## Hoja1
WBS | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | LB Costo COP | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 2023-01-15 | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 2023-07-30 | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 2023-09-15 | 2022-04-15 | 2022-04-30 | 2022-05-15 | 2022-05-30 | 2022-06-15 | 2022-06-30 | 2022-07-15 | 2022-07-30 | 2022-08-15 | 2022-08-30 | 2022-09-15 | 2022-09-30 | 2022-10-15 | 2022-10-30 | 2022-11-15 | 2022-11-30 | 2022-12-15 | 2022-12-30 | 2023-01-15 | 2023-01-30 | 2023-02-15 | 2023-02-28 | 2023-03-15 | 2023-03-30 | 2023-04-15 | 2023-04-30 | 2023-05-15 | 2023-05-30 | 2023-06-15 | 2023-06-30 | 2023-07-15 | 2023-07-30 | 2023-08-15 | 2023-08-30 | 2023-09-15
3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 1% | 3% | 4% | 6% | 8% | 9% | 12% | 14% | 17% | 20% | 23% | 28% | 33% | 39% | 45% | 50% | 55% | 60% | 65% | 69% | 73% | 77% | 80% | 83% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 95% | 97% | 99% | 100% | 100% | 100% | 1% | 2% | 4% | 6% | 8% | 9% | 12% | 15% | 18% | 20% | 23% | 28% | 36% | 45% | 51% | 54% | 54% | 61% | 70% | 72% | 74% | 81% | 82% | 82% | 85% | 86% | 88% | 90% | 92% | 94% | 96% | 98% | 99% | 99% | 99%
3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 41% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 74% | 100% | 100% | 100% | 20% | 51% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62% | 62%
3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 33% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-05-15: 0%; 2023-07-15: 100%; 2023-07-30: 100%; 2023-08-15: 100%; 2023-08-30: 100%; 2023-09-15: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 |  | 2023-01-30: 100%; 2023-02-15: 100%; 2023-02-28: 100%; 2023-03-15: 100%; 2023-03-30: 100%; 2023-04-15: 100%; 2023-04-30: 100%; 2023-05-15: 100%; 2023-05-30: 100%; 2023-06-15: 100%; 2023-06-30: 100%; 2023-07-15: 100%; 2023-07-30: 100%; 2023-08-15: 100%; 2023-08-30: 100%; 2023-09-15: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 |  | 2022-12-15: 100%; 2022-12-30: 100%; 2023-01-15: 100%; 2023-01-30: 100%; 2023-02-15: 100%; 2023-02-28: 100%; 2023-03-15: 100%; 2023-03-30: 100%; 2023-04-15: 100%; 2023-04-30: 100%; 2023-05-15: 100%; 2023-05-30: 100%; 2023-06-15: 100%; 2023-06-30: 100%; 2023-07-15: 100%; 2023-07-30: 100%; 2023-08-15: 100%; 2023-08-30: 100%; 2023-09-15: 100% | [13 empty] | 70% | 100% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 |  | 2023-05-15: 0%; 2023-07-15: 100%; 2023-07-30: 100%; 2023-08-15: 100%; 2023-08-30: 100%; 2023-09-15: 100% | [23 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 |  | 2023-01-15: 100%; 2023-01-30: 100%; 2023-02-15: 100%; 2023-02-28: 100%; 2023-03-15: 100%; 2023-03-30: 100%; 2023-04-15: 100%; 2023-04-30: 100%; 2023-05-15: 100%; 2023-05-30: 100%; 2023-06-15: 100%; 2023-06-30: 100%; 2023-07-15: 100%; 2023-07-30: 100%; 2023-08-15: 100%; 2023-08-30: 100%; 2023-09-15: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | [15 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 80% | 80% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 |  | 2023-02-15: 100%; 2023-02-28: 100%; 2023-03-15: 100%; 2023-03-30: 100%; 2023-04-15: 100%; 2023-04-30: 100%; 2023-05-15: 100%; 2023-05-30: 100%; 2023-06-15: 100%; 2023-06-30: 100%; 2023-07-15: 100%; 2023-07-30: 100%; 2023-08-15: 100%; 2023-08-30: 100%; 2023-09-15: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 |  | 2023-05-15: 0%; 2023-05-30: 100%; 2023-06-15: 100%; 2023-06-30: 100%; 2023-07-15: 100%; 2023-07-30: 100%; 2023-08-15: 100%; 2023-08-30: 100%; 2023-09-15: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 41% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 |  | 2023-05-15: 0%; 2023-07-30: 100%; 2023-08-15: 100%; 2023-08-30: 100%; 2023-09-15: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 |  | 2023-05-15: 0%; 2023-08-15: 100%; 2023-08-30: 100%; 2023-09-15: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15: 0%; 2023-07-30: 33%; 2023-08-15: 100%; 2023-08-30: 100%; 2023-09-15: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 |  | 2023-05-15: 0%; 2023-07-30: 33%; 2023-08-15: 100%; 2023-08-30: 100%; 2023-09-15: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 |  | 2023-05-15: 0%; 2023-08-15: 100%; 2023-08-30: 100%; 2023-09-15: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 1% | 3% | 4% | 6% | 8% | 9% | 10% | 12% | 14% | 15% | 18% | 22% | 25% | 29% | 33% | 37% | 40% | 44% | 48% | 52% | 55% | 59% | 63% | 67% | 70% | 74% | 77% | 81% | 85% | 89% | 93% | 97% | 100% | 100% | 100% | 1% | 3% | 4% | 6% | 8% | 9% | 10% | 12% | 14% | 15% | 18% | 22% | 25% | 29% | 33% | 37% | 40% | 44% | 48% | 52% | 55% | 59% | 63% | 66% | 70% | 74% | 77% | 81% | 85% | 89% | 92% | 96% | 99% | 100% | 100%
3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 56% | 59% | 61% | 65% | 68% | 71% | 74% | 77% | 80% | 82% | 86% | 89% | 92% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 56% | 59% | 61% | 65% | 68% | 71% | 73% | 76% | 80% | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100%
3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 56% | 59% | 61% | 65% | 68% | 71% | 74% | 77% | 80% | 82% | 86% | 89% | 92% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 56% | 59% | 61% | 65% | 68% | 71% | 73% | 76% | 80% | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100%
3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | [10 empty] | 3% | 8% | 12% | 16% | 21% | 25% | 30% | 34% | 39% | 43% | 48% | 52% | 57% | 61% | 66% | 70% | 73% | 79% | 84% | 88% | 93% | 97% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 3% | 8% | 12% | 16% | 21% | 25% | 30% | 34% | 39% | 43% | 48% | 52% | 57% | 60% | 64% | 70% | 73% | 78% | 82% | 87% | 91% | 96% | 100% | 100% | 100%
3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | [10 empty] | 3% | 8% | 12% | 16% | 21% | 25% | 30% | 34% | 39% | 43% | 48% | 52% | 57% | 61% | 66% | 70% | 73% | 79% | 84% | 88% | 93% | 97% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 3% | 8% | 12% | 16% | 21% | 25% | 30% | 34% | 39% | 43% | 48% | 52% | 57% | 60% | 64% | 70% | 73% | 78% | 82% | 87% | 91% | 96% | 100% | 100% | 100%
3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | [10 empty] | 1% | 6% | 10% | 15% | 20% | 24% | 29% | 33% | 38% | 42% | 47% | 51% | 56% | 61% | 65% | 70% | 72% | 79% | 83% | 88% | 93% | 97% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 1% | 6% | 10% | 15% | 20% | 24% | 29% | 33% | 38% | 42% | 47% | 51% | 56% | 59% | 63% | 70% | 72% | 77% | 82% | 87% | 91% | 96% | 100% | 100% | 100%
3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | [10 empty] | 1% | 6% | 10% | 15% | 20% | 24% | 29% | 33% | 38% | 42% | 47% | 51% | 56% | 61% | 65% | 70% | 72% | 79% | 83% | 88% | 93% | 97% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 1% | 6% | 10% | 15% | 20% | 24% | 29% | 33% | 38% | 42% | 47% | 51% | 56% | 59% | 63% | 70% | 72% | 77% | 82% | 87% | 91% | 96% | 100% | 100% | 100%
3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | [10 empty] | 3% | 8% | 12% | 16% | 21% | 25% | 30% | 34% | 39% | 43% | 48% | 52% | 57% | 61% | 66% | 70% | 73% | 79% | 84% | 88% | 93% | 97% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 3% | 8% | 12% | 16% | 21% | 25% | 30% | 34% | 39% | 43% | 48% | 52% | 57% | 60% | 64% | 70% | 73% | 78% | 82% | 87% | 91% | 96% | 100% | 100% | 100%
3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | [10 empty] | 3% | 8% | 12% | 16% | 21% | 25% | 30% | 34% | 39% | 43% | 48% | 52% | 57% | 61% | 66% | 70% | 73% | 79% | 84% | 88% | 93% | 97% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 3% | 8% | 12% | 16% | 21% | 25% | 30% | 34% | 39% | 43% | 48% | 52% | 57% | 60% | 64% | 70% | 73% | 78% | 82% | 87% | 91% | 96% | 100% | 100% | 100%
3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 56% | 59% | 61% | 65% | 68% | 71% | 74% | 77% | 80% | 82% | 86% | 89% | 92% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 56% | 59% | 61% | 65% | 68% | 71% | 73% | 76% | 80% | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100%
3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 56% | 59% | 61% | 65% | 68% | 71% | 74% | 77% | 80% | 82% | 86% | 89% | 92% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 4% | 7% | 10% | 13% | 16% | 19% | 22% | 25% | 28% | 31% | 34% | 37% | 40% | 43% | 46% | 49% | 52% | 56% | 59% | 61% | 65% | 68% | 71% | 73% | 76% | 80% | 82% | 85% | 88% | 91% | 94% | 97% | 100% | 100% | 100%
3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 82% 82%: 0%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [23 empty] | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 3% | 6% | 8% | 10% | 11% | 13% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 46% | 55% | 64% | 71% | 76% | 79% | 83% | 85% | 87% | 89% | 92% | 94% | 96% | 97% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 1% | 4% | 8% | 9% | 11% | 12% | 14% | 19% | 24% | 29% | 33% | 42% | 56% | 67% | 68% | 71% | 71% | 85% | 90% | 90% | 90% | 93% | 95% | 95% | 97% | 98% | 98% | 98% | 99% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 20% | 49% | 72% | 82% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6% | 28% | 65% | 78% | 88% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 20% | 49% | 72% | 82% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 6% | 28% | 65% | 78% | 88% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 16% | 58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 29% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_011_1 | Realizar términos de referencia levantamiento topográfico | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 4075508 | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_011_2 | Realizar contratación de levantamiento topográfico | 9 días | jue 28/04/22 | sáb 7/05/22 | 4075508 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_011_3 | Realizar levantamiento topográfico | 6 días | lun 9/05/22 | sáb 14/05/22 | 4075508 |  | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_011_4 | Realizar informe de topografía | 10 días | lun 16/05/22 | jue 26/05/22 | 4075508 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 8% | 27% | 47% | 67% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 14% | 41% | 59% | 77% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_012_1 | Realizar términos de referencia estudios de suelos | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 4075508 | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_012_2 | Realizar contratación de estudios de suelos | 9 días | jue 28/04/22 | sáb 7/05/22 | 4075508 |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_012_3 | Realizar estudios de suelos | 10 días | lun 9/05/22 | jue 19/05/22 | 4075508 |  | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_012_4 | Realizar informe de estudios de suelos | 35 días | vie 20/05/22 | mié 29/06/22 | 4075508 |  |  | 17% | 54% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 6% | 40% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_012_5 | Revisar informe de estudios de suelos especialistas HMV | 6 días | jue 30/06/22 | mié 6/07/22 | 4075508 | [5 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 58% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 27% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 |  | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 1% | 4% | 6% | 7% | 9% | 10% | 12% | 18% | 26% | 34% | 41% | 50% | 58% | 67% | 73% | 75% | 77% | 80% | 82% | 84% | 85% | 87% | 89% | 91% | 93% | 94% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 1% | 5% | 7% | 9% | 10% | 12% | 18% | 26% | 33% | 40% | 49% | 62% | 82% | 82% | 79% | 79% | 82% | 88% | 88% | 88% | 91% | 94% | 90% | 92% | 95% | 95% | 96% | 99% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 25% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 |  | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 |  | 1% | 3% | 5% | 6% | 8% | 10% | 16% | 24% | 32% | 40% | 49% | 57% | 66% | 72% | 75% | 77% | 80% | 82% | 83% | 85% | 87% | 89% | 91% | 92% | 94% | 95% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3% | 4% | 6% | 7% | 9% | 15% | 24% | 31% | 38% | 47% | 60% | 81% | 81% | 79% | 79% | 82% | 87% | 87% | 87% | 91% | 93% | 90% | 92% | 95% | 95% | 96% | 99% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | [7 empty] | 8% | 21% | 34% | 47% | 60% | 72% | 85% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 6% | 18% | 30% | 42% | 54% | 72% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | [7 empty] | 8% | 21% | 34% | 47% | 60% | 72% | 85% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 6% | 18% | 30% | 42% | 54% | 72% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | [10 empty] | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 9% | 18% | 25% | 33% | 41% | 49% | 58% | 66% | 74% | 79% | 90% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 1% | 1% | 31% | 31% | 1% | 1% | 2% | 29% | 29% | 29% | 50% | 63% | 55% | 63% | 77% | 79% | 81% | 96% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_123_1 | Presentación de estudio a XM y terceros | 1 día | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 1938993.8665 | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_123_2 | Primera iteración | 55 días | jue 22/12/22 | jue 23/02/23 | 0: 1938993.8665; 52% 52%: 2%; 56% 56%: 25%; 59% 59%: 49%; 61% 61%: 71%; 65% 65%: 95%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 80% | 80% | 0% | 0% | 3% | 75% | 75% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_123_3 | Segunda iteración | 73 días | vie 24/02/23 | vie 19/05/23 | 0: 1938993.8665; 68% 68%: 14%; 71% 71%: 32%; 74% 74%: 49%; 77% 77%: 67%; 80% 80%: 85%; 82% 82%: 95%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 67% | 42% | 60% | 91% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_123_4 | Aprobación XM | 30 días | sáb 20/05/23 | vie 23/06/23 | 0: 1938993.8665; 82% 82%: 0%; 86% 86%: 47%; 89% 89%: 90%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 77% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | [8 empty] | 33% | 65% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 25% | 55% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | [11 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | [6 empty] | 7% | 50% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 43% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | [9 empty] | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | [10 empty] | 13% | 57% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 37% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | [13 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | [12 empty] | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | [5 empty] | 26% | 63% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 9% | 43% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 |  | 6% | 15% | 24% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 39% | 48% | 57% | 66% | 76% | 85% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 12% | 21% | 29% | 32% | 32% | 32% | 32% | 32% | 35% | 44% | 57% | 74% | 74% | 84% | 84% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 |  | 27% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 57% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 |  |  |  | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | [10 empty] | 20% | 49% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 9% | 36% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | [13 empty] | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 87% | 87% | 50% | 50% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 0: 14403954.4366; 49% 49%: 100%; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 58% | 58% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 0: 14403954.4366; 49% 49%: 8%; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 0: 14403954.4366; 52% 52%: 20%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | [8 empty] | 5% | 10% | 15% | 25% | 35% | 53% | 63% | 78% | 89% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 4% | 8% | 13% | 20% | 35% | 62% | 62% | 94% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | [8 empty] | 5% | 11% | 16% | 27% | 37% | 48% | 60% | 76% | 88% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 4% | 9% | 14% | 22% | 37% | 58% | 58% | 94% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | [11 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | [12 empty] | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | [13 empty] | 13% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 87% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 0: 9703543.8903; 49% 49%: 52%; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 0: 9703543.8903; 52% 52%: 7%; 56% 56%: 93%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | [12 empty] | 13% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 13% | 93% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 0: 9703543.8903; 49% 49%: 87%; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | [8 empty] | 29% | 58% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 22% | 49% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | [11 empty] | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 7% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 0: 9703543.8903; 49% 49%: 52%; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 0: 9703543.8903; 52% 52%: 7%; 56% 56%: 93%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | [12 empty] | 12% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 12% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | [12 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | [12 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | [12 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | [13 empty] | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 7% | 11% | 11% | 11% | 11% | 14% | 24% | 34% | 35% | 35% | 39% | 54% | 69% | 86% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | 9% | 11% | 11% | 11% | 11% | 19% | 33% | 35% | 35% | 37% | 46% | 69% | 66% | 95% | 94% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 8% | 19% | 30% | 31% | 31% | 35% | 51% | 67% | 85% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 3% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 13% | 29% | 31% | 31% | 32% | 43% | 67% | 64% | 95% | 93% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | [5 empty] | 17% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | [5 empty] | 10% | 53% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 30% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | [13 empty] | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | [14 empty] | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | [10 empty] | 30% | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 13% | 53% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | [12 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | [13 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | [12 empty] | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | [13 empty] | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | [11 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | [11 empty] | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | [12 empty] | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 10% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | [5 empty] | 4% | 17% | 30% | 43% | 57% | 70% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 10% | 28% | 40% | 53% | 65% | 82% | 100% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | [5 empty] | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | [6 empty] | 7% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | [8 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [8 empty] | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | [8 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | [9 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | [10 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 30% | 100% | 100% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | [11 empty] | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | [11 empty] | 69% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 31% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | [8 empty] | 5% | 28% | 50% | 72% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 20% | 41% | 62% | 93% | 79% | 100% | 79% | 79% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | [8 empty] | 11% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 43% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | [10 empty] | 6% | 78% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 44% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | [12 empty] | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 67% | 0% | 100% | 0% | 0% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | [10 empty] | 2% | 9% | 16% | 23% | 31% | 38% | 46% | 53% | 61% | 67% | 75% | 82% | 90% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 6% | 16% | 22% | 33% | 0% | 0% | 59% | 73% | 73% | 73% | 79% | 88% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | [10 empty] | 2% | 9% | 16% | 23% | 31% | 38% | 46% | 53% | 61% | 67% | 75% | 82% | 90% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 6% | 16% | 22% | 33% | 0% | 0% | 59% | 73% | 73% | 73% | 79% | 88% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 |  |  | 3% | 6% | 9% | 12% | 15% | 19% | 22% | 26% | 31% | 35% | 40% | 47% | 55% | 62% | 70% | 78% | 85% | 91% | 95% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2% | 4% | 7% | 10% | 13% | 18% | 22% | 25% | 29% | 33% | 41% | 56% | 63% | 68% | 68% | 69% | 85% | 85% | 85% | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 |  |  | 5% | 11% | 17% | 22% | 28% | 34% | 40% | 45% | 51% | 57% | 63% | 69% | 75% | 80% | 86% | 92% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3% | 9% | 14% | 19% | 25% | 33% | 38% | 44% | 49% | 54% | 63% | 78% | 80% | 93% | 93% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 |  |  | 5% | 11% | 17% | 22% | 28% | 34% | 40% | 45% | 51% | 57% | 63% | 69% | 75% | 80% | 86% | 92% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3% | 9% | 14% | 19% | 25% | 33% | 38% | 44% | 49% | 54% | 63% | 78% | 80% | 93% | 93% | 98% | 98% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 |  |  | 5% | 11% | 17% | 22% | 28% | 34% | 40% | 45% | 51% | 57% | 63% | 69% | 75% | 81% | 87% | 93% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3% | 9% | 14% | 19% | 25% | 33% | 38% | 44% | 49% | 55% | 63% | 94% | 79% | 96% | 96% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_111_1 | Emitir orden de compra Interruptores | 15 días | sáb 14/05/22 | mar 31/05/22 | 24665476.9591 |  |  | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_111_2 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas interruptores | 15 días | mié 1/06/22 | vie 17/06/22 | 24665476.9591 |  |  |  | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_111_3 | Aprobar planos para fabricación interruptores | 10 días | sáb 18/06/22 | mié 29/06/22 | 24665476.9591 |  |  |  |  | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_111_4 | Fabricar Interruptores | 120 días | jue 30/06/22 | mié 16/11/22 | 24665476.9591 | [5 empty] | 8% | 18% | 29% | 40% | 51% | 62% | 73% | 83% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 3% | 13% | 28% | 38% | 48% | 58% | 68% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_111_5 | Realizar FAT Interruptores | 10 días | jue 17/11/22 | lun 28/11/22 | 24665476.9591 | [14 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_111_6 | Realizar Transporte internacional Interruptores | 45 días | mar 29/11/22 | jue 19/01/23 | 0: 24665476.9591; 49% 49%: 18%; 52% 52%: 47%; 56% 56%: 76%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 80% | 7% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_111_7 | Realizar Transporte a sitio Interruptores | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 0: 24665476.9591; 59% 59%: 40%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 |  |  | 5% | 11% | 16% | 22% | 28% | 34% | 40% | 45% | 52% | 57% | 63% | 69% | 75% | 81% | 87% | 93% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3% | 9% | 14% | 19% | 25% | 33% | 39% | 44% | 49% | 55% | 63% | 90% | 82% | 100% | 100% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_112_1 | Emitir orden de compra Seccionadores | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 24665476.9591 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_112_2 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Seccionadores | 15 días | jue 26/05/22 | sáb 11/06/22 | 24665476.9591 |  |  | 7% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_112_3 | Aprobar planos para fabricación Seccionadores | 10 días | lun 13/06/22 | jue 23/06/22 | 24665476.9591 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_112_4 | Fabricar Seccionadores | 125 días | vie 24/06/22 | mié 16/11/22 | 24665476.9591 |  |  |  |  | 2% | 11% | 22% | 32% | 42% | 53% | 63% | 74% | 83% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 6% | 16% | 30% | 40% | 50% | 59% | 69% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_112_5 | Realizar FAT Seccionadores | 10 días | jue 17/11/22 | lun 28/11/22 | 24665476.9591 | [14 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_112_6 | Realizar Transporte internacional Seccionadores | 45 días | mar 29/11/22 | jue 19/01/23 | 0: 24665476.9591; 49% 49%: 18%; 52% 52%: 47%; 56% 56%: 76%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 60% | 22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_112_7 | Realizar Transporte a sitio Seccionadores | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 0: 24665476.9591; 59% 59%: 40%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 |  |  | 5% | 11% | 16% | 22% | 28% | 34% | 40% | 45% | 52% | 57% | 63% | 69% | 75% | 81% | 87% | 93% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3% | 9% | 14% | 19% | 25% | 33% | 39% | 44% | 49% | 55% | 63% | 73% | 81% | 94% | 94% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_113_1 | Emitir orden de compra Transformadores de corriente | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 24665476.9591 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_113_2 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Transformadores de corriente | 15 días | jue 26/05/22 | sáb 11/06/22 | 24665476.9591 |  |  | 7% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_113_3 | Aprobar planos para fabricación Transformadores de corriente | 10 días | lun 13/06/22 | jue 23/06/22 | 24665476.9591 |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_113_4 | Fabricar Transformadores de corriente | 125 días | vie 24/06/22 | mié 16/11/22 | 24665476.9591 |  |  |  |  | 2% | 11% | 22% | 32% | 42% | 53% | 63% | 74% | 83% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 6% | 16% | 30% | 40% | 50% | 59% | 69% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_113_5 | Realizar FAT Transformadores de corriente | 10 días | jue 17/11/22 | lun 28/11/22 | 24665476.9591 | [14 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_113_6 | Realizar Transporte internacional Transformadores de corriente | 45 días | mar 29/11/22 | jue 19/01/23 | 0: 24665476.9591; 49% 49%: 18%; 52% 52%: 47%; 56% 56%: 76%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 18% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_113_7 | Realizar Transporte a sitio Transformadores de corriente | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 0: 24665476.9591; 59% 59%: 40%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 |  |  | 5% | 11% | 16% | 22% | 27% | 33% | 39% | 45% | 50% | 56% | 62% | 67% | 73% | 79% | 85% | 91% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3% | 8% | 14% | 19% | 24% | 32% | 38% | 43% | 48% | 54% | 62% | 63% | 81% | 94% | 94% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_114_1 | Emitir orden de compra Transformadores de tensión | 15 días | sáb 14/05/22 | mar 31/05/22 | 24665476.9591 |  |  | 73% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_114_2 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Transformadores de tensión | 15 días | mié 1/06/22 | vie 17/06/22 | 24665476.9591 |  |  |  | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_114_3 | Aprobar planos para fabricación Transformadores de tensión | 15 días | sáb 18/06/22 | mar 5/07/22 | 24665476.9591 |  |  |  |  | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 7% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_114_4 | Fabricar Transformadores de tensión | 120 días | mié 6/07/22 | mar 22/11/22 | 24665476.9591 | [5 empty] | 3% | 14% | 25% | 36% | 47% | 58% | 68% | 78% | 89% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 8% | 23% | 33% | 43% | 53% | 63% | 78% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_114_5 | Realizar FAT Transformadores de tensión | 10 días | mié 23/11/22 | sáb 3/12/22 | 0: 24665476.9591; 49% 49%: 100%; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_114_6 | Realizar Transporte internacional Transformadores de tensión | 45 días | lun 5/12/22 | mié 25/01/23 | 0: 24665476.9591; 49% 49%: 7%; 52% 52%: 36%; 56% 56%: 64%; 59% 59%: 93%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 18% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_114_7 | Realizar Transporte a sitio Transformadores de tensión | 5 días | jue 26/01/23 | mar 31/01/23 | 0: 24665476.9591; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 |  |  | 5% | 11% | 17% | 22% | 28% | 34% | 40% | 45% | 51% | 57% | 63% | 69% | 75% | 81% | 87% | 93% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3% | 9% | 14% | 19% | 25% | 33% | 38% | 44% | 49% | 55% | 63% | 70% | 79% | 83% | 83% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_115_1 | Emitir orden de compra Pararrayos | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 24665476.9591 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_115_2 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Pararrayos | 15 días | jue 26/05/22 | sáb 11/06/22 | 24665476.9591 |  |  | 7% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_115_3 | Aprobar planos para fabricación Pararrayos | 15 días | lun 13/06/22 | mié 29/06/22 | 24665476.9591 |  |  |  |  | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_115_4 | Fabricar Pararrayos | 120 días | jue 30/06/22 | mié 16/11/22 | 24665476.9591 | [5 empty] | 8% | 18% | 29% | 40% | 51% | 62% | 73% | 83% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 3% | 13% | 28% | 38% | 48% | 58% | 68% | 83% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_115_5 | Realizar FAT Pararrayos | 10 días | jue 17/11/22 | lun 28/11/22 | 24665476.9591 | [14 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_115_6 | Realizar Transporte internacional Pararrayos | 45 días | mar 29/11/22 | jue 19/01/23 | 0: 24665476.9591; 49% 49%: 18%; 52% 52%: 47%; 56% 56%: 76%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 7% | 27% | 27% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_115_7 | Realizar Transporte a sitio Pararrayos | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 0: 24665476.9591; 59% 59%: 40%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | [12 empty] | 6% | 17% | 28% | 39% | 50% | 61% | 72% | 83% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 6% | 9% | 27% | 17% | 17% | 27% | 83% | 83% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | [12 empty] | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 92% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | [14 empty] | 2% | 22% | 42% | 62% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 0: 11683181.965; 65% 65%: 87%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 0: 11683181.965; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | [10 empty] | 1% | 3% | 6% | 15% | 28% | 40% | 52% | 64% | 77% | 86% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 2% | 6% | 24% | 26% | 29% | 29% | 49% | 73% | 73% | 73% | 98% | 98% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | [13 empty] | 11% | 23% | 35% | 46% | 58% | 70% | 81% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 21% | 17% | 17% | 41% | 77% | 77% | 77% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | [13 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | [14 empty] | 10% | 36% | 62% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 7% | 27% | 27% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 0: 15265793.2229; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 0: 15265793.2229; 59% 59%: 7%; 61% 61%: 47%; 65% 65%: 90%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 0: 15265793.2229; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | [13 empty] | 7% | 19% | 31% | 43% | 55% | 67% | 79% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 19% | 17% | 26% | 26% | 54% | 75% | 75% | 75% | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | [13 empty] | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 0: 15265793.2229; 49% 49%: 26%; 52% 52%: 52%; 56% 56%: 78%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 16% | 16% | 76% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 0: 15265793.2229; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 0: 15265793.2229; 61% 61%: 48%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 32% | 32% | 32% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 0: 15265793.2229; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 70% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | [10 empty] | 4% | 15% | 26% | 38% | 50% | 62% | 74% | 85% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 10% | 26% | 95% | 48% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | [10 empty] | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | [11 empty] | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | [12 empty] | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | [13 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | [14 empty] | 25% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | 15% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 0: 13084965.6197; 52% 52%: 31%; 56% 56%: 69%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 0: 13084965.6197; 59% 59%: 40%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | [13 empty] | 2% | 17% | 31% | 46% | 60% | 74% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 14% | 0% | 0% | 55% | 83% | 83% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | [13 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 60% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 0: 13084965.6197; 49% 49%: 100%; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 0: 13084965.6197; 49% 49%: 27%; 52% 52%: 70%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 0: 13084965.6197; 56% 56%: 80%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 0: 13084965.6197; 59% 59%: 40%; 61% 61%: 80%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 67% | 67% | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 0: 13084965.6197; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | [12 empty] | 4% | 15% | 27% | 39% | 51% | 63% | 74% | 85% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 4% | 0% | 27% | 0% | 0% | 0% | 36% | 36% | 36% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | [12 empty] | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 40% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | [13 empty] | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | [14 empty] | 25% | 58% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 23% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 0: 13084965.6197; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 0: 13084965.6197; 56% 56%: 10%; 59% 59%: 43%; 61% 61%: 73%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 0: 13084965.6197; 65% 65%: 40%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 |  |  | 3% | 6% | 8% | 11% | 14% | 17% | 20% | 23% | 26% | 29% | 34% | 40% | 46% | 52% | 58% | 64% | 72% | 78% | 84% | 90% | 95% | 98% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 2% | 5% | 7% | 10% | 13% | 18% | 21% | 24% | 26% | 30% | 36% | 42% | 58% | 54% | 54% | 64% | 72% | 72% | 72% | 93% | 93% | 96% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 |  |  | 4% | 8% | 12% | 17% | 21% | 25% | 30% | 35% | 39% | 43% | 48% | 52% | 56% | 61% | 65% | 70% | 74% | 78% | 83% | 87% | 92% | 97% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 3% | 7% | 11% | 16% | 20% | 27% | 31% | 36% | 40% | 45% | 52% | 60% | 75% | 78% | 78% | 77% | 83% | 83% | 83% | 93% | 93% | 95% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 57% | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 |  |  | 10% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 |  |  |  | 40% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 |  |  |  |  | 4% | 10% | 18% | 25% | 32% | 39% | 46% | 54% | 60% | 67% | 75% | 82% | 89% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |  |  | 1% | 7% | 14% | 24% | 30% | 37% | 44% | 50% | 60% | 72% | 95% | 100% | 100% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 0: 283160231.8457; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 72% | 72% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 0: 283160231.8457; 59% 59%: 5%; 61% 61%: 22%; 65% 65%: 40%; 68% 68%: 58%; 71% 71%: 75%; 74% 74%: 93%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 72% | 72% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 0: 283160231.8457; 82% 82%: 20%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | [12 empty] | 6% | 16% | 25% | 34% | 43% | 53% | 67% | 78% | 87% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 6% | 7% | 25% | 8% | 8% | 41% | 50% | 50% | 50% | 92% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | [12 empty] | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 90% | 100% | 100% | 22% | 22% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | [13 empty] | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | [14 empty] | 15% | 35% | 55% | 75% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 16% | 0% | 0% | 50% | 70% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 0: 54245288.5418; 59% 59%: 70%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 34% | 34% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 0: 54245288.5418; 61% 61%: 26%; 65% 65%: 63%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 83% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 0: 54245288.5418; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | [5 empty] | 2% | 6% | 9% | 13% | 20% | 26% | 33% | 39% | 46% | 53% | 60% | 67% | 73% | 80% | 86% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 1% | 4% | 8% | 12% | 18% | 24% | 30% | 39% | 69% | 81% | 82% | 82% | 30% | 83% | 83% | 83% | 91% | 91% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | [5 empty] | 4% | 10% | 16% | 22% | 28% | 34% | 40% | 45% | 52% | 58% | 64% | 70% | 76% | 82% | 88% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 1% | 7% | 15% | 21% | 26% | 32% | 37% | 45% | 88% | 97% | 94% | 94% | 9% | 74% | 74% | 74% | 87% | 87% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | [5 empty] | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [5 empty] | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | [6 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [6 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | [6 empty] | 1% | 10% | 18% | 26% | 35% | 43% | 51% | 59% | 68% | 76% | 85% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 8% | 16% | 24% | 32% | 39% | 51% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 83% | 83% | 83% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 0: 7498315.3488; 59% 59%: 6%; 61% 61%: 40%; 65% 65%: 77%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 43% | 94% | 80% | 80% | 0% | 29% | 29% | 29% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 0: 7498315.3488; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 43% | 43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | [8 empty] | 2% | 9% | 17% | 24% | 32% | 39% | 47% | 54% | 62% | 70% | 77% | 85% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 7% | 14% | 21% | 32% | 45% | 60% | 66% | 66% | 57% | 94% | 94% | 94% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | [8 empty] | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 47% | 47% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | [9 empty] | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [9 empty] | 20% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | [10 empty] | 11% | 26% | 40% | 55% | 71% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 5% | 19% | 40% | 67% | 97% | 100% | 100% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 0: 6248596.124; 52% 52%: 7%; 56% 56%: 93%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 80% | 80% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 0: 6248596.124; 59% 59%: 27%; 61% 61%: 53%; 65% 65%: 82%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 0: 6248596.124; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | [7 empty] | 1% | 6% | 10% | 15% | 19% | 23% | 28% | 32% | 37% | 41% | 46% | 50% | 54% | 59% | 63% | 68% | 72% | 77% | 81% | 84% | 89% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [7 empty] | 1% | 6% | 10% | 15% | 19% | 23% | 28% | 32% | 37% | 41% | 46% | 50% | 54% | 59% | 63% | 68% | 72% | 77% | 81% | 84% | 89% | 93% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | [10 empty] | 2% | 4% | 7% | 15% | 21% | 26% | 33% | 42% | 53% | 60% | 70% | 81% | 88% | 92% | 95% | 97% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 1% | 3% | 7% | 9% | 24% | 31% | 31% | 44% | 50% | 60% | 63% | 76% | 78% | 91% | 89% | 89% | 93% | 97% | 97% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99%
3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | [10 empty] | 77% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | [10 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [10 empty] | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | [10 empty] | 57% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | [10 empty] | 1% | 2% | 5% | 13% | 20% | 25% | 31% | 41% | 52% | 59% | 69% | 80% | 88% | 92% | 95% | 96% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 2% | 5% | 7% | 23% | 30% | 30% | 43% | 49% | 59% | 62% | 75% | 77% | 91% | 89% | 89% | 93% | 97% | 97% | 99% | 97% | 99% | 99% | 99% | 99%
3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | [10 empty] | 2% | 9% | 16% | 23% | 23% | 23% | 30% | 43% | 57% | 68% | 77% | 82% | 82% | 88% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 6% | 16% | 19% | 35% | 19% | 19% | 45% | 44% | 54% | 60% | 77% | 77% | 85% | 82% | 82% | 92% | 96% | 96% | 98% | 100% | 98% | 98% | 98% | 99%
3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | [10 empty] | 8% | 33% | 57% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 82% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 22% | 57% | 69% | 100% | 70% | 70% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 78% | 82% | 78% | 78% | 81% | 90% | 90% | 93% | 100% | 93% | 93% | 93% | 96%
3616_C000_311_1 | Realizar Limpieza del terreno | 5 días | mar 20/09/22 | sáb 24/09/22 | 29902734.5903 | [10 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_311_2 | Realizar Descapote | 12 días | lun 26/09/22 | sáb 8/10/22 | 29902734.5903 | [11 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [11 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_311_3 | Realizar Corte | 9 días | lun 10/10/22 | mié 19/10/22 | 29902734.5903 | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_311_4 | Realizar Lleno | 16 días | jue 20/10/22 | lun 7/11/22 | 29902734.5903 | [12 empty] | 19% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 19% | 56% | 100% | 62% | 62% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 85% | 100% | 85% | 85% | 90% | 90% | 90% | 99% | 100% | 99% | 99% | 100% | 100%
3616_C000_311_5 | Realizar Engramado taludes | 9 días | mar 25/07/23 | jue 3/08/23 | 0: 29902734.5903; 82% 82%: 0%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 60% | 60% | 60% | 100% | 60% | 60% | 60% | 80%
3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 0: 92983625.6; 74% 74%: 44%; 77% 77%: 96%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 75% | 75% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 0: 102395810.09; 49% 49%: 2%; 52% 52%: 31%; 56% 56%: 60%; 59% 59%: 89%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 13% | 0% | 0% | 20% | 45% | 55% | 60% | 100% | 100% | 100% | 70% | 70% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 0: 56268308.82; 56% 56%: 18%; 59% 59%: 38%; 61% 61%: 60%; 65% 65%: 88%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 12% | 0% | 0% | 53% | 33% | 56% | 69% | 90% | 90% | 100% | 96% | 96% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_314_1 | Construir Cárcamos | 42 días | sáb 24/12/22 | vie 10/02/23 | 0: 28134154.41; 56% 56%: 29%; 59% 59%: 60%; 61% 61%: 88%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 19% | 0% | 0% | 60% | 40% | 70% | 80% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_314_2 | Construir ductos | 23 días | vie 3/02/23 | mié 1/03/23 | 0: 28134154.41; 61% 61%: 9%; 65% 65%: 65%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 20% | 30% | 50% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | [12 empty] | 5% | 36% | 53% | 64% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 78% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 5% | 1% | 55% | 64% | 64% | 80% | 72% | 79% | 79% | 86% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | [12 empty] | 5% | 36% | 53% | 64% | 69% | 69% | 69% | 69% | 69% | 78% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 5% | 1% | 55% | 64% | 64% | 80% | 72% | 79% | 79% | 86% | 86% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_1 | INTERRUPTORES | 12 días | jue 20/10/22 | mié 2/11/22 | 6496339.16 | [12 empty] | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 25% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_11 | Construir zapata | 6 días | jue 20/10/22 | mié 26/10/22 | 3248169.58 | [12 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 50% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_12 | Construir pedestal | 6 días | jue 27/10/22 | mié 2/11/22 | 3248169.58 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_2 | SECCIONADORES | 12 días | jue 27/10/22 | mié 9/11/22 | 5077040.57 | [13 empty] | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 81% | 81% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_21 | Construir zapata | 6 días | jue 27/10/22 | mié 2/11/22 | 2538520.285 | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 71% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_22 | Construir pedestal | 6 días | jue 3/11/22 | mié 9/11/22 | 2538520.285 | [13 empty] | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_3 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 0: 7033011.27; 71% 71%: 33%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 92% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_31 | Construir zapata | 6 días | mar 8/11/22 | lun 14/11/22 | 0: 3516505.635; 71% 71%: 74%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_32 | Construir pedestal | 6 días | mar 15/11/22 | lun 21/11/22 | 0: 3516505.635; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 83% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_4 | TRANSFORMADORES DE POTENCIAL | 12 días | jue 3/11/22 | mié 16/11/22 | 6446638.74 | [13 empty] | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_41 | Construir zapata | 6 días | jue 3/11/22 | mié 9/11/22 | 3223319.37 | [13 empty] | 67% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_42 | Construir pedestal | 6 días | jue 10/11/22 | mié 16/11/22 | 3223319.37 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 100% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_5 | PARARRAYOS | 12 días | jue 17/11/22 | mié 30/11/22 | 13556867.7 | [14 empty] | 42% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 25% | 85% | 85% | 75% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_51 | Construir zapata | 6 días | jue 17/11/22 | mié 23/11/22 | 6778433.85 | [14 empty] | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 50% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_52 | Construir pedestal | 6 días | jue 24/11/22 | mié 30/11/22 | 0: 6778433.85; 49% 49%: 100%; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 90% | 90% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_6 | AISLADORES PEDESTAL | 12 días | jue 1/12/22 | mié 14/12/22 | 0: 0; 49% 49%: 50%; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 78% | 78% | 35% | 25% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_61 | Construir zapata | 6 días | jue 1/12/22 | mié 7/12/22 | 0: 0; 49% 49%: 100%; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 80% | 80% | 70% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_62 | Construir pedestal | 6 días | jue 8/12/22 | mié 14/12/22 | 0: 0; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 75% | 75% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_321_7 | OTROS EQUIPOS DE PATIO (postes metálicos) | 6 días | sáb 5/11/22 | vie 11/11/22 | 2523367.88 | [13 empty] | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 17% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | [12 empty] | 21% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [12 empty] | 21% | 0% | 100% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 0: 6458861.26; 68% 68%: 41%; 71% 71%: 96%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 47% | 47% | 47% | 0% | 0% | 0% | 33% | 33% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_323_1 | Construir fundación grupo electrógeno | 16 días | vie 24/02/23 | mar 14/03/23 | 0: 3229430.63; 68% 68%: 63%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 70% | 70% | 70% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_323_2 | Construir Fundación tanque de combustible grupo electrógeno | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 0: 3229430.63; 71% 71%: 88%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | [13 empty] | 2% | 18% | 33% | 49% | 62% | 76% | 81% | 96% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 16% | 50% | 50% | 57% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 0: 137008776.48; 52% 52%: 56%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | [13 empty] | 4% | 28% | 54% | 62% | 62% | 62% | 69% | 94% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 25% | 52% | 52% | 62% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_332_1 | Construir fundación transformador de potencia | 32 días | sáb 5/11/22 | lun 12/12/22 | 15410320.08 | [13 empty] | 6% | 47% | 88% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 0% | 41% | 85% | 85% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_332_2 | Construir Fundación Transformador de SSAA | 20 días | mié 1/02/23 | jue 23/02/23 | 0: 4057675.02; 61% 61%: 20%; 65% 65%: 85%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 0: 55114342.687; 56% 56%: 25%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | [13 empty] | 2% | 7% | 11% | 15% | 29% | 44% | 55% | 71% | 89% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 6% | 6% | 23% | 23% | 30% | 39% | 53% | 58% | 77% | 83% | 100% | 97% | 97% | 94% | 98% | 98% | 99% | 100% | 99% | 99% | 99% | 100%
3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | [13 empty] | 3% | 15% | 23% | 31% | 60% | 83% | 97% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 12% | 13% | 47% | 47% | 61% | 79% | 93% | 91% | 93% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_1 | EXCAVACIÓN CIMENTACIÓN ZAPATAS | 5 días | jue 3/11/22 | mar 8/11/22 | 35697901.5208 | [13 empty] | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_2 | CIMENTACIONES | 57 días | mié 9/11/22 | vie 13/01/23 | 35697901.5208 | [14 empty] | 23% | 40% | 58% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 17% | 19% | 83% | 83% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_21 | Solado de limpieza | 3 días | mié 9/11/22 | vie 11/11/22 | 3569790.1521 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_22 | Instalación de acero de refuerzo zapatas | 6 días | sáb 12/11/22 | vie 18/11/22 | 3569790.1521 | [14 empty] | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_23 | Colocación de concretos zapatas | 6 días | sáb 19/11/22 | vie 25/11/22 | 3569790.1521 | [14 empty] | 50% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | [13 empty] | 50% | 17% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_24 | Instalación de acero de refuerzo pedestales | 6 días | jue 1/12/22 | mié 7/12/22 | 0: 3569790.1521; 49% 49%: 100%; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_25 | Colocación de concreto pedestales | 4 días | sáb 10/12/22 | mié 14/12/22 | 0: 3569790.1521; 52% 52%: 100%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_26 | Lleno alrededor de los pedestales | 10 días | lun 19/12/22 | jue 29/12/22 | 0: 3569790.1521; 52% 52%: 40%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_27 | Colocación de solado vigas de cimentación | 4 días | mié 21/12/22 | sáb 24/12/22 | 0: 3569790.1521; 52% 52%: 50%; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_28 | Colocación de acero de refuerzo vigas de cimentación | 6 días | lun 26/12/22 | sáb 31/12/22 | 0: 3569790.1521; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_29 | Colocación de concreto vigas de cimentación | 4 días | mié 28/12/22 | sáb 31/12/22 | 0: 3569790.1521; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_210 | Lleno alrededro de las vigas de cimentación | 4 días | mar 10/01/23 | vie 13/01/23 | 0: 3569790.1521; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_3 | INSTALACIÓN MALLA A TIERRA | 8 días | lun 2/01/23 | mar 10/01/23 | 0: 35697901.5208; 56% 56%: 63%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_4 | LOSA DE PISO | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 0: 35697901.5208; 59% 59%: 70%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 0% | 30% | 93% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_41 | Colocación de solado de limpieza | 3 días | sáb 14/01/23 | mar 17/01/23 | 0: 11899300.5069; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_42 | Instalación de acero de refuerzo losa | 3 días | mié 18/01/23 | vie 20/01/23 | 0: 11899300.5069; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_43 | Colocación de concreto | 4 días | sáb 21/01/23 | mié 25/01/23 | 0: 11899300.5069; 59% 59%: 25%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_5 | COLUMNAS | 18 días | lun 26/12/22 | sáb 14/01/23 | 0: 35697901.5208; 56% 56%: 59%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 29% | 29% | 53% | 71% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_51 | Instalación de acero de refuerzo | 10 días | lun 26/12/22 | jue 5/01/23 | 0: 17848950.7604; 56% 56%: 100%; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 50% | 50% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_52 | Colocación de concreto columnas | 7 días | sáb 7/01/23 | sáb 14/01/23 | 0: 17848950.7604; 59% 59%: 100%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_6 | VIGAS AEREAS | 22 días | lun 16/01/23 | jue 9/02/23 | 0: 35697901.5208; 59% 59%: 27%; 61% 61%: 82%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 46% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_61 | Colocación de obra falsa para las vigas | 8 días | lun 16/01/23 | mar 24/01/23 | 0: 8924475.3802; 59% 59%: 75%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_62 | Instalación de acero de refuerzo | 5 días | mié 25/01/23 | lun 30/01/23 | 0: 8924475.3802; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_63 | Colocación de concreto | 6 días | mar 31/01/23 | lun 6/02/23 | 0: 8924475.3802; 61% 61%: 83%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_351_64 | Retiro de obra falsa vigas | 3 días | mar 7/02/23 | jue 9/02/23 | 0: 8924475.3802; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 0: 214187409.1245; 65% 65%: 26%; 68% 68%: 67%; 71% 71%: 96%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 7% | 22% | 46% | 56% | 100% | 94% | 94% | 85% | 97% | 97% | 98% | 100% | 98% | 98% | 99% | 100%
3616_C000_352_1 | MAPOSTERIA | 33 días | mar 7/02/23 | jue 16/03/23 | 0: 53546852.2811; 65% 65%: 26%; 68% 68%: 71%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12% | 39% | 60% | 64% | 100% | 94% | 94% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_352_11 | Instalación de mamposteria | 28 días | mar 7/02/23 | vie 10/03/23 | 0: 13386713.0703; 65% 65%: 43%; 68% 68%: 89%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 63% | 90% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_352_12 | Construcción de vigas dintel | 2 días | sáb 11/03/23 | lun 13/03/23 | 0: 13386713.0703; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_352_13 | Instalación de enchapes | 10 días | mar 28/02/23 | vie 10/03/23 | 0: 13386713.0703; 68% 68%: 70%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_352_14 | pituras | 5 días | sáb 11/03/23 | jue 16/03/23 | 0: 13386713.0703; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 50% | 90% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_352_2 | CARPINTERIA METALICA | 16 días | mar 28/02/23 | vie 17/03/23 | 0: 53546852.2811; 68% 68%: 58%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 17% | 17% | 100% | 80% | 80% | 68% | 80% | 80% | 83% | 100% | 83% | 83% | 98% | 100%
3616_C000_352_21 | Instalación de puertas y ventanas | 4 días | mar 14/03/23 | vie 17/03/23 | 0: 17848950.7604; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_352_22 | Tapas de lámina de alfajor para cárcamos | 4 días | mar 28/02/23 | vie 3/03/23 | 0: 17848950.7604; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 65% | 99% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_352_23 | Instalación de canales (Canoa pluvial) | 4 días | sáb 4/03/23 | mié 8/03/23 | 0: 17848950.7604; 68% 68%: 75%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 50% | 100% | 50% | 50% | 95% | 100%
3616_C000_352_3 | MOVILIARIO | 8 días | vie 17/03/23 | sáb 25/03/23 | 0: 53546852.2811; 71% 71%: 63%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_352_4 | CUBIERTA | 15 días | vie 10/02/23 | lun 27/02/23 | 0: 53546852.2811; 65% 65%: 60%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 0: 214187409.1245; 59% 59%: 26%; 61% 61%: 67%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 39% | 44% | 93% | 93% | 100% | 93% | 93% | 98% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_353_1 | Construcción del carcamos de control y potencia | 15 días | sáb 14/01/23 | mar 31/01/23 | 0: 71395803.0415; 59% 59%: 47%; 61% 61%: 100%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 80% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_353_2 | Construcciòn de cajas | 6 días | jue 2/02/23 | mié 8/02/23 | 0: 71395803.0415; 61% 61%: 50%; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 95% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_353_3 | Instalaciòn de tuberia | 6 días | jue 9/02/23 | mié 15/02/23 | 0: 71395803.0415; 65% 65%: 100%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 80% | 100% | 80% | 80% | 95% | 98% | 98% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 0: 214187409.1245; 65% 65%: 33%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 25% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 92% | 92% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_354_1 | Construcciòn de ductos | 6 días | jue 16/02/23 | mié 22/02/23 | 0: 107093704.5623; 65% 65%: 67%; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 50% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 92% | 92% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_354_2 | Construcciòn de cajas | 6 días | jue 23/02/23 | mié 1/03/23 | 0: 107093704.5623; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 92% | 92% | 92% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 0: 143404326.3015; 68% 68%: 21%; 71% 71%: 42%; 74% 74%: 48%; 77% 77%: 61%; 80% 80%: 76%; 82% 82%: 85%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 11% | 11% | 48% | 48% | 48% | 67% | 81% | 81% | 95% | 68% | 97% | 98% | 99% | 100%
3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 0: 23900721.0502; 68% 68%: 43%; 71% 71%: 87%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 23% | 23% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 95% | 33% | 95% | 98% | 100% | 100%
3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 0: 23900721.0502; 77% 77%: 33%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 45% | 45% | 45% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 0: 23900721.0502; 77% 77%: 80%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 70% | 100% | 90% | 90% | 90% | 100%
3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 0: 23900721.0502; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 0: 23900721.0502; 82% 82%: 0%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 0: 23900721.0502; 82% 82%: 0%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 0: 550964822.4495; 68% 68%: 12%; 71% 71%: 37%; 74% 74%: 63%; 77% 77%: 90%; 80% 80%: 94%; 82% 82%: 94%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60% | 60% | 60% | 65% | 65% | 78% | 78% | 99% | 99% | 100% | 100%
3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 0: 346175230.13; 68% 68%: 26%; 71% 71%: 62%; 74% 74%: 69%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 0: 142504613.96; 68% 68%: 44%; 71% 71%: 96%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 0: 142504613.96; 68% 68%: 44%; 71% 71%: 96%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 0: 203670616.17; 68% 68%: 15%; 71% 71%: 40%; 74% 74%: 50%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 0: 3001446.81; 68% 68%: 50%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 0: 8030473.92; 68% 68%: 25%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 0: 3255196.62; 74% 74%: 33%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 0: 6056449.95; 74% 74%: 9%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 0: 6000158.01; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 0: 177326890.86; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 0: 16869974.76; 68% 68%: 42%; 71% 71%: 67%; 74% 74%: 88%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 0: 3017560; 68% 68%: 50%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 0: 3017560; 68% 68%: 50%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 0: 13852414.76; 68% 68%: 33%; 71% 71%: 33%; 74% 74%: 75%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 0: 10662472.16; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 0: 969930; 68% 68%: 100%; 71% 71%: 100%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 0: 465566.4; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 0: 478498.8; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 0: 465566.4; 74% 74%: 53%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 0: 810381; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 0: 31657245.8595; 71% 71%: 21%; 74% 74%: 56%; 77% 77%: 75%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 70% | 70% | 94% | 94% | 100% | 100%
3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 0: 15828622.9297; 71% 71%: 39%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 70% | 70% | 90% | 90% | 100% | 100%
3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 0: 15828622.9297; 77% 77%: 44%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 50% | 50% | 70% | 70% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 0: 35547728.17; 82% 82%: 0%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 65% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 0: 35547728.17; 82% 82%: 0%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 65% | 65% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 0: 120714643.53; 71% 71%: 23%; 74% 74%: 64%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 35% | 35% | 39% | 39% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 0: 24142928.706; 71% 71%: 83%; 74% 74%: 100%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | 60% | 60% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 0: 24142928.706; 71% 71%: 33%; 74% 74%: 77%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 40% | 40% | 40% | 95% | 95% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 0: 24142928.706; 74% 74%: 50%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 0: 24142928.706; 74% 74%: 75%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 30% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 0: 24142928.706; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 50% | 50% | 50% | 50% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 0: 749616747.5328; 74% 74%: 3%; 77% 77%: 10%; 80% 80%: 29%; 82% 82%: 41%; 86% 86%: 43%; 89% 89%: 43%; 92% 92%: 43%; 95% 95%: 86%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31% | 31% | 65% | 65% | 90% | 92%
3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 0: 149923349.5066; 80% 80%: 58%; 82% 82%: 95%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 0: 149923349.5066; 80% 80%: 58%; 82% 82%: 95%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 84% | 84% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 0: 29984669.9013; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 0: 29984669.9013; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 0: 29984669.9013; 80% 80%: 75%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 0: 29984669.9013; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 0: 29984669.9013; 82% 82%: 67%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100%
3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 0: 149923349.5066; 74% 74%: 33%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 91% | 100%
3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 0: 149923349.5066; 74% 74%: 33%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 91% | 100%
3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 0: 149923349.5066; 74% 74%: 33%; 77% 77%: 100%; 80% 80%: 100%; 82% 82%: 100%; 86% 86%: 100%; 89% 89%: 100%; 92% 92%: 100%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 90% | 90% | 91% | 100%
3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 0: 149923349.5066; 82% 82%: 0%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 100% | 100%
3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 0: 149923349.5066; 82% 82%: 0%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 30% | 30% | 100% | 100%
3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 0: 149923349.5066; 82% 82%: 0%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 49% | 49% | 93% | 94%
3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 0: 49974449.8355; 82% 82%: 0%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 60% | 60% | 90% | 92%
3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 0: 49974449.8355; 82% 82%: 0%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 89% | 92%
3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 0: 49974449.8355; 82% 82%: 0%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 69% | 69% | 100% | 100%
3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 82% 82%: 0%; 95% 95%: 100%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [23 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 0: 149923349.5066; 82% 82%: 0%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 41% | 41% | 51% | 54%
3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 0: 74961674.7533; 82% 82%: 0%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 81% | 81% | 91% | 97%
3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 0: 74961674.7533; 82% 82%: 0%; 98% 98%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100%; 100% 100%: 100% | [13 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10%
[5 empty] | 4% 4%: % completado acumulado planeado | % completado acumulado real