## wbs
| WBS | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | LB Costo COP | Fecha | Avance | plan_or_real
0 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-04-15 | 0.01 | plan
1 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 | 0.41 | plan
2 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-04-15 | 0.67 | plan
3 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-04-15 | 1 | plan
4 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-04-15 | 1 | plan
5 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
6 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-04-15 | 1 | plan
7 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
8 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-04-15 | 1 | plan
9 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
10 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
11 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
12 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
13 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
14 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
15 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
16 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
17 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
18 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
19 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
20 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
21 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
22 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
23 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
24 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
25 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
26 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
27 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
28 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
29 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
30 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
31 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
32 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
33 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
34 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
35 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
36 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-04-15 | 0.01 | plan
37 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-04-15 | 0.04 | plan
38 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-04-15 | 0.04 | plan
39 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-04-15 | 0 | plan
40 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-04-15 | 0 | plan
41 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-04-15 | 0 | plan
42 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-04-15 | 0 | plan
43 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-04-15 | 0 | plan
44 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-04-15 | 0 | plan
45 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-04-15 | 0.04 | plan
46 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-04-15 | 0.04 | plan
47 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
48 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-04-15 | 0.03 | plan
49 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-04-15 | 0.2 | plan
50 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-04-15 | 0.2 | plan
51 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-04-15 | 0.16 | plan
52 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-04-15 | 0.08 | plan
53 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-04-15 | 0.58 | plan
54 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-04-15 | 1 | plan
55 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-04-15 | 0.83 | plan
56 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-04-15 | 0 | plan
57 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-04-15 | 0.01 | plan
58 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-04-15 | 0.25 | plan
59 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-04-15 | 0.5 | plan
60 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-04-15 | 0 | plan
61 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-04-15 | 0 | plan
62 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
63 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
64 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
65 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
66 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
67 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
68 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
69 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
70 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
71 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
72 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
73 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
74 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | plan
75 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-04-15 | 0 | plan
76 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | plan
77 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | plan
78 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | plan
79 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | plan
80 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | plan
81 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | plan
82 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | plan
83 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-04-15 | 0 | plan
84 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-04-15 | 0 | plan
85 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | plan
86 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | plan
87 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | plan
88 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | plan
89 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | plan
90 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | plan
91 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | plan
92 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | plan
93 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | plan
94 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | plan
95 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | plan
96 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-04-15 | 0 | plan
97 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-04-15 | 0 | plan
98 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-04-15 | 0 | plan
99 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-04-15 | 0 | plan
100 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-04-15 | 0 | plan
101 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-04-15 | 0.07 | plan
102 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-04-15 | 0.33 | plan
103 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-04-15 | 0.33 | plan
104 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-04-15 | 0.05 | plan
105 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
106 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
107 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
108 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 1 | plan
109 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
110 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
111 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
112 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
113 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
114 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
115 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
116 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
117 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
118 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
119 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | plan
120 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-04-15 | 0 | plan
121 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | plan
122 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | plan
123 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | plan
124 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | plan
125 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | plan
126 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | plan
127 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | plan
128 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | plan
129 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | plan
130 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-04-15 | 0 | plan
131 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-04-15 | 0 | plan
132 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-04-15 | 0 | plan
133 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-04-15 | 0 | plan
134 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-04-15 | 0 | plan
135 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-04-15 | 0 | plan
136 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-04-15 | 0 | plan
137 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-04-15 | 0 | plan
138 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-04-15 | 0 | plan
139 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-15 | 0 | plan
140 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-15 | 0 | plan
141 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-15 | 0 | plan
142 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-15 | 0 | plan
143 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-15 | 0 | plan
144 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-04-15 | 0 | plan
145 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-04-15 | 0 | plan
146 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-04-15 | 0 | plan
147 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-04-15 | 0 | plan
148 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-04-15 | 0 | plan
149 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-04-15 | 0 | plan
150 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-04-15 | 0 | plan
151 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-04-15 | 0 | plan
152 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-04-15 | 0 | plan
153 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | plan
154 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | plan
155 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | plan
156 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | plan
157 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | plan
158 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | plan
159 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-04-15 | 0 | plan
160 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | plan
161 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | plan
162 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | plan
163 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | plan
164 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | plan
165 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | plan
166 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-04-15 | 0 | plan
167 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
168 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
169 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
170 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
171 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
172 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
173 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
174 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-04-15 | 0 | plan
175 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
176 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
177 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
178 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
179 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
180 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
181 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
182 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-04-15 | 0 | plan
183 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
184 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
185 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
186 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
187 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
188 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
189 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | plan
190 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-04-15 | 0 | plan
191 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-04-15 | 0 | plan
192 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | plan
193 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | plan
194 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | plan
195 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | plan
196 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | plan
197 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | plan
198 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | plan
199 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-04-15 | 0 | plan
200 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | plan
201 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | plan
202 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | plan
203 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | plan
204 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | plan
205 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | plan
206 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | plan
207 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-04-15 | 0 | plan
208 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-04-15 | 0 | plan
209 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-04-15 | 0 | plan
210 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-04-15 | 0 | plan
211 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-04-15 | 0 | plan
212 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-04-15 | 0 | plan
213 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-04-15 | 0 | plan
214 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-04-15 | 0 | plan
215 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-04-15 | 0 | plan
216 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-04-15 | 0 | plan
217 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-04-15 | 0 | plan
218 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-04-15 | 0 | plan
219 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-04-15 | 0 | plan
220 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-04-15 | 0 | plan
221 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-04-15 | 0 | plan
222 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-04-15 | 0 | plan
223 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
224 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
225 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
226 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-04-15 | 0 | plan
227 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-04-15 | 0 | plan
228 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-04-15 | 0 | plan
229 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-04-15 | 0 | plan
230 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-04-15 | 0 | plan
231 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-04-15 | 0 | plan
232 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-04-15 | 0 | plan
233 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-04-15 | 0 | plan
234 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-04-15 | 0 | plan
235 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-04-15 | 0 | plan
236 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-04-15 | 0 | plan
237 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-04-15 | 0 | plan
238 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-04-15 | 0 | plan
239 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-04-15 | 0 | plan
240 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-04-15 | 0 | plan
241 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-04-15 | 0 | plan
242 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-04-15 | 0 | plan
243 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-04-15 | 0 | plan
244 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-04-15 | 0 | plan
245 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-04-15 | 0 | plan
246 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-04-15 | 0 | plan
247 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-15 | 0 | plan
248 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-04-15 | 0 | plan
249 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-15 | 0 | plan
250 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-15 | 0 | plan
251 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-15 | 0 | plan
252 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-04-15 | 0 | plan
253 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-04-15 | 0 | plan
254 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-04-15 | 0 | plan
255 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-04-15 | 0 | plan
256 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-04-15 | 0 | plan
257 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-04-15 | 0 | plan
258 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-04-15 | 0 | plan
259 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-04-15 | 0 | plan
260 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-04-15 | 0 | plan
261 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-04-15 | 0 | plan
262 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-04-15 | 0 | plan
263 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-04-15 | 0 | plan
264 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-04-15 | 0 | plan
265 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-04-15 | 0 | plan
266 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-04-15 | 0 | plan
267 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-04-15 | 0 | plan
268 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-04-15 | 0 | plan
269 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-04-15 | 0 | plan
270 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-04-15 | 0 | plan
271 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-04-15 | 0 | plan
272 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-04-15 | 0 | plan
273 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-04-15 | 0 | plan
274 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-04-15 | 0 | plan
275 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-04-15 | 0 | plan
276 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-04-15 | 0 | plan
277 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-04-15 | 0 | plan
278 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-04-15 | 0 | plan
279 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-04-15 | 0 | plan
280 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-15 | 0 | plan
281 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-15 | 0 | plan
282 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-15 | 0 | plan
283 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-15 | 0 | plan
284 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-04-15 | 0 | plan
285 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | plan
286 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | plan
287 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-04-15 | 0 | plan
288 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-15 | 0 | plan
289 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-15 | 0 | plan
290 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-15 | 0 | plan
291 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-15 | 0 | plan
292 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | plan
293 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | plan
294 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | plan
295 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | plan
296 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | plan
297 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | plan
298 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-04-15 | 0 | plan
299 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-04-15 | 0 | plan
300 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-04-15 | 0 | plan
301 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | plan
302 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | plan
303 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-04-15 | 0 | plan
304 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-04-15 | 0 | plan
305 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-04-30 | 0.03 | plan
306 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 | 0.62 | plan
307 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-04-30 | 1 | plan
308 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-04-30 | 1 | plan
309 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-04-30 | 1 | plan
310 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-04-30 | 1 | plan
311 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-04-30 | 1 | plan
312 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
313 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-04-30 | 1 | plan
314 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-04-30 | 1 | plan
315 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
316 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
317 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-04-30 | 1 | plan
318 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
319 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
320 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
321 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
322 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
323 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
324 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
325 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
326 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
327 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
328 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
329 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
330 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
331 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
332 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
333 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
334 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
335 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
336 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
337 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
338 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
339 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
340 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
341 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-04-30 | 0.03 | plan
342 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-04-30 | 0.07 | plan
343 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-04-30 | 0.07 | plan
344 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-04-30 | 0 | plan
345 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-04-30 | 0 | plan
346 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-04-30 | 0 | plan
347 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-04-30 | 0 | plan
348 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-04-30 | 0 | plan
349 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-04-30 | 0 | plan
350 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-04-30 | 0.07 | plan
351 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-04-30 | 0.07 | plan
352 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
353 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-04-30 | 0.06 | plan
354 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-04-30 | 0.49 | plan
355 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-04-30 | 0.49 | plan
356 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-04-30 | 0.58 | plan
357 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-04-30 | 0.27 | plan
358 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-04-30 | 0.92 | plan
359 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-04-30 | 1 | plan
360 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-04-30 | 1 | plan
361 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-04-30 | 0.8 | plan
362 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-04-30 | 0.04 | plan
363 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-04-30 | 0.9 | plan
364 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-04-30 | 1 | plan
365 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-04-30 | 0.8 | plan
366 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-04-30 | 0.01 | plan
367 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
368 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
369 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
370 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
371 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
372 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
373 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
374 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
375 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
376 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
377 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
378 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
379 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | plan
380 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-04-30 | 0.06 | plan
381 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0.27 | plan
382 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0 | plan
383 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0 | plan
384 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0 | plan
385 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0 | plan
386 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0 | plan
387 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0 | plan
388 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-04-30 | 0 | plan
389 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-04-30 | 0 | plan
390 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | plan
391 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | plan
392 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | plan
393 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | plan
394 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | plan
395 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | plan
396 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | plan
397 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | plan
398 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | plan
399 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | plan
400 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | plan
401 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-04-30 | 0 | plan
402 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-04-30 | 0 | plan
403 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-04-30 | 0 | plan
404 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-04-30 | 0 | plan
405 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-04-30 | 0 | plan
406 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-04-30 | 0.11 | plan
407 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-04-30 | 1 | plan
408 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-04-30 | 1 | plan
409 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-04-30 | 0.05 | plan
410 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
411 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
412 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
413 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 1 | plan
414 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
415 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
416 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
417 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
418 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
419 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
420 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
421 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
422 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
423 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
424 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | plan
425 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-04-30 | 0 | plan
426 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | plan
427 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | plan
428 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | plan
429 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | plan
430 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | plan
431 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | plan
432 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | plan
433 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | plan
434 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | plan
435 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-04-30 | 0 | plan
436 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-04-30 | 0 | plan
437 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-04-30 | 0 | plan
438 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-04-30 | 0 | plan
439 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-04-30 | 0 | plan
440 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-04-30 | 0 | plan
441 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-04-30 | 0 | plan
442 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-04-30 | 0 | plan
443 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-04-30 | 0 | plan
444 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-30 | 0 | plan
445 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-30 | 0 | plan
446 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-30 | 0 | plan
447 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-30 | 0 | plan
448 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-30 | 0 | plan
449 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-04-30 | 0 | plan
450 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-04-30 | 0 | plan
451 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-04-30 | 0 | plan
452 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-04-30 | 0 | plan
453 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-04-30 | 0 | plan
454 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-04-30 | 0 | plan
455 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-04-30 | 0 | plan
456 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-04-30 | 0 | plan
457 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-04-30 | 0 | plan
458 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | plan
459 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | plan
460 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | plan
461 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | plan
462 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | plan
463 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | plan
464 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-04-30 | 0 | plan
465 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | plan
466 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | plan
467 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | plan
468 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | plan
469 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | plan
470 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | plan
471 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-04-30 | 0 | plan
472 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
473 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
474 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
475 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
476 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
477 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
478 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
479 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-04-30 | 0 | plan
480 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
481 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
482 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
483 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
484 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
485 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
486 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
487 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-04-30 | 0 | plan
488 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
489 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
490 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
491 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
492 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
493 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
494 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | plan
495 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-04-30 | 0 | plan
496 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-04-30 | 0 | plan
497 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | plan
498 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | plan
499 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | plan
500 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | plan
501 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | plan
502 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | plan
503 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | plan
504 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-04-30 | 0 | plan
505 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | plan
506 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | plan
507 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | plan
508 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | plan
509 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | plan
510 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | plan
511 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | plan
512 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-04-30 | 0 | plan
513 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-04-30 | 0 | plan
514 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-04-30 | 0 | plan
515 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-04-30 | 0 | plan
516 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-04-30 | 0 | plan
517 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-04-30 | 0 | plan
518 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-04-30 | 0 | plan
519 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-04-30 | 0 | plan
520 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-04-30 | 0 | plan
521 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-04-30 | 0 | plan
522 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-04-30 | 0 | plan
523 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-04-30 | 0 | plan
524 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-04-30 | 0 | plan
525 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-04-30 | 0 | plan
526 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-04-30 | 0 | plan
527 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-04-30 | 0 | plan
528 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
529 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
530 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
531 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-04-30 | 0 | plan
532 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-04-30 | 0 | plan
533 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-04-30 | 0 | plan
534 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-04-30 | 0 | plan
535 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-04-30 | 0 | plan
536 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-04-30 | 0 | plan
537 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-04-30 | 0 | plan
538 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-04-30 | 0 | plan
539 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-04-30 | 0 | plan
540 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-04-30 | 0 | plan
541 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-04-30 | 0 | plan
542 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-04-30 | 0 | plan
543 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-04-30 | 0 | plan
544 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-04-30 | 0 | plan
545 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-04-30 | 0 | plan
546 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-04-30 | 0 | plan
547 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-04-30 | 0 | plan
548 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-04-30 | 0 | plan
549 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-04-30 | 0 | plan
550 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-04-30 | 0 | plan
551 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-04-30 | 0 | plan
552 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-30 | 0 | plan
553 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-04-30 | 0 | plan
554 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-30 | 0 | plan
555 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-30 | 0 | plan
556 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-30 | 0 | plan
557 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-04-30 | 0 | plan
558 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-04-30 | 0 | plan
559 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-04-30 | 0 | plan
560 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-04-30 | 0 | plan
561 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-04-30 | 0 | plan
562 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-04-30 | 0 | plan
563 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-04-30 | 0 | plan
564 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-04-30 | 0 | plan
565 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-04-30 | 0 | plan
566 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-04-30 | 0 | plan
567 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-04-30 | 0 | plan
568 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-04-30 | 0 | plan
569 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-04-30 | 0 | plan
570 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-04-30 | 0 | plan
571 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-04-30 | 0 | plan
572 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-04-30 | 0 | plan
573 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-04-30 | 0 | plan
574 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-04-30 | 0 | plan
575 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-04-30 | 0 | plan
576 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-04-30 | 0 | plan
577 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-04-30 | 0 | plan
578 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-04-30 | 0 | plan
579 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-04-30 | 0 | plan
580 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-04-30 | 0 | plan
581 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-04-30 | 0 | plan
582 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-04-30 | 0 | plan
583 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-04-30 | 0 | plan
584 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-04-30 | 0 | plan
585 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-30 | 0 | plan
586 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-30 | 0 | plan
587 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-30 | 0 | plan
588 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-30 | 0 | plan
589 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-04-30 | 0 | plan
590 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | plan
591 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | plan
592 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-04-30 | 0 | plan
593 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-30 | 0 | plan
594 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-30 | 0 | plan
595 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-30 | 0 | plan
596 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-30 | 0 | plan
597 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | plan
598 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | plan
599 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | plan
600 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | plan
601 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | plan
602 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | plan
603 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-04-30 | 0 | plan
604 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-04-30 | 0 | plan
605 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-04-30 | 0 | plan
606 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | plan
607 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | plan
608 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-04-30 | 0 | plan
609 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-04-30 | 0 | plan
610 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-05-15 | 0.04 | plan
611 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 | 0.62 | plan
612 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
613 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
614 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
615 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
616 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
617 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
618 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
619 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
620 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
621 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
622 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
623 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
624 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
625 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
626 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
627 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-15 | 1 | plan
628 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
629 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
630 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
631 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
632 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
633 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
634 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
635 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
636 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
637 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
638 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
639 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
640 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
641 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
642 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
643 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
644 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
645 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
646 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-05-15 | 0.04 | plan
647 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-05-15 | 0.1 | plan
648 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-05-15 | 0.1 | plan
649 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-05-15 | 0 | plan
650 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-05-15 | 0 | plan
651 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-05-15 | 0 | plan
652 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-05-15 | 0 | plan
653 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-05-15 | 0 | plan
654 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-05-15 | 0 | plan
655 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-05-15 | 0.1 | plan
656 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-05-15 | 0.1 | plan
657 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
658 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-05-15 | 0.08 | plan
659 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-05-15 | 0.72 | plan
660 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-05-15 | 0.72 | plan
661 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-05-15 | 1 | plan
662 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-05-15 | 0.47 | plan
663 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-05-15 | 1 | plan
664 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-05-15 | 1 | plan
665 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-05-15 | 1 | plan
666 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-05-15 | 1 | plan
667 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-05-15 | 0.06 | plan
668 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-05-15 | 1 | plan
669 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-05-15 | 1 | plan
670 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-05-15 | 1 | plan
671 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-05-15 | 0.03 | plan
672 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
673 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
674 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
675 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
676 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
677 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
678 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
679 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
680 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
681 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
682 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
683 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
684 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | plan
685 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-05-15 | 0.15 | plan
686 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0.7 | plan
687 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0 | plan
688 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0 | plan
689 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0 | plan
690 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0 | plan
691 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0 | plan
692 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0 | plan
693 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-05-15 | 0 | plan
694 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-05-15 | 0 | plan
695 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | plan
696 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | plan
697 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | plan
698 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | plan
699 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | plan
700 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | plan
701 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | plan
702 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | plan
703 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | plan
704 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | plan
705 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | plan
706 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-05-15 | 0 | plan
707 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-05-15 | 0 | plan
708 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-05-15 | 0 | plan
709 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-05-15 | 0 | plan
710 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-05-15 | 0 | plan
711 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-05-15 | 0.11 | plan
712 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-05-15 | 1 | plan
713 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-05-15 | 1 | plan
714 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-05-15 | 0.05 | plan
715 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
716 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
717 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
718 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 1 | plan
719 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
720 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
721 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
722 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
723 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
724 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
725 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
726 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
727 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
728 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
729 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | plan
730 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-05-15 | 0 | plan
731 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | plan
732 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | plan
733 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | plan
734 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | plan
735 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | plan
736 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | plan
737 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | plan
738 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | plan
739 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | plan
740 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-05-15 | 0 | plan
741 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-05-15 | 0 | plan
742 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-05-15 | 0 | plan
743 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-05-15 | 0 | plan
744 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-05-15 | 0 | plan
745 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-05-15 | 0 | plan
746 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-05-15 | 0.03 | plan
747 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-05-15 | 0.05 | plan
748 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-05-15 | 0.05 | plan
749 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-15 | 0.05 | plan
750 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-15 | 0.05 | plan
751 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-15 | 0.05 | plan
752 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-15 | 0.05 | plan
753 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-15 | 0.05 | plan
754 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-05-15 | 0 | plan
755 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-05-15 | 0 | plan
756 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-05-15 | 0 | plan
757 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-05-15 | 0 | plan
758 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-05-15 | 0 | plan
759 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-05-15 | 0 | plan
760 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-05-15 | 0 | plan
761 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-05-15 | 0 | plan
762 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-05-15 | 0 | plan
763 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | plan
764 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | plan
765 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | plan
766 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | plan
767 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | plan
768 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | plan
769 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-05-15 | 0 | plan
770 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | plan
771 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | plan
772 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | plan
773 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | plan
774 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | plan
775 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | plan
776 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-05-15 | 0 | plan
777 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
778 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
779 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
780 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
781 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
782 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
783 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
784 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-05-15 | 0 | plan
785 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
786 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
787 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
788 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
789 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
790 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
791 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
792 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-05-15 | 0 | plan
793 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
794 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
795 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
796 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
797 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
798 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
799 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | plan
800 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-05-15 | 0.03 | plan
801 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-05-15 | 0.04 | plan
802 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 1 | plan
803 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 0.1 | plan
804 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 0 | plan
805 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 0 | plan
806 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 0 | plan
807 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 0 | plan
808 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 0 | plan
809 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-05-15 | 0 | plan
810 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | plan
811 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | plan
812 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | plan
813 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | plan
814 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | plan
815 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | plan
816 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | plan
817 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-05-15 | 0 | plan
818 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-05-15 | 0 | plan
819 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-05-15 | 0 | plan
820 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-05-15 | 0 | plan
821 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-05-15 | 0 | plan
822 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-05-15 | 0 | plan
823 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-05-15 | 0 | plan
824 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-05-15 | 0 | plan
825 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-05-15 | 0 | plan
826 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-05-15 | 0 | plan
827 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-05-15 | 0 | plan
828 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-05-15 | 0 | plan
829 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-05-15 | 0 | plan
830 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-05-15 | 0 | plan
831 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-05-15 | 0 | plan
832 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-05-15 | 0 | plan
833 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
834 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
835 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
836 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-05-15 | 0 | plan
837 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-05-15 | 0 | plan
838 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-05-15 | 0 | plan
839 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-05-15 | 0 | plan
840 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-05-15 | 0 | plan
841 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-05-15 | 0 | plan
842 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-05-15 | 0 | plan
843 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-05-15 | 0 | plan
844 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-05-15 | 0 | plan
845 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-05-15 | 0 | plan
846 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-05-15 | 0 | plan
847 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-05-15 | 0 | plan
848 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-05-15 | 0 | plan
849 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-05-15 | 0 | plan
850 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-05-15 | 0 | plan
851 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-05-15 | 0 | plan
852 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-05-15 | 0 | plan
853 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-05-15 | 0 | plan
854 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-05-15 | 0 | plan
855 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-05-15 | 0 | plan
856 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-05-15 | 0 | plan
857 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-15 | 0 | plan
858 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-05-15 | 0 | plan
859 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-15 | 0 | plan
860 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-15 | 0 | plan
861 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-15 | 0 | plan
862 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-05-15 | 0 | plan
863 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-05-15 | 0 | plan
864 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-05-15 | 0 | plan
865 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-05-15 | 0 | plan
866 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-05-15 | 0 | plan
867 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-05-15 | 0 | plan
868 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-05-15 | 0 | plan
869 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-05-15 | 0 | plan
870 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-05-15 | 0 | plan
871 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-05-15 | 0 | plan
872 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-05-15 | 0 | plan
873 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-05-15 | 0 | plan
874 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-05-15 | 0 | plan
875 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-05-15 | 0 | plan
876 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-05-15 | 0 | plan
877 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-05-15 | 0 | plan
878 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-05-15 | 0 | plan
879 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-05-15 | 0 | plan
880 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-05-15 | 0 | plan
881 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-05-15 | 0 | plan
882 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-05-15 | 0 | plan
883 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-05-15 | 0 | plan
884 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-05-15 | 0 | plan
885 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-05-15 | 0 | plan
886 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-05-15 | 0 | plan
887 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-05-15 | 0 | plan
888 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-05-15 | 0 | plan
889 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-05-15 | 0 | plan
890 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-15 | 0 | plan
891 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-15 | 0 | plan
892 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-15 | 0 | plan
893 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-15 | 0 | plan
894 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-05-15 | 0 | plan
895 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | plan
896 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | plan
897 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-05-15 | 0 | plan
898 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-15 | 0 | plan
899 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-15 | 0 | plan
900 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-15 | 0 | plan
901 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-15 | 0 | plan
902 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | plan
903 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | plan
904 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | plan
905 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | plan
906 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | plan
907 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | plan
908 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-05-15 | 0 | plan
909 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-05-15 | 0 | plan
910 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-05-15 | 0 | plan
911 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-05-15 | 0 | plan
912 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | plan
913 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-05-15 | 0 | plan
914 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-05-15 | 0 | plan
915 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-05-30 | 0.06 | plan
916 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 | 0.62 | plan
917 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
918 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
919 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
920 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
921 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
922 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
923 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
924 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
925 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
926 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
927 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
928 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
929 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
930 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
931 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
932 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-30 | 1 | plan
933 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
934 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
935 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
936 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
937 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
938 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
939 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
940 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
941 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
942 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
943 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
944 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
945 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
946 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
947 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
948 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
949 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
950 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
951 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-05-30 | 0.06 | plan
952 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-05-30 | 0.13 | plan
953 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-05-30 | 0.13 | plan
954 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-05-30 | 0 | plan
955 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-05-30 | 0 | plan
956 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-05-30 | 0 | plan
957 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-05-30 | 0 | plan
958 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-05-30 | 0 | plan
959 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-05-30 | 0 | plan
960 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-05-30 | 0.13 | plan
961 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-05-30 | 0.13 | plan
962 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
963 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-05-30 | 0.1 | plan
964 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-05-30 | 0.82 | plan
965 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-05-30 | 0.82 | plan
966 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-05-30 | 1 | plan
967 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-05-30 | 0.67 | plan
968 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-05-30 | 1 | plan
969 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-05-30 | 1 | plan
970 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-05-30 | 1 | plan
971 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-05-30 | 1 | plan
972 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-05-30 | 0.07 | plan
973 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-05-30 | 1 | plan
974 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-05-30 | 1 | plan
975 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-05-30 | 1 | plan
976 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-05-30 | 0.05 | plan
977 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
978 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
979 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
980 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
981 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
982 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
983 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
984 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
985 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
986 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
987 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
988 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
989 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | plan
990 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-05-30 | 0.24 | plan
991 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 1 | plan
992 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 0.27 | plan
993 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 0 | plan
994 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 0 | plan
995 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 0 | plan
996 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 0 | plan
997 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 0 | plan
998 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-05-30 | 0 | plan
999 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-05-30 | 0 | plan
1000 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | plan
1001 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | plan
1002 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | plan
1003 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | plan
1004 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | plan
1005 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | plan
1006 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | plan
1007 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | plan
1008 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | plan
1009 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | plan
1010 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | plan
1011 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-05-30 | 0 | plan
1012 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-05-30 | 0 | plan
1013 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-05-30 | 0 | plan
1014 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-05-30 | 0 | plan
1015 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-05-30 | 0 | plan
1016 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-05-30 | 0.11 | plan
1017 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-05-30 | 1 | plan
1018 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-05-30 | 1 | plan
1019 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-05-30 | 0.05 | plan
1020 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1021 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1022 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1023 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 1 | plan
1024 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1025 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1026 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1027 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1028 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1029 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1030 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1031 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1032 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1033 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1034 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | plan
1035 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-05-30 | 0 | plan
1036 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | plan
1037 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | plan
1038 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | plan
1039 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | plan
1040 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | plan
1041 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | plan
1042 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | plan
1043 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | plan
1044 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | plan
1045 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-05-30 | 0 | plan
1046 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-05-30 | 0 | plan
1047 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-05-30 | 0 | plan
1048 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-05-30 | 0 | plan
1049 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-05-30 | 0 | plan
1050 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-05-30 | 0 | plan
1051 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-05-30 | 0.06 | plan
1052 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-05-30 | 0.11 | plan
1053 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-05-30 | 0.11 | plan
1054 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-30 | 0.11 | plan
1055 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-30 | 0.11 | plan
1056 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-30 | 0.11 | plan
1057 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-30 | 0.11 | plan
1058 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-30 | 0.11 | plan
1059 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-05-30 | 0 | plan
1060 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-05-30 | 0 | plan
1061 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-05-30 | 0 | plan
1062 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-05-30 | 0 | plan
1063 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-05-30 | 0 | plan
1064 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-05-30 | 0 | plan
1065 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-05-30 | 0 | plan
1066 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-05-30 | 0 | plan
1067 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-05-30 | 0 | plan
1068 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | plan
1069 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | plan
1070 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | plan
1071 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | plan
1072 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | plan
1073 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | plan
1074 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-05-30 | 0 | plan
1075 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | plan
1076 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | plan
1077 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | plan
1078 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | plan
1079 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | plan
1080 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | plan
1081 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-05-30 | 0 | plan
1082 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1083 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1084 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1085 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1086 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1087 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1088 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1089 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-05-30 | 0 | plan
1090 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1091 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1092 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1093 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1094 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1095 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1096 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1097 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-05-30 | 0 | plan
1098 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1099 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1100 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1101 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1102 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1103 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1104 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | plan
1105 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-05-30 | 0.06 | plan
1106 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-05-30 | 0.08 | plan
1107 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 1 | plan
1108 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 1 | plan
1109 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 0.4 | plan
1110 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 0 | plan
1111 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 0 | plan
1112 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 0 | plan
1113 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 0 | plan
1114 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-05-30 | 0 | plan
1115 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | plan
1116 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | plan
1117 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | plan
1118 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | plan
1119 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | plan
1120 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | plan
1121 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | plan
1122 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-05-30 | 0 | plan
1123 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-05-30 | 0 | plan
1124 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-05-30 | 0 | plan
1125 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-05-30 | 0 | plan
1126 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-05-30 | 0 | plan
1127 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-05-30 | 0 | plan
1128 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-05-30 | 0 | plan
1129 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-05-30 | 0 | plan
1130 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-05-30 | 0 | plan
1131 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-05-30 | 0 | plan
1132 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-05-30 | 0 | plan
1133 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-05-30 | 0 | plan
1134 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-05-30 | 0 | plan
1135 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-05-30 | 0 | plan
1136 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-05-30 | 0 | plan
1137 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-05-30 | 0 | plan
1138 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
1139 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
1140 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
1141 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-05-30 | 0 | plan
1142 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-05-30 | 0 | plan
1143 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-05-30 | 0 | plan
1144 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-05-30 | 0 | plan
1145 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-05-30 | 0 | plan
1146 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-05-30 | 0 | plan
1147 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-05-30 | 0 | plan
1148 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-05-30 | 0 | plan
1149 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-05-30 | 0 | plan
1150 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-05-30 | 0 | plan
1151 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-05-30 | 0 | plan
1152 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-05-30 | 0 | plan
1153 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-05-30 | 0 | plan
1154 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-05-30 | 0 | plan
1155 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-05-30 | 0 | plan
1156 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-05-30 | 0 | plan
1157 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-05-30 | 0 | plan
1158 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-05-30 | 0 | plan
1159 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-05-30 | 0 | plan
1160 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-05-30 | 0 | plan
1161 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-05-30 | 0 | plan
1162 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-30 | 0 | plan
1163 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-05-30 | 0 | plan
1164 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-30 | 0 | plan
1165 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-30 | 0 | plan
1166 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-30 | 0 | plan
1167 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-05-30 | 0 | plan
1168 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-05-30 | 0 | plan
1169 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-05-30 | 0 | plan
1170 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-05-30 | 0 | plan
1171 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-05-30 | 0 | plan
1172 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-05-30 | 0 | plan
1173 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-05-30 | 0 | plan
1174 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-05-30 | 0 | plan
1175 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-05-30 | 0 | plan
1176 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-05-30 | 0 | plan
1177 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-05-30 | 0 | plan
1178 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-05-30 | 0 | plan
1179 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-05-30 | 0 | plan
1180 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-05-30 | 0 | plan
1181 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-05-30 | 0 | plan
1182 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-05-30 | 0 | plan
1183 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-05-30 | 0 | plan
1184 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-05-30 | 0 | plan
1185 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-05-30 | 0 | plan
1186 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-05-30 | 0 | plan
1187 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-05-30 | 0 | plan
1188 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-05-30 | 0 | plan
1189 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-05-30 | 0 | plan
1190 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-05-30 | 0 | plan
1191 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-05-30 | 0 | plan
1192 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-05-30 | 0 | plan
1193 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-05-30 | 0 | plan
1194 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-05-30 | 0 | plan
1195 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-30 | 0 | plan
1196 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-30 | 0 | plan
1197 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-30 | 0 | plan
1198 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-30 | 0 | plan
1199 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-05-30 | 0 | plan
1200 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | plan
1201 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | plan
1202 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-05-30 | 0 | plan
1203 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-30 | 0 | plan
1204 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-30 | 0 | plan
1205 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-30 | 0 | plan
1206 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-30 | 0 | plan
1207 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | plan
1208 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | plan
1209 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | plan
1210 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | plan
1211 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | plan
1212 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | plan
1213 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-05-30 | 0 | plan
1214 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-05-30 | 0 | plan
1215 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-05-30 | 0 | plan
1216 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-05-30 | 0 | plan
1217 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | plan
1218 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-05-30 | 0 | plan
1219 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-05-30 | 0 | plan
1220 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-06-15 | 0.08 | plan
1221 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 | 0.62 | plan
1222 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1223 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1224 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1225 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1226 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1227 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1228 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1229 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1230 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1231 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1232 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1233 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1234 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1235 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1236 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1237 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1238 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1239 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1240 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1241 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1242 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1243 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1244 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1245 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1246 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-06-15 | 1 | plan
1247 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1248 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1249 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1250 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1251 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1252 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1253 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1254 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1255 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1256 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-06-15 | 0.08 | plan
1257 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-06-15 | 0.16 | plan
1258 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-06-15 | 0.16 | plan
1259 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-06-15 | 0 | plan
1260 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-06-15 | 0 | plan
1261 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-06-15 | 0 | plan
1262 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-06-15 | 0 | plan
1263 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-06-15 | 0 | plan
1264 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-06-15 | 0 | plan
1265 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-06-15 | 0.16 | plan
1266 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-06-15 | 0.16 | plan
1267 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1268 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-06-15 | 0.11 | plan
1269 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-06-15 | 0.93 | plan
1270 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-06-15 | 0.93 | plan
1271 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-06-15 | 1 | plan
1272 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-06-15 | 0.86 | plan
1273 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-06-15 | 1 | plan
1274 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-06-15 | 1 | plan
1275 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-06-15 | 1 | plan
1276 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-06-15 | 1 | plan
1277 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-06-15 | 0.09 | plan
1278 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-06-15 | 1 | plan
1279 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-06-15 | 1 | plan
1280 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-06-15 | 1 | plan
1281 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-06-15 | 0.06 | plan
1282 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1283 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1284 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1285 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1286 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1287 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1288 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1289 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1290 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1291 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1292 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1293 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1294 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | plan
1295 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-06-15 | 0.32 | plan
1296 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 1 | plan
1297 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 1 | plan
1298 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 0 | plan
1299 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 0 | plan
1300 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 0 | plan
1301 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 0 | plan
1302 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 0 | plan
1303 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-06-15 | 0 | plan
1304 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-06-15 | 0 | plan
1305 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | plan
1306 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | plan
1307 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | plan
1308 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | plan
1309 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | plan
1310 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | plan
1311 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | plan
1312 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | plan
1313 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | plan
1314 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | plan
1315 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | plan
1316 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-06-15 | 0 | plan
1317 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-06-15 | 0 | plan
1318 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-06-15 | 0 | plan
1319 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-06-15 | 0 | plan
1320 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-06-15 | 0 | plan
1321 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-06-15 | 0.11 | plan
1322 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-06-15 | 1 | plan
1323 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-06-15 | 1 | plan
1324 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-06-15 | 0.05 | plan
1325 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1326 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1327 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1328 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 1 | plan
1329 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1330 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1331 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1332 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1333 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1334 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1335 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1336 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1337 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1338 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1339 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | plan
1340 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-06-15 | 0 | plan
1341 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | plan
1342 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | plan
1343 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | plan
1344 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | plan
1345 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | plan
1346 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | plan
1347 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | plan
1348 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | plan
1349 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | plan
1350 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-06-15 | 0 | plan
1351 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-06-15 | 0 | plan
1352 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-06-15 | 0 | plan
1353 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-06-15 | 0 | plan
1354 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-06-15 | 0 | plan
1355 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-06-15 | 0 | plan
1356 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-06-15 | 0.09 | plan
1357 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-06-15 | 0.17 | plan
1358 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-06-15 | 0.17 | plan
1359 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-15 | 0.17 | plan
1360 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-15 | 0.16 | plan
1361 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-15 | 0.16 | plan
1362 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-15 | 0.16 | plan
1363 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-15 | 0.17 | plan
1364 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-06-15 | 0 | plan
1365 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-06-15 | 0 | plan
1366 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-06-15 | 0 | plan
1367 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-06-15 | 0 | plan
1368 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-06-15 | 0 | plan
1369 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-06-15 | 0 | plan
1370 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-06-15 | 0 | plan
1371 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-06-15 | 0 | plan
1372 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-06-15 | 0 | plan
1373 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | plan
1374 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | plan
1375 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | plan
1376 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | plan
1377 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | plan
1378 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | plan
1379 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-06-15 | 0 | plan
1380 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | plan
1381 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | plan
1382 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | plan
1383 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | plan
1384 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | plan
1385 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | plan
1386 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-06-15 | 0 | plan
1387 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1388 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1389 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1390 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1391 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1392 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1393 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1394 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-06-15 | 0 | plan
1395 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1396 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1397 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1398 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1399 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1400 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1401 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1402 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-06-15 | 0 | plan
1403 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1404 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1405 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1406 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1407 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1408 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1409 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | plan
1410 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-06-15 | 0.08 | plan
1411 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-06-15 | 0.12 | plan
1412 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 1 | plan
1413 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 1 | plan
1414 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 1 | plan
1415 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 0.04 | plan
1416 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 0 | plan
1417 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 0 | plan
1418 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 0 | plan
1419 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-06-15 | 0 | plan
1420 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | plan
1421 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | plan
1422 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | plan
1423 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | plan
1424 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | plan
1425 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | plan
1426 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | plan
1427 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-06-15 | 0 | plan
1428 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-06-15 | 0 | plan
1429 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-06-15 | 0 | plan
1430 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-06-15 | 0 | plan
1431 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-06-15 | 0 | plan
1432 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-06-15 | 0 | plan
1433 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-06-15 | 0 | plan
1434 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-06-15 | 0 | plan
1435 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-06-15 | 0 | plan
1436 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-06-15 | 0 | plan
1437 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-06-15 | 0 | plan
1438 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-06-15 | 0 | plan
1439 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-06-15 | 0 | plan
1440 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-06-15 | 0 | plan
1441 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-06-15 | 0 | plan
1442 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-06-15 | 0 | plan
1443 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1444 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1445 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1446 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-06-15 | 0 | plan
1447 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-06-15 | 0 | plan
1448 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-06-15 | 0 | plan
1449 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-06-15 | 0 | plan
1450 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-06-15 | 0 | plan
1451 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-06-15 | 0 | plan
1452 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-06-15 | 0 | plan
1453 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-06-15 | 0 | plan
1454 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-06-15 | 0 | plan
1455 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-06-15 | 0 | plan
1456 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-06-15 | 0 | plan
1457 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-06-15 | 0 | plan
1458 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-06-15 | 0 | plan
1459 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-06-15 | 0 | plan
1460 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-06-15 | 0 | plan
1461 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-06-15 | 0 | plan
1462 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-06-15 | 0 | plan
1463 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-06-15 | 0 | plan
1464 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-06-15 | 0 | plan
1465 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-06-15 | 0 | plan
1466 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-06-15 | 0 | plan
1467 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-15 | 0 | plan
1468 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-06-15 | 0 | plan
1469 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-15 | 0 | plan
1470 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-15 | 0 | plan
1471 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-15 | 0 | plan
1472 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-06-15 | 0 | plan
1473 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-06-15 | 0 | plan
1474 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-06-15 | 0 | plan
1475 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-06-15 | 0 | plan
1476 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-06-15 | 0 | plan
1477 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-06-15 | 0 | plan
1478 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-06-15 | 0 | plan
1479 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-06-15 | 0 | plan
1480 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-06-15 | 0 | plan
1481 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-06-15 | 0 | plan
1482 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-06-15 | 0 | plan
1483 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-06-15 | 0 | plan
1484 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-06-15 | 0 | plan
1485 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-06-15 | 0 | plan
1486 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-06-15 | 0 | plan
1487 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-06-15 | 0 | plan
1488 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-06-15 | 0 | plan
1489 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-06-15 | 0 | plan
1490 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-06-15 | 0 | plan
1491 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-06-15 | 0 | plan
1492 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-06-15 | 0 | plan
1493 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-06-15 | 0 | plan
1494 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-06-15 | 0 | plan
1495 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-06-15 | 0 | plan
1496 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-06-15 | 0 | plan
1497 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-06-15 | 0 | plan
1498 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-06-15 | 0 | plan
1499 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-06-15 | 0 | plan
1500 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-15 | 0 | plan
1501 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-15 | 0 | plan
1502 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-15 | 0 | plan
1503 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-15 | 0 | plan
1504 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-06-15 | 0 | plan
1505 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | plan
1506 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | plan
1507 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-06-15 | 0 | plan
1508 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-15 | 0 | plan
1509 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-15 | 0 | plan
1510 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-15 | 0 | plan
1511 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-15 | 0 | plan
1512 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | plan
1513 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | plan
1514 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | plan
1515 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | plan
1516 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | plan
1517 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | plan
1518 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-06-15 | 0 | plan
1519 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-06-15 | 0 | plan
1520 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-06-15 | 0 | plan
1521 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-06-15 | 0 | plan
1522 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | plan
1523 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-06-15 | 0 | plan
1524 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-06-15 | 0 | plan
1525 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-06-30 | 0.09 | plan
1526 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 | 0.62 | plan
1527 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1528 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1529 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1530 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1531 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1532 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1533 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1534 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1535 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1536 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1537 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1538 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1539 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1540 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1541 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1542 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1543 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1544 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1545 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1546 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1547 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1548 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1549 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1550 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1551 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-06-30 | 1 | plan
1552 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1553 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1554 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1555 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1556 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1557 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1558 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1559 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1560 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1561 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-06-30 | 0.09 | plan
1562 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-06-30 | 0.19 | plan
1563 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-06-30 | 0.19 | plan
1564 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-06-30 | 0 | plan
1565 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-06-30 | 0 | plan
1566 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-06-30 | 0 | plan
1567 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-06-30 | 0 | plan
1568 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-06-30 | 0 | plan
1569 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-06-30 | 0 | plan
1570 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-06-30 | 0.19 | plan
1571 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-06-30 | 0.19 | plan
1572 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1573 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-06-30 | 0.13 | plan
1574 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-06-30 | 1 | plan
1575 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-06-30 | 1 | plan
1576 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-06-30 | 1 | plan
1577 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-06-30 | 1 | plan
1578 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-06-30 | 1 | plan
1579 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-06-30 | 1 | plan
1580 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-06-30 | 1 | plan
1581 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-06-30 | 1 | plan
1582 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-06-30 | 0.1 | plan
1583 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-06-30 | 1 | plan
1584 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-06-30 | 1 | plan
1585 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-06-30 | 1 | plan
1586 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-06-30 | 0.08 | plan
1587 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | plan
1588 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | plan
1589 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | plan
1590 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | plan
1591 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | plan
1592 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | plan
1593 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | plan
1594 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | plan
1595 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | plan
1596 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | plan
1597 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | plan
1598 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0.26 | plan
1599 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | plan
1600 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-06-30 | 0.32 | plan
1601 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 1 | plan
1602 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 1 | plan
1603 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 0 | plan
1604 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 0 | plan
1605 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 0 | plan
1606 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 0 | plan
1607 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 0 | plan
1608 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-06-30 | 0 | plan
1609 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-06-30 | 0 | plan
1610 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | plan
1611 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | plan
1612 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | plan
1613 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | plan
1614 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | plan
1615 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | plan
1616 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | plan
1617 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | plan
1618 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | plan
1619 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | plan
1620 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | plan
1621 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-06-30 | 0 | plan
1622 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-06-30 | 0 | plan
1623 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-06-30 | 0 | plan
1624 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-06-30 | 0 | plan
1625 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-06-30 | 0 | plan
1626 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-06-30 | 0.14 | plan
1627 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-06-30 | 1 | plan
1628 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-06-30 | 1 | plan
1629 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-06-30 | 0.08 | plan
1630 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0.17 | plan
1631 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | plan
1632 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0.1 | plan
1633 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 1 | plan
1634 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | plan
1635 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | plan
1636 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | plan
1637 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | plan
1638 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | plan
1639 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | plan
1640 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | plan
1641 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | plan
1642 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | plan
1643 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | plan
1644 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | plan
1645 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-06-30 | 0.04 | plan
1646 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-06-30 | 0.4 | plan
1647 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | plan
1648 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | plan
1649 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | plan
1650 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | plan
1651 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | plan
1652 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | plan
1653 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | plan
1654 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | plan
1655 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-06-30 | 0 | plan
1656 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-06-30 | 0 | plan
1657 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-06-30 | 0 | plan
1658 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-06-30 | 0 | plan
1659 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-06-30 | 0 | plan
1660 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-06-30 | 0 | plan
1661 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-06-30 | 0.12 | plan
1662 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-06-30 | 0.22 | plan
1663 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-06-30 | 0.22 | plan
1664 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-30 | 0.22 | plan
1665 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-30 | 0.22 | plan
1666 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-30 | 0.22 | plan
1667 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-30 | 0.22 | plan
1668 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-30 | 0.22 | plan
1669 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-06-30 | 0 | plan
1670 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-06-30 | 0 | plan
1671 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-06-30 | 0 | plan
1672 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-06-30 | 0 | plan
1673 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-06-30 | 0 | plan
1674 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-06-30 | 0 | plan
1675 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-06-30 | 0 | plan
1676 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-06-30 | 0 | plan
1677 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-06-30 | 0 | plan
1678 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | plan
1679 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | plan
1680 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | plan
1681 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | plan
1682 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | plan
1683 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | plan
1684 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-06-30 | 0 | plan
1685 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | plan
1686 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | plan
1687 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | plan
1688 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | plan
1689 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | plan
1690 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | plan
1691 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-06-30 | 0 | plan
1692 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1693 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1694 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1695 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1696 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1697 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1698 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1699 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-06-30 | 0 | plan
1700 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1701 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1702 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1703 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1704 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1705 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1706 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1707 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-06-30 | 0 | plan
1708 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1709 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1710 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1711 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1712 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1713 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1714 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | plan
1715 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-06-30 | 0.11 | plan
1716 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-06-30 | 0.17 | plan
1717 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 1 | plan
1718 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 1 | plan
1719 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 1 | plan
1720 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 0.1 | plan
1721 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 0 | plan
1722 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 0 | plan
1723 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 0 | plan
1724 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-06-30 | 0 | plan
1725 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | plan
1726 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | plan
1727 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | plan
1728 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | plan
1729 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | plan
1730 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | plan
1731 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | plan
1732 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-06-30 | 0.02 | plan
1733 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-06-30 | 0.04 | plan
1734 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-06-30 | 0.9 | plan
1735 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-06-30 | 0 | plan
1736 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-06-30 | 0 | plan
1737 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-06-30 | 0 | plan
1738 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-06-30 | 0 | plan
1739 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-06-30 | 0 | plan
1740 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-06-30 | 0 | plan
1741 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-06-30 | 0 | plan
1742 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-06-30 | 0 | plan
1743 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-06-30 | 0 | plan
1744 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-06-30 | 0 | plan
1745 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-06-30 | 0 | plan
1746 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-06-30 | 0 | plan
1747 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-06-30 | 0 | plan
1748 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1749 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1750 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1751 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-06-30 | 0 | plan
1752 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-06-30 | 0 | plan
1753 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-06-30 | 0 | plan
1754 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-06-30 | 0 | plan
1755 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-06-30 | 0 | plan
1756 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-06-30 | 0 | plan
1757 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-06-30 | 0 | plan
1758 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-06-30 | 0 | plan
1759 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-06-30 | 0 | plan
1760 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-06-30 | 0 | plan
1761 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-06-30 | 0 | plan
1762 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-06-30 | 0 | plan
1763 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-06-30 | 0 | plan
1764 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-06-30 | 0 | plan
1765 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-06-30 | 0 | plan
1766 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-06-30 | 0 | plan
1767 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-06-30 | 0 | plan
1768 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-06-30 | 0 | plan
1769 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-06-30 | 0 | plan
1770 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-06-30 | 0 | plan
1771 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-06-30 | 0 | plan
1772 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-30 | 0 | plan
1773 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-06-30 | 0 | plan
1774 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-30 | 0 | plan
1775 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-30 | 0 | plan
1776 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-30 | 0 | plan
1777 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-06-30 | 0 | plan
1778 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-06-30 | 0 | plan
1779 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-06-30 | 0 | plan
1780 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-06-30 | 0 | plan
1781 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-06-30 | 0 | plan
1782 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-06-30 | 0 | plan
1783 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-06-30 | 0 | plan
1784 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-06-30 | 0 | plan
1785 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-06-30 | 0 | plan
1786 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-06-30 | 0 | plan
1787 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-06-30 | 0 | plan
1788 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-06-30 | 0 | plan
1789 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-06-30 | 0 | plan
1790 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-06-30 | 0 | plan
1791 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-06-30 | 0 | plan
1792 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-06-30 | 0 | plan
1793 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-06-30 | 0 | plan
1794 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-06-30 | 0 | plan
1795 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-06-30 | 0 | plan
1796 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-06-30 | 0 | plan
1797 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-06-30 | 0 | plan
1798 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-06-30 | 0 | plan
1799 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-06-30 | 0 | plan
1800 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-06-30 | 0 | plan
1801 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-06-30 | 0 | plan
1802 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-06-30 | 0 | plan
1803 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-06-30 | 0 | plan
1804 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-06-30 | 0 | plan
1805 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-30 | 0 | plan
1806 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-30 | 0 | plan
1807 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-30 | 0 | plan
1808 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-30 | 0 | plan
1809 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-06-30 | 0 | plan
1810 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | plan
1811 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | plan
1812 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-06-30 | 0 | plan
1813 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-30 | 0 | plan
1814 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-30 | 0 | plan
1815 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-30 | 0 | plan
1816 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-30 | 0 | plan
1817 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | plan
1818 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | plan
1819 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | plan
1820 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | plan
1821 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | plan
1822 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | plan
1823 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-06-30 | 0 | plan
1824 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-06-30 | 0 | plan
1825 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-06-30 | 0 | plan
1826 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-06-30 | 0 | plan
1827 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | plan
1828 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-06-30 | 0 | plan
1829 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-06-30 | 0 | plan
1830 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-07-15 | 0.12 | plan
1831 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 | 0.62 | plan
1832 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1833 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1834 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1835 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1836 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1837 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1838 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1839 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1840 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1841 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1842 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1843 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1844 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1845 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1846 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1847 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1848 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1849 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1850 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1851 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1852 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1853 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1854 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1855 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1856 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-07-15 | 1 | plan
1857 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1858 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1859 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1860 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1861 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1862 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1863 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1864 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1865 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1866 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-07-15 | 0.1 | plan
1867 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-07-15 | 0.22 | plan
1868 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-07-15 | 0.22 | plan
1869 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-07-15 | 0 | plan
1870 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-07-15 | 0 | plan
1871 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-07-15 | 0 | plan
1872 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-07-15 | 0 | plan
1873 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-07-15 | 0 | plan
1874 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-07-15 | 0 | plan
1875 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-07-15 | 0.22 | plan
1876 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-07-15 | 0.22 | plan
1877 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
1878 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-07-15 | 0.15 | plan
1879 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-07-15 | 1 | plan
1880 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-07-15 | 1 | plan
1881 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-07-15 | 1 | plan
1882 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-07-15 | 1 | plan
1883 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-07-15 | 1 | plan
1884 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-07-15 | 1 | plan
1885 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-07-15 | 1 | plan
1886 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-07-15 | 1 | plan
1887 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-07-15 | 0.12 | plan
1888 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-07-15 | 1 | plan
1889 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-07-15 | 1 | plan
1890 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-07-15 | 1 | plan
1891 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-07-15 | 0.1 | plan
1892 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | plan
1893 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | plan
1894 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | plan
1895 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | plan
1896 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | plan
1897 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0.07 | plan
1898 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | plan
1899 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | plan
1900 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | plan
1901 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | plan
1902 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | plan
1903 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0.63 | plan
1904 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | plan
1905 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-07-15 | 0.32 | plan
1906 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 1 | plan
1907 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 1 | plan
1908 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 0 | plan
1909 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 0 | plan
1910 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 0 | plan
1911 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 0 | plan
1912 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 0 | plan
1913 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-07-15 | 0 | plan
1914 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-07-15 | 0 | plan
1915 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | plan
1916 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | plan
1917 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | plan
1918 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | plan
1919 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | plan
1920 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | plan
1921 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | plan
1922 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | plan
1923 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | plan
1924 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | plan
1925 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | plan
1926 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-07-15 | 0 | plan
1927 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-07-15 | 0 | plan
1928 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-07-15 | 0 | plan
1929 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-07-15 | 0 | plan
1930 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-07-15 | 0 | plan
1931 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-07-15 | 0.24 | plan
1932 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-07-15 | 1 | plan
1933 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-07-15 | 1 | plan
1934 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-07-15 | 0.19 | plan
1935 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0.89 | plan
1936 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | plan
1937 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0.53 | plan
1938 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 1 | plan
1939 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | plan
1940 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | plan
1941 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | plan
1942 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | plan
1943 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | plan
1944 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | plan
1945 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | plan
1946 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | plan
1947 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | plan
1948 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | plan
1949 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | plan
1950 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-07-15 | 0.17 | plan
1951 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-07-15 | 1 | plan
1952 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-07-15 | 1 | plan
1953 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-07-15 | 0.07 | plan
1954 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-07-15 | 0 | plan
1955 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-07-15 | 0 | plan
1956 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-07-15 | 0 | plan
1957 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-07-15 | 0 | plan
1958 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-07-15 | 0 | plan
1959 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-07-15 | 0 | plan
1960 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-07-15 | 0 | plan
1961 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-07-15 | 0 | plan
1962 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-07-15 | 0 | plan
1963 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-07-15 | 0 | plan
1964 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-07-15 | 0 | plan
1965 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-07-15 | 0 | plan
1966 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-07-15 | 0.15 | plan
1967 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-07-15 | 0.28 | plan
1968 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-07-15 | 0.28 | plan
1969 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-15 | 0.28 | plan
1970 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-15 | 0.28 | plan
1971 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-15 | 0.28 | plan
1972 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-15 | 0.27 | plan
1973 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-15 | 0.28 | plan
1974 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-07-15 | 0 | plan
1975 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-07-15 | 0 | plan
1976 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-07-15 | 0 | plan
1977 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-07-15 | 0 | plan
1978 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-07-15 | 0 | plan
1979 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-07-15 | 0 | plan
1980 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-07-15 | 0 | plan
1981 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-07-15 | 0 | plan
1982 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-07-15 | 0 | plan
1983 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | plan
1984 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | plan
1985 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | plan
1986 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | plan
1987 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | plan
1988 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | plan
1989 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-07-15 | 0 | plan
1990 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | plan
1991 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | plan
1992 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | plan
1993 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | plan
1994 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | plan
1995 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | plan
1996 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-07-15 | 0 | plan
1997 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
1998 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
1999 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2000 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2001 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2002 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2003 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2004 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-07-15 | 0 | plan
2005 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2006 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2007 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2008 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2009 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2010 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2011 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2012 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-07-15 | 0 | plan
2013 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2014 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2015 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2016 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2017 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2018 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2019 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | plan
2020 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-07-15 | 0.14 | plan
2021 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-07-15 | 0.21 | plan
2022 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 1 | plan
2023 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 1 | plan
2024 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 1 | plan
2025 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 0.18 | plan
2026 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 0 | plan
2027 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 0 | plan
2028 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 0 | plan
2029 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-07-15 | 0 | plan
2030 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | plan
2031 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | plan
2032 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | plan
2033 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | plan
2034 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | plan
2035 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | plan
2036 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | plan
2037 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-07-15 | 0.06 | plan
2038 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-07-15 | 0.1 | plan
2039 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-07-15 | 1 | plan
2040 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-07-15 | 1 | plan
2041 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-07-15 | 0.01 | plan
2042 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-07-15 | 0 | plan
2043 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-07-15 | 0 | plan
2044 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-07-15 | 0 | plan
2045 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-07-15 | 0 | plan
2046 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-07-15 | 0 | plan
2047 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-07-15 | 0 | plan
2048 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-07-15 | 0 | plan
2049 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-07-15 | 0 | plan
2050 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-07-15 | 0 | plan
2051 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-07-15 | 0 | plan
2052 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-07-15 | 0 | plan
2053 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
2054 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
2055 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
2056 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-07-15 | 0 | plan
2057 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-07-15 | 0 | plan
2058 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-07-15 | 0 | plan
2059 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-07-15 | 0 | plan
2060 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-07-15 | 0 | plan
2061 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-07-15 | 0 | plan
2062 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-07-15 | 0 | plan
2063 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-07-15 | 0 | plan
2064 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-07-15 | 0 | plan
2065 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-07-15 | 0 | plan
2066 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-07-15 | 0 | plan
2067 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-07-15 | 0 | plan
2068 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-07-15 | 0 | plan
2069 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-07-15 | 0 | plan
2070 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-07-15 | 0 | plan
2071 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-07-15 | 0 | plan
2072 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-07-15 | 0 | plan
2073 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-07-15 | 0 | plan
2074 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-07-15 | 0 | plan
2075 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-07-15 | 0 | plan
2076 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-07-15 | 0 | plan
2077 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-15 | 0 | plan
2078 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-07-15 | 0 | plan
2079 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-15 | 0 | plan
2080 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-15 | 0 | plan
2081 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-15 | 0 | plan
2082 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-07-15 | 0 | plan
2083 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-07-15 | 0 | plan
2084 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-07-15 | 0 | plan
2085 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-07-15 | 0 | plan
2086 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-07-15 | 0 | plan
2087 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-07-15 | 0 | plan
2088 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-07-15 | 0 | plan
2089 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-07-15 | 0 | plan
2090 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-07-15 | 0 | plan
2091 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-07-15 | 0 | plan
2092 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-07-15 | 0 | plan
2093 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-07-15 | 0 | plan
2094 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-07-15 | 0 | plan
2095 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-07-15 | 0 | plan
2096 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-07-15 | 0 | plan
2097 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-07-15 | 0 | plan
2098 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-07-15 | 0 | plan
2099 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-07-15 | 0 | plan
2100 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-07-15 | 0 | plan
2101 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-07-15 | 0 | plan
2102 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-07-15 | 0 | plan
2103 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-07-15 | 0 | plan
2104 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-07-15 | 0 | plan
2105 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-07-15 | 0 | plan
2106 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-07-15 | 0 | plan
2107 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-07-15 | 0 | plan
2108 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-07-15 | 0 | plan
2109 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-07-15 | 0 | plan
2110 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-15 | 0 | plan
2111 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-15 | 0 | plan
2112 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-15 | 0 | plan
2113 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-15 | 0 | plan
2114 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-07-15 | 0 | plan
2115 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | plan
2116 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | plan
2117 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-07-15 | 0 | plan
2118 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-15 | 0 | plan
2119 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-15 | 0 | plan
2120 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-15 | 0 | plan
2121 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-15 | 0 | plan
2122 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | plan
2123 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | plan
2124 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | plan
2125 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | plan
2126 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | plan
2127 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | plan
2128 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-07-15 | 0 | plan
2129 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-07-15 | 0 | plan
2130 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-07-15 | 0 | plan
2131 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-07-15 | 0 | plan
2132 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | plan
2133 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-07-15 | 0 | plan
2134 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-07-15 | 0 | plan
2135 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-07-30 | 0.14 | plan
2136 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 | 0.62 | plan
2137 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2138 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2139 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2140 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2141 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2142 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2143 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2144 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2145 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2146 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2147 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2148 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2149 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2150 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2151 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2152 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2153 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2154 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2155 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2156 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2157 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2158 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2159 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2160 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2161 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-07-30 | 1 | plan
2162 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2163 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2164 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2165 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2166 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2167 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2168 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2169 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2170 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2171 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-07-30 | 0.12 | plan
2172 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-07-30 | 0.25 | plan
2173 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-07-30 | 0.25 | plan
2174 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-07-30 | 0 | plan
2175 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-07-30 | 0 | plan
2176 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-07-30 | 0 | plan
2177 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-07-30 | 0 | plan
2178 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-07-30 | 0 | plan
2179 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-07-30 | 0 | plan
2180 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-07-30 | 0.25 | plan
2181 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-07-30 | 0.25 | plan
2182 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2183 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-07-30 | 0.2 | plan
2184 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-07-30 | 1 | plan
2185 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-07-30 | 1 | plan
2186 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-07-30 | 1 | plan
2187 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-07-30 | 1 | plan
2188 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-07-30 | 1 | plan
2189 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-07-30 | 1 | plan
2190 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-07-30 | 1 | plan
2191 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-07-30 | 1 | plan
2192 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-07-30 | 0.18 | plan
2193 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-07-30 | 1 | plan
2194 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-07-30 | 1 | plan
2195 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-07-30 | 1 | plan
2196 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-07-30 | 0.16 | plan
2197 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0.08 | plan
2198 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0.08 | plan
2199 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | plan
2200 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | plan
2201 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | plan
2202 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0.5 | plan
2203 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | plan
2204 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | plan
2205 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | plan
2206 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | plan
2207 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | plan
2208 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 1 | plan
2209 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | plan
2210 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-07-30 | 0.32 | plan
2211 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 1 | plan
2212 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 1 | plan
2213 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 0 | plan
2214 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 0 | plan
2215 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 0 | plan
2216 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 0 | plan
2217 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 0 | plan
2218 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-07-30 | 0 | plan
2219 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-07-30 | 0 | plan
2220 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | plan
2221 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | plan
2222 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | plan
2223 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | plan
2224 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | plan
2225 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | plan
2226 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | plan
2227 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | plan
2228 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | plan
2229 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | plan
2230 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | plan
2231 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-07-30 | 0 | plan
2232 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-07-30 | 0 | plan
2233 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-07-30 | 0 | plan
2234 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-07-30 | 0 | plan
2235 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-07-30 | 0 | plan
2236 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-07-30 | 0.34 | plan
2237 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-07-30 | 1 | plan
2238 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-07-30 | 1 | plan
2239 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-07-30 | 0.3 | plan
2240 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 1 | plan
2241 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 1 | plan
2242 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0.97 | plan
2243 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 1 | plan
2244 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | plan
2245 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | plan
2246 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | plan
2247 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | plan
2248 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | plan
2249 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | plan
2250 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | plan
2251 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | plan
2252 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | plan
2253 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | plan
2254 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | plan
2255 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-07-30 | 0.3 | plan
2256 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-07-30 | 1 | plan
2257 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-07-30 | 1 | plan
2258 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-07-30 | 0.93 | plan
2259 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-07-30 | 0 | plan
2260 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-07-30 | 0 | plan
2261 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-07-30 | 0 | plan
2262 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-07-30 | 0 | plan
2263 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-07-30 | 0 | plan
2264 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-07-30 | 0 | plan
2265 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-07-30 | 0 | plan
2266 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-07-30 | 0 | plan
2267 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-07-30 | 0 | plan
2268 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-07-30 | 0 | plan
2269 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-07-30 | 0 | plan
2270 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-07-30 | 0 | plan
2271 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-07-30 | 0.19 | plan
2272 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-07-30 | 0.34 | plan
2273 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-07-30 | 0.34 | plan
2274 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-30 | 0.34 | plan
2275 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-30 | 0.34 | plan
2276 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-30 | 0.34 | plan
2277 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-30 | 0.33 | plan
2278 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-30 | 0.34 | plan
2279 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-07-30 | 0 | plan
2280 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-07-30 | 0 | plan
2281 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-07-30 | 0 | plan
2282 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-07-30 | 0 | plan
2283 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-07-30 | 0 | plan
2284 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-07-30 | 0 | plan
2285 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-07-30 | 0 | plan
2286 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-07-30 | 0 | plan
2287 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-07-30 | 0 | plan
2288 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | plan
2289 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | plan
2290 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | plan
2291 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | plan
2292 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | plan
2293 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | plan
2294 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-07-30 | 0 | plan
2295 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | plan
2296 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | plan
2297 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | plan
2298 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | plan
2299 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | plan
2300 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | plan
2301 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-07-30 | 0 | plan
2302 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2303 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2304 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2305 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2306 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2307 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2308 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2309 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-07-30 | 0 | plan
2310 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2311 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2312 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2313 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2314 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2315 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2316 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2317 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-07-30 | 0 | plan
2318 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2319 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2320 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2321 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2322 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2323 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2324 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | plan
2325 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-07-30 | 0.17 | plan
2326 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-07-30 | 0.25 | plan
2327 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 1 | plan
2328 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 1 | plan
2329 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 1 | plan
2330 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 0.25 | plan
2331 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 0 | plan
2332 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 0 | plan
2333 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 0 | plan
2334 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-07-30 | 0 | plan
2335 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | plan
2336 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | plan
2337 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | plan
2338 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | plan
2339 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | plan
2340 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | plan
2341 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | plan
2342 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-07-30 | 0.09 | plan
2343 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-07-30 | 0.16 | plan
2344 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-07-30 | 1 | plan
2345 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-07-30 | 1 | plan
2346 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-07-30 | 0.1 | plan
2347 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-07-30 | 0 | plan
2348 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-07-30 | 0 | plan
2349 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-07-30 | 0 | plan
2350 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-07-30 | 0 | plan
2351 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-07-30 | 0 | plan
2352 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-07-30 | 0 | plan
2353 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-07-30 | 0 | plan
2354 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-07-30 | 0 | plan
2355 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-07-30 | 0 | plan
2356 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-07-30 | 0.01 | plan
2357 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-07-30 | 0 | plan
2358 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2359 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2360 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2361 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-07-30 | 0 | plan
2362 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-07-30 | 0 | plan
2363 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-07-30 | 0 | plan
2364 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-07-30 | 0 | plan
2365 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-07-30 | 0 | plan
2366 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-07-30 | 0 | plan
2367 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-07-30 | 0 | plan
2368 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-07-30 | 0 | plan
2369 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-07-30 | 0 | plan
2370 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-07-30 | 0 | plan
2371 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-07-30 | 0 | plan
2372 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-07-30 | 0 | plan
2373 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-07-30 | 0 | plan
2374 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-07-30 | 0 | plan
2375 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-07-30 | 0 | plan
2376 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-07-30 | 0 | plan
2377 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-07-30 | 0 | plan
2378 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-07-30 | 0 | plan
2379 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-07-30 | 0 | plan
2380 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-07-30 | 0 | plan
2381 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-07-30 | 0 | plan
2382 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-30 | 0 | plan
2383 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-07-30 | 0 | plan
2384 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-30 | 0 | plan
2385 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-30 | 0 | plan
2386 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-30 | 0 | plan
2387 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-07-30 | 0 | plan
2388 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-07-30 | 0 | plan
2389 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-07-30 | 0 | plan
2390 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-07-30 | 0 | plan
2391 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-07-30 | 0 | plan
2392 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-07-30 | 0 | plan
2393 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-07-30 | 0 | plan
2394 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-07-30 | 0 | plan
2395 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-07-30 | 0 | plan
2396 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-07-30 | 0 | plan
2397 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-07-30 | 0 | plan
2398 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-07-30 | 0 | plan
2399 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-07-30 | 0 | plan
2400 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-07-30 | 0 | plan
2401 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-07-30 | 0 | plan
2402 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-07-30 | 0 | plan
2403 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-07-30 | 0 | plan
2404 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-07-30 | 0 | plan
2405 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-07-30 | 0 | plan
2406 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-07-30 | 0 | plan
2407 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-07-30 | 0 | plan
2408 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-07-30 | 0 | plan
2409 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-07-30 | 0 | plan
2410 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-07-30 | 0 | plan
2411 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-07-30 | 0 | plan
2412 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-07-30 | 0 | plan
2413 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-07-30 | 0 | plan
2414 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-07-30 | 0 | plan
2415 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-30 | 0 | plan
2416 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-30 | 0 | plan
2417 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-30 | 0 | plan
2418 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-30 | 0 | plan
2419 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-07-30 | 0 | plan
2420 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | plan
2421 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | plan
2422 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-07-30 | 0 | plan
2423 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-30 | 0 | plan
2424 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-30 | 0 | plan
2425 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-30 | 0 | plan
2426 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-30 | 0 | plan
2427 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | plan
2428 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | plan
2429 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | plan
2430 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | plan
2431 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | plan
2432 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | plan
2433 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-07-30 | 0 | plan
2434 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-07-30 | 0 | plan
2435 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-07-30 | 0 | plan
2436 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-07-30 | 0 | plan
2437 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | plan
2438 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-07-30 | 0 | plan
2439 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-07-30 | 0 | plan
2440 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-08-15 | 0.17 | plan
2441 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 | 0.62 | plan
2442 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2443 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2444 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2445 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2446 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2447 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2448 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2449 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2450 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2451 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2452 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2453 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2454 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2455 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2456 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2457 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2458 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2459 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2460 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2461 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2462 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2463 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2464 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2465 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2466 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-08-15 | 1 | plan
2467 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2468 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2469 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2470 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2471 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2472 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2473 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2474 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2475 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2476 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-08-15 | 0.14 | plan
2477 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-08-15 | 0.28 | plan
2478 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-08-15 | 0.28 | plan
2479 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-08-15 | 0 | plan
2480 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-08-15 | 0 | plan
2481 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-08-15 | 0 | plan
2482 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-08-15 | 0 | plan
2483 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-08-15 | 0 | plan
2484 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-08-15 | 0 | plan
2485 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-08-15 | 0.28 | plan
2486 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-08-15 | 0.28 | plan
2487 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2488 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-08-15 | 0.25 | plan
2489 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-08-15 | 1 | plan
2490 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-08-15 | 1 | plan
2491 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-08-15 | 1 | plan
2492 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-08-15 | 1 | plan
2493 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-08-15 | 1 | plan
2494 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-08-15 | 1 | plan
2495 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-08-15 | 1 | plan
2496 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-08-15 | 1 | plan
2497 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-08-15 | 0.26 | plan
2498 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-08-15 | 1 | plan
2499 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-08-15 | 1 | plan
2500 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-08-15 | 1 | plan
2501 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-08-15 | 0.24 | plan
2502 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0.21 | plan
2503 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0.21 | plan
2504 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | plan
2505 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0.33 | plan
2506 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | plan
2507 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0.93 | plan
2508 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | plan
2509 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | plan
2510 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | plan
2511 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | plan
2512 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | plan
2513 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 1 | plan
2514 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 1 | plan
2515 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-08-15 | 0.32 | plan
2516 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 1 | plan
2517 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 1 | plan
2518 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 0 | plan
2519 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 0 | plan
2520 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 0 | plan
2521 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 0 | plan
2522 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 0 | plan
2523 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-08-15 | 0.05 | plan
2524 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-08-15 | 0.05 | plan
2525 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | plan
2526 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | plan
2527 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | plan
2528 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | plan
2529 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | plan
2530 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | plan
2531 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | plan
2532 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0.29 | plan
2533 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | plan
2534 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | plan
2535 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | plan
2536 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-08-15 | 0 | plan
2537 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-08-15 | 0 | plan
2538 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-08-15 | 0 | plan
2539 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-08-15 | 0 | plan
2540 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-08-15 | 0 | plan
2541 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-08-15 | 0.35 | plan
2542 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-08-15 | 1 | plan
2543 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-08-15 | 1 | plan
2544 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-08-15 | 0.31 | plan
2545 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 1 | plan
2546 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 1 | plan
2547 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 1 | plan
2548 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 1 | plan
2549 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | plan
2550 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | plan
2551 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | plan
2552 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | plan
2553 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | plan
2554 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | plan
2555 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | plan
2556 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | plan
2557 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | plan
2558 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | plan
2559 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | plan
2560 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-08-15 | 0.43 | plan
2561 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-08-15 | 1 | plan
2562 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-08-15 | 1 | plan
2563 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-08-15 | 1 | plan
2564 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-08-15 | 1 | plan
2565 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-08-15 | 0.2 | plan
2566 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-08-15 | 0 | plan
2567 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-08-15 | 0 | plan
2568 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-08-15 | 0 | plan
2569 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-08-15 | 0 | plan
2570 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-08-15 | 0.05 | plan
2571 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-08-15 | 0.11 | plan
2572 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-08-15 | 0 | plan
2573 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-08-15 | 0 | plan
2574 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-08-15 | 0 | plan
2575 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-08-15 | 0 | plan
2576 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-08-15 | 0.22 | plan
2577 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-08-15 | 0.4 | plan
2578 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-08-15 | 0.4 | plan
2579 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-15 | 0.4 | plan
2580 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-15 | 0.4 | plan
2581 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-15 | 0.4 | plan
2582 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-15 | 0.39 | plan
2583 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-15 | 0.4 | plan
2584 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-08-15 | 0 | plan
2585 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-08-15 | 0 | plan
2586 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-08-15 | 0 | plan
2587 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-08-15 | 0 | plan
2588 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-08-15 | 0 | plan
2589 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-08-15 | 0 | plan
2590 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-08-15 | 0 | plan
2591 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-08-15 | 0 | plan
2592 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-08-15 | 0 | plan
2593 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | plan
2594 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | plan
2595 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | plan
2596 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | plan
2597 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | plan
2598 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | plan
2599 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-08-15 | 0 | plan
2600 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | plan
2601 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | plan
2602 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | plan
2603 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | plan
2604 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | plan
2605 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | plan
2606 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-08-15 | 0 | plan
2607 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2608 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2609 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2610 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2611 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2612 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2613 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2614 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-08-15 | 0 | plan
2615 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2616 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2617 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2618 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2619 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2620 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2621 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2622 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-08-15 | 0 | plan
2623 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2624 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2625 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2626 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2627 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2628 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2629 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | plan
2630 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-08-15 | 0.2 | plan
2631 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-08-15 | 0.3 | plan
2632 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 1 | plan
2633 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 1 | plan
2634 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 1 | plan
2635 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 0.32 | plan
2636 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 0 | plan
2637 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 0 | plan
2638 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 0 | plan
2639 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-08-15 | 0 | plan
2640 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | plan
2641 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | plan
2642 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | plan
2643 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | plan
2644 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | plan
2645 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | plan
2646 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | plan
2647 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-08-15 | 0.13 | plan
2648 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-08-15 | 0.22 | plan
2649 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-08-15 | 1 | plan
2650 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-08-15 | 1 | plan
2651 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-08-15 | 0.18 | plan
2652 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-08-15 | 0 | plan
2653 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-08-15 | 0 | plan
2654 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-08-15 | 0.02 | plan
2655 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-08-15 | 0.3 | plan
2656 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-08-15 | 0 | plan
2657 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-08-15 | 0 | plan
2658 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-08-15 | 0 | plan
2659 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-08-15 | 0 | plan
2660 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-08-15 | 0 | plan
2661 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-08-15 | 0.06 | plan
2662 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-08-15 | 0 | plan
2663 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2664 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2665 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2666 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-08-15 | 0 | plan
2667 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-08-15 | 0 | plan
2668 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-08-15 | 0 | plan
2669 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-08-15 | 0 | plan
2670 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-08-15 | 0 | plan
2671 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-08-15 | 0 | plan
2672 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-08-15 | 0 | plan
2673 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-08-15 | 0 | plan
2674 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-08-15 | 0 | plan
2675 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-08-15 | 0 | plan
2676 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-08-15 | 0 | plan
2677 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-08-15 | 0 | plan
2678 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-08-15 | 0 | plan
2679 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-08-15 | 0 | plan
2680 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-08-15 | 0 | plan
2681 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-08-15 | 0 | plan
2682 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-08-15 | 0 | plan
2683 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-08-15 | 0 | plan
2684 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-08-15 | 0 | plan
2685 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-08-15 | 0 | plan
2686 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-08-15 | 0 | plan
2687 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-15 | 0 | plan
2688 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-08-15 | 0 | plan
2689 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-15 | 0 | plan
2690 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-15 | 0 | plan
2691 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-15 | 0 | plan
2692 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-08-15 | 0 | plan
2693 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-08-15 | 0 | plan
2694 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-08-15 | 0 | plan
2695 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-08-15 | 0 | plan
2696 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-08-15 | 0 | plan
2697 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-08-15 | 0 | plan
2698 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-08-15 | 0 | plan
2699 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-08-15 | 0 | plan
2700 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-08-15 | 0 | plan
2701 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-08-15 | 0 | plan
2702 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-08-15 | 0 | plan
2703 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-08-15 | 0 | plan
2704 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-08-15 | 0 | plan
2705 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-08-15 | 0 | plan
2706 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-08-15 | 0 | plan
2707 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-08-15 | 0 | plan
2708 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-08-15 | 0 | plan
2709 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-08-15 | 0 | plan
2710 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-08-15 | 0 | plan
2711 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-08-15 | 0 | plan
2712 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-08-15 | 0 | plan
2713 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-08-15 | 0 | plan
2714 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-08-15 | 0 | plan
2715 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-08-15 | 0 | plan
2716 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-08-15 | 0 | plan
2717 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-08-15 | 0 | plan
2718 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-08-15 | 0 | plan
2719 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-08-15 | 0 | plan
2720 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-15 | 0 | plan
2721 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-15 | 0 | plan
2722 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-15 | 0 | plan
2723 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-15 | 0 | plan
2724 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-08-15 | 0 | plan
2725 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | plan
2726 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | plan
2727 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-08-15 | 0 | plan
2728 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-15 | 0 | plan
2729 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-15 | 0 | plan
2730 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-15 | 0 | plan
2731 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-15 | 0 | plan
2732 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | plan
2733 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | plan
2734 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | plan
2735 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | plan
2736 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | plan
2737 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | plan
2738 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-08-15 | 0 | plan
2739 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-08-15 | 0 | plan
2740 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-08-15 | 0 | plan
2741 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-08-15 | 0 | plan
2742 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | plan
2743 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-08-15 | 0 | plan
2744 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-08-15 | 0 | plan
2745 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-08-30 | 0.2 | plan
2746 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 | 0.62 | plan
2747 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2748 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2749 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2750 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2751 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2752 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2753 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2754 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2755 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2756 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2757 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2758 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2759 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2760 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2761 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2762 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2763 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2764 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2765 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2766 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2767 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2768 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2769 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2770 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2771 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-08-30 | 1 | plan
2772 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2773 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2774 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2775 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2776 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2777 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2778 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2779 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2780 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2781 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-08-30 | 0.15 | plan
2782 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-08-30 | 0.31 | plan
2783 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-08-30 | 0.31 | plan
2784 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-08-30 | 0 | plan
2785 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-08-30 | 0 | plan
2786 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-08-30 | 0 | plan
2787 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-08-30 | 0 | plan
2788 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-08-30 | 0 | plan
2789 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-08-30 | 0 | plan
2790 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-08-30 | 0.31 | plan
2791 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-08-30 | 0.31 | plan
2792 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2793 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-08-30 | 0.3 | plan
2794 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-08-30 | 1 | plan
2795 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-08-30 | 1 | plan
2796 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-08-30 | 1 | plan
2797 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-08-30 | 1 | plan
2798 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-08-30 | 1 | plan
2799 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-08-30 | 1 | plan
2800 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-08-30 | 1 | plan
2801 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-08-30 | 1 | plan
2802 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-08-30 | 0.34 | plan
2803 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-08-30 | 1 | plan
2804 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-08-30 | 1 | plan
2805 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-08-30 | 1 | plan
2806 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-08-30 | 0.32 | plan
2807 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0.34 | plan
2808 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0.34 | plan
2809 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0 | plan
2810 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0.65 | plan
2811 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0 | plan
2812 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 1 | plan
2813 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0.73 | plan
2814 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0 | plan
2815 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0 | plan
2816 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0 | plan
2817 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0 | plan
2818 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 1 | plan
2819 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 1 | plan
2820 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-08-30 | 0.32 | plan
2821 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 1 | plan
2822 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 1 | plan
2823 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 0 | plan
2824 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 0 | plan
2825 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 0 | plan
2826 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 0 | plan
2827 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 0 | plan
2828 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-08-30 | 0.1 | plan
2829 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-08-30 | 0.11 | plan
2830 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | plan
2831 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | plan
2832 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | plan
2833 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | plan
2834 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | plan
2835 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | plan
2836 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | plan
2837 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0.58 | plan
2838 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | plan
2839 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | plan
2840 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | plan
2841 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-08-30 | 0 | plan
2842 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-08-30 | 0 | plan
2843 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-08-30 | 0 | plan
2844 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-08-30 | 0 | plan
2845 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-08-30 | 0 | plan
2846 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-08-30 | 0.35 | plan
2847 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-08-30 | 1 | plan
2848 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-08-30 | 1 | plan
2849 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-08-30 | 0.31 | plan
2850 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 1 | plan
2851 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 1 | plan
2852 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 1 | plan
2853 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 1 | plan
2854 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | plan
2855 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | plan
2856 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | plan
2857 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | plan
2858 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | plan
2859 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | plan
2860 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | plan
2861 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | plan
2862 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | plan
2863 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | plan
2864 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | plan
2865 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-08-30 | 0.57 | plan
2866 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-08-30 | 1 | plan
2867 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-08-30 | 1 | plan
2868 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-08-30 | 1 | plan
2869 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-08-30 | 1 | plan
2870 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-08-30 | 1 | plan
2871 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-08-30 | 0.5 | plan
2872 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-08-30 | 0 | plan
2873 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-08-30 | 0 | plan
2874 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-08-30 | 0 | plan
2875 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-08-30 | 0.28 | plan
2876 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-08-30 | 0.57 | plan
2877 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-08-30 | 0 | plan
2878 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-08-30 | 0 | plan
2879 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-08-30 | 0 | plan
2880 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-08-30 | 0 | plan
2881 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-08-30 | 0.26 | plan
2882 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-08-30 | 0.45 | plan
2883 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-08-30 | 0.45 | plan
2884 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-30 | 0.45 | plan
2885 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-30 | 0.45 | plan
2886 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-30 | 0.45 | plan
2887 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-30 | 0.45 | plan
2888 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-30 | 0.45 | plan
2889 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-08-30 | 0 | plan
2890 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-08-30 | 0 | plan
2891 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-08-30 | 0 | plan
2892 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-08-30 | 0 | plan
2893 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-08-30 | 0 | plan
2894 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-08-30 | 0 | plan
2895 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-08-30 | 0 | plan
2896 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-08-30 | 0 | plan
2897 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-08-30 | 0 | plan
2898 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | plan
2899 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | plan
2900 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | plan
2901 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | plan
2902 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | plan
2903 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | plan
2904 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-08-30 | 0 | plan
2905 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | plan
2906 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | plan
2907 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | plan
2908 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | plan
2909 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | plan
2910 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | plan
2911 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-08-30 | 0 | plan
2912 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2913 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2914 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2915 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2916 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2917 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2918 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2919 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-08-30 | 0 | plan
2920 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2921 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2922 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2923 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2924 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2925 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2926 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2927 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-08-30 | 0 | plan
2928 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2929 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2930 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2931 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2932 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2933 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2934 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | plan
2935 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-08-30 | 0.23 | plan
2936 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-08-30 | 0.35 | plan
2937 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 1 | plan
2938 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 1 | plan
2939 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 1 | plan
2940 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 0.39 | plan
2941 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 0 | plan
2942 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 0 | plan
2943 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 0 | plan
2944 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-08-30 | 0 | plan
2945 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | plan
2946 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | plan
2947 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | plan
2948 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | plan
2949 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | plan
2950 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | plan
2951 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | plan
2952 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-08-30 | 0.2 | plan
2953 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-08-30 | 0.28 | plan
2954 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-08-30 | 1 | plan
2955 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-08-30 | 1 | plan
2956 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-08-30 | 0.26 | plan
2957 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-08-30 | 0 | plan
2958 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-08-30 | 0 | plan
2959 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-08-30 | 0.09 | plan
2960 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-08-30 | 1 | plan
2961 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-08-30 | 0.6 | plan
2962 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-08-30 | 0 | plan
2963 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-08-30 | 0 | plan
2964 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-08-30 | 0 | plan
2965 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-08-30 | 0 | plan
2966 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-08-30 | 0.1 | plan
2967 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-08-30 | 0 | plan
2968 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2969 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2970 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
2971 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-08-30 | 0 | plan
2972 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-08-30 | 0 | plan
2973 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-08-30 | 0 | plan
2974 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-08-30 | 0 | plan
2975 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-08-30 | 0 | plan
2976 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-08-30 | 0 | plan
2977 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-08-30 | 0 | plan
2978 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-08-30 | 0 | plan
2979 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-08-30 | 0 | plan
2980 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-08-30 | 0 | plan
2981 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-08-30 | 0 | plan
2982 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-08-30 | 0 | plan
2983 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-08-30 | 0 | plan
2984 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-08-30 | 0 | plan
2985 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-08-30 | 0 | plan
2986 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-08-30 | 0 | plan
2987 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-08-30 | 0 | plan
2988 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-08-30 | 0 | plan
2989 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-08-30 | 0 | plan
2990 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-08-30 | 0 | plan
2991 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-08-30 | 0 | plan
2992 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-30 | 0 | plan
2993 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-08-30 | 0 | plan
2994 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-30 | 0 | plan
2995 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-30 | 0 | plan
2996 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-30 | 0 | plan
2997 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-08-30 | 0 | plan
2998 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-08-30 | 0 | plan
2999 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-08-30 | 0 | plan
3000 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-08-30 | 0 | plan
3001 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-08-30 | 0 | plan
3002 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-08-30 | 0 | plan
3003 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-08-30 | 0 | plan
3004 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-08-30 | 0 | plan
3005 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-08-30 | 0 | plan
3006 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-08-30 | 0 | plan
3007 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-08-30 | 0 | plan
3008 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-08-30 | 0 | plan
3009 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-08-30 | 0 | plan
3010 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-08-30 | 0 | plan
3011 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-08-30 | 0 | plan
3012 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-08-30 | 0 | plan
3013 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-08-30 | 0 | plan
3014 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-08-30 | 0 | plan
3015 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-08-30 | 0 | plan
3016 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-08-30 | 0 | plan
3017 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-08-30 | 0 | plan
3018 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-08-30 | 0 | plan
3019 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-08-30 | 0 | plan
3020 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-08-30 | 0 | plan
3021 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-08-30 | 0 | plan
3022 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-08-30 | 0 | plan
3023 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-08-30 | 0 | plan
3024 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-08-30 | 0 | plan
3025 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-30 | 0 | plan
3026 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-30 | 0 | plan
3027 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-30 | 0 | plan
3028 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-30 | 0 | plan
3029 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-08-30 | 0 | plan
3030 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | plan
3031 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | plan
3032 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-08-30 | 0 | plan
3033 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-30 | 0 | plan
3034 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-30 | 0 | plan
3035 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-30 | 0 | plan
3036 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-30 | 0 | plan
3037 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | plan
3038 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | plan
3039 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | plan
3040 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | plan
3041 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | plan
3042 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | plan
3043 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-08-30 | 0 | plan
3044 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-08-30 | 0 | plan
3045 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-08-30 | 0 | plan
3046 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-08-30 | 0 | plan
3047 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | plan
3048 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-08-30 | 0 | plan
3049 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-08-30 | 0 | plan
3050 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-09-15 | 0.23 | plan
3051 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 | 0.62 | plan
3052 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3053 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3054 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3055 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3056 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3057 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3058 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3059 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3060 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3061 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3062 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3063 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3064 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3065 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3066 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3067 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3068 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3069 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3070 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3071 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3072 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3073 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3074 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3075 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3076 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3077 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3078 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3079 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3080 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3081 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3082 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3083 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3084 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3085 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3086 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-09-15 | 0.18 | plan
3087 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-09-15 | 0.34 | plan
3088 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-09-15 | 0.34 | plan
3089 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-09-15 | 0.03 | plan
3090 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-09-15 | 0.03 | plan
3091 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-09-15 | 0.01 | plan
3092 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-09-15 | 0.01 | plan
3093 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-09-15 | 0.03 | plan
3094 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-09-15 | 0.03 | plan
3095 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-09-15 | 0.34 | plan
3096 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-09-15 | 0.34 | plan
3097 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3098 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-09-15 | 0.35 | plan
3099 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-09-15 | 1 | plan
3100 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-09-15 | 1 | plan
3101 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-09-15 | 1 | plan
3102 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-09-15 | 1 | plan
3103 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-09-15 | 1 | plan
3104 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-09-15 | 1 | plan
3105 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-09-15 | 1 | plan
3106 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-09-15 | 1 | plan
3107 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-09-15 | 0.41 | plan
3108 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-09-15 | 1 | plan
3109 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-09-15 | 1 | plan
3110 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-09-15 | 1 | plan
3111 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-09-15 | 0.4 | plan
3112 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0.47 | plan
3113 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0.47 | plan
3114 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0.01 | plan
3115 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0.98 | plan
3116 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0 | plan
3117 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 1 | plan
3118 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 1 | plan
3119 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0.13 | plan
3120 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0 | plan
3121 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0 | plan
3122 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0 | plan
3123 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 1 | plan
3124 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 1 | plan
3125 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-09-15 | 0.39 | plan
3126 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 1 | plan
3127 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 1 | plan
3128 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 0.2 | plan
3129 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 0 | plan
3130 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 0 | plan
3131 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 0 | plan
3132 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 0 | plan
3133 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-09-15 | 0.15 | plan
3134 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-09-15 | 0.16 | plan
3135 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | plan
3136 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | plan
3137 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | plan
3138 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | plan
3139 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | plan
3140 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | plan
3141 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | plan
3142 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0.87 | plan
3143 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | plan
3144 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | plan
3145 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | plan
3146 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-09-15 | 0 | plan
3147 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-09-15 | 0 | plan
3148 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-09-15 | 0 | plan
3149 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-09-15 | 0 | plan
3150 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-09-15 | 0 | plan
3151 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-09-15 | 0.39 | plan
3152 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-09-15 | 1 | plan
3153 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-09-15 | 1 | plan
3154 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-09-15 | 0.35 | plan
3155 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 1 | plan
3156 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 1 | plan
3157 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 1 | plan
3158 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 1 | plan
3159 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | plan
3160 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | plan
3161 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0.3 | plan
3162 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | plan
3163 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | plan
3164 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | plan
3165 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | plan
3166 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | plan
3167 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | plan
3168 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | plan
3169 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | plan
3170 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-09-15 | 0.7 | plan
3171 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-09-15 | 1 | plan
3172 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-09-15 | 1 | plan
3173 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-09-15 | 1 | plan
3174 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-09-15 | 1 | plan
3175 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-09-15 | 1 | plan
3176 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-09-15 | 1 | plan
3177 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-09-15 | 0.8 | plan
3178 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-09-15 | 0 | plan
3179 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-09-15 | 0 | plan
3180 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-09-15 | 0.5 | plan
3181 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-09-15 | 1 | plan
3182 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-09-15 | 0.06 | plan
3183 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-09-15 | 0 | plan
3184 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-09-15 | 0.02 | plan
3185 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-09-15 | 0.02 | plan
3186 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-09-15 | 0.31 | plan
3187 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-09-15 | 0.51 | plan
3188 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-09-15 | 0.51 | plan
3189 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-15 | 0.51 | plan
3190 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-15 | 0.52 | plan
3191 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-15 | 0.52 | plan
3192 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-15 | 0.5 | plan
3193 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-15 | 0.51 | plan
3194 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-09-15 | 0 | plan
3195 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-09-15 | 0 | plan
3196 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-09-15 | 0 | plan
3197 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-09-15 | 0 | plan
3198 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-09-15 | 0 | plan
3199 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-09-15 | 0 | plan
3200 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-09-15 | 0 | plan
3201 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-09-15 | 0.01 | plan
3202 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-09-15 | 0 | plan
3203 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | plan
3204 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | plan
3205 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | plan
3206 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | plan
3207 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | plan
3208 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | plan
3209 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-09-15 | 0 | plan
3210 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | plan
3211 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | plan
3212 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | plan
3213 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | plan
3214 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | plan
3215 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | plan
3216 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-09-15 | 0.04 | plan
3217 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0.4 | plan
3218 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3219 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3220 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3221 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3222 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3223 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3224 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-09-15 | 0 | plan
3225 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3226 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3227 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3228 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3229 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3230 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3231 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3232 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-09-15 | 0 | plan
3233 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3234 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3235 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3236 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3237 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3238 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3239 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | plan
3240 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-09-15 | 0.26 | plan
3241 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-09-15 | 0.39 | plan
3242 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 1 | plan
3243 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 1 | plan
3244 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 1 | plan
3245 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 0.46 | plan
3246 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 0 | plan
3247 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 0 | plan
3248 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 0 | plan
3249 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-09-15 | 0 | plan
3250 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | plan
3251 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | plan
3252 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | plan
3253 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | plan
3254 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | plan
3255 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | plan
3256 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | plan
3257 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-09-15 | 0.26 | plan
3258 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-09-15 | 0.34 | plan
3259 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-09-15 | 1 | plan
3260 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-09-15 | 1 | plan
3261 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-09-15 | 0.35 | plan
3262 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-09-15 | 0 | plan
3263 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-09-15 | 0 | plan
3264 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-09-15 | 0.17 | plan
3265 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-09-15 | 1 | plan
3266 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-09-15 | 1 | plan
3267 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-09-15 | 0.11 | plan
3268 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-09-15 | 0 | plan
3269 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-09-15 | 0 | plan
3270 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-09-15 | 0 | plan
3271 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-09-15 | 0.15 | plan
3272 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-09-15 | 0.02 | plan
3273 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-09-15 | 0.77 | plan
3274 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-09-15 | 1 | plan
3275 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-09-15 | 0.57 | plan
3276 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-09-15 | 0.01 | plan
3277 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-09-15 | 0.02 | plan
3278 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-09-15 | 0.08 | plan
3279 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-09-15 | 0 | plan
3280 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-09-15 | 0 | plan
3281 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-09-15 | 0 | plan
3282 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-09-15 | 0 | plan
3283 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-09-15 | 0 | plan
3284 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-09-15 | 0 | plan
3285 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-09-15 | 0 | plan
3286 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-09-15 | 0 | plan
3287 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-09-15 | 0 | plan
3288 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-09-15 | 0 | plan
3289 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-09-15 | 0 | plan
3290 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-09-15 | 0 | plan
3291 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-09-15 | 0 | plan
3292 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-09-15 | 0 | plan
3293 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-09-15 | 0 | plan
3294 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-09-15 | 0 | plan
3295 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-09-15 | 0 | plan
3296 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-09-15 | 0 | plan
3297 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-15 | 0 | plan
3298 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-09-15 | 0 | plan
3299 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-15 | 0 | plan
3300 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-15 | 0 | plan
3301 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-15 | 0 | plan
3302 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-09-15 | 0 | plan
3303 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-09-15 | 0 | plan
3304 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-09-15 | 0 | plan
3305 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-09-15 | 0 | plan
3306 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-09-15 | 0 | plan
3307 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-09-15 | 0 | plan
3308 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-09-15 | 0 | plan
3309 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-09-15 | 0 | plan
3310 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-09-15 | 0 | plan
3311 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-09-15 | 0 | plan
3312 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-09-15 | 0 | plan
3313 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-09-15 | 0 | plan
3314 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-09-15 | 0 | plan
3315 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-09-15 | 0 | plan
3316 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-09-15 | 0 | plan
3317 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-09-15 | 0 | plan
3318 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-09-15 | 0 | plan
3319 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-09-15 | 0 | plan
3320 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-09-15 | 0 | plan
3321 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-09-15 | 0 | plan
3322 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-09-15 | 0 | plan
3323 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-09-15 | 0 | plan
3324 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-09-15 | 0 | plan
3325 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-09-15 | 0 | plan
3326 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-09-15 | 0 | plan
3327 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-09-15 | 0 | plan
3328 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-09-15 | 0 | plan
3329 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-09-15 | 0 | plan
3330 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-15 | 0 | plan
3331 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-15 | 0 | plan
3332 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-15 | 0 | plan
3333 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-15 | 0 | plan
3334 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-09-15 | 0 | plan
3335 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | plan
3336 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | plan
3337 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-09-15 | 0 | plan
3338 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-15 | 0 | plan
3339 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-15 | 0 | plan
3340 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-15 | 0 | plan
3341 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-15 | 0 | plan
3342 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | plan
3343 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | plan
3344 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | plan
3345 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | plan
3346 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | plan
3347 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | plan
3348 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-09-15 | 0 | plan
3349 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-09-15 | 0 | plan
3350 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-09-15 | 0 | plan
3351 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-09-15 | 0 | plan
3352 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | plan
3353 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-09-15 | 0 | plan
3354 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-09-15 | 0 | plan
3355 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-09-30 | 0.28 | plan
3356 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 | 0.62 | plan
3357 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3358 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3359 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3360 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3361 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3362 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3363 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3364 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3365 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3366 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3367 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3368 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3369 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3370 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3371 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3372 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3373 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3374 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3375 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3376 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3377 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3378 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3379 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3380 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3381 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3382 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3383 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3384 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3385 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3386 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3387 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3388 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3389 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3390 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3391 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-09-30 | 0.22 | plan
3392 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-09-30 | 0.37 | plan
3393 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-09-30 | 0.37 | plan
3394 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-09-30 | 0.08 | plan
3395 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-09-30 | 0.08 | plan
3396 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-09-30 | 0.06 | plan
3397 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-09-30 | 0.06 | plan
3398 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-09-30 | 0.08 | plan
3399 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-09-30 | 0.08 | plan
3400 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-09-30 | 0.37 | plan
3401 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-09-30 | 0.37 | plan
3402 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3403 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-09-30 | 0.46 | plan
3404 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-09-30 | 1 | plan
3405 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-09-30 | 1 | plan
3406 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-09-30 | 1 | plan
3407 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-09-30 | 1 | plan
3408 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-09-30 | 1 | plan
3409 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-09-30 | 1 | plan
3410 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-09-30 | 1 | plan
3411 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-09-30 | 1 | plan
3412 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-09-30 | 0.5 | plan
3413 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-09-30 | 1 | plan
3414 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-09-30 | 1 | plan
3415 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-09-30 | 1 | plan
3416 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-09-30 | 0.49 | plan
3417 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0.6 | plan
3418 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0.6 | plan
3419 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0.01 | plan
3420 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 1 | plan
3421 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0.8 | plan
3422 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 1 | plan
3423 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 1 | plan
3424 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0.57 | plan
3425 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0 | plan
3426 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0 | plan
3427 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0 | plan
3428 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 1 | plan
3429 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 1 | plan
3430 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-09-30 | 0.48 | plan
3431 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 1 | plan
3432 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 1 | plan
3433 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 0.49 | plan
3434 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 0 | plan
3435 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 0 | plan
3436 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 0 | plan
3437 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 0 | plan
3438 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-09-30 | 0.25 | plan
3439 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-09-30 | 0.27 | plan
3440 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0.6 | plan
3441 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | plan
3442 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | plan
3443 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | plan
3444 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | plan
3445 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | plan
3446 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | plan
3447 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 1 | plan
3448 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0.47 | plan
3449 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | plan
3450 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | plan
3451 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-09-30 | 0 | plan
3452 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-09-30 | 0 | plan
3453 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-09-30 | 0 | plan
3454 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-09-30 | 0 | plan
3455 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-09-30 | 0 | plan
3456 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-09-30 | 0.54 | plan
3457 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-09-30 | 1 | plan
3458 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-09-30 | 1 | plan
3459 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-09-30 | 0.51 | plan
3460 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 1 | plan
3461 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 1 | plan
3462 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 1 | plan
3463 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 1 | plan
3464 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | plan
3465 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | plan
3466 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0.73 | plan
3467 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | plan
3468 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | plan
3469 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | plan
3470 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | plan
3471 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0.6 | plan
3472 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0.67 | plan
3473 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | plan
3474 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | plan
3475 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-09-30 | 0.94 | plan
3476 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | plan
3477 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | plan
3478 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | plan
3479 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | plan
3480 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | plan
3481 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | plan
3482 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | plan
3483 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-09-30 | 0.92 | plan
3484 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-09-30 | 0.69 | plan
3485 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-09-30 | 0.72 | plan
3486 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-09-30 | 1 | plan
3487 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-09-30 | 0.78 | plan
3488 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-09-30 | 0 | plan
3489 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-09-30 | 0.09 | plan
3490 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-09-30 | 0.09 | plan
3491 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-09-30 | 0.35 | plan
3492 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-09-30 | 0.57 | plan
3493 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-09-30 | 0.57 | plan
3494 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-30 | 0.57 | plan
3495 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-30 | 0.57 | plan
3496 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-30 | 0.57 | plan
3497 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-30 | 0.56 | plan
3498 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-30 | 0.57 | plan
3499 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-09-30 | 0 | plan
3500 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-09-30 | 0 | plan
3501 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-09-30 | 0 | plan
3502 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-09-30 | 0 | plan
3503 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-09-30 | 0 | plan
3504 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-09-30 | 0 | plan
3505 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-09-30 | 0 | plan
3506 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-09-30 | 0.03 | plan
3507 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-09-30 | 0 | plan
3508 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | plan
3509 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | plan
3510 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | plan
3511 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | plan
3512 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | plan
3513 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | plan
3514 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-09-30 | 0 | plan
3515 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | plan
3516 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | plan
3517 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | plan
3518 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | plan
3519 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | plan
3520 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | plan
3521 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-09-30 | 0.15 | plan
3522 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 1 | plan
3523 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0.7 | plan
3524 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3525 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3526 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3527 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3528 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3529 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-09-30 | 0 | plan
3530 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3531 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3532 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3533 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3534 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3535 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3536 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3537 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-09-30 | 0 | plan
3538 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3539 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3540 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3541 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3542 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3543 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3544 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | plan
3545 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-09-30 | 0.29 | plan
3546 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-09-30 | 0.43 | plan
3547 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 1 | plan
3548 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 1 | plan
3549 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 1 | plan
3550 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 0.54 | plan
3551 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 0 | plan
3552 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 0 | plan
3553 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 0 | plan
3554 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-09-30 | 0 | plan
3555 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | plan
3556 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | plan
3557 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | plan
3558 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | plan
3559 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | plan
3560 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | plan
3561 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | plan
3562 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-09-30 | 0.33 | plan
3563 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-09-30 | 0.4 | plan
3564 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-09-30 | 1 | plan
3565 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-09-30 | 1 | plan
3566 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-09-30 | 0.43 | plan
3567 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-09-30 | 0 | plan
3568 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-09-30 | 0 | plan
3569 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-09-30 | 0.24 | plan
3570 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-09-30 | 1 | plan
3571 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-09-30 | 1 | plan
3572 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-09-30 | 0.26 | plan
3573 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-09-30 | 0 | plan
3574 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-09-30 | 0 | plan
3575 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-09-30 | 0 | plan
3576 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-09-30 | 0.19 | plan
3577 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-09-30 | 0.04 | plan
3578 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3579 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3580 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-09-30 | 1 | plan
3581 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-09-30 | 0.02 | plan
3582 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-09-30 | 0.09 | plan
3583 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-09-30 | 0.33 | plan
3584 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-09-30 | 0 | plan
3585 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-09-30 | 0 | plan
3586 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-09-30 | 0 | plan
3587 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-09-30 | 0 | plan
3588 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-09-30 | 0 | plan
3589 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-09-30 | 0 | plan
3590 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-09-30 | 0 | plan
3591 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-09-30 | 0 | plan
3592 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-09-30 | 0 | plan
3593 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-09-30 | 0 | plan
3594 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-09-30 | 0 | plan
3595 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-09-30 | 0 | plan
3596 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-09-30 | 0 | plan
3597 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-09-30 | 0 | plan
3598 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-09-30 | 0 | plan
3599 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-09-30 | 0 | plan
3600 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-09-30 | 0 | plan
3601 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-09-30 | 0 | plan
3602 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-30 | 0 | plan
3603 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-09-30 | 0 | plan
3604 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-30 | 0 | plan
3605 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-30 | 0 | plan
3606 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-30 | 0 | plan
3607 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-09-30 | 0 | plan
3608 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-09-30 | 0 | plan
3609 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-09-30 | 0 | plan
3610 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-09-30 | 0 | plan
3611 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-09-30 | 0 | plan
3612 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-09-30 | 0 | plan
3613 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-09-30 | 0 | plan
3614 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-09-30 | 0 | plan
3615 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-09-30 | 0 | plan
3616 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-09-30 | 0 | plan
3617 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-09-30 | 0 | plan
3618 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-09-30 | 0 | plan
3619 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-09-30 | 0 | plan
3620 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-09-30 | 0 | plan
3621 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-09-30 | 0 | plan
3622 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-09-30 | 0 | plan
3623 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-09-30 | 0 | plan
3624 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-09-30 | 0 | plan
3625 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-09-30 | 0 | plan
3626 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-09-30 | 0 | plan
3627 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-09-30 | 0 | plan
3628 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-09-30 | 0 | plan
3629 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-09-30 | 0 | plan
3630 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-09-30 | 0 | plan
3631 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-09-30 | 0 | plan
3632 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-09-30 | 0 | plan
3633 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-09-30 | 0 | plan
3634 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-09-30 | 0 | plan
3635 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-30 | 0 | plan
3636 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-30 | 0 | plan
3637 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-30 | 0 | plan
3638 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-30 | 0 | plan
3639 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-09-30 | 0 | plan
3640 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | plan
3641 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | plan
3642 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-09-30 | 0 | plan
3643 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-30 | 0 | plan
3644 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-30 | 0 | plan
3645 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-30 | 0 | plan
3646 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-30 | 0 | plan
3647 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | plan
3648 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | plan
3649 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | plan
3650 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | plan
3651 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | plan
3652 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | plan
3653 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-09-30 | 0 | plan
3654 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-09-30 | 0 | plan
3655 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-09-30 | 0 | plan
3656 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-09-30 | 0 | plan
3657 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | plan
3658 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-09-30 | 0 | plan
3659 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-09-30 | 0 | plan
3660 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-10-15 | 0.33 | plan
3661 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 | 0.62 | plan
3662 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3663 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3664 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3665 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3666 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3667 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3668 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3669 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3670 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3671 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3672 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3673 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3674 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3675 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3676 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3677 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3678 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3679 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3680 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3681 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3682 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3683 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3684 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3685 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3686 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3687 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3688 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3689 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3690 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3691 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3692 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3693 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3694 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3695 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3696 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-10-15 | 0.25 | plan
3697 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-10-15 | 0.4 | plan
3698 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-10-15 | 0.4 | plan
3699 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-10-15 | 0.12 | plan
3700 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-10-15 | 0.12 | plan
3701 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-10-15 | 0.1 | plan
3702 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-10-15 | 0.1 | plan
3703 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-10-15 | 0.12 | plan
3704 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-10-15 | 0.12 | plan
3705 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-10-15 | 0.4 | plan
3706 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-10-15 | 0.4 | plan
3707 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3708 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-10-15 | 0.55 | plan
3709 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-10-15 | 1 | plan
3710 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-10-15 | 1 | plan
3711 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-10-15 | 1 | plan
3712 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-10-15 | 1 | plan
3713 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-10-15 | 1 | plan
3714 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-10-15 | 1 | plan
3715 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-10-15 | 1 | plan
3716 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-10-15 | 1 | plan
3717 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-10-15 | 0.58 | plan
3718 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-10-15 | 1 | plan
3719 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-10-15 | 1 | plan
3720 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-10-15 | 1 | plan
3721 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-10-15 | 0.57 | plan
3722 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0.72 | plan
3723 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0.72 | plan
3724 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0.01 | plan
3725 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 1 | plan
3726 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 1 | plan
3727 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 1 | plan
3728 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 1 | plan
3729 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0.97 | plan
3730 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0 | plan
3731 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0.75 | plan
3732 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0 | plan
3733 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 1 | plan
3734 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 1 | plan
3735 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-10-15 | 0.57 | plan
3736 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 1 | plan
3737 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 1 | plan
3738 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 0.76 | plan
3739 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 0 | plan
3740 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 0 | plan
3741 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 0 | plan
3742 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 0 | plan
3743 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-10-15 | 0.35 | plan
3744 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-10-15 | 0.37 | plan
3745 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 1 | plan
3746 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0.27 | plan
3747 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0 | plan
3748 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0 | plan
3749 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0 | plan
3750 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0.13 | plan
3751 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0 | plan
3752 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 1 | plan
3753 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 1 | plan
3754 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0 | plan
3755 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0 | plan
3756 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-10-15 | 0.12 | plan
3757 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-10-15 | 0.2 | plan
3758 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-10-15 | 0.2 | plan
3759 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-10-15 | 0.2 | plan
3760 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-10-15 | 0 | plan
3761 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-10-15 | 0.69 | plan
3762 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-10-15 | 1 | plan
3763 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-10-15 | 1 | plan
3764 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-10-15 | 0.67 | plan
3765 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | plan
3766 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | plan
3767 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | plan
3768 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | plan
3769 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0 | plan
3770 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0 | plan
3771 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | plan
3772 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0.8 | plan
3773 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0 | plan
3774 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0.4 | plan
3775 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0 | plan
3776 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | plan
3777 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | plan
3778 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | plan
3779 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0.1 | plan
3780 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-10-15 | 1 | plan
3781 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | plan
3782 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | plan
3783 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | plan
3784 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | plan
3785 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | plan
3786 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | plan
3787 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | plan
3788 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | plan
3789 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | plan
3790 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-10-15 | 0.93 | plan
3791 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-10-15 | 1 | plan
3792 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-10-15 | 1 | plan
3793 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-10-15 | 0.67 | plan
3794 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-10-15 | 0.16 | plan
3795 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-10-15 | 0.16 | plan
3796 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-10-15 | 0.4 | plan
3797 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-10-15 | 0.63 | plan
3798 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-10-15 | 0.63 | plan
3799 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-15 | 0.63 | plan
3800 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-15 | 0.63 | plan
3801 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-15 | 0.63 | plan
3802 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-15 | 0.62 | plan
3803 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-15 | 0.63 | plan
3804 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-10-15 | 0.06 | plan
3805 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-10-15 | 0.7 | plan
3806 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-10-15 | 0 | plan
3807 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-10-15 | 0 | plan
3808 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-10-15 | 0 | plan
3809 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-10-15 | 0 | plan
3810 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-10-15 | 0 | plan
3811 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-10-15 | 0.06 | plan
3812 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-10-15 | 0 | plan
3813 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | plan
3814 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | plan
3815 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | plan
3816 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | plan
3817 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | plan
3818 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | plan
3819 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-10-15 | 0 | plan
3820 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | plan
3821 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | plan
3822 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | plan
3823 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | plan
3824 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | plan
3825 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | plan
3826 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-10-15 | 0.26 | plan
3827 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 1 | plan
3828 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 1 | plan
3829 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0.9 | plan
3830 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3831 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3832 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3833 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3834 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-10-15 | 0 | plan
3835 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3836 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3837 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3838 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3839 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3840 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3841 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3842 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-10-15 | 0.04 | plan
3843 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0.4 | plan
3844 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3845 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3846 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3847 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3848 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3849 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | plan
3850 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-10-15 | 0.34 | plan
3851 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-10-15 | 0.48 | plan
3852 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 1 | plan
3853 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 1 | plan
3854 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 1 | plan
3855 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 0.6 | plan
3856 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 0 | plan
3857 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 0 | plan
3858 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 0 | plan
3859 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-10-15 | 0.06 | plan
3860 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0.9 | plan
3861 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0 | plan
3862 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0 | plan
3863 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0 | plan
3864 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0 | plan
3865 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0 | plan
3866 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0 | plan
3867 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-10-15 | 0.39 | plan
3868 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-10-15 | 0.45 | plan
3869 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-10-15 | 1 | plan
3870 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-10-15 | 1 | plan
3871 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-10-15 | 0.51 | plan
3872 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-10-15 | 0 | plan
3873 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-10-15 | 0 | plan
3874 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-10-15 | 0.32 | plan
3875 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-10-15 | 1 | plan
3876 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-10-15 | 1 | plan
3877 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-10-15 | 0.4 | plan
3878 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-10-15 | 0 | plan
3879 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-10-15 | 0 | plan
3880 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-10-15 | 0 | plan
3881 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-10-15 | 0.23 | plan
3882 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-10-15 | 0.07 | plan
3883 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3884 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3885 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-10-15 | 1 | plan
3886 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-10-15 | 0.05 | plan
3887 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-10-15 | 0.16 | plan
3888 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-10-15 | 0.57 | plan
3889 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-10-15 | 0 | plan
3890 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-10-15 | 0 | plan
3891 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-10-15 | 0 | plan
3892 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-10-15 | 0.05 | plan
3893 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-10-15 | 0.05 | plan
3894 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-10-15 | 0.21 | plan
3895 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-10-15 | 0 | plan
3896 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-10-15 | 0 | plan
3897 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-10-15 | 0 | plan
3898 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-10-15 | 0 | plan
3899 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-10-15 | 0 | plan
3900 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-10-15 | 0 | plan
3901 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-10-15 | 0 | plan
3902 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-10-15 | 0 | plan
3903 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-10-15 | 0 | plan
3904 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-10-15 | 0 | plan
3905 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-10-15 | 0 | plan
3906 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-10-15 | 0 | plan
3907 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-15 | 0 | plan
3908 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-10-15 | 0 | plan
3909 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-15 | 0 | plan
3910 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-15 | 0 | plan
3911 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-15 | 0 | plan
3912 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-10-15 | 0 | plan
3913 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-10-15 | 0 | plan
3914 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-10-15 | 0 | plan
3915 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-10-15 | 0 | plan
3916 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-10-15 | 0 | plan
3917 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-10-15 | 0 | plan
3918 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-10-15 | 0 | plan
3919 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-10-15 | 0 | plan
3920 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-10-15 | 0 | plan
3921 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-10-15 | 0 | plan
3922 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-10-15 | 0 | plan
3923 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-10-15 | 0 | plan
3924 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-10-15 | 0 | plan
3925 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-10-15 | 0 | plan
3926 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-10-15 | 0 | plan
3927 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-10-15 | 0 | plan
3928 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-10-15 | 0 | plan
3929 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-10-15 | 0 | plan
3930 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-10-15 | 0 | plan
3931 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-10-15 | 0 | plan
3932 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-10-15 | 0 | plan
3933 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-10-15 | 0 | plan
3934 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-10-15 | 0 | plan
3935 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-10-15 | 0 | plan
3936 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-10-15 | 0 | plan
3937 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-10-15 | 0 | plan
3938 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-10-15 | 0 | plan
3939 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-10-15 | 0 | plan
3940 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-15 | 0 | plan
3941 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-15 | 0 | plan
3942 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-15 | 0 | plan
3943 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-15 | 0 | plan
3944 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-10-15 | 0 | plan
3945 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | plan
3946 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | plan
3947 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-10-15 | 0 | plan
3948 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-15 | 0 | plan
3949 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-15 | 0 | plan
3950 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-15 | 0 | plan
3951 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-15 | 0 | plan
3952 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | plan
3953 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | plan
3954 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | plan
3955 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | plan
3956 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | plan
3957 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | plan
3958 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-10-15 | 0 | plan
3959 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-10-15 | 0 | plan
3960 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-10-15 | 0 | plan
3961 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-10-15 | 0 | plan
3962 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | plan
3963 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-10-15 | 0 | plan
3964 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-10-15 | 0 | plan
3965 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-10-30 | 0.39 | plan
3966 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 | 0.62 | plan
3967 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3968 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3969 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3970 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3971 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3972 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
3973 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3974 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3975 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3976 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
3977 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3978 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3979 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3980 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3981 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3982 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3983 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3984 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3985 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
3986 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3987 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3988 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
3989 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
3990 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3991 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
3992 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
3993 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
3994 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
3995 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
3996 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
3997 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
3998 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
3999 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
4000 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
4001 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-10-30 | 0.29 | plan
4002 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-10-30 | 0.43 | plan
4003 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-10-30 | 0.43 | plan
4004 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-10-30 | 0.16 | plan
4005 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-10-30 | 0.16 | plan
4006 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-10-30 | 0.15 | plan
4007 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-10-30 | 0.15 | plan
4008 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-10-30 | 0.16 | plan
4009 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-10-30 | 0.16 | plan
4010 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-10-30 | 0.43 | plan
4011 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-10-30 | 0.43 | plan
4012 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
4013 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-10-30 | 0.64 | plan
4014 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-10-30 | 1 | plan
4015 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-10-30 | 1 | plan
4016 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-10-30 | 1 | plan
4017 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-10-30 | 1 | plan
4018 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-10-30 | 1 | plan
4019 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-10-30 | 1 | plan
4020 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-10-30 | 1 | plan
4021 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-10-30 | 1 | plan
4022 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-10-30 | 0.67 | plan
4023 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-10-30 | 1 | plan
4024 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-10-30 | 1 | plan
4025 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-10-30 | 1 | plan
4026 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-10-30 | 0.66 | plan
4027 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 0.85 | plan
4028 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 0.85 | plan
4029 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 0.01 | plan
4030 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | plan
4031 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | plan
4032 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | plan
4033 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | plan
4034 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | plan
4035 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 0.8 | plan
4036 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | plan
4037 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | plan
4038 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | plan
4039 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | plan
4040 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-10-30 | 0.66 | plan
4041 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 1 | plan
4042 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 1 | plan
4043 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 1 | plan
4044 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 0.13 | plan
4045 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 0 | plan
4046 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 0 | plan
4047 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 0 | plan
4048 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-10-30 | 0.53 | plan
4049 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-10-30 | 0.48 | plan
4050 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 1 | plan
4051 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 1 | plan
4052 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0.13 | plan
4053 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0 | plan
4054 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0 | plan
4055 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0.57 | plan
4056 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0 | plan
4057 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 1 | plan
4058 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 1 | plan
4059 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0 | plan
4060 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0 | plan
4061 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-10-30 | 0.96 | plan
4062 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-10-30 | 1 | plan
4063 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-10-30 | 1 | plan
4064 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-10-30 | 1 | plan
4065 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-10-30 | 0.9 | plan
4066 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-10-30 | 0.86 | plan
4067 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-10-30 | 1 | plan
4068 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-10-30 | 1 | plan
4069 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-10-30 | 0.85 | plan
4070 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | plan
4071 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | plan
4072 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | plan
4073 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | plan
4074 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 0.47 | plan
4075 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 0 | plan
4076 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | plan
4077 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | plan
4078 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 0.8 | plan
4079 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | plan
4080 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 0.47 | plan
4081 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | plan
4082 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | plan
4083 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | plan
4084 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | plan
4085 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-10-30 | 1 | plan
4086 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | plan
4087 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | plan
4088 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | plan
4089 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | plan
4090 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | plan
4091 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | plan
4092 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | plan
4093 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | plan
4094 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | plan
4095 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-10-30 | 1 | plan
4096 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-10-30 | 1 | plan
4097 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-10-30 | 1 | plan
4098 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-10-30 | 1 | plan
4099 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-10-30 | 0.23 | plan
4100 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-10-30 | 0.23 | plan
4101 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-10-30 | 0.47 | plan
4102 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-10-30 | 0.69 | plan
4103 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-10-30 | 0.69 | plan
4104 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-30 | 0.69 | plan
4105 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-30 | 0.69 | plan
4106 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-30 | 0.69 | plan
4107 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-30 | 0.67 | plan
4108 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-30 | 0.69 | plan
4109 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-10-30 | 0.17 | plan
4110 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-10-30 | 1 | plan
4111 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-10-30 | 1 | plan
4112 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-10-30 | 0 | plan
4113 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-10-30 | 0 | plan
4114 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-10-30 | 0 | plan
4115 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-10-30 | 0 | plan
4116 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-10-30 | 0.15 | plan
4117 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-10-30 | 0.11 | plan
4118 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 1 | plan
4119 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0.2 | plan
4120 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | plan
4121 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | plan
4122 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | plan
4123 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | plan
4124 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-10-30 | 0.07 | plan
4125 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0.7 | plan
4126 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | plan
4127 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | plan
4128 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | plan
4129 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | plan
4130 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | plan
4131 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-10-30 | 0.38 | plan
4132 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 1 | plan
4133 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 1 | plan
4134 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 1 | plan
4135 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0.6 | plan
4136 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4137 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4138 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4139 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-10-30 | 0.02 | plan
4140 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0.2 | plan
4141 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4142 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4143 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4144 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4145 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4146 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4147 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-10-30 | 0.15 | plan
4148 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 1 | plan
4149 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 1 | plan
4150 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0.4 | plan
4151 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4152 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4153 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4154 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | plan
4155 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-10-30 | 0.4 | plan
4156 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-10-30 | 0.52 | plan
4157 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 1 | plan
4158 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 1 | plan
4159 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 1 | plan
4160 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 0.67 | plan
4161 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 0 | plan
4162 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 0 | plan
4163 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 0 | plan
4164 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-10-30 | 0.16 | plan
4165 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 1 | plan
4166 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 1 | plan
4167 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 0.7 | plan
4168 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 0 | plan
4169 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 0 | plan
4170 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 0 | plan
4171 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 0 | plan
4172 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-10-30 | 0.46 | plan
4173 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-10-30 | 0.52 | plan
4174 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-10-30 | 1 | plan
4175 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-10-30 | 1 | plan
4176 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-10-30 | 0.59 | plan
4177 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-10-30 | 0 | plan
4178 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-10-30 | 0 | plan
4179 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-10-30 | 0.39 | plan
4180 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-10-30 | 1 | plan
4181 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-10-30 | 1 | plan
4182 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-10-30 | 0.55 | plan
4183 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-10-30 | 0 | plan
4184 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-10-30 | 0 | plan
4185 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-10-30 | 0 | plan
4186 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-10-30 | 0.28 | plan
4187 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-10-30 | 0.15 | plan
4188 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
4189 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
4190 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-10-30 | 1 | plan
4191 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-10-30 | 0.13 | plan
4192 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-10-30 | 0.23 | plan
4193 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-10-30 | 0.82 | plan
4194 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-10-30 | 0 | plan
4195 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-10-30 | 0 | plan
4196 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-10-30 | 0 | plan
4197 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-10-30 | 0.36 | plan
4198 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-10-30 | 0.36 | plan
4199 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-10-30 | 1 | plan
4200 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-10-30 | 0 | plan
4201 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-10-30 | 0.02 | plan
4202 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-10-30 | 0 | plan
4203 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-10-30 | 0.04 | plan
4204 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-10-30 | 0 | plan
4205 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-10-30 | 0.02 | plan
4206 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-10-30 | 0.03 | plan
4207 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-10-30 | 0 | plan
4208 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-10-30 | 0 | plan
4209 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-10-30 | 0 | plan
4210 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-10-30 | 0 | plan
4211 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-10-30 | 0 | plan
4212 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-30 | 0 | plan
4213 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-10-30 | 0 | plan
4214 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-30 | 0 | plan
4215 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-30 | 0 | plan
4216 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-30 | 0 | plan
4217 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-10-30 | 0 | plan
4218 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-10-30 | 0 | plan
4219 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-10-30 | 0 | plan
4220 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-10-30 | 0 | plan
4221 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-10-30 | 0 | plan
4222 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-10-30 | 0 | plan
4223 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-10-30 | 0 | plan
4224 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-10-30 | 0 | plan
4225 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-10-30 | 0 | plan
4226 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-10-30 | 0 | plan
4227 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-10-30 | 0 | plan
4228 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-10-30 | 0 | plan
4229 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-10-30 | 0 | plan
4230 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-10-30 | 0 | plan
4231 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-10-30 | 0 | plan
4232 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-10-30 | 0 | plan
4233 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-10-30 | 0 | plan
4234 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-10-30 | 0 | plan
4235 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-10-30 | 0 | plan
4236 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-10-30 | 0 | plan
4237 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-10-30 | 0 | plan
4238 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-10-30 | 0 | plan
4239 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-10-30 | 0 | plan
4240 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-10-30 | 0 | plan
4241 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-10-30 | 0 | plan
4242 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-10-30 | 0 | plan
4243 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-10-30 | 0 | plan
4244 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-10-30 | 0 | plan
4245 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-30 | 0 | plan
4246 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-30 | 0 | plan
4247 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-30 | 0 | plan
4248 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-30 | 0 | plan
4249 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-10-30 | 0 | plan
4250 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | plan
4251 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | plan
4252 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-10-30 | 0 | plan
4253 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-30 | 0 | plan
4254 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-30 | 0 | plan
4255 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-30 | 0 | plan
4256 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-30 | 0 | plan
4257 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | plan
4258 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | plan
4259 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | plan
4260 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | plan
4261 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | plan
4262 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | plan
4263 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-10-30 | 0 | plan
4264 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-10-30 | 0 | plan
4265 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-10-30 | 0 | plan
4266 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-10-30 | 0 | plan
4267 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | plan
4268 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-10-30 | 0 | plan
4269 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-10-30 | 0 | plan
4270 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-11-15 | 0.45 | plan
4271 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 | 0.62 | plan
4272 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4273 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4274 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4275 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4276 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4277 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4278 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4279 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4280 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4281 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4282 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4283 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4284 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4285 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4286 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4287 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4288 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4289 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4290 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4291 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4292 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4293 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4294 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4295 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4296 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4297 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4298 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4299 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4300 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4301 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4302 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4303 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4304 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4305 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4306 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-11-15 | 0.33 | plan
4307 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-11-15 | 0.46 | plan
4308 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-11-15 | 0.46 | plan
4309 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-11-15 | 0.21 | plan
4310 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-11-15 | 0.21 | plan
4311 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-11-15 | 0.2 | plan
4312 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-11-15 | 0.2 | plan
4313 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-11-15 | 0.21 | plan
4314 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-11-15 | 0.21 | plan
4315 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-11-15 | 0.46 | plan
4316 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-11-15 | 0.46 | plan
4317 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4318 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-11-15 | 0.71 | plan
4319 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-11-15 | 1 | plan
4320 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-11-15 | 1 | plan
4321 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-11-15 | 1 | plan
4322 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-11-15 | 1 | plan
4323 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-11-15 | 1 | plan
4324 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-11-15 | 1 | plan
4325 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-11-15 | 1 | plan
4326 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-11-15 | 1 | plan
4327 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-11-15 | 0.73 | plan
4328 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-11-15 | 1 | plan
4329 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-11-15 | 1 | plan
4330 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-11-15 | 1 | plan
4331 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-11-15 | 0.72 | plan
4332 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 0.98 | plan
4333 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 0.98 | plan
4334 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 0.01 | plan
4335 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | plan
4336 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | plan
4337 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | plan
4338 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | plan
4339 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | plan
4340 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | plan
4341 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | plan
4342 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | plan
4343 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | plan
4344 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | plan
4345 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-11-15 | 0.76 | plan
4346 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 1 | plan
4347 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 1 | plan
4348 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 1 | plan
4349 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 1 | plan
4350 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 0 | plan
4351 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 0 | plan
4352 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 0 | plan
4353 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-11-15 | 0.63 | plan
4354 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-11-15 | 0.6 | plan
4355 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 1 | plan
4356 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 1 | plan
4357 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 1 | plan
4358 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 0 | plan
4359 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 0 | plan
4360 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 1 | plan
4361 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 0 | plan
4362 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 1 | plan
4363 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 1 | plan
4364 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 0 | plan
4365 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 0 | plan
4366 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-11-15 | 1 | plan
4367 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-11-15 | 1 | plan
4368 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-11-15 | 1 | plan
4369 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-11-15 | 1 | plan
4370 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-11-15 | 1 | plan
4371 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-11-15 | 0.96 | plan
4372 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-11-15 | 1 | plan
4373 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-11-15 | 1 | plan
4374 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-11-15 | 0.96 | plan
4375 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4376 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4377 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4378 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4379 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4380 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 0.33 | plan
4381 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4382 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4383 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4384 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4385 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4386 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4387 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4388 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4389 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | plan
4390 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-11-15 | 1 | plan
4391 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | plan
4392 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | plan
4393 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | plan
4394 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | plan
4395 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | plan
4396 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | plan
4397 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | plan
4398 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | plan
4399 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | plan
4400 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-11-15 | 1 | plan
4401 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-11-15 | 1 | plan
4402 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-11-15 | 1 | plan
4403 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-11-15 | 1 | plan
4404 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-11-15 | 0.31 | plan
4405 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-11-15 | 0.31 | plan
4406 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-11-15 | 0.55 | plan
4407 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-11-15 | 0.75 | plan
4408 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-11-15 | 0.75 | plan
4409 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-15 | 0.75 | plan
4410 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-15 | 0.75 | plan
4411 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-15 | 0.75 | plan
4412 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-15 | 0.73 | plan
4413 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-15 | 0.75 | plan
4414 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-11-15 | 0.28 | plan
4415 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-11-15 | 1 | plan
4416 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-11-15 | 1 | plan
4417 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-11-15 | 1 | plan
4418 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-11-15 | 0.02 | plan
4419 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-11-15 | 0 | plan
4420 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-11-15 | 0 | plan
4421 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-11-15 | 0.28 | plan
4422 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-11-15 | 0.23 | plan
4423 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 1 | plan
4424 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 1 | plan
4425 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0.1 | plan
4426 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | plan
4427 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | plan
4428 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | plan
4429 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-11-15 | 0.19 | plan
4430 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 1 | plan
4431 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 1 | plan
4432 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | plan
4433 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | plan
4434 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | plan
4435 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | plan
4436 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-11-15 | 0.5 | plan
4437 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | plan
4438 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | plan
4439 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | plan
4440 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | plan
4441 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0.25 | plan
4442 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | plan
4443 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | plan
4444 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-11-15 | 0.17 | plan
4445 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | plan
4446 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | plan
4447 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | plan
4448 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | plan
4449 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | plan
4450 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | plan
4451 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | plan
4452 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-11-15 | 0.27 | plan
4453 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | plan
4454 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | plan
4455 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | plan
4456 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0.25 | plan
4457 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | plan
4458 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | plan
4459 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | plan
4460 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-11-15 | 0.46 | plan
4461 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-11-15 | 0.56 | plan
4462 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 1 | plan
4463 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 1 | plan
4464 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 1 | plan
4465 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 0.75 | plan
4466 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 0 | plan
4467 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 0 | plan
4468 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 0 | plan
4469 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-11-15 | 0.25 | plan
4470 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 1 | plan
4471 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 1 | plan
4472 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 1 | plan
4473 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 0.15 | plan
4474 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 0 | plan
4475 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 0 | plan
4476 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 0 | plan
4477 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-11-15 | 0.53 | plan
4478 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-11-15 | 0.58 | plan
4479 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-11-15 | 1 | plan
4480 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-11-15 | 1 | plan
4481 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-11-15 | 0.68 | plan
4482 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-11-15 | 0 | plan
4483 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-11-15 | 0 | plan
4484 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-11-15 | 0.47 | plan
4485 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-11-15 | 1 | plan
4486 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-11-15 | 1 | plan
4487 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-11-15 | 0.71 | plan
4488 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-11-15 | 0 | plan
4489 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-11-15 | 0 | plan
4490 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-11-15 | 0 | plan
4491 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-11-15 | 0.32 | plan
4492 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-11-15 | 0.21 | plan
4493 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4494 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4495 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | plan
4496 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-11-15 | 0.2 | plan
4497 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-11-15 | 0.23 | plan
4498 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-11-15 | 0.82 | plan
4499 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-11-15 | 0 | plan
4500 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-11-15 | 0 | plan
4501 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-11-15 | 0 | plan
4502 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-11-15 | 0.53 | plan
4503 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-11-15 | 0.53 | plan
4504 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-11-15 | 1 | plan
4505 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-11-15 | 0 | plan
4506 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-11-15 | 0.18 | plan
4507 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-11-15 | 0 | plan
4508 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-11-15 | 0.28 | plan
4509 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-11-15 | 0 | plan
4510 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-11-15 | 0.07 | plan
4511 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-11-15 | 0.15 | plan
4512 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-11-15 | 0 | plan
4513 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-11-15 | 0 | plan
4514 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-11-15 | 0 | plan
4515 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-11-15 | 0 | plan
4516 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-11-15 | 0 | plan
4517 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-15 | 0 | plan
4518 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-11-15 | 0 | plan
4519 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-15 | 0 | plan
4520 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-15 | 0 | plan
4521 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-15 | 0 | plan
4522 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-11-15 | 0 | plan
4523 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-11-15 | 0 | plan
4524 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-11-15 | 0 | plan
4525 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-11-15 | 0 | plan
4526 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-11-15 | 0 | plan
4527 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-11-15 | 0 | plan
4528 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-11-15 | 0 | plan
4529 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-11-15 | 0 | plan
4530 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-11-15 | 0 | plan
4531 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-11-15 | 0 | plan
4532 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-11-15 | 0 | plan
4533 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-11-15 | 0 | plan
4534 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-11-15 | 0 | plan
4535 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-11-15 | 0 | plan
4536 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-11-15 | 0 | plan
4537 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-11-15 | 0 | plan
4538 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-11-15 | 0 | plan
4539 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-11-15 | 0 | plan
4540 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-11-15 | 0 | plan
4541 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-11-15 | 0 | plan
4542 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-11-15 | 0 | plan
4543 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-11-15 | 0 | plan
4544 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-11-15 | 0 | plan
4545 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-11-15 | 0 | plan
4546 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-11-15 | 0 | plan
4547 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-11-15 | 0 | plan
4548 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-11-15 | 0 | plan
4549 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-11-15 | 0 | plan
4550 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-15 | 0 | plan
4551 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-15 | 0 | plan
4552 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-15 | 0 | plan
4553 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-15 | 0 | plan
4554 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-11-15 | 0 | plan
4555 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | plan
4556 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | plan
4557 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-11-15 | 0 | plan
4558 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-15 | 0 | plan
4559 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-15 | 0 | plan
4560 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-15 | 0 | plan
4561 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-15 | 0 | plan
4562 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | plan
4563 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | plan
4564 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | plan
4565 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | plan
4566 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | plan
4567 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | plan
4568 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-11-15 | 0 | plan
4569 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-11-15 | 0 | plan
4570 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-11-15 | 0 | plan
4571 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-11-15 | 0 | plan
4572 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | plan
4573 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-11-15 | 0 | plan
4574 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-11-15 | 0 | plan
4575 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-11-30 | 0.5 | plan
4576 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 | 0.62 | plan
4577 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4578 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4579 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4580 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4581 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4582 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4583 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4584 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4585 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4586 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4587 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4588 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4589 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4590 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4591 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4592 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4593 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4594 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4595 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4596 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4597 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4598 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4599 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4600 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4601 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4602 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4603 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4604 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4605 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4606 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4607 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4608 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4609 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4610 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4611 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-11-30 | 0.37 | plan
4612 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-11-30 | 0.49 | plan
4613 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-11-30 | 0.49 | plan
4614 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-11-30 | 0.25 | plan
4615 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-11-30 | 0.25 | plan
4616 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-11-30 | 0.24 | plan
4617 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-11-30 | 0.24 | plan
4618 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-11-30 | 0.25 | plan
4619 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-11-30 | 0.25 | plan
4620 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-11-30 | 0.49 | plan
4621 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-11-30 | 0.49 | plan
4622 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4623 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-11-30 | 0.76 | plan
4624 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-11-30 | 1 | plan
4625 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-11-30 | 1 | plan
4626 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-11-30 | 1 | plan
4627 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-11-30 | 1 | plan
4628 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-11-30 | 1 | plan
4629 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-11-30 | 1 | plan
4630 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-11-30 | 1 | plan
4631 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-11-30 | 1 | plan
4632 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-11-30 | 0.75 | plan
4633 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-11-30 | 1 | plan
4634 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-11-30 | 1 | plan
4635 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-11-30 | 1 | plan
4636 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-11-30 | 0.75 | plan
4637 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | plan
4638 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | plan
4639 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 0.01 | plan
4640 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | plan
4641 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | plan
4642 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | plan
4643 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | plan
4644 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | plan
4645 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | plan
4646 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | plan
4647 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | plan
4648 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | plan
4649 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | plan
4650 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-11-30 | 0.85 | plan
4651 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 1 | plan
4652 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 1 | plan
4653 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 1 | plan
4654 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 1 | plan
4655 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 1 | plan
4656 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 0.08 | plan
4657 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 0 | plan
4658 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-11-30 | 0.78 | plan
4659 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-11-30 | 0.76 | plan
4660 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 1 | plan
4661 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 1 | plan
4662 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 1 | plan
4663 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 0.52 | plan
4664 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 0 | plan
4665 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 1 | plan
4666 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 0.87 | plan
4667 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 1 | plan
4668 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 1 | plan
4669 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 0.52 | plan
4670 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 0 | plan
4671 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-11-30 | 1 | plan
4672 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-11-30 | 1 | plan
4673 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-11-30 | 1 | plan
4674 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-11-30 | 1 | plan
4675 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-11-30 | 1 | plan
4676 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-11-30 | 1 | plan
4677 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-11-30 | 1 | plan
4678 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-11-30 | 1 | plan
4679 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-11-30 | 1 | plan
4680 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4681 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4682 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4683 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4684 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4685 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4686 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4687 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4688 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4689 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4690 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4691 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4692 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4693 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4694 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | plan
4695 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-11-30 | 1 | plan
4696 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | plan
4697 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | plan
4698 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | plan
4699 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | plan
4700 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | plan
4701 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | plan
4702 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | plan
4703 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | plan
4704 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | plan
4705 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-11-30 | 1 | plan
4706 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-11-30 | 1 | plan
4707 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-11-30 | 1 | plan
4708 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-11-30 | 1 | plan
4709 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-11-30 | 0.38 | plan
4710 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-11-30 | 0.38 | plan
4711 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-11-30 | 0.62 | plan
4712 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-11-30 | 0.8 | plan
4713 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-11-30 | 0.8 | plan
4714 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-30 | 0.81 | plan
4715 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-30 | 0.81 | plan
4716 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-30 | 0.81 | plan
4717 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-30 | 0.79 | plan
4718 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-30 | 0.81 | plan
4719 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-11-30 | 0.39 | plan
4720 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-11-30 | 1 | plan
4721 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-11-30 | 1 | plan
4722 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-11-30 | 1 | plan
4723 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-11-30 | 0.22 | plan
4724 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-11-30 | 0 | plan
4725 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-11-30 | 0 | plan
4726 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-11-30 | 0.4 | plan
4727 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-11-30 | 0.35 | plan
4728 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 1 | plan
4729 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 1 | plan
4730 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0.36 | plan
4731 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0 | plan
4732 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0 | plan
4733 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0 | plan
4734 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-11-30 | 0.31 | plan
4735 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 1 | plan
4736 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 1 | plan
4737 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0.26 | plan
4738 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0 | plan
4739 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0 | plan
4740 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0 | plan
4741 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-11-30 | 0.62 | plan
4742 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | plan
4743 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | plan
4744 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | plan
4745 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | plan
4746 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0.9 | plan
4747 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | plan
4748 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | plan
4749 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-11-30 | 0.31 | plan
4750 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | plan
4751 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | plan
4752 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | plan
4753 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0.27 | plan
4754 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | plan
4755 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | plan
4756 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | plan
4757 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-11-30 | 0.39 | plan
4758 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | plan
4759 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | plan
4760 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | plan
4761 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0.58 | plan
4762 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | plan
4763 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | plan
4764 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | plan
4765 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-11-30 | 0.52 | plan
4766 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-11-30 | 0.61 | plan
4767 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 1 | plan
4768 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 1 | plan
4769 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 1 | plan
4770 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 0.82 | plan
4771 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 0 | plan
4772 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 0 | plan
4773 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 0 | plan
4774 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-11-30 | 0.34 | plan
4775 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 1 | plan
4776 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 1 | plan
4777 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 1 | plan
4778 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 0.35 | plan
4779 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 0 | plan
4780 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 0 | plan
4781 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 0 | plan
4782 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-11-30 | 0.6 | plan
4783 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-11-30 | 0.64 | plan
4784 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-11-30 | 1 | plan
4785 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-11-30 | 1 | plan
4786 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-11-30 | 0.76 | plan
4787 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-11-30 | 0 | plan
4788 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-11-30 | 0 | plan
4789 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-11-30 | 0.54 | plan
4790 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-11-30 | 1 | plan
4791 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-11-30 | 1 | plan
4792 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-11-30 | 0.86 | plan
4793 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-11-30 | 0 | plan
4794 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-11-30 | 0 | plan
4795 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-11-30 | 0 | plan
4796 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-11-30 | 0.37 | plan
4797 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-11-30 | 0.26 | plan
4798 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4799 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4800 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | plan
4801 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-11-30 | 0.25 | plan
4802 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-11-30 | 0.23 | plan
4803 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-11-30 | 0.82 | plan
4804 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-11-30 | 0 | plan
4805 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-11-30 | 0.02 | plan
4806 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-11-30 | 0 | plan
4807 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-11-30 | 0.64 | plan
4808 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-11-30 | 0.64 | plan
4809 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-11-30 | 1 | plan
4810 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-11-30 | 0 | plan
4811 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-11-30 | 0.33 | plan
4812 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-11-30 | 0 | plan
4813 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-11-30 | 0.54 | plan
4814 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-11-30 | 0 | plan
4815 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-11-30 | 0.11 | plan
4816 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-11-30 | 0.23 | plan
4817 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-11-30 | 0 | plan
4818 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-11-30 | 0 | plan
4819 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-11-30 | 0 | plan
4820 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-11-30 | 0 | plan
4821 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-11-30 | 0 | plan
4822 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-30 | 0 | plan
4823 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-11-30 | 0 | plan
4824 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-30 | 0 | plan
4825 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-30 | 0 | plan
4826 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-30 | 0 | plan
4827 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-11-30 | 0 | plan
4828 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-11-30 | 0 | plan
4829 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-11-30 | 0 | plan
4830 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-11-30 | 0 | plan
4831 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-11-30 | 0 | plan
4832 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-11-30 | 0 | plan
4833 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-11-30 | 0 | plan
4834 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-11-30 | 0 | plan
4835 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-11-30 | 0 | plan
4836 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-11-30 | 0 | plan
4837 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-11-30 | 0 | plan
4838 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-11-30 | 0 | plan
4839 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-11-30 | 0 | plan
4840 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-11-30 | 0 | plan
4841 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-11-30 | 0 | plan
4842 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-11-30 | 0 | plan
4843 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-11-30 | 0 | plan
4844 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-11-30 | 0 | plan
4845 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-11-30 | 0 | plan
4846 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-11-30 | 0 | plan
4847 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-11-30 | 0 | plan
4848 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-11-30 | 0 | plan
4849 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-11-30 | 0 | plan
4850 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-11-30 | 0 | plan
4851 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-11-30 | 0 | plan
4852 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-11-30 | 0 | plan
4853 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-11-30 | 0 | plan
4854 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-11-30 | 0 | plan
4855 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-30 | 0 | plan
4856 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-30 | 0 | plan
4857 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-30 | 0 | plan
4858 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-30 | 0 | plan
4859 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-11-30 | 0 | plan
4860 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | plan
4861 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | plan
4862 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-11-30 | 0 | plan
4863 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-30 | 0 | plan
4864 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-30 | 0 | plan
4865 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-30 | 0 | plan
4866 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-30 | 0 | plan
4867 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | plan
4868 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | plan
4869 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | plan
4870 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | plan
4871 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | plan
4872 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | plan
4873 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-11-30 | 0 | plan
4874 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-11-30 | 0 | plan
4875 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-11-30 | 0 | plan
4876 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-11-30 | 0 | plan
4877 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | plan
4878 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-11-30 | 0 | plan
4879 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-11-30 | 0 | plan
4880 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-12-15 | 0.55 | plan
4881 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 | 0.62 | plan
4882 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4883 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4884 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4885 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4886 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4887 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4888 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4889 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4890 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4891 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4892 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4893 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4894 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4895 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4896 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4897 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4898 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4899 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4900 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4901 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4902 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4903 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4904 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4905 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4906 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4907 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4908 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
4909 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4910 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4911 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4912 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4913 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4914 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4915 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4916 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-12-15 | 0.4 | plan
4917 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-12-15 | 0.52 | plan
4918 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-12-15 | 0.52 | plan
4919 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-12-15 | 0.3 | plan
4920 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-12-15 | 0.3 | plan
4921 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-12-15 | 0.29 | plan
4922 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-12-15 | 0.29 | plan
4923 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-12-15 | 0.3 | plan
4924 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-12-15 | 0.3 | plan
4925 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-12-15 | 0.52 | plan
4926 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-12-15 | 0.52 | plan
4927 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
4928 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-12-15 | 0.79 | plan
4929 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-12-15 | 1 | plan
4930 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-12-15 | 1 | plan
4931 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-12-15 | 1 | plan
4932 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-12-15 | 1 | plan
4933 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-12-15 | 1 | plan
4934 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-12-15 | 1 | plan
4935 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-12-15 | 1 | plan
4936 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-12-15 | 1 | plan
4937 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-12-15 | 0.77 | plan
4938 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-12-15 | 1 | plan
4939 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-12-15 | 1 | plan
4940 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-12-15 | 1 | plan
4941 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-12-15 | 0.77 | plan
4942 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | plan
4943 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | plan
4944 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 0.01 | plan
4945 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | plan
4946 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | plan
4947 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | plan
4948 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | plan
4949 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | plan
4950 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | plan
4951 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | plan
4952 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | plan
4953 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | plan
4954 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | plan
4955 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-12-15 | 0.94 | plan
4956 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 1 | plan
4957 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 1 | plan
4958 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 1 | plan
4959 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 1 | plan
4960 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 1 | plan
4961 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 1 | plan
4962 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 0.2 | plan
4963 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-12-15 | 0.89 | plan
4964 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-12-15 | 0.88 | plan
4965 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | plan
4966 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | plan
4967 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | plan
4968 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | plan
4969 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 0.07 | plan
4970 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | plan
4971 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | plan
4972 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | plan
4973 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | plan
4974 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | plan
4975 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 0.07 | plan
4976 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-12-15 | 1 | plan
4977 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-12-15 | 1 | plan
4978 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-12-15 | 1 | plan
4979 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-12-15 | 1 | plan
4980 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-12-15 | 1 | plan
4981 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-12-15 | 1 | plan
4982 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-12-15 | 1 | plan
4983 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-12-15 | 1 | plan
4984 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-12-15 | 1 | plan
4985 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4986 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4987 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4988 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4989 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4990 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4991 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4992 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4993 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4994 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4995 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4996 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4997 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4998 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
4999 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | plan
5000 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-12-15 | 1 | plan
5001 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | plan
5002 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | plan
5003 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | plan
5004 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | plan
5005 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | plan
5006 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | plan
5007 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | plan
5008 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | plan
5009 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | plan
5010 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-12-15 | 1 | plan
5011 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-12-15 | 1 | plan
5012 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-12-15 | 1 | plan
5013 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-12-15 | 1 | plan
5014 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-12-15 | 0.46 | plan
5015 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-12-15 | 0.46 | plan
5016 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-12-15 | 0.7 | plan
5017 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-12-15 | 0.86 | plan
5018 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-12-15 | 0.86 | plan
5019 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-15 | 0.87 | plan
5020 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-15 | 0.87 | plan
5021 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-15 | 0.87 | plan
5022 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-15 | 0.85 | plan
5023 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-15 | 0.87 | plan
5024 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-12-15 | 0.5 | plan
5025 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-12-15 | 1 | plan
5026 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-12-15 | 1 | plan
5027 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-12-15 | 1 | plan
5028 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-12-15 | 0.42 | plan
5029 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-12-15 | 0 | plan
5030 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-12-15 | 0 | plan
5031 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-12-15 | 0.52 | plan
5032 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-12-15 | 0.46 | plan
5033 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 1 | plan
5034 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 1 | plan
5035 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0.62 | plan
5036 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0 | plan
5037 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0 | plan
5038 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0 | plan
5039 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-12-15 | 0.43 | plan
5040 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 1 | plan
5041 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 1 | plan
5042 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0.52 | plan
5043 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0 | plan
5044 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0 | plan
5045 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0 | plan
5046 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-12-15 | 0.74 | plan
5047 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | plan
5048 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | plan
5049 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | plan
5050 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | plan
5051 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | plan
5052 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0.31 | plan
5053 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | plan
5054 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-12-15 | 0.46 | plan
5055 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | plan
5056 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | plan
5057 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | plan
5058 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0.7 | plan
5059 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | plan
5060 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | plan
5061 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | plan
5062 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-12-15 | 0.51 | plan
5063 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | plan
5064 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | plan
5065 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | plan
5066 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0.9 | plan
5067 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | plan
5068 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | plan
5069 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | plan
5070 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-12-15 | 0.58 | plan
5071 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-12-15 | 0.65 | plan
5072 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 1 | plan
5073 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 1 | plan
5074 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 1 | plan
5075 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 0.89 | plan
5076 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 0 | plan
5077 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 0 | plan
5078 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 0 | plan
5079 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-12-15 | 0.43 | plan
5080 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 1 | plan
5081 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 1 | plan
5082 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 1 | plan
5083 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 0.55 | plan
5084 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 0 | plan
5085 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 0 | plan
5086 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 0 | plan
5087 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-12-15 | 0.67 | plan
5088 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-12-15 | 0.7 | plan
5089 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-12-15 | 1 | plan
5090 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-12-15 | 1 | plan
5091 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-12-15 | 0.85 | plan
5092 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-12-15 | 0 | plan
5093 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-12-15 | 0 | plan
5094 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-12-15 | 0.62 | plan
5095 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-12-15 | 1 | plan
5096 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-12-15 | 1 | plan
5097 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-12-15 | 1 | plan
5098 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-12-15 | 0.07 | plan
5099 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-12-15 | 0 | plan
5100 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-12-15 | 0 | plan
5101 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-12-15 | 0.41 | plan
5102 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-12-15 | 0.33 | plan
5103 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
5104 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
5105 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | plan
5106 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-12-15 | 0.31 | plan
5107 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-12-15 | 0.3 | plan
5108 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-12-15 | 0.82 | plan
5109 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-12-15 | 0 | plan
5110 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-12-15 | 0.31 | plan
5111 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-12-15 | 0 | plan
5112 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-12-15 | 0.69 | plan
5113 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-12-15 | 0.69 | plan
5114 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-12-15 | 1 | plan
5115 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-12-15 | 0 | plan
5116 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-12-15 | 0.49 | plan
5117 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-12-15 | 0.56 | plan
5118 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-12-15 | 0.62 | plan
5119 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-12-15 | 0 | plan
5120 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-12-15 | 0.15 | plan
5121 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-12-15 | 0.31 | plan
5122 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-12-15 | 0 | plan
5123 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-12-15 | 0 | plan
5124 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-12-15 | 0 | plan
5125 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-12-15 | 0 | plan
5126 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-12-15 | 0 | plan
5127 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-15 | 0 | plan
5128 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-12-15 | 0 | plan
5129 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-15 | 0 | plan
5130 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-15 | 0 | plan
5131 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-15 | 0 | plan
5132 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-12-15 | 0 | plan
5133 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-12-15 | 0 | plan
5134 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-12-15 | 0 | plan
5135 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-12-15 | 0 | plan
5136 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-12-15 | 0 | plan
5137 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-12-15 | 0 | plan
5138 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-12-15 | 0 | plan
5139 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-12-15 | 0 | plan
5140 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-12-15 | 0 | plan
5141 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-12-15 | 0 | plan
5142 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-12-15 | 0 | plan
5143 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-12-15 | 0 | plan
5144 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-12-15 | 0 | plan
5145 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-12-15 | 0 | plan
5146 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-12-15 | 0 | plan
5147 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-12-15 | 0 | plan
5148 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-12-15 | 0 | plan
5149 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-12-15 | 0 | plan
5150 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-12-15 | 0 | plan
5151 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-12-15 | 0 | plan
5152 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-12-15 | 0 | plan
5153 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-12-15 | 0 | plan
5154 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-12-15 | 0 | plan
5155 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-12-15 | 0 | plan
5156 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-12-15 | 0 | plan
5157 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-12-15 | 0 | plan
5158 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-12-15 | 0 | plan
5159 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-12-15 | 0 | plan
5160 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-15 | 0 | plan
5161 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-15 | 0 | plan
5162 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-15 | 0 | plan
5163 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-15 | 0 | plan
5164 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-12-15 | 0 | plan
5165 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | plan
5166 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | plan
5167 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-12-15 | 0 | plan
5168 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-15 | 0 | plan
5169 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-15 | 0 | plan
5170 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-15 | 0 | plan
5171 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-15 | 0 | plan
5172 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | plan
5173 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | plan
5174 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | plan
5175 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | plan
5176 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | plan
5177 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | plan
5178 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-12-15 | 0 | plan
5179 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-12-15 | 0 | plan
5180 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-12-15 | 0 | plan
5181 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-12-15 | 0 | plan
5182 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | plan
5183 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-12-15 | 0 | plan
5184 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-12-15 | 0 | plan
5185 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-12-30 | 0.6 | plan
5186 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 | 0.62 | plan
5187 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5188 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5189 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5190 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5191 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5192 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5193 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5194 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5195 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5196 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5197 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5198 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5199 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5200 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5201 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5202 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5203 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5204 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5205 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5206 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5207 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5208 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5209 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5210 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5211 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5212 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5213 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5214 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5215 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5216 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5217 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5218 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5219 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5220 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5221 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-12-30 | 0.44 | plan
5222 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-12-30 | 0.56 | plan
5223 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-12-30 | 0.56 | plan
5224 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-12-30 | 0.34 | plan
5225 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-12-30 | 0.34 | plan
5226 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-12-30 | 0.33 | plan
5227 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-12-30 | 0.33 | plan
5228 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-12-30 | 0.34 | plan
5229 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-12-30 | 0.34 | plan
5230 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-12-30 | 0.56 | plan
5231 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-12-30 | 0.56 | plan
5232 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5233 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-12-30 | 0.83 | plan
5234 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-12-30 | 1 | plan
5235 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-12-30 | 1 | plan
5236 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-12-30 | 1 | plan
5237 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-12-30 | 1 | plan
5238 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-12-30 | 1 | plan
5239 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-12-30 | 1 | plan
5240 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-12-30 | 1 | plan
5241 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-12-30 | 1 | plan
5242 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-12-30 | 0.8 | plan
5243 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-12-30 | 1 | plan
5244 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-12-30 | 1 | plan
5245 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-12-30 | 1 | plan
5246 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-12-30 | 0.8 | plan
5247 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | plan
5248 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | plan
5249 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 0.09 | plan
5250 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | plan
5251 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | plan
5252 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | plan
5253 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | plan
5254 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | plan
5255 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | plan
5256 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | plan
5257 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | plan
5258 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | plan
5259 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | plan
5260 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-12-30 | 1 | plan
5261 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | plan
5262 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | plan
5263 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | plan
5264 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | plan
5265 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | plan
5266 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | plan
5267 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | plan
5268 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-12-30 | 0.99 | plan
5269 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-12-30 | 0.99 | plan
5270 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | plan
5271 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | plan
5272 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | plan
5273 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | plan
5274 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 0.93 | plan
5275 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | plan
5276 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | plan
5277 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | plan
5278 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | plan
5279 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | plan
5280 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 0.93 | plan
5281 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-12-30 | 1 | plan
5282 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-12-30 | 1 | plan
5283 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-12-30 | 1 | plan
5284 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-12-30 | 1 | plan
5285 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-12-30 | 1 | plan
5286 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-12-30 | 1 | plan
5287 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-12-30 | 1 | plan
5288 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-12-30 | 1 | plan
5289 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-12-30 | 1 | plan
5290 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5291 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5292 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5293 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5294 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5295 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5296 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5297 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5298 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5299 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5300 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5301 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5302 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5303 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5304 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | plan
5305 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-12-30 | 1 | plan
5306 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | plan
5307 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | plan
5308 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | plan
5309 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | plan
5310 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | plan
5311 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | plan
5312 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | plan
5313 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | plan
5314 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | plan
5315 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-12-30 | 1 | plan
5316 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-12-30 | 1 | plan
5317 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-12-30 | 1 | plan
5318 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-12-30 | 1 | plan
5319 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-12-30 | 0.53 | plan
5320 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-12-30 | 0.53 | plan
5321 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-12-30 | 0.78 | plan
5322 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-12-30 | 0.92 | plan
5323 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-12-30 | 0.92 | plan
5324 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-30 | 0.93 | plan
5325 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-30 | 0.93 | plan
5326 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-30 | 0.93 | plan
5327 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-30 | 0.91 | plan
5328 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-30 | 0.93 | plan
5329 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-12-30 | 0.61 | plan
5330 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-12-30 | 1 | plan
5331 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-12-30 | 1 | plan
5332 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-12-30 | 1 | plan
5333 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-12-30 | 0.62 | plan
5334 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-12-30 | 0 | plan
5335 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-12-30 | 0 | plan
5336 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-12-30 | 0.64 | plan
5337 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-12-30 | 0.58 | plan
5338 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 1 | plan
5339 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 1 | plan
5340 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0.88 | plan
5341 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0 | plan
5342 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0 | plan
5343 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0 | plan
5344 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-12-30 | 0.55 | plan
5345 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 1 | plan
5346 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 1 | plan
5347 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0.78 | plan
5348 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0 | plan
5349 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0 | plan
5350 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0 | plan
5351 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-12-30 | 0.85 | plan
5352 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5353 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5354 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5355 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5356 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5357 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0.69 | plan
5358 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0 | plan
5359 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-12-30 | 0.6 | plan
5360 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5361 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5362 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5363 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5364 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0.8 | plan
5365 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0 | plan
5366 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0 | plan
5367 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-12-30 | 0.63 | plan
5368 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5369 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5370 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5371 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5372 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | plan
5373 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0.1 | plan
5374 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0 | plan
5375 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-12-30 | 0.64 | plan
5376 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-12-30 | 0.7 | plan
5377 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 1 | plan
5378 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 1 | plan
5379 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 1 | plan
5380 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 0.96 | plan
5381 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 0 | plan
5382 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 0 | plan
5383 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 0 | plan
5384 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-12-30 | 0.53 | plan
5385 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 1 | plan
5386 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 1 | plan
5387 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 1 | plan
5388 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 0.75 | plan
5389 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 0 | plan
5390 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 0 | plan
5391 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 0 | plan
5392 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-12-30 | 0.73 | plan
5393 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-12-30 | 0.76 | plan
5394 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-12-30 | 1 | plan
5395 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-12-30 | 1 | plan
5396 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-12-30 | 0.93 | plan
5397 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-12-30 | 0 | plan
5398 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-12-30 | 0 | plan
5399 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-12-30 | 0.7 | plan
5400 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-12-30 | 1 | plan
5401 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-12-30 | 1 | plan
5402 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-12-30 | 1 | plan
5403 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-12-30 | 0.93 | plan
5404 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-12-30 | 0 | plan
5405 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-12-30 | 0 | plan
5406 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-12-30 | 0.46 | plan
5407 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-12-30 | 0.42 | plan
5408 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5409 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5410 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | plan
5411 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-12-30 | 0.41 | plan
5412 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-12-30 | 0.43 | plan
5413 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-12-30 | 0.82 | plan
5414 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-12-30 | 0 | plan
5415 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-12-30 | 0.6 | plan
5416 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-12-30 | 0.18 | plan
5417 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-12-30 | 0.69 | plan
5418 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-12-30 | 0.69 | plan
5419 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-12-30 | 1 | plan
5420 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-12-30 | 0 | plan
5421 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-12-30 | 0.62 | plan
5422 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-12-30 | 1 | plan
5423 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-12-30 | 0.62 | plan
5424 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-12-30 | 0.25 | plan
5425 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-12-30 | 0.29 | plan
5426 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-12-30 | 0.6 | plan
5427 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-12-30 | 0 | plan
5428 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-12-30 | 0 | plan
5429 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-12-30 | 0 | plan
5430 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-12-30 | 0 | plan
5431 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-12-30 | 0 | plan
5432 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-30 | 0 | plan
5433 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-12-30 | 0 | plan
5434 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-30 | 0 | plan
5435 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-30 | 0 | plan
5436 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-30 | 0 | plan
5437 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-12-30 | 0 | plan
5438 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-12-30 | 0 | plan
5439 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-12-30 | 0 | plan
5440 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-12-30 | 0 | plan
5441 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-12-30 | 0 | plan
5442 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-12-30 | 0 | plan
5443 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-12-30 | 0 | plan
5444 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-12-30 | 0 | plan
5445 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-12-30 | 0 | plan
5446 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-12-30 | 0 | plan
5447 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-12-30 | 0 | plan
5448 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-12-30 | 0 | plan
5449 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-12-30 | 0 | plan
5450 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-12-30 | 0 | plan
5451 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-12-30 | 0 | plan
5452 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-12-30 | 0 | plan
5453 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-12-30 | 0 | plan
5454 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-12-30 | 0 | plan
5455 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-12-30 | 0 | plan
5456 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-12-30 | 0 | plan
5457 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-12-30 | 0 | plan
5458 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-12-30 | 0 | plan
5459 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-12-30 | 0 | plan
5460 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-12-30 | 0 | plan
5461 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-12-30 | 0 | plan
5462 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-12-30 | 0 | plan
5463 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-12-30 | 0 | plan
5464 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-12-30 | 0 | plan
5465 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-30 | 0 | plan
5466 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-30 | 0 | plan
5467 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-30 | 0 | plan
5468 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-30 | 0 | plan
5469 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-12-30 | 0 | plan
5470 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | plan
5471 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | plan
5472 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-12-30 | 0 | plan
5473 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-30 | 0 | plan
5474 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-30 | 0 | plan
5475 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-30 | 0 | plan
5476 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-30 | 0 | plan
5477 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | plan
5478 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | plan
5479 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | plan
5480 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | plan
5481 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | plan
5482 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | plan
5483 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-12-30 | 0 | plan
5484 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-12-30 | 0 | plan
5485 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-12-30 | 0 | plan
5486 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-12-30 | 0 | plan
5487 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | plan
5488 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-12-30 | 0 | plan
5489 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-12-30 | 0 | plan
5490 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-01-15 | 0.65 | plan
5491 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 | 0.62 | plan
5492 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5493 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5494 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5495 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5496 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5497 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5498 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5499 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5500 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5501 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5502 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5503 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5504 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5505 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5506 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5507 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5508 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5509 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5510 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5511 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5512 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5513 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5514 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5515 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5516 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5517 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5518 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5519 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5520 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5521 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5522 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5523 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5524 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5525 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5526 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-01-15 | 0.48 | plan
5527 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-01-15 | 0.59 | plan
5528 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-01-15 | 0.59 | plan
5529 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-01-15 | 0.39 | plan
5530 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-01-15 | 0.39 | plan
5531 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-01-15 | 0.38 | plan
5532 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-01-15 | 0.38 | plan
5533 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-01-15 | 0.39 | plan
5534 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-01-15 | 0.39 | plan
5535 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-01-15 | 0.59 | plan
5536 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-01-15 | 0.59 | plan
5537 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5538 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-01-15 | 0.85 | plan
5539 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-01-15 | 1 | plan
5540 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-01-15 | 1 | plan
5541 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-01-15 | 1 | plan
5542 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-01-15 | 1 | plan
5543 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-01-15 | 1 | plan
5544 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-01-15 | 1 | plan
5545 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-01-15 | 1 | plan
5546 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-01-15 | 1 | plan
5547 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-01-15 | 0.82 | plan
5548 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-01-15 | 1 | plan
5549 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-01-15 | 1 | plan
5550 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-01-15 | 1 | plan
5551 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-01-15 | 0.82 | plan
5552 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | plan
5553 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | plan
5554 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 0.18 | plan
5555 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | plan
5556 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | plan
5557 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | plan
5558 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | plan
5559 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | plan
5560 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | plan
5561 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | plan
5562 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | plan
5563 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | plan
5564 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | plan
5565 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-01-15 | 1 | plan
5566 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | plan
5567 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | plan
5568 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | plan
5569 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | plan
5570 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | plan
5571 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | plan
5572 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | plan
5573 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-01-15 | 1 | plan
5574 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-01-15 | 1 | plan
5575 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | plan
5576 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | plan
5577 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | plan
5578 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | plan
5579 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | plan
5580 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | plan
5581 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | plan
5582 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | plan
5583 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | plan
5584 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | plan
5585 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | plan
5586 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-01-15 | 1 | plan
5587 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-01-15 | 1 | plan
5588 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-01-15 | 1 | plan
5589 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-01-15 | 1 | plan
5590 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-01-15 | 1 | plan
5591 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-01-15 | 1 | plan
5592 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-01-15 | 1 | plan
5593 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-01-15 | 1 | plan
5594 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-01-15 | 1 | plan
5595 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5596 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5597 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5598 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5599 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5600 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5601 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5602 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5603 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5604 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5605 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5606 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5607 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5608 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5609 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | plan
5610 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-01-15 | 1 | plan
5611 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | plan
5612 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | plan
5613 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | plan
5614 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | plan
5615 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | plan
5616 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | plan
5617 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | plan
5618 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | plan
5619 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | plan
5620 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-01-15 | 1 | plan
5621 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-01-15 | 1 | plan
5622 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-01-15 | 1 | plan
5623 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-01-15 | 1 | plan
5624 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-01-15 | 0.61 | plan
5625 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-01-15 | 0.61 | plan
5626 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-01-15 | 0.85 | plan
5627 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-01-15 | 0.98 | plan
5628 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-01-15 | 0.98 | plan
5629 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-15 | 0.99 | plan
5630 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-15 | 0.99 | plan
5631 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-15 | 0.99 | plan
5632 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-15 | 0.96 | plan
5633 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-15 | 0.99 | plan
5634 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-01-15 | 0.72 | plan
5635 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-01-15 | 1 | plan
5636 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-01-15 | 1 | plan
5637 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-01-15 | 1 | plan
5638 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-01-15 | 0.82 | plan
5639 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-01-15 | 0 | plan
5640 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-01-15 | 0 | plan
5641 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-01-15 | 0.77 | plan
5642 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-01-15 | 0.7 | plan
5643 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | plan
5644 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | plan
5645 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | plan
5646 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | plan
5647 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 0.07 | plan
5648 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 0 | plan
5649 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-01-15 | 0.67 | plan
5650 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | plan
5651 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | plan
5652 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | plan
5653 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | plan
5654 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 0 | plan
5655 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 0 | plan
5656 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-01-15 | 0.97 | plan
5657 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5658 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5659 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5660 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5661 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5662 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5663 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 0.4 | plan
5664 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-01-15 | 0.74 | plan
5665 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5666 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5667 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5668 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5669 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5670 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 0.4 | plan
5671 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 0 | plan
5672 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-01-15 | 0.74 | plan
5673 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5674 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5675 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5676 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5677 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | plan
5678 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 0.43 | plan
5679 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 0 | plan
5680 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-01-15 | 0.72 | plan
5681 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-01-15 | 0.74 | plan
5682 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 1 | plan
5683 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 1 | plan
5684 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 1 | plan
5685 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 1 | plan
5686 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 1 | plan
5687 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 0.05 | plan
5688 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 0 | plan
5689 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-01-15 | 0.67 | plan
5690 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 1 | plan
5691 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 1 | plan
5692 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 1 | plan
5693 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 0.95 | plan
5694 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 0.7 | plan
5695 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 0 | plan
5696 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 0 | plan
5697 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-01-15 | 0.8 | plan
5698 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-01-15 | 0.82 | plan
5699 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-01-15 | 1 | plan
5700 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-01-15 | 1 | plan
5701 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-01-15 | 1 | plan
5702 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-01-15 | 0.06 | plan
5703 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-01-15 | 0 | plan
5704 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-01-15 | 0.77 | plan
5705 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-01-15 | 1 | plan
5706 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-01-15 | 1 | plan
5707 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-01-15 | 1 | plan
5708 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-01-15 | 1 | plan
5709 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-01-15 | 0.27 | plan
5710 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-01-15 | 0 | plan
5711 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-01-15 | 0.5 | plan
5712 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-01-15 | 0.53 | plan
5713 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5714 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5715 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | plan
5716 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-01-15 | 0.52 | plan
5717 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-01-15 | 0.57 | plan
5718 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-01-15 | 0.82 | plan
5719 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-01-15 | 0 | plan
5720 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-01-15 | 0.89 | plan
5721 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-01-15 | 0.38 | plan
5722 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-01-15 | 0.69 | plan
5723 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-01-15 | 0.69 | plan
5724 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-01-15 | 1 | plan
5725 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-01-15 | 0 | plan
5726 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-01-15 | 0.76 | plan
5727 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-01-15 | 1 | plan
5728 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-01-15 | 0.62 | plan
5729 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-01-15 | 1 | plan
5730 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-01-15 | 0.44 | plan
5731 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-01-15 | 0.83 | plan
5732 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-01-15 | 0 | plan
5733 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-01-15 | 0.26 | plan
5734 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-01-15 | 0 | plan
5735 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-01-15 | 0 | plan
5736 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-01-15 | 0 | plan
5737 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-15 | 0 | plan
5738 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-01-15 | 0 | plan
5739 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-15 | 0 | plan
5740 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-15 | 0 | plan
5741 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-15 | 0 | plan
5742 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-01-15 | 0 | plan
5743 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-01-15 | 0 | plan
5744 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-01-15 | 0 | plan
5745 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-01-15 | 0 | plan
5746 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-01-15 | 0 | plan
5747 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-01-15 | 0 | plan
5748 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-01-15 | 0 | plan
5749 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-01-15 | 0 | plan
5750 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-01-15 | 0 | plan
5751 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-01-15 | 0 | plan
5752 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-01-15 | 0 | plan
5753 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-01-15 | 0 | plan
5754 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-01-15 | 0 | plan
5755 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-01-15 | 0 | plan
5756 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-01-15 | 0 | plan
5757 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-01-15 | 0 | plan
5758 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-01-15 | 0 | plan
5759 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-01-15 | 0 | plan
5760 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-01-15 | 0 | plan
5761 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-01-15 | 0 | plan
5762 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-01-15 | 0 | plan
5763 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-01-15 | 0 | plan
5764 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-01-15 | 0 | plan
5765 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-01-15 | 0 | plan
5766 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-01-15 | 0 | plan
5767 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-01-15 | 0 | plan
5768 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-01-15 | 0 | plan
5769 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-01-15 | 0 | plan
5770 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-15 | 0 | plan
5771 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-15 | 0 | plan
5772 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-15 | 0 | plan
5773 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-15 | 0 | plan
5774 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-01-15 | 0 | plan
5775 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | plan
5776 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | plan
5777 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-01-15 | 0 | plan
5778 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-15 | 0 | plan
5779 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-15 | 0 | plan
5780 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-15 | 0 | plan
5781 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-15 | 0 | plan
5782 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | plan
5783 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | plan
5784 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | plan
5785 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | plan
5786 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | plan
5787 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | plan
5788 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-01-15 | 0 | plan
5789 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-01-15 | 0 | plan
5790 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-01-15 | 0 | plan
5791 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-01-15 | 0 | plan
5792 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | plan
5793 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-01-15 | 0 | plan
5794 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-01-15 | 0 | plan
5795 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-01-30 | 0.69 | plan
5796 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 | 0.62 | plan
5797 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5798 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5799 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5800 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5801 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5802 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-01-30 | 0 | plan
5803 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5804 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5805 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5806 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5807 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5808 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5809 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5810 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5811 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5812 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5813 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5814 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5815 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5816 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5817 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5818 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-01-30 | 0 | plan
5819 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 | 0 | plan
5820 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5821 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5822 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5823 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
5824 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-01-30 | 0 | plan
5825 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-01-30 | 0 | plan
5826 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-01-30 | 0 | plan
5827 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 | 0 | plan
5828 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 | 0 | plan
5829 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 | 0 | plan
5830 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 | 0 | plan
5831 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-01-30 | 0.52 | plan
5832 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-01-30 | 0.61 | plan
5833 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-01-30 | 0.61 | plan
5834 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-01-30 | 0.43 | plan
5835 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-01-30 | 0.43 | plan
5836 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-01-30 | 0.42 | plan
5837 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-01-30 | 0.42 | plan
5838 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-01-30 | 0.43 | plan
5839 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-01-30 | 0.43 | plan
5840 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-01-30 | 0.61 | plan
5841 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-01-30 | 0.61 | plan
5842 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 | 0 | plan
5843 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-01-30 | 0.87 | plan
5844 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-01-30 | 1 | plan
5845 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-01-30 | 1 | plan
5846 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-01-30 | 1 | plan
5847 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-01-30 | 1 | plan
5848 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-01-30 | 1 | plan
5849 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-01-30 | 1 | plan
5850 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-01-30 | 1 | plan
5851 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-01-30 | 1 | plan
5852 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-01-30 | 0.84 | plan
5853 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-01-30 | 1 | plan
5854 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-01-30 | 1 | plan
5855 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-01-30 | 1 | plan
5856 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-01-30 | 0.83 | plan
5857 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | plan
5858 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | plan
5859 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 0.25 | plan
5860 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | plan
5861 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | plan
5862 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | plan
5863 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | plan
5864 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | plan
5865 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | plan
5866 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | plan
5867 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | plan
5868 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | plan
5869 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | plan
5870 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-01-30 | 1 | plan
5871 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | plan
5872 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | plan
5873 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | plan
5874 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | plan
5875 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | plan
5876 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | plan
5877 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | plan
5878 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-01-30 | 1 | plan
5879 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-01-30 | 1 | plan
5880 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | plan
5881 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | plan
5882 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | plan
5883 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | plan
5884 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | plan
5885 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | plan
5886 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | plan
5887 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | plan
5888 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | plan
5889 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | plan
5890 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | plan
5891 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-01-30 | 1 | plan
5892 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-01-30 | 1 | plan
5893 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-01-30 | 1 | plan
5894 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-01-30 | 1 | plan
5895 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-01-30 | 1 | plan
5896 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-01-30 | 1 | plan
5897 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-01-30 | 1 | plan
5898 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-01-30 | 1 | plan
5899 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-01-30 | 1 | plan
5900 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5901 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5902 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5903 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5904 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5905 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5906 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5907 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5908 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5909 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5910 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5911 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5912 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5913 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5914 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | plan
5915 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-01-30 | 1 | plan
5916 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | plan
5917 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | plan
5918 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | plan
5919 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | plan
5920 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | plan
5921 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | plan
5922 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | plan
5923 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | plan
5924 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | plan
5925 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-01-30 | 1 | plan
5926 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-01-30 | 1 | plan
5927 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-01-30 | 1 | plan
5928 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-01-30 | 1 | plan
5929 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-01-30 | 0.67 | plan
5930 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-01-30 | 0.67 | plan
5931 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-01-30 | 0.91 | plan
5932 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-01-30 | 1 | plan
5933 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-01-30 | 1 | plan
5934 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-30 | 1 | plan
5935 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-30 | 1 | plan
5936 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-30 | 1 | plan
5937 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-30 | 1 | plan
5938 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-30 | 1 | plan
5939 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-01-30 | 0.83 | plan
5940 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-01-30 | 1 | plan
5941 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-01-30 | 1 | plan
5942 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-01-30 | 1 | plan
5943 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-01-30 | 1 | plan
5944 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-01-30 | 0 | plan
5945 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-01-30 | 0 | plan
5946 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-01-30 | 0.86 | plan
5947 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-01-30 | 0.81 | plan
5948 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | plan
5949 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | plan
5950 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | plan
5951 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | plan
5952 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 0.47 | plan
5953 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 0 | plan
5954 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-01-30 | 0.79 | plan
5955 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | plan
5956 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | plan
5957 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | plan
5958 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | plan
5959 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 0.48 | plan
5960 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 0 | plan
5961 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-01-30 | 1 | plan
5962 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5963 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5964 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5965 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5966 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5967 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5968 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5969 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-01-30 | 0.88 | plan
5970 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5971 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5972 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5973 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5974 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5975 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 0.8 | plan
5976 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 0 | plan
5977 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-01-30 | 0.85 | plan
5978 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5979 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5980 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5981 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5982 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | plan
5983 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 0.73 | plan
5984 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 0 | plan
5985 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-01-30 | 0.78 | plan
5986 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-01-30 | 0.78 | plan
5987 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 1 | plan
5988 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 1 | plan
5989 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 1 | plan
5990 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 1 | plan
5991 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 1 | plan
5992 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 0.22 | plan
5993 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 0 | plan
5994 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-01-30 | 0.78 | plan
5995 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 1 | plan
5996 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 1 | plan
5997 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 1 | plan
5998 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 1 | plan
5999 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 1 | plan
6000 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 0.26 | plan
6001 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 0 | plan
6002 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-01-30 | 0.86 | plan
6003 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-01-30 | 0.88 | plan
6004 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-01-30 | 1 | plan
6005 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-01-30 | 1 | plan
6006 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-01-30 | 1 | plan
6007 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-01-30 | 0.4 | plan
6008 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-01-30 | 0 | plan
6009 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-01-30 | 0.85 | plan
6010 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-01-30 | 1 | plan
6011 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-01-30 | 1 | plan
6012 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-01-30 | 1 | plan
6013 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-01-30 | 1 | plan
6014 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-01-30 | 0.53 | plan
6015 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-01-30 | 0 | plan
6016 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-01-30 | 0.54 | plan
6017 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-01-30 | 0.6 | plan
6018 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
6019 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
6020 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | plan
6021 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-01-30 | 0.59 | plan
6022 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-01-30 | 0.68 | plan
6023 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-01-30 | 0.82 | plan
6024 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-01-30 | 0 | plan
6025 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-01-30 | 1 | plan
6026 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-01-30 | 0.6 | plan
6027 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-01-30 | 0.69 | plan
6028 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-01-30 | 0.69 | plan
6029 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-01-30 | 1 | plan
6030 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-01-30 | 0 | plan
6031 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-01-30 | 0.81 | plan
6032 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-01-30 | 1 | plan
6033 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-01-30 | 0.69 | plan
6034 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-01-30 | 1 | plan
6035 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-01-30 | 0.55 | plan
6036 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-01-30 | 0.97 | plan
6037 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-01-30 | 0 | plan
6038 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-01-30 | 0.67 | plan
6039 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-01-30 | 0 | plan
6040 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-01-30 | 0 | plan
6041 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-01-30 | 0 | plan
6042 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-30 | 0 | plan
6043 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-01-30 | 0 | plan
6044 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-30 | 0 | plan
6045 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-30 | 0 | plan
6046 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-30 | 0 | plan
6047 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-01-30 | 0 | plan
6048 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-01-30 | 0 | plan
6049 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-01-30 | 0 | plan
6050 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-01-30 | 0 | plan
6051 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-01-30 | 0 | plan
6052 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-01-30 | 0 | plan
6053 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-01-30 | 0 | plan
6054 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-01-30 | 0 | plan
6055 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-01-30 | 0 | plan
6056 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-01-30 | 0 | plan
6057 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-01-30 | 0 | plan
6058 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-01-30 | 0 | plan
6059 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-01-30 | 0 | plan
6060 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-01-30 | 0 | plan
6061 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-01-30 | 0 | plan
6062 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-01-30 | 0 | plan
6063 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-01-30 | 0 | plan
6064 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-01-30 | 0 | plan
6065 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-01-30 | 0 | plan
6066 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-01-30 | 0 | plan
6067 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-01-30 | 0 | plan
6068 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-01-30 | 0 | plan
6069 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-01-30 | 0 | plan
6070 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-01-30 | 0 | plan
6071 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-01-30 | 0 | plan
6072 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-01-30 | 0 | plan
6073 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-01-30 | 0 | plan
6074 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-01-30 | 0 | plan
6075 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-30 | 0 | plan
6076 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-30 | 0 | plan
6077 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-30 | 0 | plan
6078 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-30 | 0 | plan
6079 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-01-30 | 0 | plan
6080 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | plan
6081 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | plan
6082 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-01-30 | 0 | plan
6083 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-30 | 0 | plan
6084 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-30 | 0 | plan
6085 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-30 | 0 | plan
6086 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-30 | 0 | plan
6087 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | plan
6088 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | plan
6089 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | plan
6090 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | plan
6091 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | plan
6092 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | plan
6093 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-01-30 | 0 | plan
6094 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-01-30 | 0 | plan
6095 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-01-30 | 0 | plan
6096 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-01-30 | 0 | plan
6097 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | plan
6098 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-01-30 | 0 | plan
6099 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-01-30 | 0 | plan
6100 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-02-15 | 0.73 | plan
6101 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 | 0.62 | plan
6102 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6103 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6104 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6105 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6106 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6107 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-02-15 | 0 | plan
6108 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6109 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6110 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6111 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6112 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6113 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6114 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6115 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6116 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6117 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6118 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6119 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6120 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6121 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6122 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6123 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-02-15 | 0 | plan
6124 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 | 0 | plan
6125 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6126 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6127 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6128 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6129 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6130 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-02-15 | 0 | plan
6131 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-02-15 | 0 | plan
6132 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 | 0 | plan
6133 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 | 0 | plan
6134 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 | 0 | plan
6135 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 | 0 | plan
6136 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-02-15 | 0.55 | plan
6137 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-02-15 | 0.65 | plan
6138 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-02-15 | 0.65 | plan
6139 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-02-15 | 0.48 | plan
6140 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-02-15 | 0.48 | plan
6141 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-02-15 | 0.47 | plan
6142 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-02-15 | 0.47 | plan
6143 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-02-15 | 0.48 | plan
6144 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-02-15 | 0.48 | plan
6145 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-02-15 | 0.65 | plan
6146 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-02-15 | 0.65 | plan
6147 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 | 0 | plan
6148 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-02-15 | 0.89 | plan
6149 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-02-15 | 1 | plan
6150 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-02-15 | 1 | plan
6151 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-02-15 | 1 | plan
6152 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-02-15 | 1 | plan
6153 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-02-15 | 1 | plan
6154 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-02-15 | 1 | plan
6155 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-02-15 | 1 | plan
6156 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-02-15 | 1 | plan
6157 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-02-15 | 0.85 | plan
6158 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-02-15 | 1 | plan
6159 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-02-15 | 1 | plan
6160 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-02-15 | 1 | plan
6161 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-02-15 | 0.85 | plan
6162 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | plan
6163 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | plan
6164 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 0.33 | plan
6165 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | plan
6166 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | plan
6167 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | plan
6168 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | plan
6169 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | plan
6170 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | plan
6171 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | plan
6172 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | plan
6173 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | plan
6174 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | plan
6175 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-02-15 | 1 | plan
6176 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | plan
6177 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | plan
6178 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | plan
6179 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | plan
6180 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | plan
6181 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | plan
6182 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | plan
6183 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-02-15 | 1 | plan
6184 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-02-15 | 1 | plan
6185 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | plan
6186 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | plan
6187 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | plan
6188 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | plan
6189 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | plan
6190 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | plan
6191 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | plan
6192 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | plan
6193 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | plan
6194 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | plan
6195 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | plan
6196 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-02-15 | 1 | plan
6197 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-02-15 | 1 | plan
6198 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-02-15 | 1 | plan
6199 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-02-15 | 1 | plan
6200 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-02-15 | 1 | plan
6201 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-02-15 | 1 | plan
6202 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-02-15 | 1 | plan
6203 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-02-15 | 1 | plan
6204 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-02-15 | 1 | plan
6205 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6206 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6207 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6208 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6209 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6210 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6211 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6212 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6213 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6214 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6215 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6216 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6217 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6218 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6219 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | plan
6220 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-02-15 | 1 | plan
6221 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | plan
6222 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | plan
6223 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | plan
6224 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | plan
6225 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | plan
6226 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | plan
6227 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | plan
6228 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | plan
6229 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | plan
6230 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-02-15 | 1 | plan
6231 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-02-15 | 1 | plan
6232 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-02-15 | 1 | plan
6233 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-02-15 | 1 | plan
6234 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-02-15 | 0.75 | plan
6235 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-02-15 | 0.75 | plan
6236 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-02-15 | 0.95 | plan
6237 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-02-15 | 1 | plan
6238 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-02-15 | 1 | plan
6239 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-15 | 1 | plan
6240 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-15 | 1 | plan
6241 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-15 | 1 | plan
6242 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-15 | 1 | plan
6243 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-15 | 1 | plan
6244 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-02-15 | 0.94 | plan
6245 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-02-15 | 1 | plan
6246 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-02-15 | 1 | plan
6247 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-02-15 | 1 | plan
6248 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-02-15 | 1 | plan
6249 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-02-15 | 0.87 | plan
6250 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-02-15 | 0 | plan
6251 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-02-15 | 0.96 | plan
6252 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-02-15 | 0.93 | plan
6253 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | plan
6254 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | plan
6255 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | plan
6256 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | plan
6257 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 0.9 | plan
6258 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 0 | plan
6259 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-02-15 | 0.91 | plan
6260 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | plan
6261 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | plan
6262 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | plan
6263 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | plan
6264 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | plan
6265 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 0 | plan
6266 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-02-15 | 1 | plan
6267 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6268 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6269 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6270 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6271 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6272 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6273 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6274 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-02-15 | 1 | plan
6275 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6276 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6277 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6278 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6279 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6280 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6281 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6282 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-02-15 | 0.97 | plan
6283 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6284 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6285 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6286 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6287 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6288 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | plan
6289 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 0.4 | plan
6290 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-02-15 | 0.84 | plan
6291 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-02-15 | 0.83 | plan
6292 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 1 | plan
6293 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 1 | plan
6294 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 1 | plan
6295 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 1 | plan
6296 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 1 | plan
6297 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 0.4 | plan
6298 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 0 | plan
6299 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-02-15 | 0.87 | plan
6300 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 1 | plan
6301 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 1 | plan
6302 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 1 | plan
6303 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 1 | plan
6304 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 1 | plan
6305 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 0.63 | plan
6306 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 0 | plan
6307 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-02-15 | 0.93 | plan
6308 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-02-15 | 0.94 | plan
6309 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-02-15 | 1 | plan
6310 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-02-15 | 1 | plan
6311 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-02-15 | 1 | plan
6312 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-02-15 | 0.77 | plan
6313 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-02-15 | 0 | plan
6314 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-02-15 | 0.92 | plan
6315 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-02-15 | 1 | plan
6316 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-02-15 | 1 | plan
6317 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-02-15 | 1 | plan
6318 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-02-15 | 1 | plan
6319 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-02-15 | 0.82 | plan
6320 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-02-15 | 0 | plan
6321 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-02-15 | 0.59 | plan
6322 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-02-15 | 0.7 | plan
6323 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6324 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6325 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | plan
6326 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-02-15 | 0.69 | plan
6327 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-02-15 | 0.77 | plan
6328 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-02-15 | 0.82 | plan
6329 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-02-15 | 0 | plan
6330 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-02-15 | 1 | plan
6331 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-02-15 | 0.88 | plan
6332 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-02-15 | 0.69 | plan
6333 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-02-15 | 0.69 | plan
6334 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-02-15 | 1 | plan
6335 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-02-15 | 0 | plan
6336 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-02-15 | 0.96 | plan
6337 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-02-15 | 1 | plan
6338 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-02-15 | 0.94 | plan
6339 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-02-15 | 1 | plan
6340 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-02-15 | 0.71 | plan
6341 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-02-15 | 1 | plan
6342 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-02-15 | 0.26 | plan
6343 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-02-15 | 1 | plan
6344 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-02-15 | 0.33 | plan
6345 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-02-15 | 0 | plan
6346 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-02-15 | 0 | plan
6347 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-15 | 0 | plan
6348 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-02-15 | 0 | plan
6349 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-15 | 0 | plan
6350 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-15 | 0 | plan
6351 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-15 | 0 | plan
6352 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-02-15 | 0 | plan
6353 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-02-15 | 0 | plan
6354 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-02-15 | 0 | plan
6355 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-02-15 | 0 | plan
6356 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-02-15 | 0 | plan
6357 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-02-15 | 0 | plan
6358 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-02-15 | 0 | plan
6359 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-02-15 | 0 | plan
6360 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-02-15 | 0 | plan
6361 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-02-15 | 0 | plan
6362 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-02-15 | 0 | plan
6363 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-02-15 | 0 | plan
6364 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-02-15 | 0 | plan
6365 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-02-15 | 0 | plan
6366 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-02-15 | 0 | plan
6367 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-02-15 | 0 | plan
6368 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-02-15 | 0 | plan
6369 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-02-15 | 0 | plan
6370 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-02-15 | 0 | plan
6371 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-02-15 | 0 | plan
6372 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-02-15 | 0 | plan
6373 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-02-15 | 0 | plan
6374 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-02-15 | 0 | plan
6375 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-02-15 | 0 | plan
6376 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-02-15 | 0 | plan
6377 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-02-15 | 0 | plan
6378 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-02-15 | 0 | plan
6379 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-02-15 | 0 | plan
6380 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-15 | 0 | plan
6381 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-15 | 0 | plan
6382 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-15 | 0 | plan
6383 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-15 | 0 | plan
6384 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-02-15 | 0 | plan
6385 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | plan
6386 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | plan
6387 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-02-15 | 0 | plan
6388 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-15 | 0 | plan
6389 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-15 | 0 | plan
6390 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-15 | 0 | plan
6391 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-15 | 0 | plan
6392 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | plan
6393 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | plan
6394 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | plan
6395 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | plan
6396 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | plan
6397 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | plan
6398 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-02-15 | 0 | plan
6399 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-02-15 | 0 | plan
6400 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-02-15 | 0 | plan
6401 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-02-15 | 0 | plan
6402 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | plan
6403 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-02-15 | 0 | plan
6404 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-02-15 | 0 | plan
6405 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-02-28 | 0.77 | plan
6406 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 | 0.62 | plan
6407 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6408 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6409 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6410 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6411 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6412 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-02-28 | 0 | plan
6413 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6414 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6415 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6416 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6417 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6418 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6419 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6420 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6421 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6422 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6423 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6424 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6425 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6426 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6427 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6428 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-02-28 | 0 | plan
6429 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 | 0 | plan
6430 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6431 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6432 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6433 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6434 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6435 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-02-28 | 0 | plan
6436 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-02-28 | 0 | plan
6437 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 | 0 | plan
6438 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 | 0 | plan
6439 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 | 0 | plan
6440 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 | 0 | plan
6441 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-02-28 | 0.59 | plan
6442 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-02-28 | 0.68 | plan
6443 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-02-28 | 0.68 | plan
6444 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-02-28 | 0.52 | plan
6445 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-02-28 | 0.52 | plan
6446 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-02-28 | 0.51 | plan
6447 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-02-28 | 0.51 | plan
6448 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-02-28 | 0.52 | plan
6449 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-02-28 | 0.52 | plan
6450 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-02-28 | 0.68 | plan
6451 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-02-28 | 0.68 | plan
6452 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 | 0 | plan
6453 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-02-28 | 0.92 | plan
6454 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-02-28 | 1 | plan
6455 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-02-28 | 1 | plan
6456 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-02-28 | 1 | plan
6457 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-02-28 | 1 | plan
6458 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-02-28 | 1 | plan
6459 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-02-28 | 1 | plan
6460 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-02-28 | 1 | plan
6461 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-02-28 | 1 | plan
6462 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-02-28 | 0.87 | plan
6463 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-02-28 | 1 | plan
6464 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-02-28 | 1 | plan
6465 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-02-28 | 1 | plan
6466 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-02-28 | 0.87 | plan
6467 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | plan
6468 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | plan
6469 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 0.41 | plan
6470 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | plan
6471 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | plan
6472 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | plan
6473 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | plan
6474 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | plan
6475 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | plan
6476 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | plan
6477 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | plan
6478 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | plan
6479 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | plan
6480 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-02-28 | 1 | plan
6481 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | plan
6482 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | plan
6483 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | plan
6484 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | plan
6485 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | plan
6486 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | plan
6487 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | plan
6488 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-02-28 | 1 | plan
6489 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-02-28 | 1 | plan
6490 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | plan
6491 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | plan
6492 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | plan
6493 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | plan
6494 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | plan
6495 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | plan
6496 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | plan
6497 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | plan
6498 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | plan
6499 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | plan
6500 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | plan
6501 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-02-28 | 1 | plan
6502 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-02-28 | 1 | plan
6503 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-02-28 | 1 | plan
6504 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-02-28 | 1 | plan
6505 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-02-28 | 1 | plan
6506 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-02-28 | 1 | plan
6507 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-02-28 | 1 | plan
6508 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-02-28 | 1 | plan
6509 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-02-28 | 1 | plan
6510 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6511 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6512 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6513 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6514 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6515 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6516 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6517 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6518 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6519 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6520 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6521 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6522 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6523 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6524 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | plan
6525 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-02-28 | 1 | plan
6526 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | plan
6527 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | plan
6528 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | plan
6529 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | plan
6530 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | plan
6531 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | plan
6532 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | plan
6533 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | plan
6534 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | plan
6535 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-02-28 | 1 | plan
6536 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-02-28 | 1 | plan
6537 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-02-28 | 1 | plan
6538 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-02-28 | 1 | plan
6539 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-02-28 | 0.82 | plan
6540 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-02-28 | 0.82 | plan
6541 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-02-28 | 0.98 | plan
6542 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-02-28 | 1 | plan
6543 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-02-28 | 1 | plan
6544 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-28 | 1 | plan
6545 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-28 | 1 | plan
6546 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-28 | 1 | plan
6547 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-28 | 1 | plan
6548 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-28 | 1 | plan
6549 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-02-28 | 1 | plan
6550 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-02-28 | 1 | plan
6551 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-02-28 | 1 | plan
6552 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-02-28 | 1 | plan
6553 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-02-28 | 1 | plan
6554 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-02-28 | 1 | plan
6555 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-02-28 | 1 | plan
6556 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-02-28 | 1 | plan
6557 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-02-28 | 1 | plan
6558 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | plan
6559 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | plan
6560 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | plan
6561 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | plan
6562 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | plan
6563 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | plan
6564 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-02-28 | 1 | plan
6565 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | plan
6566 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | plan
6567 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | plan
6568 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | plan
6569 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | plan
6570 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | plan
6571 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-02-28 | 1 | plan
6572 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6573 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6574 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6575 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6576 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6577 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6578 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6579 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-02-28 | 1 | plan
6580 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6581 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6582 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6583 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6584 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6585 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6586 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6587 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-02-28 | 1 | plan
6588 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6589 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6590 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6591 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6592 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6593 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6594 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | plan
6595 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-02-28 | 0.9 | plan
6596 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-02-28 | 0.87 | plan
6597 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 1 | plan
6598 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 1 | plan
6599 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 1 | plan
6600 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 1 | plan
6601 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 1 | plan
6602 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 0.58 | plan
6603 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 0 | plan
6604 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-02-28 | 0.96 | plan
6605 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 1 | plan
6606 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 1 | plan
6607 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 1 | plan
6608 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 1 | plan
6609 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 1 | plan
6610 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 1 | plan
6611 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 0 | plan
6612 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-02-28 | 1 | plan
6613 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-02-28 | 1 | plan
6614 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-02-28 | 1 | plan
6615 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-02-28 | 1 | plan
6616 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-02-28 | 1 | plan
6617 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-02-28 | 1 | plan
6618 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-02-28 | 1 | plan
6619 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-02-28 | 1 | plan
6620 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-02-28 | 1 | plan
6621 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-02-28 | 1 | plan
6622 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-02-28 | 1 | plan
6623 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-02-28 | 1 | plan
6624 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-02-28 | 1 | plan
6625 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-02-28 | 1 | plan
6626 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-02-28 | 0.63 | plan
6627 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-02-28 | 0.81 | plan
6628 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6629 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6630 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | plan
6631 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-02-28 | 0.8 | plan
6632 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-02-28 | 0.82 | plan
6633 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-02-28 | 0.82 | plan
6634 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-02-28 | 0 | plan
6635 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-02-28 | 1 | plan
6636 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-02-28 | 1 | plan
6637 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-02-28 | 0.78 | plan
6638 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-02-28 | 0.78 | plan
6639 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-02-28 | 1 | plan
6640 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-02-28 | 0.41 | plan
6641 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-02-28 | 1 | plan
6642 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-02-28 | 1 | plan
6643 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-02-28 | 1 | plan
6644 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-02-28 | 1 | plan
6645 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-02-28 | 0.89 | plan
6646 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-02-28 | 1 | plan
6647 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-02-28 | 0.67 | plan
6648 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-02-28 | 1 | plan
6649 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-02-28 | 1 | plan
6650 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-02-28 | 0.21 | plan
6651 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-02-28 | 0.43 | plan
6652 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-28 | 0 | plan
6653 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-02-28 | 0 | plan
6654 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-28 | 0 | plan
6655 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-28 | 0 | plan
6656 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-28 | 0 | plan
6657 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-02-28 | 0.12 | plan
6658 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-02-28 | 0.26 | plan
6659 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-02-28 | 0.44 | plan
6660 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-02-28 | 0.44 | plan
6661 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-02-28 | 0.15 | plan
6662 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-02-28 | 0.5 | plan
6663 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-02-28 | 0.25 | plan
6664 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-02-28 | 0 | plan
6665 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-02-28 | 0 | plan
6666 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-02-28 | 0 | plan
6667 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-02-28 | 0 | plan
6668 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-02-28 | 0.42 | plan
6669 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-02-28 | 0.5 | plan
6670 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-02-28 | 0.5 | plan
6671 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-02-28 | 0.33 | plan
6672 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-02-28 | 1 | plan
6673 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-02-28 | 1 | plan
6674 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-02-28 | 0 | plan
6675 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-02-28 | 0 | plan
6676 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-02-28 | 0 | plan
6677 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-02-28 | 0 | plan
6678 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-02-28 | 0 | plan
6679 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-02-28 | 0 | plan
6680 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-02-28 | 0 | plan
6681 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-02-28 | 0 | plan
6682 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-02-28 | 0 | plan
6683 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-02-28 | 0 | plan
6684 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-02-28 | 0 | plan
6685 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-28 | 0 | plan
6686 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-28 | 0 | plan
6687 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-28 | 0 | plan
6688 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-28 | 0 | plan
6689 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-02-28 | 0 | plan
6690 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | plan
6691 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | plan
6692 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-02-28 | 0 | plan
6693 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-28 | 0 | plan
6694 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-28 | 0 | plan
6695 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-28 | 0 | plan
6696 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-28 | 0 | plan
6697 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | plan
6698 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | plan
6699 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | plan
6700 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | plan
6701 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | plan
6702 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | plan
6703 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-02-28 | 0 | plan
6704 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-02-28 | 0 | plan
6705 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-02-28 | 0 | plan
6706 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-02-28 | 0 | plan
6707 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | plan
6708 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-02-28 | 0 | plan
6709 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-02-28 | 0 | plan
6710 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-03-15 | 0.8 | plan
6711 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 | 0.62 | plan
6712 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6713 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6714 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6715 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6716 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6717 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-03-15 | 0 | plan
6718 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6719 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6720 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6721 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6722 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6723 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6724 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6725 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6726 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6727 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6728 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6729 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6730 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6731 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6732 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6733 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-03-15 | 0 | plan
6734 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 | 0 | plan
6735 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6736 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6737 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6738 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6739 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6740 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-03-15 | 0 | plan
6741 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-03-15 | 0 | plan
6742 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 | 0 | plan
6743 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 | 0 | plan
6744 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 | 0 | plan
6745 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 | 0 | plan
6746 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-03-15 | 0.63 | plan
6747 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-03-15 | 0.71 | plan
6748 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-03-15 | 0.71 | plan
6749 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-03-15 | 0.57 | plan
6750 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-03-15 | 0.57 | plan
6751 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-03-15 | 0.56 | plan
6752 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-03-15 | 0.56 | plan
6753 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-03-15 | 0.57 | plan
6754 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-03-15 | 0.57 | plan
6755 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-03-15 | 0.71 | plan
6756 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-03-15 | 0.71 | plan
6757 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 | 0 | plan
6758 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-03-15 | 0.94 | plan
6759 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-03-15 | 1 | plan
6760 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-03-15 | 1 | plan
6761 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-03-15 | 1 | plan
6762 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-03-15 | 1 | plan
6763 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-03-15 | 1 | plan
6764 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-03-15 | 1 | plan
6765 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-03-15 | 1 | plan
6766 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-03-15 | 1 | plan
6767 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-03-15 | 0.89 | plan
6768 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-03-15 | 1 | plan
6769 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-03-15 | 1 | plan
6770 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-03-15 | 1 | plan
6771 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-03-15 | 0.89 | plan
6772 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | plan
6773 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | plan
6774 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 0.49 | plan
6775 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | plan
6776 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | plan
6777 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | plan
6778 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | plan
6779 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | plan
6780 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | plan
6781 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | plan
6782 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | plan
6783 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | plan
6784 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | plan
6785 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-03-15 | 1 | plan
6786 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | plan
6787 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | plan
6788 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | plan
6789 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | plan
6790 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | plan
6791 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | plan
6792 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | plan
6793 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-03-15 | 1 | plan
6794 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-03-15 | 1 | plan
6795 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | plan
6796 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | plan
6797 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | plan
6798 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | plan
6799 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | plan
6800 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | plan
6801 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | plan
6802 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | plan
6803 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | plan
6804 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | plan
6805 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | plan
6806 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-03-15 | 1 | plan
6807 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-03-15 | 1 | plan
6808 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-03-15 | 1 | plan
6809 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-03-15 | 1 | plan
6810 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-03-15 | 1 | plan
6811 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-03-15 | 1 | plan
6812 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-03-15 | 1 | plan
6813 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-03-15 | 1 | plan
6814 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-03-15 | 1 | plan
6815 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6816 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6817 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6818 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6819 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6820 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6821 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6822 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6823 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6824 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6825 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6826 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6827 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6828 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6829 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | plan
6830 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-03-15 | 1 | plan
6831 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | plan
6832 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | plan
6833 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | plan
6834 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | plan
6835 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | plan
6836 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | plan
6837 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | plan
6838 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | plan
6839 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | plan
6840 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-03-15 | 1 | plan
6841 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-03-15 | 1 | plan
6842 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-03-15 | 1 | plan
6843 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-03-15 | 1 | plan
6844 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-03-15 | 0.9 | plan
6845 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-03-15 | 0.9 | plan
6846 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-03-15 | 0.99 | plan
6847 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-03-15 | 1 | plan
6848 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-03-15 | 1 | plan
6849 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-15 | 1 | plan
6850 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-15 | 1 | plan
6851 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-15 | 1 | plan
6852 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-15 | 1 | plan
6853 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-15 | 1 | plan
6854 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-03-15 | 1 | plan
6855 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-03-15 | 1 | plan
6856 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-03-15 | 1 | plan
6857 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-03-15 | 1 | plan
6858 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-03-15 | 1 | plan
6859 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-03-15 | 1 | plan
6860 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-03-15 | 1 | plan
6861 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-03-15 | 1 | plan
6862 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-03-15 | 1 | plan
6863 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | plan
6864 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | plan
6865 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | plan
6866 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | plan
6867 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | plan
6868 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | plan
6869 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-03-15 | 1 | plan
6870 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | plan
6871 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | plan
6872 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | plan
6873 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | plan
6874 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | plan
6875 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | plan
6876 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-03-15 | 1 | plan
6877 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6878 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6879 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6880 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6881 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6882 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6883 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6884 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-03-15 | 1 | plan
6885 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6886 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6887 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6888 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6889 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6890 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6891 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6892 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-03-15 | 1 | plan
6893 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6894 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6895 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6896 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6897 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6898 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6899 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | plan
6900 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-03-15 | 0.95 | plan
6901 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-03-15 | 0.92 | plan
6902 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 1 | plan
6903 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 1 | plan
6904 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 1 | plan
6905 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 1 | plan
6906 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 1 | plan
6907 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 0.75 | plan
6908 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 0 | plan
6909 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-03-15 | 1 | plan
6910 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | plan
6911 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | plan
6912 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | plan
6913 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | plan
6914 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | plan
6915 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | plan
6916 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | plan
6917 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-03-15 | 1 | plan
6918 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-03-15 | 1 | plan
6919 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-03-15 | 1 | plan
6920 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-03-15 | 1 | plan
6921 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-03-15 | 1 | plan
6922 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-03-15 | 1 | plan
6923 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-03-15 | 1 | plan
6924 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-03-15 | 1 | plan
6925 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-03-15 | 1 | plan
6926 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-03-15 | 1 | plan
6927 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-03-15 | 1 | plan
6928 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-03-15 | 1 | plan
6929 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-03-15 | 1 | plan
6930 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-03-15 | 1 | plan
6931 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-03-15 | 0.68 | plan
6932 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-03-15 | 0.88 | plan
6933 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6934 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6935 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | plan
6936 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-03-15 | 0.88 | plan
6937 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-03-15 | 0.82 | plan
6938 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-03-15 | 0.82 | plan
6939 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-03-15 | 0 | plan
6940 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-03-15 | 1 | plan
6941 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-03-15 | 1 | plan
6942 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-03-15 | 0.92 | plan
6943 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-03-15 | 0.92 | plan
6944 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-03-15 | 1 | plan
6945 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-03-15 | 0.96 | plan
6946 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-03-15 | 1 | plan
6947 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-03-15 | 1 | plan
6948 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-03-15 | 1 | plan
6949 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-03-15 | 1 | plan
6950 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-03-15 | 0.99 | plan
6951 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-03-15 | 1 | plan
6952 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-03-15 | 0.96 | plan
6953 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-03-15 | 1 | plan
6954 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-03-15 | 1 | plan
6955 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-03-15 | 0.42 | plan
6956 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-03-15 | 0.87 | plan
6957 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-15 | 0 | plan
6958 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-03-15 | 0 | plan
6959 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-15 | 0 | plan
6960 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-15 | 0 | plan
6961 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-15 | 0 | plan
6962 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-03-15 | 0.37 | plan
6963 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-03-15 | 0.62 | plan
6964 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-03-15 | 0.96 | plan
6965 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-03-15 | 0.96 | plan
6966 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-03-15 | 0.4 | plan
6967 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-03-15 | 1 | plan
6968 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-03-15 | 1 | plan
6969 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-03-15 | 0 | plan
6970 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-03-15 | 0 | plan
6971 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-03-15 | 0 | plan
6972 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-03-15 | 0 | plan
6973 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-03-15 | 0.67 | plan
6974 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-03-15 | 1 | plan
6975 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-03-15 | 1 | plan
6976 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-03-15 | 0.33 | plan
6977 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-03-15 | 1 | plan
6978 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-03-15 | 1 | plan
6979 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-03-15 | 0 | plan
6980 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-03-15 | 0 | plan
6981 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-03-15 | 0 | plan
6982 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-03-15 | 0 | plan
6983 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-03-15 | 0.21 | plan
6984 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-03-15 | 0.39 | plan
6985 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-03-15 | 0 | plan
6986 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-03-15 | 0 | plan
6987 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-03-15 | 0 | plan
6988 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-03-15 | 0.23 | plan
6989 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-03-15 | 0.83 | plan
6990 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-15 | 0.33 | plan
6991 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-15 | 0 | plan
6992 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-15 | 0 | plan
6993 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-15 | 0 | plan
6994 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-03-15 | 0 | plan
6995 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | plan
6996 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | plan
6997 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-03-15 | 0 | plan
6998 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-15 | 0 | plan
6999 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-15 | 0 | plan
7000 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-15 | 0 | plan
7001 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-15 | 0 | plan
7002 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | plan
7003 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | plan
7004 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | plan
7005 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | plan
7006 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | plan
7007 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | plan
7008 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-03-15 | 0 | plan
7009 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-03-15 | 0 | plan
7010 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-03-15 | 0 | plan
7011 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-03-15 | 0 | plan
7012 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | plan
7013 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-03-15 | 0 | plan
7014 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-03-15 | 0 | plan
7015 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-03-30 | 0.83 | plan
7016 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 | 0.62 | plan
7017 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7018 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7019 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7020 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7021 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7022 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-03-30 | 0 | plan
7023 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7024 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7025 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7026 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7027 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7028 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7029 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7030 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7031 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7032 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7033 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7034 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7035 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7036 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7037 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7038 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-03-30 | 0 | plan
7039 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 | 0 | plan
7040 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7041 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7042 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7043 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7044 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7045 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-03-30 | 0 | plan
7046 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-03-30 | 0 | plan
7047 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 | 0 | plan
7048 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 | 0 | plan
7049 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 | 0 | plan
7050 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 | 0 | plan
7051 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-03-30 | 0.67 | plan
7052 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-03-30 | 0.74 | plan
7053 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-03-30 | 0.74 | plan
7054 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-03-30 | 0.61 | plan
7055 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-03-30 | 0.61 | plan
7056 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-03-30 | 0.61 | plan
7057 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-03-30 | 0.61 | plan
7058 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-03-30 | 0.61 | plan
7059 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-03-30 | 0.61 | plan
7060 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-03-30 | 0.74 | plan
7061 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-03-30 | 0.74 | plan
7062 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 | 0 | plan
7063 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-03-30 | 0.96 | plan
7064 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-03-30 | 1 | plan
7065 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-03-30 | 1 | plan
7066 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-03-30 | 1 | plan
7067 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-03-30 | 1 | plan
7068 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-03-30 | 1 | plan
7069 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-03-30 | 1 | plan
7070 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-03-30 | 1 | plan
7071 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-03-30 | 1 | plan
7072 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-03-30 | 0.91 | plan
7073 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-03-30 | 1 | plan
7074 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-03-30 | 1 | plan
7075 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-03-30 | 1 | plan
7076 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-03-30 | 0.91 | plan
7077 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | plan
7078 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | plan
7079 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 0.58 | plan
7080 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | plan
7081 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | plan
7082 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | plan
7083 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | plan
7084 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | plan
7085 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | plan
7086 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | plan
7087 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | plan
7088 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | plan
7089 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | plan
7090 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-03-30 | 1 | plan
7091 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | plan
7092 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | plan
7093 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | plan
7094 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | plan
7095 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | plan
7096 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | plan
7097 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | plan
7098 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-03-30 | 1 | plan
7099 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-03-30 | 1 | plan
7100 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | plan
7101 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | plan
7102 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | plan
7103 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | plan
7104 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | plan
7105 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | plan
7106 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | plan
7107 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | plan
7108 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | plan
7109 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | plan
7110 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | plan
7111 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-03-30 | 1 | plan
7112 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-03-30 | 1 | plan
7113 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-03-30 | 1 | plan
7114 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-03-30 | 1 | plan
7115 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-03-30 | 1 | plan
7116 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-03-30 | 1 | plan
7117 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-03-30 | 1 | plan
7118 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-03-30 | 1 | plan
7119 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-03-30 | 1 | plan
7120 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7121 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7122 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7123 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7124 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7125 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7126 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7127 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7128 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7129 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7130 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7131 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7132 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7133 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7134 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | plan
7135 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-03-30 | 1 | plan
7136 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | plan
7137 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | plan
7138 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | plan
7139 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | plan
7140 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | plan
7141 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | plan
7142 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | plan
7143 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | plan
7144 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | plan
7145 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-03-30 | 1 | plan
7146 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-03-30 | 1 | plan
7147 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-03-30 | 1 | plan
7148 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-03-30 | 1 | plan
7149 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-03-30 | 0.97 | plan
7150 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-03-30 | 0.97 | plan
7151 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-03-30 | 1 | plan
7152 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-03-30 | 1 | plan
7153 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-03-30 | 1 | plan
7154 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-30 | 1 | plan
7155 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-30 | 1 | plan
7156 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-30 | 1 | plan
7157 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-30 | 1 | plan
7158 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-30 | 1 | plan
7159 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-03-30 | 1 | plan
7160 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-03-30 | 1 | plan
7161 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-03-30 | 1 | plan
7162 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-03-30 | 1 | plan
7163 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-03-30 | 1 | plan
7164 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-03-30 | 1 | plan
7165 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-03-30 | 1 | plan
7166 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-03-30 | 1 | plan
7167 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-03-30 | 1 | plan
7168 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | plan
7169 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | plan
7170 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | plan
7171 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | plan
7172 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | plan
7173 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | plan
7174 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-03-30 | 1 | plan
7175 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | plan
7176 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | plan
7177 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | plan
7178 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | plan
7179 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | plan
7180 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | plan
7181 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-03-30 | 1 | plan
7182 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7183 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7184 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7185 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7186 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7187 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7188 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7189 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-03-30 | 1 | plan
7190 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7191 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7192 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7193 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7194 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7195 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7196 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7197 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-03-30 | 1 | plan
7198 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7199 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7200 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7201 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7202 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7203 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7204 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | plan
7205 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-03-30 | 0.98 | plan
7206 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-03-30 | 0.97 | plan
7207 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 1 | plan
7208 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 1 | plan
7209 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 1 | plan
7210 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 1 | plan
7211 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 1 | plan
7212 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 0.93 | plan
7213 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 0 | plan
7214 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-03-30 | 1 | plan
7215 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | plan
7216 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | plan
7217 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | plan
7218 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | plan
7219 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | plan
7220 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | plan
7221 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | plan
7222 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-03-30 | 1 | plan
7223 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-03-30 | 1 | plan
7224 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-03-30 | 1 | plan
7225 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-03-30 | 1 | plan
7226 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-03-30 | 1 | plan
7227 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-03-30 | 1 | plan
7228 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-03-30 | 1 | plan
7229 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-03-30 | 1 | plan
7230 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-03-30 | 1 | plan
7231 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-03-30 | 1 | plan
7232 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-03-30 | 1 | plan
7233 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-03-30 | 1 | plan
7234 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-03-30 | 1 | plan
7235 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-03-30 | 1 | plan
7236 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-03-30 | 0.72 | plan
7237 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-03-30 | 0.92 | plan
7238 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7239 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7240 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | plan
7241 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-03-30 | 0.92 | plan
7242 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-03-30 | 0.88 | plan
7243 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-03-30 | 0.82 | plan
7244 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-03-30 | 0.44 | plan
7245 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-03-30 | 1 | plan
7246 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-03-30 | 1 | plan
7247 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-03-30 | 1 | plan
7248 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-03-30 | 1 | plan
7249 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-03-30 | 1 | plan
7250 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-03-30 | 1 | plan
7251 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-03-30 | 1 | plan
7252 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-03-30 | 1 | plan
7253 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-03-30 | 1 | plan
7254 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-03-30 | 1 | plan
7255 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-03-30 | 1 | plan
7256 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-03-30 | 1 | plan
7257 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-03-30 | 1 | plan
7258 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-03-30 | 1 | plan
7259 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-03-30 | 1 | plan
7260 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-03-30 | 0.48 | plan
7261 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-03-30 | 1 | plan
7262 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-30 | 0 | plan
7263 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-03-30 | 0 | plan
7264 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-30 | 0 | plan
7265 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-30 | 0 | plan
7266 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-30 | 0 | plan
7267 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-03-30 | 0.63 | plan
7268 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-03-30 | 0.69 | plan
7269 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-03-30 | 1 | plan
7270 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-03-30 | 1 | plan
7271 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-03-30 | 0.5 | plan
7272 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-03-30 | 1 | plan
7273 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-03-30 | 1 | plan
7274 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-03-30 | 0.33 | plan
7275 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-03-30 | 0.09 | plan
7276 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-03-30 | 0 | plan
7277 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-03-30 | 0 | plan
7278 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-03-30 | 0.88 | plan
7279 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-03-30 | 1 | plan
7280 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-03-30 | 1 | plan
7281 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-03-30 | 0.75 | plan
7282 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-03-30 | 1 | plan
7283 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-03-30 | 1 | plan
7284 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-03-30 | 1 | plan
7285 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-03-30 | 1 | plan
7286 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-03-30 | 0.53 | plan
7287 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-03-30 | 0 | plan
7288 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-03-30 | 0.56 | plan
7289 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-03-30 | 1 | plan
7290 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-03-30 | 0 | plan
7291 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-03-30 | 0 | plan
7292 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-03-30 | 0 | plan
7293 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-03-30 | 0.64 | plan
7294 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-03-30 | 1 | plan
7295 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-30 | 0.77 | plan
7296 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-30 | 0.5 | plan
7297 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-30 | 0.75 | plan
7298 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-30 | 0 | plan
7299 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-03-30 | 0.03 | plan
7300 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0 | plan
7301 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0 | plan
7302 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-03-30 | 0 | plan
7303 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-30 | 0 | plan
7304 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-30 | 0 | plan
7305 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-30 | 0 | plan
7306 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-30 | 0 | plan
7307 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0.33 | plan
7308 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0.33 | plan
7309 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0.33 | plan
7310 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0 | plan
7311 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0 | plan
7312 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0 | plan
7313 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-03-30 | 0 | plan
7314 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-03-30 | 0 | plan
7315 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-03-30 | 0 | plan
7316 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-03-30 | 0 | plan
7317 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0 | plan
7318 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-03-30 | 0 | plan
7319 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-03-30 | 0 | plan
7320 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-04-15 | 0.86 | plan
7321 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 | 0.62 | plan
7322 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7323 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7324 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7325 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7326 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7327 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-04-15 | 0 | plan
7328 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7329 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7330 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7331 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7332 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7333 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7334 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7335 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7336 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7337 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7338 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7339 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7340 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7341 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7342 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7343 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-04-15 | 0 | plan
7344 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 | 0 | plan
7345 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7346 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7347 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7348 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7349 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7350 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-04-15 | 0 | plan
7351 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-04-15 | 0 | plan
7352 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 | 0 | plan
7353 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 | 0 | plan
7354 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 | 0 | plan
7355 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 | 0 | plan
7356 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-04-15 | 0.7 | plan
7357 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-04-15 | 0.77 | plan
7358 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-04-15 | 0.77 | plan
7359 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-04-15 | 0.66 | plan
7360 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-04-15 | 0.66 | plan
7361 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-04-15 | 0.65 | plan
7362 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-04-15 | 0.65 | plan
7363 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-04-15 | 0.66 | plan
7364 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-04-15 | 0.66 | plan
7365 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-04-15 | 0.77 | plan
7366 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-04-15 | 0.77 | plan
7367 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 | 0 | plan
7368 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-04-15 | 0.97 | plan
7369 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-04-15 | 1 | plan
7370 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-04-15 | 1 | plan
7371 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-04-15 | 1 | plan
7372 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-04-15 | 1 | plan
7373 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-04-15 | 1 | plan
7374 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-04-15 | 1 | plan
7375 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-04-15 | 1 | plan
7376 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-04-15 | 1 | plan
7377 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-04-15 | 0.93 | plan
7378 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-04-15 | 1 | plan
7379 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-04-15 | 1 | plan
7380 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-04-15 | 1 | plan
7381 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-04-15 | 0.92 | plan
7382 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | plan
7383 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | plan
7384 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 0.66 | plan
7385 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | plan
7386 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | plan
7387 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | plan
7388 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | plan
7389 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | plan
7390 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | plan
7391 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | plan
7392 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | plan
7393 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | plan
7394 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | plan
7395 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-04-15 | 1 | plan
7396 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | plan
7397 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | plan
7398 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | plan
7399 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | plan
7400 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | plan
7401 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | plan
7402 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | plan
7403 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-04-15 | 1 | plan
7404 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-04-15 | 1 | plan
7405 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | plan
7406 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | plan
7407 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | plan
7408 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | plan
7409 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | plan
7410 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | plan
7411 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | plan
7412 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | plan
7413 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | plan
7414 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | plan
7415 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | plan
7416 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-04-15 | 1 | plan
7417 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-04-15 | 1 | plan
7418 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-04-15 | 1 | plan
7419 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-04-15 | 1 | plan
7420 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-04-15 | 1 | plan
7421 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-04-15 | 1 | plan
7422 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-04-15 | 1 | plan
7423 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-04-15 | 1 | plan
7424 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-04-15 | 1 | plan
7425 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7426 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7427 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7428 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7429 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7430 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7431 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7432 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7433 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7434 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7435 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7436 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7437 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7438 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7439 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | plan
7440 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-04-15 | 1 | plan
7441 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | plan
7442 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | plan
7443 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | plan
7444 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | plan
7445 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | plan
7446 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | plan
7447 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | plan
7448 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | plan
7449 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | plan
7450 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-04-15 | 1 | plan
7451 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-04-15 | 1 | plan
7452 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-04-15 | 1 | plan
7453 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-04-15 | 1 | plan
7454 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-04-15 | 1 | plan
7455 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-04-15 | 1 | plan
7456 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-04-15 | 1 | plan
7457 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-04-15 | 1 | plan
7458 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-04-15 | 1 | plan
7459 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-15 | 1 | plan
7460 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-15 | 1 | plan
7461 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-15 | 1 | plan
7462 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-15 | 1 | plan
7463 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-15 | 1 | plan
7464 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-04-15 | 1 | plan
7465 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-04-15 | 1 | plan
7466 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-04-15 | 1 | plan
7467 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-04-15 | 1 | plan
7468 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-04-15 | 1 | plan
7469 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-04-15 | 1 | plan
7470 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-04-15 | 1 | plan
7471 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-04-15 | 1 | plan
7472 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-04-15 | 1 | plan
7473 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | plan
7474 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | plan
7475 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | plan
7476 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | plan
7477 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | plan
7478 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | plan
7479 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-04-15 | 1 | plan
7480 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | plan
7481 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | plan
7482 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | plan
7483 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | plan
7484 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | plan
7485 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | plan
7486 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-04-15 | 1 | plan
7487 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7488 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7489 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7490 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7491 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7492 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7493 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7494 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-04-15 | 1 | plan
7495 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7496 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7497 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7498 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7499 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7500 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7501 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7502 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-04-15 | 1 | plan
7503 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7504 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7505 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7506 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7507 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7508 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7509 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | plan
7510 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-04-15 | 0.99 | plan
7511 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-04-15 | 0.98 | plan
7512 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 1 | plan
7513 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 1 | plan
7514 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 1 | plan
7515 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 1 | plan
7516 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 1 | plan
7517 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 1 | plan
7518 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 0 | plan
7519 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-04-15 | 1 | plan
7520 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | plan
7521 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | plan
7522 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | plan
7523 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | plan
7524 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | plan
7525 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | plan
7526 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | plan
7527 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-04-15 | 1 | plan
7528 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-04-15 | 1 | plan
7529 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-04-15 | 1 | plan
7530 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-04-15 | 1 | plan
7531 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-04-15 | 1 | plan
7532 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-04-15 | 1 | plan
7533 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-04-15 | 1 | plan
7534 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-04-15 | 1 | plan
7535 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-04-15 | 1 | plan
7536 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-04-15 | 1 | plan
7537 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-04-15 | 1 | plan
7538 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-04-15 | 1 | plan
7539 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-04-15 | 1 | plan
7540 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-04-15 | 1 | plan
7541 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-04-15 | 0.77 | plan
7542 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-04-15 | 0.95 | plan
7543 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7544 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7545 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | plan
7546 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-04-15 | 0.95 | plan
7547 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-04-15 | 0.95 | plan
7548 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-04-15 | 0.82 | plan
7549 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-04-15 | 0.96 | plan
7550 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-04-15 | 1 | plan
7551 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-04-15 | 1 | plan
7552 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-04-15 | 1 | plan
7553 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-04-15 | 1 | plan
7554 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-04-15 | 1 | plan
7555 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-04-15 | 1 | plan
7556 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-04-15 | 1 | plan
7557 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-04-15 | 1 | plan
7558 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-04-15 | 1 | plan
7559 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-04-15 | 1 | plan
7560 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-04-15 | 1 | plan
7561 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-04-15 | 1 | plan
7562 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-04-15 | 1 | plan
7563 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-04-15 | 1 | plan
7564 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-04-15 | 1 | plan
7565 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-04-15 | 0.61 | plan
7566 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-04-15 | 1 | plan
7567 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-15 | 0.33 | plan
7568 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-04-15 | 0.8 | plan
7569 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-15 | 0 | plan
7570 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-15 | 0 | plan
7571 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-15 | 0 | plan
7572 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-04-15 | 0.9 | plan
7573 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-04-15 | 1 | plan
7574 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-04-15 | 1 | plan
7575 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-04-15 | 1 | plan
7576 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-04-15 | 1 | plan
7577 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-04-15 | 1 | plan
7578 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-04-15 | 1 | plan
7579 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-04-15 | 1 | plan
7580 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-04-15 | 1 | plan
7581 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-04-15 | 1 | plan
7582 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-04-15 | 1 | plan
7583 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-04-15 | 1 | plan
7584 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-04-15 | 1 | plan
7585 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-04-15 | 1 | plan
7586 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-04-15 | 1 | plan
7587 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-04-15 | 1 | plan
7588 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-04-15 | 1 | plan
7589 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-04-15 | 1 | plan
7590 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-04-15 | 1 | plan
7591 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-04-15 | 1 | plan
7592 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-04-15 | 1 | plan
7593 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-04-15 | 0.75 | plan
7594 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-04-15 | 1 | plan
7595 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-04-15 | 0.44 | plan
7596 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-04-15 | 0 | plan
7597 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-04-15 | 0 | plan
7598 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-04-15 | 1 | plan
7599 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-04-15 | 1 | plan
7600 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-15 | 1 | plan
7601 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-15 | 1 | plan
7602 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-15 | 1 | plan
7603 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-15 | 1 | plan
7604 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-04-15 | 0.1 | plan
7605 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 0 | plan
7606 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 0 | plan
7607 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-04-15 | 0 | plan
7608 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-15 | 0 | plan
7609 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-15 | 0 | plan
7610 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-15 | 0 | plan
7611 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-15 | 0 | plan
7612 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 1 | plan
7613 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 1 | plan
7614 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 1 | plan
7615 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 0 | plan
7616 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 0 | plan
7617 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 0 | plan
7618 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-04-15 | 0 | plan
7619 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-04-15 | 0 | plan
7620 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-04-15 | 0 | plan
7621 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-04-15 | 0 | plan
7622 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 0 | plan
7623 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-04-15 | 0 | plan
7624 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-04-15 | 0 | plan
7625 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-04-30 | 0.88 | plan
7626 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 | 0.62 | plan
7627 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7628 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7629 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7630 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7631 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7632 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-04-30 | 0 | plan
7633 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7634 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7635 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7636 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7637 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7638 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7639 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7640 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7641 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7642 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7643 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7644 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7645 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7646 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7647 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7648 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-04-30 | 0 | plan
7649 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 | 0 | plan
7650 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7651 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7652 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7653 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7654 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7655 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-04-30 | 0 | plan
7656 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-04-30 | 0 | plan
7657 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 | 0 | plan
7658 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 | 0 | plan
7659 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 | 0 | plan
7660 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 | 0 | plan
7661 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-04-30 | 0.74 | plan
7662 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-04-30 | 0.8 | plan
7663 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-04-30 | 0.8 | plan
7664 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-04-30 | 0.7 | plan
7665 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-04-30 | 0.7 | plan
7666 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-04-30 | 0.7 | plan
7667 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-04-30 | 0.7 | plan
7668 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-04-30 | 0.7 | plan
7669 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-04-30 | 0.7 | plan
7670 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-04-30 | 0.8 | plan
7671 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-04-30 | 0.8 | plan
7672 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 | 0 | plan
7673 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-04-30 | 0.98 | plan
7674 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-04-30 | 1 | plan
7675 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-04-30 | 1 | plan
7676 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-04-30 | 1 | plan
7677 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-04-30 | 1 | plan
7678 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-04-30 | 1 | plan
7679 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-04-30 | 1 | plan
7680 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-04-30 | 1 | plan
7681 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-04-30 | 1 | plan
7682 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-04-30 | 0.94 | plan
7683 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-04-30 | 1 | plan
7684 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-04-30 | 1 | plan
7685 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-04-30 | 1 | plan
7686 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-04-30 | 0.94 | plan
7687 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | plan
7688 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | plan
7689 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 0.74 | plan
7690 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | plan
7691 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | plan
7692 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | plan
7693 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | plan
7694 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | plan
7695 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | plan
7696 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | plan
7697 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | plan
7698 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | plan
7699 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | plan
7700 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-04-30 | 1 | plan
7701 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | plan
7702 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | plan
7703 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | plan
7704 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | plan
7705 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | plan
7706 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | plan
7707 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | plan
7708 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-04-30 | 1 | plan
7709 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-04-30 | 1 | plan
7710 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | plan
7711 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | plan
7712 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | plan
7713 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | plan
7714 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | plan
7715 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | plan
7716 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | plan
7717 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | plan
7718 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | plan
7719 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | plan
7720 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | plan
7721 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-04-30 | 1 | plan
7722 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-04-30 | 1 | plan
7723 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-04-30 | 1 | plan
7724 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-04-30 | 1 | plan
7725 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-04-30 | 1 | plan
7726 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-04-30 | 1 | plan
7727 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-04-30 | 1 | plan
7728 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-04-30 | 1 | plan
7729 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-04-30 | 1 | plan
7730 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7731 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7732 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7733 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7734 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7735 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7736 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7737 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7738 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7739 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7740 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7741 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7742 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7743 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7744 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | plan
7745 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-04-30 | 1 | plan
7746 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | plan
7747 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | plan
7748 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | plan
7749 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | plan
7750 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | plan
7751 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | plan
7752 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | plan
7753 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | plan
7754 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | plan
7755 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-04-30 | 1 | plan
7756 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-04-30 | 1 | plan
7757 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-04-30 | 1 | plan
7758 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-04-30 | 1 | plan
7759 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-04-30 | 1 | plan
7760 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-04-30 | 1 | plan
7761 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-04-30 | 1 | plan
7762 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-04-30 | 1 | plan
7763 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-04-30 | 1 | plan
7764 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-30 | 1 | plan
7765 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-30 | 1 | plan
7766 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-30 | 1 | plan
7767 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-30 | 1 | plan
7768 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-30 | 1 | plan
7769 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-04-30 | 1 | plan
7770 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-04-30 | 1 | plan
7771 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-04-30 | 1 | plan
7772 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-04-30 | 1 | plan
7773 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-04-30 | 1 | plan
7774 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-04-30 | 1 | plan
7775 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-04-30 | 1 | plan
7776 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-04-30 | 1 | plan
7777 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-04-30 | 1 | plan
7778 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | plan
7779 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | plan
7780 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | plan
7781 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | plan
7782 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | plan
7783 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | plan
7784 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-04-30 | 1 | plan
7785 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | plan
7786 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | plan
7787 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | plan
7788 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | plan
7789 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | plan
7790 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | plan
7791 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-04-30 | 1 | plan
7792 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7793 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7794 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7795 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7796 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7797 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7798 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7799 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-04-30 | 1 | plan
7800 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7801 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7802 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7803 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7804 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7805 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7806 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7807 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-04-30 | 1 | plan
7808 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7809 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7810 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7811 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7812 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7813 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7814 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | plan
7815 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-04-30 | 0.99 | plan
7816 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-04-30 | 0.98 | plan
7817 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 1 | plan
7818 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 1 | plan
7819 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 1 | plan
7820 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 1 | plan
7821 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 1 | plan
7822 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 1 | plan
7823 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 0 | plan
7824 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-04-30 | 1 | plan
7825 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | plan
7826 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | plan
7827 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | plan
7828 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | plan
7829 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | plan
7830 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | plan
7831 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | plan
7832 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-04-30 | 1 | plan
7833 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-04-30 | 1 | plan
7834 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-04-30 | 1 | plan
7835 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-04-30 | 1 | plan
7836 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-04-30 | 1 | plan
7837 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-04-30 | 1 | plan
7838 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-04-30 | 1 | plan
7839 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-04-30 | 1 | plan
7840 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-04-30 | 1 | plan
7841 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-04-30 | 1 | plan
7842 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-04-30 | 1 | plan
7843 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-04-30 | 1 | plan
7844 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-04-30 | 1 | plan
7845 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-04-30 | 1 | plan
7846 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-04-30 | 0.81 | plan
7847 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-04-30 | 0.97 | plan
7848 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7849 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7850 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | plan
7851 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-04-30 | 0.96 | plan
7852 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-04-30 | 0.95 | plan
7853 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-04-30 | 0.82 | plan
7854 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-04-30 | 1 | plan
7855 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-04-30 | 1 | plan
7856 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-04-30 | 1 | plan
7857 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-04-30 | 1 | plan
7858 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-04-30 | 1 | plan
7859 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-04-30 | 1 | plan
7860 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-04-30 | 1 | plan
7861 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-04-30 | 1 | plan
7862 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-04-30 | 1 | plan
7863 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-04-30 | 1 | plan
7864 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-04-30 | 1 | plan
7865 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-04-30 | 1 | plan
7866 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-04-30 | 1 | plan
7867 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-04-30 | 1 | plan
7868 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-04-30 | 1 | plan
7869 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-04-30 | 1 | plan
7870 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-04-30 | 0.76 | plan
7871 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-04-30 | 1 | plan
7872 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-30 | 1 | plan
7873 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-04-30 | 1 | plan
7874 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-30 | 0 | plan
7875 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-30 | 0 | plan
7876 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-30 | 0 | plan
7877 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-04-30 | 0.94 | plan
7878 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-04-30 | 1 | plan
7879 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-04-30 | 1 | plan
7880 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-04-30 | 1 | plan
7881 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-04-30 | 1 | plan
7882 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-04-30 | 1 | plan
7883 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-04-30 | 1 | plan
7884 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-04-30 | 1 | plan
7885 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-04-30 | 1 | plan
7886 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-04-30 | 1 | plan
7887 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-04-30 | 1 | plan
7888 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-04-30 | 1 | plan
7889 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-04-30 | 1 | plan
7890 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-04-30 | 1 | plan
7891 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-04-30 | 1 | plan
7892 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-04-30 | 1 | plan
7893 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-04-30 | 1 | plan
7894 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-04-30 | 1 | plan
7895 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-04-30 | 1 | plan
7896 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-04-30 | 1 | plan
7897 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-04-30 | 1 | plan
7898 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-04-30 | 1 | plan
7899 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-04-30 | 1 | plan
7900 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-04-30 | 1 | plan
7901 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-04-30 | 0 | plan
7902 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-04-30 | 0 | plan
7903 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-04-30 | 1 | plan
7904 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-04-30 | 1 | plan
7905 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-30 | 1 | plan
7906 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-30 | 1 | plan
7907 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-30 | 1 | plan
7908 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-30 | 1 | plan
7909 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-04-30 | 0.29 | plan
7910 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 0.58 | plan
7911 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 0.58 | plan
7912 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-04-30 | 1 | plan
7913 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-30 | 1 | plan
7914 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-30 | 0.75 | plan
7915 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-30 | 0 | plan
7916 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-30 | 0 | plan
7917 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 1 | plan
7918 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 1 | plan
7919 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 1 | plan
7920 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 0 | plan
7921 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 0 | plan
7922 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 0 | plan
7923 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-04-30 | 0 | plan
7924 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-04-30 | 0 | plan
7925 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-04-30 | 0 | plan
7926 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-04-30 | 0 | plan
7927 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 0 | plan
7928 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-04-30 | 0 | plan
7929 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-04-30 | 0 | plan
7930 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-05-15 | 0.9 | plan
7931 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 | 0.62 | plan
7932 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7933 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7934 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7935 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7936 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7937 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-05-15 | 0 | plan
7938 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7939 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7940 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7941 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7942 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7943 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7944 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7945 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7946 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7947 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7948 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7949 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7950 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7951 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7952 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7953 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-05-15 | 0 | plan
7954 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 | 0 | plan
7955 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7956 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7957 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7958 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7959 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
7960 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-05-15 | 0 | plan
7961 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-05-15 | 0 | plan
7962 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 | 0 | plan
7963 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 | 0 | plan
7964 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 | 0 | plan
7965 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 | 0 | plan
7966 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-05-15 | 0.77 | plan
7967 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-05-15 | 0.82 | plan
7968 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-05-15 | 0.82 | plan
7969 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-05-15 | 0.73 | plan
7970 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-05-15 | 0.73 | plan
7971 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-05-15 | 0.72 | plan
7972 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-05-15 | 0.72 | plan
7973 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-05-15 | 0.73 | plan
7974 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-05-15 | 0.73 | plan
7975 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-05-15 | 0.82 | plan
7976 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-05-15 | 0.82 | plan
7977 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 | 0 | plan
7978 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-05-15 | 0.98 | plan
7979 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-05-15 | 1 | plan
7980 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-05-15 | 1 | plan
7981 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-05-15 | 1 | plan
7982 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-05-15 | 1 | plan
7983 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-05-15 | 1 | plan
7984 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-05-15 | 1 | plan
7985 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-05-15 | 1 | plan
7986 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-05-15 | 1 | plan
7987 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-05-15 | 0.95 | plan
7988 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-05-15 | 1 | plan
7989 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-05-15 | 1 | plan
7990 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-05-15 | 1 | plan
7991 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-05-15 | 0.95 | plan
7992 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | plan
7993 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | plan
7994 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 0.79 | plan
7995 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | plan
7996 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | plan
7997 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | plan
7998 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | plan
7999 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | plan
8000 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | plan
8001 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | plan
8002 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | plan
8003 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | plan
8004 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | plan
8005 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-05-15 | 1 | plan
8006 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | plan
8007 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | plan
8008 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | plan
8009 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | plan
8010 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | plan
8011 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | plan
8012 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | plan
8013 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-05-15 | 1 | plan
8014 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-05-15 | 1 | plan
8015 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | plan
8016 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | plan
8017 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | plan
8018 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | plan
8019 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | plan
8020 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | plan
8021 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | plan
8022 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | plan
8023 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | plan
8024 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | plan
8025 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | plan
8026 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-05-15 | 1 | plan
8027 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-05-15 | 1 | plan
8028 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-05-15 | 1 | plan
8029 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-05-15 | 1 | plan
8030 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-05-15 | 1 | plan
8031 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-05-15 | 1 | plan
8032 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-05-15 | 1 | plan
8033 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-05-15 | 1 | plan
8034 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-05-15 | 1 | plan
8035 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8036 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8037 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8038 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8039 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8040 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8041 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8042 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8043 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8044 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8045 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8046 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8047 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8048 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8049 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | plan
8050 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-05-15 | 1 | plan
8051 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | plan
8052 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | plan
8053 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | plan
8054 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | plan
8055 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | plan
8056 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | plan
8057 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | plan
8058 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | plan
8059 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | plan
8060 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-05-15 | 1 | plan
8061 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-05-15 | 1 | plan
8062 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-05-15 | 1 | plan
8063 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-05-15 | 1 | plan
8064 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-05-15 | 1 | plan
8065 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-05-15 | 1 | plan
8066 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-05-15 | 0.99 | plan
8067 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-05-15 | 1 | plan
8068 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-05-15 | 1 | plan
8069 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-15 | 1 | plan
8070 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-15 | 1 | plan
8071 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-15 | 1 | plan
8072 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-15 | 1 | plan
8073 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-15 | 1 | plan
8074 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-05-15 | 1 | plan
8075 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-05-15 | 1 | plan
8076 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-05-15 | 1 | plan
8077 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-05-15 | 1 | plan
8078 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-05-15 | 1 | plan
8079 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-05-15 | 1 | plan
8080 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-05-15 | 1 | plan
8081 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-05-15 | 1 | plan
8082 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-05-15 | 1 | plan
8083 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | plan
8084 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | plan
8085 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | plan
8086 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | plan
8087 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | plan
8088 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | plan
8089 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-05-15 | 1 | plan
8090 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | plan
8091 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | plan
8092 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | plan
8093 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | plan
8094 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | plan
8095 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | plan
8096 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-05-15 | 1 | plan
8097 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8098 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8099 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8100 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8101 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8102 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8103 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8104 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-05-15 | 1 | plan
8105 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8106 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8107 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8108 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8109 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8110 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8111 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8112 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-05-15 | 1 | plan
8113 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8114 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8115 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8116 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8117 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8118 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8119 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | plan
8120 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-05-15 | 0.99 | plan
8121 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-05-15 | 0.99 | plan
8122 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 1 | plan
8123 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 1 | plan
8124 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 1 | plan
8125 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 1 | plan
8126 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 1 | plan
8127 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 1 | plan
8128 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 0.2 | plan
8129 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-05-15 | 1 | plan
8130 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | plan
8131 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | plan
8132 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | plan
8133 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | plan
8134 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | plan
8135 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | plan
8136 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | plan
8137 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-05-15 | 1 | plan
8138 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-05-15 | 1 | plan
8139 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-05-15 | 1 | plan
8140 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-05-15 | 1 | plan
8141 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-05-15 | 1 | plan
8142 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-05-15 | 1 | plan
8143 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-05-15 | 1 | plan
8144 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-05-15 | 1 | plan
8145 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-05-15 | 1 | plan
8146 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-05-15 | 1 | plan
8147 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-05-15 | 1 | plan
8148 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-05-15 | 1 | plan
8149 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-05-15 | 1 | plan
8150 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-05-15 | 1 | plan
8151 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-05-15 | 0.84 | plan
8152 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-05-15 | 0.97 | plan
8153 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
8154 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
8155 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | plan
8156 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-05-15 | 0.97 | plan
8157 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-05-15 | 0.95 | plan
8158 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-05-15 | 0.82 | plan
8159 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-05-15 | 1 | plan
8160 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-05-15 | 1 | plan
8161 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-05-15 | 1 | plan
8162 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-05-15 | 1 | plan
8163 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-05-15 | 1 | plan
8164 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-05-15 | 1 | plan
8165 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-05-15 | 1 | plan
8166 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-05-15 | 1 | plan
8167 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-05-15 | 1 | plan
8168 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-05-15 | 1 | plan
8169 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-05-15 | 1 | plan
8170 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-05-15 | 1 | plan
8171 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-05-15 | 1 | plan
8172 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-05-15 | 1 | plan
8173 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-05-15 | 1 | plan
8174 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-05-15 | 1 | plan
8175 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-05-15 | 0.85 | plan
8176 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-05-15 | 1 | plan
8177 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-15 | 1 | plan
8178 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-05-15 | 1 | plan
8179 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-15 | 1 | plan
8180 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-15 | 0 | plan
8181 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-15 | 0 | plan
8182 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-05-15 | 0.94 | plan
8183 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-05-15 | 1 | plan
8184 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-05-15 | 1 | plan
8185 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-05-15 | 1 | plan
8186 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-05-15 | 1 | plan
8187 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-05-15 | 1 | plan
8188 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-05-15 | 1 | plan
8189 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-05-15 | 1 | plan
8190 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-05-15 | 1 | plan
8191 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-05-15 | 1 | plan
8192 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-05-15 | 1 | plan
8193 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-05-15 | 1 | plan
8194 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-05-15 | 1 | plan
8195 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-05-15 | 1 | plan
8196 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-05-15 | 1 | plan
8197 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-05-15 | 1 | plan
8198 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-05-15 | 1 | plan
8199 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-05-15 | 1 | plan
8200 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-05-15 | 1 | plan
8201 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-05-15 | 1 | plan
8202 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-05-15 | 1 | plan
8203 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-05-15 | 1 | plan
8204 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-05-15 | 1 | plan
8205 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-05-15 | 1 | plan
8206 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-05-15 | 0 | plan
8207 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-05-15 | 0 | plan
8208 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-05-15 | 1 | plan
8209 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-05-15 | 1 | plan
8210 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-15 | 1 | plan
8211 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-15 | 1 | plan
8212 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-15 | 1 | plan
8213 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-15 | 1 | plan
8214 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-05-15 | 0.41 | plan
8215 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 0.95 | plan
8216 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 0.95 | plan
8217 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-05-15 | 1 | plan
8218 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-15 | 1 | plan
8219 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-15 | 1 | plan
8220 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-15 | 1 | plan
8221 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-15 | 0.67 | plan
8222 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 1 | plan
8223 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 1 | plan
8224 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 1 | plan
8225 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 0 | plan
8226 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 0 | plan
8227 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 0 | plan
8228 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-05-15 | 0 | plan
8229 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-05-15 | 0 | plan
8230 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-05-15 | 0 | plan
8231 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-05-15 | 0 | plan
8232 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 0 | plan
8233 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-05-15 | 0 | plan
8234 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-05-15 | 0 | plan
8235 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-05-30 | 0.92 | plan
8236 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 | 0.62 | plan
8237 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8238 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8239 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8240 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8241 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8242 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-05-30 | 0 | plan
8243 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8244 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8245 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8246 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8247 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8248 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8249 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8250 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8251 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8252 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8253 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8254 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8255 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8256 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8257 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8258 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-05-30 | 0 | plan
8259 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 | 0 | plan
8260 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8261 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8262 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8263 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8264 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8265 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8266 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-05-30 | 0 | plan
8267 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 | 0 | plan
8268 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 | 0 | plan
8269 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 | 0 | plan
8270 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 | 0 | plan
8271 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-05-30 | 0.81 | plan
8272 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-05-30 | 0.86 | plan
8273 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-05-30 | 0.86 | plan
8274 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-05-30 | 0.79 | plan
8275 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-05-30 | 0.79 | plan
8276 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-05-30 | 0.79 | plan
8277 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-05-30 | 0.79 | plan
8278 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-05-30 | 0.79 | plan
8279 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-05-30 | 0.79 | plan
8280 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-05-30 | 0.86 | plan
8281 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-05-30 | 0.86 | plan
8282 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 | 0 | plan
8283 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-05-30 | 0.99 | plan
8284 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-05-30 | 1 | plan
8285 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-05-30 | 1 | plan
8286 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-05-30 | 1 | plan
8287 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-05-30 | 1 | plan
8288 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-05-30 | 1 | plan
8289 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-05-30 | 1 | plan
8290 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-05-30 | 1 | plan
8291 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-05-30 | 1 | plan
8292 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-05-30 | 0.98 | plan
8293 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-05-30 | 1 | plan
8294 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-05-30 | 1 | plan
8295 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-05-30 | 1 | plan
8296 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-05-30 | 0.98 | plan
8297 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | plan
8298 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | plan
8299 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 0.9 | plan
8300 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | plan
8301 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | plan
8302 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | plan
8303 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | plan
8304 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | plan
8305 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | plan
8306 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | plan
8307 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | plan
8308 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | plan
8309 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | plan
8310 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-05-30 | 1 | plan
8311 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | plan
8312 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | plan
8313 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | plan
8314 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | plan
8315 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | plan
8316 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | plan
8317 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | plan
8318 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-05-30 | 1 | plan
8319 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-05-30 | 1 | plan
8320 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | plan
8321 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | plan
8322 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | plan
8323 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | plan
8324 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | plan
8325 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | plan
8326 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | plan
8327 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | plan
8328 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | plan
8329 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | plan
8330 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | plan
8331 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-05-30 | 1 | plan
8332 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-05-30 | 1 | plan
8333 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-05-30 | 1 | plan
8334 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-05-30 | 1 | plan
8335 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-05-30 | 1 | plan
8336 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-05-30 | 1 | plan
8337 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-05-30 | 1 | plan
8338 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-05-30 | 1 | plan
8339 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-05-30 | 1 | plan
8340 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8341 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8342 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8343 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8344 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8345 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8346 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8347 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8348 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8349 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8350 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8351 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8352 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8353 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8354 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | plan
8355 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-05-30 | 1 | plan
8356 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | plan
8357 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | plan
8358 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | plan
8359 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | plan
8360 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | plan
8361 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | plan
8362 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | plan
8363 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | plan
8364 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | plan
8365 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-05-30 | 1 | plan
8366 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-05-30 | 1 | plan
8367 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-05-30 | 1 | plan
8368 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-05-30 | 1 | plan
8369 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-05-30 | 1 | plan
8370 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-05-30 | 1 | plan
8371 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-05-30 | 1 | plan
8372 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-05-30 | 1 | plan
8373 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-05-30 | 1 | plan
8374 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-30 | 1 | plan
8375 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-30 | 1 | plan
8376 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-30 | 1 | plan
8377 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-30 | 1 | plan
8378 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-30 | 1 | plan
8379 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-05-30 | 1 | plan
8380 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-05-30 | 1 | plan
8381 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-05-30 | 1 | plan
8382 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-05-30 | 1 | plan
8383 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-05-30 | 1 | plan
8384 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-05-30 | 1 | plan
8385 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-05-30 | 1 | plan
8386 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-05-30 | 1 | plan
8387 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-05-30 | 1 | plan
8388 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | plan
8389 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | plan
8390 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | plan
8391 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | plan
8392 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | plan
8393 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | plan
8394 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-05-30 | 1 | plan
8395 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | plan
8396 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | plan
8397 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | plan
8398 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | plan
8399 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | plan
8400 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | plan
8401 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-05-30 | 1 | plan
8402 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8403 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8404 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8405 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8406 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8407 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8408 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8409 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-05-30 | 1 | plan
8410 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8411 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8412 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8413 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8414 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8415 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8416 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8417 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-05-30 | 1 | plan
8418 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8419 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8420 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8421 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8422 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8423 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8424 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | plan
8425 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-05-30 | 1 | plan
8426 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-05-30 | 1 | plan
8427 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | plan
8428 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | plan
8429 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | plan
8430 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | plan
8431 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | plan
8432 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | plan
8433 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | plan
8434 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-05-30 | 1 | plan
8435 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | plan
8436 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | plan
8437 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | plan
8438 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | plan
8439 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | plan
8440 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | plan
8441 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | plan
8442 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-05-30 | 1 | plan
8443 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-05-30 | 1 | plan
8444 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-05-30 | 1 | plan
8445 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-05-30 | 1 | plan
8446 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-05-30 | 1 | plan
8447 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-05-30 | 1 | plan
8448 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-05-30 | 1 | plan
8449 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-05-30 | 1 | plan
8450 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-05-30 | 1 | plan
8451 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-05-30 | 1 | plan
8452 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-05-30 | 1 | plan
8453 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-05-30 | 1 | plan
8454 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-05-30 | 1 | plan
8455 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-05-30 | 1 | plan
8456 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-05-30 | 0.89 | plan
8457 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-05-30 | 0.99 | plan
8458 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8459 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8460 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | plan
8461 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-05-30 | 0.99 | plan
8462 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-05-30 | 0.95 | plan
8463 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-05-30 | 0.82 | plan
8464 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-05-30 | 1 | plan
8465 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-05-30 | 1 | plan
8466 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-05-30 | 1 | plan
8467 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-05-30 | 1 | plan
8468 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-05-30 | 1 | plan
8469 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-05-30 | 1 | plan
8470 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-05-30 | 1 | plan
8471 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-05-30 | 1 | plan
8472 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-05-30 | 1 | plan
8473 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-05-30 | 1 | plan
8474 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-05-30 | 1 | plan
8475 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-05-30 | 1 | plan
8476 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-05-30 | 1 | plan
8477 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-05-30 | 1 | plan
8478 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-05-30 | 1 | plan
8479 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-05-30 | 1 | plan
8480 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-05-30 | 1 | plan
8481 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-05-30 | 1 | plan
8482 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-30 | 1 | plan
8483 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-05-30 | 1 | plan
8484 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-30 | 1 | plan
8485 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-30 | 1 | plan
8486 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-30 | 1 | plan
8487 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-05-30 | 1 | plan
8488 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-05-30 | 1 | plan
8489 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-05-30 | 1 | plan
8490 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-05-30 | 1 | plan
8491 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-05-30 | 1 | plan
8492 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-05-30 | 1 | plan
8493 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-05-30 | 1 | plan
8494 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-05-30 | 1 | plan
8495 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-05-30 | 1 | plan
8496 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-05-30 | 1 | plan
8497 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-05-30 | 1 | plan
8498 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-05-30 | 1 | plan
8499 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-05-30 | 1 | plan
8500 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-05-30 | 1 | plan
8501 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-05-30 | 1 | plan
8502 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-05-30 | 1 | plan
8503 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-05-30 | 1 | plan
8504 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-05-30 | 1 | plan
8505 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-05-30 | 1 | plan
8506 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-05-30 | 1 | plan
8507 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-05-30 | 1 | plan
8508 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-05-30 | 1 | plan
8509 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-05-30 | 1 | plan
8510 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-05-30 | 1 | plan
8511 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-05-30 | 1 | plan
8512 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-05-30 | 1 | plan
8513 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-05-30 | 1 | plan
8514 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-05-30 | 1 | plan
8515 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-30 | 1 | plan
8516 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-30 | 1 | plan
8517 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-30 | 1 | plan
8518 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-30 | 1 | plan
8519 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-05-30 | 0.43 | plan
8520 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 1 | plan
8521 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 1 | plan
8522 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-05-30 | 1 | plan
8523 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-30 | 1 | plan
8524 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-30 | 1 | plan
8525 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-30 | 1 | plan
8526 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-30 | 1 | plan
8527 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 1 | plan
8528 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 1 | plan
8529 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 1 | plan
8530 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 0 | plan
8531 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 0 | plan
8532 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 0 | plan
8533 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-05-30 | 0 | plan
8534 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-05-30 | 0 | plan
8535 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-05-30 | 0 | plan
8536 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-05-30 | 0 | plan
8537 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 0 | plan
8538 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-05-30 | 0 | plan
8539 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-05-30 | 0 | plan
8540 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-06-15 | 0.94 | plan
8541 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 | 0.62 | plan
8542 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8543 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8544 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8545 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8546 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8547 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-06-15 | 0 | plan
8548 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8549 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8550 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8551 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8552 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8553 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8554 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8555 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8556 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8557 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8558 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8559 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8560 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8561 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8562 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8563 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-06-15 | 0 | plan
8564 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 | 0 | plan
8565 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8566 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8567 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8568 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8569 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8570 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8571 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-06-15 | 0 | plan
8572 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 | 0 | plan
8573 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 | 0 | plan
8574 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 | 0 | plan
8575 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 | 0 | plan
8576 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-06-15 | 0.85 | plan
8577 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-06-15 | 0.89 | plan
8578 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-06-15 | 0.89 | plan
8579 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-06-15 | 0.84 | plan
8580 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-06-15 | 0.84 | plan
8581 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-06-15 | 0.83 | plan
8582 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-06-15 | 0.83 | plan
8583 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-06-15 | 0.84 | plan
8584 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-06-15 | 0.84 | plan
8585 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-06-15 | 0.89 | plan
8586 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-06-15 | 0.89 | plan
8587 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 | 0 | plan
8588 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-06-15 | 1 | plan
8589 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-06-15 | 1 | plan
8590 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-06-15 | 1 | plan
8591 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-06-15 | 1 | plan
8592 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-06-15 | 1 | plan
8593 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-06-15 | 1 | plan
8594 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-06-15 | 1 | plan
8595 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-06-15 | 1 | plan
8596 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-06-15 | 1 | plan
8597 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-06-15 | 1 | plan
8598 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-06-15 | 1 | plan
8599 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-06-15 | 1 | plan
8600 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-06-15 | 1 | plan
8601 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-06-15 | 1 | plan
8602 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | plan
8603 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | plan
8604 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 0.98 | plan
8605 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | plan
8606 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | plan
8607 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | plan
8608 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | plan
8609 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | plan
8610 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | plan
8611 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | plan
8612 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | plan
8613 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | plan
8614 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | plan
8615 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-06-15 | 1 | plan
8616 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | plan
8617 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | plan
8618 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | plan
8619 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | plan
8620 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | plan
8621 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | plan
8622 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | plan
8623 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-06-15 | 1 | plan
8624 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-06-15 | 1 | plan
8625 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | plan
8626 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | plan
8627 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | plan
8628 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | plan
8629 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | plan
8630 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | plan
8631 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | plan
8632 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | plan
8633 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | plan
8634 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | plan
8635 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | plan
8636 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-06-15 | 1 | plan
8637 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-06-15 | 1 | plan
8638 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-06-15 | 1 | plan
8639 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-06-15 | 1 | plan
8640 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-06-15 | 1 | plan
8641 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-06-15 | 1 | plan
8642 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-06-15 | 1 | plan
8643 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-06-15 | 1 | plan
8644 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-06-15 | 1 | plan
8645 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8646 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8647 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8648 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8649 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8650 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8651 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8652 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8653 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8654 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8655 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8656 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8657 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8658 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8659 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | plan
8660 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-06-15 | 1 | plan
8661 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | plan
8662 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | plan
8663 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | plan
8664 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | plan
8665 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | plan
8666 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | plan
8667 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | plan
8668 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | plan
8669 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | plan
8670 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-06-15 | 1 | plan
8671 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-06-15 | 1 | plan
8672 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-06-15 | 1 | plan
8673 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-06-15 | 1 | plan
8674 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-06-15 | 1 | plan
8675 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-06-15 | 1 | plan
8676 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-06-15 | 1 | plan
8677 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-06-15 | 1 | plan
8678 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-06-15 | 1 | plan
8679 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-15 | 1 | plan
8680 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-15 | 1 | plan
8681 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-15 | 1 | plan
8682 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-15 | 1 | plan
8683 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-15 | 1 | plan
8684 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-06-15 | 1 | plan
8685 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-06-15 | 1 | plan
8686 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-06-15 | 1 | plan
8687 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-06-15 | 1 | plan
8688 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-06-15 | 1 | plan
8689 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-06-15 | 1 | plan
8690 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-06-15 | 1 | plan
8691 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-06-15 | 1 | plan
8692 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-06-15 | 1 | plan
8693 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | plan
8694 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | plan
8695 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | plan
8696 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | plan
8697 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | plan
8698 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | plan
8699 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-06-15 | 1 | plan
8700 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | plan
8701 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | plan
8702 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | plan
8703 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | plan
8704 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | plan
8705 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | plan
8706 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-06-15 | 1 | plan
8707 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8708 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8709 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8710 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8711 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8712 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8713 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8714 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-06-15 | 1 | plan
8715 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8716 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8717 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8718 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8719 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8720 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8721 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8722 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-06-15 | 1 | plan
8723 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8724 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8725 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8726 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8727 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8728 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8729 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | plan
8730 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-06-15 | 1 | plan
8731 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-06-15 | 1 | plan
8732 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | plan
8733 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | plan
8734 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | plan
8735 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | plan
8736 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | plan
8737 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | plan
8738 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | plan
8739 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-06-15 | 1 | plan
8740 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | plan
8741 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | plan
8742 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | plan
8743 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | plan
8744 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | plan
8745 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | plan
8746 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | plan
8747 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-06-15 | 1 | plan
8748 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-06-15 | 1 | plan
8749 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-06-15 | 1 | plan
8750 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-06-15 | 1 | plan
8751 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-06-15 | 1 | plan
8752 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-06-15 | 1 | plan
8753 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-06-15 | 1 | plan
8754 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-06-15 | 1 | plan
8755 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-06-15 | 1 | plan
8756 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-06-15 | 1 | plan
8757 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-06-15 | 1 | plan
8758 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-06-15 | 1 | plan
8759 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-06-15 | 1 | plan
8760 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-06-15 | 1 | plan
8761 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-06-15 | 0.94 | plan
8762 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-06-15 | 0.99 | plan
8763 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8764 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8765 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | plan
8766 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-06-15 | 0.99 | plan
8767 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-06-15 | 0.95 | plan
8768 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-06-15 | 0.82 | plan
8769 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-06-15 | 1 | plan
8770 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-06-15 | 1 | plan
8771 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-06-15 | 1 | plan
8772 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-06-15 | 1 | plan
8773 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-06-15 | 1 | plan
8774 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-06-15 | 1 | plan
8775 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-06-15 | 1 | plan
8776 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-06-15 | 1 | plan
8777 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-06-15 | 1 | plan
8778 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-06-15 | 1 | plan
8779 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-06-15 | 1 | plan
8780 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-06-15 | 1 | plan
8781 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-06-15 | 1 | plan
8782 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-06-15 | 1 | plan
8783 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-06-15 | 1 | plan
8784 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-06-15 | 1 | plan
8785 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-06-15 | 1 | plan
8786 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-06-15 | 1 | plan
8787 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-15 | 1 | plan
8788 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-06-15 | 1 | plan
8789 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-15 | 1 | plan
8790 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-15 | 1 | plan
8791 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-15 | 1 | plan
8792 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-06-15 | 1 | plan
8793 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-06-15 | 1 | plan
8794 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-06-15 | 1 | plan
8795 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-06-15 | 1 | plan
8796 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-06-15 | 1 | plan
8797 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-06-15 | 1 | plan
8798 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-06-15 | 1 | plan
8799 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-06-15 | 1 | plan
8800 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-06-15 | 1 | plan
8801 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-06-15 | 1 | plan
8802 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-06-15 | 1 | plan
8803 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-06-15 | 1 | plan
8804 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-06-15 | 1 | plan
8805 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-06-15 | 1 | plan
8806 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-06-15 | 1 | plan
8807 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-06-15 | 1 | plan
8808 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-06-15 | 1 | plan
8809 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-06-15 | 1 | plan
8810 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-06-15 | 1 | plan
8811 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-06-15 | 1 | plan
8812 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-06-15 | 1 | plan
8813 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-06-15 | 1 | plan
8814 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-06-15 | 1 | plan
8815 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-06-15 | 1 | plan
8816 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-06-15 | 1 | plan
8817 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-06-15 | 1 | plan
8818 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-06-15 | 1 | plan
8819 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-06-15 | 1 | plan
8820 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-15 | 1 | plan
8821 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-15 | 1 | plan
8822 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-15 | 1 | plan
8823 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-15 | 1 | plan
8824 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-06-15 | 0.43 | plan
8825 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 1 | plan
8826 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 1 | plan
8827 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-06-15 | 1 | plan
8828 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-15 | 1 | plan
8829 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-15 | 1 | plan
8830 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-15 | 1 | plan
8831 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-15 | 1 | plan
8832 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 1 | plan
8833 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 1 | plan
8834 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 1 | plan
8835 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 0 | plan
8836 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 0 | plan
8837 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 0 | plan
8838 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-06-15 | 0 | plan
8839 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-06-15 | 0 | plan
8840 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-06-15 | 0 | plan
8841 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-06-15 | 0 | plan
8842 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 0 | plan
8843 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-06-15 | 0 | plan
8844 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-06-15 | 0 | plan
8845 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-06-30 | 0.95 | plan
8846 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 | 0.62 | plan
8847 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8848 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8849 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8850 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8851 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8852 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-06-30 | 0 | plan
8853 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8854 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8855 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8856 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8857 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8858 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8859 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8860 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8861 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8862 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8863 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8864 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8865 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8866 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8867 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8868 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-06-30 | 0 | plan
8869 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 | 0 | plan
8870 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8871 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8872 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8873 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8874 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8875 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
8876 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-06-30 | 0 | plan
8877 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 | 0 | plan
8878 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 | 0 | plan
8879 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 | 0 | plan
8880 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 | 0 | plan
8881 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-06-30 | 0.89 | plan
8882 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-06-30 | 0.92 | plan
8883 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-06-30 | 0.92 | plan
8884 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-06-30 | 0.88 | plan
8885 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-06-30 | 0.88 | plan
8886 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-06-30 | 0.88 | plan
8887 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-06-30 | 0.88 | plan
8888 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-06-30 | 0.88 | plan
8889 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-06-30 | 0.88 | plan
8890 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-06-30 | 0.92 | plan
8891 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-06-30 | 0.92 | plan
8892 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 | 0 | plan
8893 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-06-30 | 1 | plan
8894 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-06-30 | 1 | plan
8895 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-06-30 | 1 | plan
8896 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-06-30 | 1 | plan
8897 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-06-30 | 1 | plan
8898 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-06-30 | 1 | plan
8899 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-06-30 | 1 | plan
8900 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-06-30 | 1 | plan
8901 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-06-30 | 1 | plan
8902 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-06-30 | 1 | plan
8903 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-06-30 | 1 | plan
8904 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-06-30 | 1 | plan
8905 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-06-30 | 1 | plan
8906 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-06-30 | 1 | plan
8907 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8908 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8909 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8910 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8911 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8912 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8913 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8914 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8915 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8916 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8917 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8918 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8919 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | plan
8920 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-06-30 | 1 | plan
8921 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | plan
8922 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | plan
8923 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | plan
8924 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | plan
8925 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | plan
8926 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | plan
8927 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | plan
8928 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-06-30 | 1 | plan
8929 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-06-30 | 1 | plan
8930 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | plan
8931 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | plan
8932 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | plan
8933 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | plan
8934 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | plan
8935 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | plan
8936 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | plan
8937 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | plan
8938 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | plan
8939 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | plan
8940 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | plan
8941 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-06-30 | 1 | plan
8942 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-06-30 | 1 | plan
8943 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-06-30 | 1 | plan
8944 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-06-30 | 1 | plan
8945 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-06-30 | 1 | plan
8946 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-06-30 | 1 | plan
8947 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-06-30 | 1 | plan
8948 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-06-30 | 1 | plan
8949 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-06-30 | 1 | plan
8950 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8951 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8952 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8953 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8954 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8955 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8956 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8957 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8958 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8959 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8960 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8961 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8962 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8963 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8964 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | plan
8965 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-06-30 | 1 | plan
8966 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | plan
8967 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | plan
8968 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | plan
8969 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | plan
8970 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | plan
8971 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | plan
8972 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | plan
8973 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | plan
8974 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | plan
8975 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-06-30 | 1 | plan
8976 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-06-30 | 1 | plan
8977 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-06-30 | 1 | plan
8978 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-06-30 | 1 | plan
8979 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-06-30 | 1 | plan
8980 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-06-30 | 1 | plan
8981 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-06-30 | 1 | plan
8982 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-06-30 | 1 | plan
8983 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-06-30 | 1 | plan
8984 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-30 | 1 | plan
8985 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-30 | 1 | plan
8986 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-30 | 1 | plan
8987 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-30 | 1 | plan
8988 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-30 | 1 | plan
8989 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-06-30 | 1 | plan
8990 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-06-30 | 1 | plan
8991 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-06-30 | 1 | plan
8992 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-06-30 | 1 | plan
8993 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-06-30 | 1 | plan
8994 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-06-30 | 1 | plan
8995 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-06-30 | 1 | plan
8996 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-06-30 | 1 | plan
8997 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-06-30 | 1 | plan
8998 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | plan
8999 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | plan
9000 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | plan
9001 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | plan
9002 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | plan
9003 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | plan
9004 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-06-30 | 1 | plan
9005 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | plan
9006 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | plan
9007 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | plan
9008 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | plan
9009 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | plan
9010 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | plan
9011 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-06-30 | 1 | plan
9012 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9013 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9014 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9015 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9016 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9017 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9018 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9019 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-06-30 | 1 | plan
9020 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9021 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9022 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9023 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9024 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9025 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9026 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9027 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-06-30 | 1 | plan
9028 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9029 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9030 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9031 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9032 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9033 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9034 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | plan
9035 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-06-30 | 1 | plan
9036 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-06-30 | 1 | plan
9037 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | plan
9038 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | plan
9039 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | plan
9040 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | plan
9041 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | plan
9042 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | plan
9043 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | plan
9044 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-06-30 | 1 | plan
9045 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | plan
9046 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | plan
9047 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | plan
9048 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | plan
9049 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | plan
9050 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | plan
9051 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | plan
9052 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-06-30 | 1 | plan
9053 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-06-30 | 1 | plan
9054 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-06-30 | 1 | plan
9055 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-06-30 | 1 | plan
9056 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-06-30 | 1 | plan
9057 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-06-30 | 1 | plan
9058 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-06-30 | 1 | plan
9059 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-06-30 | 1 | plan
9060 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-06-30 | 1 | plan
9061 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-06-30 | 1 | plan
9062 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-06-30 | 1 | plan
9063 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-06-30 | 1 | plan
9064 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-06-30 | 1 | plan
9065 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-06-30 | 1 | plan
9066 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-06-30 | 0.99 | plan
9067 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-06-30 | 0.99 | plan
9068 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
9069 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
9070 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | plan
9071 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-06-30 | 0.99 | plan
9072 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-06-30 | 0.95 | plan
9073 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-06-30 | 0.82 | plan
9074 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-06-30 | 1 | plan
9075 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-06-30 | 1 | plan
9076 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-06-30 | 1 | plan
9077 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-06-30 | 1 | plan
9078 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-06-30 | 1 | plan
9079 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-06-30 | 1 | plan
9080 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-06-30 | 1 | plan
9081 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-06-30 | 1 | plan
9082 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-06-30 | 1 | plan
9083 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-06-30 | 1 | plan
9084 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-06-30 | 1 | plan
9085 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-06-30 | 1 | plan
9086 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-06-30 | 1 | plan
9087 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-06-30 | 1 | plan
9088 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-06-30 | 1 | plan
9089 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-06-30 | 1 | plan
9090 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-06-30 | 1 | plan
9091 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-06-30 | 1 | plan
9092 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-30 | 1 | plan
9093 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-06-30 | 1 | plan
9094 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-30 | 1 | plan
9095 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-30 | 1 | plan
9096 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-30 | 1 | plan
9097 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-06-30 | 1 | plan
9098 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-06-30 | 1 | plan
9099 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-06-30 | 1 | plan
9100 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-06-30 | 1 | plan
9101 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-06-30 | 1 | plan
9102 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-06-30 | 1 | plan
9103 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-06-30 | 1 | plan
9104 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-06-30 | 1 | plan
9105 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-06-30 | 1 | plan
9106 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-06-30 | 1 | plan
9107 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-06-30 | 1 | plan
9108 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-06-30 | 1 | plan
9109 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-06-30 | 1 | plan
9110 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-06-30 | 1 | plan
9111 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-06-30 | 1 | plan
9112 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-06-30 | 1 | plan
9113 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-06-30 | 1 | plan
9114 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-06-30 | 1 | plan
9115 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-06-30 | 1 | plan
9116 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-06-30 | 1 | plan
9117 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-06-30 | 1 | plan
9118 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-06-30 | 1 | plan
9119 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-06-30 | 1 | plan
9120 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-06-30 | 1 | plan
9121 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-06-30 | 1 | plan
9122 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-06-30 | 1 | plan
9123 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-06-30 | 1 | plan
9124 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-06-30 | 1 | plan
9125 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-30 | 1 | plan
9126 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-30 | 1 | plan
9127 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-30 | 1 | plan
9128 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-30 | 1 | plan
9129 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-06-30 | 0.43 | plan
9130 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 1 | plan
9131 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 1 | plan
9132 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-06-30 | 1 | plan
9133 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-30 | 1 | plan
9134 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-30 | 1 | plan
9135 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-30 | 1 | plan
9136 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-30 | 1 | plan
9137 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 1 | plan
9138 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 1 | plan
9139 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 1 | plan
9140 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 0 | plan
9141 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 0 | plan
9142 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 0 | plan
9143 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-06-30 | 0 | plan
9144 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-06-30 | 0 | plan
9145 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-06-30 | 0 | plan
9146 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-06-30 | 0 | plan
9147 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 0 | plan
9148 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-06-30 | 0 | plan
9149 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-06-30 | 0 | plan
9150 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-07-15 | 0.97 | plan
9151 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 | 0.62 | plan
9152 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9153 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9154 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9155 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9156 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9157 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9158 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9159 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9160 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9161 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9162 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9163 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9164 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9165 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9166 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9167 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9168 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9169 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9170 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9171 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9172 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9173 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9174 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 | 0 | plan
9175 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9176 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9177 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9178 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9179 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9180 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9181 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-07-15 | 0 | plan
9182 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 | 0 | plan
9183 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 | 0 | plan
9184 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 | 0 | plan
9185 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 | 0 | plan
9186 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-07-15 | 0.93 | plan
9187 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-07-15 | 0.95 | plan
9188 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-07-15 | 0.95 | plan
9189 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-07-15 | 0.93 | plan
9190 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-07-15 | 0.93 | plan
9191 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-07-15 | 0.93 | plan
9192 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-07-15 | 0.93 | plan
9193 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-07-15 | 0.93 | plan
9194 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-07-15 | 0.93 | plan
9195 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-07-15 | 0.95 | plan
9196 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-07-15 | 0.95 | plan
9197 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 | 0 | plan
9198 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-07-15 | 1 | plan
9199 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-07-15 | 1 | plan
9200 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-07-15 | 1 | plan
9201 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-07-15 | 1 | plan
9202 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-07-15 | 1 | plan
9203 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-07-15 | 1 | plan
9204 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-07-15 | 1 | plan
9205 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-07-15 | 1 | plan
9206 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-07-15 | 1 | plan
9207 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-07-15 | 1 | plan
9208 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-07-15 | 1 | plan
9209 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-07-15 | 1 | plan
9210 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-07-15 | 1 | plan
9211 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-07-15 | 1 | plan
9212 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9213 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9214 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9215 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9216 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9217 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9218 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9219 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9220 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9221 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9222 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9223 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9224 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | plan
9225 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-07-15 | 1 | plan
9226 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | plan
9227 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | plan
9228 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | plan
9229 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | plan
9230 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | plan
9231 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | plan
9232 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | plan
9233 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-07-15 | 1 | plan
9234 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-07-15 | 1 | plan
9235 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | plan
9236 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | plan
9237 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | plan
9238 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | plan
9239 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | plan
9240 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | plan
9241 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | plan
9242 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | plan
9243 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | plan
9244 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | plan
9245 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | plan
9246 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-07-15 | 1 | plan
9247 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-07-15 | 1 | plan
9248 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-07-15 | 1 | plan
9249 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-07-15 | 1 | plan
9250 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-07-15 | 1 | plan
9251 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-07-15 | 1 | plan
9252 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-07-15 | 1 | plan
9253 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-07-15 | 1 | plan
9254 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-07-15 | 1 | plan
9255 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9256 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9257 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9258 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9259 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9260 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9261 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9262 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9263 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9264 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9265 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9266 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9267 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9268 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9269 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | plan
9270 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-07-15 | 1 | plan
9271 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | plan
9272 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | plan
9273 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | plan
9274 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | plan
9275 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | plan
9276 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | plan
9277 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | plan
9278 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | plan
9279 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | plan
9280 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-07-15 | 1 | plan
9281 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-07-15 | 1 | plan
9282 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-07-15 | 1 | plan
9283 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-07-15 | 1 | plan
9284 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-07-15 | 1 | plan
9285 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-07-15 | 1 | plan
9286 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-07-15 | 1 | plan
9287 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-07-15 | 1 | plan
9288 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-07-15 | 1 | plan
9289 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-15 | 1 | plan
9290 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-15 | 1 | plan
9291 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-15 | 1 | plan
9292 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-15 | 1 | plan
9293 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-15 | 1 | plan
9294 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-07-15 | 1 | plan
9295 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-07-15 | 1 | plan
9296 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-07-15 | 1 | plan
9297 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-07-15 | 1 | plan
9298 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-07-15 | 1 | plan
9299 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-07-15 | 1 | plan
9300 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-07-15 | 1 | plan
9301 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-07-15 | 1 | plan
9302 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-07-15 | 1 | plan
9303 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | plan
9304 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | plan
9305 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | plan
9306 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | plan
9307 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | plan
9308 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | plan
9309 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-07-15 | 1 | plan
9310 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | plan
9311 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | plan
9312 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | plan
9313 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | plan
9314 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | plan
9315 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | plan
9316 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-07-15 | 1 | plan
9317 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9318 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9319 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9320 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9321 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9322 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9323 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9324 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-07-15 | 1 | plan
9325 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9326 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9327 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9328 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9329 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9330 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9331 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9332 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-07-15 | 1 | plan
9333 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9334 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9335 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9336 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9337 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9338 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9339 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | plan
9340 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-07-15 | 1 | plan
9341 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-07-15 | 1 | plan
9342 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | plan
9343 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | plan
9344 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | plan
9345 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | plan
9346 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | plan
9347 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | plan
9348 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | plan
9349 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-07-15 | 1 | plan
9350 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | plan
9351 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | plan
9352 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | plan
9353 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | plan
9354 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | plan
9355 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | plan
9356 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | plan
9357 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-07-15 | 1 | plan
9358 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-07-15 | 1 | plan
9359 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-07-15 | 1 | plan
9360 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-07-15 | 1 | plan
9361 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-07-15 | 1 | plan
9362 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-07-15 | 1 | plan
9363 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-07-15 | 1 | plan
9364 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-07-15 | 1 | plan
9365 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-07-15 | 1 | plan
9366 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-07-15 | 1 | plan
9367 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-07-15 | 1 | plan
9368 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-07-15 | 1 | plan
9369 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-07-15 | 1 | plan
9370 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-07-15 | 1 | plan
9371 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-07-15 | 1 | plan
9372 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-07-15 | 0.99 | plan
9373 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9374 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9375 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9376 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-07-15 | 0.99 | plan
9377 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-07-15 | 0.95 | plan
9378 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-07-15 | 0.82 | plan
9379 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-07-15 | 1 | plan
9380 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-07-15 | 1 | plan
9381 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-07-15 | 1 | plan
9382 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-07-15 | 1 | plan
9383 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-07-15 | 1 | plan
9384 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-07-15 | 1 | plan
9385 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-07-15 | 1 | plan
9386 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-07-15 | 1 | plan
9387 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-07-15 | 1 | plan
9388 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-07-15 | 1 | plan
9389 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-07-15 | 1 | plan
9390 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-07-15 | 1 | plan
9391 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-07-15 | 1 | plan
9392 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-07-15 | 1 | plan
9393 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-07-15 | 1 | plan
9394 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-07-15 | 1 | plan
9395 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-07-15 | 1 | plan
9396 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-07-15 | 1 | plan
9397 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-15 | 1 | plan
9398 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-07-15 | 1 | plan
9399 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-15 | 1 | plan
9400 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-15 | 1 | plan
9401 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-15 | 1 | plan
9402 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-07-15 | 1 | plan
9403 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-07-15 | 1 | plan
9404 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-07-15 | 1 | plan
9405 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-07-15 | 1 | plan
9406 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-07-15 | 1 | plan
9407 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-07-15 | 1 | plan
9408 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-07-15 | 1 | plan
9409 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-07-15 | 1 | plan
9410 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-07-15 | 1 | plan
9411 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-07-15 | 1 | plan
9412 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-07-15 | 1 | plan
9413 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-07-15 | 1 | plan
9414 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-07-15 | 1 | plan
9415 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-07-15 | 1 | plan
9416 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-07-15 | 1 | plan
9417 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-07-15 | 1 | plan
9418 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-07-15 | 1 | plan
9419 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-07-15 | 1 | plan
9420 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-07-15 | 1 | plan
9421 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-07-15 | 1 | plan
9422 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-07-15 | 1 | plan
9423 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-07-15 | 1 | plan
9424 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-07-15 | 1 | plan
9425 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-07-15 | 1 | plan
9426 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-07-15 | 1 | plan
9427 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-07-15 | 1 | plan
9428 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-07-15 | 1 | plan
9429 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-07-15 | 1 | plan
9430 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-15 | 1 | plan
9431 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-15 | 1 | plan
9432 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-15 | 1 | plan
9433 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-15 | 1 | plan
9434 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-07-15 | 0.86 | plan
9435 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | plan
9436 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | plan
9437 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-07-15 | 1 | plan
9438 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-15 | 1 | plan
9439 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-15 | 1 | plan
9440 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-15 | 1 | plan
9441 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-15 | 1 | plan
9442 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | plan
9443 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | plan
9444 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | plan
9445 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | plan
9446 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | plan
9447 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | plan
9448 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-07-15 | 1 | plan
9449 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-07-15 | 1 | plan
9450 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-07-15 | 1 | plan
9451 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-07-15 | 1 | plan
9452 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 0 | plan
9453 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-07-15 | 0 | plan
9454 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-07-15 | 0 | plan
9455 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-07-30 | 0.99 | plan
9456 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 | 0.74 | plan
9457 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9458 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9459 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9460 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9461 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9462 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9463 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9464 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9465 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9466 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9467 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9468 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9469 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9470 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9471 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9472 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9473 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9474 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9475 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9476 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9477 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9478 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9479 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 | 0.33 | plan
9480 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9481 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9482 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9483 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9484 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9485 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9486 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9487 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 | 0 | plan
9488 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 | 0.33 | plan
9489 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 | 0.33 | plan
9490 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 | 0 | plan
9491 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-07-30 | 0.97 | plan
9492 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-07-30 | 0.98 | plan
9493 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-07-30 | 0.98 | plan
9494 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-07-30 | 0.97 | plan
9495 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-07-30 | 0.97 | plan
9496 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-07-30 | 0.97 | plan
9497 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-07-30 | 0.97 | plan
9498 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-07-30 | 0.97 | plan
9499 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-07-30 | 0.97 | plan
9500 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-07-30 | 0.98 | plan
9501 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-07-30 | 0.98 | plan
9502 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 | 0 | plan
9503 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-07-30 | 1 | plan
9504 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-07-30 | 1 | plan
9505 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-07-30 | 1 | plan
9506 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-07-30 | 1 | plan
9507 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-07-30 | 1 | plan
9508 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-07-30 | 1 | plan
9509 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-07-30 | 1 | plan
9510 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-07-30 | 1 | plan
9511 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-07-30 | 1 | plan
9512 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-07-30 | 1 | plan
9513 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-07-30 | 1 | plan
9514 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-07-30 | 1 | plan
9515 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-07-30 | 1 | plan
9516 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-07-30 | 1 | plan
9517 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9518 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9519 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9520 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9521 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9522 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9523 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9524 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9525 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9526 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9527 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9528 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9529 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | plan
9530 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-07-30 | 1 | plan
9531 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | plan
9532 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | plan
9533 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | plan
9534 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | plan
9535 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | plan
9536 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | plan
9537 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | plan
9538 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-07-30 | 1 | plan
9539 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-07-30 | 1 | plan
9540 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | plan
9541 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | plan
9542 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | plan
9543 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | plan
9544 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | plan
9545 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | plan
9546 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | plan
9547 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | plan
9548 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | plan
9549 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | plan
9550 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | plan
9551 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-07-30 | 1 | plan
9552 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-07-30 | 1 | plan
9553 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-07-30 | 1 | plan
9554 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-07-30 | 1 | plan
9555 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-07-30 | 1 | plan
9556 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-07-30 | 1 | plan
9557 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-07-30 | 1 | plan
9558 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-07-30 | 1 | plan
9559 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-07-30 | 1 | plan
9560 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9561 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9562 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9563 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9564 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9565 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9566 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9567 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9568 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9569 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9570 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9571 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9572 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9573 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9574 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | plan
9575 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-07-30 | 1 | plan
9576 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | plan
9577 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | plan
9578 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | plan
9579 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | plan
9580 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | plan
9581 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | plan
9582 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | plan
9583 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | plan
9584 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | plan
9585 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-07-30 | 1 | plan
9586 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-07-30 | 1 | plan
9587 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-07-30 | 1 | plan
9588 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-07-30 | 1 | plan
9589 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-07-30 | 1 | plan
9590 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-07-30 | 1 | plan
9591 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-07-30 | 1 | plan
9592 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-07-30 | 1 | plan
9593 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-07-30 | 1 | plan
9594 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-30 | 1 | plan
9595 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-30 | 1 | plan
9596 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-30 | 1 | plan
9597 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-30 | 1 | plan
9598 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-30 | 1 | plan
9599 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-07-30 | 1 | plan
9600 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-07-30 | 1 | plan
9601 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-07-30 | 1 | plan
9602 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-07-30 | 1 | plan
9603 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-07-30 | 1 | plan
9604 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-07-30 | 1 | plan
9605 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-07-30 | 1 | plan
9606 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-07-30 | 1 | plan
9607 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-07-30 | 1 | plan
9608 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | plan
9609 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | plan
9610 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | plan
9611 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | plan
9612 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | plan
9613 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | plan
9614 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-07-30 | 1 | plan
9615 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | plan
9616 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | plan
9617 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | plan
9618 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | plan
9619 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | plan
9620 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | plan
9621 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-07-30 | 1 | plan
9622 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9623 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9624 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9625 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9626 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9627 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9628 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9629 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-07-30 | 1 | plan
9630 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9631 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9632 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9633 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9634 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9635 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9636 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9637 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-07-30 | 1 | plan
9638 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9639 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9640 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9641 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9642 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9643 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9644 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | plan
9645 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-07-30 | 1 | plan
9646 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-07-30 | 1 | plan
9647 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | plan
9648 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | plan
9649 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | plan
9650 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | plan
9651 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | plan
9652 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | plan
9653 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | plan
9654 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-07-30 | 1 | plan
9655 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | plan
9656 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | plan
9657 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | plan
9658 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | plan
9659 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | plan
9660 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | plan
9661 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | plan
9662 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-07-30 | 1 | plan
9663 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-07-30 | 1 | plan
9664 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-07-30 | 1 | plan
9665 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-07-30 | 1 | plan
9666 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-07-30 | 1 | plan
9667 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-07-30 | 1 | plan
9668 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-07-30 | 1 | plan
9669 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-07-30 | 1 | plan
9670 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-07-30 | 1 | plan
9671 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-07-30 | 1 | plan
9672 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-07-30 | 1 | plan
9673 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-07-30 | 1 | plan
9674 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-07-30 | 1 | plan
9675 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-07-30 | 1 | plan
9676 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-07-30 | 1 | plan
9677 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-07-30 | 1 | plan
9678 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9679 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9680 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9681 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-07-30 | 1 | plan
9682 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-07-30 | 1 | plan
9683 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-07-30 | 1 | plan
9684 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-07-30 | 1 | plan
9685 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-07-30 | 1 | plan
9686 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-07-30 | 1 | plan
9687 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-07-30 | 1 | plan
9688 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-07-30 | 1 | plan
9689 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-07-30 | 1 | plan
9690 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-07-30 | 1 | plan
9691 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-07-30 | 1 | plan
9692 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-07-30 | 1 | plan
9693 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-07-30 | 1 | plan
9694 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-07-30 | 1 | plan
9695 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-07-30 | 1 | plan
9696 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-07-30 | 1 | plan
9697 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-07-30 | 1 | plan
9698 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-07-30 | 1 | plan
9699 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-07-30 | 1 | plan
9700 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-07-30 | 1 | plan
9701 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-07-30 | 1 | plan
9702 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-30 | 1 | plan
9703 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-07-30 | 1 | plan
9704 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-30 | 1 | plan
9705 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-30 | 1 | plan
9706 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-30 | 1 | plan
9707 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-07-30 | 1 | plan
9708 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-07-30 | 1 | plan
9709 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-07-30 | 1 | plan
9710 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-07-30 | 1 | plan
9711 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-07-30 | 1 | plan
9712 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-07-30 | 1 | plan
9713 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-07-30 | 1 | plan
9714 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-07-30 | 1 | plan
9715 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-07-30 | 1 | plan
9716 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-07-30 | 1 | plan
9717 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-07-30 | 1 | plan
9718 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-07-30 | 1 | plan
9719 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-07-30 | 1 | plan
9720 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-07-30 | 1 | plan
9721 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-07-30 | 1 | plan
9722 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-07-30 | 1 | plan
9723 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-07-30 | 1 | plan
9724 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-07-30 | 1 | plan
9725 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-07-30 | 1 | plan
9726 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-07-30 | 1 | plan
9727 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-07-30 | 1 | plan
9728 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-07-30 | 1 | plan
9729 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-07-30 | 1 | plan
9730 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-07-30 | 1 | plan
9731 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-07-30 | 1 | plan
9732 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-07-30 | 1 | plan
9733 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-07-30 | 1 | plan
9734 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-07-30 | 1 | plan
9735 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-30 | 1 | plan
9736 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-30 | 1 | plan
9737 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-30 | 1 | plan
9738 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-30 | 1 | plan
9739 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-07-30 | 1 | plan
9740 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | plan
9741 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | plan
9742 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-07-30 | 1 | plan
9743 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-30 | 1 | plan
9744 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-30 | 1 | plan
9745 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-30 | 1 | plan
9746 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-30 | 1 | plan
9747 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | plan
9748 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | plan
9749 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | plan
9750 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | plan
9751 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | plan
9752 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | plan
9753 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-07-30 | 1 | plan
9754 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-07-30 | 1 | plan
9755 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-07-30 | 1 | plan
9756 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-07-30 | 1 | plan
9757 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | plan
9758 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-07-30 | 1 | plan
9759 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-07-30 | 1 | plan
9760 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-08-15 | 1 | plan
9761 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9762 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9763 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9764 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9765 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9766 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9767 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9768 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9769 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9770 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9771 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9772 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9773 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9774 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9775 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9776 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9777 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9778 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9779 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9780 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9781 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9782 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9783 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9784 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9785 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9786 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9787 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9788 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9789 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9790 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9791 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9792 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9793 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9794 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9795 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9796 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-08-15 | 1 | plan
9797 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-08-15 | 1 | plan
9798 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-08-15 | 1 | plan
9799 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-08-15 | 1 | plan
9800 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-08-15 | 1 | plan
9801 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-08-15 | 1 | plan
9802 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-08-15 | 1 | plan
9803 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-08-15 | 1 | plan
9804 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-08-15 | 1 | plan
9805 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-08-15 | 1 | plan
9806 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9807 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9808 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-08-15 | 1 | plan
9809 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-08-15 | 1 | plan
9810 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-08-15 | 1 | plan
9811 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-08-15 | 1 | plan
9812 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-08-15 | 1 | plan
9813 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-08-15 | 1 | plan
9814 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-08-15 | 1 | plan
9815 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-08-15 | 1 | plan
9816 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-08-15 | 1 | plan
9817 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-08-15 | 1 | plan
9818 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-08-15 | 1 | plan
9819 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-08-15 | 1 | plan
9820 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-08-15 | 1 | plan
9821 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-08-15 | 1 | plan
9822 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9823 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9824 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9825 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9826 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9827 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9828 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9829 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9830 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9831 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9832 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9833 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9834 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | plan
9835 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-08-15 | 1 | plan
9836 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | plan
9837 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | plan
9838 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | plan
9839 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | plan
9840 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | plan
9841 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | plan
9842 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | plan
9843 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-08-15 | 1 | plan
9844 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-08-15 | 1 | plan
9845 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | plan
9846 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | plan
9847 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | plan
9848 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | plan
9849 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | plan
9850 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | plan
9851 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | plan
9852 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | plan
9853 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | plan
9854 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | plan
9855 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | plan
9856 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-08-15 | 1 | plan
9857 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-08-15 | 1 | plan
9858 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-08-15 | 1 | plan
9859 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-08-15 | 1 | plan
9860 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-08-15 | 1 | plan
9861 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-08-15 | 1 | plan
9862 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-08-15 | 1 | plan
9863 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-08-15 | 1 | plan
9864 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-08-15 | 1 | plan
9865 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9866 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9867 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9868 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9869 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9870 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9871 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9872 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9873 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9874 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9875 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9876 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9877 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9878 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9879 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | plan
9880 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-08-15 | 1 | plan
9881 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | plan
9882 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | plan
9883 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | plan
9884 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | plan
9885 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | plan
9886 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | plan
9887 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | plan
9888 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | plan
9889 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | plan
9890 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-08-15 | 1 | plan
9891 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-08-15 | 1 | plan
9892 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-08-15 | 1 | plan
9893 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-08-15 | 1 | plan
9894 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-08-15 | 1 | plan
9895 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-08-15 | 1 | plan
9896 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-08-15 | 1 | plan
9897 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-08-15 | 1 | plan
9898 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-08-15 | 1 | plan
9899 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-15 | 1 | plan
9900 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-15 | 1 | plan
9901 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-15 | 1 | plan
9902 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-15 | 1 | plan
9903 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-15 | 1 | plan
9904 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-08-15 | 1 | plan
9905 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-08-15 | 1 | plan
9906 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-08-15 | 1 | plan
9907 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-08-15 | 1 | plan
9908 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-08-15 | 1 | plan
9909 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-08-15 | 1 | plan
9910 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-08-15 | 1 | plan
9911 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-08-15 | 1 | plan
9912 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-08-15 | 1 | plan
9913 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | plan
9914 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | plan
9915 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | plan
9916 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | plan
9917 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | plan
9918 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | plan
9919 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-08-15 | 1 | plan
9920 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | plan
9921 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | plan
9922 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | plan
9923 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | plan
9924 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | plan
9925 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | plan
9926 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-08-15 | 1 | plan
9927 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9928 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9929 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9930 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9931 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9932 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9933 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9934 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-08-15 | 1 | plan
9935 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9936 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9937 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9938 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9939 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9940 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9941 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9942 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-08-15 | 1 | plan
9943 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9944 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9945 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9946 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9947 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9948 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9949 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | plan
9950 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-08-15 | 1 | plan
9951 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-08-15 | 1 | plan
9952 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | plan
9953 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | plan
9954 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | plan
9955 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | plan
9956 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | plan
9957 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | plan
9958 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | plan
9959 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-08-15 | 1 | plan
9960 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | plan
9961 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | plan
9962 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | plan
9963 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | plan
9964 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | plan
9965 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | plan
9966 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | plan
9967 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-08-15 | 1 | plan
9968 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-08-15 | 1 | plan
9969 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-08-15 | 1 | plan
9970 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-08-15 | 1 | plan
9971 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-08-15 | 1 | plan
9972 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-08-15 | 1 | plan
9973 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-08-15 | 1 | plan
9974 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-08-15 | 1 | plan
9975 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-08-15 | 1 | plan
9976 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-08-15 | 1 | plan
9977 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-08-15 | 1 | plan
9978 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-08-15 | 1 | plan
9979 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-08-15 | 1 | plan
9980 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-08-15 | 1 | plan
9981 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-08-15 | 1 | plan
9982 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-08-15 | 1 | plan
9983 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9984 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9985 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
9986 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-08-15 | 1 | plan
9987 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-08-15 | 1 | plan
9988 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-08-15 | 1 | plan
9989 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-08-15 | 1 | plan
9990 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-08-15 | 1 | plan
9991 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-08-15 | 1 | plan
9992 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-08-15 | 1 | plan
9993 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-08-15 | 1 | plan
9994 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-08-15 | 1 | plan
9995 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-08-15 | 1 | plan
9996 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-08-15 | 1 | plan
9997 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-08-15 | 1 | plan
9998 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-08-15 | 1 | plan
9999 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-08-15 | 1 | plan
10000 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-08-15 | 1 | plan
10001 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-08-15 | 1 | plan
10002 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-08-15 | 1 | plan
10003 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-08-15 | 1 | plan
10004 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-08-15 | 1 | plan
10005 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-08-15 | 1 | plan
10006 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-08-15 | 1 | plan
10007 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-15 | 1 | plan
10008 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-08-15 | 1 | plan
10009 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-15 | 1 | plan
10010 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-15 | 1 | plan
10011 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-15 | 1 | plan
10012 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-08-15 | 1 | plan
10013 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-08-15 | 1 | plan
10014 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-08-15 | 1 | plan
10015 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-08-15 | 1 | plan
10016 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-08-15 | 1 | plan
10017 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-08-15 | 1 | plan
10018 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-08-15 | 1 | plan
10019 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-08-15 | 1 | plan
10020 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-08-15 | 1 | plan
10021 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-08-15 | 1 | plan
10022 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-08-15 | 1 | plan
10023 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-08-15 | 1 | plan
10024 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-08-15 | 1 | plan
10025 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-08-15 | 1 | plan
10026 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-08-15 | 1 | plan
10027 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-08-15 | 1 | plan
10028 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-08-15 | 1 | plan
10029 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-08-15 | 1 | plan
10030 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-08-15 | 1 | plan
10031 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-08-15 | 1 | plan
10032 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-08-15 | 1 | plan
10033 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-08-15 | 1 | plan
10034 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-08-15 | 1 | plan
10035 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-08-15 | 1 | plan
10036 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-08-15 | 1 | plan
10037 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-08-15 | 1 | plan
10038 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-08-15 | 1 | plan
10039 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-08-15 | 1 | plan
10040 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-15 | 1 | plan
10041 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-15 | 1 | plan
10042 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-15 | 1 | plan
10043 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-15 | 1 | plan
10044 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-08-15 | 1 | plan
10045 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | plan
10046 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | plan
10047 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-08-15 | 1 | plan
10048 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-15 | 1 | plan
10049 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-15 | 1 | plan
10050 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-15 | 1 | plan
10051 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-15 | 1 | plan
10052 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | plan
10053 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | plan
10054 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | plan
10055 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | plan
10056 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | plan
10057 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | plan
10058 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-08-15 | 1 | plan
10059 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-08-15 | 1 | plan
10060 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-08-15 | 1 | plan
10061 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | plan
10062 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | plan
10063 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-08-15 | 1 | plan
10064 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-08-15 | 1 | plan
10065 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-08-30 | 1 | plan
10066 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10067 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10068 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10069 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10070 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10071 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10072 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10073 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10074 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10075 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10076 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10077 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10078 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10079 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10080 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10081 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10082 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10083 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10084 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10085 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10086 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10087 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10088 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10089 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10090 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10091 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10092 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10093 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10094 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10095 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10096 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10097 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10098 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10099 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10100 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10101 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-08-30 | 1 | plan
10102 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-08-30 | 1 | plan
10103 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-08-30 | 1 | plan
10104 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-08-30 | 1 | plan
10105 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-08-30 | 1 | plan
10106 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-08-30 | 1 | plan
10107 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-08-30 | 1 | plan
10108 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-08-30 | 1 | plan
10109 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-08-30 | 1 | plan
10110 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-08-30 | 1 | plan
10111 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10112 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10113 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-08-30 | 1 | plan
10114 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-08-30 | 1 | plan
10115 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-08-30 | 1 | plan
10116 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-08-30 | 1 | plan
10117 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-08-30 | 1 | plan
10118 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-08-30 | 1 | plan
10119 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-08-30 | 1 | plan
10120 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-08-30 | 1 | plan
10121 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-08-30 | 1 | plan
10122 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-08-30 | 1 | plan
10123 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-08-30 | 1 | plan
10124 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-08-30 | 1 | plan
10125 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-08-30 | 1 | plan
10126 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-08-30 | 1 | plan
10127 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10128 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10129 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10130 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10131 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10132 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10133 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10134 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10135 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10136 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10137 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10138 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10139 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | plan
10140 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-08-30 | 1 | plan
10141 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | plan
10142 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | plan
10143 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | plan
10144 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | plan
10145 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | plan
10146 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | plan
10147 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | plan
10148 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-08-30 | 1 | plan
10149 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-08-30 | 1 | plan
10150 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | plan
10151 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | plan
10152 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | plan
10153 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | plan
10154 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | plan
10155 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | plan
10156 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | plan
10157 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | plan
10158 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | plan
10159 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | plan
10160 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | plan
10161 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-08-30 | 1 | plan
10162 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-08-30 | 1 | plan
10163 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-08-30 | 1 | plan
10164 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-08-30 | 1 | plan
10165 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-08-30 | 1 | plan
10166 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-08-30 | 1 | plan
10167 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-08-30 | 1 | plan
10168 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-08-30 | 1 | plan
10169 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-08-30 | 1 | plan
10170 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10171 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10172 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10173 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10174 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10175 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10176 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10177 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10178 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10179 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10180 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10181 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10182 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10183 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10184 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | plan
10185 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-08-30 | 1 | plan
10186 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | plan
10187 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | plan
10188 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | plan
10189 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | plan
10190 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | plan
10191 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | plan
10192 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | plan
10193 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | plan
10194 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | plan
10195 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-08-30 | 1 | plan
10196 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-08-30 | 1 | plan
10197 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-08-30 | 1 | plan
10198 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-08-30 | 1 | plan
10199 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-08-30 | 1 | plan
10200 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-08-30 | 1 | plan
10201 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-08-30 | 1 | plan
10202 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-08-30 | 1 | plan
10203 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-08-30 | 1 | plan
10204 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-30 | 1 | plan
10205 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-30 | 1 | plan
10206 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-30 | 1 | plan
10207 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-30 | 1 | plan
10208 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-30 | 1 | plan
10209 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-08-30 | 1 | plan
10210 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-08-30 | 1 | plan
10211 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-08-30 | 1 | plan
10212 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-08-30 | 1 | plan
10213 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-08-30 | 1 | plan
10214 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-08-30 | 1 | plan
10215 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-08-30 | 1 | plan
10216 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-08-30 | 1 | plan
10217 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-08-30 | 1 | plan
10218 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | plan
10219 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | plan
10220 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | plan
10221 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | plan
10222 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | plan
10223 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | plan
10224 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-08-30 | 1 | plan
10225 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | plan
10226 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | plan
10227 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | plan
10228 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | plan
10229 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | plan
10230 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | plan
10231 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-08-30 | 1 | plan
10232 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10233 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10234 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10235 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10236 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10237 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10238 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10239 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-08-30 | 1 | plan
10240 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10241 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10242 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10243 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10244 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10245 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10246 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10247 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-08-30 | 1 | plan
10248 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10249 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10250 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10251 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10252 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10253 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10254 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | plan
10255 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-08-30 | 1 | plan
10256 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-08-30 | 1 | plan
10257 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | plan
10258 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | plan
10259 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | plan
10260 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | plan
10261 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | plan
10262 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | plan
10263 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | plan
10264 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-08-30 | 1 | plan
10265 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | plan
10266 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | plan
10267 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | plan
10268 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | plan
10269 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | plan
10270 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | plan
10271 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | plan
10272 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-08-30 | 1 | plan
10273 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-08-30 | 1 | plan
10274 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-08-30 | 1 | plan
10275 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-08-30 | 1 | plan
10276 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-08-30 | 1 | plan
10277 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-08-30 | 1 | plan
10278 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-08-30 | 1 | plan
10279 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-08-30 | 1 | plan
10280 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-08-30 | 1 | plan
10281 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-08-30 | 1 | plan
10282 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-08-30 | 1 | plan
10283 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-08-30 | 1 | plan
10284 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-08-30 | 1 | plan
10285 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-08-30 | 1 | plan
10286 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-08-30 | 1 | plan
10287 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-08-30 | 1 | plan
10288 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10289 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10290 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10291 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-08-30 | 1 | plan
10292 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-08-30 | 1 | plan
10293 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-08-30 | 1 | plan
10294 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-08-30 | 1 | plan
10295 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-08-30 | 1 | plan
10296 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-08-30 | 1 | plan
10297 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-08-30 | 1 | plan
10298 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-08-30 | 1 | plan
10299 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-08-30 | 1 | plan
10300 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-08-30 | 1 | plan
10301 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-08-30 | 1 | plan
10302 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-08-30 | 1 | plan
10303 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-08-30 | 1 | plan
10304 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-08-30 | 1 | plan
10305 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-08-30 | 1 | plan
10306 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-08-30 | 1 | plan
10307 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-08-30 | 1 | plan
10308 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-08-30 | 1 | plan
10309 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-08-30 | 1 | plan
10310 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-08-30 | 1 | plan
10311 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-08-30 | 1 | plan
10312 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-30 | 1 | plan
10313 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-08-30 | 1 | plan
10314 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-30 | 1 | plan
10315 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-30 | 1 | plan
10316 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-30 | 1 | plan
10317 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-08-30 | 1 | plan
10318 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-08-30 | 1 | plan
10319 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-08-30 | 1 | plan
10320 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-08-30 | 1 | plan
10321 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-08-30 | 1 | plan
10322 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-08-30 | 1 | plan
10323 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-08-30 | 1 | plan
10324 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-08-30 | 1 | plan
10325 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-08-30 | 1 | plan
10326 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-08-30 | 1 | plan
10327 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-08-30 | 1 | plan
10328 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-08-30 | 1 | plan
10329 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-08-30 | 1 | plan
10330 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-08-30 | 1 | plan
10331 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-08-30 | 1 | plan
10332 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-08-30 | 1 | plan
10333 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-08-30 | 1 | plan
10334 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-08-30 | 1 | plan
10335 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-08-30 | 1 | plan
10336 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-08-30 | 1 | plan
10337 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-08-30 | 1 | plan
10338 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-08-30 | 1 | plan
10339 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-08-30 | 1 | plan
10340 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-08-30 | 1 | plan
10341 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-08-30 | 1 | plan
10342 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-08-30 | 1 | plan
10343 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-08-30 | 1 | plan
10344 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-08-30 | 1 | plan
10345 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-30 | 1 | plan
10346 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-30 | 1 | plan
10347 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-30 | 1 | plan
10348 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-30 | 1 | plan
10349 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-08-30 | 1 | plan
10350 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | plan
10351 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | plan
10352 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-08-30 | 1 | plan
10353 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-30 | 1 | plan
10354 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-30 | 1 | plan
10355 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-30 | 1 | plan
10356 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-30 | 1 | plan
10357 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | plan
10358 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | plan
10359 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | plan
10360 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | plan
10361 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | plan
10362 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | plan
10363 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-08-30 | 1 | plan
10364 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-08-30 | 1 | plan
10365 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-08-30 | 1 | plan
10366 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | plan
10367 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | plan
10368 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-08-30 | 1 | plan
10369 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-08-30 | 1 | plan
10370 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-09-15 | 1 | plan
10371 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10372 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10373 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10374 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10375 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10376 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10377 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10378 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10379 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10380 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10381 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10382 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10383 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10384 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10385 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10386 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10387 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10388 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10389 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10390 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10391 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10392 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10393 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10394 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10395 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10396 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10397 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10398 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10399 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10400 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10401 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10402 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10403 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10404 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10405 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10406 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-09-15 | 1 | plan
10407 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-09-15 | 1 | plan
10408 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-09-15 | 1 | plan
10409 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-09-15 | 1 | plan
10410 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-09-15 | 1 | plan
10411 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-09-15 | 1 | plan
10412 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-09-15 | 1 | plan
10413 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-09-15 | 1 | plan
10414 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-09-15 | 1 | plan
10415 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-09-15 | 1 | plan
10416 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10417 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10418 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-09-15 | 1 | plan
10419 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-09-15 | 1 | plan
10420 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-09-15 | 1 | plan
10421 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-09-15 | 1 | plan
10422 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-09-15 | 1 | plan
10423 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-09-15 | 1 | plan
10424 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-09-15 | 1 | plan
10425 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-09-15 | 1 | plan
10426 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-09-15 | 1 | plan
10427 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-09-15 | 1 | plan
10428 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-09-15 | 1 | plan
10429 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-09-15 | 1 | plan
10430 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-09-15 | 1 | plan
10431 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-09-15 | 1 | plan
10432 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10433 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10434 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10435 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10436 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10437 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10438 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10439 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10440 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10441 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10442 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10443 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10444 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | plan
10445 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-09-15 | 1 | plan
10446 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | plan
10447 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | plan
10448 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | plan
10449 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | plan
10450 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | plan
10451 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | plan
10452 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | plan
10453 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-09-15 | 1 | plan
10454 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-09-15 | 1 | plan
10455 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | plan
10456 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | plan
10457 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | plan
10458 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | plan
10459 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | plan
10460 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | plan
10461 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | plan
10462 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | plan
10463 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | plan
10464 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | plan
10465 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | plan
10466 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-09-15 | 1 | plan
10467 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-09-15 | 1 | plan
10468 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-09-15 | 1 | plan
10469 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-09-15 | 1 | plan
10470 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-09-15 | 1 | plan
10471 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-09-15 | 1 | plan
10472 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-09-15 | 1 | plan
10473 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-09-15 | 1 | plan
10474 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-09-15 | 1 | plan
10475 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10476 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10477 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10478 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10479 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10480 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10481 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10482 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10483 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10484 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10485 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10486 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10487 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10488 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10489 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | plan
10490 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-09-15 | 1 | plan
10491 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | plan
10492 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | plan
10493 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | plan
10494 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | plan
10495 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | plan
10496 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | plan
10497 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | plan
10498 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | plan
10499 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | plan
10500 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-09-15 | 1 | plan
10501 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-09-15 | 1 | plan
10502 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-09-15 | 1 | plan
10503 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-09-15 | 1 | plan
10504 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-09-15 | 1 | plan
10505 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-09-15 | 1 | plan
10506 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-09-15 | 1 | plan
10507 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-09-15 | 1 | plan
10508 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-09-15 | 1 | plan
10509 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-09-15 | 1 | plan
10510 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-09-15 | 1 | plan
10511 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-09-15 | 1 | plan
10512 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-09-15 | 1 | plan
10513 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-09-15 | 1 | plan
10514 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-09-15 | 1 | plan
10515 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-09-15 | 1 | plan
10516 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-09-15 | 1 | plan
10517 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-09-15 | 1 | plan
10518 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-09-15 | 1 | plan
10519 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-09-15 | 1 | plan
10520 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-09-15 | 1 | plan
10521 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-09-15 | 1 | plan
10522 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-09-15 | 1 | plan
10523 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | plan
10524 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | plan
10525 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | plan
10526 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | plan
10527 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | plan
10528 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | plan
10529 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-09-15 | 1 | plan
10530 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | plan
10531 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | plan
10532 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | plan
10533 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | plan
10534 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | plan
10535 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | plan
10536 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-09-15 | 1 | plan
10537 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10538 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10539 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10540 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10541 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10542 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10543 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10544 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-09-15 | 1 | plan
10545 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10546 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10547 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10548 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10549 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10550 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10551 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10552 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-09-15 | 1 | plan
10553 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10554 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10555 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10556 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10557 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10558 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10559 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | plan
10560 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-09-15 | 1 | plan
10561 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-09-15 | 1 | plan
10562 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | plan
10563 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | plan
10564 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | plan
10565 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | plan
10566 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | plan
10567 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | plan
10568 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | plan
10569 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-09-15 | 1 | plan
10570 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | plan
10571 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | plan
10572 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | plan
10573 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | plan
10574 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | plan
10575 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | plan
10576 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | plan
10577 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-09-15 | 1 | plan
10578 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-09-15 | 1 | plan
10579 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-09-15 | 1 | plan
10580 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-09-15 | 1 | plan
10581 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-09-15 | 1 | plan
10582 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-09-15 | 1 | plan
10583 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-09-15 | 1 | plan
10584 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-09-15 | 1 | plan
10585 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-09-15 | 1 | plan
10586 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-09-15 | 1 | plan
10587 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-09-15 | 1 | plan
10588 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-09-15 | 1 | plan
10589 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-09-15 | 1 | plan
10590 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-09-15 | 1 | plan
10591 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-09-15 | 1 | plan
10592 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-09-15 | 1 | plan
10593 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10594 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10595 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10596 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-09-15 | 1 | plan
10597 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-09-15 | 1 | plan
10598 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-09-15 | 1 | plan
10599 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-09-15 | 1 | plan
10600 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-09-15 | 1 | plan
10601 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-09-15 | 1 | plan
10602 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-09-15 | 1 | plan
10603 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-09-15 | 1 | plan
10604 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-09-15 | 1 | plan
10605 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-09-15 | 1 | plan
10606 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-09-15 | 1 | plan
10607 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-09-15 | 1 | plan
10608 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-09-15 | 1 | plan
10609 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-09-15 | 1 | plan
10610 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-09-15 | 1 | plan
10611 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-09-15 | 1 | plan
10612 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-09-15 | 1 | plan
10613 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-09-15 | 1 | plan
10614 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-09-15 | 1 | plan
10615 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-09-15 | 1 | plan
10616 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-09-15 | 1 | plan
10617 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-09-15 | 1 | plan
10618 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-09-15 | 1 | plan
10619 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-09-15 | 1 | plan
10620 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-09-15 | 1 | plan
10621 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-09-15 | 1 | plan
10622 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-09-15 | 1 | plan
10623 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-09-15 | 1 | plan
10624 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-09-15 | 1 | plan
10625 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-09-15 | 1 | plan
10626 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-09-15 | 1 | plan
10627 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-09-15 | 1 | plan
10628 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-09-15 | 1 | plan
10629 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-09-15 | 1 | plan
10630 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-09-15 | 1 | plan
10631 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-09-15 | 1 | plan
10632 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-09-15 | 1 | plan
10633 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-09-15 | 1 | plan
10634 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-09-15 | 1 | plan
10635 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-09-15 | 1 | plan
10636 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-09-15 | 1 | plan
10637 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-09-15 | 1 | plan
10638 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-09-15 | 1 | plan
10639 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-09-15 | 1 | plan
10640 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-09-15 | 1 | plan
10641 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-09-15 | 1 | plan
10642 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-09-15 | 1 | plan
10643 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-09-15 | 1 | plan
10644 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-09-15 | 1 | plan
10645 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-09-15 | 1 | plan
10646 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-09-15 | 1 | plan
10647 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-09-15 | 1 | plan
10648 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-09-15 | 1 | plan
10649 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-09-15 | 1 | plan
10650 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-09-15 | 1 | plan
10651 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-09-15 | 1 | plan
10652 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-09-15 | 1 | plan
10653 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-09-15 | 1 | plan
10654 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-09-15 | 1 | plan
10655 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | plan
10656 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | plan
10657 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-09-15 | 1 | plan
10658 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-09-15 | 1 | plan
10659 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-09-15 | 1 | plan
10660 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-09-15 | 1 | plan
10661 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-09-15 | 1 | plan
10662 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | plan
10663 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | plan
10664 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | plan
10665 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | plan
10666 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | plan
10667 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | plan
10668 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-09-15 | 1 | plan
10669 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-09-15 | 1 | plan
10670 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-09-15 | 1 | plan
10671 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | plan
10672 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | plan
10673 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-09-15 | 1 | plan
10674 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-09-15 | 1 | plan
10980 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.01 | real
10981 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
10982 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.33 | real
10983 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
10984 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.47 | real
10985 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10986 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
10987 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10988 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10989 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10990 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10991 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10992 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10993 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10994 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10995 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10996 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10997 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10998 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
10999 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11000 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11001 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11002 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11003 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11004 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11005 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11006 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11007 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11008 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11009 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11010 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11011 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11012 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11013 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11014 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11015 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11016 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.01 | real
11017 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.04 | real
11018 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.04 | real
11019 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11020 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11021 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11022 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11023 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11024 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11025 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.04 | real
11026 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.04 | real
11027 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11028 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.01 | real
11029 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.06 | real
11030 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.06 | real
11031 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11032 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11033 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.27 | real
11034 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
11035 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11036 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11037 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11038 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11039 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11040 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11041 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11042 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11043 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11044 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11045 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11046 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11047 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11048 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11049 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11050 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11051 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11052 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11053 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11054 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11055 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11056 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11057 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11058 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11059 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11060 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11061 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11062 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11063 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11064 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11065 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11066 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11067 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11068 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11069 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11070 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11071 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11072 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11073 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11074 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11075 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11076 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11077 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11078 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11079 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11080 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11081 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
11082 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11083 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11084 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
11085 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11086 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11087 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11088 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0.67 | real
11089 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11090 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11091 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11092 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11093 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11094 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11095 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11096 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11097 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11098 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11099 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11100 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11101 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11102 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11103 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11104 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11105 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11106 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11107 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11108 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11109 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11110 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11111 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11112 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11113 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11114 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11115 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11116 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11117 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11118 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11119 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11120 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11121 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11122 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11123 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11124 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11125 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11126 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11127 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11128 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11129 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11130 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11131 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11132 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11133 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11134 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11135 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11136 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11137 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11138 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11139 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11140 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11141 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11142 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11143 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11144 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11145 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11146 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11147 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11148 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11149 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11150 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11151 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11152 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11153 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11154 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11155 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11156 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11157 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11158 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11159 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11160 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11161 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11162 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11163 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11164 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11165 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11166 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11167 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11168 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11169 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11170 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11171 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11172 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11173 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11174 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11175 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11176 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11177 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11178 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11179 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11180 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11181 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11182 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11183 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11184 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11185 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11186 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11187 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11188 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11189 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11190 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11191 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11192 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11193 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11194 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11195 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11196 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11197 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11198 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11199 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11200 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11201 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11202 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11203 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11204 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11205 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11206 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11207 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11208 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11209 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11210 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11211 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11212 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11213 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11214 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11215 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11216 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11217 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11218 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11219 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11220 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11221 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11222 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11223 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11224 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11225 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11226 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11227 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11228 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11229 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11230 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11231 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11232 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11233 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11234 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11235 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11236 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11237 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11238 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11239 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11240 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11241 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11242 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11243 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11244 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11245 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11246 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11247 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11248 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11249 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11250 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11251 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11252 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11253 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11254 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11255 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11256 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11257 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11258 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11259 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11260 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11261 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11262 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11263 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11264 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11265 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11266 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11267 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11268 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11269 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11270 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11271 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11272 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11273 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11274 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11275 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11276 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11277 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11278 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11279 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11280 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11281 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11282 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11283 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11284 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
11285 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.02 | real
11286 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.51 | real
11287 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.83 | real
11288 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
11289 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
11290 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
11291 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
11292 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11293 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
11294 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11295 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11296 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11297 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
11298 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11299 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11300 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11301 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11302 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11303 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11304 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11305 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11306 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11307 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11308 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11309 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11310 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11311 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11312 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11313 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11314 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11315 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11316 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11317 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11318 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11319 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11320 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11321 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.03 | real
11322 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
11323 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
11324 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11325 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11326 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11327 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11328 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11329 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11330 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
11331 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
11332 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11333 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.04 | real
11334 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.28 | real
11335 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.28 | real
11336 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.29 | real
11337 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.14 | real
11338 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
11339 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
11340 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
11341 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11342 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.01 | real
11343 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.45 | real
11344 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
11345 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11346 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11347 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11348 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11349 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11350 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11351 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11352 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11353 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11354 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11355 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11356 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11357 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11358 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11359 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11360 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11361 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11362 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11363 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11364 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11365 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11366 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11367 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11368 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11369 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11370 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11371 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11372 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11373 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11374 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11375 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11376 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11377 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11378 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11379 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11380 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11381 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11382 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11383 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11384 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11385 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11386 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
11387 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.6 | real
11388 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.6 | real
11389 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0.05 | real
11390 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11391 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11392 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11393 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
11394 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11395 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11396 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11397 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11398 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11399 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11400 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11401 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11402 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11403 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11404 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11405 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11406 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11407 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11408 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11409 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11410 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11411 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11412 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11413 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11414 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11415 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11416 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11417 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11418 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11419 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11420 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11421 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11422 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11423 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11424 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11425 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11426 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11427 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11428 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11429 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11430 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11431 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11432 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11433 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11434 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11435 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11436 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11437 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11438 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11439 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11440 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11441 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11442 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11443 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11444 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11445 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11446 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11447 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11448 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11449 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11450 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11451 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11452 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11453 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11454 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11455 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11456 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11457 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11458 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11459 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11460 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11461 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11462 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11463 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11464 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11465 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11466 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11467 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11468 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11469 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11470 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11471 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11472 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11473 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11474 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11475 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11476 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11477 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11478 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11479 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11480 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11481 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11482 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11483 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11484 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11485 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11486 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11487 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11488 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11489 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11490 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11491 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11492 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11493 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11494 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11495 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11496 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11497 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11498 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11499 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11500 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11501 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11502 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11503 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11504 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11505 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11506 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11507 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11508 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11509 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11510 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11511 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11512 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11513 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11514 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11515 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11516 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11517 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11518 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11519 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11520 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11521 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11522 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11523 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11524 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11525 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11526 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11527 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11528 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11529 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11530 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11531 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11532 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11533 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11534 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11535 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11536 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11537 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11538 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11539 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11540 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11541 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11542 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11543 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11544 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11545 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11546 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11547 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11548 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11549 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11550 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11551 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11552 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11553 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11554 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11555 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11556 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11557 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11558 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11559 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11560 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11561 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11562 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11563 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11564 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11565 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11566 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11567 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11568 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11569 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11570 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11571 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11572 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11573 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11574 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11575 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11576 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11577 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11578 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11579 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11580 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11581 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11582 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11583 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11584 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11585 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11586 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11587 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11588 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11589 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
11590 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.04 | real
11591 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
11592 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11593 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11594 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11595 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11596 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11597 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11598 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11599 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11600 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11601 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11602 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11603 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11604 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11605 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11606 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11607 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11608 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11609 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11610 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11611 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11612 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11613 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11614 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11615 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11616 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11617 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11618 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11619 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11620 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11621 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11622 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11623 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11624 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11625 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11626 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.04 | real
11627 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.1 | real
11628 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.1 | real
11629 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11630 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11631 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11632 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11633 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11634 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11635 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.1 | real
11636 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.1 | real
11637 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11638 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.08 | real
11639 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.65 | real
11640 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.65 | real
11641 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.87 | real
11642 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.41 | real
11643 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11644 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11645 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11646 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11647 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.05 | real
11648 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11649 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11650 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11651 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
11652 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11653 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11654 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11655 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11656 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11657 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11658 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11659 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11660 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11661 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11662 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11663 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11664 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11665 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.12 | real
11666 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.57 | real
11667 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11668 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11669 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11670 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11671 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11672 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11673 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11674 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11675 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11676 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11677 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11678 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11679 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11680 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11681 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11682 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11683 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11684 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11685 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11686 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11687 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11688 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11689 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11690 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11691 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.11 | real
11692 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11693 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11694 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.05 | real
11695 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11696 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11697 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11698 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
11699 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11700 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11701 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11702 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11703 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11704 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11705 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11706 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11707 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11708 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11709 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11710 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11711 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11712 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11713 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11714 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11715 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11716 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11717 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11718 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11719 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11720 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11721 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11722 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11723 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11724 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11725 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11726 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.02 | real
11727 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
11728 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
11729 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
11730 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
11731 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
11732 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
11733 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
11734 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11735 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11736 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11737 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11738 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11739 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11740 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11741 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11742 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11743 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11744 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11745 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11746 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11747 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11748 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11749 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11750 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11751 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11752 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11753 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11754 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11755 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11756 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11757 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11758 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11759 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11760 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11761 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11762 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11763 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11764 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11765 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11766 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11767 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11768 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11769 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11770 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11771 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11772 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11773 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11774 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11775 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11776 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11777 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11778 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11779 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11780 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.02 | real
11781 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
11782 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
11783 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11784 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11785 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11786 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11787 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11788 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11789 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11790 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11791 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11792 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11793 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11794 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11795 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11796 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11797 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11798 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11799 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11800 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11801 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11802 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11803 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11804 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11805 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11806 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11807 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11808 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11809 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11810 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11811 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11812 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11813 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11814 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11815 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11816 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11817 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11818 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11819 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11820 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11821 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11822 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11823 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11824 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11825 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11826 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11827 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11828 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11829 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11830 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11831 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11832 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11833 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11834 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11835 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11836 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11837 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11838 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11839 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11840 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11841 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11842 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11843 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11844 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11845 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11846 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11847 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11848 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11849 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11850 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11851 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11852 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11853 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11854 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11855 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11856 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11857 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11858 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11859 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11860 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11861 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11862 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11863 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11864 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11865 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11866 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11867 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11868 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11869 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11870 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11871 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11872 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11873 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11874 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11875 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11876 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11877 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11878 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11879 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11880 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11881 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11882 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11883 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11884 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11885 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11886 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11887 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11888 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11889 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11890 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11891 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11892 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11893 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11894 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
11895 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.06 | real
11896 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
11897 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11898 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11899 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11900 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11901 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11902 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11903 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11904 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11905 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11906 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11907 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11908 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11909 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11910 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11911 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11912 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11913 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11914 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11915 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11916 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11917 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11918 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11919 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11920 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11921 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11922 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11923 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11924 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11925 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11926 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11927 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11928 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11929 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11930 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11931 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.06 | real
11932 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.13 | real
11933 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.13 | real
11934 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11935 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11936 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11937 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11938 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11939 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11940 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.13 | real
11941 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.13 | real
11942 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11943 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
11944 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
11945 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
11946 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11947 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.59 | real
11948 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11949 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11950 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11951 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11952 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
11953 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11954 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11955 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11956 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.04 | real
11957 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11958 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11959 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11960 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11961 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11962 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11963 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11964 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11965 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11966 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11967 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11968 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11969 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11970 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.21 | real
11971 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.97 | real
11972 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11973 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11974 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11975 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11976 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11977 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11978 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11979 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11980 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11981 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11982 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11983 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11984 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11985 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11986 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11987 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11988 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11989 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11990 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11991 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11992 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11993 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11994 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11995 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
11996 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.11 | real
11997 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11998 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
11999 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.05 | real
12000 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12001 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12002 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12003 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
12004 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12005 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12006 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12007 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12008 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12009 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12010 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12011 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12012 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12013 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12014 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12015 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12016 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12017 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12018 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12019 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12020 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12021 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12022 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12023 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12024 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12025 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12026 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12027 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12028 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12029 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12030 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12031 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.04 | real
12032 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
12033 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
12034 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
12035 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
12036 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
12037 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.08 | real
12038 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
12039 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12040 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12041 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12042 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12043 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12044 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12045 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12046 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12047 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12048 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12049 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12050 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12051 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12052 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12053 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12054 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12055 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12056 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12057 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12058 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12059 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12060 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12061 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12062 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12063 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12064 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12065 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12066 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12067 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12068 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12069 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12070 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12071 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12072 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12073 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12074 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12075 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12076 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12077 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12078 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12079 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12080 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12081 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12082 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12083 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12084 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12085 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.05 | real
12086 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
12087 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
12088 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
12089 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12090 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12091 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12092 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12093 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12094 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12095 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12096 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12097 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12098 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12099 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12100 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12101 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12102 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12103 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12104 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12105 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12106 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12107 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12108 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12109 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12110 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12111 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12112 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12113 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12114 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12115 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12116 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12117 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12118 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12119 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12120 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12121 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12122 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12123 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12124 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12125 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12126 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12127 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12128 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12129 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12130 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12131 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12132 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12133 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12134 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12135 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12136 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12137 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12138 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12139 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12140 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12141 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12142 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12143 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12144 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12145 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12146 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12147 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12148 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12149 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12150 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12151 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12152 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12153 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12154 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12155 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12156 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12157 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12158 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12159 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12160 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12161 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12162 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12163 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12164 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12165 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12166 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12167 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12168 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12169 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12170 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12171 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12172 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12173 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12174 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12175 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12176 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12177 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12178 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12179 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12180 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12181 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12182 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12183 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12184 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12185 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12186 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12187 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12188 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12189 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12190 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12191 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12192 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12193 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12194 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12195 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12196 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12197 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12198 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12199 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
12200 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.08 | real
12201 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
12202 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12203 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12204 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12205 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12206 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12207 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12208 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12209 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12210 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12211 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12212 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12213 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12214 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12215 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12216 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12217 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12218 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12219 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12220 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12221 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12222 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12223 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12224 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12225 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12226 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12227 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12228 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12229 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12230 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12231 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12232 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12233 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12234 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12235 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12236 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.08 | real
12237 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.16 | real
12238 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.16 | real
12239 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12240 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12241 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12242 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12243 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12244 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12245 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.16 | real
12246 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.16 | real
12247 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12248 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.11 | real
12249 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.88 | real
12250 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.88 | real
12251 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12252 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.77 | real
12253 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12254 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12255 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12256 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12257 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.09 | real
12258 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12259 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12260 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12261 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.06 | real
12262 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12263 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12264 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12265 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12266 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12267 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12268 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12269 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12270 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12271 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12272 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12273 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12274 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12275 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.29 | real
12276 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12277 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.73 | real
12278 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12279 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12280 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12281 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12282 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12283 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12284 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12285 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12286 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12287 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12288 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12289 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12290 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12291 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12292 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12293 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12294 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12295 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12296 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12297 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12298 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12299 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12300 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12301 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.11 | real
12302 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12303 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12304 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.05 | real
12305 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12306 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12307 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12308 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12309 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12310 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12311 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12312 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12313 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12314 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12315 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12316 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12317 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12318 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12319 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12320 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12321 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12322 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12323 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12324 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12325 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12326 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12327 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12328 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12329 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12330 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12331 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12332 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12333 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12334 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12335 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12336 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.07 | real
12337 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
12338 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
12339 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
12340 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
12341 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
12342 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
12343 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
12344 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12345 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12346 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12347 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12348 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12349 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12350 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12351 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12352 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12353 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12354 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12355 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12356 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12357 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12358 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12359 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12360 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12361 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12362 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12363 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12364 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12365 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12366 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12367 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12368 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12369 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12370 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12371 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12372 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12373 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12374 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12375 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12376 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12377 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12378 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12379 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12380 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12381 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12382 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12383 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12384 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12385 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12386 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12387 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12388 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12389 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12390 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.07 | real
12391 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.11 | real
12392 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12393 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12394 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
12395 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0.01 | real
12396 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12397 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12398 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12399 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12400 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12401 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12402 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12403 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12404 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12405 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12406 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12407 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12408 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12409 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12410 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12411 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12412 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12413 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12414 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12415 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12416 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12417 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12418 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12419 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12420 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12421 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12422 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12423 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12424 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12425 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12426 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12427 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12428 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12429 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12430 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12431 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12432 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12433 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12434 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12435 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12436 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12437 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12438 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12439 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12440 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12441 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12442 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12443 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12444 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12445 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12446 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12447 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12448 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12449 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12450 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12451 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12452 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12453 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12454 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12455 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12456 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12457 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12458 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12459 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12460 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12461 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12462 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12463 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12464 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12465 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12466 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12467 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12468 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12469 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12470 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12471 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12472 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12473 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12474 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12475 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12476 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12477 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12478 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12479 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12480 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12481 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12482 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12483 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12484 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12485 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12486 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12487 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12488 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12489 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12490 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12491 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12492 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12493 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12494 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12495 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12496 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12497 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12498 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12499 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12500 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12501 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12502 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12503 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12504 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
12505 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
12506 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
12507 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12508 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12509 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12510 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12511 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12512 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12513 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12514 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12515 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12516 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12517 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12518 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12519 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12520 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12521 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12522 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12523 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12524 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12525 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12526 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12527 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12528 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12529 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12530 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12531 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12532 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12533 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12534 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12535 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12536 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12537 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12538 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12539 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12540 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12541 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
12542 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
12543 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
12544 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12545 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12546 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12547 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12548 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12549 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12550 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
12551 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
12552 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12553 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.12 | real
12554 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
12555 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
12556 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12557 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
12558 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12559 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12560 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12561 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12562 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.1 | real
12563 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12564 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12565 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12566 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
12567 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12568 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12569 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12570 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12571 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12572 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12573 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12574 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12575 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12576 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12577 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12578 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
12579 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12580 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.32 | real
12581 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12582 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12583 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12584 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12585 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12586 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12587 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12588 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12589 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12590 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12591 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12592 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12593 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12594 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12595 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12596 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12597 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12598 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12599 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12600 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12601 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12602 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12603 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12604 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12605 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12606 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.11 | real
12607 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12608 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12609 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.05 | real
12610 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12611 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12612 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12613 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12614 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12615 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12616 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12617 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12618 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12619 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12620 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12621 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12622 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12623 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12624 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12625 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12626 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12627 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12628 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12629 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12630 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12631 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12632 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12633 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12634 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12635 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12636 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12637 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12638 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12639 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12640 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12641 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.1 | real
12642 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
12643 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
12644 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
12645 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
12646 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
12647 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
12648 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
12649 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12650 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12651 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12652 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12653 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12654 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12655 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12656 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12657 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12658 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12659 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12660 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12661 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12662 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12663 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12664 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12665 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12666 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12667 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12668 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12669 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12670 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12671 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12672 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12673 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12674 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12675 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12676 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12677 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12678 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12679 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12680 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12681 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12682 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12683 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12684 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12685 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12686 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12687 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12688 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12689 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12690 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12691 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12692 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12693 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12694 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12695 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.1 | real
12696 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.16 | real
12697 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12698 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12699 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
12700 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
12701 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12702 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12703 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12704 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12705 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12706 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12707 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12708 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12709 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12710 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12711 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12712 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.01 | real
12713 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.01 | real
12714 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
12715 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12716 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12717 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12718 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12719 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12720 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12721 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12722 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12723 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12724 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12725 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12726 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12727 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12728 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12729 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12730 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12731 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12732 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12733 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12734 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12735 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12736 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12737 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12738 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12739 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12740 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12741 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12742 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12743 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12744 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12745 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12746 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12747 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12748 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12749 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12750 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12751 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12752 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12753 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12754 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12755 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12756 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12757 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12758 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12759 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12760 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12761 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12762 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12763 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12764 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12765 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12766 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12767 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12768 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12769 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12770 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12771 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12772 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12773 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12774 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12775 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12776 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12777 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12778 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12779 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12780 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12781 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12782 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12783 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12784 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12785 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12786 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12787 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12788 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12789 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12790 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12791 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12792 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12793 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12794 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12795 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12796 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12797 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12798 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12799 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12800 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12801 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12802 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12803 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12804 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12805 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12806 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12807 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12808 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12809 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
12810 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.12 | real
12811 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
12812 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12813 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12814 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12815 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12816 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12817 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12818 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12819 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12820 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12821 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12822 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12823 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12824 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12825 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12826 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12827 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12828 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12829 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12830 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12831 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12832 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12833 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12834 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12835 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12836 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12837 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12838 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12839 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12840 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12841 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12842 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12843 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12844 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12845 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12846 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.1 | real
12847 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.22 | real
12848 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.22 | real
12849 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12850 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12851 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12852 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12853 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12854 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12855 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.22 | real
12856 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.22 | real
12857 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12858 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
12859 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12860 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12861 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12862 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12863 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12864 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12865 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12866 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12867 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.12 | real
12868 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12869 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12870 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12871 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.09 | real
12872 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12873 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12874 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12875 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12876 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12877 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12878 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12879 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12880 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12881 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12882 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12883 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.43 | real
12884 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12885 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.32 | real
12886 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12887 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12888 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12889 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12890 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12891 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12892 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12893 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12894 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12895 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12896 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12897 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12898 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12899 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12900 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12901 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12902 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12903 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12904 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12905 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12906 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12907 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12908 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12909 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12910 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12911 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.19 | real
12912 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12913 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12914 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.13 | real
12915 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
12916 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12917 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
12918 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12919 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12920 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12921 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12922 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12923 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12924 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12925 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12926 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12927 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12928 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12929 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12930 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.1 | real
12931 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
12932 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12933 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12934 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12935 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12936 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12937 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12938 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12939 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12940 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12941 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12942 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12943 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12944 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12945 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12946 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.13 | real
12947 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.25 | real
12948 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.25 | real
12949 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.25 | real
12950 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.25 | real
12951 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.25 | real
12952 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.24 | real
12953 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.25 | real
12954 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12955 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12956 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12957 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12958 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12959 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12960 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12961 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12962 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12963 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12964 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12965 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12966 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12967 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12968 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12969 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12970 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12971 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12972 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12973 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12974 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12975 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12976 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12977 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12978 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12979 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12980 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12981 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12982 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12983 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12984 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12985 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12986 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12987 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12988 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12989 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12990 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12991 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12992 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12993 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12994 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12995 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12996 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12997 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12998 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
12999 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13000 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.13 | real
13001 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
13002 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
13003 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
13004 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
13005 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
13006 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13007 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13008 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13009 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13010 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13011 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13012 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13013 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13014 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13015 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13016 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13017 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.04 | real
13018 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.07 | real
13019 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
13020 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
13021 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13022 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13023 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13024 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13025 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13026 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13027 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13028 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13029 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13030 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13031 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13032 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13033 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13034 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13035 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13036 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13037 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13038 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13039 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13040 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13041 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13042 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13043 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13044 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13045 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13046 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13047 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13048 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13049 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13050 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13051 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13052 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13053 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13054 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13055 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13056 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13057 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13058 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13059 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13060 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13061 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13062 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13063 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13064 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13065 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13066 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13067 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13068 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13069 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13070 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13071 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13072 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13073 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13074 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13075 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13076 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13077 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13078 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13079 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13080 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13081 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13082 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13083 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13084 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13085 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13086 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13087 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13088 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13089 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13090 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13091 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13092 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13093 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13094 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13095 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13096 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13097 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13098 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13099 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13100 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13101 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13102 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13103 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13104 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13105 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13106 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13107 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13108 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13109 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13110 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13111 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13112 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13113 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13114 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
13115 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.15 | real
13116 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
13117 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13118 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13119 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13120 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13121 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13122 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13123 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13124 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13125 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13126 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13127 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13128 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13129 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13130 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13131 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13132 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13133 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13134 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13135 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13136 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13137 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13138 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13139 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13140 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13141 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13142 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13143 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13144 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13145 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13146 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13147 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13148 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13149 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13150 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13151 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.12 | real
13152 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.25 | real
13153 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.25 | real
13154 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13155 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13156 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13157 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13158 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13159 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13160 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.25 | real
13161 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.25 | real
13162 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13163 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
13164 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13165 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13166 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13167 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13168 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13169 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13170 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13171 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13172 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.18 | real
13173 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13174 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13175 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13176 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.15 | real
13177 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.06 | real
13178 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.06 | real
13179 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13180 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13181 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13182 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
13183 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13184 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13185 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13186 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13187 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13188 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
13189 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13190 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.32 | real
13191 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13192 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13193 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13194 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13195 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13196 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13197 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13198 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13199 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13200 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13201 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13202 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13203 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13204 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13205 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13206 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13207 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13208 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13209 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13210 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13211 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13212 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13213 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13214 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13215 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13216 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
13217 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13218 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13219 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.29 | real
13220 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13221 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
13222 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
13223 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13224 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13225 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13226 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13227 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13228 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13229 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13230 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13231 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13232 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13233 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13234 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13235 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.28 | real
13236 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13237 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13238 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.8 | real
13239 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13240 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13241 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13242 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13243 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13244 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13245 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13246 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13247 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13248 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13249 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13250 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13251 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.18 | real
13252 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
13253 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
13254 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
13255 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
13256 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
13257 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.32 | real
13258 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
13259 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13260 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13261 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13262 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13263 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13264 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13265 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13266 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13267 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13268 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13269 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13270 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13271 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13272 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13273 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13274 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13275 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13276 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13277 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13278 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13279 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13280 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13281 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13282 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13283 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13284 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13285 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13286 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13287 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13288 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13289 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13290 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13291 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13292 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13293 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13294 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13295 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13296 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13297 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13298 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13299 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13300 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13301 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13302 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13303 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13304 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13305 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.18 | real
13306 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.27 | real
13307 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13308 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13309 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13310 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.24 | real
13311 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13312 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13313 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13314 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13315 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13316 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13317 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13318 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13319 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13320 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13321 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13322 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.08 | real
13323 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.15 | real
13324 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13325 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
13326 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.08 | real
13327 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13328 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13329 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13330 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13331 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13332 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13333 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13334 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13335 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13336 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0.01 | real
13337 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13338 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13339 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13340 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13341 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13342 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13343 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13344 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13345 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13346 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13347 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13348 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13349 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13350 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13351 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13352 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13353 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13354 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13355 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13356 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13357 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13358 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13359 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13360 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13361 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13362 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13363 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13364 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13365 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13366 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13367 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13368 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13369 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13370 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13371 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13372 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13373 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13374 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13375 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13376 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13377 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13378 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13379 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13380 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13381 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13382 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13383 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13384 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13385 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13386 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13387 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13388 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13389 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13390 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13391 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13392 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13393 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13394 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13395 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13396 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13397 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13398 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13399 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13400 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13401 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13402 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13403 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13404 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13405 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13406 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13407 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13408 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13409 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13410 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13411 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13412 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13413 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13414 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13415 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13416 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13417 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13418 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13419 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
13420 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.18 | real
13421 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
13422 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13423 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13424 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13425 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13426 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13427 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13428 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13429 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13430 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13431 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13432 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13433 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13434 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13435 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13436 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13437 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13438 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13439 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13440 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13441 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13442 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13443 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13444 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13445 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13446 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13447 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13448 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13449 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13450 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13451 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13452 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13453 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13454 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13455 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13456 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
13457 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.28 | real
13458 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.28 | real
13459 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13460 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13461 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13462 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13463 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13464 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13465 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.28 | real
13466 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.28 | real
13467 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13468 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.24 | real
13469 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13470 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13471 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13472 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13473 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13474 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13475 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13476 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13477 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.26 | real
13478 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13479 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13480 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13481 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.24 | real
13482 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.18 | real
13483 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.18 | real
13484 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13485 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.25 | real
13486 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13487 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
13488 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13489 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13490 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13491 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13492 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13493 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13494 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13495 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.32 | real
13496 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13497 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13498 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13499 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13500 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13501 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13502 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13503 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.04 | real
13504 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.04 | real
13505 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13506 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13507 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13508 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13509 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13510 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13511 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13512 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.22 | real
13513 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13514 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13515 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13516 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13517 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13518 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13519 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13520 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13521 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.35 | real
13522 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13523 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13524 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.31 | real
13525 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13526 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13527 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13528 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13529 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13530 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13531 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13532 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13533 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13534 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13535 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13536 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13537 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13538 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13539 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13540 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
13541 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13542 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13543 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13544 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
13545 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13546 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13547 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13548 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13549 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13550 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13551 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13552 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13553 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13554 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13555 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13556 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.22 | real
13557 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.38 | real
13558 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.38 | real
13559 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.38 | real
13560 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.39 | real
13561 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.39 | real
13562 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.38 | real
13563 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.38 | real
13564 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13565 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13566 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13567 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13568 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13569 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13570 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13571 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13572 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13573 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13574 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13575 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13576 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13577 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13578 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13579 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13580 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13581 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13582 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13583 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13584 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13585 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13586 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13587 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13588 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13589 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13590 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13591 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13592 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13593 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13594 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13595 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13596 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13597 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13598 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13599 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13600 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13601 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13602 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13603 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13604 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13605 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13606 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13607 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13608 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13609 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13610 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.21 | real
13611 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.31 | real
13612 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13613 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13614 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13615 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
13616 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13617 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13618 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13619 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13620 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13621 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13622 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13623 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13624 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13625 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13626 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13627 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.12 | real
13628 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.21 | real
13629 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13630 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
13631 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.16 | real
13632 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13633 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13634 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13635 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13636 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13637 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13638 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13639 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13640 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13641 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0.06 | real
13642 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13643 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13644 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13645 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13646 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13647 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13648 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13649 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13650 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13651 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13652 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13653 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13654 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13655 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13656 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13657 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13658 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13659 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13660 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13661 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13662 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13663 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13664 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13665 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13666 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13667 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13668 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13669 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13670 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13671 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13672 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13673 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13674 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13675 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13676 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13677 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13678 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13679 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13680 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13681 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13682 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13683 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13684 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13685 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13686 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13687 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13688 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13689 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13690 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13691 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13692 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13693 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13694 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13695 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13696 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13697 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13698 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13699 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13700 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13701 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13702 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13703 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13704 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13705 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13706 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13707 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13708 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13709 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13710 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13711 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13712 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13713 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13714 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13715 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13716 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13717 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13718 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13719 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13720 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13721 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13722 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13723 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13724 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
13725 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.2 | real
13726 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
13727 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13728 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13729 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13730 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13731 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13732 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13733 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13734 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13735 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13736 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13737 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13738 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13739 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13740 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13741 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13742 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13743 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13744 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13745 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13746 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13747 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13748 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13749 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13750 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13751 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13752 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13753 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13754 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13755 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13756 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13757 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13758 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13759 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13760 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13761 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.15 | real
13762 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.31 | real
13763 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.31 | real
13764 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13765 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13766 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13767 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13768 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13769 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13770 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.31 | real
13771 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.31 | real
13772 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13773 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.29 | real
13774 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13775 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13776 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13777 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13778 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13779 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13780 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13781 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13782 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
13783 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13784 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13785 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13786 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.31 | real
13787 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
13788 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
13789 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13790 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.55 | real
13791 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13792 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13793 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.47 | real
13794 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13795 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13796 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13797 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13798 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13799 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13800 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.32 | real
13801 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13802 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13803 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13804 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13805 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13806 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13807 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13808 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.08 | real
13809 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
13810 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13811 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13812 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13813 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13814 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13815 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13816 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13817 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.49 | real
13818 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13819 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13820 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13821 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13822 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13823 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13824 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13825 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13826 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.35 | real
13827 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13828 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13829 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.31 | real
13830 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13831 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13832 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13833 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13834 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13835 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13836 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13837 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13838 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13839 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13840 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13841 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13842 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13843 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13844 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13845 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.53 | real
13846 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13847 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13848 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13849 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13850 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13851 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.1 | real
13852 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13853 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13854 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13855 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.2 | real
13856 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
13857 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13858 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13859 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13860 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13861 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.25 | real
13862 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.44 | real
13863 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.44 | real
13864 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.44 | real
13865 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.44 | real
13866 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.44 | real
13867 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
13868 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.44 | real
13869 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13870 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13871 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13872 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13873 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13874 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13875 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13876 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13877 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13878 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13879 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13880 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13881 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13882 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13883 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13884 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13885 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13886 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13887 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13888 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13889 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13890 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13891 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13892 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13893 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13894 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13895 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13896 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13897 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13898 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13899 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13900 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13901 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13902 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13903 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13904 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13905 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13906 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13907 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13908 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13909 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13910 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13911 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13912 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13913 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13914 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13915 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.24 | real
13916 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.36 | real
13917 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13918 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13919 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13920 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.37 | real
13921 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13922 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13923 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13924 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13925 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13926 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13927 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13928 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13929 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13930 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13931 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13932 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.18 | real
13933 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.26 | real
13934 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13935 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13936 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.24 | real
13937 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13938 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13939 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
13940 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
13941 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.2 | real
13942 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13943 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13944 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13945 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13946 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0.1 | real
13947 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13948 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13949 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13950 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13951 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13952 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13953 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13954 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13955 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13956 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13957 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13958 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13959 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13960 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13961 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13962 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13963 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13964 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13965 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13966 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13967 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13968 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13969 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13970 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13971 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13972 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13973 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13974 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13975 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13976 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13977 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13978 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13979 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13980 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13981 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13982 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13983 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13984 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13985 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13986 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13987 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13988 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13989 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13990 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13991 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13992 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13993 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13994 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13995 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13996 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13997 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13998 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
13999 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14000 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14001 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14002 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14003 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14004 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14005 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14006 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14007 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14008 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14009 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14010 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14011 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14012 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14013 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14014 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14015 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14016 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14017 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14018 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14019 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14020 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14021 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14022 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14023 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14024 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14025 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14026 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14027 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14028 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14029 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
14030 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.23 | real
14031 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
14032 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14033 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14034 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14035 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14036 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14037 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14038 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14039 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14040 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14041 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14042 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14043 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14044 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14045 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14046 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14047 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14048 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14049 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14050 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14051 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14052 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14053 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14054 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14055 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14056 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14057 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14058 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14059 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14060 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14061 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14062 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14063 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14064 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14065 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14066 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.18 | real
14067 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.34 | real
14068 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.34 | real
14069 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
14070 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
14071 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.01 | real
14072 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.01 | real
14073 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
14074 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.03 | real
14075 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.34 | real
14076 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.34 | real
14077 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14078 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.33 | real
14079 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14080 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14081 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14082 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14083 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14084 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14085 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14086 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14087 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
14088 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14089 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14090 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14091 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.38 | real
14092 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.42 | real
14093 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.42 | real
14094 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14095 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.85 | real
14096 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14097 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14098 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14099 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14100 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14101 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14102 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14103 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14104 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14105 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.35 | real
14106 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14107 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14108 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.09 | real
14109 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14110 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14111 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14112 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14113 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.13 | real
14114 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
14115 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14116 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14117 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14118 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14119 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14120 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14121 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14122 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.76 | real
14123 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14124 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14125 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14126 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14127 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14128 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14129 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14130 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14131 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.37 | real
14132 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14133 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14134 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.32 | real
14135 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14136 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14137 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14138 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14139 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14140 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14141 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.13 | real
14142 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14143 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14144 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14145 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14146 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14147 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14148 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14149 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14150 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.65 | real
14151 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14152 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14153 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14154 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14155 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14156 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14157 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
14158 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14159 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14160 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.41 | real
14161 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.86 | real
14162 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14163 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14164 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14165 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14166 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.29 | real
14167 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.49 | real
14168 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.49 | real
14169 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.49 | real
14170 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.49 | real
14171 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.49 | real
14172 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.48 | real
14173 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.49 | real
14174 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14175 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14176 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14177 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14178 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14179 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14180 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14181 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14182 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14183 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14184 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14185 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14186 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14187 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14188 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14189 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14190 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14191 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14192 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14193 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14194 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14195 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14196 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14197 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14198 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14199 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14200 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14201 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14202 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14203 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14204 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14205 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14206 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14207 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14208 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14209 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14210 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14211 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14212 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14213 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14214 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14215 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14216 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14217 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14218 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14219 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14220 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.26 | real
14221 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
14222 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14223 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14224 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14225 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.44 | real
14226 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14227 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14228 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14229 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14230 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14231 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14232 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14233 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14234 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14235 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14236 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14237 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.24 | real
14238 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.32 | real
14239 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14240 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14241 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.32 | real
14242 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14243 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14244 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
14245 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14246 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
14247 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.05 | real
14248 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14249 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14250 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14251 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.15 | real
14252 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.01 | real
14253 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
14254 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0.67 | real
14255 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14256 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14257 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14258 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14259 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14260 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14261 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14262 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14263 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14264 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14265 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14266 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14267 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14268 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14269 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14270 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14271 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14272 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14273 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14274 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14275 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14276 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14277 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14278 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14279 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14280 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14281 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14282 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14283 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14284 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14285 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14286 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14287 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14288 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14289 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14290 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14291 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14292 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14293 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14294 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14295 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14296 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14297 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14298 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14299 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14300 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14301 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14302 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14303 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14304 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14305 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14306 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14307 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14308 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14309 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14310 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14311 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14312 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14313 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14314 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14315 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14316 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14317 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14318 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14319 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14320 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14321 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14322 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14323 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14324 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14325 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14326 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14327 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14328 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14329 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14330 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14331 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14332 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14333 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14334 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
14335 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.28 | real
14336 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
14337 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14338 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14339 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14340 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14341 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14342 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14343 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14344 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14345 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14346 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14347 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14348 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14349 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14350 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14351 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14352 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14353 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14354 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14355 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14356 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14357 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14358 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14359 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14360 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14361 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14362 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14363 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14364 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14365 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14366 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14367 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14368 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14369 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14370 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14371 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.22 | real
14372 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.37 | real
14373 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.37 | real
14374 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.08 | real
14375 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.08 | real
14376 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.06 | real
14377 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.06 | real
14378 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.08 | real
14379 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.08 | real
14380 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.37 | real
14381 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.37 | real
14382 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14383 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.42 | real
14384 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14385 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14386 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14387 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14388 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14389 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14390 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14391 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14392 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.49 | real
14393 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14394 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14395 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14396 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.47 | real
14397 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.54 | real
14398 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.54 | real
14399 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.01 | real
14400 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14401 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.4 | real
14402 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14403 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14404 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.37 | real
14405 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14406 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14407 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14408 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14409 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14410 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.44 | real
14411 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14412 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14413 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.36 | real
14414 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14415 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14416 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14417 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14418 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.2 | real
14419 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.22 | real
14420 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
14421 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14422 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14423 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14424 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14425 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14426 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14427 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14428 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
14429 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14430 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14431 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14432 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14433 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14434 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14435 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14436 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.46 | real
14437 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14438 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14439 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
14440 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14441 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14442 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14443 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14444 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14445 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14446 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.53 | real
14447 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14448 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14449 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14450 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14451 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
14452 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
14453 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14454 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14455 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.82 | real
14456 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14457 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14458 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14459 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14460 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14461 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14462 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14463 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.42 | real
14464 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.31 | real
14465 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
14466 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14467 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.44 | real
14468 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14469 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.06 | real
14470 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.06 | real
14471 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
14472 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.54 | real
14473 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.54 | real
14474 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.55 | real
14475 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.55 | real
14476 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.55 | real
14477 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.54 | real
14478 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.55 | real
14479 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14480 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14481 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14482 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14483 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14484 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14485 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14486 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.02 | real
14487 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14488 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14489 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14490 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14491 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14492 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14493 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14494 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14495 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14496 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14497 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14498 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14499 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14500 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14501 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.1 | real
14502 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14503 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.1 | real
14504 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14505 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14506 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14507 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14508 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14509 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14510 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14511 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14512 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14513 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14514 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14515 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14516 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14517 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14518 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14519 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14520 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14521 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14522 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14523 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14524 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14525 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
14526 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.45 | real
14527 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14528 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14529 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14530 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
14531 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14532 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14533 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14534 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14535 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14536 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14537 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14538 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14539 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14540 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14541 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14542 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
14543 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.37 | real
14544 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14545 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14546 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.39 | real
14547 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14548 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14549 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.21 | real
14550 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14551 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14552 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
14553 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14554 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14555 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14556 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
14557 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.03 | real
14558 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14559 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14560 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 1 | real
14561 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.02 | real
14562 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.06 | real
14563 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0.22 | real
14564 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14565 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14566 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14567 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14568 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14569 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14570 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14571 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14572 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14573 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14574 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14575 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14576 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14577 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14578 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14579 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14580 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14581 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14582 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14583 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14584 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14585 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14586 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14587 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14588 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14589 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14590 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14591 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14592 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14593 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14594 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14595 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14596 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14597 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14598 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14599 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14600 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14601 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14602 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14603 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14604 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14605 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14606 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14607 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14608 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14609 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14610 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14611 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14612 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14613 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14614 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14615 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14616 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14617 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14618 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14619 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14620 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14621 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14622 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14623 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14624 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14625 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14626 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14627 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14628 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14629 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14630 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14631 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14632 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14633 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14634 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14635 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14636 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14637 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14638 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14639 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-09-30 00:00:00.1 | 0 | real
14640 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.36 | real
14641 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
14642 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14643 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14644 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14645 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14646 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14647 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14648 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14649 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14650 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14651 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14652 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14653 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14654 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14655 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14656 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14657 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14658 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14659 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14660 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14661 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14662 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14663 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14664 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14665 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14666 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14667 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14668 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14669 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14670 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14671 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14672 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14673 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14674 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14675 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14676 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.25 | real
14677 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
14678 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
14679 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.12 | real
14680 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.12 | real
14681 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.1 | real
14682 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.1 | real
14683 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.12 | real
14684 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.12 | real
14685 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
14686 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
14687 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14688 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.56 | real
14689 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14690 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14691 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14692 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14693 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14694 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14695 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14696 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14697 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
14698 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14699 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14700 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14701 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.6 | real
14702 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.72 | real
14703 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.72 | real
14704 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.01 | real
14705 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14706 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14707 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14708 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14709 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
14710 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14711 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.75 | real
14712 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14713 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14714 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14715 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.57 | real
14716 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14717 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14718 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.76 | real
14719 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14720 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14721 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14722 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14723 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.35 | real
14724 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.37 | real
14725 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14726 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.27 | real
14727 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14728 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14729 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14730 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.13 | real
14731 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14732 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14733 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14734 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14735 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14736 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.12 | real
14737 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
14738 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
14739 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
14740 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14741 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.69 | real
14742 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14743 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14744 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.67 | real
14745 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14746 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14747 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14748 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14749 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14750 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14751 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14752 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.8 | real
14753 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14754 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
14755 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14756 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14757 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14758 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14759 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.1 | real
14760 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14761 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14762 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14763 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14764 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14765 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14766 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14767 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14768 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14769 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14770 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
14771 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14772 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14773 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.67 | real
14774 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.16 | real
14775 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.16 | real
14776 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.41 | real
14777 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
14778 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
14779 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
14780 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
14781 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
14782 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
14783 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
14784 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.06 | real
14785 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
14786 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14787 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14788 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14789 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14790 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14791 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.06 | real
14792 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14793 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14794 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14795 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14796 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14797 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14798 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14799 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14800 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14801 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14802 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14803 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14804 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14805 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14806 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.26 | real
14807 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14808 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14809 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
14810 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14811 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14812 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14813 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14814 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14815 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14816 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14817 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14818 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14819 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14820 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14821 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14822 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.04 | real
14823 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
14824 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14825 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14826 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14827 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14828 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14829 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14830 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.36 | real
14831 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.52 | real
14832 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14833 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14834 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14835 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.6 | real
14836 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14837 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14838 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14839 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.06 | real
14840 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
14841 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14842 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14843 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14844 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14845 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14846 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14847 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.39 | real
14848 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.45 | real
14849 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14850 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14851 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.51 | real
14852 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14853 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14854 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.32 | real
14855 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14856 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14857 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
14858 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14859 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14860 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14861 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.23 | real
14862 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.07 | real
14863 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14864 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14865 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 1 | real
14866 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.05 | real
14867 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.16 | real
14868 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.57 | real
14869 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14870 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14871 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14872 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.05 | real
14873 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.05 | real
14874 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0.21 | real
14875 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14876 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14877 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14878 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14879 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14880 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14881 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14882 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14883 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14884 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14885 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14886 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14887 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14888 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14889 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14890 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14891 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14892 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14893 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14894 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14895 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14896 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14897 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14898 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14899 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14900 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14901 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14902 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14903 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14904 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14905 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14906 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14907 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14908 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14909 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14910 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14911 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14912 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14913 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14914 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14915 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14916 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14917 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14918 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14919 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14920 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14921 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14922 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14923 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14924 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14925 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14926 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14927 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14928 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14929 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14930 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14931 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14932 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14933 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14934 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14935 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14936 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14937 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14938 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14939 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14940 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14941 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14942 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14943 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14944 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-10-15 00:00:00.1 | 0 | real
14945 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.45 | real
14946 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
14947 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14948 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14949 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14950 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14951 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14952 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14953 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14954 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14955 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14956 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14957 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14958 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14959 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14960 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14961 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14962 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14963 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14964 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14965 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
14966 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14967 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14968 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14969 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14970 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14971 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14972 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14973 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14974 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14975 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14976 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14977 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14978 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14979 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14980 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14981 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.29 | real
14982 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
14983 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
14984 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.16 | real
14985 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.16 | real
14986 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.15 | real
14987 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.15 | real
14988 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.16 | real
14989 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.16 | real
14990 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
14991 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
14992 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
14993 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.67 | real
14994 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14995 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14996 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14997 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14998 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
14999 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15000 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15001 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15002 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.82 | real
15003 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15004 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15005 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15006 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.81 | real
15007 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
15008 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
15009 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.31 | real
15010 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15011 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15012 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15013 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15014 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15015 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15016 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15017 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15018 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15019 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15020 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.74 | real
15021 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15022 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15023 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15024 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.87 | real
15025 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15026 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15027 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15028 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
15029 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.58 | real
15030 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15031 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15032 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.87 | real
15033 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15034 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15035 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.93 | real
15036 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15037 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15038 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15039 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15040 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15041 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15042 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15043 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15044 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15045 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15046 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.66 | real
15047 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15048 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15049 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.64 | real
15050 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15051 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15052 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
15053 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
15054 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15055 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15056 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15057 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15058 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15059 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15060 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15061 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15062 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15063 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15064 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15065 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
15066 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15067 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15068 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15069 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
15070 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15071 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15072 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
15073 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15074 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15075 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.79 | real
15076 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15077 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15078 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15079 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.22 | real
15080 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.22 | real
15081 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.56 | real
15082 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
15083 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
15084 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
15085 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
15086 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.73 | real
15087 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.63 | real
15088 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
15089 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
15090 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15091 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15092 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15093 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15094 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15095 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15096 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.24 | real
15097 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15098 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15099 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15100 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15101 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15102 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15103 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15104 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
15105 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15106 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15107 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15108 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15109 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15110 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15111 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
15112 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15113 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15114 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15115 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15116 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15117 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15118 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15119 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15120 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15121 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15122 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15123 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15124 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15125 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15126 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15127 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15128 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15129 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15130 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15131 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15132 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15133 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15134 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15135 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.42 | real
15136 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.6 | real
15137 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15138 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15139 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15140 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.72 | real
15141 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15142 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15143 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15144 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
15145 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15146 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15147 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15148 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15149 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15150 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15151 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15152 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.69 | real
15153 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.88 | real
15154 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15155 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15156 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15157 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
15158 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15159 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.45 | real
15160 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15161 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15162 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.67 | real
15163 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15164 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15165 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15166 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.28 | real
15167 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
15168 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15169 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15170 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 1 | real
15171 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
15172 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
15173 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.69 | real
15174 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15175 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15176 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15177 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.01 | real
15178 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.01 | real
15179 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15180 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15181 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15182 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15183 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15184 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15185 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.06 | real
15186 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0.12 | real
15187 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15188 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15189 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15190 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15191 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15192 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15193 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15194 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15195 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15196 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15197 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15198 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15199 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15200 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15201 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15202 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15203 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15204 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15205 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15206 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15207 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15208 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15209 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15210 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15211 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15212 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15213 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15214 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15215 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15216 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15217 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15218 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15219 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15220 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15221 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15222 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15223 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15224 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15225 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15226 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15227 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15228 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15229 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15230 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15231 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15232 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15233 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15234 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15235 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15236 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15237 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15238 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15239 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15240 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15241 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15242 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15243 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15244 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15245 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15246 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15247 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15248 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15249 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-10-30 00:00:00.1 | 0 | real
15250 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.51 | real
15251 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
15252 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15253 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15254 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15255 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15256 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15257 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15258 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15259 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15260 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15261 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15262 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15263 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15264 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15265 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15266 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15267 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15268 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15269 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15270 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15271 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15272 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15273 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15274 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15275 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15276 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15277 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15278 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15279 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15280 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15281 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15282 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15283 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15284 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15285 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15286 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.33 | real
15287 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.46 | real
15288 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.46 | real
15289 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.21 | real
15290 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.21 | real
15291 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
15292 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
15293 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.21 | real
15294 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.21 | real
15295 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.46 | real
15296 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.46 | real
15297 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15298 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.68 | real
15299 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15300 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15301 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15302 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15303 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15304 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15305 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15306 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15307 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
15308 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15309 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15310 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15311 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.81 | real
15312 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.96 | real
15313 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.96 | real
15314 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.31 | real
15315 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15316 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15317 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15318 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15319 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15320 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15321 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15322 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15323 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15324 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15325 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.74 | real
15326 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15327 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15328 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15329 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.87 | real
15330 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15331 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15332 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15333 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
15334 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.58 | real
15335 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15336 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15337 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.87 | real
15338 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15339 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15340 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
15341 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15342 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15343 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15344 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15345 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15346 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15347 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15348 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15349 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15350 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15351 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
15352 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15353 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15354 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
15355 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15356 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15357 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15358 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15359 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15360 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
15361 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15362 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15363 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15364 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15365 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15366 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15367 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15368 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15369 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15370 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15371 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15372 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15373 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15374 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15375 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15376 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15377 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15378 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15379 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15380 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15381 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15382 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15383 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15384 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.33 | real
15385 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.33 | real
15386 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
15387 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.8 | real
15388 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.8 | real
15389 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.79 | real
15390 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
15391 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.81 | real
15392 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.81 | real
15393 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.79 | real
15394 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.27 | real
15395 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15396 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15397 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
15398 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15399 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15400 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15401 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.26 | real
15402 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.21 | real
15403 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15404 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15405 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.07 | real
15406 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15407 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15408 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15409 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.17 | real
15410 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15411 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.8 | real
15412 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15413 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15414 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15415 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15416 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.48 | real
15417 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15418 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15419 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15420 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15421 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.15 | real
15422 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15423 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15424 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.14 | real
15425 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15426 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.6 | real
15427 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15428 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15429 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15430 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15431 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15432 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.27 | real
15433 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15434 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15435 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15436 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.23 | real
15437 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15438 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15439 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15440 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.58 | real
15441 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.75 | real
15442 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15443 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15444 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15445 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
15446 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15447 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15448 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15449 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.25 | real
15450 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15451 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15452 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15453 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.16 | real
15454 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15455 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15456 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15457 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.81 | real
15458 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
15459 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15460 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15461 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15462 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
15463 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15464 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.6 | real
15465 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15466 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15467 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
15468 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15469 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15470 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15471 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.32 | real
15472 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.24 | real
15473 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15474 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15475 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15476 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.23 | real
15477 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.35 | real
15478 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15479 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15480 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.13 | real
15481 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.12 | real
15482 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.55 | real
15483 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.55 | real
15484 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 1 | real
15485 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15486 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.16 | real
15487 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15488 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.25 | real
15489 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15490 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.06 | real
15491 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0.13 | real
15492 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15493 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15494 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15495 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15496 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15497 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15498 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15499 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15500 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15501 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15502 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15503 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15504 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15505 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15506 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15507 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15508 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15509 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15510 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15511 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15512 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15513 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15514 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15515 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15516 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15517 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15518 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15519 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15520 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15521 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15522 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15523 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15524 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15525 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15526 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15527 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15528 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15529 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15530 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15531 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15532 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15533 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15534 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15535 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15536 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15537 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15538 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15539 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15540 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15541 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15542 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15543 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15544 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15545 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15546 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15547 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15548 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15549 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15550 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15551 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15552 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15553 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15554 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-11-15 00:00:00.1 | 0 | real
15555 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.54 | real
15556 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
15557 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15558 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15559 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15560 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15561 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15562 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15563 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15564 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15565 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15566 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15567 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15568 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15569 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15570 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15571 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15572 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15573 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15574 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15575 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
15576 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15577 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15578 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15579 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15580 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15581 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15582 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15583 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.8 | real
15584 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15585 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15586 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15587 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15588 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15589 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15590 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15591 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.37 | real
15592 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.49 | real
15593 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.49 | real
15594 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.25 | real
15595 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.25 | real
15596 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.24 | real
15597 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.24 | real
15598 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.25 | real
15599 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.25 | real
15600 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.49 | real
15601 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.49 | real
15602 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15603 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.71 | real
15604 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15605 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15606 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15607 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15608 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15609 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15610 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15611 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15612 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.79 | real
15613 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15614 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15615 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15616 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.79 | real
15617 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15618 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15619 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.01 | real
15620 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15621 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15622 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15623 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15624 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15625 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15626 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15627 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15628 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15629 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15630 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.84 | real
15631 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15632 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15633 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15634 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
15635 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.58 | real
15636 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15637 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15638 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
15639 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
15640 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15641 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15642 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15643 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15644 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15645 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15646 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15647 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15648 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15649 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15650 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15651 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15652 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15653 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15654 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15655 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15656 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
15657 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15658 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15659 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.93 | real
15660 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15661 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15662 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15663 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15664 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15665 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15666 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15667 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15668 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15669 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15670 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15671 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15672 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15673 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15674 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15675 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15676 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15677 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15678 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15679 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15680 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15681 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15682 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15683 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15684 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15685 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.79 | real
15686 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15687 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15688 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15689 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15690 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15691 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.68 | real
15692 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.93 | real
15693 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.93 | real
15694 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
15695 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15696 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
15697 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
15698 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.83 | real
15699 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.17 | real
15700 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15701 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15702 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15703 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15704 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15705 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15706 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.29 | real
15707 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.17 | real
15708 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
15709 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15710 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.27 | real
15711 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15712 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15713 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15714 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.26 | real
15715 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15716 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15717 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.16 | real
15718 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15719 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15720 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15721 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
15722 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15723 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15724 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15725 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15726 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15727 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15728 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15729 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15730 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15731 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15732 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15733 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15734 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15735 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15736 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15737 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15738 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15739 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15740 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15741 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15742 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15743 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15744 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15745 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.54 | real
15746 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
15747 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.57 | real
15748 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15749 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15750 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15751 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.72 | real
15752 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15753 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15754 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.08 | real
15755 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.22 | real
15756 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15757 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15758 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15759 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.34 | real
15760 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15761 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15762 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.82 | real
15763 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
15764 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
15765 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15766 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15767 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.8 | real
15768 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
15769 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.66 | real
15770 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.47 | real
15771 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15772 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15773 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.8 | real
15774 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15775 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15776 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.37 | real
15777 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.31 | real
15778 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15779 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15780 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 1 | real
15781 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
15782 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.19 | real
15783 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
15784 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15785 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15786 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15787 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.64 | real
15788 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.64 | real
15789 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
15790 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.47 | real
15791 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
15792 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
15793 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.52 | real
15794 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15795 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.23 | real
15796 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0.47 | real
15797 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15798 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15799 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15800 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15801 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15802 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15803 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15804 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15805 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15806 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15807 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15808 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15809 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15810 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15811 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15812 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15813 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15814 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15815 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15816 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15817 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15818 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15819 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15820 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15821 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15822 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15823 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15824 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15825 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15826 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15827 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15828 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15829 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15830 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15831 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15832 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15833 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15834 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15835 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15836 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15837 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15838 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15839 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15840 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15841 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15842 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15843 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15844 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15845 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15846 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15847 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15848 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15849 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15850 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15851 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15852 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15853 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15854 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15855 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15856 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15857 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15858 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15859 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-11-30 00:00:00.1 | 0 | real
15860 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.54 | real
15861 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
15862 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15863 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15864 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15865 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15866 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15867 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15868 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15869 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15870 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15871 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15872 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15873 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15874 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15875 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15876 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15877 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15878 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15879 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15880 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
15881 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15882 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15883 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15884 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15885 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15886 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15887 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15888 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.8 | real
15889 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15890 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15891 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15892 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15893 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15894 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15895 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15896 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
15897 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.52 | real
15898 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.52 | real
15899 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
15900 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
15901 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.29 | real
15902 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.29 | real
15903 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
15904 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
15905 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.52 | real
15906 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.52 | real
15907 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15908 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.71 | real
15909 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15910 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15911 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15912 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15913 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15914 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15915 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15916 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15917 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.79 | real
15918 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15919 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15920 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15921 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.79 | real
15922 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15923 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15924 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.01 | real
15925 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15926 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15927 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15928 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15929 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15930 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15931 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15932 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15933 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15934 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15935 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.84 | real
15936 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15937 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15938 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15939 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
15940 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.58 | real
15941 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15942 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15943 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
15944 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
15945 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15946 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15947 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15948 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15949 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15950 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15951 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15952 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15953 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15954 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15955 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15956 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15957 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15958 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15959 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15960 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15961 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
15962 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15963 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15964 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
15965 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15966 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15967 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15968 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15969 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15970 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15971 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15972 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15973 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15974 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15975 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15976 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15977 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15978 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15979 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15980 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15981 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15982 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15983 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15984 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15985 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15986 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15987 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15988 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15989 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15990 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.79 | real
15991 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15992 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
15993 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15994 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15995 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
15996 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.68 | real
15997 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
15998 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
15999 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.96 | real
16000 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16001 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
16002 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
16003 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
16004 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.17 | real
16005 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16006 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16007 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16008 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16009 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16010 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16011 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.29 | real
16012 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.17 | real
16013 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
16014 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16015 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.27 | real
16016 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16017 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16018 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16019 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.26 | real
16020 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16021 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16022 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.16 | real
16023 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16024 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16025 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16026 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
16027 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16028 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16029 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16030 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16031 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16032 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16033 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16034 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16035 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16036 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16037 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16038 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16039 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16040 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16041 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16042 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16043 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16044 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16045 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16046 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16047 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16048 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16049 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16050 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.54 | real
16051 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.78 | real
16052 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.57 | real
16053 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16054 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16055 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16056 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.72 | real
16057 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16058 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16059 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.08 | real
16060 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.22 | real
16061 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16062 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16063 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16064 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.34 | real
16065 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16066 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16067 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
16068 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
16069 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
16070 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16071 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16072 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.8 | real
16073 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.43 | real
16074 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.66 | real
16075 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.47 | real
16076 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16077 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16078 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.8 | real
16079 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16080 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16081 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.41 | real
16082 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.31 | real
16083 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16084 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16085 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 1 | real
16086 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
16087 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.19 | real
16088 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
16089 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16090 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16091 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16092 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.64 | real
16093 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.64 | real
16094 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
16095 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.47 | real
16096 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
16097 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
16098 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.52 | real
16099 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16100 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.23 | real
16101 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0.47 | real
16102 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16103 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16104 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16105 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16106 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16107 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16108 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16109 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16110 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16111 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16112 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16113 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16114 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16115 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16116 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16117 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16118 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16119 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16120 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16121 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16122 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16123 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16124 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16125 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16126 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16127 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16128 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16129 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16130 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16131 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16132 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16133 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16134 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16135 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16136 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16137 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16138 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16139 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16140 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16141 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16142 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16143 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16144 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16145 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16146 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16147 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16148 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16149 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16150 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16151 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16152 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16153 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16154 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16155 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16156 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16157 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16158 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16159 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16160 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16161 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16162 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16163 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16164 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-12-15 00:00:00.1 | 0 | real
16165 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.61 | real
16166 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
16167 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16168 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16169 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16170 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16171 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16172 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16173 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16174 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16175 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16176 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16177 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16178 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16179 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16180 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16181 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16182 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16183 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16184 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16185 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
16186 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16187 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16188 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16189 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16190 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16191 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16192 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16193 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
16194 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16195 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16196 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16197 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16198 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16199 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16200 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16201 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.44 | real
16202 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.56 | real
16203 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.56 | real
16204 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.34 | real
16205 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.34 | real
16206 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
16207 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
16208 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.34 | real
16209 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.34 | real
16210 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.56 | real
16211 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.56 | real
16212 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16213 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.85 | real
16214 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16215 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16216 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16217 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16218 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16219 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16220 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16221 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16222 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.82 | real
16223 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16224 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16225 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16226 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.82 | real
16227 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16228 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16229 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.02 | real
16230 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16231 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16232 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16233 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16234 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16235 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16236 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16237 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16238 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16239 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16240 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16241 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16242 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16243 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16244 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.8 | real
16245 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16246 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16247 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16248 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16249 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16250 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16251 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16252 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16253 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16254 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16255 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16256 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16257 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16258 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16259 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16260 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16261 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16262 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16263 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16264 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16265 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16266 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16267 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16268 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16269 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16270 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16271 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16272 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16273 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16274 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16275 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16276 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16277 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16278 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16279 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16280 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16281 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16282 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16283 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16284 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16285 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16286 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16287 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16288 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16289 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16290 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16291 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16292 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16293 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16294 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16295 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
16296 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16297 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16298 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.8 | real
16299 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.59 | real
16300 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.59 | real
16301 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.69 | real
16302 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16303 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16304 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16305 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16306 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16307 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16308 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16309 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.27 | real
16310 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16311 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16312 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16313 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16314 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16315 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16316 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.49 | real
16317 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.41 | real
16318 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16319 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16320 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
16321 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16322 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16323 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16324 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.54 | real
16325 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16326 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16327 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.76 | real
16328 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16329 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16330 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16331 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
16332 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16333 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16334 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16335 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16336 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16337 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16338 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16339 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.55 | real
16340 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16341 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16342 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16343 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.97 | real
16344 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16345 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16346 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16347 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16348 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16349 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16350 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16351 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16352 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16353 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16354 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16355 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.64 | real
16356 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.77 | real
16357 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16358 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16359 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16360 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.97 | real
16361 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16362 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16363 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16364 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.41 | real
16365 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16366 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16367 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16368 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
16369 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16370 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16371 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16372 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
16373 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.09 | real
16374 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16375 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16376 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16377 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16378 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16379 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.57 | real
16380 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16381 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16382 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
16383 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16384 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16385 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16386 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.46 | real
16387 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.44 | real
16388 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16389 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16390 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16391 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
16392 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.45 | real
16393 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
16394 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16395 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.2 | real
16396 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.53 | real
16397 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.8 | real
16398 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.8 | real
16399 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16400 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.47 | real
16401 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.57 | real
16402 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 1 | real
16403 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
16404 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16405 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
16406 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0.61 | real
16407 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16408 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16409 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16410 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16411 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16412 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16413 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16414 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16415 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16416 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16417 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16418 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16419 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16420 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16421 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16422 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16423 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16424 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16425 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16426 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16427 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16428 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16429 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16430 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16431 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16432 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16433 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16434 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16435 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16436 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16437 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16438 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16439 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16440 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16441 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16442 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16443 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16444 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16445 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16446 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16447 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16448 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16449 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16450 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16451 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16452 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16453 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16454 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16455 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16456 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16457 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16458 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16459 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16460 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16461 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16462 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16463 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16464 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16465 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16466 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16467 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16468 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16469 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2022-12-30 00:00:00.1 | 0 | real
16470 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
16471 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
16472 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16473 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16474 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16475 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16476 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16477 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16478 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16479 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16480 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16481 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16482 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16483 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16484 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16485 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16486 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16487 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16488 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16489 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16490 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16491 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16492 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16493 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16494 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16495 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16496 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16497 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16498 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16499 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16500 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16501 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16502 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16503 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16504 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16505 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16506 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.48 | real
16507 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.59 | real
16508 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.59 | real
16509 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.39 | real
16510 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.39 | real
16511 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.38 | real
16512 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.38 | real
16513 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.39 | real
16514 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.39 | real
16515 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.59 | real
16516 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.59 | real
16517 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16518 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
16519 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16520 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16521 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16522 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16523 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16524 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16525 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16526 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16527 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.88 | real
16528 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16529 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16530 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16531 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.87 | real
16532 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16533 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16534 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.29 | real
16535 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16536 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16537 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16538 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16539 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16540 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16541 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16542 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16543 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16544 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16545 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16546 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16547 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16548 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16549 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16550 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16551 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16552 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16553 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16554 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16555 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16556 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16557 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16558 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16559 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16560 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16561 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16562 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16563 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16564 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16565 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16566 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16567 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16568 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16569 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16570 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16571 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16572 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16573 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16574 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16575 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16576 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16577 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16578 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16579 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16580 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16581 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16582 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16583 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16584 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16585 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16586 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16587 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16588 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16589 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16590 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16591 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16592 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16593 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16594 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16595 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16596 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16597 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16598 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16599 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16600 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16601 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16602 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16603 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16604 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.73 | real
16605 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.73 | real
16606 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.85 | real
16607 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
16608 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
16609 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
16610 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
16611 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
16612 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
16613 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
16614 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
16615 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16616 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16617 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16618 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16619 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16620 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16621 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.73 | real
16622 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.77 | real
16623 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16624 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16625 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16626 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16627 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.33 | real
16628 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16629 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.75 | real
16630 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16631 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16632 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16633 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16634 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.32 | real
16635 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16636 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
16637 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16638 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16639 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16640 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16641 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16642 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16643 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16644 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
16645 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16646 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16647 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16648 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16649 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16650 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.67 | real
16651 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16652 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.36 | real
16653 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16654 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16655 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16656 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
16657 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16658 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16659 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16660 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.72 | real
16661 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
16662 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16663 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16664 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16665 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16666 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16667 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
16668 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16669 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
16670 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16671 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16672 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16673 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
16674 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16675 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16676 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16677 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
16678 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.74 | real
16679 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16680 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16681 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
16682 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.29 | real
16683 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16684 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
16685 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16686 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16687 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16688 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
16689 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
16690 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16691 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
16692 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
16693 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16694 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16695 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16696 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.49 | real
16697 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.44 | real
16698 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.78 | real
16699 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16700 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.45 | real
16701 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.33 | real
16702 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.72 | real
16703 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.72 | real
16704 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16705 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16706 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
16707 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16708 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 1 | real
16709 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.6 | real
16710 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.39 | real
16711 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.79 | real
16712 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16713 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16714 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0.1 | real
16715 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16716 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16717 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16718 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16719 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16720 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16721 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16722 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16723 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16724 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16725 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16726 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16727 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16728 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16729 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16730 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16731 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16732 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16733 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16734 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16735 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16736 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16737 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16738 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16739 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16740 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16741 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16742 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16743 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16744 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16745 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16746 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16747 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16748 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16749 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16750 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16751 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16752 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16753 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16754 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16755 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16756 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16757 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16758 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16759 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16760 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16761 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16762 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16763 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16764 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16765 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16766 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16767 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16768 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16769 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16770 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16771 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16772 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16773 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16774 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-01-15 00:00:00.1 | 0 | real
16775 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.72 | real
16776 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
16777 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16778 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16779 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16780 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16781 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16782 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16783 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16784 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16785 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16786 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16787 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16788 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16789 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16790 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16791 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16792 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16793 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16794 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16795 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16796 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16797 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16798 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16799 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16800 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16801 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16802 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16803 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16804 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16805 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16806 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16807 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16808 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16809 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16810 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16811 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.52 | real
16812 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.61 | real
16813 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.61 | real
16814 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
16815 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
16816 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.42 | real
16817 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.42 | real
16818 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
16819 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.43 | real
16820 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.61 | real
16821 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.61 | real
16822 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16823 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
16824 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16825 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16826 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16827 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16828 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16829 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16830 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16831 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16832 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.88 | real
16833 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16834 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16835 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16836 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.87 | real
16837 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16838 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16839 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.29 | real
16840 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16841 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16842 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16843 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16844 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16845 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16846 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16847 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16848 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16849 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16850 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16851 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16852 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16853 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16854 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16855 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16856 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16857 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16858 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16859 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16860 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16861 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16862 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16863 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16864 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16865 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16866 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16867 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16868 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16869 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16870 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16871 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16872 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16873 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16874 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16875 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16876 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16877 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16878 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16879 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16880 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16881 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16882 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16883 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16884 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16885 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16886 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16887 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16888 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16889 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16890 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16891 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16892 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16893 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16894 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16895 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16896 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16897 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16898 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16899 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16900 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16901 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16902 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16903 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16904 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16905 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16906 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16907 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16908 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16909 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.73 | real
16910 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.73 | real
16911 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.85 | real
16912 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16913 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16914 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16915 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16916 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16917 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16918 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
16919 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.83 | real
16920 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16921 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16922 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16923 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16924 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16925 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16926 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.73 | real
16927 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.77 | real
16928 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16929 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16930 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16931 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16932 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.33 | real
16933 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16934 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.75 | real
16935 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16936 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16937 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16938 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16939 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.32 | real
16940 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16941 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
16942 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16943 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16944 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16945 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16946 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16947 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16948 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16949 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.83 | real
16950 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16951 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16952 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16953 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16954 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16955 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.67 | real
16956 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16957 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.36 | real
16958 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16959 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16960 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16961 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
16962 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16963 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16964 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16965 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.72 | real
16966 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.83 | real
16967 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16968 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16969 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16970 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16971 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16972 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.2 | real
16973 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16974 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
16975 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16976 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16977 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16978 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
16979 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16980 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16981 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16982 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.83 | real
16983 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.74 | real
16984 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16985 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16986 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.83 | real
16987 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.29 | real
16988 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16989 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
16990 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16991 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16992 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16993 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
16994 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
16995 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
16996 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.54 | real
16997 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.6 | real
16998 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
16999 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
17000 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
17001 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.59 | real
17002 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.54 | real
17003 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
17004 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17005 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.55 | real
17006 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.56 | real
17007 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.79 | real
17008 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.79 | real
17009 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
17010 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17011 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
17012 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
17013 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
17014 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 1 | real
17015 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.53 | real
17016 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.93 | real
17017 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.07 | real
17018 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.39 | real
17019 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0.1 | real
17020 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17021 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17022 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17023 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17024 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17025 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17026 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17027 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17028 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17029 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17030 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17031 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17032 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17033 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17034 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17035 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17036 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17037 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17038 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17039 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17040 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17041 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17042 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17043 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17044 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17045 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17046 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17047 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17048 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17049 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17050 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17051 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17052 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17053 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17054 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17055 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17056 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17057 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17058 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17059 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17060 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17061 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17062 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17063 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17064 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17065 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17066 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17067 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17068 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17069 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17070 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17071 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17072 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17073 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17074 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17075 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17076 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17077 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17078 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17079 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-01-30 00:00:00.1 | 0 | real
17080 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.74 | real
17081 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
17082 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17083 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17084 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17085 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17086 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17087 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17088 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17089 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17090 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17091 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17092 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17093 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17094 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17095 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17096 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17097 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17098 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17099 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17100 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17101 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17102 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17103 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17104 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17105 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17106 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17107 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17108 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17109 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17110 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17111 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17112 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17113 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17114 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17115 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17116 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.55 | real
17117 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.65 | real
17118 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.65 | real
17119 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.48 | real
17120 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.48 | real
17121 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.47 | real
17122 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.47 | real
17123 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.48 | real
17124 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.48 | real
17125 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.65 | real
17126 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.65 | real
17127 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17128 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
17129 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17130 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17131 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17132 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17133 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17134 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17135 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17136 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17137 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.88 | real
17138 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17139 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17140 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17141 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.87 | real
17142 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17143 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17144 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.29 | real
17145 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17146 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17147 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17148 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17149 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17150 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17151 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17152 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17153 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17154 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17155 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17156 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17157 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17158 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17159 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17160 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17161 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17162 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17163 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17164 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17165 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17166 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17167 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17168 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17169 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17170 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17171 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17172 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17173 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17174 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17175 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17176 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17177 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17178 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17179 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17180 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17181 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17182 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17183 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17184 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17185 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17186 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17187 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17188 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17189 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17190 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17191 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17192 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17193 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17194 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17195 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17196 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17197 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17198 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17199 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17200 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17201 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17202 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17203 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17204 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17205 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17206 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17207 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17208 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17209 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17210 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17211 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17212 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17213 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17214 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.73 | real
17215 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.73 | real
17216 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.85 | real
17217 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
17218 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
17219 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
17220 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
17221 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
17222 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
17223 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
17224 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
17225 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17226 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17227 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17228 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17229 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17230 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17231 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.73 | real
17232 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.77 | real
17233 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17234 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17235 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17236 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17237 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.33 | real
17238 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17239 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.75 | real
17240 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17241 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17242 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17243 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17244 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.32 | real
17245 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17246 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
17247 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17248 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17249 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17250 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17251 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17252 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17253 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17254 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
17255 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17256 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17257 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17258 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17259 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17260 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.67 | real
17261 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17262 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.36 | real
17263 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17264 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17265 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17266 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
17267 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17268 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17269 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17270 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.72 | real
17271 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
17272 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17273 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17274 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17275 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17276 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17277 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
17278 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17279 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
17280 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17281 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17282 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17283 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
17284 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17285 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17286 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17287 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
17288 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.74 | real
17289 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17290 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17291 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
17292 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.29 | real
17293 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17294 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
17295 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17296 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17297 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17298 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
17299 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
17300 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17301 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.59 | real
17302 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
17303 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17304 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17305 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17306 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
17307 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.6 | real
17308 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.78 | real
17309 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17310 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.6 | real
17311 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.69 | real
17312 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.79 | real
17313 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.79 | real
17314 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17315 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17316 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17317 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17318 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17319 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 1 | real
17320 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.58 | real
17321 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.91 | real
17322 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.22 | real
17323 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.44 | real
17324 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.25 | real
17325 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.02 | real
17326 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0.05 | real
17327 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17328 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17329 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17330 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17331 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17332 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17333 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17334 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17335 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17336 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17337 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17338 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17339 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17340 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17341 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17342 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17343 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17344 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17345 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17346 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17347 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17348 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17349 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17350 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17351 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17352 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17353 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17354 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17355 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17356 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17357 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17358 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17359 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17360 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17361 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17362 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17363 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17364 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17365 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17366 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17367 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17368 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17369 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17370 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17371 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17372 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17373 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17374 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17375 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17376 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17377 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17378 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17379 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17380 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17381 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17382 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17383 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17384 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-02-15 00:00:00.1 | 0 | real
17385 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.81 | real
17386 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.62 | real
17387 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17388 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17389 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17390 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17391 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17392 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17393 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17394 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17395 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17396 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17397 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17398 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17399 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17400 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17401 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17402 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17403 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17404 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17405 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17406 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17407 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17408 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17409 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17410 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17411 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17412 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17413 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17414 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.7 | real
17415 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17416 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17417 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17418 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17419 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17420 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17421 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.59 | real
17422 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.68 | real
17423 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.68 | real
17424 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.52 | real
17425 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.52 | real
17426 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.51 | real
17427 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.51 | real
17428 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.52 | real
17429 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.52 | real
17430 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.68 | real
17431 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.68 | real
17432 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17433 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.93 | real
17434 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17435 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17436 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17437 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17438 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17439 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17440 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17441 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17442 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.91 | real
17443 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17444 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17445 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17446 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.91 | real
17447 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17448 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17449 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.5 | real
17450 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17451 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17452 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17453 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17454 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17455 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17456 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17457 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17458 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17459 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17460 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17461 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17462 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17463 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17464 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17465 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17466 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17467 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17468 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17469 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17470 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17471 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17472 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17473 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17474 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17475 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17476 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17477 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17478 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17479 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17480 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17481 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17482 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17483 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17484 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17485 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17486 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17487 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17488 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17489 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17490 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17491 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17492 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17493 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17494 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17495 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17496 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17497 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17498 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17499 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17500 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17501 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17502 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17503 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17504 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17505 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17506 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17507 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17508 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17509 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17510 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17511 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17512 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17513 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17514 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17515 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17516 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17517 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17518 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17519 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.79 | real
17520 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.79 | real
17521 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.97 | real
17522 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.99 | real
17523 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.99 | real
17524 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17525 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17526 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17527 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17528 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.98 | real
17529 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17530 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17531 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17532 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17533 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17534 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17535 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17536 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.98 | real
17537 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.95 | real
17538 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17539 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17540 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17541 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17542 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17543 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17544 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.97 | real
17545 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17546 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17547 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17548 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17549 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17550 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.7 | real
17551 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17552 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17553 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17554 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17555 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17556 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17557 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17558 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17559 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17560 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17561 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17562 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17563 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17564 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17565 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17566 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17567 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17568 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17569 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17570 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17571 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17572 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17573 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17574 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17575 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.93 | real
17576 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.93 | real
17577 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17578 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17579 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17580 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17581 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17582 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.72 | real
17583 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17584 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.92 | real
17585 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17586 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17587 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17588 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17589 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17590 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.83 | real
17591 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17592 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.91 | real
17593 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.87 | real
17594 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17595 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17596 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.9 | real
17597 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.8 | real
17598 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17599 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.96 | real
17600 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17601 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17602 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17603 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.9 | real
17604 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.98 | real
17605 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17606 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.63 | real
17607 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.76 | real
17608 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.98 | real
17609 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.95 | real
17610 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17611 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.75 | real
17612 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.77 | real
17613 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.78 | real
17614 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17615 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17616 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.9 | real
17617 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.86 | real
17618 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.86 | real
17619 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17620 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.33 | real
17621 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17622 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17623 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17624 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 1 | real
17625 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.77 | real
17626 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.93 | real
17627 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.46 | real
17628 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.93 | real
17629 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.9 | real
17630 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.11 | real
17631 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0.23 | real
17632 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17633 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17634 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17635 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17636 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17637 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17638 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17639 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17640 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17641 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17642 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17643 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17644 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17645 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17646 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17647 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17648 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17649 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17650 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17651 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17652 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17653 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17654 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17655 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17656 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17657 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17658 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17659 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17660 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17661 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17662 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17663 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17664 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17665 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17666 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17667 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17668 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17669 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17670 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17671 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17672 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17673 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17674 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17675 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17676 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17677 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17678 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17679 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17680 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17681 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17682 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17683 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17684 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17685 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17686 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17687 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17688 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17689 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-02-28 00:00:00.1 | 0 | real
17690 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
17691 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
17692 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17693 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17694 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17695 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17696 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17697 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17698 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17699 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17700 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17701 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17702 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17703 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17704 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17705 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17706 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17707 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17708 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17709 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17710 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17711 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17712 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17713 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17714 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17715 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17716 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17717 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17718 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17719 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
17720 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17721 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17722 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17723 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17724 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17725 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17726 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
17727 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.71 | real
17728 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.71 | real
17729 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.57 | real
17730 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.57 | real
17731 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.56 | real
17732 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.56 | real
17733 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.57 | real
17734 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.57 | real
17735 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.71 | real
17736 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.71 | real
17737 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17738 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
17739 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17740 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17741 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17742 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17743 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17744 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17745 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17746 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17747 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
17748 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17749 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17750 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17751 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
17752 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17753 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17754 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
17755 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17756 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17757 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17758 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17759 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17760 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17761 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17762 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17763 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17764 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17765 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17766 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17767 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17768 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17769 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17770 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17771 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17772 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17773 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17774 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17775 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17776 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17777 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17778 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17779 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17780 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17781 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17782 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17783 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17784 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17785 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17786 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17787 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17788 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17789 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17790 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17791 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17792 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17793 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17794 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17795 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17796 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17797 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17798 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17799 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17800 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17801 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17802 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17803 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17804 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17805 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17806 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17807 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17808 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17809 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17810 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17811 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17812 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17813 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17814 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17815 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17816 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17817 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17818 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17819 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17820 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17821 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17822 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17823 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17824 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.88 | real
17825 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.88 | real
17826 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
17827 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
17828 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
17829 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17830 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17831 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17832 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17833 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
17834 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17835 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17836 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17837 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17838 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17839 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17840 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17841 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
17842 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
17843 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17844 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17845 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17846 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17847 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17848 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17849 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
17850 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17851 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17852 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17853 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17854 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17855 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
17856 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17857 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17858 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17859 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17860 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17861 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17862 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17863 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17864 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17865 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17866 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17867 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17868 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17869 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17870 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17871 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17872 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17873 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17874 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17875 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17876 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17877 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17878 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17879 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17880 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
17881 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
17882 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17883 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17884 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17885 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17886 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17887 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.72 | real
17888 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17889 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
17890 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17891 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17892 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17893 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17894 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17895 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
17896 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17897 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.91 | real
17898 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.87 | real
17899 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17900 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17901 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
17902 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.8 | real
17903 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17904 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.96 | real
17905 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17906 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17907 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17908 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
17909 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
17910 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17911 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.68 | real
17912 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.78 | real
17913 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17914 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17915 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17916 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.77 | real
17917 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.77 | real
17918 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.78 | real
17919 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17920 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17921 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
17922 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.86 | real
17923 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.86 | real
17924 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17925 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.33 | real
17926 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17927 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17928 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17929 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 1 | real
17930 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.83 | real
17931 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
17932 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.56 | real
17933 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
17934 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
17935 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.11 | real
17936 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0.23 | real
17937 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17938 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17939 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17940 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17941 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17942 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17943 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17944 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17945 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17946 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17947 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17948 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17949 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17950 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17951 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17952 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17953 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17954 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17955 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17956 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17957 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17958 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17959 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17960 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17961 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17962 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17963 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17964 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17965 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17966 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17967 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17968 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17969 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17970 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17971 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17972 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17973 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17974 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17975 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17976 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17977 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17978 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17979 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17980 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17981 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17982 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17983 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17984 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17985 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17986 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17987 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17988 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17989 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17990 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17991 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17992 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17993 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17994 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-03-15 00:00:00.1 | 0 | real
17995 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.82 | real
17996 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
17997 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
17998 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
17999 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18000 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18001 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18002 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18003 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18004 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18005 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18006 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18007 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18008 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18009 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18010 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18011 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18012 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18013 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18014 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18015 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18016 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18017 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18018 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18019 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18020 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18021 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18022 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18023 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18024 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18025 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18026 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18027 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18028 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18029 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18030 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18031 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.66 | real
18032 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.73 | real
18033 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.73 | real
18034 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.6 | real
18035 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.6 | real
18036 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.59 | real
18037 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.59 | real
18038 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.6 | real
18039 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.6 | real
18040 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.73 | real
18041 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.73 | real
18042 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18043 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
18044 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18045 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18046 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18047 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18048 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18049 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18050 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18051 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18052 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
18053 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18054 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18055 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18056 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
18057 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18058 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18059 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.55 | real
18060 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18061 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18062 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18063 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18064 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18065 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18066 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18067 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18068 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18069 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18070 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18071 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18072 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18073 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18074 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18075 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18076 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18077 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18078 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18079 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18080 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18081 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18082 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18083 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18084 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18085 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18086 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18087 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18088 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18089 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18090 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18091 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18092 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18093 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18094 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18095 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18096 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18097 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18098 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18099 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18100 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18101 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18102 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18103 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18104 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18105 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18106 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18107 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18108 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18109 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18110 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18111 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18112 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18113 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18114 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18115 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18116 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18117 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18118 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18119 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18120 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18121 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18122 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18123 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18124 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18125 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18126 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18127 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18128 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18129 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
18130 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
18131 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
18132 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
18133 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
18134 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18135 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18136 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18137 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18138 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
18139 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18140 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18141 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18142 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18143 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18144 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18145 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18146 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
18147 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18148 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18149 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18150 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18151 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18152 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18153 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18154 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
18155 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18156 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18157 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18158 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18159 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18160 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
18161 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18162 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18163 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18164 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18165 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18166 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18167 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18168 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18169 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18170 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18171 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18172 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18173 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18174 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18175 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18176 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18177 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18178 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18179 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18180 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18181 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18182 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18183 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18184 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18185 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
18186 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
18187 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18188 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18189 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18190 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18191 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18192 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.86 | real
18193 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18194 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18195 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18196 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18197 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18198 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18199 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18200 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18201 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18202 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18203 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18204 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18205 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18206 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18207 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18208 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18209 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18210 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18211 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18212 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18213 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18214 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18215 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18216 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.72 | real
18217 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.91 | real
18218 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18219 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18220 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18221 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.91 | real
18222 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.85 | real
18223 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.82 | real
18224 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.24 | real
18225 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18226 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18227 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18228 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18229 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18230 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18231 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18232 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18233 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18234 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18235 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18236 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18237 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18238 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18239 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18240 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.48 | real
18241 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18242 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18243 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18244 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18245 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18246 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18247 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0.4 | real
18248 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18249 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18250 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18251 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18252 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18253 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18254 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18255 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18256 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18257 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18258 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18259 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18260 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18261 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18262 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18263 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18264 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18265 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18266 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18267 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 1 | real
18268 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18269 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18270 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18271 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18272 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18273 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18274 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18275 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18276 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18277 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18278 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18279 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18280 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18281 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18282 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18283 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18284 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18285 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18286 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18287 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18288 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18289 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18290 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18291 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18292 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18293 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18294 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18295 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18296 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18297 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18298 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18299 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-03-30 00:00:00.1 | 0 | real
18300 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.85 | real
18301 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
18302 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18303 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18304 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18305 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18306 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18307 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18308 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18309 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18310 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18311 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18312 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18313 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18314 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18315 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18316 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18317 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18318 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18319 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18320 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18321 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18322 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18323 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18324 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18325 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18326 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18327 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18328 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18329 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18330 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18331 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18332 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18333 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18334 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18335 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18336 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
18337 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.76 | real
18338 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.76 | real
18339 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.64 | real
18340 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.64 | real
18341 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
18342 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
18343 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.64 | real
18344 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.64 | real
18345 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.76 | real
18346 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.76 | real
18347 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18348 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
18349 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18350 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18351 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18352 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18353 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18354 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18355 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18356 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18357 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
18358 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18359 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18360 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18361 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
18362 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18363 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18364 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.63 | real
18365 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18366 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18367 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18368 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18369 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18370 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18371 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18372 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18373 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18374 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18375 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18376 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18377 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18378 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18379 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18380 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18381 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18382 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18383 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18384 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18385 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18386 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18387 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18388 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18389 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18390 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18391 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18392 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18393 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18394 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18395 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18396 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18397 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18398 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18399 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18400 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18401 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18402 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18403 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18404 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18405 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18406 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18407 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18408 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18409 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18410 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18411 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18412 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18413 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18414 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18415 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18416 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18417 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18418 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18419 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18420 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18421 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18422 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18423 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18424 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18425 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18426 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18427 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18428 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18429 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18430 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18431 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18432 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18433 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18434 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18435 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18436 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
18437 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18438 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18439 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18440 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18441 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18442 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18443 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18444 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18445 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18446 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18447 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18448 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18449 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18450 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18451 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
18452 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18453 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18454 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18455 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18456 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18457 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18458 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18459 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
18460 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18461 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18462 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18463 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18464 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18465 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
18466 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18467 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18468 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18469 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18470 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18471 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18472 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18473 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18474 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18475 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18476 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18477 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18478 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18479 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18480 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18481 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18482 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18483 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18484 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18485 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18486 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18487 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18488 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18489 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18490 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
18491 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
18492 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18493 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18494 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18495 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18496 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18497 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18498 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18499 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18500 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18501 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18502 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18503 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18504 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18505 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18506 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18507 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18508 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18509 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18510 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18511 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18512 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18513 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18514 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18515 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18516 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18517 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18518 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18519 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18520 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18521 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.77 | real
18522 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.89 | real
18523 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18524 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18525 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18526 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.89 | real
18527 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
18528 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.78 | real
18529 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.75 | real
18530 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
18531 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.96 | real
18532 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18533 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18534 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18535 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18536 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18537 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18538 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18539 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18540 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
18541 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18542 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
18543 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
18544 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
18545 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.48 | real
18546 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18547 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18548 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18549 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18550 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18551 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18552 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.6 | real
18553 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18554 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18555 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18556 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18557 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18558 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18559 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18560 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18561 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18562 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18563 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18564 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18565 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18566 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18567 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18568 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18569 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18570 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18571 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18572 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 1 | real
18573 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
18574 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
18575 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
18576 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18577 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18578 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.35 | real
18579 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
18580 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
18581 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
18582 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
18583 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
18584 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18585 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18586 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18587 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18588 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18589 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18590 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18591 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18592 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18593 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18594 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18595 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18596 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18597 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18598 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18599 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18600 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18601 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18602 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18603 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18604 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-04-15 00:00:00.1 | 0 | real
18605 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.86 | real
18606 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
18607 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18608 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18609 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18610 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18611 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18612 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18613 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18614 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18615 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18616 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18617 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18618 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18619 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18620 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18621 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18622 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18623 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18624 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18625 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18626 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18627 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18628 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18629 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18630 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18631 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18632 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18633 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18634 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18635 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18636 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18637 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18638 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18639 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18640 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18641 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.74 | real
18642 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.8 | real
18643 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.8 | real
18644 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
18645 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
18646 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
18647 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
18648 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
18649 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
18650 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.8 | real
18651 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.8 | real
18652 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18653 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
18654 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18655 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18656 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18657 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18658 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18659 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18660 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18661 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18662 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
18663 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18664 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18665 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18666 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
18667 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18668 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18669 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.77 | real
18670 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18671 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18672 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18673 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18674 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18675 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18676 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18677 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18678 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18679 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18680 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18681 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18682 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18683 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18684 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18685 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18686 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18687 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18688 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18689 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18690 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18691 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18692 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18693 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18694 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18695 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18696 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18697 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18698 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18699 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18700 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18701 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18702 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18703 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18704 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18705 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18706 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18707 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18708 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18709 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18710 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18711 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18712 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18713 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18714 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18715 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18716 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18717 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18718 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18719 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18720 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18721 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18722 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18723 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18724 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18725 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18726 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18727 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18728 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18729 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18730 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18731 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18732 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18733 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18734 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18735 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18736 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18737 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18738 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18739 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18740 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18741 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
18742 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18743 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18744 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18745 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18746 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18747 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18748 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18749 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18750 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18751 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18752 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18753 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18754 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18755 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18756 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
18757 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18758 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18759 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18760 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18761 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18762 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18763 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18764 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
18765 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18766 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18767 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18768 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18769 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18770 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
18771 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18772 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18773 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18774 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18775 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18776 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18777 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18778 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18779 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18780 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18781 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18782 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18783 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18784 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18785 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18786 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18787 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18788 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18789 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18790 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18791 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18792 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18793 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18794 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18795 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
18796 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
18797 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18798 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18799 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18800 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18801 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18802 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18803 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18804 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18805 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18806 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18807 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18808 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18809 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18810 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18811 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18812 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18813 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18814 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18815 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18816 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18817 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18818 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18819 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18820 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18821 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18822 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18823 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18824 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18825 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18826 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.81 | real
18827 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.89 | real
18828 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18829 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18830 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18831 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.89 | real
18832 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.82 | real
18833 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
18834 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.75 | real
18835 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
18836 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
18837 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18838 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18839 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18840 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18841 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18842 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18843 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18844 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18845 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.97 | real
18846 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18847 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
18848 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.93 | real
18849 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
18850 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.48 | real
18851 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18852 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18853 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18854 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18855 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18856 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18857 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.6 | real
18858 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18859 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18860 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18861 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18862 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18863 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18864 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18865 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18866 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18867 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18868 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18869 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18870 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18871 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18872 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18873 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18874 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18875 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18876 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18877 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 1 | real
18878 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.4 | real
18879 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.4 | real
18880 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.4 | real
18881 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18882 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18883 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.35 | real
18884 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
18885 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.4 | real
18886 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
18887 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
18888 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0.2 | real
18889 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18890 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18891 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18892 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18893 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18894 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18895 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18896 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18897 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18898 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18899 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18900 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18901 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18902 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18903 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18904 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18905 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18906 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18907 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18908 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18909 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-04-30 00:00:00.1 | 0 | real
18910 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.88 | real
18911 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
18912 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18913 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18914 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18915 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18916 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18917 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
18918 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18919 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18920 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18921 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18922 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18923 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18924 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18925 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18926 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18927 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18928 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18929 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18930 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18931 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18932 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18933 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
18934 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
18935 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18936 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18937 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18938 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18939 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18940 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
18941 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
18942 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
18943 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
18944 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
18945 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
18946 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.77 | real
18947 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
18948 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
18949 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.73 | real
18950 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.73 | real
18951 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.72 | real
18952 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.72 | real
18953 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.73 | real
18954 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.73 | real
18955 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
18956 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
18957 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
18958 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
18959 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18960 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18961 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18962 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18963 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18964 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18965 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18966 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18967 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
18968 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18969 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18970 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18971 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
18972 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18973 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18974 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.79 | real
18975 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18976 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18977 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18978 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18979 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18980 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18981 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18982 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18983 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18984 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18985 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18986 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18987 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18988 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18989 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18990 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18991 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18992 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18993 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18994 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18995 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18996 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18997 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18998 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
18999 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19000 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19001 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19002 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19003 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19004 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19005 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19006 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19007 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19008 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19009 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19010 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19011 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19012 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19013 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19014 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19015 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19016 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19017 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19018 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19019 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19020 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19021 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19022 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19023 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19024 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19025 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19026 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19027 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19028 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19029 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19030 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19031 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19032 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19033 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19034 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19035 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19036 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19037 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19038 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19039 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19040 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19041 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19042 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19043 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19044 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19045 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19046 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
19047 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19048 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19049 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19050 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19051 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19052 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19053 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19054 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19055 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19056 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19057 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19058 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19059 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19060 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19061 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
19062 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19063 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19064 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19065 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19066 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19067 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19068 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19069 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
19070 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19071 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19072 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19073 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19074 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19075 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
19076 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19077 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19078 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19079 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19080 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19081 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19082 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19083 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19084 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19085 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19086 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19087 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19088 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19089 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19090 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19091 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19092 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19093 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19094 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19095 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19096 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19097 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19098 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19099 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19100 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
19101 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
19102 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19103 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19104 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19105 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19106 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19107 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19108 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
19109 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19110 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19111 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19112 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19113 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19114 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19115 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19116 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19117 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19118 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19119 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19120 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19121 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19122 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19123 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19124 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19125 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19126 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19127 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19128 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19129 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19130 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19131 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.84 | real
19132 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
19133 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19134 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19135 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19136 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
19137 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
19138 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.81 | real
19139 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
19140 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
19141 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.96 | real
19142 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19143 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19144 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19145 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19146 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19147 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19148 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19149 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19150 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
19151 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19152 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.85 | real
19153 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
19154 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
19155 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.67 | real
19156 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19157 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.45 | real
19158 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19159 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19160 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19161 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19162 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.6 | real
19163 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19164 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19165 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19166 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19167 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19168 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19169 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19170 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19171 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19172 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19173 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19174 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19175 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19176 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19177 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19178 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19179 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19180 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19181 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19182 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 1 | real
19183 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
19184 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
19185 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
19186 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19187 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19188 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.35 | real
19189 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
19190 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
19191 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
19192 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
19193 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
19194 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19195 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19196 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19197 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19198 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19199 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19200 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19201 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19202 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19203 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19204 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19205 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19206 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19207 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19208 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19209 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19210 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19211 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19212 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19213 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19214 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-05-15 00:00:00.1 | 0 | real
19215 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
19216 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
19217 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19218 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19219 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19220 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19221 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19222 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19223 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19224 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19225 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19226 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19227 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19228 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19229 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19230 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19231 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19232 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19233 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19234 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19235 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19236 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19237 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19238 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19239 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19240 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19241 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19242 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19243 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19244 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19245 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.41 | real
19246 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19247 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19248 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19249 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19250 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19251 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.81 | real
19252 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.85 | real
19253 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.85 | real
19254 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
19255 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
19256 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.77 | real
19257 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.77 | real
19258 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
19259 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
19260 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.85 | real
19261 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.85 | real
19262 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19263 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
19264 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19265 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19266 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19267 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19268 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19269 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19270 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19271 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19272 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
19273 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19274 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19275 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19276 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
19277 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19278 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19279 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.81 | real
19280 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19281 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19282 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19283 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19284 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19285 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19286 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19287 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19288 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19289 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19290 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19291 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19292 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19293 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19294 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19295 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19296 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19297 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19298 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19299 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19300 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19301 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19302 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19303 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19304 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19305 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19306 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19307 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19308 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19309 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19310 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19311 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19312 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19313 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19314 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19315 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19316 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19317 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19318 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19319 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19320 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19321 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19322 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19323 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19324 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19325 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19326 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19327 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19328 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19329 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19330 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19331 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19332 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19333 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19334 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19335 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19336 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19337 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19338 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19339 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19340 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19341 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19342 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19343 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19344 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19345 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19346 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19347 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19348 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19349 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19350 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19351 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19352 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19353 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19354 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19355 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19356 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19357 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19358 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19359 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19360 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19361 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19362 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19363 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19364 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19365 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19366 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19367 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19368 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19369 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19370 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19371 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19372 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19373 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19374 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19375 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19376 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19377 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19378 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19379 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19380 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19381 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19382 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19383 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19384 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19385 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19386 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19387 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19388 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19389 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19390 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19391 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19392 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19393 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19394 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19395 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19396 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19397 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19398 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19399 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19400 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19401 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19402 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19403 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19404 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19405 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19406 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19407 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19408 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19409 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19410 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19411 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19412 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19413 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19414 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19415 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19416 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19417 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19418 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19419 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19420 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19421 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19422 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19423 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19424 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19425 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19426 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19427 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19428 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19429 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19430 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19431 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19432 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19433 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19434 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19435 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19436 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.89 | real
19437 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.97 | real
19438 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19439 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19440 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19441 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.97 | real
19442 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
19443 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
19444 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
19445 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
19446 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19447 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19448 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19449 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19450 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19451 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19452 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19453 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19454 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19455 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
19456 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19457 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.97 | real
19458 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
19459 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.92 | real
19460 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.81 | real
19461 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19462 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.45 | real
19463 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19464 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19465 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19466 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19467 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.65 | real
19468 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19469 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19470 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19471 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19472 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19473 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19474 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19475 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19476 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19477 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19478 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19479 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19480 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19481 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19482 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19483 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19484 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19485 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19486 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19487 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 1 | real
19488 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
19489 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
19490 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
19491 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.4 | real
19492 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.4 | real
19493 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.39 | real
19494 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
19495 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.4 | real
19496 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
19497 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
19498 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
19499 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19500 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19501 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19502 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19503 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19504 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19505 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19506 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19507 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19508 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19509 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19510 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19511 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19512 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19513 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19514 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19515 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19516 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19517 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19518 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19519 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-05-30 00:00:00.1 | 0 | real
19520 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
19521 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
19522 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19523 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19524 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19525 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19526 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19527 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19528 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19529 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19530 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19531 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19532 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19533 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19534 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19535 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19536 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19537 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19538 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19539 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19540 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19541 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19542 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19543 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19544 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19545 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19546 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19547 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19548 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19549 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19550 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.41 | real
19551 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19552 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19553 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19554 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19555 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19556 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.85 | real
19557 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.88 | real
19558 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.88 | real
19559 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
19560 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
19561 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
19562 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
19563 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
19564 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.82 | real
19565 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.88 | real
19566 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.88 | real
19567 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19568 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
19569 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19570 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19571 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19572 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19573 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19574 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19575 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19576 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19577 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
19578 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19579 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19580 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19581 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
19582 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19583 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19584 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.96 | real
19585 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19586 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19587 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19588 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19589 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19590 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19591 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19592 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19593 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19594 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19595 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19596 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19597 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19598 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19599 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19600 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19601 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19602 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19603 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19604 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19605 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19606 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19607 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19608 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19609 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19610 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19611 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19612 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19613 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19614 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19615 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19616 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19617 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19618 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19619 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19620 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19621 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19622 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19623 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19624 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19625 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19626 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19627 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19628 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19629 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19630 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19631 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19632 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19633 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19634 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19635 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19636 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19637 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19638 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19639 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19640 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19641 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19642 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19643 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19644 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19645 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19646 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19647 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19648 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19649 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19650 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19651 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19652 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19653 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19654 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19655 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19656 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19657 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19658 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19659 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19660 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19661 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19662 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19663 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19664 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19665 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19666 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19667 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19668 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19669 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19670 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19671 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19672 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19673 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19674 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19675 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19676 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19677 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19678 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19679 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19680 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19681 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19682 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19683 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19684 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19685 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19686 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19687 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19688 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19689 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19690 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19691 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19692 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19693 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19694 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19695 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19696 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19697 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19698 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19699 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19700 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19701 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19702 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19703 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19704 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19705 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19706 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19707 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19708 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19709 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19710 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19711 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19712 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19713 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19714 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19715 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19716 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19717 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19718 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19719 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19720 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19721 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19722 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19723 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19724 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19725 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19726 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19727 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19728 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19729 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19730 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19731 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19732 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19733 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19734 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19735 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19736 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19737 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19738 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19739 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19740 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19741 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
19742 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
19743 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19744 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19745 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19746 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
19747 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.96 | real
19748 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
19749 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
19750 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
19751 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19752 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19753 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19754 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19755 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19756 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19757 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19758 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19759 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19760 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
19761 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19762 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
19763 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
19764 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
19765 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.81 | real
19766 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19767 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.45 | real
19768 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19769 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19770 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19771 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19772 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.65 | real
19773 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19774 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19775 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19776 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19777 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19778 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19779 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19780 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19781 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19782 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19783 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19784 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19785 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19786 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19787 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19788 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19789 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19790 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19791 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19792 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 1 | real
19793 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
19794 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
19795 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
19796 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
19797 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
19798 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.39 | real
19799 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
19800 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.4 | real
19801 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
19802 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
19803 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
19804 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19805 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19806 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19807 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19808 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19809 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19810 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19811 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19812 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19813 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19814 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19815 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19816 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19817 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19818 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19819 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19820 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19821 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19822 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19823 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19824 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-06-15 00:00:00.1 | 0 | real
19825 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
19826 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
19827 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19828 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19829 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19830 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19831 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19832 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
19833 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19834 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19835 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19836 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19837 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19838 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19839 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19840 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19841 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19842 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19843 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19844 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19845 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19846 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19847 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19848 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
19849 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
19850 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19851 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19852 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19853 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19854 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19855 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19856 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
19857 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
19858 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
19859 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
19860 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
19861 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.89 | real
19862 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.91 | real
19863 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.91 | real
19864 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.87 | real
19865 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.87 | real
19866 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.87 | real
19867 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.87 | real
19868 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.87 | real
19869 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.87 | real
19870 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.91 | real
19871 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.91 | real
19872 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
19873 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
19874 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19875 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19876 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19877 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19878 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19879 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19880 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19881 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19882 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
19883 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19884 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19885 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19886 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
19887 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19888 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19889 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.81 | real
19890 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19891 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19892 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19893 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19894 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19895 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19896 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19897 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19898 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19899 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19900 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19901 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19902 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19903 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19904 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19905 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19906 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19907 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19908 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19909 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19910 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19911 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19912 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19913 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19914 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19915 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19916 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19917 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19918 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19919 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19920 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19921 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19922 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19923 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19924 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19925 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19926 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19927 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19928 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19929 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19930 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19931 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19932 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19933 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19934 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19935 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19936 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19937 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19938 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19939 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19940 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19941 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19942 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19943 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19944 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19945 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19946 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19947 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19948 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19949 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19950 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19951 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19952 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19953 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19954 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19955 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19956 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19957 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19958 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19959 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19960 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19961 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19962 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19963 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19964 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19965 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19966 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19967 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19968 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19969 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19970 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19971 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19972 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19973 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19974 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19975 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19976 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19977 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19978 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19979 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19980 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19981 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19982 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19983 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19984 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19985 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19986 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19987 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19988 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19989 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19990 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19991 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19992 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19993 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19994 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19995 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19996 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19997 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19998 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
19999 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20000 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20001 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20002 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20003 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20004 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20005 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20006 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20007 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20008 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20009 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20010 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20011 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20012 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20013 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20014 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20015 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20016 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20017 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20018 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20019 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20020 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20021 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20022 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20023 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20024 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20025 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20026 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20027 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20028 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20029 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20030 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20031 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20032 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20033 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20034 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20035 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20036 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20037 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20038 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20039 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20040 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20041 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20042 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20043 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20044 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20045 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20046 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
20047 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
20048 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20049 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20050 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20051 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
20052 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
20053 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.93 | real
20054 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20055 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20056 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20057 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20058 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20059 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20060 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20061 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20062 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20063 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20064 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20065 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
20066 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20067 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
20068 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20069 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20070 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
20071 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
20072 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20073 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
20074 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20075 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20076 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20077 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.78 | real
20078 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20079 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20080 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20081 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20082 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20083 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20084 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20085 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20086 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20087 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20088 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20089 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20090 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20091 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20092 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20093 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20094 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20095 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20096 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20097 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20098 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
20099 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
20100 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.7 | real
20101 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.65 | real
20102 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.65 | real
20103 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.6 | real
20104 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.6 | real
20105 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
20106 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
20107 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
20108 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.5 | real
20109 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.31 | real
20110 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.84 | real
20111 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.84 | real
20112 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20113 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20114 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20115 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 1 | real
20116 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
20117 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
20118 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
20119 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
20120 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
20121 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
20122 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
20123 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
20124 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
20125 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
20126 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
20127 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
20128 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
20129 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-06-30 00:00:00.1 | 0 | real
20130 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.96 | real
20131 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
20132 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20133 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20134 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20135 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20136 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20137 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20138 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20139 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20140 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20141 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20142 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20143 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20144 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20145 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20146 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20147 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20148 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20149 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20150 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20151 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20152 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20153 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20154 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20155 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20156 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20157 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20158 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20159 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20160 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20161 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20162 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20163 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20164 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20165 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20166 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
20167 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
20168 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
20169 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.91 | real
20170 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.91 | real
20171 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.91 | real
20172 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.91 | real
20173 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.91 | real
20174 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.91 | real
20175 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
20176 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
20177 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20178 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20179 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20180 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20181 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20182 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20183 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20184 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20185 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20186 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20187 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20188 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20189 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20190 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20191 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20192 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20193 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20194 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20195 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20196 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20197 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20198 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20199 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20200 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20201 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20202 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20203 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20204 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20205 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20206 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20207 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20208 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20209 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20210 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20211 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20212 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20213 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20214 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20215 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20216 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20217 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20218 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20219 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20220 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20221 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20222 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20223 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20224 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20225 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20226 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20227 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20228 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20229 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20230 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20231 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20232 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20233 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20234 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20235 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20236 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20237 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20238 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20239 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20240 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20241 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20242 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20243 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20244 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20245 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20246 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20247 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20248 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20249 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20250 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20251 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20252 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20253 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20254 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20255 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20256 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20257 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20258 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20259 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20260 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20261 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20262 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20263 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20264 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20265 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20266 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20267 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20268 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20269 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20270 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20271 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20272 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20273 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20274 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20275 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20276 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20277 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20278 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20279 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20280 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20281 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20282 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20283 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20284 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20285 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20286 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20287 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20288 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20289 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20290 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20291 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20292 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20293 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20294 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20295 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20296 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20297 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20298 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20299 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20300 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20301 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20302 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20303 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20304 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20305 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20306 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20307 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20308 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20309 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20310 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20311 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20312 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20313 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20314 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20315 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20316 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20317 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20318 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20319 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20320 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20321 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20322 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20323 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20324 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20325 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20326 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20327 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20328 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20329 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20330 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20331 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20332 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20333 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20334 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20335 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20336 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20337 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20338 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20339 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20340 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20341 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20342 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20343 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20344 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20345 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20346 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20347 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20348 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20349 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20350 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20351 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20352 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
20353 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20354 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20355 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20356 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
20357 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20358 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20359 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20360 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20361 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20362 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20363 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20364 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20365 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20366 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20367 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20368 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20369 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20370 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20371 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20372 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20373 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20374 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20375 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.68 | real
20376 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.33 | real
20377 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20378 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20379 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20380 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20381 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20382 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.78 | real
20383 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20384 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20385 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20386 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20387 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20388 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20389 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20390 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20391 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20392 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20393 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20394 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20395 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20396 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20397 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20398 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20399 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20400 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20401 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20402 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20403 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
20404 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
20405 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.7 | real
20406 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.65 | real
20407 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.65 | real
20408 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.6 | real
20409 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.6 | real
20410 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.95 | real
20411 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
20412 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
20413 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.5 | real
20414 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.31 | real
20415 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.84 | real
20416 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.84 | real
20417 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20418 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20419 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20420 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 1 | real
20421 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20422 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20423 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20424 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20425 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
20426 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
20427 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20428 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20429 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20430 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20431 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20432 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20433 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20434 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-07-15 00:00:00.1 | 0 | real
20435 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
20436 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
20437 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20438 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20439 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20440 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20441 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20442 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
20443 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20444 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20445 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20446 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20447 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20448 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20449 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20450 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20451 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20452 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20453 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20454 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20455 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20456 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20457 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20458 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
20459 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
20460 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20461 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20462 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20463 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20464 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20465 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20466 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
20467 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
20468 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
20469 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
20470 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
20471 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
20472 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.97 | real
20473 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.97 | real
20474 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
20475 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
20476 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
20477 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
20478 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
20479 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.96 | real
20480 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.97 | real
20481 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.97 | real
20482 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
20483 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20484 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20485 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20486 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20487 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20488 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20489 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20490 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20491 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20492 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20493 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20494 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20495 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20496 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20497 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20498 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20499 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20500 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20501 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20502 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20503 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20504 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20505 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20506 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20507 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20508 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20509 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20510 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20511 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20512 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20513 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20514 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20515 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20516 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20517 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20518 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20519 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20520 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20521 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20522 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20523 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20524 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20525 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20526 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20527 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20528 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20529 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20530 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20531 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20532 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20533 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20534 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20535 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20536 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20537 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20538 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20539 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20540 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20541 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20542 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20543 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20544 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20545 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20546 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20547 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20548 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20549 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20550 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20551 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20552 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20553 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20554 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20555 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20556 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20557 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20558 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20559 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20560 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20561 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20562 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20563 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20564 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20565 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20566 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20567 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20568 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20569 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20570 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20571 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20572 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20573 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20574 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20575 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20576 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20577 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20578 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20579 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20580 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20581 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20582 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20583 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20584 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20585 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20586 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20587 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20588 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20589 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20590 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20591 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20592 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20593 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20594 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20595 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20596 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20597 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20598 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20599 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20600 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20601 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20602 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20603 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20604 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20605 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20606 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20607 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20608 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20609 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20610 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20611 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20612 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20613 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20614 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20615 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20616 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20617 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20618 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20619 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20620 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20621 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20622 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20623 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20624 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20625 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20626 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20627 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20628 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20629 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20630 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20631 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20632 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20633 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20634 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20635 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20636 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20637 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20638 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20639 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20640 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20641 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20642 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20643 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20644 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20645 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20646 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20647 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20648 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20649 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20650 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20651 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20652 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20653 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20654 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20655 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20656 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20657 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
20658 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20659 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20660 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20661 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
20662 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
20663 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.93 | real
20664 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20665 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20666 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20667 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20668 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20669 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20670 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20671 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20672 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20673 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20674 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20675 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
20676 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20677 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
20678 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20679 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20680 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.97 | real
20681 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.95 | real
20682 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20683 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
20684 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20685 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20686 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20687 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
20688 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20689 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20690 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20691 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20692 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20693 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20694 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20695 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20696 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20697 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20698 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20699 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20700 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20701 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20702 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20703 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20704 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20705 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20706 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20707 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20708 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.94 | real
20709 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
20710 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20711 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20712 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20713 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20714 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20715 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20716 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20717 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20718 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20719 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.65 | real
20720 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20721 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20722 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20723 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20724 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20725 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20726 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 1 | real
20727 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
20728 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
20729 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
20730 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
20731 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.3 | real
20732 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.49 | real
20733 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.6 | real
20734 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.2 | real
20735 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.69 | real
20736 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
20737 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.41 | real
20738 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0.81 | real
20739 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-07-30 00:00:00.1 | 0 | real
20740 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
20741 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
20742 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20743 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20744 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20745 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20746 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20747 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
20748 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20749 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20750 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20751 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20752 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20753 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20754 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20755 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20756 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20757 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20758 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20759 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20760 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20761 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20762 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20763 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
20764 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
20765 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20766 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20767 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20768 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20769 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20770 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20771 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
20772 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
20773 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
20774 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
20775 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
20776 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
20777 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20778 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20779 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20780 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20781 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20782 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20783 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20784 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20785 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20786 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20787 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
20788 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20789 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20790 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20791 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20792 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20793 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20794 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20795 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20796 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20797 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20798 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20799 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20800 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20801 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20802 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20803 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20804 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20805 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20806 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20807 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20808 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20809 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20810 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20811 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20812 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20813 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20814 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20815 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20816 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20817 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20818 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20819 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20820 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20821 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20822 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20823 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20824 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20825 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20826 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20827 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20828 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20829 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20830 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20831 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20832 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20833 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20834 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20835 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20836 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20837 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20838 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20839 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20840 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20841 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20842 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20843 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20844 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20845 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20846 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20847 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20848 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20849 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20850 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20851 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20852 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20853 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20854 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20855 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20856 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20857 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20858 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20859 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20860 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20861 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20862 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20863 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20864 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20865 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20866 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20867 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20868 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20869 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20870 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20871 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20872 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20873 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20874 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20875 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20876 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20877 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20878 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20879 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20880 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20881 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20882 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20883 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20884 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20885 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20886 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20887 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20888 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20889 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20890 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20891 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20892 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20893 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20894 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20895 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20896 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20897 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20898 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20899 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20900 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20901 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20902 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20903 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20904 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20905 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20906 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20907 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20908 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20909 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20910 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20911 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20912 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20913 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20914 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20915 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20916 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20917 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20918 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20919 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20920 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20921 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20922 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20923 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20924 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20925 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20926 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20927 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20928 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20929 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20930 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20931 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20932 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20933 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20934 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20935 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20936 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20937 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20938 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20939 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20940 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20941 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20942 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20943 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20944 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20945 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20946 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20947 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20948 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20949 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20950 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20951 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20952 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20953 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20954 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20955 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20956 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20957 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20958 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20959 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20960 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20961 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20962 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
20963 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20964 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20965 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20966 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
20967 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
20968 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.93 | real
20969 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20970 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20971 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20972 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20973 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20974 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20975 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20976 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20977 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20978 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20979 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20980 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
20981 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20982 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
20983 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20984 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20985 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
20986 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.98 | real
20987 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20988 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
20989 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20990 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20991 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20992 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
20993 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20994 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20995 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20996 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20997 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20998 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
20999 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21000 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21001 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21002 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21003 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21004 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21005 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21006 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21007 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21008 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21009 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21010 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21011 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21012 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21013 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
21014 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
21015 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21016 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21017 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21018 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21019 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21020 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21021 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21022 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21023 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21024 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.65 | real
21025 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21026 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21027 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21028 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21029 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21030 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21031 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 1 | real
21032 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
21033 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
21034 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.9 | real
21035 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
21036 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.3 | real
21037 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.49 | real
21038 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.6 | real
21039 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.2 | real
21040 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.69 | real
21041 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
21042 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.41 | real
21043 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0.81 | real
21044 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-08-15 00:00:00.1 | 0 | real
21045 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
21046 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.62 | real
21047 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21048 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21049 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21050 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21051 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21052 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21053 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21054 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21055 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21056 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21057 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21058 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21059 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21060 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21061 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21062 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21063 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21064 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21065 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21066 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21067 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21068 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21069 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
21070 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21071 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21072 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21073 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21074 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21075 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21076 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
21077 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
21078 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
21079 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
21080 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0 | real
21081 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21082 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21083 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21084 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21085 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21086 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21087 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21088 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21089 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21090 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21091 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21092 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21093 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21094 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21095 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21096 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21097 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21098 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21099 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21100 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21101 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21102 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21103 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21104 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21105 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21106 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21107 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21108 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21109 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21110 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21111 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21112 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21113 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21114 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21115 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21116 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21117 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21118 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21119 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21120 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21121 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21122 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21123 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21124 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21125 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21126 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21127 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21128 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21129 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21130 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21131 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21132 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21133 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21134 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21135 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21136 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21137 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21138 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21139 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21140 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21141 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21142 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21143 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21144 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21145 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21146 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21147 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21148 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21149 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21150 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21151 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21152 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21153 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21154 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21155 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21156 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21157 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21158 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21159 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21160 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21161 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21162 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21163 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21164 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21165 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21166 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21167 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21168 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21169 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21170 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21171 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21172 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21173 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21174 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21175 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21176 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21177 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21178 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21179 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21180 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21181 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21182 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21183 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21184 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21185 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21186 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21187 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21188 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21189 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21190 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21191 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21192 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21193 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21194 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21195 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21196 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21197 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21198 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21199 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21200 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21201 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21202 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21203 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21204 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21205 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21206 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21207 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21208 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21209 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21210 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21211 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21212 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21213 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21214 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21215 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21216 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21217 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21218 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21219 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21220 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21221 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21222 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21223 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21224 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21225 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21226 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21227 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21228 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21229 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21230 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21231 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21232 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21233 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21234 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21235 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21236 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21237 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21238 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21239 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21240 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21241 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21242 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21243 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21244 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21245 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21246 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21247 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21248 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21249 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21250 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21251 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21252 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21253 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21254 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21255 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21256 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21257 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21258 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21259 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21260 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21261 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21262 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21263 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21264 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21265 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21266 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21267 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
21268 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21269 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21270 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21271 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
21272 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.98 | real
21273 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.93 | real
21274 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21275 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21276 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21277 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21278 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21279 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21280 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21281 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21282 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21283 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21284 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21285 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
21286 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21287 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
21288 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21289 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21290 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.99 | real
21291 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21292 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21293 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
21294 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21295 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21296 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21297 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21298 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21299 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21300 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21301 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21302 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21303 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21304 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21305 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21306 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21307 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21308 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21309 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21310 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21311 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21312 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21313 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21314 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21315 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21316 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21317 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21318 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21319 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21320 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21321 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21322 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21323 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21324 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21325 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21326 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21327 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21328 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21329 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
21330 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21331 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21332 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21333 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21334 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21335 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21336 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21337 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.91 | real
21338 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.91 | real
21339 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.91 | real
21340 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21341 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21342 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.93 | real
21343 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.9 | real
21344 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.89 | real
21345 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21346 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 1 | real
21347 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.51 | real
21348 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.91 | real
21349 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-08-30 00:00:00.1 | 0.1 | real
21350 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 11401585909.5726 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
21351 | 3616_H000 | HITOS | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.62 | real
21352 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 días | vie 8/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21353 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 día | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21354 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 días | sáb 9/04/22 | mar 26/04/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21355 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 días | mié 27/04/22 | jue 5/05/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21356 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 días | vie 8/04/22 | vie 8/04/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21357 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 días | sáb 23/04/22 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21358 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 días | sáb 23/04/22 | sáb 23/04/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21359 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 días | lun 2/05/22 | lun 2/05/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21360 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21361 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 días | mié 25/01/23 | mié 25/01/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21362 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 días | jue 28/04/22 | jue 28/04/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21363 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21364 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21365 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 días | lun 23/05/22 | lun 23/05/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21366 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21367 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 días | jue 19/05/22 | jue 19/05/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21368 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 días | sáb 30/07/22 | sáb 30/07/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21369 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 días | jue 30/06/22 | jue 30/06/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21370 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 días | mié 21/12/22 | mié 21/12/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21371 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 días | mié 17/08/22 | mié 17/08/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21372 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 días | mar 13/09/22 | mar 13/09/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21373 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 días | lun 10/07/23 | lun 10/07/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21374 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 días | lun 13/06/22 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
21375 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21376 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 días | lun 13/06/22 | lun 13/06/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21377 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 días | sáb 7/01/23 | sáb 7/01/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21378 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 días | mar 22/11/22 | mar 22/11/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21379 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 días | lun 13/02/23 | lun 13/02/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21380 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 días | lun 5/06/23 | lun 5/06/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21381 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 días | sáb 29/07/23 | sáb 29/07/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
21382 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
21383 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
21384 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 días | lun 31/07/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
21385 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 días | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0 | real
21386 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 días | vie 8/04/22 | mié 16/08/23 | 2172079846.2206 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21387 | 3616_G000_0 | General | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 12732000 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21388 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 368357524.112 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21389 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 775434241.116 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21390 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 57072448.9664 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21391 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 99772063.3775 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21392 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 días | mar 20/09/22 | lun 14/08/23 | 179358943.2 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21393 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 264500000 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21394 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 días | mié 14/09/22 | lun 14/08/23 | 192280000 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21395 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 222572625.4486 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21396 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 días | vie 8/04/22 | lun 14/08/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21397 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 día | mié 16/08/23 | mié 16/08/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21398 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 días | vie 8/04/22 | vie 23/06/23 | 1014688678.2333 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21399 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 73359150.6031 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21400 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 días | sáb 9/04/22 | mié 6/07/22 | 36679575 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21401 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 días | jue 21/04/22 | jue 26/05/22 | 16302032 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21402 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 días | jue 21/04/22 | mié 6/07/22 | 20377540 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21403 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 días | sáb 9/04/22 | vie 13/05/22 | 36679575 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21404 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 días | sáb 9/04/22 | mié 20/04/22 | 12226525 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21405 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 días | jue 21/04/22 | mié 27/04/22 | 12226525 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21406 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 12226525 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21407 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 días | jue 21/04/22 | vie 23/06/23 | 302483043.1676 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21408 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 días | jue 21/04/22 | vie 13/05/22 | 100827681.0559 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21409 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 días | jue 21/04/22 | lun 2/05/22 | 50413840.5279 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21410 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 días | mar 3/05/22 | vie 13/05/22 | 50413840.5279 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21411 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 días | mar 3/05/22 | vie 23/06/23 | 100827681.0559 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21412 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21413 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 días | lun 1/08/22 | jue 24/11/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21414 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 días | mar 22/11/22 | vie 23/06/23 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21415 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 días | mié 10/08/22 | sáb 24/09/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21416 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 días | lun 26/09/22 | mié 12/10/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21417 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 días | sáb 23/07/22 | vie 26/08/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21418 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 días | sáb 27/08/22 | mar 13/09/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21419 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 días | mar 20/09/22 | lun 24/10/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21420 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21421 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 días | jue 13/10/22 | mié 26/10/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21422 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21423 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 días | jue 30/06/22 | mar 9/08/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21424 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 días | mié 10/08/22 | sáb 20/08/22 | 7755975.4658 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21425 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 días | mar 3/05/22 | sáb 31/12/22 | 100827681.0559 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21426 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 días | mar 3/05/22 | lun 6/06/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21427 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 días | mar 7/06/22 | jue 23/06/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21428 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 días | mié 14/09/22 | vie 4/11/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21429 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21430 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 días | mié 23/11/22 | mar 6/12/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21431 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 días | mié 7/12/22 | mar 20/12/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21432 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 días | mié 21/12/22 | sáb 31/12/22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21433 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 213477965.5874 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21434 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 días | mié 10/08/22 | sáb 7/01/23 | 106738982.7937 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21435 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21436 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 días | mié 19/10/22 | vie 4/11/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21437 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 días | sáb 5/11/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21438 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21439 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21440 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 días | mié 19/10/22 | mar 22/11/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21441 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 días | mié 23/11/22 | vie 9/12/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21442 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 días | mié 10/08/22 | vie 30/09/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21443 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 días | sáb 1/10/22 | mar 18/10/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21444 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 días | mié 23/11/22 | mié 21/12/22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21445 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 9703543.8903 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21446 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 días | sáb 22/10/22 | mar 8/11/22 | 106738982.7937 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21447 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21448 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21449 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 días | sáb 22/10/22 | jue 27/10/22 | 26684745.6984 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21450 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 días | vie 28/10/22 | mar 8/11/22 | 26684745.6984 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21451 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 258810851.3417 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21452 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21453 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 días | jue 21/04/22 | sáb 7/05/22 | 51762170.2683 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21454 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 días | vie 8/04/22 | sáb 3/12/22 | 207048681.0734 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21455 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 días | jue 7/07/22 | mié 27/07/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21456 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 días | jue 28/07/22 | lun 8/08/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21457 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 días | jue 7/07/22 | mié 10/08/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21458 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 días | vie 8/04/22 | jue 21/04/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21459 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21460 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 días | jue 17/11/22 | sáb 3/12/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21461 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 días | mié 14/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21462 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 días | mié 19/10/22 | lun 24/10/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21463 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 días | mar 25/10/22 | jue 10/11/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21464 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21465 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 días | lun 31/10/22 | mié 16/11/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21466 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 días | lun 26/09/22 | mar 18/10/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21467 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 días | lun 26/09/22 | sáb 15/10/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21468 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 días | lun 17/10/22 | vie 21/10/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21469 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 días | sáb 22/10/22 | mié 2/11/22 | 13803245.4049 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21470 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 días | mié 6/07/22 | vie 14/10/22 | 102732854.9101 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21471 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 días | mié 6/07/22 | sáb 16/07/22 | 11414762 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21472 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 días | lun 18/07/22 | sáb 23/07/22 | 11414762 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21473 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 días | lun 25/07/22 | mié 10/08/22 | 11414762 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21474 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 días | jue 11/08/22 | lun 22/08/22 | 11414762 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21475 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 días | mar 23/08/22 | vie 2/09/22 | 11414762 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21476 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 días | sáb 3/09/22 | mié 14/09/22 | 11414762 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21477 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 días | jue 15/09/22 | lun 26/09/22 | 11414762 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21478 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 días | mar 27/09/22 | lun 10/10/22 | 11414762 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21479 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 días | mar 27/09/22 | vie 14/10/22 | 11414762 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21480 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 días | lun 22/08/22 | jue 27/10/22 | 28019412.75 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21481 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 días | lun 22/08/22 | jue 22/09/22 | 9339804.25 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21482 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 días | vie 23/09/22 | jue 13/10/22 | 9339804.25 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21483 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 días | vie 14/10/22 | jue 27/10/22 | 9339804.25 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21484 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 5206850.5627 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21485 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 días | mié 21/09/22 | mié 12/04/23 | 30598549.3106 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21486 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 3828186378.2473 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21487 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21488 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 863291693.5682 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21489 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21490 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21491 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21492 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 días | sáb 14/05/22 | mar 31/01/23 | 172658338.7136 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21493 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 días | sáb 14/05/22 | mié 25/01/23 | 172658338.7136 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21494 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 días | sáb 15/10/22 | mar 28/02/23 | 70099091.79 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21495 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 días | sáb 15/10/22 | mié 26/10/22 | 11683181.965 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21496 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 días | jue 27/10/22 | lun 7/11/22 | 11683181.965 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21497 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 días | mar 8/11/22 | lun 21/11/22 | 11683181.965 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21498 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 días | mar 22/11/22 | sáb 4/02/23 | 11683181.965 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21499 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 días | lun 6/02/23 | mié 22/02/23 | 11683181.965 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21500 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 días | jue 23/02/23 | mar 28/02/23 | 11683181.965 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21501 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 días | mar 20/09/22 | vie 3/03/23 | 457973796.6884 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21502 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 días | mar 25/10/22 | mié 1/03/23 | 91594759.3377 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21503 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 días | mar 25/10/22 | vie 4/11/22 | 15265793.2229 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21504 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 15265793.2229 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21505 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 días | jue 17/11/22 | vie 13/01/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21506 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 días | sáb 14/01/23 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21507 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 días | vie 20/01/23 | jue 23/02/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21508 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 días | vie 24/02/23 | mié 1/03/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21509 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 días | lun 31/10/22 | vie 3/03/23 | 91594759.3377 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21510 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 15265793.2229 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21511 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 días | vie 11/11/22 | mar 22/11/22 | 15265793.2229 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21512 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 días | mié 23/11/22 | jue 19/01/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21513 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 días | vie 20/01/23 | sáb 21/01/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21514 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 días | lun 23/01/23 | lun 20/02/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21515 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 días | mar 21/02/23 | vie 3/03/23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21516 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 días | mar 20/09/22 | mié 25/01/23 | 91594759.3377 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21517 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 días | mar 20/09/22 | vie 30/09/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21518 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 días | sáb 1/10/22 | mié 12/10/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21519 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21520 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 días | mar 25/10/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21521 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 días | jue 17/11/22 | vie 9/12/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21522 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 días | sáb 10/12/22 | jue 19/01/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21523 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 días | vie 20/01/23 | mié 25/01/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21524 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 días | sáb 5/11/22 | vie 17/02/23 | 91594759.3377 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21525 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 días | sáb 5/11/22 | mié 16/11/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21526 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 días | jue 17/11/22 | mar 22/11/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21527 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 días | mié 23/11/22 | lun 28/11/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21528 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 días | mar 29/11/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21529 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 días | mar 3/01/23 | sáb 7/01/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21530 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 días | lun 9/01/23 | sáb 11/02/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21531 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 días | lun 13/02/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21532 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 días | mié 19/10/22 | jue 23/02/23 | 91594759.3377 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21533 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 días | mié 19/10/22 | sáb 29/10/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21534 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 días | lun 31/10/22 | vie 4/11/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21535 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 días | sáb 5/11/22 | jue 10/11/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21536 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 días | vie 11/11/22 | mar 27/12/22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21537 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 días | mié 28/12/22 | lun 2/01/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21538 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 días | mar 3/01/23 | vie 17/02/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21539 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 días | sáb 18/02/23 | jue 23/02/23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21540 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 2361838642.7127 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21541 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 días | sáb 14/05/22 | vie 19/05/23 | 1982121622.92 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21542 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 días | sáb 14/05/22 | mié 25/05/22 | 283160231.8457 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21543 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 días | jue 26/05/22 | lun 6/06/22 | 283160231.8457 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21544 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 días | mar 7/06/22 | vie 17/06/22 | 283160231.8457 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21545 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 días | sáb 18/06/22 | sáb 14/01/23 | 283160231.8457 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21546 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 días | lun 16/01/23 | mar 17/01/23 | 283160231.8457 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21547 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 días | mié 18/01/23 | mié 12/04/23 | 283160231.8457 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21548 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 días | lun 15/05/23 | vie 19/05/23 | 283160231.8457 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21549 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 días | jue 13/10/22 | lun 13/03/23 | 379717019.7927 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21550 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 días | jue 13/10/22 | lun 24/10/22 | 54245288.5418 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21551 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 días | mar 25/10/22 | sáb 29/10/22 | 54245288.5418 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21552 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 días | lun 31/10/22 | jue 10/11/22 | 54245288.5418 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21553 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 días | vie 11/11/22 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21554 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 días | sáb 14/01/23 | mié 25/01/23 | 54245288.5418 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21555 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 días | jue 26/01/23 | mar 7/03/23 | 54245288.5418 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21556 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 días | mié 8/03/23 | lun 13/03/23 | 54245288.5418 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21557 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 74983153.488 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21558 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 días | jue 30/06/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21559 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 días | jue 30/06/22 | lun 11/07/22 | 7498315.3488 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21560 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 días | mar 12/07/22 | vie 22/07/22 | 7498315.3488 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21561 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 días | sáb 23/07/22 | jue 19/01/23 | 7498315.3488 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21562 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 días | vie 20/01/23 | mié 1/03/23 | 7498315.3488 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21563 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 7498315.3488 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21564 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 días | lun 22/08/22 | mar 7/03/23 | 37491576.744 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21565 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 días | lun 22/08/22 | jue 1/09/22 | 6248596.124 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21566 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 días | vie 2/09/22 | mar 13/09/22 | 6248596.124 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21567 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 días | mié 14/09/22 | mié 21/12/22 | 6248596.124 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21568 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 días | jue 22/12/22 | sáb 7/01/23 | 6248596.124 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21569 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 días | lun 9/01/23 | mié 1/03/23 | 6248596.124 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21570 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 días | jue 2/03/23 | mar 7/03/23 | 6248596.124 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21571 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 días | vie 5/08/22 | sáb 8/07/23 | 1403412580.2411 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21572 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 días | mié 14/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
21573 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 días | mié 14/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21574 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 días | mié 14/09/22 | mar 20/09/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21575 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 días | mar 20/09/22 | mar 27/09/22 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21576 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 1682636856.648 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
21577 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 401161417.4615 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.99 | real
21578 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 días | mar 20/09/22 | jue 3/08/23 | 149513672.9515 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.96 | real
21579 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 días | sáb 25/03/23 | sáb 22/04/23 | 92983625.6 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21580 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 días | mié 7/12/22 | vie 27/01/23 | 102395810.09 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21581 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 días | sáb 24/12/22 | mié 1/03/23 | 56268308.82 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21582 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 69730362.12 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21583 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 días | jue 20/10/22 | jue 23/03/23 | 41133265.32 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21584 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 días | jue 20/10/22 | vie 4/11/22 | 22138235.54 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21585 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 días | vie 24/02/23 | jue 23/03/23 | 6458861.26 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21586 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 211591114.267 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21587 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 días | mar 13/12/22 | vie 30/12/22 | 137008776.48 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21588 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 días | sáb 5/11/22 | jue 23/02/23 | 19467995.1 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21589 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 días | mar 3/01/23 | vie 20/01/23 | 55114342.687 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21590 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 días | jue 3/11/22 | sáb 25/03/23 | 856749636.498 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21591 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 días | jue 3/11/22 | jue 9/02/23 | 214187409.1245 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21592 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 días | mar 7/02/23 | sáb 25/03/23 | 214187409.1245 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21593 | 3616_C000_353 | REDES | 28 días | sáb 14/01/23 | mié 15/02/23 | 214187409.1245 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21594 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 días | jue 16/02/23 | mié 1/03/23 | 214187409.1245 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21595 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 días | mar 21/02/23 | jue 25/05/23 | 143404326.3015 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21596 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 días | mar 21/02/23 | lun 27/03/23 | 23900721.0503 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21597 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 días | mar 18/04/23 | lun 1/05/23 | 23900721.0503 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21598 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 días | mar 18/04/23 | sáb 22/04/23 | 23900721.0503 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21599 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 días | mar 9/05/23 | lun 15/05/23 | 23900721.0503 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21600 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 días | mar 16/05/23 | lun 22/05/23 | 23900721.0503 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21601 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 días | mar 23/05/23 | jue 25/05/23 | 23900721.0503 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21602 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 días | jue 23/02/23 | lun 5/06/23 | 550964822.4495 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21603 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 días | jue 23/02/23 | sáb 25/03/23 | 346175230.13 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21604 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21605 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 días | jue 23/02/23 | jue 23/03/23 | 142504613.96 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21606 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 días | vie 3/03/23 | sáb 25/03/23 | 203670616.17 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21607 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 días | vie 3/03/23 | sáb 11/03/23 | 3001446.81 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21608 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 días | lun 6/03/23 | mar 14/03/23 | 8030473.92 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21609 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 días | mié 15/03/23 | jue 23/03/23 | 3255196.62 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21610 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 días | lun 13/03/23 | mar 21/03/23 | 6056449.95 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21611 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 días | mié 22/03/23 | sáb 25/03/23 | 6000158.01 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21612 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 días | mié 15/03/23 | sáb 18/03/23 | 177326890.86 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21613 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 16869974.76 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21614 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21615 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 3017560 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21616 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 días | mié 1/03/23 | mar 14/03/23 | 13852414.76 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21617 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 días | mié 1/03/23 | jue 2/03/23 | 10662472.16 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21618 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 días | vie 3/03/23 | sáb 4/03/23 | 969930 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21619 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 días | lun 6/03/23 | mar 7/03/23 | 465566.4 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21620 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 días | mié 8/03/23 | jue 9/03/23 | 478498.8 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21621 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 días | vie 10/03/23 | sáb 11/03/23 | 465566.4 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21622 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 días | lun 13/03/23 | mar 14/03/23 | 810381 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21623 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 días | mié 15/03/23 | vie 28/04/23 | 31657245.8595 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21624 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 días | mié 15/03/23 | mar 4/04/23 | 15828622.9297 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21625 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 días | jue 13/04/23 | vie 28/04/23 | 15828622.9297 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21626 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21627 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 días | sáb 20/05/23 | lun 5/06/23 | 35547728.17 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21628 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 días | sáb 11/03/23 | jue 20/04/23 | 120714643.53 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21629 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 días | sáb 11/03/23 | vie 24/03/23 | 24142928.706 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21630 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 días | sáb 11/03/23 | vie 14/04/23 | 24142928.706 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21631 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 días | mié 29/03/23 | sáb 15/04/23 | 24142928.706 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21632 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 días | vie 24/03/23 | mar 11/04/23 | 24142928.706 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21633 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 días | vie 7/04/23 | jue 20/04/23 | 24142928.706 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21634 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 días | mié 5/04/23 | sáb 29/07/23 | 749616747.5328 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
21635 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21636 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 días | mar 25/04/23 | mar 16/05/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21637 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 días | mar 25/04/23 | vie 28/04/23 | 29984669.9013 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21638 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 días | sáb 29/04/23 | mié 3/05/23 | 29984669.9013 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21639 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 días | jue 4/05/23 | lun 8/05/23 | 29984669.9013 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21640 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 días | mar 9/05/23 | vie 12/05/23 | 29984669.9013 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21641 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 días | sáb 13/05/23 | mar 16/05/23 | 29984669.9013 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21642 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21643 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21644 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 días | mié 5/04/23 | mar 11/04/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21645 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21646 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21647 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 días | mar 11/07/23 | jue 20/07/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.94 | real
21648 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 días | mar 11/07/23 | lun 17/07/23 | 49974449.8355 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
21649 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 días | vie 14/07/23 | jue 20/07/23 | 49974449.8355 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.92 | real
21650 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 días | jue 13/07/23 | mar 18/07/23 | 49974449.8355 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21651 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 días | mar 11/07/23 | mié 12/07/23 | 0 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 1 | real
21652 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 días | vie 21/07/23 | sáb 29/07/23 | 149923349.5066 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.54 | real
21653 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 días | vie 21/07/23 | mar 25/07/23 | 74961674.7533 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.97 | real
21654 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 días | mié 26/07/23 | sáb 29/07/23 | 74961674.7533 | 2023-09-15 00:00:00.1 | 0.1 | real