## wbs
| Unnamed: 0 | WBS | Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | LB Costo COP | Fecha | AvancePlan | AvanceReal | AC | AcAcum | PV | EV | CV | SV | CPI | SPI | EAC | ETC | VAC | EACT | DifDías | FechaFin
0 | 0 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-04-15 | 0.01 | 0.01 | 0 | 4362671.35 | 114015859.0957 | 114015859.0957 | 109653187.7457 | 0 | 1 | 1 | 11401585909.5726 | 11397223238.2226 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
1 | 1 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-15 | 0.41 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2 | 2 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-04-15 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
3 | 3 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
4 | 4 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-04-15 | 1 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
5 | 5 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
6 | 6 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
7 | 7 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
8 | 8 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
9 | 9 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
10 | 10 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
11 | 11 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
12 | 12 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
13 | 13 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
14 | 14 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
15 | 15 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
16 | 16 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
17 | 17 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
18 | 18 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
19 | 19 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
20 | 20 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
21 | 21 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
22 | 22 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
23 | 23 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
24 | 24 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
25 | 25 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
26 | 26 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
27 | 27 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
28 | 28 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
29 | 29 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
30 | 30 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
31 | 31 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
32 | 32 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
33 | 33 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
34 | 34 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
35 | 35 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
36 | 36 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-04-15 | 0.01 | 0.01 | 0 | 2072821.14 | 21720798.4622 | 21720798.4622 | 19647977.3222 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2170007025.0806 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
37 | 37 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-04-15 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 509280 | 509280 | 509280 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
38 | 38 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-04-15 | 0.04 | 0.04 | 2072821.14 | 2072821.14 | 14734300.9645 | 14734300.9645 | 12661479.8245 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 366284702.972 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
39 | 39 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775434241.116 | 0 | 0 | 2023-08-14
40 | 40 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57072448.9664 | 0 | 0 | 2023-08-14
41 | 41 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99772063.3775 | 0 | 0 | 2023-08-14
42 | 42 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179358943.2 | 0 | 0 | 2023-08-14
43 | 43 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264500000 | 0 | 0 | 2023-08-14
44 | 44 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192280000 | 0 | 0 | 2023-08-14
45 | 45 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-04-15 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 8902905.0179 | 8902905.0179 | 8902905.0179 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222572625.4486 | 423 | 0 | 2023-08-14
46 | 46 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-04-15 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
47 | 47 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
48 | 48 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-04-15 | 0.03 | 0.01 | 0 | 1846734.5 | 30440660.347 | 10146886.7823 | 8300152.2823 | -20293773.5647 | 1 | 0.33333 | 1014688678.2333 | 1012841943.7333 | 0 | 1137 | 758 | 2025-07-20
49 | 49 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-04-15 | 0.2 | 0.06 | 121975.58 | 121975.58 | 14671830.1206 | 4401549.0362 | 4279573.4562 | -10270281.0844 | 1 | 0.3 | 73359150.6031 | 73237175.0231 | 0 | 253.3333 | 177.3333 | 2022-12-30 08:00
50 | 50 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-04-15 | 0.2 | 0.06 | 0 | 0 | 7335915 | 2200774.5 | 2200774.5 | -5135140.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 36679575 | 253.3333 | 177.3333 | 2022-12-30 08:00
51 | 51 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-04-15 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 2608325.12 | 0 | 0 | -2608325.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16302032 | 0 | 0 | 2022-05-26
52 | 52 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-04-15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 1630203.2 | 0 | 0 | -1630203.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20377540 | 0 | 0 | 2022-07-06
53 | 53 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-04-15 | 0.58 | 0.27 | 0 | 0 | 21274153.5 | 9903485.25 | 9903485.25 | -11370668.25 | 0 | 0.46552 | 0 | 0 | 36679575 | 64.4444 | 34.4444 | 2022-06-16 10:40
54 | 54 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-04-15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 12226525 | 8558567.5 | 8558567.5 | -3667957.5 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 12226525 | 14.2857 | 4.2857 | 2022-04-24 06:51
55 | 55 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-04-15 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 10148015.75 | 0 | 0 | -10148015.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12226525 | 0 | 0 | 2022-04-27
56 | 56 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12226525 | 0 | 0 | 2022-05-13
57 | 57 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-04-15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 3024830.4317 | 0 | 0 | -3024830.4317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302483043.1676 | 0 | 0 | 2023-06-23
58 | 58 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-04-15 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 25206920.264 | 0 | 0 | -25206920.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 2022-05-13
59 | 59 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-04-15 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 25206920.264 | 0 | 0 | -25206920.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 2022-05-02
60 | 60 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 2022-05-13
61 | 61 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 2023-06-23
62 | 62 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
63 | 63 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
64 | 64 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2023-06-23
65 | 65 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-24
66 | 66 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-12
67 | 67 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-26
68 | 68 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-13
69 | 69 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-24
70 | 70 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
71 | 71 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-26
72 | 72 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
73 | 73 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-09
74 | 74 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-20
75 | 75 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 2022-12-31
76 | 76 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-06-06
77 | 77 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-06-23
78 | 78 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-04
79 | 79 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
80 | 80 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
81 | 81 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
82 | 82 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
83 | 83 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 1724758.92 | 1724758.92 | 0 | 0 | -1724758.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1724758.92 | 213477965.5874 | 0 | 0 | 2023-01-07
84 | 84 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2023-01-07
85 | 85 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
86 | 86 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-04
87 | 87 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
88 | 88 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
89 | 89 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
90 | 90 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
91 | 91 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
92 | 92 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-09-30
93 | 93 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
94 | 94 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
95 | 95 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
96 | 96 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2022-11-08
97 | 97 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
98 | 98 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
99 | 99 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
100 | 100 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
101 | 101 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-04-15 | 0.07 | 0.03 | 0 | 0 | 18116759.5939 | 7764325.5403 | 7764325.5403 | -10352434.0537 | 0 | 0.42857 | 0 | 0 | 258810851.3417 | 480.6667 | 274.6667 | 2023-09-03 16:00
102 | 102 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-04-15 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 17081516.1886 | 0 | 0 | -17081516.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 2022-05-07
103 | 103 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-04-15 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 17081516.1886 | 0 | 0 | -17081516.1886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 2022-05-07
104 | 104 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-04-15 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 10352434.0537 | 6211460.4322 | 6211460.4322 | -4140973.6215 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 343.3333 | 137.3333 | 2023-04-19 08:00
105 | 105 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-07-27
106 | 106 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-08
107 | 107 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-10
108 | 108 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 9248174.4213 | 9248174.4213 | -4555070.9836 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 17.9104 | 5.9104 | 2022-04-26 21:51
109 | 109 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
110 | 110 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
111 | 111 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
112 | 112 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-24
113 | 113 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
114 | 114 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-29
115 | 115 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
116 | 116 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
117 | 117 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-15
118 | 118 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-21
119 | 119 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
120 | 120 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102732854.9101 | 0 | 0 | 2022-10-14
121 | 121 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-16
122 | 122 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-23
123 | 123 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-10
124 | 124 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-22
125 | 125 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-02
126 | 126 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-14
127 | 127 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-26
128 | 128 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-10
129 | 129 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-14
130 | 130 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28019412.75 | 0 | 0 | 2022-10-27
131 | 131 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-09-22
132 | 132 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-13
133 | 133 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
134 | 134 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
135 | 135 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
136 | 136 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828186378.2473 | 0 | 0 | 2023-05-19
137 | 137 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 2023-01-31
138 | 138 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 2023-01-31
139 | 139 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 2023-01-25
140 | 140 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 2023-01-25
141 | 141 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 2023-01-25
142 | 142 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 2023-01-31
143 | 143 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 2023-01-25
144 | 144 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099091.79 | 0 | 0 | 2023-02-28
145 | 145 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-10-26
146 | 146 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
147 | 147 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
148 | 148 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
149 | 149 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
150 | 150 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
151 | 151 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 0 | 0 | 2023-03-03
152 | 152 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
153 | 153 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
154 | 154 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
155 | 155 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
156 | 156 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
157 | 157 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
158 | 158 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
159 | 159 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
160 | 160 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
161 | 161 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
162 | 162 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
163 | 163 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
164 | 164 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
165 | 165 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
166 | 166 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-01-25
167 | 167 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-09-30
168 | 168 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-12
169 | 169 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-24
170 | 170 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
171 | 171 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
172 | 172 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
173 | 173 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
174 | 174 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
175 | 175 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
176 | 176 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
177 | 177 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
178 | 178 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
179 | 179 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
180 | 180 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
181 | 181 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
182 | 182 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
183 | 183 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
184 | 184 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
185 | 185 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
186 | 186 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
187 | 187 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
188 | 188 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
189 | 189 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
190 | 190 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 0 | 0 | 2023-05-19
191 | 191 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 0 | 0 | 2023-05-19
192 | 192 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2022-05-25
193 | 193 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2022-06-06
194 | 194 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2022-06-17
195 | 195 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-14
196 | 196 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
197 | 197 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
198 | 198 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
199 | 199 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 2023-03-13
200 | 200 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-24
201 | 201 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
202 | 202 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
203 | 203 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
204 | 204 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
205 | 205 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
206 | 206 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
207 | 207 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74983153.488 | 0 | 0 | 2023-03-07
208 | 208 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
209 | 209 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2022-07-11
210 | 210 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2022-07-22
211 | 211 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-01-19
212 | 212 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
213 | 213 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
214 | 214 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
215 | 215 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-01
216 | 216 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-13
217 | 217 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-12-21
218 | 218 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
219 | 219 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
220 | 220 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
221 | 221 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 443115.71 | 443115.71 | 0 | 0 | -443115.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | -443115.71 | 1403412580.2411 | 0 | 0 | 2023-07-08
222 | 222 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
223 | 223 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
224 | 224 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
225 | 225 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
226 | 226 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
227 | 227 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401161417.4615 | 0 | 0 | 2023-08-03
228 | 228 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 0 | 0 | 2023-08-03
229 | 229 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
230 | 230 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
231 | 231 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
232 | 232 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69730362.12 | 0 | 0 | 2023-03-23
233 | 233 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133265.32 | 0 | 0 | 2023-03-23
234 | 234 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
235 | 235 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
236 | 236 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
237 | 237 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
238 | 238 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
239 | 239 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
240 | 240 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
241 | 241 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
242 | 242 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
243 | 243 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
244 | 244 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
245 | 245 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
246 | 246 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
247 | 247 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
248 | 248 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
249 | 249 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
250 | 250 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
251 | 251 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
252 | 252 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
253 | 253 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
254 | 254 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
255 | 255 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
256 | 256 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
257 | 257 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
258 | 258 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
259 | 259 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
260 | 260 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
261 | 261 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
262 | 262 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
263 | 263 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
264 | 264 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
265 | 265 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
266 | 266 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
267 | 267 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
268 | 268 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
269 | 269 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
270 | 270 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
271 | 271 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
272 | 272 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
273 | 273 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
274 | 274 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
275 | 275 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
276 | 276 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
277 | 277 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
278 | 278 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
279 | 279 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
280 | 280 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
281 | 281 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
282 | 282 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
283 | 283 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
284 | 284 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
285 | 285 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
286 | 286 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
287 | 287 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
288 | 288 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
289 | 289 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
290 | 290 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
291 | 291 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
292 | 292 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
293 | 293 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
294 | 294 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
295 | 295 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
296 | 296 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
297 | 297 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
298 | 298 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
299 | 299 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
300 | 300 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
301 | 301 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
302 | 302 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
303 | 303 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
304 | 304 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
305 | 305 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-04-30 | 0.03 | 0.02 | 0 | 4362671.35 | 342047577.2872 | 228031718.1915 | 223669046.8415 | -114015859.0957 | 1 | 0.66667 | 11401585909.5726 | 11397223238.2226 | 0 | 637.5 | 212.5 | 2024-03-15 12:00
306 | 306 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-30 | 0.62 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
307 | 307 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-04-30 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
308 | 308 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
309 | 309 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
310 | 310 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-04-30 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
311 | 311 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
312 | 312 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
313 | 313 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
314 | 314 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
315 | 315 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
316 | 316 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
317 | 317 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
318 | 318 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
319 | 319 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
320 | 320 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
321 | 321 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
322 | 322 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
323 | 323 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
324 | 324 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
325 | 325 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
326 | 326 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
327 | 327 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
328 | 328 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
329 | 329 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
330 | 330 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
331 | 331 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
332 | 332 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
333 | 333 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
334 | 334 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
335 | 335 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
336 | 336 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
337 | 337 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
338 | 338 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
339 | 339 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
340 | 340 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
341 | 341 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-04-30 | 0.03 | 0.03 | 0 | 2072821.14 | 65162395.3866 | 65162395.3866 | 63089574.2466 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2170007025.0806 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
342 | 342 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-04-30 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 891240 | 891240 | 891240 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
343 | 343 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-04-30 | 0.07 | 0.07 | 0 | 2072821.14 | 25785026.6878 | 25785026.6878 | 23712205.5478 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 366284702.972 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
344 | 344 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775434241.116 | 0 | 0 | 2023-08-14
345 | 345 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57072448.9664 | 0 | 0 | 2023-08-14
346 | 346 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99772063.3775 | 0 | 0 | 2023-08-14
347 | 347 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179358943.2 | 0 | 0 | 2023-08-14
348 | 348 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264500000 | 0 | 0 | 2023-08-14
349 | 349 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192280000 | 0 | 0 | 2023-08-14
350 | 350 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-04-30 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 15580083.7814 | 15580083.7814 | 15580083.7814 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222572625.4486 | 423 | 0 | 2023-08-14
351 | 351 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-04-30 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
352 | 352 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
353 | 353 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-04-30 | 0.06 | 0.04 | 0 | 1846734.5 | 60881320.694 | 40587547.1293 | 38740812.6293 | -20293773.5647 | 1 | 0.66667 | 1014688678.2333 | 1012841943.7333 | 0 | 568.5 | 189.5 | 2023-12-29 12:00
354 | 354 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-04-30 | 0.49 | 0.28 | 0 | 121975.58 | 35945983.7955 | 20540562.1689 | 20418586.5889 | -15405421.6267 | 1 | 0.57143 | 73359150.6031 | 73237175.0231 | 0 | 133 | 57 | 2022-09-01
355 | 355 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-04-30 | 0.49 | 0.28 | 0 | 0 | 17972991.75 | 10270281 | 10270281 | -7702710.75 | 0 | 0.57143 | 0 | 0 | 36679575 | 133 | 57 | 2022-09-01
356 | 356 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-04-30 | 0.58 | 0.29 | 0 | 0 | 9455178.56 | 4727589.28 | 4727589.28 | -4727589.28 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 16302032 | 62 | 31 | 2022-06-26
357 | 357 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-04-30 | 0.27 | 0.14 | 0 | 0 | 5501935.8 | 2852855.6 | 2852855.6 | -2649080.2 | 0 | 0.51852 | 0 | 0 | 20377540 | 127.2857 | 61.2857 | 2022-09-05 06:51
358 | 358 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-04-30 | 0.92 | 0.62 | 0 | 0 | 33745209 | 22741336.5 | 22741336.5 | -11003872.5 | 0 | 0.67391 | 0 | 0 | 36679575 | 44.5161 | 14.5161 | 2022-05-27 12:23
359 | 359 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
360 | 360 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
361 | 361 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-04-30 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 9781220 | 0 | 0 | -9781220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12226525 | 0 | 0 | 2022-05-13
362 | 362 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-04-30 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 12099321.7267 | 3024830.4317 | 3024830.4317 | -9074491.295 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 302483043.1676 | 1472 | 1104 | 2026-07-01
363 | 363 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-04-30 | 0.9 | 0.45 | 0 | 0 | 90744912.9503 | 45372456.4751 | 45372456.4751 | -45372456.4751 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 40 | 20 | 2022-06-02
364 | 364 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-04-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 45372456.4751 | 45372456.4751 | -5041384.0528 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 11.1111 | 1.1111 | 2022-05-03 02:40
365 | 365 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-04-30 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 40331072.4224 | 0 | 0 | -40331072.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 2022-05-13
366 | 366 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-04-30 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 1008276.8106 | 0 | 0 | -1008276.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 2023-06-23
367 | 367 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
368 | 368 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
369 | 369 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2023-06-23
370 | 370 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-24
371 | 371 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-12
372 | 372 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-26
373 | 373 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-13
374 | 374 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-24
375 | 375 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
376 | 376 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-26
377 | 377 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
378 | 378 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-09
379 | 379 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-20
380 | 380 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-04-30 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 6049660.8634 | 0 | 0 | -6049660.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 2022-12-31
381 | 381 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 3889067.6979 | 0 | 0 | -3889067.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-06-06
382 | 382 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-06-23
383 | 383 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-04
384 | 384 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
385 | 385 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
386 | 386 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
387 | 387 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
388 | 388 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 1724758.92 | 0 | 0 | -1724758.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1724758.92 | 213477965.5874 | 0 | 0 | 2023-01-07
389 | 389 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2023-01-07
390 | 390 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
391 | 391 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-04
392 | 392 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
393 | 393 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
394 | 394 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
395 | 395 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
396 | 396 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
397 | 397 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-09-30
398 | 398 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
399 | 399 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
400 | 400 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
401 | 401 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2022-11-08
402 | 402 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
403 | 403 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
404 | 404 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
405 | 405 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
406 | 406 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-04-30 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | 28469193.6476 | 23292976.6208 | 23292976.6208 | -5176217.0268 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 258810851.3417 | 251.7778 | 45.7778 | 2023-01-17 18:40
407 | 407 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-04-30 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 31057302.161 | 31057302.161 | -20704868.1073 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 25 | 10 | 2022-05-17
408 | 408 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-04-30 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 31057302.161 | 31057302.161 | -20704868.1073 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 25 | 10 | 2022-05-17
409 | 409 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-04-30 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 10352434.0537 | 10352434.0537 | 10352434.0537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
410 | 410 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-07-27
411 | 411 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-08
412 | 412 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-10
413 | 413 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
414 | 414 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
415 | 415 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
416 | 416 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
417 | 417 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-24
418 | 418 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
419 | 419 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-29
420 | 420 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
421 | 421 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
422 | 422 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-15
423 | 423 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-21
424 | 424 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
425 | 425 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102732854.9101 | 0 | 0 | 2022-10-14
426 | 426 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-16
427 | 427 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-23
428 | 428 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-10
429 | 429 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-22
430 | 430 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-02
431 | 431 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-14
432 | 432 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-26
433 | 433 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-10
434 | 434 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-14
435 | 435 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28019412.75 | 0 | 0 | 2022-10-27
436 | 436 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-09-22
437 | 437 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-13
438 | 438 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
439 | 439 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
440 | 440 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
441 | 441 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3828186378.2473 | 0 | 0 | 2023-05-19
442 | 442 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 2023-01-31
443 | 443 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 2023-01-31
444 | 444 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 2023-01-25
445 | 445 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 2023-01-25
446 | 446 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 2023-01-25
447 | 447 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 2023-01-31
448 | 448 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 2023-01-25
449 | 449 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099091.79 | 0 | 0 | 2023-02-28
450 | 450 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-10-26
451 | 451 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
452 | 452 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
453 | 453 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
454 | 454 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
455 | 455 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
456 | 456 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 0 | 0 | 2023-03-03
457 | 457 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
458 | 458 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
459 | 459 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
460 | 460 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
461 | 461 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
462 | 462 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
463 | 463 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
464 | 464 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
465 | 465 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
466 | 466 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
467 | 467 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
468 | 468 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
469 | 469 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
470 | 470 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
471 | 471 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-01-25
472 | 472 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-09-30
473 | 473 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-12
474 | 474 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-24
475 | 475 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
476 | 476 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
477 | 477 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
478 | 478 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
479 | 479 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
480 | 480 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
481 | 481 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
482 | 482 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
483 | 483 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
484 | 484 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
485 | 485 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
486 | 486 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
487 | 487 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
488 | 488 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
489 | 489 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
490 | 490 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
491 | 491 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
492 | 492 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
493 | 493 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
494 | 494 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
495 | 495 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 0 | 0 | 2023-05-19
496 | 496 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 0 | 0 | 2023-05-19
497 | 497 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2022-05-25
498 | 498 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2022-06-06
499 | 499 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2022-06-17
500 | 500 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-14
501 | 501 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
502 | 502 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
503 | 503 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
504 | 504 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 2023-03-13
505 | 505 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-24
506 | 506 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
507 | 507 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
508 | 508 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
509 | 509 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
510 | 510 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
511 | 511 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
512 | 512 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74983153.488 | 0 | 0 | 2023-03-07
513 | 513 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
514 | 514 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2022-07-11
515 | 515 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2022-07-22
516 | 516 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-01-19
517 | 517 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
518 | 518 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
519 | 519 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
520 | 520 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-01
521 | 521 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-13
522 | 522 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-12-21
523 | 523 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
524 | 524 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
525 | 525 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
526 | 526 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 886231.42 | 0 | 0 | -886231.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | -886231.42 | 1403412580.2411 | 0 | 0 | 2023-07-08
527 | 527 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
528 | 528 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
529 | 529 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
530 | 530 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
531 | 531 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
532 | 532 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401161417.4615 | 0 | 0 | 2023-08-03
533 | 533 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 0 | 0 | 2023-08-03
534 | 534 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
535 | 535 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
536 | 536 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
537 | 537 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69730362.12 | 0 | 0 | 2023-03-23
538 | 538 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133265.32 | 0 | 0 | 2023-03-23
539 | 539 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
540 | 540 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
541 | 541 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
542 | 542 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
543 | 543 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
544 | 544 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
545 | 545 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
546 | 546 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
547 | 547 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
548 | 548 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
549 | 549 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
550 | 550 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
551 | 551 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
552 | 552 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
553 | 553 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
554 | 554 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
555 | 555 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
556 | 556 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
557 | 557 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
558 | 558 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
559 | 559 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
560 | 560 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
561 | 561 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
562 | 562 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
563 | 563 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
564 | 564 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
565 | 565 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
566 | 566 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
567 | 567 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
568 | 568 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
569 | 569 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
570 | 570 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
571 | 571 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
572 | 572 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
573 | 573 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
574 | 574 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
575 | 575 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
576 | 576 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
577 | 577 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
578 | 578 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
579 | 579 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
580 | 580 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
581 | 581 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
582 | 582 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
583 | 583 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
584 | 584 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
585 | 585 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
586 | 586 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
587 | 587 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
588 | 588 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
589 | 589 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
590 | 590 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
591 | 591 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
592 | 592 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
593 | 593 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
594 | 594 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
595 | 595 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
596 | 596 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
597 | 597 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
598 | 598 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
599 | 599 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
600 | 600 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
601 | 601 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
602 | 602 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
603 | 603 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
604 | 604 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
605 | 605 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
606 | 606 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
607 | 607 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
608 | 608 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
609 | 609 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
610 | 610 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-05-15 | 0.04 | 0.04 | 0 | 43751680.4496 | 456063436.3829 | 456063436.3829 | 412311755.9333 | 0 | 1 | 1 | 11401585909.5726 | 11357834229.123 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
611 | 611 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
612 | 612 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
613 | 613 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
614 | 614 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
615 | 615 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
616 | 616 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
617 | 617 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
618 | 618 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
619 | 619 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
620 | 620 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
621 | 621 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
622 | 622 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
623 | 623 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
624 | 624 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
625 | 625 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
626 | 626 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
627 | 627 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
628 | 628 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
629 | 629 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
630 | 630 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
631 | 631 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
632 | 632 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
633 | 633 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
634 | 634 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
635 | 635 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
636 | 636 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
637 | 637 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
638 | 638 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
639 | 639 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
640 | 640 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
641 | 641 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
642 | 642 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
643 | 643 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
644 | 644 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
645 | 645 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
646 | 646 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-05-15 | 0.04 | 0.04 | 0 | 16752341.1401 | 86883193.8488 | 86883193.8488 | 70130852.7087 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2155327505.0805 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
647 | 647 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-05-15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1273200 | 1273200 | 1273200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
648 | 648 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-05-15 | 0.1 | 0.1 | 13716768.0001 | 15789589.1401 | 36835752.4112 | 36835752.4112 | 21046163.2711 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 352567934.9719 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
649 | 649 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775434241.116 | 0 | 0 | 2023-08-14
650 | 650 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57072448.9664 | 0 | 0 | 2023-08-14
651 | 651 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99772063.3775 | 0 | 0 | 2023-08-14
652 | 652 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179358943.2 | 0 | 0 | 2023-08-14
653 | 653 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 962752 | 962752 | 0 | 0 | -962752 | 0 | 0 | 0 | 0 | -962752 | 264500000 | 0 | 0 | 2023-08-14
654 | 654 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192280000 | 0 | 0 | 2023-08-14
655 | 655 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-05-15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 22257262.5449 | 22257262.5449 | 22257262.5449 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222572625.4486 | 423 | 0 | 2023-08-14
656 | 656 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-05-15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
657 | 657 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
658 | 658 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-05-15 | 0.08 | 0.08 | 0 | 15038916.4904 | 81175094.2587 | 81175094.2587 | 66136177.7683 | 0 | 1 | 1 | 1014688678.2333 | 999649761.7429 | 0 | 379 | 0 | 2023-06-23
659 | 659 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-05-15 | 0.72 | 0.65 | 5933056.6305 | 6055032.2105 | 52818588.4342 | 47683447.892 | 41628415.6815 | -5135140.5422 | 1 | 0.90278 | 73359150.6031 | 67304118.3926 | 0 | 84.1846 | 8.1846 | 2022-07-14 04:26
660 | 660 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-05-15 | 0.72 | 0.65 | 0 | 0 | 26409294 | 23841723.75 | 23841723.75 | -2567570.25 | 0 | 0.90278 | 0 | 0 | 36679575 | 84.1846 | 8.1846 | 2022-07-14 04:26
661 | 661 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-05-15 | 1 | 0.87 | 0 | 0 | 16302032 | 14182767.84 | 14182767.84 | -2119264.16 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 16302032 | 35.6322 | 4.6322 | 2022-05-30 15:10
662 | 662 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-05-15 | 0.47 | 0.41 | 0 | 0 | 9577443.8 | 8354791.4 | 8354791.4 | -1222652.4 | 0 | 0.87234 | 0 | 0 | 20377540 | 75.6585 | 9.6585 | 2022-07-15 15:48
663 | 663 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
664 | 664 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
665 | 665 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
666 | 666 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
667 | 667 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-05-15 | 0.06 | 0.05 | 906883.3802 | 906883.3802 | 18148982.5901 | 15124152.1584 | 14217268.7782 | -3024830.4317 | 1 | 0.83333 | 302483043.1676 | 301576159.7874 | 0 | 441.6 | 73.6 | 2023-09-04 14:24
668 | 668 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
669 | 669 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
670 | 670 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
671 | 671 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-05-15 | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 3024830.4317 | 3024830.4317 | 3024830.4317 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 358 | 0 | 2023-06-23
672 | 672 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
673 | 673 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
674 | 674 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2023-06-23
675 | 675 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-24
676 | 676 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-12
677 | 677 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-26
678 | 678 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-13
679 | 679 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-24
680 | 680 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
681 | 681 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-26
682 | 682 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
683 | 683 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-09
684 | 684 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-20
685 | 685 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-05-15 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0 | 15124152.1584 | 12099321.7267 | 12099321.7267 | -3024830.4317 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 261.25 | 52.25 | 2023-02-21 06:00
686 | 686 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0.7 | 0.57 | 0 | 0 | 10082768.1056 | 8210254.0288 | 8210254.0288 | -1872514.0768 | 0 | 0.81429 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 36.8421 | 6.8421 | 2022-06-12 20:13
687 | 687 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-06-23
688 | 688 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-04
689 | 689 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
690 | 690 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
691 | 691 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
692 | 692 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
693 | 693 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 5526757.3797 | 7251516.2997 | 0 | 0 | -7251516.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7251516.2997 | 213477965.5874 | 0 | 0 | 2023-01-07
694 | 694 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2023-01-07
695 | 695 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
696 | 696 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-04
697 | 697 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
698 | 698 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
699 | 699 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
700 | 700 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
701 | 701 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
702 | 702 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-09-30
703 | 703 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
704 | 704 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
705 | 705 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
706 | 706 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2022-11-08
707 | 707 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
708 | 708 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
709 | 709 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
710 | 710 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
711 | 711 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-05-15 | 0.11 | 0.11 | 825484.6 | 825484.6 | 28469193.6476 | 28469193.6476 | 27643709.0476 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 257985366.7417 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
712 | 712 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
713 | 713 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
714 | 714 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-05-15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 10352434.0537 | 10352434.0537 | 10352434.0537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
715 | 715 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-07-27
716 | 716 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-08
717 | 717 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-10
718 | 718 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
719 | 719 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
720 | 720 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
721 | 721 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
722 | 722 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-24
723 | 723 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
724 | 724 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-29
725 | 725 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
726 | 726 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
727 | 727 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-15
728 | 728 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-21
729 | 729 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
730 | 730 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102732854.9101 | 0 | 0 | 2022-10-14
731 | 731 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-16
732 | 732 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-23
733 | 733 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-10
734 | 734 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-22
735 | 735 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-02
736 | 736 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-14
737 | 737 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-26
738 | 738 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-10
739 | 739 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-14
740 | 740 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28019412.75 | 0 | 0 | 2022-10-27
741 | 741 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-09-22
742 | 742 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-13
743 | 743 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
744 | 744 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
745 | 745 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
746 | 746 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-05-15 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 114845591.3474 | 76563727.5649 | 76563727.5649 | -38281863.7825 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 3828186378.2473 | 477 | 159 | 2023-10-25
747 | 747 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-05-15 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 43164584.6784 | 25898750.807 | 25898750.807 | -17265833.8714 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 375 | 150 | 2023-06-30
748 | 748 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-05-15 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 43164584.6784 | 25898750.807 | 25898750.807 | -17265833.8714 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 375 | 150 | 2023-06-30
749 | 749 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-05-15 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 8632916.9357 | 5179750.1614 | 5179750.1614 | -3453166.7743 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 366.6667 | 146.6667 | 2023-06-20 16:00
750 | 750 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-05-15 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 8632916.9357 | 5179750.1614 | 5179750.1614 | -3453166.7743 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 366.6667 | 146.6667 | 2023-06-20 16:00
751 | 751 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-05-15 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 8632916.9357 | 5179750.1614 | 5179750.1614 | -3453166.7743 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 366.6667 | 146.6667 | 2023-06-20 16:00
752 | 752 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-05-15 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 8632916.9357 | 5179750.1614 | 5179750.1614 | -3453166.7743 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 375 | 150 | 2023-06-30
753 | 753 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-05-15 | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 8632916.9357 | 5179750.1614 | 5179750.1614 | -3453166.7743 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 366.6667 | 146.6667 | 2023-06-20 16:00
754 | 754 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099091.79 | 0 | 0 | 2023-02-28
755 | 755 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-10-26
756 | 756 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
757 | 757 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
758 | 758 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
759 | 759 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
760 | 760 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
761 | 761 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 0 | 0 | 2023-03-03
762 | 762 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
763 | 763 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
764 | 764 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
765 | 765 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
766 | 766 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
767 | 767 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
768 | 768 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
769 | 769 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
770 | 770 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
771 | 771 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
772 | 772 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
773 | 773 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
774 | 774 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
775 | 775 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
776 | 776 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-01-25
777 | 777 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-09-30
778 | 778 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-12
779 | 779 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-24
780 | 780 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
781 | 781 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
782 | 782 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
783 | 783 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
784 | 784 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
785 | 785 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
786 | 786 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
787 | 787 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
788 | 788 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
789 | 789 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
790 | 790 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
791 | 791 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
792 | 792 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
793 | 793 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
794 | 794 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
795 | 795 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
796 | 796 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
797 | 797 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
798 | 798 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
799 | 799 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
800 | 800 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-05-15 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 70855159.2814 | 47236772.8543 | 47236772.8543 | -23618386.4271 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 477 | 159 | 2023-10-25
801 | 801 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-05-15 | 0.04 | 0.03 | 0 | 0 | 79284864.9168 | 59463648.6876 | 59463648.6876 | -19821216.2292 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 424 | 106 | 2023-09-02
802 | 802 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 198212162.292 | 198212162.292 | -84948069.5537 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 14.2857 | 4.2857 | 2022-05-29 06:51
803 | 803 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 28316023.1846 | 0 | 0 | -28316023.1846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2022-06-06
804 | 804 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2022-06-17
805 | 805 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-14
806 | 806 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
807 | 807 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
808 | 808 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
809 | 809 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 2023-03-13
810 | 810 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-24
811 | 811 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
812 | 812 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
813 | 813 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
814 | 814 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
815 | 815 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
816 | 816 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
817 | 817 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74983153.488 | 0 | 0 | 2023-03-07
818 | 818 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
819 | 819 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2022-07-11
820 | 820 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2022-07-22
821 | 821 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-01-19
822 | 822 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
823 | 823 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
824 | 824 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
825 | 825 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-01
826 | 826 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-13
827 | 827 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-12-21
828 | 828 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
829 | 829 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
830 | 830 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
831 | 831 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 11517307.1091 | 23576683.619 | 0 | 0 | -23576683.619 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23576683.619 | 1403412580.2411 | 0 | 0 | 2023-07-08
832 | 832 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
833 | 833 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
834 | 834 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
835 | 835 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
836 | 836 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
837 | 837 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401161417.4615 | 0 | 0 | 2023-08-03
838 | 838 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 0 | 0 | 2023-08-03
839 | 839 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
840 | 840 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
841 | 841 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
842 | 842 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69730362.12 | 0 | 0 | 2023-03-23
843 | 843 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133265.32 | 0 | 0 | 2023-03-23
844 | 844 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
845 | 845 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
846 | 846 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
847 | 847 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
848 | 848 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
849 | 849 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
850 | 850 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
851 | 851 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
852 | 852 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
853 | 853 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
854 | 854 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
855 | 855 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
856 | 856 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
857 | 857 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
858 | 858 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
859 | 859 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
860 | 860 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
861 | 861 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
862 | 862 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
863 | 863 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
864 | 864 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
865 | 865 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
866 | 866 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
867 | 867 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
868 | 868 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
869 | 869 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
870 | 870 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
871 | 871 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
872 | 872 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
873 | 873 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
874 | 874 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
875 | 875 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
876 | 876 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
877 | 877 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
878 | 878 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
879 | 879 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
880 | 880 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
881 | 881 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
882 | 882 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
883 | 883 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
884 | 884 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
885 | 885 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
886 | 886 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
887 | 887 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
888 | 888 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
889 | 889 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
890 | 890 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
891 | 891 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
892 | 892 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
893 | 893 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
894 | 894 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
895 | 895 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
896 | 896 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
897 | 897 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
898 | 898 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
899 | 899 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
900 | 900 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
901 | 901 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
902 | 902 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
903 | 903 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
904 | 904 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
905 | 905 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
906 | 906 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
907 | 907 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
908 | 908 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
909 | 909 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
910 | 910 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
911 | 911 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
912 | 912 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
913 | 913 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
914 | 914 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
915 | 915 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-05-30 | 0.06 | 0.06 | 0 | 47044180.4496 | 684095154.5744 | 684095154.5744 | 637050974.1248 | 0 | 1 | 1 | 11401585909.5726 | 11354541729.123 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
916 | 916 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
917 | 917 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
918 | 918 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
919 | 919 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
920 | 920 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
921 | 921 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
922 | 922 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
923 | 923 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
924 | 924 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
925 | 925 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
926 | 926 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
927 | 927 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
928 | 928 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
929 | 929 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
930 | 930 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
931 | 931 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
932 | 932 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
933 | 933 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
934 | 934 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
935 | 935 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
936 | 936 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
937 | 937 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
938 | 938 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
939 | 939 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
940 | 940 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
941 | 941 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
942 | 942 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
943 | 943 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
944 | 944 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
945 | 945 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
946 | 946 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
947 | 947 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
948 | 948 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
949 | 949 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
950 | 950 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
951 | 951 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-05-30 | 0.06 | 0.06 | 0 | 19015141.1401 | 130324790.7732 | 130324790.7732 | 111309649.6331 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2153064705.0805 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
952 | 952 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-05-30 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 1655160 | 1655160 | 1655160 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
953 | 953 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-05-30 | 0.13 | 0.13 | 0 | 15789589.1401 | 47886478.1346 | 47886478.1346 | 32096888.9945 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 352567934.9719 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
954 | 954 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775434241.116 | 0 | 0 | 2023-08-14
955 | 955 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57072448.9664 | 0 | 0 | 2023-08-14
956 | 956 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99772063.3775 | 0 | 0 | 2023-08-14
957 | 957 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179358943.2 | 0 | 0 | 2023-08-14
958 | 958 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 2262800 | 3225552 | 0 | 0 | -3225552 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3225552 | 264500000 | 0 | 0 | 2023-08-14
959 | 959 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192280000 | 0 | 0 | 2023-08-14
960 | 960 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-05-30 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 28934441.3083 | 28934441.3083 | 28934441.3083 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222572625.4486 | 423 | 0 | 2023-08-14
961 | 961 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-05-30 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
962 | 962 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
963 | 963 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-05-30 | 0.1 | 0.09 | 0 | 16068616.4904 | 101468867.8233 | 91321981.041 | 75253364.5506 | -10146886.7823 | 1 | 0.9 | 1014688678.2333 | 998620061.7429 | 0 | 421.1111 | 42.1111 | 2023-08-04 02:40
964 | 964 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-05-30 | 0.82 | 0.78 | 1029700 | 7084732.2105 | 60154503.4946 | 57220137.4704 | 50135405.2599 | -2934366.0241 | 1 | 0.95122 | 73359150.6031 | 66274418.3926 | 0 | 79.8974 | 3.8974 | 2022-07-09 21:32
965 | 965 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-05-30 | 0.82 | 0.78 | 0 | 0 | 30077251.5 | 28610068.5 | 28610068.5 | -1467183 | 0 | 0.95122 | 0 | 0 | 36679575 | 79.8974 | 3.8974 | 2022-07-09 21:32
966 | 966 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
967 | 967 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-05-30 | 0.67 | 0.59 | 0 | 0 | 13652951.8 | 12022748.6 | 12022748.6 | -1630203.2 | 0 | 0.8806 | 0 | 0 | 20377540 | 74.9492 | 8.9492 | 2022-07-14 22:47
968 | 968 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
969 | 969 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
970 | 970 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
971 | 971 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
972 | 972 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-05-30 | 0.07 | 0.07 | 0 | 906883.3802 | 21173813.0217 | 21173813.0217 | 20266929.6415 | 0 | 1 | 1 | 302483043.1676 | 301576159.7874 | 0 | 368 | 0 | 2023-06-23
973 | 973 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
974 | 974 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
975 | 975 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
976 | 976 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-05-30 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 5041384.0528 | 4033107.2422 | 4033107.2422 | -1008276.8106 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 447.5 | 89.5 | 2023-09-20 12:00
977 | 977 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
978 | 978 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
979 | 979 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2023-06-23
980 | 980 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-24
981 | 981 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-12
982 | 982 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-26
983 | 983 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-13
984 | 984 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-24
985 | 985 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
986 | 986 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-26
987 | 987 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
988 | 988 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-09
989 | 989 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-20
990 | 990 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-05-30 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0 | 24198643.4534 | 21173813.0217 | 21173813.0217 | -3024830.4317 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 238.8571 | 29.8571 | 2023-01-29 20:34
991 | 991 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 13971835.8035 | 13971835.8035 | -432118.6331 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30.9278 | 0.92784 | 2022-06-06 22:16
992 | 992 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 3889067.6979 | 0 | 0 | -3889067.6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-06-23
993 | 993 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-04
994 | 994 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
995 | 995 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
996 | 996 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
997 | 997 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
998 | 998 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 7251516.2997 | 0 | 0 | -7251516.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7251516.2997 | 213477965.5874 | 0 | 0 | 2023-01-07
999 | 999 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2023-01-07
1000 | 1000 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
1001 | 1001 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-04
1002 | 1002 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
1003 | 1003 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
1004 | 1004 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
1005 | 1005 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
1006 | 1006 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
1007 | 1007 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-09-30
1008 | 1008 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
1009 | 1009 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
1010 | 1010 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
1011 | 1011 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2022-11-08
1012 | 1012 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
1013 | 1013 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
1014 | 1014 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
1015 | 1015 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
1016 | 1016 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-05-30 | 0.11 | 0.11 | 0 | 825484.6 | 28469193.6476 | 28469193.6476 | 27643709.0476 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 257985366.7417 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
1017 | 1017 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
1018 | 1018 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
1019 | 1019 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-05-30 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 10352434.0537 | 10352434.0537 | 10352434.0537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
1020 | 1020 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-07-27
1021 | 1021 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-08
1022 | 1022 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-10
1023 | 1023 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
1024 | 1024 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
1025 | 1025 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
1026 | 1026 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
1027 | 1027 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-24
1028 | 1028 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
1029 | 1029 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-29
1030 | 1030 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
1031 | 1031 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
1032 | 1032 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-15
1033 | 1033 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-21
1034 | 1034 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
1035 | 1035 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102732854.9101 | 0 | 0 | 2022-10-14
1036 | 1036 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-16
1037 | 1037 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-23
1038 | 1038 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-10
1039 | 1039 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-22
1040 | 1040 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-02
1041 | 1041 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-14
1042 | 1042 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-26
1043 | 1043 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-10
1044 | 1044 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-14
1045 | 1045 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28019412.75 | 0 | 0 | 2022-10-27
1046 | 1046 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-09-22
1047 | 1047 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-13
1048 | 1048 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
1049 | 1049 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
1050 | 1050 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
1051 | 1051 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-05-30 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 229691182.6948 | 153127455.1299 | 153127455.1299 | -76563727.5649 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 3828186378.2473 | 477 | 159 | 2023-10-25
1052 | 1052 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-05-30 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | 94962086.2925 | 77696252.4211 | 77696252.4211 | -17265833.8714 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 275 | 50 | 2023-03-22
1053 | 1053 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-05-30 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | 94962086.2925 | 77696252.4211 | 77696252.4211 | -17265833.8714 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 275 | 50 | 2023-03-22
1054 | 1054 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-05-30 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | 18992417.2585 | 15539250.4842 | 15539250.4842 | -3453166.7743 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 268.8889 | 48.8889 | 2023-03-14 21:20
1055 | 1055 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-05-30 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | 18992417.2585 | 15539250.4842 | 15539250.4842 | -3453166.7743 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 268.8889 | 48.8889 | 2023-03-14 21:20
1056 | 1056 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-05-30 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | 18992417.2585 | 15539250.4842 | 15539250.4842 | -3453166.7743 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 268.8889 | 48.8889 | 2023-03-14 21:20
1057 | 1057 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-05-30 | 0.11 | 0.08 | 0 | 0 | 18992417.2585 | 13812667.0971 | 13812667.0971 | -5179750.1614 | 0 | 0.72727 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 309.375 | 84.375 | 2023-04-25 09:00
1058 | 1058 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-05-30 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | 18992417.2585 | 15539250.4842 | 15539250.4842 | -3453166.7743 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 268.8889 | 48.8889 | 2023-03-14 21:20
1059 | 1059 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099091.79 | 0 | 0 | 2023-02-28
1060 | 1060 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-10-26
1061 | 1061 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
1062 | 1062 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
1063 | 1063 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
1064 | 1064 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
1065 | 1065 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
1066 | 1066 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 0 | 0 | 2023-03-03
1067 | 1067 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
1068 | 1068 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
1069 | 1069 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
1070 | 1070 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
1071 | 1071 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
1072 | 1072 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
1073 | 1073 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
1074 | 1074 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
1075 | 1075 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
1076 | 1076 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
1077 | 1077 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
1078 | 1078 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
1079 | 1079 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
1080 | 1080 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
1081 | 1081 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-01-25
1082 | 1082 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-09-30
1083 | 1083 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-12
1084 | 1084 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-24
1085 | 1085 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
1086 | 1086 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
1087 | 1087 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
1088 | 1088 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
1089 | 1089 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
1090 | 1090 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
1091 | 1091 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
1092 | 1092 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
1093 | 1093 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
1094 | 1094 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
1095 | 1095 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
1096 | 1096 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
1097 | 1097 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
1098 | 1098 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
1099 | 1099 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
1100 | 1100 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
1101 | 1101 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
1102 | 1102 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
1103 | 1103 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
1104 | 1104 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
1105 | 1105 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-05-30 | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 141710318.5628 | 118091932.1356 | 118091932.1356 | -23618386.4271 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 381.6 | 63.6 | 2023-07-21 14:24
1106 | 1106 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-05-30 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 158569729.8336 | 138748513.6044 | 138748513.6044 | -19821216.2292 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 363.4286 | 45.4286 | 2023-07-03 10:17
1107 | 1107 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
1108 | 1108 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 254844208.6611 | 254844208.6611 | -28316023.1846 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 11.1111 | 1.1111 | 2022-06-07 02:40
1109 | 1109 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 113264092.7383 | 0 | 0 | -113264092.7383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2022-06-17
1110 | 1110 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-14
1111 | 1111 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
1112 | 1112 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
1113 | 1113 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
1114 | 1114 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 2023-03-13
1115 | 1115 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-24
1116 | 1116 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
1117 | 1117 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
1118 | 1118 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
1119 | 1119 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
1120 | 1120 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
1121 | 1121 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
1122 | 1122 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74983153.488 | 0 | 0 | 2023-03-07
1123 | 1123 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
1124 | 1124 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2022-07-11
1125 | 1125 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2022-07-22
1126 | 1126 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-01-19
1127 | 1127 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
1128 | 1128 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
1129 | 1129 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
1130 | 1130 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-01
1131 | 1131 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-13
1132 | 1132 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-12-21
1133 | 1133 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
1134 | 1134 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
1135 | 1135 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
1136 | 1136 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 23920845.6382 | 0 | 0 | -23920845.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23920845.6382 | 1403412580.2411 | 0 | 0 | 2023-07-08
1137 | 1137 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
1138 | 1138 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
1139 | 1139 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
1140 | 1140 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
1141 | 1141 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
1142 | 1142 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401161417.4615 | 0 | 0 | 2023-08-03
1143 | 1143 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 0 | 0 | 2023-08-03
1144 | 1144 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
1145 | 1145 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
1146 | 1146 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
1147 | 1147 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69730362.12 | 0 | 0 | 2023-03-23
1148 | 1148 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133265.32 | 0 | 0 | 2023-03-23
1149 | 1149 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
1150 | 1150 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
1151 | 1151 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
1152 | 1152 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
1153 | 1153 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
1154 | 1154 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
1155 | 1155 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
1156 | 1156 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
1157 | 1157 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
1158 | 1158 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
1159 | 1159 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
1160 | 1160 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
1161 | 1161 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
1162 | 1162 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
1163 | 1163 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
1164 | 1164 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
1165 | 1165 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
1166 | 1166 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
1167 | 1167 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
1168 | 1168 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
1169 | 1169 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
1170 | 1170 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
1171 | 1171 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
1172 | 1172 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
1173 | 1173 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
1174 | 1174 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
1175 | 1175 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
1176 | 1176 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
1177 | 1177 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
1178 | 1178 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
1179 | 1179 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
1180 | 1180 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
1181 | 1181 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
1182 | 1182 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
1183 | 1183 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
1184 | 1184 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
1185 | 1185 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
1186 | 1186 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
1187 | 1187 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
1188 | 1188 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
1189 | 1189 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
1190 | 1190 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
1191 | 1191 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
1192 | 1192 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
1193 | 1193 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
1194 | 1194 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
1195 | 1195 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
1196 | 1196 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
1197 | 1197 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
1198 | 1198 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
1199 | 1199 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
1200 | 1200 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
1201 | 1201 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
1202 | 1202 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
1203 | 1203 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
1204 | 1204 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
1205 | 1205 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
1206 | 1206 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
1207 | 1207 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
1208 | 1208 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
1209 | 1209 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
1210 | 1210 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
1211 | 1211 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
1212 | 1212 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
1213 | 1213 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
1214 | 1214 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
1215 | 1215 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
1216 | 1216 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
1217 | 1217 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
1218 | 1218 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
1219 | 1219 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
1220 | 1220 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-06-15 | 0.08 | 0.08 | 0 | 114540523.4892 | 912126872.7658 | 912126872.7658 | 797586349.2766 | 0 | 1 | 1 | 11401585909.5726 | 11287045386.0834 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
1221 | 1221 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1222 | 1222 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
1223 | 1223 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
1224 | 1224 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
1225 | 1225 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
1226 | 1226 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
1227 | 1227 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
1228 | 1228 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
1229 | 1229 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
1230 | 1230 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
1231 | 1231 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
1232 | 1232 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
1233 | 1233 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
1234 | 1234 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
1235 | 1235 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
1236 | 1236 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
1237 | 1237 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
1238 | 1238 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
1239 | 1239 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
1240 | 1240 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
1241 | 1241 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
1242 | 1242 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
1243 | 1243 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
1244 | 1244 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1245 | 1245 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
1246 | 1246 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
1247 | 1247 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
1248 | 1248 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
1249 | 1249 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
1250 | 1250 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
1251 | 1251 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
1252 | 1252 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1253 | 1253 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1254 | 1254 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1255 | 1255 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1256 | 1256 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-06-15 | 0.08 | 0.08 | 0 | 24041040.7001 | 173766387.6976 | 173766387.6976 | 149725346.9975 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2148038805.5205 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
1257 | 1257 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-06-15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 2037120 | 2037120 | 2037120 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
1258 | 1258 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-06-15 | 0.16 | 0.16 | 5025899.56 | 20815488.7001 | 58937203.8579 | 58937203.8579 | 38121715.1578 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 347542035.4119 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
1259 | 1259 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775434241.116 | 0 | 0 | 2023-08-14
1260 | 1260 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57072448.9664 | 0 | 0 | 2023-08-14
1261 | 1261 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99772063.3775 | 0 | 0 | 2023-08-14
1262 | 1262 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179358943.2 | 0 | 0 | 2023-08-14
1263 | 1263 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 3225552 | 0 | 0 | -3225552 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3225552 | 264500000 | 0 | 0 | 2023-08-14
1264 | 1264 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192280000 | 0 | 0 | 2023-08-14
1265 | 1265 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-06-15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 35611620.0718 | 35611620.0718 | 35611620.0718 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222572625.4486 | 423 | 0 | 2023-08-14
1266 | 1266 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-06-15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
1267 | 1267 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1268 | 1268 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-06-15 | 0.11 | 0.11 | 0 | 35141243.5797 | 111615754.6057 | 111615754.6057 | 76474511.026 | 0 | 1 | 1 | 1014688678.2333 | 979547434.6536 | 0 | 379 | 0 | 2023-06-23
1269 | 1269 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-06-15 | 0.93 | 0.88 | 6003057.02 | 13087789.2305 | 68224010.0609 | 64556052.5307 | 51468263.3002 | -3667957.5302 | 1 | 0.94624 | 73359150.6031 | 60271361.3726 | 0 | 80.3182 | 4.3182 | 2022-07-10 07:38
1270 | 1270 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-06-15 | 0.93 | 0.88 | 0 | 0 | 34112004.75 | 32278026 | 32278026 | -1833978.75 | 0 | 0.94624 | 0 | 0 | 36679575 | 80.3182 | 4.3182 | 2022-07-10 07:38
1271 | 1271 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
1272 | 1272 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-06-15 | 0.86 | 0.77 | 0 | 0 | 17524684.4 | 15690705.8 | 15690705.8 | -1833978.6 | 0 | 0.89535 | 0 | 0 | 20377540 | 73.7143 | 7.7143 | 2022-07-13 17:09
1273 | 1273 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
1274 | 1274 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
1275 | 1275 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
1276 | 1276 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
1277 | 1277 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-06-15 | 0.09 | 0.09 | 1298144.5794 | 2205027.9596 | 27223473.8851 | 27223473.8851 | 25018445.9255 | 0 | 1 | 1 | 302483043.1676 | 300278015.208 | 0 | 368 | 0 | 2023-06-23
1278 | 1278 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
1279 | 1279 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
1280 | 1280 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
1281 | 1281 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-06-15 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 6049660.8634 | 6049660.8634 | 6049660.8634 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 358 | 0 | 2023-06-23
1282 | 1282 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
1283 | 1283 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
1284 | 1284 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2023-06-23
1285 | 1285 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-24
1286 | 1286 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-12
1287 | 1287 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-26
1288 | 1288 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-13
1289 | 1289 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-24
1290 | 1290 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
1291 | 1291 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-26
1292 | 1292 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
1293 | 1293 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-09
1294 | 1294 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-20
1295 | 1295 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-06-15 | 0.32 | 0.29 | 0 | 0 | 32264857.9379 | 29240027.5062 | 29240027.5062 | -3024830.4317 | 0 | 0.90625 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 230.6207 | 21.6207 | 2023-01-21 14:54
1296 | 1296 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
1297 | 1297 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 1 | 0.73 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10514886.7387 | 10514886.7387 | -3889067.6979 | 0 | 0.73 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 20.5479 | 5.5479 | 2022-06-28 13:09
1298 | 1298 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-04
1299 | 1299 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
1300 | 1300 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
1301 | 1301 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
1302 | 1302 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
1303 | 1303 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 3609898.24 | 10861414.5397 | 0 | 0 | -10861414.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10861414.5397 | 213477965.5874 | 0 | 0 | 2023-01-07
1304 | 1304 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2023-01-07
1305 | 1305 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
1306 | 1306 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-04
1307 | 1307 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
1308 | 1308 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
1309 | 1309 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
1310 | 1310 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
1311 | 1311 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
1312 | 1312 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-09-30
1313 | 1313 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
1314 | 1314 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
1315 | 1315 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
1316 | 1316 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2022-11-08
1317 | 1317 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
1318 | 1318 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
1319 | 1319 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
1320 | 1320 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
1321 | 1321 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-06-15 | 0.11 | 0.11 | 5063992.1299 | 5889476.7299 | 28469193.6476 | 28469193.6476 | 22579716.9177 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 252921374.6118 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
1322 | 1322 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
1323 | 1323 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
1324 | 1324 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-06-15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 10352434.0537 | 10352434.0537 | 10352434.0537 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
1325 | 1325 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-07-27
1326 | 1326 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-08
1327 | 1327 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-10
1328 | 1328 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
1329 | 1329 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
1330 | 1330 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
1331 | 1331 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
1332 | 1332 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-24
1333 | 1333 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
1334 | 1334 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-29
1335 | 1335 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
1336 | 1336 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
1337 | 1337 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-15
1338 | 1338 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-21
1339 | 1339 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
1340 | 1340 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 3097535.12 | 3097535.12 | 0 | 0 | -3097535.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3097535.12 | 102732854.9101 | 0 | 0 | 2022-10-14
1341 | 1341 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-16
1342 | 1342 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-23
1343 | 1343 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-10
1344 | 1344 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-22
1345 | 1345 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-02
1346 | 1346 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-14
1347 | 1347 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-26
1348 | 1348 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-10
1349 | 1349 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-14
1350 | 1350 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28019412.75 | 0 | 0 | 2022-10-27
1351 | 1351 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-09-22
1352 | 1352 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-13
1353 | 1353 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
1354 | 1354 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
1355 | 1355 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
1356 | 1356 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-06-15 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 | 344536774.0423 | 267973046.4773 | 267973046.4773 | -76563727.5649 | 0 | 0.77778 | 0 | 0 | 3828186378.2473 | 408.8571 | 90.8571 | 2023-08-17 20:34
1357 | 1357 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-06-15 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 | 146759587.9066 | 120860837.0995 | 120860837.0995 | -25898750.807 | 0 | 0.82353 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 273.2143 | 48.2143 | 2023-03-20 05:09
1358 | 1358 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-06-15 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 | 146759587.9066 | 120860837.0995 | 120860837.0995 | -25898750.807 | 0 | 0.82353 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 273.2143 | 48.2143 | 2023-03-20 05:09
1359 | 1359 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-06-15 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 | 29351917.5813 | 24172167.4199 | 24172167.4199 | -5179750.1614 | 0 | 0.82353 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 267.1429 | 47.1429 | 2023-03-13 03:26
1360 | 1360 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-06-15 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 | 27625334.1942 | 24172167.4199 | 24172167.4199 | -3453166.7743 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 251.4286 | 31.4286 | 2023-02-25 10:17
1361 | 1361 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-06-15 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 | 27625334.1942 | 24172167.4199 | 24172167.4199 | -3453166.7743 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 251.4286 | 31.4286 | 2023-02-25 10:17
1362 | 1362 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-06-15 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 | 27625334.1942 | 24172167.4199 | 24172167.4199 | -3453166.7743 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 257.1429 | 32.1429 | 2023-03-04 03:26
1363 | 1363 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-06-15 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 | 29351917.5813 | 24172167.4199 | 24172167.4199 | -5179750.1614 | 0 | 0.82353 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 267.1429 | 47.1429 | 2023-03-13 03:26
1364 | 1364 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099091.79 | 0 | 0 | 2023-02-28
1365 | 1365 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-10-26
1366 | 1366 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
1367 | 1367 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
1368 | 1368 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
1369 | 1369 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
1370 | 1370 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
1371 | 1371 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 0 | 0 | 2023-03-03
1372 | 1372 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
1373 | 1373 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
1374 | 1374 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
1375 | 1375 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
1376 | 1376 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
1377 | 1377 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
1378 | 1378 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
1379 | 1379 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
1380 | 1380 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
1381 | 1381 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
1382 | 1382 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
1383 | 1383 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
1384 | 1384 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
1385 | 1385 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
1386 | 1386 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-01-25
1387 | 1387 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-09-30
1388 | 1388 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-12
1389 | 1389 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-24
1390 | 1390 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
1391 | 1391 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
1392 | 1392 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
1393 | 1393 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
1394 | 1394 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
1395 | 1395 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
1396 | 1396 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
1397 | 1397 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
1398 | 1398 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
1399 | 1399 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
1400 | 1400 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
1401 | 1401 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
1402 | 1402 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
1403 | 1403 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
1404 | 1404 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
1405 | 1405 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
1406 | 1406 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
1407 | 1407 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
1408 | 1408 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
1409 | 1409 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
1410 | 1410 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-06-15 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 188947091.417 | 165328704.9899 | 165328704.9899 | -23618386.4271 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 363.4286 | 45.4286 | 2023-07-03 10:17
1411 | 1411 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-06-15 | 0.12 | 0.11 | 0 | 0 | 237854594.7504 | 218033378.5212 | 218033378.5212 | -19821216.2292 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 346.9091 | 28.9091 | 2023-06-16 21:49
1412 | 1412 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
1413 | 1413 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
1414 | 1414 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
1415 | 1415 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 11326409.2738 | 2831602.3185 | 2831602.3185 | -8494806.9554 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 724 | 543 | 2024-07-10
1416 | 1416 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
1417 | 1417 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
1418 | 1418 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
1419 | 1419 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 2023-03-13
1420 | 1420 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-24
1421 | 1421 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
1422 | 1422 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
1423 | 1423 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
1424 | 1424 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
1425 | 1425 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
1426 | 1426 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
1427 | 1427 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74983153.488 | 0 | 0 | 2023-03-07
1428 | 1428 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
1429 | 1429 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2022-07-11
1430 | 1430 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2022-07-22
1431 | 1431 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-01-19
1432 | 1432 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
1433 | 1433 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
1434 | 1434 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
1435 | 1435 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-01
1436 | 1436 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-13
1437 | 1437 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-12-21
1438 | 1438 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
1439 | 1439 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
1440 | 1440 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
1441 | 1441 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 21516309.2803 | 53525144.1988 | 0 | 0 | -53525144.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53525144.1988 | 1403412580.2411 | 0 | 0 | 2023-07-08
1442 | 1442 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 20417587 | 0 | 0 | -20417587 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20417587 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
1443 | 1443 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
1444 | 1444 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
1445 | 1445 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
1446 | 1446 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
1447 | 1447 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 20417587 | 20417587 | 0 | 0 | -20417587 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20417587 | 401161417.4615 | 0 | 0 | 2023-08-03
1448 | 1448 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 0 | 0 | 2023-08-03
1449 | 1449 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
1450 | 1450 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
1451 | 1451 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
1452 | 1452 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69730362.12 | 0 | 0 | 2023-03-23
1453 | 1453 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133265.32 | 0 | 0 | 2023-03-23
1454 | 1454 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
1455 | 1455 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
1456 | 1456 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
1457 | 1457 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
1458 | 1458 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
1459 | 1459 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
1460 | 1460 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
1461 | 1461 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
1462 | 1462 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
1463 | 1463 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
1464 | 1464 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
1465 | 1465 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
1466 | 1466 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
1467 | 1467 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
1468 | 1468 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
1469 | 1469 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
1470 | 1470 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
1471 | 1471 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
1472 | 1472 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
1473 | 1473 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
1474 | 1474 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
1475 | 1475 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
1476 | 1476 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
1477 | 1477 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
1478 | 1478 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
1479 | 1479 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
1480 | 1480 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
1481 | 1481 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
1482 | 1482 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
1483 | 1483 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
1484 | 1484 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
1485 | 1485 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
1486 | 1486 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
1487 | 1487 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
1488 | 1488 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
1489 | 1489 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
1490 | 1490 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
1491 | 1491 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
1492 | 1492 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
1493 | 1493 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
1494 | 1494 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
1495 | 1495 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
1496 | 1496 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
1497 | 1497 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
1498 | 1498 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
1499 | 1499 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
1500 | 1500 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
1501 | 1501 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
1502 | 1502 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
1503 | 1503 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
1504 | 1504 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 1463920.11 | 0 | 0 | -1463920.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1463920.11 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
1505 | 1505 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 1463920.11 | 1463920.11 | 0 | 0 | -1463920.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1463920.11 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
1506 | 1506 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
1507 | 1507 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
1508 | 1508 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
1509 | 1509 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
1510 | 1510 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
1511 | 1511 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
1512 | 1512 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
1513 | 1513 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
1514 | 1514 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
1515 | 1515 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
1516 | 1516 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
1517 | 1517 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
1518 | 1518 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
1519 | 1519 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
1520 | 1520 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
1521 | 1521 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
1522 | 1522 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
1523 | 1523 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
1524 | 1524 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
1525 | 1525 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0 | 115357833.4892 | 1026142731.8615 | 1026142731.8615 | 910784898.3723 | 0 | 1 | 1 | 11401585909.5726 | 11286228076.0834 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
1526 | 1526 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1527 | 1527 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
1528 | 1528 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
1529 | 1529 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
1530 | 1530 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
1531 | 1531 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
1532 | 1532 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
1533 | 1533 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
1534 | 1534 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
1535 | 1535 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
1536 | 1536 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
1537 | 1537 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
1538 | 1538 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
1539 | 1539 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
1540 | 1540 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
1541 | 1541 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
1542 | 1542 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
1543 | 1543 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
1544 | 1544 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
1545 | 1545 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
1546 | 1546 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
1547 | 1547 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
1548 | 1548 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
1549 | 1549 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1550 | 1550 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
1551 | 1551 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
1552 | 1552 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
1553 | 1553 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
1554 | 1554 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
1555 | 1555 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
1556 | 1556 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
1557 | 1557 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1558 | 1558 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1559 | 1559 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1560 | 1560 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1561 | 1561 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-06-30 | 0.09 | 0.09 | 0 | 24618350.7001 | 195487186.1598 | 195487186.1598 | 170868835.4597 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2147461495.5205 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
1562 | 1562 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 2419080 | 2419080 | 2419080 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
1563 | 1563 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0 | 20815488.7001 | 69987929.5813 | 69987929.5813 | 49172440.8812 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 347542035.4119 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
1564 | 1564 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775434241.116 | 0 | 0 | 2023-08-14
1565 | 1565 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57072448.9664 | 0 | 0 | 2023-08-14
1566 | 1566 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99772063.3775 | 0 | 0 | 2023-08-14
1567 | 1567 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179358943.2 | 0 | 0 | 2023-08-14
1568 | 1568 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 577310 | 3802862 | 0 | 0 | -3802862 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3802862 | 264500000 | 0 | 0 | 2023-08-14
1569 | 1569 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192280000 | 0 | 0 | 2023-08-14
1570 | 1570 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 42288798.8352 | 42288798.8352 | 42288798.8352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222572625.4486 | 423 | 0 | 2023-08-14
1571 | 1571 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-06-30 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
1572 | 1572 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1573 | 1573 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-06-30 | 0.13 | 0.12 | 0 | 35381243.5797 | 131909528.1703 | 121762641.388 | 86381397.8083 | -10146886.7823 | 1 | 0.92308 | 1014688678.2333 | 979307434.6536 | 0 | 410.5833 | 31.5833 | 2023-07-24 14:00
1574 | 1574 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-06-30 | 1 | 0.98 | 240000 | 13327789.2305 | 73359150.6031 | 71891967.5911 | 58564178.3606 | -1467183.0121 | 1 | 0.98 | 73359150.6031 | 60031361.3726 | 0 | 77.551 | 1.551 | 2022-07-07 13:13
1575 | 1575 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-06-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 36679575 | 35945983.5 | 35945983.5 | -733591.5 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 36679575 | 77.551 | 1.551 | 2022-07-07 13:13
1576 | 1576 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
1577 | 1577 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-06-30 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 20377540 | 19358663 | 19358663 | -1018877 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 20377540 | 69.4737 | 3.4737 | 2022-07-09 11:22
1578 | 1578 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
1579 | 1579 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
1580 | 1580 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
1581 | 1581 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
1582 | 1582 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-06-30 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2205027.9596 | 30248304.3168 | 30248304.3168 | 28043276.3572 | 0 | 1 | 1 | 302483043.1676 | 300278015.208 | 0 | 368 | 0 | 2023-06-23
1583 | 1583 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
1584 | 1584 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
1585 | 1585 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
1586 | 1586 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-06-30 | 0.08 | 0.07 | 0 | 0 | 8066214.4845 | 7057937.6739 | 7057937.6739 | -1008276.8106 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 409.1429 | 51.1429 | 2023-08-13 03:26
1587 | 1587 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
1588 | 1588 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
1589 | 1589 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2023-06-23
1590 | 1590 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-24
1591 | 1591 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-12
1592 | 1592 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-26
1593 | 1593 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-13
1594 | 1594 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-24
1595 | 1595 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
1596 | 1596 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-26
1597 | 1597 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
1598 | 1598 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0.26 | 0.09 | 0 | 0 | 2016553.6211 | 698037.7919 | 698037.7919 | -1318515.8292 | 0 | 0.34615 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 101.1111 | 66.1111 | 2022-10-14 02:40
1599 | 1599 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-20
1600 | 1600 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-06-30 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 32264857.9379 | 32264857.9379 | 32264857.9379 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
1601 | 1601 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
1602 | 1602 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
1603 | 1603 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-04
1604 | 1604 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
1605 | 1605 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
1606 | 1606 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
1607 | 1607 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
1608 | 1608 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 10861414.5397 | 0 | 0 | -10861414.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10861414.5397 | 213477965.5874 | 0 | 0 | 2023-01-07
1609 | 1609 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2023-01-07
1610 | 1610 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
1611 | 1611 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-04
1612 | 1612 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
1613 | 1613 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
1614 | 1614 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
1615 | 1615 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
1616 | 1616 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
1617 | 1617 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-09-30
1618 | 1618 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
1619 | 1619 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
1620 | 1620 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
1621 | 1621 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2022-11-08
1622 | 1622 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
1623 | 1623 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
1624 | 1624 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
1625 | 1625 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
1626 | 1626 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-06-30 | 0.14 | 0.11 | 0 | 5889476.7299 | 36233519.1878 | 28469193.6476 | 22579716.9177 | -7764325.5403 | 1 | 0.78571 | 258810851.3417 | 252921374.6118 | 0 | 262.1818 | 56.1818 | 2023-01-28 04:22
1627 | 1627 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
1628 | 1628 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
1629 | 1629 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-06-30 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 16563894.4859 | 10352434.0537 | 10352434.0537 | -6211460.4322 | 0 | 0.625 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 329.6 | 123.6 | 2023-04-05 14:24
1630 | 1630 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 2346551.7188 | 0 | 0 | -2346551.7188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-07-27
1631 | 1631 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-08
1632 | 1632 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1380324.5405 | 0 | 0 | -1380324.5405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-10
1633 | 1633 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
1634 | 1634 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
1635 | 1635 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
1636 | 1636 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
1637 | 1637 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-24
1638 | 1638 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
1639 | 1639 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-29
1640 | 1640 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
1641 | 1641 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
1642 | 1642 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-15
1643 | 1643 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-21
1644 | 1644 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
1645 | 1645 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-06-30 | 0.04 | 0 | 0 | 3097535.12 | 4109314.1964 | 0 | -3097535.12 | -4109314.1964 | 0 | 0 | 0 | -3097535.12 | 102732854.9101 | 0 | 0 | 2022-10-14
1646 | 1646 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-06-30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 4565904.8 | 0 | 0 | -4565904.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-16
1647 | 1647 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-23
1648 | 1648 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-10
1649 | 1649 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-22
1650 | 1650 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-02
1651 | 1651 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-14
1652 | 1652 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-26
1653 | 1653 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-10
1654 | 1654 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-14
1655 | 1655 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28019412.75 | 0 | 0 | 2022-10-27
1656 | 1656 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-09-22
1657 | 1657 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-13
1658 | 1658 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
1659 | 1659 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
1660 | 1660 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
1661 | 1661 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-06-30 | 0.12 | 0.1 | 0 | 0 | 459382365.3897 | 382818637.8247 | 382818637.8247 | -76563727.5649 | 0 | 0.83333 | 0 | 0 | 3828186378.2473 | 381.6 | 63.6 | 2023-07-21 14:24
1662 | 1662 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-06-30 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0 | 189924172.585 | 164025421.778 | 164025421.778 | -25898750.807 | 0 | 0.86364 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 260.5263 | 35.5263 | 2023-03-07 12:38
1663 | 1663 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-06-30 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0 | 189924172.585 | 164025421.778 | 164025421.778 | -25898750.807 | 0 | 0.86364 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 260.5263 | 35.5263 | 2023-03-07 12:38
1664 | 1664 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-06-30 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0 | 37984834.517 | 32805084.3556 | 32805084.3556 | -5179750.1614 | 0 | 0.86364 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 254.7368 | 34.7368 | 2023-02-28 17:41
1665 | 1665 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-06-30 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0 | 37984834.517 | 32805084.3556 | 32805084.3556 | -5179750.1614 | 0 | 0.86364 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 254.7368 | 34.7368 | 2023-02-28 17:41
1666 | 1666 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-06-30 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0 | 37984834.517 | 32805084.3556 | 32805084.3556 | -5179750.1614 | 0 | 0.86364 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 254.7368 | 34.7368 | 2023-02-28 17:41
1667 | 1667 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-06-30 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0 | 37984834.517 | 32805084.3556 | 32805084.3556 | -5179750.1614 | 0 | 0.86364 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 260.5263 | 35.5263 | 2023-03-07 12:38
1668 | 1668 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-06-30 | 0.22 | 0.19 | 0 | 0 | 37984834.517 | 32805084.3556 | 32805084.3556 | -5179750.1614 | 0 | 0.86364 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 254.7368 | 34.7368 | 2023-02-28 17:41
1669 | 1669 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099091.79 | 0 | 0 | 2023-02-28
1670 | 1670 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-10-26
1671 | 1671 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
1672 | 1672 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
1673 | 1673 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
1674 | 1674 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
1675 | 1675 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
1676 | 1676 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 0 | 0 | 2023-03-03
1677 | 1677 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
1678 | 1678 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
1679 | 1679 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
1680 | 1680 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
1681 | 1681 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
1682 | 1682 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
1683 | 1683 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
1684 | 1684 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
1685 | 1685 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
1686 | 1686 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
1687 | 1687 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
1688 | 1688 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
1689 | 1689 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
1690 | 1690 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
1691 | 1691 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-01-25
1692 | 1692 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-09-30
1693 | 1693 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-12
1694 | 1694 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-24
1695 | 1695 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
1696 | 1696 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
1697 | 1697 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
1698 | 1698 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
1699 | 1699 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
1700 | 1700 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
1701 | 1701 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
1702 | 1702 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
1703 | 1703 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
1704 | 1704 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
1705 | 1705 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
1706 | 1706 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
1707 | 1707 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
1708 | 1708 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
1709 | 1709 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
1710 | 1710 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
1711 | 1711 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
1712 | 1712 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
1713 | 1713 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
1714 | 1714 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
1715 | 1715 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-06-30 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | 259802250.6984 | 236183864.2713 | 236183864.2713 | -23618386.4271 | 0 | 0.90909 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 349.8 | 31.8 | 2023-06-19 19:12
1716 | 1716 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-06-30 | 0.17 | 0.16 | 0 | 0 | 336960675.8964 | 317139459.6672 | 317139459.6672 | -19821216.2292 | 0 | 0.94118 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 337.875 | 19.875 | 2023-06-07 21:00
1717 | 1717 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
1718 | 1718 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
1719 | 1719 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
1720 | 1720 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 28316023.1846 | 19821216.2292 | 19821216.2292 | -8494806.9554 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 258.5714 | 77.5714 | 2023-04-01 13:43
1721 | 1721 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
1722 | 1722 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
1723 | 1723 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
1724 | 1724 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 2023-03-13
1725 | 1725 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-24
1726 | 1726 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
1727 | 1727 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
1728 | 1728 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
1729 | 1729 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
1730 | 1730 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
1731 | 1731 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
1732 | 1732 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-06-30 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 1499663.0698 | 749831.5349 | 749831.5349 | -749831.5349 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 74983153.488 | 430 | 215 | 2023-10-08
1733 | 1733 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-06-30 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 1499663.0698 | 374915.7674 | 374915.7674 | -1124747.3023 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 37491576.744 | 860 | 645 | 2024-12-11
1734 | 1734 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-06-30 | 0.9 | 0.3 | 0 | 0 | 6748483.8139 | 2249494.6046 | 2249494.6046 | -4498989.2093 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 30 | 20 | 2022-07-31
1735 | 1735 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2022-07-22
1736 | 1736 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-01-19
1737 | 1737 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
1738 | 1738 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
1739 | 1739 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
1740 | 1740 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-01
1741 | 1741 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-13
1742 | 1742 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-12-21
1743 | 1743 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
1744 | 1744 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
1745 | 1745 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
1746 | 1746 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 66953464.1988 | 0 | 0 | -66953464.1988 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66953464.1988 | 1403412580.2411 | 0 | 0 | 2023-07-08
1747 | 1747 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 20417587 | 0 | 0 | -20417587 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20417587 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
1748 | 1748 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
1749 | 1749 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
1750 | 1750 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
1751 | 1751 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
1752 | 1752 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 20417587 | 0 | 0 | -20417587 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20417587 | 401161417.4615 | 0 | 0 | 2023-08-03
1753 | 1753 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 0 | 0 | 2023-08-03
1754 | 1754 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
1755 | 1755 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
1756 | 1756 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
1757 | 1757 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69730362.12 | 0 | 0 | 2023-03-23
1758 | 1758 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133265.32 | 0 | 0 | 2023-03-23
1759 | 1759 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
1760 | 1760 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
1761 | 1761 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
1762 | 1762 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
1763 | 1763 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
1764 | 1764 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
1765 | 1765 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
1766 | 1766 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
1767 | 1767 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
1768 | 1768 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
1769 | 1769 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
1770 | 1770 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
1771 | 1771 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
1772 | 1772 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
1773 | 1773 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
1774 | 1774 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
1775 | 1775 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
1776 | 1776 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
1777 | 1777 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
1778 | 1778 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
1779 | 1779 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
1780 | 1780 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
1781 | 1781 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
1782 | 1782 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
1783 | 1783 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
1784 | 1784 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
1785 | 1785 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
1786 | 1786 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
1787 | 1787 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
1788 | 1788 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
1789 | 1789 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
1790 | 1790 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
1791 | 1791 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
1792 | 1792 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
1793 | 1793 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
1794 | 1794 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
1795 | 1795 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
1796 | 1796 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
1797 | 1797 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
1798 | 1798 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
1799 | 1799 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
1800 | 1800 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
1801 | 1801 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
1802 | 1802 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
1803 | 1803 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
1804 | 1804 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
1805 | 1805 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
1806 | 1806 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
1807 | 1807 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
1808 | 1808 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
1809 | 1809 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1463920.11 | 0 | 0 | -1463920.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1463920.11 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
1810 | 1810 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 1463920.11 | 0 | 0 | -1463920.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1463920.11 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
1811 | 1811 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
1812 | 1812 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
1813 | 1813 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
1814 | 1814 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
1815 | 1815 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
1816 | 1816 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
1817 | 1817 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
1818 | 1818 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
1819 | 1819 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
1820 | 1820 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
1821 | 1821 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
1822 | 1822 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
1823 | 1823 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
1824 | 1824 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
1825 | 1825 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
1826 | 1826 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
1827 | 1827 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
1828 | 1828 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
1829 | 1829 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
1830 | 1830 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-07-15 | 0.12 | 0.12 | 0 | 177889606.3095 | 1368190309.1487 | 1368190309.1487 | 1190300702.8392 | 0 | 1 | 1 | 11401585909.5726 | 11223696303.2631 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
1831 | 1831 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1832 | 1832 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
1833 | 1833 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
1834 | 1834 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
1835 | 1835 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
1836 | 1836 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
1837 | 1837 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
1838 | 1838 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
1839 | 1839 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
1840 | 1840 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
1841 | 1841 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
1842 | 1842 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
1843 | 1843 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
1844 | 1844 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
1845 | 1845 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
1846 | 1846 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
1847 | 1847 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
1848 | 1848 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
1849 | 1849 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
1850 | 1850 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
1851 | 1851 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
1852 | 1852 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
1853 | 1853 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
1854 | 1854 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1855 | 1855 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
1856 | 1856 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
1857 | 1857 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
1858 | 1858 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
1859 | 1859 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
1860 | 1860 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
1861 | 1861 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
1862 | 1862 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1863 | 1863 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1864 | 1864 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1865 | 1865 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1866 | 1866 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-07-15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 35152555.3705 | 217207984.6221 | 217207984.6221 | 182055429.2516 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2136927290.8501 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
1867 | 1867 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-07-15 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 2801040 | 2801040 | 2801040 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
1868 | 1868 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-07-15 | 0.22 | 0.22 | 10019104.6704 | 30834593.3705 | 81038655.3046 | 81038655.3046 | 50204061.9341 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 337522930.7415 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
1869 | 1869 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775434241.116 | 0 | 0 | 2023-08-14
1870 | 1870 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57072448.9664 | 0 | 0 | 2023-08-14
1871 | 1871 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99772063.3775 | 0 | 0 | 2023-08-14
1872 | 1872 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179358943.2 | 0 | 0 | 2023-08-14
1873 | 1873 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 515100 | 4317962 | 0 | 0 | -4317962 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4317962 | 264500000 | 0 | 0 | 2023-08-14
1874 | 1874 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192280000 | 0 | 0 | 2023-08-14
1875 | 1875 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-07-15 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 48965977.5987 | 48965977.5987 | 48965977.5987 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 222572625.4486 | 423 | 0 | 2023-08-14
1876 | 1876 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-07-15 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
1877 | 1877 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
1878 | 1878 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-07-15 | 0.15 | 0.14 | 0 | 68135186.2698 | 152203301.735 | 142056414.9527 | 73921228.6829 | -10146886.7823 | 1 | 0.93333 | 1014688678.2333 | 946553491.9635 | 0 | 406.0714 | 27.0714 | 2023-07-20 01:43
1879 | 1879 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 5610757.85 | 18938547.0805 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 54420603.5226 | 0 | 1 | 1 | 73359150.6031 | 54420603.5226 | 0 | 76 | 0 | 2022-07-06
1880 | 1880 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
1881 | 1881 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
1882 | 1882 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
1883 | 1883 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
1884 | 1884 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
1885 | 1885 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
1886 | 1886 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
1887 | 1887 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-07-15 | 0.12 | 0.12 | 6143296.3699 | 8348324.3295 | 36297965.1801 | 36297965.1801 | 27949640.8506 | 0 | 1 | 1 | 302483043.1676 | 294134718.8381 | 0 | 368 | 0 | 2023-06-23
1888 | 1888 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
1889 | 1889 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
1890 | 1890 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
1891 | 1891 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-07-15 | 0.1 | 0.09 | 0 | 0 | 10082768.1056 | 9074491.295 | 9074491.295 | -1008276.8106 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 397.7778 | 39.7778 | 2023-08-01 18:40
1892 | 1892 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
1893 | 1893 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-24
1894 | 1894 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2023-06-23
1895 | 1895 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-24
1896 | 1896 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-12
1897 | 1897 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 542918.2826 | 0 | 0 | -542918.2826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-26
1898 | 1898 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-13
1899 | 1899 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-24
1900 | 1900 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
1901 | 1901 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-26
1902 | 1902 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
1903 | 1903 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0.63 | 0.43 | 0 | 0 | 4886264.5435 | 3335069.4503 | 3335069.4503 | -1551195.0932 | 0 | 0.68254 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 51.2791 | 16.2791 | 2022-08-25 06:42
1904 | 1904 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-20
1905 | 1905 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-07-15 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 32264857.9379 | 32264857.9379 | 32264857.9379 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
1906 | 1906 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
1907 | 1907 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
1908 | 1908 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-04
1909 | 1909 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
1910 | 1910 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
1911 | 1911 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
1912 | 1912 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
1913 | 1913 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 6899035.68 | 17760450.2197 | 0 | 0 | -17760450.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17760450.2197 | 213477965.5874 | 0 | 0 | 2023-01-07
1914 | 1914 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2023-01-07
1915 | 1915 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
1916 | 1916 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-04
1917 | 1917 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
1918 | 1918 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
1919 | 1919 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
1920 | 1920 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
1921 | 1921 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
1922 | 1922 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-09-30
1923 | 1923 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
1924 | 1924 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
1925 | 1925 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
1926 | 1926 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2022-11-08
1927 | 1927 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
1928 | 1928 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
1929 | 1929 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
1930 | 1930 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
1931 | 1931 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-07-15 | 0.24 | 0.19 | 9028675.0703 | 14918151.8002 | 62114604.322 | 49174061.7549 | 34255909.9547 | -12940542.5671 | 1 | 0.79167 | 258810851.3417 | 243892699.5415 | 0 | 260.2105 | 54.2105 | 2023-01-26 05:03
1932 | 1932 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
1933 | 1933 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
1934 | 1934 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-07-15 | 0.19 | 0.13 | 0 | 0 | 39339249.4039 | 26916328.5395 | 26916328.5395 | -12422920.8644 | 0 | 0.68421 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 301.0769 | 95.0769 | 2023-03-08 01:51
1935 | 1935 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0.89 | 0.5 | 0 | 0 | 12284888.4104 | 6901622.7024 | 6901622.7024 | -5383265.7079 | 0 | 0.5618 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 32.04 | 14.04 | 2022-08-10 00:58
1936 | 1936 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-08-08
1937 | 1937 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0.53 | 0.3 | 0 | 0 | 7315720.0646 | 4140973.6215 | 4140973.6215 | -3174746.4431 | 0 | 0.56604 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 53 | 23 | 2022-09-02
1938 | 1938 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
1939 | 1939 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
1940 | 1940 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
1941 | 1941 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
1942 | 1942 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-24
1943 | 1943 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
1944 | 1944 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-29
1945 | 1945 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
1946 | 1946 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
1947 | 1947 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-15
1948 | 1948 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-21
1949 | 1949 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
1950 | 1950 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-07-15 | 0.17 | 0.1 | 5072177.7199 | 8169712.8399 | 17464585.3347 | 10273285.491 | 2103572.6511 | -7191299.8437 | 1.2575 | 0.58824 | 81697128.399 | 73527415.5591 | 21035726.5111 | 147.9 | 60.9 | 2022-12-13 21:36
1951 | 1951 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
1952 | 1952 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | -11414762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-07-23
1953 | 1953 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-07-15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 799033.34 | 0 | 0 | -799033.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-10
1954 | 1954 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-22
1955 | 1955 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-02
1956 | 1956 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-14
1957 | 1957 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-26
1958 | 1958 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-10
1959 | 1959 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-14
1960 | 1960 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28019412.75 | 0 | 0 | 2022-10-27
1961 | 1961 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-09-22
1962 | 1962 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-13
1963 | 1963 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
1964 | 1964 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
1965 | 1965 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
1966 | 1966 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-07-15 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0 | 574227956.7371 | 497664229.1722 | 497664229.1722 | -76563727.5649 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 3828186378.2473 | 366.9231 | 48.9231 | 2023-07-06 22:09
1967 | 1967 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-07-15 | 0.28 | 0.25 | 0 | 0 | 241721674.1991 | 215822923.392 | 215822923.392 | -25898750.807 | 0 | 0.89286 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 252 | 27 | 2023-02-27
1968 | 1968 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-07-15 | 0.28 | 0.25 | 0 | 0 | 241721674.1991 | 215822923.392 | 215822923.392 | -25898750.807 | 0 | 0.89286 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 252 | 27 | 2023-02-27
1969 | 1969 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-07-15 | 0.28 | 0.25 | 0 | 0 | 48344334.8398 | 43164584.6784 | 43164584.6784 | -5179750.1614 | 0 | 0.89286 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 246.4 | 26.4 | 2023-02-20 09:36
1970 | 1970 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-07-15 | 0.28 | 0.25 | 0 | 0 | 48344334.8398 | 43164584.6784 | 43164584.6784 | -5179750.1614 | 0 | 0.89286 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 246.4 | 26.4 | 2023-02-20 09:36
1971 | 1971 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-07-15 | 0.28 | 0.25 | 0 | 0 | 48344334.8398 | 43164584.6784 | 43164584.6784 | -5179750.1614 | 0 | 0.89286 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 246.4 | 26.4 | 2023-02-20 09:36
1972 | 1972 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-07-15 | 0.27 | 0.24 | 0 | 0 | 46617751.4527 | 41438001.2913 | 41438001.2913 | -5179750.1614 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 253.125 | 28.125 | 2023-02-28 03:00
1973 | 1973 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-07-15 | 0.28 | 0.25 | 0 | 0 | 48344334.8398 | 43164584.6784 | 43164584.6784 | -5179750.1614 | 0 | 0.89286 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 246.4 | 26.4 | 2023-02-20 09:36
1974 | 1974 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099091.79 | 0 | 0 | 2023-02-28
1975 | 1975 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-10-26
1976 | 1976 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
1977 | 1977 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
1978 | 1978 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
1979 | 1979 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
1980 | 1980 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
1981 | 1981 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 0 | 0 | 2023-03-03
1982 | 1982 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
1983 | 1983 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
1984 | 1984 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
1985 | 1985 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
1986 | 1986 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
1987 | 1987 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
1988 | 1988 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
1989 | 1989 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
1990 | 1990 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
1991 | 1991 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
1992 | 1992 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
1993 | 1993 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
1994 | 1994 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
1995 | 1995 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
1996 | 1996 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-01-25
1997 | 1997 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-09-30
1998 | 1998 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-12
1999 | 1999 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-24
2000 | 2000 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
2001 | 2001 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
2002 | 2002 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
2003 | 2003 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
2004 | 2004 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
2005 | 2005 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
2006 | 2006 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
2007 | 2007 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
2008 | 2008 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
2009 | 2009 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
2010 | 2010 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
2011 | 2011 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
2012 | 2012 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
2013 | 2013 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
2014 | 2014 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
2015 | 2015 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
2016 | 2016 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
2017 | 2017 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
2018 | 2018 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
2019 | 2019 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
2020 | 2020 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-07-15 | 0.14 | 0.13 | 0 | 0 | 330657409.9798 | 307039023.5527 | 307039023.5527 | -23618386.4271 | 0 | 0.92857 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 342.4615 | 24.4615 | 2023-06-12 11:05
2021 | 2021 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-07-15 | 0.21 | 0.2 | 0 | 0 | 416245540.8132 | 396424324.584 | 396424324.584 | -19821216.2292 | 0 | 0.95238 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 333.9 | 15.9 | 2023-06-03 21:36
2022 | 2022 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
2023 | 2023 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
2024 | 2024 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
2025 | 2025 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 0.18 | 0.14 | 0 | 0 | 50968841.7322 | 39642432.4584 | 39642432.4584 | -11326409.2738 | 0 | 0.77778 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 232.7143 | 51.7143 | 2023-03-06 17:09
2026 | 2026 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
2027 | 2027 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
2028 | 2028 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
2029 | 2029 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 2023-03-13
2030 | 2030 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-24
2031 | 2031 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
2032 | 2032 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
2033 | 2033 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
2034 | 2034 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
2035 | 2035 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
2036 | 2036 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
2037 | 2037 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-07-15 | 0.06 | 0.04 | 0 | 0 | 4498989.2093 | 2999326.1395 | 2999326.1395 | -1499663.0698 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 74983153.488 | 322.5 | 107.5 | 2023-06-22 12:00
2038 | 2038 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-07-15 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 3749157.6744 | 2624410.3721 | 2624410.3721 | -1124747.3023 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 37491576.744 | 307.1429 | 92.1429 | 2023-06-07 03:26
2039 | 2039 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
2040 | 2040 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-07-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 3749157.6744 | 3749157.6744 | -3749157.6744 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 20 | 10 | 2022-08-01
2041 | 2041 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-07-15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 74983.1535 | 0 | 0 | -74983.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-01-19
2042 | 2042 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
2043 | 2043 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
2044 | 2044 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
2045 | 2045 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-01
2046 | 2046 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-13
2047 | 2047 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-12-21
2048 | 2048 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
2049 | 2049 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
2050 | 2050 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
2051 | 2051 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 17637125.4598 | 101972412.3984 | 0 | 0 | -101972412.3984 | 0 | 0 | 0 | 0 | -101972412.3984 | 1403412580.2411 | 0 | 0 | 2023-07-08
2052 | 2052 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 22024087 | 0 | 0 | -22024087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22024087 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
2053 | 2053 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
2054 | 2054 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
2055 | 2055 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
2056 | 2056 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
2057 | 2057 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 1606500 | 22024087 | 0 | 0 | -22024087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22024087 | 401161417.4615 | 0 | 0 | 2023-08-03
2058 | 2058 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 0 | 0 | 2023-08-03
2059 | 2059 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
2060 | 2060 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
2061 | 2061 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
2062 | 2062 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69730362.12 | 0 | 0 | 2023-03-23
2063 | 2063 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133265.32 | 0 | 0 | 2023-03-23
2064 | 2064 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
2065 | 2065 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
2066 | 2066 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
2067 | 2067 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
2068 | 2068 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
2069 | 2069 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
2070 | 2070 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
2071 | 2071 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
2072 | 2072 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
2073 | 2073 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
2074 | 2074 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
2075 | 2075 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
2076 | 2076 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
2077 | 2077 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
2078 | 2078 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
2079 | 2079 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
2080 | 2080 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
2081 | 2081 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
2082 | 2082 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
2083 | 2083 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
2084 | 2084 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
2085 | 2085 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
2086 | 2086 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
2087 | 2087 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
2088 | 2088 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
2089 | 2089 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
2090 | 2090 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
2091 | 2091 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
2092 | 2092 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
2093 | 2093 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
2094 | 2094 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
2095 | 2095 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
2096 | 2096 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
2097 | 2097 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
2098 | 2098 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
2099 | 2099 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
2100 | 2100 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
2101 | 2101 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
2102 | 2102 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
2103 | 2103 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
2104 | 2104 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
2105 | 2105 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
2106 | 2106 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
2107 | 2107 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
2108 | 2108 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
2109 | 2109 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
2110 | 2110 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
2111 | 2111 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
2112 | 2112 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
2113 | 2113 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
2114 | 2114 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1463920.11 | 0 | 0 | -1463920.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1463920.11 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
2115 | 2115 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 1463920.11 | 0 | 0 | -1463920.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1463920.11 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
2116 | 2116 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
2117 | 2117 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
2118 | 2118 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
2119 | 2119 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
2120 | 2120 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
2121 | 2121 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
2122 | 2122 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
2123 | 2123 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
2124 | 2124 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
2125 | 2125 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
2126 | 2126 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
2127 | 2127 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
2128 | 2128 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
2129 | 2129 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
2130 | 2130 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
2131 | 2131 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
2132 | 2132 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
2133 | 2133 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
2134 | 2134 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
2135 | 2135 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-07-30 | 0.14 | 0.15 | 0 | 189874073.7095 | 1596222027.3402 | 1710237886.4359 | 1520363812.7264 | 114015859.0957 | 1 | 1.0714 | 11401585909.5726 | 11211711835.8631 | 0 | 396.6667 | -28.3333 | 2023-07-18 16:00
2136 | 2136 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2137 | 2137 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
2138 | 2138 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
2139 | 2139 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
2140 | 2140 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
2141 | 2141 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
2142 | 2142 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
2143 | 2143 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
2144 | 2144 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
2145 | 2145 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
2146 | 2146 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
2147 | 2147 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
2148 | 2148 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
2149 | 2149 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
2150 | 2150 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
2151 | 2151 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
2152 | 2152 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
2153 | 2153 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
2154 | 2154 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
2155 | 2155 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
2156 | 2156 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
2157 | 2157 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
2158 | 2158 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
2159 | 2159 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2160 | 2160 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
2161 | 2161 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
2162 | 2162 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
2163 | 2163 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
2164 | 2164 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
2165 | 2165 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
2166 | 2166 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
2167 | 2167 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2168 | 2168 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2169 | 2169 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2170 | 2170 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2171 | 2171 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-07-30 | 0.12 | 0.12 | 0 | 39153898.0505 | 260649581.5465 | 260649581.5465 | 221495683.496 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2132925948.1701 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
2172 | 2172 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-07-30 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 3183000 | 3183000 | 3183000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
2173 | 2173 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-07-30 | 0.25 | 0.25 | 0 | 30834593.3705 | 92089381.028 | 92089381.028 | 61254787.6575 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 337522930.7415 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
2174 | 2174 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775434241.116 | 0 | 0 | 2023-08-14
2175 | 2175 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57072448.9664 | 0 | 0 | 2023-08-14
2176 | 2176 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | -180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180000 | 99772063.3775 | 0 | 0 | 2023-08-14
2177 | 2177 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 30000 | 30000 | 0 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | 179358943.2 | 0 | 0 | 2023-08-14
2178 | 2178 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 2090910 | 6408872 | 0 | 0 | -6408872 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6408872 | 264500000 | 0 | 0 | 2023-08-14
2179 | 2179 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 157857 | 157857 | 0 | 0 | -157857 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157857 | 192280000 | 0 | 0 | 2023-08-14
2180 | 2180 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-07-30 | 0.25 | 0.25 | 1542575.68 | 1542575.68 | 55643156.3622 | 55643156.3622 | 54100580.6822 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 221030049.7686 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
2181 | 2181 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-07-30 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
2182 | 2182 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2183 | 2183 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-07-30 | 0.2 | 0.19 | 0 | 69473673.2698 | 202937735.6467 | 192790848.8643 | 123317175.5945 | -10146886.7823 | 1 | 0.95 | 1014688678.2333 | 945215004.9635 | 0 | 398.9474 | 19.9474 | 2023-07-12 22:44
2184 | 2184 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 338487 | 19277034.0805 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 54082116.5226 | 0 | 1 | 1 | 73359150.6031 | 54082116.5226 | 0 | 76 | 0 | 2022-07-06
2185 | 2185 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
2186 | 2186 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
2187 | 2187 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
2188 | 2188 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
2189 | 2189 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
2190 | 2190 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
2191 | 2191 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
2192 | 2192 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-07-30 | 0.18 | 0.18 | 1000000 | 9348324.3295 | 54446947.7702 | 54446947.7702 | 45098623.4407 | 0 | 1 | 1 | 302483043.1676 | 293134718.8381 | 0 | 368 | 0 | 2023-06-23
2193 | 2193 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
2194 | 2194 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
2195 | 2195 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
2196 | 2196 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-07-30 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 16132428.9689 | 15124152.1584 | 15124152.1584 | -1008276.8106 | 0 | 0.9375 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 381.8667 | 23.8667 | 2023-07-16 20:48
2197 | 2197 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 | 620478.0373 | 465358.528 | 465358.528 | -155119.5093 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 133.3333 | 33.3333 | 2022-12-27 08:00
2198 | 2198 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0.08 | 0.06 | 0 | 0 | 620478.0373 | 465358.528 | 465358.528 | -155119.5093 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 133.3333 | 33.3333 | 2022-12-27 08:00
2199 | 2199 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2023-06-23
2200 | 2200 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-24
2201 | 2201 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-12
2202 | 2202 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0.5 | 0.43 | 0 | 0 | 3877987.7329 | 3335069.4503 | 3335069.4503 | -542918.2826 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 34.8837 | 4.8837 | 2022-08-30 21:13
2203 | 2203 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-13
2204 | 2204 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-24
2205 | 2205 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
2206 | 2206 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-26
2207 | 2207 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
2208 | 2208 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7290616.9379 | 7290616.9379 | -465358.528 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 37.234 | 2.234 | 2022-08-11 05:37
2209 | 2209 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-08-20
2210 | 2210 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-07-30 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 32264857.9379 | 32264857.9379 | 32264857.9379 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
2211 | 2211 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
2212 | 2212 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
2213 | 2213 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-04
2214 | 2214 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
2215 | 2215 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
2216 | 2216 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
2217 | 2217 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
2218 | 2218 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 17760450.2197 | 0 | 0 | -17760450.2197 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17760450.2197 | 213477965.5874 | 0 | 0 | 2023-01-07
2219 | 2219 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2023-01-07
2220 | 2220 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
2221 | 2221 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-04
2222 | 2222 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
2223 | 2223 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
2224 | 2224 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
2225 | 2225 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
2226 | 2226 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
2227 | 2227 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-09-30
2228 | 2228 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
2229 | 2229 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
2230 | 2230 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
2231 | 2231 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2022-11-08
2232 | 2232 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
2233 | 2233 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
2234 | 2234 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
2235 | 2235 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
2236 | 2236 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-07-30 | 0.34 | 0.33 | 0 | 14918151.8002 | 87995689.4562 | 85407580.9428 | 70489429.1426 | -2588108.5134 | 1 | 0.97059 | 258810851.3417 | 243892699.5415 | 0 | 212.2424 | 6.2424 | 2022-12-09 05:49
2237 | 2237 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
2238 | 2238 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
2239 | 2239 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-07-30 | 0.3 | 0.29 | 0 | 0 | 62114604.322 | 60044117.5113 | 60044117.5113 | -2070486.8107 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 213.1034 | 7.1034 | 2022-12-10 02:29
2240 | 2240 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
2241 | 2241 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12422920.8644 | 12422920.8644 | -1380324.5405 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 11.1111 | 1.1111 | 2022-08-09 02:40
2242 | 2242 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0.97 | 0.9 | 0 | 0 | 13389148.0427 | 12422920.8644 | 12422920.8644 | -966227.1783 | 0 | 0.92784 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 32.3333 | 2.3333 | 2022-08-12 08:00
2243 | 2243 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
2244 | 2244 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
2245 | 2245 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
2246 | 2246 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
2247 | 2247 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-24
2248 | 2248 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
2249 | 2249 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-29
2250 | 2250 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
2251 | 2251 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
2252 | 2252 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-15
2253 | 2253 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-21
2254 | 2254 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
2255 | 2255 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-07-30 | 0.3 | 0.28 | 0 | 8169712.8399 | 30819856.473 | 28765199.3748 | 20595486.5349 | -2054657.0982 | 1 | 0.93333 | 102732854.9101 | 94563142.0702 | 0 | 93.2143 | 6.2143 | 2022-10-20 05:09
2256 | 2256 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
2257 | 2257 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
2258 | 2258 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-07-30 | 0.93 | 0.8 | 0 | 0 | 10615728.66 | 9131809.6 | 9131809.6 | -1483919.06 | 0 | 0.86022 | 0 | 0 | 11414762 | 17.4375 | 2.4375 | 2022-08-12 10:30
2259 | 2259 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-08-22
2260 | 2260 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-02
2261 | 2261 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-14
2262 | 2262 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-26
2263 | 2263 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-10
2264 | 2264 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-14
2265 | 2265 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28019412.75 | 0 | 0 | 2022-10-27
2266 | 2266 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-09-22
2267 | 2267 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-13
2268 | 2268 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
2269 | 2269 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
2270 | 2270 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
2271 | 2271 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-07-30 | 0.19 | 0.18 | 0 | 0 | 727355411.867 | 689073548.0845 | 689073548.0845 | -38281863.7825 | 0 | 0.94737 | 0 | 0 | 3828186378.2473 | 335.6667 | 17.6667 | 2023-06-05 16:00
2272 | 2272 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-07-30 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 | 293519175.8132 | 284886258.8775 | 284886258.8775 | -8632916.9357 | 0 | 0.97059 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 231.8182 | 6.8182 | 2023-02-06 19:38
2273 | 2273 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-07-30 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 | 293519175.8132 | 284886258.8775 | 284886258.8775 | -8632916.9357 | 0 | 0.97059 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 231.8182 | 6.8182 | 2023-02-06 19:38
2274 | 2274 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-07-30 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 | 58703835.1626 | 56977251.7755 | 56977251.7755 | -1726583.3871 | 0 | 0.97059 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 226.6667 | 6.6667 | 2023-01-31 16:00
2275 | 2275 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-07-30 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 | 58703835.1626 | 56977251.7755 | 56977251.7755 | -1726583.3871 | 0 | 0.97059 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 226.6667 | 6.6667 | 2023-01-31 16:00
2276 | 2276 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-07-30 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 | 58703835.1626 | 56977251.7755 | 56977251.7755 | -1726583.3871 | 0 | 0.97059 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 226.6667 | 6.6667 | 2023-01-31 16:00
2277 | 2277 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-07-30 | 0.33 | 0.32 | 0 | 0 | 56977251.7755 | 55250668.3884 | 55250668.3884 | -1726583.3871 | 0 | 0.9697 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 232.0312 | 7.0313 | 2023-02-07 00:45
2278 | 2278 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-07-30 | 0.34 | 0.33 | 0 | 0 | 58703835.1626 | 56977251.7755 | 56977251.7755 | -1726583.3871 | 0 | 0.97059 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 226.6667 | 6.6667 | 2023-01-31 16:00
2279 | 2279 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099091.79 | 0 | 0 | 2023-02-28
2280 | 2280 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-10-26
2281 | 2281 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
2282 | 2282 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
2283 | 2283 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
2284 | 2284 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
2285 | 2285 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
2286 | 2286 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 0 | 0 | 2023-03-03
2287 | 2287 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
2288 | 2288 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
2289 | 2289 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
2290 | 2290 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
2291 | 2291 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
2292 | 2292 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
2293 | 2293 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
2294 | 2294 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
2295 | 2295 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
2296 | 2296 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
2297 | 2297 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
2298 | 2298 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
2299 | 2299 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
2300 | 2300 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
2301 | 2301 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-01-25
2302 | 2302 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-09-30
2303 | 2303 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-12
2304 | 2304 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-24
2305 | 2305 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
2306 | 2306 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
2307 | 2307 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
2308 | 2308 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
2309 | 2309 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
2310 | 2310 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
2311 | 2311 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
2312 | 2312 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
2313 | 2313 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
2314 | 2314 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
2315 | 2315 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
2316 | 2316 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
2317 | 2317 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
2318 | 2318 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
2319 | 2319 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
2320 | 2320 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
2321 | 2321 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
2322 | 2322 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
2323 | 2323 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
2324 | 2324 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
2325 | 2325 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-07-30 | 0.17 | 0.18 | 0 | 0 | 401512569.2612 | 425130955.6883 | 425130955.6883 | 23618386.4271 | 0 | 1.0588 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 300.3333 | -17.6667 | 2023-05-01 08:00
2326 | 2326 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-07-30 | 0.25 | 0.27 | 0 | 0 | 495530405.73 | 535172838.1884 | 535172838.1884 | 39642432.4584 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 294.4444 | -23.5556 | 2023-04-25 10:40
2327 | 2327 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
2328 | 2328 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
2329 | 2329 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
2330 | 2330 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 0.25 | 0.24 | 0 | 0 | 70790057.9614 | 67958455.643 | 67958455.643 | -2831602.3185 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 188.5417 | 7.5417 | 2023-01-21 13:00
2331 | 2331 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
2332 | 2332 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
2333 | 2333 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
2334 | 2334 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 2023-03-13
2335 | 2335 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-24
2336 | 2336 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
2337 | 2337 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
2338 | 2338 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
2339 | 2339 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
2340 | 2340 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
2341 | 2341 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
2342 | 2342 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-07-30 | 0.09 | 0.08 | 0 | 0 | 6748483.8139 | 5998652.279 | 5998652.279 | -749831.5349 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 74983153.488 | 241.875 | 26.875 | 2023-04-02 21:00
2343 | 2343 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-07-30 | 0.16 | 0.15 | 0 | 0 | 5998652.279 | 5623736.5116 | 5623736.5116 | -374915.7674 | 0 | 0.9375 | 0 | 0 | 37491576.744 | 229.3333 | 14.3333 | 2023-03-21 08:00
2344 | 2344 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
2345 | 2345 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
2346 | 2346 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-07-30 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0 | 749831.5349 | 599865.2279 | 599865.2279 | -149966.307 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 193.75 | 38.75 | 2023-02-26 18:00
2347 | 2347 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
2348 | 2348 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
2349 | 2349 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
2350 | 2350 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-01
2351 | 2351 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-13
2352 | 2352 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-12-21
2353 | 2353 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
2354 | 2354 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
2355 | 2355 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
2356 | 2356 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-07-30 | 0.01 | 0.01 | 6644637.72 | 108872352.8384 | 14034125.8024 | 14034125.8024 | -94838227.036 | 0 | 0.1289 | 1 | 10887235283.84 | 10778362931.0016 | -9483822703.5989 | 290 | 0 | 2023-07-08
2357 | 2357 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 22024087 | 0 | 0 | -22024087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22024087 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
2358 | 2358 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
2359 | 2359 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
2360 | 2360 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
2361 | 2361 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
2362 | 2362 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 22024087 | 0 | 0 | -22024087 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22024087 | 401161417.4615 | 0 | 0 | 2023-08-03
2363 | 2363 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 0 | 0 | 2023-08-03
2364 | 2364 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
2365 | 2365 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
2366 | 2366 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
2367 | 2367 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69730362.12 | 0 | 0 | 2023-03-23
2368 | 2368 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133265.32 | 0 | 0 | 2023-03-23
2369 | 2369 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
2370 | 2370 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
2371 | 2371 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
2372 | 2372 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
2373 | 2373 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
2374 | 2374 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
2375 | 2375 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
2376 | 2376 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
2377 | 2377 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
2378 | 2378 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
2379 | 2379 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
2380 | 2380 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
2381 | 2381 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
2382 | 2382 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
2383 | 2383 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
2384 | 2384 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
2385 | 2385 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
2386 | 2386 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
2387 | 2387 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
2388 | 2388 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
2389 | 2389 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
2390 | 2390 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
2391 | 2391 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
2392 | 2392 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
2393 | 2393 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
2394 | 2394 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
2395 | 2395 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
2396 | 2396 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
2397 | 2397 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
2398 | 2398 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
2399 | 2399 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
2400 | 2400 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
2401 | 2401 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
2402 | 2402 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
2403 | 2403 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
2404 | 2404 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
2405 | 2405 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
2406 | 2406 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
2407 | 2407 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
2408 | 2408 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
2409 | 2409 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
2410 | 2410 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
2411 | 2411 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
2412 | 2412 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
2413 | 2413 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
2414 | 2414 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
2415 | 2415 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
2416 | 2416 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
2417 | 2417 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
2418 | 2418 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
2419 | 2419 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1463920.11 | 0 | 0 | -1463920.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1463920.11 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
2420 | 2420 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 1463920.11 | 0 | 0 | -1463920.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1463920.11 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
2421 | 2421 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
2422 | 2422 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
2423 | 2423 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
2424 | 2424 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
2425 | 2425 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
2426 | 2426 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
2427 | 2427 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
2428 | 2428 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
2429 | 2429 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
2430 | 2430 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
2431 | 2431 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
2432 | 2432 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
2433 | 2433 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
2434 | 2434 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
2435 | 2435 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
2436 | 2436 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
2437 | 2437 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
2438 | 2438 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
2439 | 2439 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
2440 | 2440 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-08-15 | 0.17 | 0.18 | 0 | 317398996.7199 | 1938269604.6273 | 2052285463.7231 | 1734886467.0032 | 114015859.0957 | 1 | 1.0588 | 11401585909.5726 | 11084186912.8527 | 0 | 401.3889 | -23.6111 | 2023-07-23 09:20
2441 | 2441 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2442 | 2442 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
2443 | 2443 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
2444 | 2444 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
2445 | 2445 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
2446 | 2446 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
2447 | 2447 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
2448 | 2448 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
2449 | 2449 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
2450 | 2450 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
2451 | 2451 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
2452 | 2452 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
2453 | 2453 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
2454 | 2454 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
2455 | 2455 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
2456 | 2456 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
2457 | 2457 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
2458 | 2458 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
2459 | 2459 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
2460 | 2460 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
2461 | 2461 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
2462 | 2462 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
2463 | 2463 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
2464 | 2464 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2465 | 2465 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
2466 | 2466 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
2467 | 2467 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
2468 | 2468 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
2469 | 2469 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
2470 | 2470 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
2471 | 2471 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
2472 | 2472 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2473 | 2473 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2474 | 2474 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2475 | 2475 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2476 | 2476 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-08-15 | 0.14 | 0.14 | 0 | 49792529.9399 | 304091178.4709 | 304091178.4709 | 254298648.531 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2122287316.2807 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
2477 | 2477 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-08-15 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 3564960 | 3564960 | 3564960 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
2478 | 2478 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-08-15 | 0.28 | 0.28 | 10278631.8894 | 41113225.2599 | 103140106.7514 | 103140106.7514 | 62026881.4915 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 327244298.8521 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
2479 | 2479 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775434241.116 | 0 | 0 | 2023-08-14
2480 | 2480 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57072448.9664 | 0 | 0 | 2023-08-14
2481 | 2481 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 180000 | 0 | 0 | -180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180000 | 99772063.3775 | 0 | 0 | 2023-08-14
2482 | 2482 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | 179358943.2 | 0 | 0 | 2023-08-14
2483 | 2483 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 360000 | 6768872 | 0 | 0 | -6768872 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6768872 | 264500000 | 0 | 0 | 2023-08-14
2484 | 2484 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 157857 | 0 | 0 | -157857 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157857 | 192280000 | 0 | 0 | 2023-08-14
2485 | 2485 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-08-15 | 0.28 | 0.28 | 0 | 1542575.68 | 62320335.1256 | 62320335.1256 | 60777759.4456 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 221030049.7686 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
2486 | 2486 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-08-15 | 0.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
2487 | 2487 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2488 | 2488 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-08-15 | 0.25 | 0.24 | 0 | 116295973.5905 | 253672169.5583 | 243525282.776 | 127229309.1855 | -10146886.7823 | 1 | 0.96 | 1014688678.2333 | 898392704.6428 | 0 | 394.7917 | 15.7917 | 2023-07-08 19:00
2489 | 2489 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 7469256.3504 | 26746290.4309 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 46612860.1722 | 0 | 1 | 1 | 73359150.6031 | 46612860.1722 | 0 | 76 | 0 | 2022-07-06
2490 | 2490 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
2491 | 2491 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
2492 | 2492 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
2493 | 2493 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
2494 | 2494 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
2495 | 2495 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
2496 | 2496 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
2497 | 2497 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-08-15 | 0.26 | 0.26 | 9151628.7702 | 18499953.0997 | 78645591.2236 | 78645591.2236 | 60145638.1239 | 0 | 1 | 1 | 302483043.1676 | 283983090.0679 | 0 | 368 | 0 | 2023-06-23
2498 | 2498 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
2499 | 2499 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
2500 | 2500 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
2501 | 2501 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-08-15 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 24198643.4534 | 24198643.4534 | 24198643.4534 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 358 | 0 | 2023-06-23
2502 | 2502 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0 | 1628754.8478 | 1396075.5839 | 1396075.5839 | -232679.264 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 116.6667 | 16.6667 | 2022-12-10 16:00
2503 | 2503 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0.21 | 0.18 | 0 | 0 | 1628754.8478 | 1396075.5839 | 1396075.5839 | -232679.264 | 0 | 0.85714 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 116.6667 | 16.6667 | 2022-12-10 16:00
2504 | 2504 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2023-06-23
2505 | 2505 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0.33 | 0.25 | 0 | 0 | 2559471.9037 | 1938993.8665 | 1938993.8665 | -620478.0373 | 0 | 0.75758 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 52.8 | 12.8 | 2022-10-06 19:12
2506 | 2506 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-12
2507 | 2507 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0.93 | 0.83 | 0 | 0 | 7213057.1832 | 6437459.6366 | 6437459.6366 | -775597.5466 | 0 | 0.89247 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 33.6145 | 3.6145 | 2022-08-29 14:45
2508 | 2508 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-09-13
2509 | 2509 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-24
2510 | 2510 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
2511 | 2511 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-26
2512 | 2512 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
2513 | 2513 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
2514 | 2514 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
2515 | 2515 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-08-15 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 32264857.9379 | 32264857.9379 | 32264857.9379 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
2516 | 2516 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
2517 | 2517 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
2518 | 2518 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-04
2519 | 2519 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
2520 | 2520 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
2521 | 2521 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
2522 | 2522 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
2523 | 2523 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-08-15 | 0.05 | 0.04 | 7447822.8 | 25208273.0197 | 10673898.2794 | 8539118.6235 | -16669154.3962 | -2134779.6559 | 0.33874 | 0.8 | 630206825.4925 | 604998552.4728 | -416728859.9051 | 162.5 | 32.5 | 2023-02-08 12:00
2524 | 2524 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-08-15 | 0.05 | 0.04 | 0 | 0 | 5336949.1397 | 4269559.3117 | 4269559.3117 | -1067389.8279 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 162.5 | 32.5 | 2023-02-08 12:00
2525 | 2525 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
2526 | 2526 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-04
2527 | 2527 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
2528 | 2528 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
2529 | 2529 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
2530 | 2530 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
2531 | 2531 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
2532 | 2532 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0.29 | 0.22 | 0 | 0 | 2814027.7282 | 2134779.6559 | 2134779.6559 | -679248.0723 | 0 | 0.75862 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 59.3182 | 14.3182 | 2022-10-14 07:38
2533 | 2533 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
2534 | 2534 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
2535 | 2535 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
2536 | 2536 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2022-11-08
2537 | 2537 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
2538 | 2538 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
2539 | 2539 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
2540 | 2540 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
2541 | 2541 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-08-15 | 0.35 | 0.35 | 14783197.39 | 29701349.1902 | 90583797.9696 | 90583797.9696 | 60882448.7794 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 229109502.1515 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
2542 | 2542 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
2543 | 2543 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
2544 | 2544 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-08-15 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 64185091.1327 | 64185091.1327 | 64185091.1327 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
2545 | 2545 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
2546 | 2546 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
2547 | 2547 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
2548 | 2548 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
2549 | 2549 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
2550 | 2550 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
2551 | 2551 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
2552 | 2552 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-24
2553 | 2553 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
2554 | 2554 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-29
2555 | 2555 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
2556 | 2556 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
2557 | 2557 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-15
2558 | 2558 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-21
2559 | 2559 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
2560 | 2560 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-08-15 | 0.43 | 0.4 | 7970395.0101 | 16140107.85 | 44175127.6113 | 41093141.964 | 24953034.114 | -3081985.6473 | 1 | 0.93023 | 102732854.9101 | 86592747.0601 | 0 | 93.525 | 6.525 | 2022-10-20 12:36
2561 | 2561 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
2562 | 2562 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
2563 | 2563 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
2564 | 2564 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-08-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 11414762 | 10273285.8 | 10273285.8 | -1141476.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 11414762 | 11.1111 | 1.1111 | 2022-08-23 02:40
2565 | 2565 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-08-15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2282952.4 | 0 | 0 | -2282952.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-02
2566 | 2566 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-14
2567 | 2567 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-26
2568 | 2568 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-10
2569 | 2569 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-14
2570 | 2570 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-08-15 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1400970.6375 | 0 | 0 | -1400970.6375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28019412.75 | 0 | 0 | 2022-10-27
2571 | 2571 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-08-15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 1027378.4675 | 0 | 0 | -1027378.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-09-22
2572 | 2572 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-13
2573 | 2573 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
2574 | 2574 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
2575 | 2575 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
2576 | 2576 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-08-15 | 0.22 | 0.22 | 0 | 0 | 842201003.2144 | 842201003.2144 | 842201003.2144 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3828186378.2473 | 318 | 0 | 2023-05-19
2577 | 2577 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-08-15 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0 | 345316677.4273 | 328050843.5559 | 328050843.5559 | -17265833.8714 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 236.8421 | 11.8421 | 2023-02-11 20:13
2578 | 2578 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-08-15 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0 | 345316677.4273 | 328050843.5559 | 328050843.5559 | -17265833.8714 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 236.8421 | 11.8421 | 2023-02-11 20:13
2579 | 2579 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-08-15 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0 | 69063335.4855 | 65610168.7112 | 65610168.7112 | -3453166.7743 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 231.5789 | 11.5789 | 2023-02-05 13:54
2580 | 2580 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-08-15 | 0.4 | 0.39 | 0 | 0 | 69063335.4855 | 67336752.0983 | 67336752.0983 | -1726583.3871 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225.641 | 5.641 | 2023-01-30 15:23
2581 | 2581 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-08-15 | 0.4 | 0.39 | 0 | 0 | 69063335.4855 | 67336752.0983 | 67336752.0983 | -1726583.3871 | 0 | 0.975 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225.641 | 5.641 | 2023-01-30 15:23
2582 | 2582 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-08-15 | 0.39 | 0.38 | 0 | 0 | 67336752.0983 | 65610168.7112 | 65610168.7112 | -1726583.3871 | 0 | 0.97436 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 230.9211 | 5.9211 | 2023-02-05 22:06
2583 | 2583 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-08-15 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0 | 69063335.4855 | 65610168.7112 | 65610168.7112 | -3453166.7743 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 231.5789 | 11.5789 | 2023-02-05 13:54
2584 | 2584 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099091.79 | 0 | 0 | 2023-02-28
2585 | 2585 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-10-26
2586 | 2586 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
2587 | 2587 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
2588 | 2588 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
2589 | 2589 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
2590 | 2590 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
2591 | 2591 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 0 | 0 | 2023-03-03
2592 | 2592 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
2593 | 2593 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
2594 | 2594 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
2595 | 2595 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
2596 | 2596 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
2597 | 2597 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
2598 | 2598 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
2599 | 2599 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
2600 | 2600 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
2601 | 2601 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
2602 | 2602 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
2603 | 2603 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
2604 | 2604 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
2605 | 2605 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
2606 | 2606 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-01-25
2607 | 2607 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-09-30
2608 | 2608 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-12
2609 | 2609 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-24
2610 | 2610 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
2611 | 2611 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
2612 | 2612 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
2613 | 2613 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
2614 | 2614 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
2615 | 2615 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
2616 | 2616 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
2617 | 2617 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
2618 | 2618 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
2619 | 2619 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
2620 | 2620 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
2621 | 2621 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
2622 | 2622 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
2623 | 2623 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
2624 | 2624 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
2625 | 2625 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
2626 | 2626 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
2627 | 2627 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
2628 | 2628 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
2629 | 2629 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
2630 | 2630 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-08-15 | 0.2 | 0.21 | 0 | 0 | 472367728.5425 | 495986114.9697 | 495986114.9697 | 23618386.4271 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 302.8571 | -15.1429 | 2023-05-03 20:34
2631 | 2631 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-08-15 | 0.3 | 0.31 | 0 | 0 | 594636486.876 | 614457703.1052 | 614457703.1052 | 19821216.2292 | 0 | 1.0333 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 307.7419 | -10.2581 | 2023-05-08 17:48
2632 | 2632 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
2633 | 2633 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
2634 | 2634 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
2635 | 2635 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 0.32 | 0.3 | 0 | 0 | 90611274.1906 | 84948069.5537 | 84948069.5537 | -5663204.6369 | 0 | 0.9375 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 193.0667 | 12.0667 | 2023-01-26 01:36
2636 | 2636 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
2637 | 2637 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
2638 | 2638 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
2639 | 2639 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 2023-03-13
2640 | 2640 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-24
2641 | 2641 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
2642 | 2642 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
2643 | 2643 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
2644 | 2644 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
2645 | 2645 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
2646 | 2646 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
2647 | 2647 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-08-15 | 0.13 | 0.12 | 0 | 0 | 9747809.9534 | 8997978.4186 | 8997978.4186 | -749831.5349 | 0 | 0.92308 | 0 | 0 | 74983153.488 | 232.9167 | 17.9167 | 2023-03-24 22:00
2648 | 2648 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-08-15 | 0.22 | 0.21 | 0 | 0 | 8248146.8837 | 7873231.1162 | 7873231.1162 | -374915.7674 | 0 | 0.95455 | 0 | 0 | 37491576.744 | 225.2381 | 10.2381 | 2023-03-17 05:43
2649 | 2649 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
2650 | 2650 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
2651 | 2651 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-08-15 | 0.18 | 0.16 | 0 | 0 | 1349696.7628 | 1199730.4558 | 1199730.4558 | -149966.307 | 0 | 0.88889 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 174.375 | 19.375 | 2023-02-07 09:00
2652 | 2652 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
2653 | 2653 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
2654 | 2654 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-08-15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 749831.5349 | 0 | 0 | -749831.5349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37491576.744 | 0 | 0 | 2023-03-07
2655 | 2655 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-08-15 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 1874578.8372 | 0 | 0 | -1874578.8372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-01
2656 | 2656 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-09-13
2657 | 2657 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-12-21
2658 | 2658 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
2659 | 2659 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
2660 | 2660 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
2661 | 2661 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-08-15 | 0.06 | 0.06 | 32522001.0403 | 162609253.699 | 84204754.8145 | 84204754.8145 | -78404498.8845 | 0 | 0.51783 | 1 | 2710154228.3167 | 2547544974.6177 | -1306741648.0756 | 290 | 0 | 2023-07-08
2662 | 2662 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 59456251 | 0 | 0 | -59456251 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59456251 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
2663 | 2663 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
2664 | 2664 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
2665 | 2665 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
2666 | 2666 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
2667 | 2667 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 37432164 | 59456251 | 0 | 0 | -59456251 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59456251 | 401161417.4615 | 0 | 0 | 2023-08-03
2668 | 2668 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 0 | 0 | 2023-08-03
2669 | 2669 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
2670 | 2670 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
2671 | 2671 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
2672 | 2672 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69730362.12 | 0 | 0 | 2023-03-23
2673 | 2673 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133265.32 | 0 | 0 | 2023-03-23
2674 | 2674 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
2675 | 2675 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
2676 | 2676 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
2677 | 2677 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
2678 | 2678 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
2679 | 2679 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
2680 | 2680 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
2681 | 2681 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
2682 | 2682 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
2683 | 2683 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
2684 | 2684 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
2685 | 2685 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
2686 | 2686 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
2687 | 2687 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
2688 | 2688 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
2689 | 2689 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
2690 | 2690 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
2691 | 2691 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
2692 | 2692 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
2693 | 2693 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
2694 | 2694 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
2695 | 2695 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
2696 | 2696 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
2697 | 2697 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
2698 | 2698 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
2699 | 2699 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
2700 | 2700 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
2701 | 2701 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
2702 | 2702 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
2703 | 2703 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
2704 | 2704 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
2705 | 2705 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
2706 | 2706 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
2707 | 2707 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
2708 | 2708 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
2709 | 2709 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
2710 | 2710 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
2711 | 2711 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
2712 | 2712 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
2713 | 2713 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
2714 | 2714 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
2715 | 2715 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
2716 | 2716 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
2717 | 2717 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
2718 | 2718 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
2719 | 2719 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
2720 | 2720 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
2721 | 2721 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
2722 | 2722 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
2723 | 2723 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
2724 | 2724 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 1573745.87 | 0 | 0 | -1573745.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1573745.87 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
2725 | 2725 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 109825.76 | 1573745.87 | 0 | 0 | -1573745.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1573745.87 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
2726 | 2726 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
2727 | 2727 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
2728 | 2728 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
2729 | 2729 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
2730 | 2730 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
2731 | 2731 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
2732 | 2732 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
2733 | 2733 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
2734 | 2734 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
2735 | 2735 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
2736 | 2736 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
2737 | 2737 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
2738 | 2738 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
2739 | 2739 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
2740 | 2740 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
2741 | 2741 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
2742 | 2742 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
2743 | 2743 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
2744 | 2744 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-08-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
2745 | 2745 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-08-30 | 0.2 | 0.2 | 0 | 331722468.4899 | 2280317181.9145 | 2280317181.9145 | 1948594713.4246 | 0 | 1 | 1 | 11401585909.5726 | 11069863441.0827 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
2746 | 2746 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2747 | 2747 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
2748 | 2748 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
2749 | 2749 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
2750 | 2750 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
2751 | 2751 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
2752 | 2752 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
2753 | 2753 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
2754 | 2754 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
2755 | 2755 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
2756 | 2756 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
2757 | 2757 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
2758 | 2758 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
2759 | 2759 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
2760 | 2760 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
2761 | 2761 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
2762 | 2762 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
2763 | 2763 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
2764 | 2764 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
2765 | 2765 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
2766 | 2766 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
2767 | 2767 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
2768 | 2768 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
2769 | 2769 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2770 | 2770 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
2771 | 2771 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
2772 | 2772 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
2773 | 2773 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
2774 | 2774 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
2775 | 2775 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
2776 | 2776 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
2777 | 2777 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2778 | 2778 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2779 | 2779 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2780 | 2780 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2781 | 2781 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-08-30 | 0.15 | 0.15 | 0 | 52336468.0499 | 325811976.9331 | 325811976.9331 | 273475508.8832 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2119743378.1707 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
2782 | 2782 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-08-30 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 3946920 | 3946920 | 3946920 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
2783 | 2783 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-08-30 | 0.31 | 0.31 | 180000 | 41293225.2599 | 114190832.4747 | 114190832.4747 | 72897607.2148 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 327064298.8521 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
2784 | 2784 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 180000 | 180000 | 0 | 0 | -180000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -180000 | 775434241.116 | 0 | 0 | 2023-08-14
2785 | 2785 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 251000 | 251000 | 0 | 0 | -251000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -251000 | 57072448.9664 | 0 | 0 | 2023-08-14
2786 | 2786 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 36500 | 216500 | 0 | 0 | -216500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -216500 | 99772063.3775 | 0 | 0 | 2023-08-14
2787 | 2787 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 0 | -30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30000 | 179358943.2 | 0 | 0 | 2023-08-14
2788 | 2788 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 900000 | 7668872 | 0 | 0 | -7668872 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7668872 | 264500000 | 0 | 0 | 2023-08-14
2789 | 2789 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 157857 | 0 | 0 | -157857 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157857 | 192280000 | 0 | 0 | 2023-08-14
2790 | 2790 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-08-30 | 0.31 | 0.31 | 996438.11 | 2539013.79 | 68997513.8891 | 68997513.8891 | 66458500.0991 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 220033611.6586 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
2791 | 2791 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-08-30 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
2792 | 2792 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
2793 | 2793 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-08-30 | 0.3 | 0.29 | 0 | 116415973.5905 | 304406603.47 | 294259716.6876 | 177843743.0971 | -10146886.7823 | 1 | 0.96667 | 1014688678.2333 | 898272704.6428 | 0 | 392.069 | 13.069 | 2023-07-06 01:39
2794 | 2794 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 26746290.4309 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 46612860.1722 | 0 | 1 | 1 | 73359150.6031 | 46612860.1722 | 0 | 76 | 0 | 2022-07-06
2795 | 2795 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
2796 | 2796 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
2797 | 2797 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
2798 | 2798 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
2799 | 2799 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
2800 | 2800 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
2801 | 2801 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
2802 | 2802 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-08-30 | 0.34 | 0.33 | 120000 | 18619953.0997 | 102844234.677 | 99819404.2453 | 81199451.1456 | -3024830.4317 | 1 | 0.97059 | 302483043.1676 | 283863090.0679 | 0 | 379.1515 | 11.1515 | 2023-07-04 03:38
2803 | 2803 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
2804 | 2804 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
2805 | 2805 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
2806 | 2806 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-08-30 | 0.32 | 0.31 | 0 | 0 | 32264857.9379 | 31256581.1273 | 31256581.1273 | -1008276.8106 | 0 | 0.96875 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 369.5484 | 11.5484 | 2023-07-04 13:10
2807 | 2807 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0.34 | 0.3 | 0 | 0 | 2637031.6584 | 2326792.6398 | 2326792.6398 | -310239.0186 | 0 | 0.88235 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 113.3333 | 13.3333 | 2022-12-07 08:00
2808 | 2808 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0.34 | 0.3 | 0 | 0 | 2637031.6584 | 2326792.6398 | 2326792.6398 | -310239.0186 | 0 | 0.88235 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 113.3333 | 13.3333 | 2022-12-07 08:00
2809 | 2809 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2023-06-23
2810 | 2810 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0.65 | 0.55 | 0 | 0 | 5041384.0528 | 4265786.5062 | 4265786.5062 | -775597.5466 | 0 | 0.84615 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 47.2727 | 7.2727 | 2022-10-01 06:33
2811 | 2811 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-12
2812 | 2812 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
2813 | 2813 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0.73 | 0.47 | 0 | 0 | 5661862.0901 | 3645308.4689 | 3645308.4689 | -2016553.6211 | 0 | 0.64384 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 23.2979 | 8.2979 | 2022-09-21 07:09
2814 | 2814 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-24
2815 | 2815 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
2816 | 2816 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-26
2817 | 2817 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
2818 | 2818 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
2819 | 2819 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
2820 | 2820 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-08-30 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 32264857.9379 | 32264857.9379 | 32264857.9379 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
2821 | 2821 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
2822 | 2822 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
2823 | 2823 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-04
2824 | 2824 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
2825 | 2825 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
2826 | 2826 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
2827 | 2827 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
2828 | 2828 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-08-30 | 0.1 | 0.08 | 0 | 25208273.0197 | 21347796.5587 | 17078237.247 | -8130035.7727 | -4269559.3117 | 0.67749 | 0.8 | 315103412.7462 | 289895139.7265 | -101625447.1589 | 162.5 | 32.5 | 2023-02-08 12:00
2829 | 2829 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-08-30 | 0.11 | 0.09 | 0 | 0 | 11741288.1073 | 9606508.4514 | 9606508.4514 | -2134779.6559 | 0 | 0.81818 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 158.8889 | 28.8889 | 2023-02-04 21:20
2830 | 2830 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
2831 | 2831 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-04
2832 | 2832 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
2833 | 2833 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
2834 | 2834 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
2835 | 2835 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
2836 | 2836 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
2837 | 2837 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0.58 | 0.49 | 0 | 0 | 5628055.4564 | 4754736.5063 | 4754736.5063 | -873318.9501 | 0 | 0.84483 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 53.2653 | 8.2653 | 2022-10-08 06:22
2838 | 2838 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
2839 | 2839 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
2840 | 2840 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
2841 | 2841 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2022-11-08
2842 | 2842 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
2843 | 2843 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
2844 | 2844 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
2845 | 2845 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
2846 | 2846 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-08-30 | 0.35 | 0.35 | 0 | 29701349.1902 | 90583797.9696 | 90583797.9696 | 60882448.7794 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 229109502.1515 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
2847 | 2847 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
2848 | 2848 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
2849 | 2849 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-08-30 | 0.31 | 0.31 | 0 | 0 | 64185091.1327 | 64185091.1327 | 64185091.1327 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
2850 | 2850 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
2851 | 2851 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
2852 | 2852 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
2853 | 2853 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
2854 | 2854 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
2855 | 2855 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
2856 | 2856 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
2857 | 2857 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-24
2858 | 2858 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
2859 | 2859 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-29
2860 | 2860 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
2861 | 2861 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
2862 | 2862 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-15
2863 | 2863 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-21
2864 | 2864 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
2865 | 2865 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-08-30 | 0.57 | 0.53 | 0 | 16140107.85 | 58557727.2987 | 54448413.1023 | 38308305.2523 | -4109314.1964 | 1 | 0.92982 | 102732854.9101 | 86592747.0601 | 0 | 93.566 | 6.566 | 2022-10-20 13:35
2866 | 2866 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
2867 | 2867 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
2868 | 2868 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
2869 | 2869 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
2870 | 2870 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
2871 | 2871 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-08-30 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 5707381 | 1141476.2 | 1141476.2 | -4565904.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 11414762 | 50 | 40 | 2022-10-24
2872 | 2872 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-09-26
2873 | 2873 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-10
2874 | 2874 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-14
2875 | 2875 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-08-30 | 0.28 | 0.2 | 0 | 0 | 7845435.57 | 5603882.55 | 5603882.55 | -2241553.02 | 0 | 0.71429 | 0 | 0 | 28019412.75 | 81.2 | 23.2 | 2022-11-19 04:48
2876 | 2876 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-08-30 | 0.57 | 0.43 | 0 | 0 | 5323688.4225 | 4016115.8275 | 4016115.8275 | -1307572.595 | 0 | 0.75439 | 0 | 0 | 9339804.25 | 37.1163 | 9.1163 | 2022-10-01 02:47
2877 | 2877 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-13
2878 | 2878 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
2879 | 2879 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
2880 | 2880 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
2881 | 2881 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-08-30 | 0.26 | 0.25 | 0 | 0 | 995328458.3443 | 957046594.5618 | 957046594.5618 | -38281863.7825 | 0 | 0.96154 | 0 | 0 | 3828186378.2473 | 330.72 | 12.72 | 2023-05-31 17:17
2882 | 2882 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-08-30 | 0.45 | 0.44 | 0 | 0 | 388481262.1057 | 379848345.17 | 379848345.17 | -8632916.9357 | 0 | 0.97778 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 230.1136 | 5.1136 | 2023-02-05 02:44
2883 | 2883 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-08-30 | 0.45 | 0.44 | 0 | 0 | 388481262.1057 | 379848345.17 | 379848345.17 | -8632916.9357 | 0 | 0.97778 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 230.1136 | 5.1136 | 2023-02-05 02:44
2884 | 2884 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-08-30 | 0.45 | 0.44 | 0 | 0 | 77696252.4211 | 75969669.034 | 75969669.034 | -1726583.3871 | 0 | 0.97778 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 5 | 2023-01-30
2885 | 2885 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-08-30 | 0.45 | 0.44 | 0 | 0 | 77696252.4211 | 75969669.034 | 75969669.034 | -1726583.3871 | 0 | 0.97778 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 5 | 2023-01-30
2886 | 2886 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-08-30 | 0.45 | 0.44 | 0 | 0 | 77696252.4211 | 75969669.034 | 75969669.034 | -1726583.3871 | 0 | 0.97778 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 5 | 2023-01-30
2887 | 2887 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-08-30 | 0.45 | 0.43 | 0 | 0 | 77696252.4211 | 74243085.6469 | 74243085.6469 | -3453166.7743 | 0 | 0.95556 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 235.4651 | 10.4651 | 2023-02-10 11:10
2888 | 2888 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-08-30 | 0.45 | 0.44 | 0 | 0 | 77696252.4211 | 75969669.034 | 75969669.034 | -1726583.3871 | 0 | 0.97778 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 5 | 2023-01-30
2889 | 2889 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099091.79 | 0 | 0 | 2023-02-28
2890 | 2890 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-10-26
2891 | 2891 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
2892 | 2892 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
2893 | 2893 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
2894 | 2894 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
2895 | 2895 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
2896 | 2896 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 0 | 0 | 2023-03-03
2897 | 2897 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
2898 | 2898 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
2899 | 2899 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
2900 | 2900 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
2901 | 2901 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
2902 | 2902 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
2903 | 2903 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
2904 | 2904 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
2905 | 2905 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
2906 | 2906 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
2907 | 2907 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
2908 | 2908 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
2909 | 2909 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
2910 | 2910 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
2911 | 2911 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-01-25
2912 | 2912 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-09-30
2913 | 2913 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-12
2914 | 2914 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-24
2915 | 2915 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
2916 | 2916 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
2917 | 2917 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
2918 | 2918 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
2919 | 2919 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
2920 | 2920 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
2921 | 2921 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
2922 | 2922 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
2923 | 2923 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
2924 | 2924 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
2925 | 2925 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
2926 | 2926 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
2927 | 2927 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
2928 | 2928 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
2929 | 2929 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
2930 | 2930 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
2931 | 2931 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
2932 | 2932 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
2933 | 2933 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
2934 | 2934 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
2935 | 2935 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-08-30 | 0.23 | 0.24 | 0 | 0 | 543222887.8239 | 566841274.2511 | 566841274.2511 | 23618386.4271 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 304.75 | -13.25 | 2023-05-05 18:00
2936 | 2936 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-08-30 | 0.35 | 0.36 | 0 | 0 | 693742568.022 | 713563784.2512 | 713563784.2512 | 19821216.2292 | 0 | 1.0286 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 309.1667 | -8.8333 | 2023-05-10 04:00
2937 | 2937 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
2938 | 2938 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
2939 | 2939 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
2940 | 2940 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 0.39 | 0.37 | 0 | 0 | 110432490.4198 | 104769285.7829 | 104769285.7829 | -5663204.6369 | 0 | 0.94872 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 190.7838 | 9.7838 | 2023-01-23 18:49
2941 | 2941 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
2942 | 2942 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
2943 | 2943 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
2944 | 2944 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 2023-03-13
2945 | 2945 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-24
2946 | 2946 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
2947 | 2947 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
2948 | 2948 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
2949 | 2949 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
2950 | 2950 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
2951 | 2951 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
2952 | 2952 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-08-30 | 0.2 | 0.18 | 0 | 0 | 14996630.6976 | 13496967.6278 | 13496967.6278 | -1499663.0698 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 74983153.488 | 238.8889 | 23.8889 | 2023-03-30 21:20
2953 | 2953 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-08-30 | 0.28 | 0.26 | 0 | 0 | 10497641.4883 | 9747809.9534 | 9747809.9534 | -749831.5349 | 0 | 0.92857 | 0 | 0 | 37491576.744 | 231.5385 | 16.5385 | 2023-03-23 12:55
2954 | 2954 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
2955 | 2955 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
2956 | 2956 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-08-30 | 0.26 | 0.24 | 0 | 0 | 1949561.9907 | 1799595.6837 | 1799595.6837 | -149966.307 | 0 | 0.92308 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 167.9167 | 12.9167 | 2023-01-31 22:00
2957 | 2957 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
2958 | 2958 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
2959 | 2959 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-08-30 | 0.09 | 0.07 | 0 | 0 | 3374241.907 | 2624410.3721 | 2624410.3721 | -749831.5349 | 0 | 0.77778 | 0 | 0 | 37491576.744 | 218.5714 | 48.5714 | 2023-04-24 13:43
2960 | 2960 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
2961 | 2961 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-08-30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 3749157.6744 | 1249719.2248 | 1249719.2248 | -2499438.4496 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 6248596.124 | 30 | 20 | 2022-10-03
2962 | 2962 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2022-12-21
2963 | 2963 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
2964 | 2964 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
2965 | 2965 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
2966 | 2966 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-08-30 | 0.1 | 0.1 | 11659533.66 | 195123971.899 | 140341258.0241 | 140341258.0241 | -54782713.8749 | 0 | 0.71924 | 1 | 1951239718.99 | 1756115747.091 | -547827138.7489 | 290 | 0 | 2023-07-08
2967 | 2967 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 59456251 | 0 | 0 | -59456251 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59456251 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
2968 | 2968 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
2969 | 2969 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
2970 | 2970 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
2971 | 2971 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
2972 | 2972 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 59456251 | 0 | 0 | -59456251 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59456251 | 401161417.4615 | 0 | 0 | 2023-08-03
2973 | 2973 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 0 | 0 | 2023-08-03
2974 | 2974 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
2975 | 2975 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
2976 | 2976 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
2977 | 2977 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69730362.12 | 0 | 0 | 2023-03-23
2978 | 2978 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133265.32 | 0 | 0 | 2023-03-23
2979 | 2979 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
2980 | 2980 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
2981 | 2981 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
2982 | 2982 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
2983 | 2983 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
2984 | 2984 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
2985 | 2985 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
2986 | 2986 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
2987 | 2987 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
2988 | 2988 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
2989 | 2989 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
2990 | 2990 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
2991 | 2991 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
2992 | 2992 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
2993 | 2993 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
2994 | 2994 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
2995 | 2995 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
2996 | 2996 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
2997 | 2997 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
2998 | 2998 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
2999 | 2999 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
3000 | 3000 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
3001 | 3001 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
3002 | 3002 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
3003 | 3003 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
3004 | 3004 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
3005 | 3005 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
3006 | 3006 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
3007 | 3007 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
3008 | 3008 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
3009 | 3009 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
3010 | 3010 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
3011 | 3011 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
3012 | 3012 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
3013 | 3013 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
3014 | 3014 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
3015 | 3015 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
3016 | 3016 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
3017 | 3017 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
3018 | 3018 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
3019 | 3019 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
3020 | 3020 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
3021 | 3021 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
3022 | 3022 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
3023 | 3023 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
3024 | 3024 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
3025 | 3025 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
3026 | 3026 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
3027 | 3027 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
3028 | 3028 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
3029 | 3029 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1573745.87 | 0 | 0 | -1573745.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1573745.87 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
3030 | 3030 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 1573745.87 | 0 | 0 | -1573745.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1573745.87 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
3031 | 3031 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
3032 | 3032 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
3033 | 3033 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
3034 | 3034 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
3035 | 3035 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
3036 | 3036 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
3037 | 3037 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
3038 | 3038 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
3039 | 3039 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
3040 | 3040 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
3041 | 3041 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
3042 | 3042 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
3043 | 3043 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
3044 | 3044 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
3045 | 3045 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
3046 | 3046 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
3047 | 3047 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
3048 | 3048 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
3049 | 3049 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-08-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
3050 | 3050 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-09-15 | 0.23 | 0.23 | 0 | 514875971.8795 | 2622364759.2017 | 2622364759.2017 | 2107488787.3222 | 0 | 1 | 1 | 11401585909.5726 | 10886709937.6931 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
3051 | 3051 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3052 | 3052 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
3053 | 3053 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
3054 | 3054 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
3055 | 3055 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
3056 | 3056 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
3057 | 3057 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
3058 | 3058 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
3059 | 3059 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
3060 | 3060 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
3061 | 3061 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
3062 | 3062 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
3063 | 3063 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3064 | 3064 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3065 | 3065 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
3066 | 3066 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3067 | 3067 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3068 | 3068 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
3069 | 3069 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
3070 | 3070 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
3071 | 3071 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
3072 | 3072 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
3073 | 3073 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
3074 | 3074 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3075 | 3075 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
3076 | 3076 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
3077 | 3077 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
3078 | 3078 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
3079 | 3079 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
3080 | 3080 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
3081 | 3081 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
3082 | 3082 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3083 | 3083 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3084 | 3084 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3085 | 3085 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3086 | 3086 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-09-15 | 0.18 | 0.18 | 0 | 105408295.5896 | 390974372.3197 | 390974372.3197 | 285566076.7301 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2066671550.631 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
3087 | 3087 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-09-15 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 4328880 | 4328880 | 4328880 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
3088 | 3088 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-09-15 | 0.34 | 0.34 | 11150960.0905 | 52444185.3504 | 125241558.1981 | 125241558.1981 | 72797372.8477 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 315913338.7616 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
3089 | 3089 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-09-15 | 0.03 | 0.03 | 23857877.9492 | 24037877.9492 | 23263027.2335 | 23263027.2335 | -774850.7157 | 0 | 0.96777 | 1 | 801262598.3067 | 777224720.3575 | -25828357.1906 | 287 | 0 | 2023-08-14
3090 | 3090 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-09-15 | 0.03 | 0.03 | 15971500 | 16222500 | 1712173.469 | 1712173.469 | -14510326.531 | 0 | 0.10554 | 1 | 540750000 | 524527500 | -483677551.0336 | 287 | 0 | 2023-08-14
3091 | 3091 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-09-15 | 0.01 | 0.01 | 0 | 216500 | 997720.6338 | 997720.6338 | 781220.6338 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99555563.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
3092 | 3092 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-09-15 | 0.01 | 0.01 | 478424.5 | 508424.5 | 1793589.432 | 1793589.432 | 1285164.932 | 0 | 1 | 1 | 179358943.2 | 178850518.7 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
3093 | 3093 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-09-15 | 0.03 | 0.03 | 1613065 | 9281937 | 7935000 | 7935000 | -1346937 | 0 | 0.85489 | 1 | 309397900 | 300115963 | -44897900 | 287 | 0 | 2023-08-14
3094 | 3094 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-09-15 | 0.03 | 0.03 | 0 | 157857 | 5768400 | 5768400 | 5610543 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 192122143 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
3095 | 3095 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-09-15 | 0.34 | 0.34 | 0 | 2539013.79 | 75674692.6525 | 75674692.6525 | 73135678.8625 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 220033611.6586 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
3096 | 3096 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-09-15 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
3097 | 3097 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3098 | 3098 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-09-15 | 0.35 | 0.33 | 0 | 159744922.7508 | 355141037.3816 | 334847263.817 | 175102341.0662 | -20293773.5647 | 1 | 0.94286 | 1014688678.2333 | 854943755.4825 | 0 | 401.9697 | 22.9697 | 2023-07-15 23:16
3099 | 3099 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 6581873.1001 | 33328163.531 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 40030987.0721 | 0 | 1 | 1 | 73359150.6031 | 40030987.0721 | 0 | 76 | 0 | 2022-07-06
3100 | 3100 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
3101 | 3101 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
3102 | 3102 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
3103 | 3103 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
3104 | 3104 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
3105 | 3105 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
3106 | 3106 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
3107 | 3107 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-09-15 | 0.41 | 0.4 | 14203223.9301 | 32823177.0298 | 124018047.6987 | 120993217.2671 | 88170040.2373 | -3024830.4317 | 1 | 0.97561 | 302483043.1676 | 269659866.1378 | 0 | 377.2 | 9.2 | 2023-07-02 04:48
3108 | 3108 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
3109 | 3109 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
3110 | 3110 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
3111 | 3111 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-09-15 | 0.4 | 0.38 | 0 | 0 | 40331072.4224 | 38314518.8012 | 38314518.8012 | -2016553.6211 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 376.8421 | 18.8421 | 2023-07-11 20:13
3112 | 3112 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0.47 | 0.42 | 0 | 0 | 3645308.4689 | 3257509.6957 | 3257509.6957 | -387798.7733 | 0 | 0.89362 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 111.9048 | 11.9048 | 2022-12-05 21:43
3113 | 3113 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0.47 | 0.42 | 0 | 0 | 3645308.4689 | 3257509.6957 | 3257509.6957 | -387798.7733 | 0 | 0.89362 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 111.9048 | 11.9048 | 2022-12-05 21:43
3114 | 3114 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 77559.7547 | 0 | 0 | -77559.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2023-06-23
3115 | 3115 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0.98 | 0.85 | 0 | 0 | 7600855.9565 | 6592579.146 | 6592579.146 | -1008276.8106 | 0 | 0.86735 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 46.1176 | 6.1176 | 2022-09-30 02:49
3116 | 3116 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-12
3117 | 3117 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
3118 | 3118 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
3119 | 3119 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 1008276.8106 | 0 | 0 | -1008276.8106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-24
3120 | 3120 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
3121 | 3121 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-26
3122 | 3122 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
3123 | 3123 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
3124 | 3124 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
3125 | 3125 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-09-15 | 0.39 | 0.35 | 0 | 0 | 39322795.6118 | 35289688.3696 | 35289688.3696 | -4033107.2422 | 0 | 0.89744 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 232.8857 | 23.8857 | 2023-01-23 21:15
3126 | 3126 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
3127 | 3127 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
3128 | 3128 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 0.2 | 0.09 | 0 | 0 | 2880790.8873 | 1296355.8993 | 1296355.8993 | -1584434.988 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 100 | 55 | 2022-12-29
3129 | 3129 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
3130 | 3130 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
3131 | 3131 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
3132 | 3132 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
3133 | 3133 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-09-15 | 0.15 | 0.13 | 5896193.05 | 31104466.0697 | 32021694.8381 | 27752135.5264 | -3352330.5433 | -4269559.3117 | 0.89222 | 0.86667 | 239265123.6131 | 208160657.5434 | -25787158.0257 | 150 | 20 | 2023-01-27
3134 | 3134 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-09-15 | 0.16 | 0.14 | 0 | 0 | 17078237.247 | 14943457.5911 | 14943457.5911 | -2134779.6559 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 148.5714 | 18.5714 | 2023-01-25 13:43
3135 | 3135 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
3136 | 3136 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-04
3137 | 3137 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
3138 | 3138 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
3139 | 3139 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
3140 | 3140 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
3141 | 3141 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
3142 | 3142 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0.87 | 0.76 | 0 | 0 | 8442083.1846 | 7374693.3567 | 7374693.3567 | -1067389.8279 | 0 | 0.87356 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 51.5132 | 6.5132 | 2022-10-06 12:19
3143 | 3143 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-10-18
3144 | 3144 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
3145 | 3145 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
3146 | 3146 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2022-11-08
3147 | 3147 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
3148 | 3148 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
3149 | 3149 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
3150 | 3150 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
3151 | 3151 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-09-15 | 0.39 | 0.37 | 9440911.7501 | 39142260.9403 | 100936232.0233 | 95760014.9964 | 56617754.0561 | -5176217.0268 | 1 | 0.94872 | 258810851.3417 | 219668590.4014 | 0 | 217.1351 | 11.1351 | 2022-12-14 03:15
3152 | 3152 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
3153 | 3153 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
3154 | 3154 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-09-15 | 0.35 | 0.32 | 0 | 0 | 72467038.3757 | 66255577.9435 | 66255577.9435 | -6211460.4322 | 0 | 0.91429 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 225.3125 | 19.3125 | 2022-12-22 07:30
3155 | 3155 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
3156 | 3156 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
3157 | 3157 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
3158 | 3158 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
3159 | 3159 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
3160 | 3160 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
3161 | 3161 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0.3 | 0.13 | 0 | 0 | 4140973.6215 | 1794421.9026 | 1794421.9026 | -2346551.7188 | 0 | 0.43333 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 69.2308 | 39.2308 | 2022-11-26 05:32
3162 | 3162 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-24
3163 | 3163 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
3164 | 3164 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-29
3165 | 3165 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
3166 | 3166 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-18
3167 | 3167 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-15
3168 | 3168 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-21
3169 | 3169 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
3170 | 3170 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-09-15 | 0.7 | 0.65 | 7206747.33 | 23346855.18 | 71912998.4371 | 66776355.6915 | 43429500.5115 | -5136642.7455 | 1 | 0.92857 | 102732854.9101 | 79385999.7301 | 0 | 93.6923 | 6.6923 | 2022-10-20 16:37
3171 | 3171 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
3172 | 3172 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
3173 | 3173 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
3174 | 3174 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
3175 | 3175 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
3176 | 3176 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
3177 | 3177 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-09-15 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 9131809.6 | 3424428.6 | 3424428.6 | -5707381 | 0 | 0.375 | 0 | 0 | 11414762 | 26.6667 | 16.6667 | 2022-10-12 16:00
3178 | 3178 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-10
3179 | 3179 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11414762 | 0 | 0 | 2022-10-14
3180 | 3180 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-09-15 | 0.5 | 0.41 | 0 | 0 | 14009706.375 | 11487959.2275 | 11487959.2275 | -2521747.1475 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 28019412.75 | 70.7317 | 12.7317 | 2022-11-08 17:34
3181 | 3181 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-09-15 | 1 | 0.86 | 0 | 0 | 9339804.25 | 8032231.655 | 8032231.655 | -1307572.595 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 9339804.25 | 32.5581 | 4.5581 | 2022-09-26 13:24
3182 | 3182 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-09-15 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 560388.255 | 0 | 0 | -560388.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-13
3183 | 3183 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
3184 | 3184 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-09-15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 104137.0113 | 0 | 0 | -104137.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
3185 | 3185 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-09-15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 611970.9862 | 0 | 0 | -611970.9862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
3186 | 3186 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-09-15 | 0.31 | 0.29 | 0 | 0 | 1186737777.2567 | 1110174049.6917 | 1110174049.6917 | -76563727.5649 | 0 | 0.93548 | 0 | 0 | 3828186378.2473 | 339.931 | 21.931 | 2023-06-09 22:21
3187 | 3187 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-09-15 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0 | 440278763.7198 | 423012929.8484 | 423012929.8484 | -17265833.8714 | 0 | 0.96078 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 234.1837 | 9.1837 | 2023-02-09 04:24
3188 | 3188 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-09-15 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0 | 440278763.7198 | 423012929.8484 | 423012929.8484 | -17265833.8714 | 0 | 0.96078 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 234.1837 | 9.1837 | 2023-02-09 04:24
3189 | 3189 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-09-15 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0 | 88055752.744 | 84602585.9697 | 84602585.9697 | -3453166.7743 | 0 | 0.96078 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 228.9796 | 8.9796 | 2023-02-02 23:31
3190 | 3190 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-09-15 | 0.52 | 0.49 | 0 | 0 | 89782336.1311 | 84602585.9697 | 84602585.9697 | -5179750.1614 | 0 | 0.94231 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 233.4694 | 13.4694 | 2023-02-07 11:16
3191 | 3191 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-09-15 | 0.52 | 0.49 | 0 | 0 | 89782336.1311 | 84602585.9697 | 84602585.9697 | -5179750.1614 | 0 | 0.94231 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 233.4694 | 13.4694 | 2023-02-07 11:16
3192 | 3192 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-09-15 | 0.5 | 0.48 | 0 | 0 | 86329169.3568 | 82876002.5825 | 82876002.5825 | -3453166.7743 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 234.375 | 9.375 | 2023-02-09 09:00
3193 | 3193 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-09-15 | 0.51 | 0.49 | 0 | 0 | 88055752.744 | 84602585.9697 | 84602585.9697 | -3453166.7743 | 0 | 0.96078 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 228.9796 | 8.9796 | 2023-02-02 23:31
3194 | 3194 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099091.79 | 0 | 0 | 2023-02-28
3195 | 3195 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-10-26
3196 | 3196 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
3197 | 3197 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
3198 | 3198 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
3199 | 3199 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
3200 | 3200 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
3201 | 3201 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-09-15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 4579737.9669 | 0 | 0 | -4579737.9669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 0 | 0 | 2023-03-03
3202 | 3202 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
3203 | 3203 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
3204 | 3204 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
3205 | 3205 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
3206 | 3206 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
3207 | 3207 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
3208 | 3208 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
3209 | 3209 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
3210 | 3210 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
3211 | 3211 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
3212 | 3212 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
3213 | 3213 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
3214 | 3214 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
3215 | 3215 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
3216 | 3216 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-09-15 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 3663790.3735 | 0 | 0 | -3663790.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-01-25
3217 | 3217 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5233986.2479 | 0 | 0 | -5233986.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-09-30
3218 | 3218 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-12
3219 | 3219 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-24
3220 | 3220 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
3221 | 3221 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
3222 | 3222 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
3223 | 3223 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
3224 | 3224 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
3225 | 3225 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
3226 | 3226 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
3227 | 3227 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
3228 | 3228 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
3229 | 3229 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
3230 | 3230 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
3231 | 3231 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
3232 | 3232 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
3233 | 3233 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
3234 | 3234 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
3235 | 3235 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
3236 | 3236 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
3237 | 3237 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
3238 | 3238 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
3239 | 3239 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
3240 | 3240 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-09-15 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 614078047.1053 | 614078047.1053 | 614078047.1053 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 318 | 0 | 2023-05-19
3241 | 3241 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-09-15 | 0.39 | 0.4 | 0 | 0 | 773027432.9388 | 792848649.168 | 792848649.168 | 19821216.2292 | 0 | 1.0256 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 310.05 | -7.95 | 2023-05-11 01:12
3242 | 3242 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
3243 | 3243 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
3244 | 3244 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
3245 | 3245 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 0.46 | 0.44 | 0 | 0 | 130253706.649 | 124590502.0121 | 124590502.0121 | -5663204.6369 | 0 | 0.95652 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 189.2273 | 8.2273 | 2023-01-22 05:27
3246 | 3246 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
3247 | 3247 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
3248 | 3248 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
3249 | 3249 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 2023-03-13
3250 | 3250 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-24
3251 | 3251 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
3252 | 3252 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
3253 | 3253 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
3254 | 3254 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
3255 | 3255 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
3256 | 3256 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
3257 | 3257 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-09-15 | 0.26 | 0.24 | 0 | 0 | 19495619.9069 | 17995956.8371 | 17995956.8371 | -1499663.0698 | 0 | 0.92308 | 0 | 0 | 74983153.488 | 232.9167 | 17.9167 | 2023-03-24 22:00
3258 | 3258 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-09-15 | 0.34 | 0.32 | 0 | 0 | 12747136.093 | 11997304.5581 | 11997304.5581 | -749831.5349 | 0 | 0.94118 | 0 | 0 | 37491576.744 | 228.4375 | 13.4375 | 2023-03-20 10:30
3259 | 3259 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
3260 | 3260 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
3261 | 3261 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-09-15 | 0.35 | 0.32 | 0 | 0 | 2624410.3721 | 2399460.9116 | 2399460.9116 | -224949.4605 | 0 | 0.91429 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 169.5312 | 14.5312 | 2023-02-02 12:45
3262 | 3262 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
3263 | 3263 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
3264 | 3264 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-09-15 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 | 6373568.0465 | 5248820.7442 | 5248820.7442 | -1124747.3023 | 0 | 0.82353 | 0 | 0 | 37491576.744 | 206.4286 | 36.4286 | 2023-04-12 10:17
3265 | 3265 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
3266 | 3266 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
3267 | 3267 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-09-15 | 0.11 | 0.05 | 0 | 0 | 687345.5736 | 312429.8062 | 312429.8062 | -374915.7674 | 0 | 0.45455 | 0 | 0 | 6248596.124 | 187 | 102 | 2023-04-02
3268 | 3268 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
3269 | 3269 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
3270 | 3270 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
3271 | 3271 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-09-15 | 0.15 | 0.15 | 52836089.2903 | 267627090.2796 | 210511887.0362 | 210511887.0362 | -57115203.2434 | 0 | 0.78659 | 1 | 1784180601.864 | 1516553511.5844 | -380768021.6229 | 290 | 0 | 2023-07-08
3272 | 3272 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-09-15 | 0.02 | 0.01 | 0 | 93372888.3993 | 33652737.133 | 16826368.5665 | -76546519.8328 | -16826368.5665 | 0.18021 | 0.5 | 9337288839.93 | 9243915951.5307 | -7654651983.282 | 556 | 278 | 2024-05-07
3273 | 3273 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-09-15 | 0.77 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
3274 | 3274 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-09-15 | 1 | 0.67 | 2580306.4393 | 2580306.4393 | 0 | 0 | -2580306.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2580306.4393 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
3275 | 3275 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-09-15 | 0.57 | 0 | 6200000 | 6200000 | 0 | 0 | -6200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6200000 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
3276 | 3276 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-09-15 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 16826368.5665 | 0 | 0 | -16826368.5665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 0 | 0 | 2023-08-03
3277 | 3277 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-09-15 | 0.02 | 0 | 14603832.44 | 74060083.44 | 8023228.3492 | 0 | -74060083.44 | -8023228.3492 | 0 | 0 | 0 | -74060083.44 | 401161417.4615 | 0 | 0 | 2023-08-03
3278 | 3278 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-09-15 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 11961093.8361 | 0 | 0 | -11961093.8361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 0 | 0 | 2023-08-03
3279 | 3279 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
3280 | 3280 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
3281 | 3281 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
3282 | 3282 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69730362.12 | 0 | 0 | 2023-03-23
3283 | 3283 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133265.32 | 0 | 0 | 2023-03-23
3284 | 3284 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
3285 | 3285 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
3286 | 3286 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
3287 | 3287 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
3288 | 3288 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
3289 | 3289 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
3290 | 3290 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 10532498.52 | 10532498.52 | 0 | 0 | -10532498.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10532498.52 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
3291 | 3291 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
3292 | 3292 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
3293 | 3293 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
3294 | 3294 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
3295 | 3295 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
3296 | 3296 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
3297 | 3297 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
3298 | 3298 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
3299 | 3299 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
3300 | 3300 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
3301 | 3301 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
3302 | 3302 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
3303 | 3303 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
3304 | 3304 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
3305 | 3305 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
3306 | 3306 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
3307 | 3307 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
3308 | 3308 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
3309 | 3309 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
3310 | 3310 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
3311 | 3311 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
3312 | 3312 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
3313 | 3313 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
3314 | 3314 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
3315 | 3315 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
3316 | 3316 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
3317 | 3317 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
3318 | 3318 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
3319 | 3319 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
3320 | 3320 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
3321 | 3321 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
3322 | 3322 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
3323 | 3323 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
3324 | 3324 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
3325 | 3325 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
3326 | 3326 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
3327 | 3327 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
3328 | 3328 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
3329 | 3329 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
3330 | 3330 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
3331 | 3331 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
3332 | 3332 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
3333 | 3333 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
3334 | 3334 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1573745.87 | 0 | 0 | -1573745.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1573745.87 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
3335 | 3335 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1573745.87 | 0 | 0 | -1573745.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1573745.87 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
3336 | 3336 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
3337 | 3337 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
3338 | 3338 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
3339 | 3339 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
3340 | 3340 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
3341 | 3341 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
3342 | 3342 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
3343 | 3343 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
3344 | 3344 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
3345 | 3345 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
3346 | 3346 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
3347 | 3347 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
3348 | 3348 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
3349 | 3349 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
3350 | 3350 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
3351 | 3351 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
3352 | 3352 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
3353 | 3353 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
3354 | 3354 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
3355 | 3355 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-09-30 | 0.28 | 0.28 | 0 | 620612973.2795 | 3192444054.6803 | 3192444054.6803 | 2571831081.4008 | 0 | 1 | 1 | 11401585909.5726 | 10780972936.2931 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
3356 | 3356 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3357 | 3357 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
3358 | 3358 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
3359 | 3359 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
3360 | 3360 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
3361 | 3361 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
3362 | 3362 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
3363 | 3363 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
3364 | 3364 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
3365 | 3365 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
3366 | 3366 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
3367 | 3367 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
3368 | 3368 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3369 | 3369 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3370 | 3370 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
3371 | 3371 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3372 | 3372 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3373 | 3373 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
3374 | 3374 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
3375 | 3375 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
3376 | 3376 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
3377 | 3377 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
3378 | 3378 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
3379 | 3379 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3380 | 3380 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
3381 | 3381 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
3382 | 3382 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
3383 | 3383 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
3384 | 3384 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
3385 | 3385 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
3386 | 3386 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
3387 | 3387 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3388 | 3388 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3389 | 3389 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3390 | 3390 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3391 | 3391 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-09-30 | 0.22 | 0.22 | 0 | 118979398.1596 | 477857566.1685 | 477857566.1685 | 358878168.0089 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2053100448.061 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
3392 | 3392 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 4710840 | 4710840 | 4710840 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
3393 | 3393 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-09-30 | 0.37 | 0.37 | 111000 | 52555185.3504 | 136292283.9214 | 136292283.9214 | 83737098.571 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 315802338.7616 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
3394 | 3394 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-09-30 | 0.08 | 0.08 | 2620000 | 26657877.9492 | 62034739.2893 | 62034739.2893 | 35376861.3401 | 0 | 1 | 1 | 775434241.116 | 748776363.1668 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
3395 | 3395 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-09-30 | 0.08 | 0.08 | 8154362 | 24376862 | 4565795.9173 | 4565795.9173 | -19811066.0827 | 0 | 0.1873 | 1 | 304710775 | 280333913 | -247638326.0336 | 287 | 0 | 2023-08-14
3396 | 3396 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-09-30 | 0.06 | 0.06 | 95549 | 312049 | 5986323.8026 | 5986323.8026 | 5674274.8026 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99460014.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
3397 | 3397 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-09-30 | 0.06 | 0.06 | 0 | 508424.5 | 10761536.592 | 10761536.592 | 10253112.092 | 0 | 1 | 1 | 179358943.2 | 178850518.7 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
3398 | 3398 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-09-30 | 0.08 | 0.08 | 477000 | 9758937 | 21160000 | 21160000 | 11401063 | 0 | 1 | 1 | 264500000 | 254741063 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
3399 | 3399 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-09-30 | 0.08 | 0.08 | 0 | 157857 | 15382400 | 15382400 | 15224543 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 192122143 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
3400 | 3400 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-09-30 | 0.37 | 0.37 | 2113191.57 | 4652205.36 | 82351871.416 | 82351871.416 | 77699666.056 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 217920420.0886 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
3401 | 3401 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-09-30 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
3402 | 3402 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3403 | 3403 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-09-30 | 0.46 | 0.42 | 0 | 159744922.7508 | 466756791.9873 | 426169244.858 | 266424322.1072 | -40587547.1293 | 1 | 0.91304 | 1014688678.2333 | 854943755.4825 | 0 | 415.0952 | 36.0952 | 2023-07-29 02:17
3404 | 3404 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 33328163.531 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 40030987.0721 | 0 | 1 | 1 | 73359150.6031 | 40030987.0721 | 0 | 76 | 0 | 2022-07-06
3405 | 3405 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
3406 | 3406 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
3407 | 3407 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
3408 | 3408 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
3409 | 3409 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
3410 | 3410 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
3411 | 3411 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
3412 | 3412 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-09-30 | 0.5 | 0.49 | 0 | 32823177.0298 | 151241521.5838 | 148216691.1521 | 115393514.1223 | -3024830.4317 | 1 | 0.98 | 302483043.1676 | 269659866.1378 | 0 | 375.5102 | 7.5102 | 2023-06-30 12:15
3413 | 3413 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
3414 | 3414 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
3415 | 3415 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
3416 | 3416 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-09-30 | 0.49 | 0.47 | 0 | 0 | 49405563.7174 | 47389010.0963 | 47389010.0963 | -2016553.6211 | 0 | 0.95918 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 373.234 | 15.234 | 2023-07-08 05:37
3417 | 3417 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0.6 | 0.54 | 0 | 0 | 4653585.2795 | 4188226.7516 | 4188226.7516 | -465358.528 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 111.1111 | 11.1111 | 2022-12-05 02:40
3418 | 3418 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0.6 | 0.54 | 0 | 0 | 4653585.2795 | 4188226.7516 | 4188226.7516 | -465358.528 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 111.1111 | 11.1111 | 2022-12-05 02:40
3419 | 3419 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 77559.7547 | 77559.7547 | 77559.7547 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 184 | 0 | 2023-06-23
3420 | 3420 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
3421 | 3421 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 | 6204780.3727 | 3102390.1863 | 3102390.1863 | -3102390.1863 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 15 | 2022-10-27
3422 | 3422 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
3423 | 3423 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
3424 | 3424 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0.57 | 0.37 | 0 | 0 | 4420906.0155 | 2869710.9224 | 2869710.9224 | -1551195.0932 | 0 | 0.64912 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 46.2162 | 16.2162 | 2022-11-09 05:11
3425 | 3425 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
3426 | 3426 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-10-26
3427 | 3427 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
3428 | 3428 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
3429 | 3429 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
3430 | 3430 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-09-30 | 0.48 | 0.44 | 0 | 0 | 48397286.9068 | 44364179.6646 | 44364179.6646 | -4033107.2422 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 228 | 19 | 2023-01-19
3431 | 3431 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
3432 | 3432 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
3433 | 3433 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 0.49 | 0.36 | 0 | 0 | 7057937.6739 | 5185423.5972 | 5185423.5972 | -1872514.0768 | 0 | 0.73469 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 61.25 | 16.25 | 2022-11-20 06:00
3434 | 3434 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
3435 | 3435 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
3436 | 3436 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
3437 | 3437 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
3438 | 3438 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-09-30 | 0.25 | 0.2 | 0 | 31104466.0697 | 53369491.3968 | 42695593.1175 | 11591127.0478 | -10673898.2794 | 1.3727 | 0.8 | 155522330.3485 | 124417864.2788 | 57955635.2389 | 162.5 | 32.5 | 2023-02-08 12:00
3439 | 3439 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-09-30 | 0.27 | 0.22 | 0 | 0 | 28819525.3543 | 23482576.2146 | 23482576.2146 | -5336949.1397 | 0 | 0.81481 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 159.5455 | 29.5455 | 2023-02-05 13:05
3440 | 3440 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 5822126.3342 | 2911063.1671 | 2911063.1671 | -2911063.1671 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 40 | 20 | 2022-11-07
3441 | 3441 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-04
3442 | 3442 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
3443 | 3443 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
3444 | 3444 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
3445 | 3445 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
3446 | 3446 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
3447 | 3447 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
3448 | 3448 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0.47 | 0.07 | 0 | 0 | 4560665.6285 | 679248.0723 | 679248.0723 | -3881417.5561 | 0 | 0.14894 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 100.7143 | 85.7143 | 2023-01-11 17:09
3449 | 3449 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
3450 | 3450 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
3451 | 3451 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 2022-11-08
3452 | 3452 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
3453 | 3453 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
3454 | 3454 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-10-27
3455 | 3455 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
3456 | 3456 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-09-30 | 0.54 | 0.46 | 0 | 39142260.9403 | 139757859.7245 | 119052991.6172 | 79910730.6769 | -20704868.1073 | 1 | 0.85185 | 258810851.3417 | 219668590.4014 | 0 | 241.8261 | 35.8261 | 2023-01-07 19:50
3457 | 3457 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
3458 | 3458 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
3459 | 3459 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-09-30 | 0.51 | 0.43 | 0 | 0 | 105594827.3474 | 89030932.8615 | 89030932.8615 | -16563894.4859 | 0 | 0.84314 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 244.3256 | 38.3256 | 2023-01-10 07:49
3460 | 3460 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
3461 | 3461 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
3462 | 3462 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
3463 | 3463 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
3464 | 3464 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
3465 | 3465 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
3466 | 3466 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0.73 | 0.53 | 0 | 0 | 10076369.1456 | 7315720.0646 | 7315720.0646 | -2760649.081 | 0 | 0.72603 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 41.3208 | 11.3208 | 2022-10-29 07:42
3467 | 3467 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-24
3468 | 3468 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
3469 | 3469 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-29
3470 | 3470 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
3471 | 3471 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0.6 | 0.3 | 0 | 0 | 8281947.2429 | 4140973.6215 | 4140973.6215 | -4140973.6215 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 40 | 20 | 2022-11-07
3472 | 3472 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0.67 | 0.33 | 0 | 0 | 9248174.4213 | 4555070.9836 | 4555070.9836 | -4693103.4377 | 0 | 0.49254 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 36.5455 | 18.5455 | 2022-11-02 13:05
3473 | 3473 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-10-21
3474 | 3474 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
3475 | 3475 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-09-30 | 0.94 | 0.82 | 0 | 23346855.18 | 96568883.6155 | 84240941.0263 | 60894085.8463 | -12327942.5892 | 1 | 0.87234 | 102732854.9101 | 79385999.7301 | 0 | 99.7317 | 12.7317 | 2022-10-26 17:34
3476 | 3476 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
3477 | 3477 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
3478 | 3478 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
3479 | 3479 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
3480 | 3480 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
3481 | 3481 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
3482 | 3482 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
3483 | 3483 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-09-30 | 0.92 | 0.42 | 0 | 0 | 10501581.04 | 4794200.04 | 4794200.04 | -5707381 | 0 | 0.45652 | 0 | 0 | 11414762 | 26.2857 | 14.2857 | 2022-10-24 06:51
3484 | 3484 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-09-30 | 0.69 | 0.31 | 0 | 0 | 7876185.78 | 3538576.22 | 3538576.22 | -4337609.56 | 0 | 0.44928 | 0 | 0 | 11414762 | 35.6129 | 19.6129 | 2022-11-02 14:43
3485 | 3485 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-09-30 | 0.72 | 0.62 | 0 | 0 | 20173977.18 | 17372035.905 | 17372035.905 | -2801941.275 | 0 | 0.86111 | 0 | 0 | 28019412.75 | 67.3548 | 9.3548 | 2022-11-05 08:31
3486 | 3486 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
3487 | 3487 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-09-30 | 0.78 | 0.44 | 0 | 0 | 7285047.315 | 4109513.87 | 4109513.87 | -3175533.445 | 0 | 0.5641 | 0 | 0 | 9339804.25 | 31.9091 | 13.9091 | 2022-10-26 21:49
3488 | 3488 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
3489 | 3489 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-09-30 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 | 468616.5506 | 312411.0338 | 312411.0338 | -156205.5169 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 262.5 | 87.5 | 2023-07-08 12:00
3490 | 3490 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-09-30 | 0.09 | 0.06 | 0 | 0 | 2753869.438 | 1835912.9586 | 1835912.9586 | -917956.4793 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 262.5 | 87.5 | 2023-07-08 12:00
3491 | 3491 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-09-30 | 0.35 | 0.33 | 0 | 0 | 1339865232.3866 | 1263301504.8216 | 1263301504.8216 | -76563727.5649 | 0 | 0.94286 | 0 | 0 | 3828186378.2473 | 337.2727 | 19.2727 | 2023-06-07 06:33
3492 | 3492 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-09-30 | 0.57 | 0.54 | 0 | 0 | 492076265.3339 | 466177514.5268 | 466177514.5268 | -25898750.807 | 0 | 0.94737 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 237.5 | 12.5 | 2023-02-12 12:00
3493 | 3493 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-09-30 | 0.57 | 0.54 | 0 | 0 | 492076265.3339 | 466177514.5268 | 466177514.5268 | -25898750.807 | 0 | 0.94737 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 237.5 | 12.5 | 2023-02-12 12:00
3494 | 3494 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-09-30 | 0.57 | 0.55 | 0 | 0 | 98415253.0668 | 94962086.2925 | 94962086.2925 | -3453166.7743 | 0 | 0.96491 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 228 | 8 | 2023-02-02
3495 | 3495 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-09-30 | 0.57 | 0.55 | 0 | 0 | 98415253.0668 | 94962086.2925 | 94962086.2925 | -3453166.7743 | 0 | 0.96491 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 228 | 8 | 2023-02-02
3496 | 3496 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-09-30 | 0.57 | 0.55 | 0 | 0 | 98415253.0668 | 94962086.2925 | 94962086.2925 | -3453166.7743 | 0 | 0.96491 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 228 | 8 | 2023-02-02
3497 | 3497 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-09-30 | 0.56 | 0.54 | 0 | 0 | 96688669.6796 | 93235502.9054 | 93235502.9054 | -3453166.7743 | 0 | 0.96429 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 233.3333 | 8.3333 | 2023-02-08 08:00
3498 | 3498 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-09-30 | 0.57 | 0.55 | 0 | 0 | 98415253.0668 | 94962086.2925 | 94962086.2925 | -3453166.7743 | 0 | 0.96491 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 228 | 8 | 2023-02-02
3499 | 3499 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70099091.79 | 0 | 0 | 2023-02-28
3500 | 3500 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-10-26
3501 | 3501 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
3502 | 3502 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
3503 | 3503 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
3504 | 3504 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
3505 | 3505 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
3506 | 3506 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-09-30 | 0.03 | 0.02 | 0 | 0 | 13739213.9007 | 9159475.9338 | 9159475.9338 | -4579737.9669 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 213 | 71 | 2023-05-13
3507 | 3507 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
3508 | 3508 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
3509 | 3509 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
3510 | 3510 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
3511 | 3511 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
3512 | 3512 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
3513 | 3513 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
3514 | 3514 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
3515 | 3515 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
3516 | 3516 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
3517 | 3517 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
3518 | 3518 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
3519 | 3519 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
3520 | 3520 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
3521 | 3521 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-09-30 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | 13739213.9007 | 9159475.9338 | 9159475.9338 | -4579737.9669 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 165 | 55 | 2023-03-21
3522 | 3522 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
3523 | 3523 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0.7 | 0.1 | 0 | 0 | 9159475.9338 | 1308496.562 | 1308496.562 | -7850979.3718 | 0 | 0.14286 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 70 | 60 | 2022-12-11
3524 | 3524 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-24
3525 | 3525 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
3526 | 3526 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
3527 | 3527 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
3528 | 3528 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
3529 | 3529 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
3530 | 3530 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
3531 | 3531 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
3532 | 3532 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
3533 | 3533 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
3534 | 3534 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
3535 | 3535 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
3536 | 3536 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
3537 | 3537 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
3538 | 3538 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
3539 | 3539 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
3540 | 3540 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
3541 | 3541 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
3542 | 3542 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
3543 | 3543 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
3544 | 3544 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
3545 | 3545 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-09-30 | 0.29 | 0.3 | 0 | 0 | 684933206.3867 | 708551592.8138 | 708551592.8138 | 23618386.4271 | 0 | 1.0345 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 307.4 | -10.6 | 2023-05-08 09:36
3546 | 3546 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-09-30 | 0.43 | 0.45 | 0 | 0 | 852312297.8556 | 891954730.314 | 891954730.314 | 39642432.4584 | 0 | 1.0465 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 303.8667 | -14.1333 | 2023-05-04 20:48
3547 | 3547 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
3548 | 3548 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
3549 | 3549 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
3550 | 3550 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 0.54 | 0.5 | 0 | 0 | 152906525.1967 | 141580115.9229 | 141580115.9229 | -11326409.2738 | 0 | 0.92593 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 195.48 | 14.48 | 2023-01-28 11:31
3551 | 3551 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
3552 | 3552 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
3553 | 3553 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
3554 | 3554 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 2023-03-13
3555 | 3555 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-24
3556 | 3556 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
3557 | 3557 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
3558 | 3558 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
3559 | 3559 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
3560 | 3560 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
3561 | 3561 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
3562 | 3562 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-09-30 | 0.33 | 0.3 | 0 | 0 | 24744440.651 | 22494946.0464 | 22494946.0464 | -2249494.6046 | 0 | 0.90909 | 0 | 0 | 74983153.488 | 236.5 | 21.5 | 2023-03-28 12:00
3563 | 3563 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-09-30 | 0.4 | 0.37 | 0 | 0 | 14996630.6976 | 13871883.3953 | 13871883.3953 | -1124747.3023 | 0 | 0.925 | 0 | 0 | 37491576.744 | 232.4324 | 17.4324 | 2023-03-24 10:23
3564 | 3564 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
3565 | 3565 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
3566 | 3566 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-09-30 | 0.43 | 0.39 | 0 | 0 | 3224275.6 | 2924342.986 | 2924342.986 | -299932.614 | 0 | 0.90698 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 170.8974 | 15.8974 | 2023-02-03 21:32
3567 | 3567 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
3568 | 3568 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
3569 | 3569 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-09-30 | 0.24 | 0.21 | 0 | 0 | 8997978.4186 | 7873231.1162 | 7873231.1162 | -1124747.3023 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 37491576.744 | 194.2857 | 24.2857 | 2023-03-31 06:51
3570 | 3570 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
3571 | 3571 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
3572 | 3572 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-09-30 | 0.26 | 0.19 | 0 | 0 | 1624634.9922 | 1187233.2636 | 1187233.2636 | -437401.7287 | 0 | 0.73077 | 0 | 0 | 6248596.124 | 116.3158 | 31.3158 | 2023-01-21 07:35
3573 | 3573 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
3574 | 3574 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
3575 | 3575 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
3576 | 3576 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-09-30 | 0.19 | 0.19 | 77498715.83 | 442447406.9096 | 266648390.2458 | 266648390.2458 | -175799016.6638 | 0 | 0.60267 | 1 | 2328670562.6821 | 1886223155.7725 | -925257982.4411 | 290 | 0 | 2023-07-08
3577 | 3577 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-09-30 | 0.04 | 0.03 | 0 | 108040071.3993 | 67305474.2659 | 50479105.6994 | -57560965.6999 | -16826368.5665 | 0.46723 | 0.75 | 3601335713.31 | 3493295641.9107 | -1918698856.662 | 370.6667 | 92.6667 | 2023-11-03 16:00
3578 | 3578 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
3579 | 3579 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 0 | 2580306.4393 | 0 | 0 | -2580306.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2580306.4393 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
3580 | 3580 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-09-30 | 1 | 1 | 6200000 | 12400000 | 0 | 0 | -12400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12400000 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
3581 | 3581 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-09-30 | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 33652737.133 | 33652737.133 | 33652737.133 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 273 | 0 | 2023-08-03
3582 | 3582 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-09-30 | 0.09 | 0.06 | 8467183 | 82527266.44 | 36104527.5715 | 24069685.0477 | -58457581.3923 | -12034842.5238 | 0.29166 | 0.66667 | 1375454440.6667 | 1292927174.2267 | -974293023.2052 | 409.5 | 136.5 | 2023-12-17 12:00
3583 | 3583 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-09-30 | 0.33 | 0.22 | 0 | 0 | 49339512.074 | 32893008.0493 | 32893008.0493 | -16446504.0247 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 409.5 | 136.5 | 2023-12-17 12:00
3584 | 3584 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
3585 | 3585 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
3586 | 3586 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
3587 | 3587 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69730362.12 | 0 | 0 | 2023-03-23
3588 | 3588 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41133265.32 | 0 | 0 | 2023-03-23
3589 | 3589 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
3590 | 3590 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
3591 | 3591 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
3592 | 3592 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
3593 | 3593 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
3594 | 3594 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
3595 | 3595 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 10532498.52 | 0 | 0 | -10532498.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10532498.52 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
3596 | 3596 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
3597 | 3597 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
3598 | 3598 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
3599 | 3599 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
3600 | 3600 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
3601 | 3601 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
3602 | 3602 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
3603 | 3603 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
3604 | 3604 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
3605 | 3605 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
3606 | 3606 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
3607 | 3607 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
3608 | 3608 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
3609 | 3609 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
3610 | 3610 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
3611 | 3611 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
3612 | 3612 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
3613 | 3613 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
3614 | 3614 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
3615 | 3615 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
3616 | 3616 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
3617 | 3617 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
3618 | 3618 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
3619 | 3619 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
3620 | 3620 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
3621 | 3621 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
3622 | 3622 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
3623 | 3623 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
3624 | 3624 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
3625 | 3625 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
3626 | 3626 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
3627 | 3627 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
3628 | 3628 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
3629 | 3629 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
3630 | 3630 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
3631 | 3631 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
3632 | 3632 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
3633 | 3633 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
3634 | 3634 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
3635 | 3635 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
3636 | 3636 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
3637 | 3637 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
3638 | 3638 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
3639 | 3639 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1573745.87 | 0 | 0 | -1573745.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1573745.87 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
3640 | 3640 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 1573745.87 | 0 | 0 | -1573745.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1573745.87 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
3641 | 3641 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
3642 | 3642 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
3643 | 3643 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
3644 | 3644 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
3645 | 3645 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
3646 | 3646 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
3647 | 3647 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
3648 | 3648 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
3649 | 3649 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
3650 | 3650 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
3651 | 3651 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
3652 | 3652 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
3653 | 3653 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
3654 | 3654 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
3655 | 3655 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
3656 | 3656 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
3657 | 3657 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
3658 | 3658 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
3659 | 3659 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
3660 | 3660 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-10-15 | 0.33 | 0.36 | 0 | 952829187.9668 | 3762523350.1589 | 4104570927.4461 | 3151741739.4793 | 342047577.2872 | 1 | 1.0909 | 11401585909.5726 | 10448756721.6058 | 0 | 389.5833 | -35.4167 | 2023-07-11 14:00
3661 | 3661 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3662 | 3662 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
3663 | 3663 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
3664 | 3664 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
3665 | 3665 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
3666 | 3666 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
3667 | 3667 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
3668 | 3668 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
3669 | 3669 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
3670 | 3670 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
3671 | 3671 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
3672 | 3672 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
3673 | 3673 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3674 | 3674 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3675 | 3675 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
3676 | 3676 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3677 | 3677 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3678 | 3678 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
3679 | 3679 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
3680 | 3680 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
3681 | 3681 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
3682 | 3682 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
3683 | 3683 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
3684 | 3684 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3685 | 3685 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
3686 | 3686 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
3687 | 3687 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
3688 | 3688 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
3689 | 3689 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
3690 | 3690 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
3691 | 3691 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
3692 | 3692 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3693 | 3693 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3694 | 3694 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3695 | 3695 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3696 | 3696 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-10-15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 165030530.9796 | 543019961.5551 | 543019961.5551 | 377989430.5755 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 2007049315.241 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
3697 | 3697 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-10-15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 5092800 | 5092800 | 5092800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
3698 | 3698 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-10-15 | 0.4 | 0.4 | 5538942.88 | 58094128.2304 | 147343009.6448 | 147343009.6448 | 89248881.4144 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 310263395.8816 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
3699 | 3699 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-10-15 | 0.12 | 0.12 | 24830667.94 | 51488545.8892 | 93052108.9339 | 93052108.9339 | 41563563.0447 | 0 | 1.8072 | 1 | 429071215.7433 | 377582669.8541 | 346363025.3727 | 287 | 0 | 2023-08-14
3700 | 3700 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-10-15 | 0.12 | 0.12 | 6192560 | 30569422 | 6848693.876 | 6848693.876 | -23720728.124 | 0 | 0.22404 | 1 | 254745183.3333 | 224175761.3333 | -197672734.3669 | 287 | 0 | 2023-08-14
3701 | 3701 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-10-15 | 0.1 | 0.1 | 23760 | 335809 | 9977206.3378 | 9977206.3378 | 9641397.3378 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99436254.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
3702 | 3702 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-10-15 | 0.1 | 0.1 | 8965492 | 9473916.5 | 17935894.32 | 17935894.32 | 8461977.82 | 0 | 1.8932 | 1 | 94739165 | 85265248.5 | 84619778.2 | 282 | 0 | 2023-08-14
3703 | 3703 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-10-15 | 0.12 | 0.12 | 281600 | 10040537 | 31740000 | 31740000 | 21699463 | 0 | 1 | 1 | 264500000 | 254459463 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
3704 | 3704 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-10-15 | 0.12 | 0.12 | 218110 | 375967 | 23073600 | 23073600 | 22697633 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 191904033 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
3705 | 3705 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-10-15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 4652205.36 | 89029050.1794 | 89029050.1794 | 84376844.8194 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 217920420.0886 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
3706 | 3706 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-10-15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
3707 | 3707 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3708 | 3708 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-10-15 | 0.55 | 0.56 | 0 | 207664838.631 | 558078773.0283 | 568225659.8106 | 360560821.1796 | 10146886.7823 | 1 | 1.0182 | 1014688678.2333 | 807023839.6023 | 0 | 372.2321 | -6.7679 | 2023-06-16 05:34
3709 | 3709 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 5397019.32 | 38725182.851 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 34633967.7521 | 0 | 1.8944 | 1 | 38725182.851 | 0 | 34633967.7521 | 76 | 0 | 2022-07-06
3710 | 3710 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
3711 | 3711 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
3712 | 3712 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
3713 | 3713 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
3714 | 3714 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
3715 | 3715 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
3716 | 3716 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
3717 | 3717 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-10-15 | 0.58 | 0.62 | 14559625.2299 | 47382802.2597 | 175440165.0372 | 187539486.7639 | 140156684.5042 | 12099321.7267 | 1 | 1.069 | 302483043.1676 | 255100240.9079 | 0 | 344.2581 | -23.7419 | 2023-05-30 06:12
3718 | 3718 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
3719 | 3719 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
3720 | 3720 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
3721 | 3721 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-10-15 | 0.57 | 0.6 | 0 | 0 | 57471778.2019 | 60496608.6335 | 60496608.6335 | 3024830.4317 | 0 | 1.0526 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 340.1 | -17.9 | 2023-06-05 02:24
3722 | 3722 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 5584302.3354 | 5584302.3354 | 5584302.3354 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
3723 | 3723 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 5584302.3354 | 5584302.3354 | 5584302.3354 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
3724 | 3724 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 77559.7547 | 77559.7547 | 77559.7547 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 184 | 0 | 2023-06-23
3725 | 3725 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
3726 | 3726 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
3727 | 3727 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
3728 | 3728 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
3729 | 3729 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0 | 7523296.2019 | 7523296.2019 | 7523296.2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
3730 | 3730 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-10
3731 | 3731 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0.75 | 0.75 | 0 | 0 | 5816981.5994 | 5816981.5994 | 5816981.5994 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
3732 | 3732 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 2022-11-07
3733 | 3733 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
3734 | 3734 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
3735 | 3735 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-10-15 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 57471778.2019 | 57471778.2019 | 57471778.2019 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
3736 | 3736 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
3737 | 3737 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
3738 | 3738 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 10947005.3718 | 10947005.3718 | 10947005.3718 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
3739 | 3739 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-11-22
3740 | 3740 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
3741 | 3741 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
3742 | 3742 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
3743 | 3743 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-10-15 | 0.35 | 0.35 | 6651110.55 | 37755576.6197 | 74717287.9556 | 74717287.9556 | 36961711.3359 | 0 | 1.979 | 1 | 107873076.0563 | 70117499.4366 | 105604889.5311 | 130 | 0 | 2023-01-07
3744 | 3744 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-10-15 | 0.37 | 0.37 | 0 | 0 | 39493423.6337 | 39493423.6337 | 39493423.6337 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
3745 | 3745 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
3746 | 3746 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 2619956.8504 | 2619956.8504 | 2619956.8504 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
3747 | 3747 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-11-22
3748 | 3748 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
3749 | 3749 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
3750 | 3750 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 | 1261460.7057 | 1261460.7057 | 1261460.7057 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
3751 | 3751 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
3752 | 3752 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
3753 | 3753 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
3754 | 3754 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
3755 | 3755 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
3756 | 3756 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-10-15 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 12808677.9352 | 12808677.9352 | 12808677.9352 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
3757 | 3757 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-10-15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5336949.1397 | 5336949.1397 | 5336949.1397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
3758 | 3758 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-10-15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5336949.1397 | 5336949.1397 | 5336949.1397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
3759 | 3759 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-10-15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 5336949.1397 | 5336949.1397 | 5336949.1397 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
3760 | 3760 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 2022-11-08
3761 | 3761 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-10-15 | 0.69 | 0.69 | 15655908.6203 | 54798169.5606 | 178579487.4258 | 178579487.4258 | 123781317.8652 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 204012681.7811 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
3762 | 3762 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
3763 | 3763 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
3764 | 3764 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-10-15 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 138722616.3192 | 138722616.3192 | 138722616.3192 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
3765 | 3765 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
3766 | 3766 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
3767 | 3767 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
3768 | 3768 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
3769 | 3769 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
3770 | 3770 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
3771 | 3771 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
3772 | 3772 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 11042596.3239 | 11042596.3239 | 11042596.3239 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
3773 | 3773 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
3774 | 3774 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 5521298.162 | 5521298.162 | 5521298.162 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
3775 | 3775 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
3776 | 3776 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
3777 | 3777 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
3778 | 3778 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
3779 | 3779 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-10-15 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1380324.5405 | 1380324.5405 | 1380324.5405 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
3780 | 3780 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 5656252.16 | 29003107.34 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 73729747.5701 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 73729747.5701 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
3781 | 3781 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
3782 | 3782 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
3783 | 3783 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
3784 | 3784 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
3785 | 3785 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
3786 | 3786 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
3787 | 3787 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
3788 | 3788 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
3789 | 3789 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
3790 | 3790 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-10-15 | 0.93 | 0.93 | 0 | 0 | 26058053.8575 | 26058053.8575 | 26058053.8575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
3791 | 3791 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
3792 | 3792 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
3793 | 3793 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-10-15 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0 | 6257668.8475 | 6257668.8475 | 6257668.8475 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
3794 | 3794 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-10-15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 833096.09 | 833096.09 | 833096.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 175 | 0 | 2023-04-12
3795 | 3795 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-10-15 | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 4895767.8897 | 4895767.8897 | 4895767.8897 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 175 | 0 | 2023-04-12
3796 | 3796 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-10-15 | 0.4 | 0.41 | 0 | 1876265 | 1531274551.2989 | 1569556415.0814 | 1567680150.0814 | 38281863.7825 | 1 | 1.025 | 3828186378.2473 | 3826310113.2473 | 0 | 310.2439 | -7.7561 | 2023-05-11 05:51
3797 | 3797 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-10-15 | 0.63 | 0.63 | 1876265 | 1876265 | 543873766.9479 | 543873766.9479 | 541997501.9479 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 861415428.5682 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
3798 | 3798 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-10-15 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 543873766.9479 | 543873766.9479 | 543873766.9479 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
3799 | 3799 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-10-15 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 108774753.3896 | 108774753.3896 | 108774753.3896 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
3800 | 3800 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-10-15 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 108774753.3896 | 108774753.3896 | 108774753.3896 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
3801 | 3801 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-10-15 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 108774753.3896 | 108774753.3896 | 108774753.3896 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
3802 | 3802 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-10-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 107048170.0025 | 107048170.0025 | 107048170.0025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
3803 | 3803 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-10-15 | 0.63 | 0.63 | 0 | 0 | 108774753.3896 | 108774753.3896 | 108774753.3896 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
3804 | 3804 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-10-15 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 4205945.5074 | 4205945.5074 | 4205945.5074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70099091.79 | 117 | 0 | 2023-02-28
3805 | 3805 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-10-15 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 8178227.3755 | 8178227.3755 | 8178227.3755 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
3806 | 3806 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
3807 | 3807 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
3808 | 3808 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
3809 | 3809 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
3810 | 3810 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
3811 | 3811 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-10-15 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 27478427.8013 | 27478427.8013 | 27478427.8013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 142 | 0 | 2023-03-03
3812 | 3812 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
3813 | 3813 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
3814 | 3814 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
3815 | 3815 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
3816 | 3816 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
3817 | 3817 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
3818 | 3818 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
3819 | 3819 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-03
3820 | 3820 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-10
3821 | 3821 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
3822 | 3822 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
3823 | 3823 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
3824 | 3824 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
3825 | 3825 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
3826 | 3826 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-10-15 | 0.26 | 0.26 | 0 | 0 | 23814637.4278 | 23814637.4278 | 23814637.4278 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
3827 | 3827 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
3828 | 3828 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
3829 | 3829 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 11776469.0577 | 11776469.0577 | 11776469.0577 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
3830 | 3830 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
3831 | 3831 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
3832 | 3832 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
3833 | 3833 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
3834 | 3834 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
3835 | 3835 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
3836 | 3836 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
3837 | 3837 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
3838 | 3838 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
3839 | 3839 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
3840 | 3840 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
3841 | 3841 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
3842 | 3842 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-10-15 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 3663790.3735 | 3663790.3735 | 3663790.3735 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
3843 | 3843 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 5233986.2479 | 5233986.2479 | 5233986.2479 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
3844 | 3844 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
3845 | 3845 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
3846 | 3846 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
3847 | 3847 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
3848 | 3848 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
3849 | 3849 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
3850 | 3850 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-10-15 | 0.34 | 0.36 | 0 | 0 | 803025138.5223 | 850261911.3766 | 850261911.3766 | 47236772.8543 | 0 | 1.0588 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 300.3333 | -17.6667 | 2023-05-01 08:00
3851 | 3851 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-10-15 | 0.48 | 0.52 | 0 | 0 | 951418379.0016 | 1030703243.9184 | 1030703243.9184 | 79284864.9168 | 0 | 1.0833 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 293.5385 | -24.4615 | 2023-04-24 12:55
3852 | 3852 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
3853 | 3853 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
3854 | 3854 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
3855 | 3855 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 169896139.1074 | 169896139.1074 | 169896139.1074 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
3856 | 3856 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
3857 | 3857 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
3858 | 3858 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
3859 | 3859 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-10-15 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 22783021.1876 | 22783021.1876 | 22783021.1876 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
3860 | 3860 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 48820759.6876 | 48820759.6876 | 48820759.6876 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
3861 | 3861 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
3862 | 3862 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
3863 | 3863 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
3864 | 3864 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
3865 | 3865 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
3866 | 3866 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
3867 | 3867 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-10-15 | 0.39 | 0.39 | 0 | 0 | 29243429.8603 | 29243429.8603 | 29243429.8603 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 74983153.488 | 215 | 0 | 2023-03-07
3868 | 3868 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-10-15 | 0.45 | 0.45 | 0 | 0 | 16871209.5348 | 16871209.5348 | 16871209.5348 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
3869 | 3869 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
3870 | 3870 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
3871 | 3871 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-10-15 | 0.51 | 0.51 | 0 | 0 | 3824140.8279 | 3824140.8279 | 3824140.8279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
3872 | 3872 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
3873 | 3873 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
3874 | 3874 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-10-15 | 0.32 | 0.32 | 0 | 0 | 11997304.5581 | 11997304.5581 | 11997304.5581 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
3875 | 3875 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
3876 | 3876 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
3877 | 3877 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-10-15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 2499438.4496 | 2499438.4496 | 2499438.4496 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
3878 | 3878 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
3879 | 3879 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
3880 | 3880 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
3881 | 3881 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-10-15 | 0.23 | 0.23 | 24861604.4701 | 499789892.0098 | 322784893.4554 | 322784893.4554 | -177004998.5544 | 0 | 0.64584 | 1 | 2172999530.4774 | 1673209638.4676 | -769586950.2363 | 290 | 0 | 2023-07-08
3882 | 3882 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-10-15 | 0.07 | 0.07 | 0 | 318414900.9963 | 117784579.9654 | 117784579.9654 | -200630321.0309 | 0 | 0.36991 | 1 | 4548784299.9471 | 4230369398.9508 | -2866147443.2991 | 278 | 0 | 2023-08-03
3883 | 3883 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
3884 | 3884 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 6403422.0195 | 8983728.4588 | 0 | 0 | -8983728.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8983728.4588 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
3885 | 3885 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-10-15 | 1 | 1 | 11652717 | 24052717 | 0 | 0 | -24052717 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24052717 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
3886 | 3886 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-10-15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 84131842.8324 | 84131842.8324 | 84131842.8324 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 273 | 0 | 2023-08-03
3887 | 3887 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-10-15 | 0.16 | 0.16 | 117822870.2992 | 200350136.7392 | 64185826.7938 | 64185826.7938 | -136164309.9454 | 0 | 0.32037 | 1 | 1252188354.62 | 1051838217.8808 | -851026937.1585 | 273 | 0 | 2023-08-03
3888 | 3888 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-10-15 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 85222793.5824 | 85222793.5824 | 85222793.5824 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 273 | 0 | 2023-08-03
3889 | 3889 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
3890 | 3890 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
3891 | 3891 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
3892 | 3892 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-10-15 | 0.05 | 0.05 | 55437150 | 55437150 | 3486518.106 | 3486518.106 | -51950631.894 | 0 | 0.062891 | 1 | 1108743000 | 1053305850 | -1039012637.88 | 133 | 0 | 2023-03-23
3893 | 3893 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-10-15 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 2056663.266 | 2056663.266 | 2056663.266 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
3894 | 3894 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-10-15 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 4649029.4634 | 4649029.4634 | 4649029.4634 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
3895 | 3895 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
3896 | 3896 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
3897 | 3897 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
3898 | 3898 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
3899 | 3899 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
3900 | 3900 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 16911032.5187 | 27443531.0387 | 0 | 0 | -27443531.0387 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27443531.0387 | 856749636.498 | 0 | 0 | 2023-03-25
3901 | 3901 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-09
3902 | 3902 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
3903 | 3903 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
3904 | 3904 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
3905 | 3905 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 2147637.7596 | 2147637.7596 | 0 | 0 | -2147637.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2147637.7596 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
3906 | 3906 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
3907 | 3907 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
3908 | 3908 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
3909 | 3909 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
3910 | 3910 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
3911 | 3911 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
3912 | 3912 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
3913 | 3913 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
3914 | 3914 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
3915 | 3915 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
3916 | 3916 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
3917 | 3917 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
3918 | 3918 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
3919 | 3919 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
3920 | 3920 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
3921 | 3921 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
3922 | 3922 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
3923 | 3923 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
3924 | 3924 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
3925 | 3925 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
3926 | 3926 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
3927 | 3927 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
3928 | 3928 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
3929 | 3929 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
3930 | 3930 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
3931 | 3931 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
3932 | 3932 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
3933 | 3933 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
3934 | 3934 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
3935 | 3935 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
3936 | 3936 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
3937 | 3937 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
3938 | 3938 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
3939 | 3939 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
3940 | 3940 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
3941 | 3941 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
3942 | 3942 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
3943 | 3943 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
3944 | 3944 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 2706212.79 | 0 | 0 | -2706212.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2706212.79 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
3945 | 3945 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 184997.08 | 1758742.95 | 0 | 0 | -1758742.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1758742.95 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
3946 | 3946 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
3947 | 3947 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
3948 | 3948 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
3949 | 3949 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
3950 | 3950 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
3951 | 3951 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
3952 | 3952 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
3953 | 3953 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
3954 | 3954 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
3955 | 3955 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
3956 | 3956 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
3957 | 3957 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
3958 | 3958 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
3959 | 3959 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
3960 | 3960 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
3961 | 3961 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
3962 | 3962 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 947469.84 | 947469.84 | 0 | 0 | -947469.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -947469.84 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
3963 | 3963 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
3964 | 3964 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
3965 | 3965 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-10-30 | 0.39 | 0.45 | 0 | 1067622863.2468 | 4446618504.7333 | 5130713659.3077 | 4063090796.0609 | 684095154.5744 | 1 | 1.1538 | 11401585909.5726 | 10333963046.3258 | 0 | 368.3333 | -56.6667 | 2023-06-20 08:00
3966 | 3966 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3967 | 3967 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
3968 | 3968 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
3969 | 3969 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
3970 | 3970 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
3971 | 3971 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
3972 | 3972 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
3973 | 3973 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
3974 | 3974 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
3975 | 3975 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
3976 | 3976 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
3977 | 3977 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
3978 | 3978 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3979 | 3979 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3980 | 3980 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
3981 | 3981 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3982 | 3982 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
3983 | 3983 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
3984 | 3984 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
3985 | 3985 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
3986 | 3986 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
3987 | 3987 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
3988 | 3988 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
3989 | 3989 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3990 | 3990 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
3991 | 3991 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
3992 | 3992 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
3993 | 3993 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
3994 | 3994 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
3995 | 3995 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
3996 | 3996 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
3997 | 3997 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3998 | 3998 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
3999 | 3999 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4000 | 4000 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4001 | 4001 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-10-30 | 0.29 | 0.29 | 0 | 208084952.5496 | 629903155.404 | 629903155.404 | 421818202.8544 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 1963994893.671 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
4002 | 4002 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-10-30 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 5474760 | 5474760 | 5474760 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
4003 | 4003 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-10-30 | 0.43 | 0.43 | 132135 | 58226263.2304 | 158393735.3682 | 158393735.3682 | 100167472.1378 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 310131260.8816 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
4004 | 4004 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-10-30 | 0.16 | 0.16 | 9740000 | 61228545.8892 | 124069478.5786 | 124069478.5786 | 62840932.6894 | 0 | 1 | 1 | 775434241.116 | 714205695.2268 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
4005 | 4005 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-10-30 | 0.16 | 0.16 | 37815 | 30607237 | 9131591.8346 | 9131591.8346 | -21475645.1654 | 0 | 0.29835 | 1 | 191295231.25 | 160687994.25 | -134222782.2836 | 287 | 0 | 2023-08-14
4006 | 4006 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-10-30 | 0.15 | 0.15 | 35145 | 370954 | 14965809.5066 | 14965809.5066 | 14594855.5066 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99401109.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
4007 | 4007 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-10-30 | 0.15 | 0.15 | 288120 | 9762036.5 | 26903841.48 | 26903841.48 | 17141804.98 | 0 | 1 | 1 | 179358943.2 | 169596906.7 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
4008 | 4008 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-10-30 | 0.16 | 0.16 | 20700000 | 30740537 | 42320000 | 42320000 | 11579463 | 0 | 1.3767 | 1 | 192128356.25 | 161387819.25 | 72371643.75 | 287 | 0 | 2023-08-14
4009 | 4009 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-10-30 | 0.16 | 0.16 | 8656581.88 | 9032548.88 | 30764800 | 30764800 | 21732251.12 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 183247451.12 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
4010 | 4010 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-10-30 | 0.43 | 0.43 | 3464624.69 | 8116830.05 | 95706228.9429 | 95706228.9429 | 87589398.8929 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 214455795.3986 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
4011 | 4011 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-10-30 | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
4012 | 4012 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4013 | 4013 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-10-30 | 0.64 | 0.67 | 0 | 207664838.631 | 649400754.0693 | 679841414.4163 | 472176575.7853 | 30440660.347 | 1 | 1.0469 | 1014688678.2333 | 807023839.6023 | 0 | 362.0299 | -16.9701 | 2023-06-06 00:43
4014 | 4014 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 38725182.851 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 34633967.7521 | 0 | 1.8944 | 1 | 38725182.851 | 0 | 34633967.7521 | 76 | 0 | 2022-07-06
4015 | 4015 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
4016 | 4016 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
4017 | 4017 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
4018 | 4018 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
4019 | 4019 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
4020 | 4020 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
4021 | 4021 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
4022 | 4022 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-10-30 | 0.67 | 0.82 | 0 | 47382802.2597 | 202663638.9223 | 248036095.3975 | 200653293.1378 | 45372456.4751 | 1 | 1.2239 | 302483043.1676 | 255100240.9079 | 0 | 300.6829 | -67.3171 | 2023-04-16 16:23
4023 | 4023 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
4024 | 4024 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
4025 | 4025 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
4026 | 4026 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-10-30 | 0.66 | 0.81 | 0 | 0 | 66546269.4969 | 81670421.6553 | 81670421.6553 | 15124152.1584 | 0 | 1.2273 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 291.7037 | -66.2963 | 2023-04-17 16:53
4027 | 4027 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 0.85 | 0.96 | 0 | 0 | 6592579.146 | 7445736.4472 | 7445736.4472 | 853157.3012 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 88.5417 | -11.4583 | 2022-11-12 13:00
4028 | 4028 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 0.85 | 0.96 | 0 | 0 | 6592579.146 | 7445736.4472 | 7445736.4472 | 853157.3012 | 0 | 1.1294 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 88.5417 | -11.4583 | 2022-11-12 13:00
4029 | 4029 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0 | 77559.7547 | 2404352.3944 | 2404352.3944 | 2326792.6398 | 0 | 31 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 5.9355 | -178.0645 | 2022-12-26 22:27
4030 | 4030 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
4031 | 4031 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
4032 | 4032 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
4033 | 4033 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
4034 | 4034 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
4035 | 4035 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 0.8 | 1 | 0 | 0 | 6204780.3727 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 1551195.0932 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | -3 | 2022-11-07
4036 | 4036 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
4037 | 4037 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
4038 | 4038 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
4039 | 4039 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
4040 | 4040 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-10-30 | 0.66 | 0.74 | 0 | 0 | 66546269.4969 | 74612483.9814 | 74612483.9814 | 8066214.4845 | 0 | 1.1212 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 186.4054 | -22.5946 | 2022-12-08 09:44
4041 | 4041 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
4042 | 4042 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
4043 | 4043 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
4044 | 4044 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 0.13 | 0.87 | 0 | 0 | 1872514.0768 | 12531440.3598 | 12531440.3598 | 10658926.2831 | 0 | 6.6923 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 2.2414 | -12.7586 | 2022-11-09 05:48
4045 | 4045 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
4046 | 4046 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
4047 | 4047 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
4048 | 4048 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-10-30 | 0.53 | 0.62 | 0 | 37755576.6197 | 113143321.7613 | 132356338.6642 | 94600762.0445 | 19213016.9029 | 1 | 1.1698 | 213477965.5874 | 175722388.9677 | 0 | 111.129 | -18.871 | 2022-12-19 03:06
4049 | 4049 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-10-30 | 0.48 | 0.58 | 0 | 0 | 51234711.741 | 61908610.0203 | 61908610.0203 | 10673898.2794 | 0 | 1.2083 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 107.5862 | -22.4138 | 2022-12-15 14:04
4050 | 4050 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
4051 | 4051 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
4052 | 4052 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0.13 | 0.87 | 0 | 0 | 1261460.7057 | 8442083.1846 | 8442083.1846 | 7180622.4788 | 0 | 6.6923 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 2.2414 | -12.7586 | 2022-11-09 05:48
4053 | 4053 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
4054 | 4054 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
4055 | 4055 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0.57 | 0.93 | 0 | 0 | 5531020.0175 | 9024295.818 | 9024295.818 | 3493275.8005 | 0 | 1.6316 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 18.3871 | -11.6129 | 2022-11-10 09:17
4056 | 4056 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
4057 | 4057 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
4058 | 4058 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
4059 | 4059 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
4060 | 4060 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
4061 | 4061 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-10-30 | 0.96 | 1 | 0 | 0 | 102469423.4819 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 4269559.3117 | 0 | 1.0417 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 14.4 | -0.6 | 2022-11-07 09:36
4062 | 4062 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
4063 | 4063 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
4064 | 4064 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
4065 | 4065 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-10-30 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 24016271.1286 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 2668474.5698 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 9 | -1 | 2022-11-07
4066 | 4066 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-10-30 | 0.86 | 0.66 | 0 | 54798169.5606 | 222577332.1539 | 170815161.8855 | 116016992.3249 | -51762170.2683 | 1 | 0.76744 | 258810851.3417 | 204012681.7811 | 0 | 268.4242 | 62.4242 | 2023-02-03 10:11
4067 | 4067 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
4068 | 4068 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
4069 | 4069 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-10-30 | 0.85 | 0.64 | 0 | 0 | 175991378.9124 | 132511155.887 | 132511155.887 | -43480223.0254 | 0 | 0.75294 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 273.5937 | 67.5937 | 2023-02-08 14:15
4070 | 4070 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
4071 | 4071 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
4072 | 4072 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 9662271.7834 | 9662271.7834 | -4140973.6215 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 42.8571 | 12.8571 | 2022-08-22 20:34
4073 | 4073 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 9662271.7834 | 9662271.7834 | -4140973.6215 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 17.1429 | 5.1429 | 2022-04-26 03:26
4074 | 4074 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6487525.3403 | 0 | 0 | -6487525.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
4075 | 4075 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-12-03
4076 | 4076 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
4077 | 4077 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
4078 | 4078 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 11042596.3239 | 0 | 0 | -11042596.3239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-10
4079 | 4079 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
4080 | 4080 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 6487525.3403 | 0 | 0 | -6487525.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
4081 | 4081 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
4082 | 4082 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
4083 | 4083 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
4084 | 4084 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | -13803245.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-02
4085 | 4085 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-10-30 | 1 | 0.94 | 0 | 29003107.34 | 102732854.9101 | 96568883.6155 | 67565776.2755 | -6163971.2946 | 1 | 0.94 | 102732854.9101 | 73729747.5701 | 0 | 92.5532 | 5.5532 | 2022-10-19 13:17
4086 | 4086 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
4087 | 4087 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
4088 | 4088 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
4089 | 4089 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 11414762 | 7990333.4 | 7990333.4 | -3424428.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 11414762 | 14.2857 | 4.2857 | 2022-08-26 06:51
4090 | 4090 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
4091 | 4091 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
4092 | 4092 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 11414762 | 7990333.4 | 7990333.4 | -3424428.6 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 11414762 | 14.2857 | 4.2857 | 2022-09-30 06:51
4093 | 4093 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
4094 | 4094 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
4095 | 4095 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-10-30 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | 28019412.75 | 22135336.0725 | 22135336.0725 | -5884076.6775 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 28019412.75 | 73.4177 | 15.4177 | 2022-11-11 10:02
4096 | 4096 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
4097 | 4097 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
4098 | 4098 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | -9339804.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
4099 | 4099 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-10-30 | 0.23 | 0.22 | 0 | 0 | 1197575.6294 | 1145507.1238 | 1145507.1238 | -52068.5056 | 0 | 0.95652 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 182.9545 | 7.9545 | 2023-04-19 22:55
4100 | 4100 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-10-30 | 0.23 | 0.22 | 0 | 0 | 7037666.3414 | 6731680.8483 | 6731680.8483 | -305985.4931 | 0 | 0.95652 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 182.9545 | 7.9545 | 2023-04-19 22:55
4101 | 4101 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-10-30 | 0.47 | 0.56 | 0 | 2823370.28 | 1799247597.7763 | 2143784371.8185 | 2140961001.5385 | 344536774.0423 | 1 | 1.1915 | 3828186378.2473 | 3825363007.9673 | 0 | 266.8929 | -51.1071 | 2023-03-28 21:26
4102 | 4102 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-10-30 | 0.69 | 0.78 | 947105.28 | 2823370.28 | 595671268.562 | 673367520.9832 | 670544150.7032 | 77696252.4211 | 1 | 1.1304 | 863291693.5682 | 860468323.2882 | 0 | 199.0385 | -25.9615 | 2023-01-05 00:55
4103 | 4103 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-10-30 | 0.69 | 0.78 | 0 | 0 | 595671268.562 | 673367520.9832 | 673367520.9832 | 77696252.4211 | 0 | 1.1304 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 199.0385 | -25.9615 | 2023-01-05 00:55
4104 | 4104 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-10-30 | 0.69 | 0.94 | 0 | 0 | 119134253.7124 | 162298838.3908 | 162298838.3908 | 43164584.6784 | 0 | 1.3623 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 161.4894 | -58.5106 | 2022-11-27 11:45
4105 | 4105 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-10-30 | 0.69 | 0.9 | 0 | 0 | 119134253.7124 | 155392504.8423 | 155392504.8423 | 36258251.1299 | 0 | 1.3043 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 168.6667 | -51.3333 | 2022-12-04 16:00
4106 | 4106 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-10-30 | 0.69 | 0.73 | 0 | 0 | 119134253.7124 | 126040587.261 | 126040587.261 | 6906333.5485 | 0 | 1.058 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 207.9452 | -12.0548 | 2023-01-12 22:41
4107 | 4107 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-10-30 | 0.67 | 0.63 | 0 | 0 | 115681086.9381 | 108774753.3896 | 108774753.3896 | -6906333.5485 | 0 | 0.9403 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 239.2857 | 14.2857 | 2023-02-14 06:51
4108 | 4108 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-10-30 | 0.69 | 0.7 | 0 | 0 | 119134253.7124 | 120860837.0995 | 120860837.0995 | 1726583.3871 | 0 | 1.0145 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 216.8571 | -3.1429 | 2023-01-21 20:34
4109 | 4109 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-10-30 | 0.17 | 0.09 | 0 | 0 | 11916845.6043 | 6308918.2611 | 6308918.2611 | -5607927.3432 | 0 | 0.52941 | 0 | 0 | 70099091.79 | 221 | 104 | 2023-06-12
4110 | 4110 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
4111 | 4111 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | -11683181.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-07
4112 | 4112 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
4113 | 4113 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
4114 | 4114 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
4115 | 4115 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
4116 | 4116 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-10-30 | 0.15 | 0.24 | 0 | 0 | 68696069.5033 | 109913711.2052 | 109913711.2052 | 41217641.702 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 88.75 | -53.25 | 2023-01-08 18:00
4117 | 4117 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-10-30 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 10075423.5271 | 0 | 0 | -10075423.5271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-03-01
4118 | 4118 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | -15265793.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-04
4119 | 4119 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3053158.6446 | 0 | 0 | -3053158.6446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
4120 | 4120 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-13
4121 | 4121 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
4122 | 4122 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
4123 | 4123 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
4124 | 4124 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-10-30 | 0.07 | 0.19 | 0 | 0 | 6411633.1536 | 17403004.2742 | 17403004.2742 | 10991371.1205 | 0 | 2.7143 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 39.4211 | -67.5789 | 2022-12-25 10:06
4125 | 4125 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 10686055.2561 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 4579737.9669 | 0 | 1.4286 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 7 | -3 | 2022-11-07
4126 | 4126 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-22
4127 | 4127 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
4128 | 4128 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
4129 | 4129 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
4130 | 4130 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
4131 | 4131 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-10-30 | 0.38 | 0.95 | 0 | 0 | 34806008.5483 | 87015021.3708 | 87015021.3708 | 52209012.8225 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 44 | -66 | 2022-11-20
4132 | 4132 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
4133 | 4133 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
4134 | 4134 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
4135 | 4135 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0.6 | 1 | 0 | 0 | 7850979.3718 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 5233986.2479 | 0 | 1.6667 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 12 | -8 | 2022-11-08
4136 | 4136 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-09
4137 | 4137 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
4138 | 4138 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
4139 | 4139 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-10-30 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 1831895.1868 | 0 | 0 | -1831895.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
4140 | 4140 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2616993.1239 | 0 | 0 | -2616993.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
4141 | 4141 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
4142 | 4142 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
4143 | 4143 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
4144 | 4144 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
4145 | 4145 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
4146 | 4146 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
4147 | 4147 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-10-30 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 13739213.9007 | 0 | 0 | -13739213.9007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
4148 | 4148 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
4149 | 4149 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
4150 | 4150 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5233986.2479 | 0 | 0 | -5233986.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
4151 | 4151 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
4152 | 4152 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
4153 | 4153 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
4154 | 4154 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
4155 | 4155 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-10-30 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 944735457.0851 | 991972229.9393 | 991972229.9393 | 47236772.8543 | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 302.8571 | -15.1429 | 2023-05-03 20:34
4156 | 4156 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-10-30 | 0.52 | 0.6 | 0 | 0 | 1030703243.9184 | 1189272973.752 | 1189272973.752 | 158569729.8336 | 0 | 1.1538 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 275.6 | -42.4 | 2023-04-06 14:24
4157 | 4157 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
4158 | 4158 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
4159 | 4159 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
4160 | 4160 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 0.67 | 0.72 | 0 | 0 | 189717355.3366 | 203875366.9289 | 203875366.9289 | 14158011.5923 | 0 | 1.0746 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 168.4306 | -12.5694 | 2023-01-01 10:20
4161 | 4161 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
4162 | 4162 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
4163 | 4163 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
4164 | 4164 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-10-30 | 0.16 | 0.07 | 0 | 0 | 60754723.1668 | 26580191.3855 | 26580191.3855 | -34174531.7813 | 0 | 0.4375 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 297.1429 | 167.1429 | 2023-08-27 03:26
4165 | 4165 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
4166 | 4166 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | -54245288.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-10-29
4167 | 4167 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 37971701.9793 | 0 | 0 | -37971701.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
4168 | 4168 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
4169 | 4169 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
4170 | 4170 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
4171 | 4171 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
4172 | 4172 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-10-30 | 0.46 | 0.69 | 0 | 0 | 34492250.6045 | 51738375.9067 | 51738375.9067 | 17246125.3022 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 74983153.488 | 143.3333 | -71.6667 | 2022-12-25 08:00
4173 | 4173 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-10-30 | 0.52 | 0.88 | 0 | 0 | 19495619.9069 | 32992587.5347 | 32992587.5347 | 13496967.6278 | 0 | 1.6923 | 0 | 0 | 37491576.744 | 127.0455 | -87.9545 | 2022-12-09 01:05
4174 | 4174 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
4175 | 4175 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
4176 | 4176 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-10-30 | 0.59 | 1 | 0 | 0 | 4424006.0558 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 3074309.293 | 0 | 1.6949 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 91.45 | -63.55 | 2022-11-16 10:48
4177 | 4177 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-10-30 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 3224275.6 | 3224275.6 | 3224275.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
4178 | 4178 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
4179 | 4179 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-10-30 | 0.39 | 0.45 | 0 | 0 | 14621714.9302 | 16871209.5348 | 16871209.5348 | 2249494.6046 | 0 | 1.1538 | 0 | 0 | 37491576.744 | 147.3333 | -22.6667 | 2023-02-12 08:00
4180 | 4180 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
4181 | 4181 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
4182 | 4182 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-10-30 | 0.55 | 0.67 | 0 | 0 | 3436727.8682 | 4186559.4031 | 4186559.4031 | 749831.5349 | 0 | 1.2182 | 0 | 0 | 6248596.124 | 69.7761 | -15.2239 | 2022-12-05 18:38
4183 | 4183 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
4184 | 4184 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
4185 | 4185 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
4186 | 4186 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-10-30 | 0.28 | 0.28 | 6573250.43 | 520927274.0998 | 392955522.4675 | 392955522.4675 | -127971751.6323 | 0 | 0.75434 | 1 | 1860454550.3564 | 1339527276.2566 | -457041970.1154 | 290 | 0 | 2023-07-08
4187 | 4187 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-10-30 | 0.15 | 0.09 | 0 | 382633798.9963 | 252395528.4972 | 151437317.0983 | -231196481.898 | -100958211.3989 | 0.39578 | 0.6 | 4251486655.5144 | 3868852856.5181 | -2568849798.8664 | 463.3333 | 185.3333 | 2024-02-04 08:00
4188 | 4188 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
4189 | 4189 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 6174150 | 15157878.4588 | 0 | 0 | -15157878.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15157878.4588 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
4190 | 4190 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-10-30 | 1 | 1 | 635034 | 24687751 | 0 | 0 | -24687751 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24687751 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
4191 | 4191 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-10-30 | 0.13 | 0.07 | 0 | 0 | 218742791.3642 | 117784579.9654 | 117784579.9654 | -100958211.3989 | 0 | 0.53846 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 507 | 234 | 2024-03-24
4192 | 4192 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-10-30 | 0.23 | 0.19 | 34461310 | 234811446.7392 | 92267126.0161 | 76220669.3177 | -158590777.4215 | -16046456.6985 | 0.3246 | 0.82609 | 1235849719.68 | 1001038272.9408 | -834688302.2185 | 330.4737 | 57.4737 | 2023-09-29 11:22
4193 | 4193 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-10-30 | 0.82 | 0.69 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 103164434.3365 | 103164434.3365 | -19436777.4837 | 0 | 0.84146 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 324.4348 | 51.4348 | 2023-09-23 10:26
4194 | 4194 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
4195 | 4195 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
4196 | 4196 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
4197 | 4197 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-10-30 | 0.36 | 0.01 | 8106517.6667 | 63543667.6667 | 25102930.3632 | 697303.6212 | -62846364.0455 | -24405626.742 | 0.010974 | 0.027778 | 6354366766.6667 | 6290823099 | -6284636404.5467 | 4788 | 4655 | 2035-12-20
4198 | 4198 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-10-30 | 0.36 | 0.01 | 0 | 0 | 14807975.5152 | 411332.6532 | 411332.6532 | -14396642.862 | 0 | 0.027778 | 0 | 0 | 41133265.32 | 4788 | 4655 | 2035-12-20
4199 | 4199 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-10-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | -22138235.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22138235.54 | 0 | 0 | 2022-11-04
4200 | 4200 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
4201 | 4201 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-10-30 | 0.02 | 0 | 1045235.6667 | 1045235.6667 | 4231822.2853 | 0 | -1045235.6667 | -4231822.2853 | 0 | 0 | 0 | -1045235.6667 | 211591114.267 | 0 | 0 | 2023-02-23
4202 | 4202 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
4203 | 4203 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-10-30 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 778719.804 | 0 | 0 | -778719.804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19467995.1 | 0 | 0 | 2023-02-23
4204 | 4204 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
4205 | 4205 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-10-30 | 0.02 | 0.06 | 13534095.6667 | 40977626.7054 | 17134992.73 | 51404978.1899 | 10427351.4845 | 34269985.4599 | 1.2545 | 3 | 682960445.0894 | 641982818.3841 | 173789191.4086 | 41 | -82 | 2023-01-02
4206 | 4206 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-10-30 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 6425622.2737 | 25702489.0949 | 25702489.0949 | 19276866.8212 | 0 | 4 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 21.25 | -63.75 | 2022-12-07 06:00
4207 | 4207 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
4208 | 4208 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
4209 | 4209 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
4210 | 4210 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 262555 | 2410192.7596 | 0 | 0 | -2410192.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2410192.7596 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
4211 | 4211 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
4212 | 4212 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
4213 | 4213 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
4214 | 4214 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
4215 | 4215 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
4216 | 4216 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
4217 | 4217 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
4218 | 4218 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
4219 | 4219 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
4220 | 4220 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
4221 | 4221 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
4222 | 4222 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
4223 | 4223 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
4224 | 4224 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
4225 | 4225 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
4226 | 4226 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
4227 | 4227 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
4228 | 4228 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
4229 | 4229 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
4230 | 4230 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
4231 | 4231 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
4232 | 4232 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
4233 | 4233 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
4234 | 4234 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
4235 | 4235 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
4236 | 4236 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
4237 | 4237 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
4238 | 4238 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
4239 | 4239 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
4240 | 4240 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
4241 | 4241 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
4242 | 4242 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
4243 | 4243 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
4244 | 4244 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
4245 | 4245 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
4246 | 4246 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
4247 | 4247 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
4248 | 4248 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
4249 | 4249 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 2706212.79 | 0 | 0 | -2706212.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2706212.79 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
4250 | 4250 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 1758742.95 | 0 | 0 | -1758742.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1758742.95 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
4251 | 4251 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
4252 | 4252 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
4253 | 4253 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
4254 | 4254 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
4255 | 4255 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
4256 | 4256 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
4257 | 4257 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
4258 | 4258 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
4259 | 4259 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
4260 | 4260 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
4261 | 4261 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
4262 | 4262 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
4263 | 4263 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
4264 | 4264 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
4265 | 4265 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
4266 | 4266 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
4267 | 4267 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 947469.84 | 0 | 0 | -947469.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -947469.84 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
4268 | 4268 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
4269 | 4269 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-10-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
4270 | 4270 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-11-15 | 0.45 | 0.51 | 0 | 1477282912.4244 | 5130713659.3077 | 5814808813.882 | 4337525901.4576 | 684095154.5744 | 1 | 1.1333 | 11401585909.5726 | 9924302997.1482 | 0 | 375 | -50 | 2023-06-27
4271 | 4271 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4272 | 4272 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
4273 | 4273 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
4274 | 4274 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
4275 | 4275 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
4276 | 4276 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
4277 | 4277 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
4278 | 4278 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
4279 | 4279 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
4280 | 4280 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
4281 | 4281 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
4282 | 4282 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
4283 | 4283 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
4284 | 4284 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
4285 | 4285 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
4286 | 4286 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
4287 | 4287 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
4288 | 4288 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
4289 | 4289 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
4290 | 4290 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
4291 | 4291 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
4292 | 4292 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
4293 | 4293 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
4294 | 4294 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4295 | 4295 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
4296 | 4296 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
4297 | 4297 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
4298 | 4298 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
4299 | 4299 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
4300 | 4300 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
4301 | 4301 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
4302 | 4302 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4303 | 4303 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4304 | 4304 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4305 | 4305 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4306 | 4306 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-11-15 | 0.33 | 0.33 | 0 | 243800324.7796 | 716786349.2528 | 716786349.2528 | 472986024.4732 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 1928279521.441 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
4307 | 4307 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-11-15 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 5856720 | 5856720 | 5856720 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12732000 | 423 | 0 | 2023-08-14
4308 | 4308 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-11-15 | 0.46 | 0.46 | 10974743.65 | 69201006.8804 | 169444461.0915 | 169444461.0915 | 100243454.2111 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 299156517.2316 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
4309 | 4309 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-11-15 | 0.21 | 0.21 | 23222478.58 | 84451024.4692 | 162841190.6344 | 162841190.6344 | 78390166.1652 | 0 | 1.9282 | 1 | 402147735.5676 | 317696711.0984 | 373286505.5484 | 287 | 0 | 2023-08-14
4310 | 4310 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-11-15 | 0.21 | 0.21 | 179093 | 30786330 | 11985214.2829 | 11985214.2829 | -18801115.7171 | 0 | 0.3893 | 1 | 146601571.4286 | 115815241.4286 | -89529122.4622 | 287 | 0 | 2023-08-14
4311 | 4311 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-11-15 | 0.2 | 0.2 | 10084 | 381038 | 19954412.6755 | 19954412.6755 | 19573374.6755 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99391025.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
4312 | 4312 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-11-15 | 0.2 | 0.2 | 1091872 | 10853908.5 | 35871788.64 | 35871788.64 | 25017880.14 | 0 | 1 | 1 | 179358943.2 | 168505034.7 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
4313 | 4313 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-11-15 | 0.21 | 0.21 | 0 | 30740537 | 55545000 | 55545000 | 24804463 | 0 | 1.8069 | 1 | 146383509.5238 | 115642972.5238 | 118116490.4762 | 287 | 0 | 2023-08-14
4314 | 4314 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-11-15 | 0.21 | 0.21 | 237101 | 9269649.88 | 40378800 | 40378800 | 31109150.12 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 183010350.12 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
4315 | 4315 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-11-15 | 0.46 | 0.46 | 0 | 8116830.05 | 102383407.7064 | 102383407.7064 | 94266577.6564 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 214455795.3986 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
4316 | 4316 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-11-15 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
4317 | 4317 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4318 | 4318 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-11-15 | 0.71 | 0.68 | 0 | 237507027.7808 | 720428961.5456 | 689988301.1986 | 452481273.4178 | -30440660.347 | 1 | 0.95775 | 1014688678.2333 | 777181650.4525 | 0 | 395.7206 | 16.7206 | 2023-07-09 17:18
4319 | 4319 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 3166973.08 | 41892155.931 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 31466994.6721 | 0 | 1.7511 | 1 | 41892155.931 | 0 | 31466994.6721 | 76 | 0 | 2022-07-06
4320 | 4320 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
4321 | 4321 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
4322 | 4322 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
4323 | 4323 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
4324 | 4324 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
4325 | 4325 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
4326 | 4326 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
4327 | 4327 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-11-15 | 0.73 | 0.82 | 8007958.19 | 55390760.4497 | 220812621.5124 | 248036095.3975 | 192645334.9478 | 27223473.8851 | 1 | 1.1233 | 302483043.1676 | 247092282.7179 | 0 | 327.6098 | -40.3902 | 2023-05-13 14:38
4328 | 4328 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
4329 | 4329 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
4330 | 4330 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
4331 | 4331 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-11-15 | 0.72 | 0.81 | 0 | 0 | 72595930.3602 | 81670421.6553 | 81670421.6553 | 9074491.295 | 0 | 1.125 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 318.2222 | -39.7778 | 2023-05-14 05:20
4332 | 4332 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 0.98 | 0.96 | 0 | 0 | 7600855.9565 | 7445736.4472 | 7445736.4472 | -155119.5093 | 0 | 0.97959 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 102.0833 | 2.0833 | 2022-11-26 02:00
4333 | 4333 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 0.98 | 0.96 | 0 | 0 | 7600855.9565 | 7445736.4472 | 7445736.4472 | -155119.5093 | 0 | 0.97959 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 102.0833 | 2.0833 | 2022-11-26 02:00
4334 | 4334 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 0.01 | 0.31 | 0 | 0 | 77559.7547 | 2404352.3944 | 2404352.3944 | 2326792.6398 | 0 | 31 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 5.9355 | -178.0645 | 2022-12-26 22:27
4335 | 4335 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
4336 | 4336 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
4337 | 4337 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
4338 | 4338 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
4339 | 4339 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
4340 | 4340 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
4341 | 4341 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
4342 | 4342 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
4343 | 4343 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
4344 | 4344 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
4345 | 4345 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-11-15 | 0.76 | 0.74 | 0 | 0 | 76629037.6025 | 74612483.9814 | 74612483.9814 | -2016553.6211 | 0 | 0.97368 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 214.6486 | 5.6486 | 2023-01-05 15:34
4346 | 4346 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
4347 | 4347 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
4348 | 4348 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
4349 | 4349 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 1 | 0.87 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12531440.3598 | 12531440.3598 | -1872514.0768 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 17.2414 | 2.2414 | 2022-11-24 05:48
4350 | 4350 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-06
4351 | 4351 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-20
4352 | 4352 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
4353 | 4353 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-11-15 | 0.63 | 0.62 | 5997713.96 | 43753290.5797 | 134491118.32 | 132356338.6642 | 88603048.0845 | -2134779.6559 | 1 | 0.98413 | 213477965.5874 | 169724675.0077 | 0 | 132.0968 | 2.0968 | 2023-01-09 02:19
4354 | 4354 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-11-15 | 0.6 | 0.58 | 0 | 0 | 64043389.6762 | 61908610.0203 | 61908610.0203 | -2134779.6559 | 0 | 0.96667 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 134.4828 | 4.4828 | 2023-01-11 11:35
4355 | 4355 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
4356 | 4356 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
4357 | 4357 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 1 | 0.87 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 8442083.1846 | 8442083.1846 | -1261460.7057 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 17.2414 | 2.2414 | 2022-11-24 05:48
4358 | 4358 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
4359 | 4359 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
4360 | 4360 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9024295.818 | 9024295.818 | -679248.0723 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 32.2581 | 2.2581 | 2022-11-24 06:12
4361 | 4361 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-09
4362 | 4362 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
4363 | 4363 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
4364 | 4364 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2022-12-21
4365 | 4365 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
4366 | 4366 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
4367 | 4367 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
4368 | 4368 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
4369 | 4369 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
4370 | 4370 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
4371 | 4371 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-11-15 | 0.96 | 0.95 | 6704032.14 | 61502201.7006 | 248458417.288 | 245870308.7746 | 184368107.074 | -2588108.5134 | 1 | 0.98958 | 258810851.3417 | 197308649.6411 | 0 | 208.1684 | 2.1684 | 2022-12-05 04:03
4372 | 4372 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
4373 | 4373 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
4374 | 4374 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-11-15 | 0.96 | 0.95 | 0 | 0 | 198766733.8304 | 196696247.0197 | 196696247.0197 | -2070486.8107 | 0 | 0.98958 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 208.1684 | 2.1684 | 2022-12-05 04:03
4375 | 4375 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
4376 | 4376 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
4377 | 4377 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
4378 | 4378 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
4379 | 4379 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
4380 | 4380 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 0.33 | 0.2 | 0 | 0 | 4555070.9836 | 2760649.081 | 2760649.081 | -1794421.9026 | 0 | 0.60606 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 24.75 | 9.75 | 2022-12-12 18:00
4381 | 4381 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
4382 | 4382 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
4383 | 4383 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
4384 | 4384 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
4385 | 4385 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
4386 | 4386 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
4387 | 4387 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
4388 | 4388 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
4389 | 4389 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
4390 | 4390 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 5965511.7798 | 34968619.1198 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 67764235.7903 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 67764235.7903 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
4391 | 4391 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
4392 | 4392 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
4393 | 4393 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
4394 | 4394 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
4395 | 4395 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
4396 | 4396 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
4397 | 4397 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
4398 | 4398 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
4399 | 4399 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
4400 | 4400 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
4401 | 4401 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
4402 | 4402 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
4403 | 4403 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
4404 | 4404 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-11-15 | 0.31 | 0.33 | 0 | 0 | 1614123.6744 | 1718260.6857 | 1718260.6857 | 104137.0113 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 164.3939 | -10.6061 | 2023-04-01 09:27
4405 | 4405 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-11-15 | 0.31 | 0.33 | 0 | 0 | 9485550.2863 | 10097521.2725 | 10097521.2725 | 611970.9862 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 164.3939 | -10.6061 | 2023-04-01 09:27
4406 | 4406 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-11-15 | 0.55 | 0.63 | 0 | 2823370.28 | 2105502508.036 | 2411757418.2958 | 2408934048.0158 | 306254910.2598 | 1 | 1.1455 | 3828186378.2473 | 3825363007.9673 | 0 | 277.619 | -40.381 | 2023-04-08 14:51
4407 | 4407 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-11-15 | 0.75 | 0.8 | 0 | 2823370.28 | 647468770.1761 | 690633354.8545 | 687809984.5745 | 43164584.6784 | 1 | 1.0667 | 863291693.5682 | 860468323.2882 | 0 | 210.9375 | -14.0625 | 2023-01-16 22:30
4408 | 4408 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-11-15 | 0.75 | 0.8 | 0 | 0 | 647468770.1761 | 690633354.8545 | 690633354.8545 | 43164584.6784 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 210.9375 | -14.0625 | 2023-01-16 22:30
4409 | 4409 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-11-15 | 0.75 | 0.79 | 0 | 0 | 129493754.0352 | 136400087.5838 | 136400087.5838 | 6906333.5485 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 208.8608 | -11.1392 | 2023-01-13 20:39
4410 | 4410 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-11-15 | 0.75 | 0.82 | 0 | 0 | 129493754.0352 | 141579837.7452 | 141579837.7452 | 12086083.71 | 0 | 1.0933 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 201.2195 | -18.7805 | 2023-01-06 05:16
4411 | 4411 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-11-15 | 0.75 | 0.81 | 0 | 0 | 129493754.0352 | 139853254.358 | 139853254.358 | 10359500.3228 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 203.7037 | -16.2963 | 2023-01-08 16:53
4412 | 4412 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-11-15 | 0.73 | 0.81 | 0 | 0 | 126040587.261 | 139853254.358 | 139853254.358 | 13812667.0971 | 0 | 1.1096 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 202.7778 | -22.2222 | 2023-01-08 18:40
4413 | 4413 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-11-15 | 0.75 | 0.79 | 0 | 0 | 129493754.0352 | 136400087.5838 | 136400087.5838 | 6906333.5485 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 208.8608 | -11.1392 | 2023-01-13 20:39
4414 | 4414 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-11-15 | 0.28 | 0.27 | 0 | 0 | 19627745.7012 | 18926754.7833 | 18926754.7833 | -700990.9179 | 0 | 0.96429 | 0 | 0 | 70099091.79 | 121.3333 | 4.3333 | 2023-03-04 08:00
4415 | 4415 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
4416 | 4416 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
4417 | 4417 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-11-15 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10748527.4078 | 10748527.4078 | -934654.5572 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 11683181.965 | 13.0435 | 1.0435 | 2022-11-22 01:03
4418 | 4418 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-11-15 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 233663.6393 | 0 | 0 | -233663.6393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
4419 | 4419 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
4420 | 4420 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
4421 | 4421 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-11-15 | 0.28 | 0.26 | 0 | 0 | 128232663.0728 | 119073187.139 | 119073187.139 | -9159475.9338 | 0 | 0.92857 | 0 | 0 | 457973796.6884 | 152.9231 | 10.9231 | 2023-03-13 22:09
4422 | 4422 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-11-15 | 0.23 | 0.21 | 0 | 0 | 21066794.6477 | 19234899.4609 | 19234899.4609 | -1831895.1868 | 0 | 0.91304 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 120.4762 | 10.4762 | 2023-03-11 11:26
4423 | 4423 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
4424 | 4424 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
4425 | 4425 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0.1 | 0.07 | 0 | 0 | 1526579.3223 | 1068605.5256 | 1068605.5256 | -457973.7967 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 71.4286 | 21.4286 | 2023-02-03 10:17
4426 | 4426 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
4427 | 4427 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
4428 | 4428 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
4429 | 4429 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-11-15 | 0.19 | 0.17 | 0 | 0 | 17403004.2742 | 15571109.0874 | 15571109.0874 | -1831895.1868 | 0 | 0.89474 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 119.5882 | 12.5882 | 2023-03-15 14:07
4430 | 4430 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
4431 | 4431 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 12212634.5784 | 12212634.5784 | -3053158.6446 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 12.5 | 2.5 | 2022-11-24 12:00
4432 | 4432 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
4433 | 4433 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
4434 | 4434 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
4435 | 4435 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
4436 | 4436 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-11-15 | 0.5 | 0.48 | 0 | 0 | 45797379.6688 | 43965484.4821 | 43965484.4821 | -1831895.1868 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 114.5833 | 4.5833 | 2023-01-29 14:00
4437 | 4437 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
4438 | 4438 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
4439 | 4439 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
4440 | 4440 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
4441 | 4441 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0.25 | 0.15 | 0 | 0 | 3271241.4049 | 1962744.843 | 1962744.843 | -1308496.562 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 33.3333 | 13.3333 | 2022-12-22 08:00
4442 | 4442 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
4443 | 4443 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
4444 | 4444 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-11-15 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 | 15571109.0874 | 12823266.3073 | 12823266.3073 | -2747842.7801 | 0 | 0.82353 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 109.2857 | 19.2857 | 2023-03-08 06:51
4445 | 4445 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
4446 | 4446 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 7850979.3718 | 7850979.3718 | -5233986.2479 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 8.3333 | 3.3333 | 2022-11-25 08:00
4447 | 4447 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
4448 | 4448 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
4449 | 4449 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
4450 | 4450 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
4451 | 4451 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
4452 | 4452 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-11-15 | 0.27 | 0.27 | 0 | 0 | 24730585.0212 | 24730585.0212 | 24730585.0212 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
4453 | 4453 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
4454 | 4454 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
4455 | 4455 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
4456 | 4456 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0.25 | 0.23 | 0 | 0 | 3271241.4049 | 3009542.0925 | 3009542.0925 | -261699.3124 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 43.4783 | 3.4783 | 2022-12-30 11:29
4457 | 4457 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
4458 | 4458 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
4459 | 4459 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
4460 | 4460 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-11-15 | 0.46 | 0.58 | 0 | 0 | 1086445775.6479 | 1369866412.7734 | 1369866412.7734 | 283420637.1255 | 0 | 1.2609 | 0 | 0 | 2361838642.7127 | 252.2069 | -65.7931 | 2023-03-14 04:58
4461 | 4461 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-11-15 | 0.56 | 0.75 | 0 | 0 | 1109988108.8352 | 1486591217.19 | 1486591217.19 | 376603108.3548 | 0 | 1.3393 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 237.44 | -80.56 | 2023-02-27 10:34
4462 | 4462 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
4463 | 4463 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
4464 | 4464 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
4465 | 4465 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 0.75 | 0.95 | 0 | 0 | 212370173.8843 | 269002220.2534 | 269002220.2534 | 56632046.3691 | 0 | 1.2667 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 142.8947 | -38.1053 | 2022-12-06 21:28
4466 | 4466 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
4467 | 4467 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
4468 | 4468 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
4469 | 4469 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-11-15 | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 94929254.9482 | 94929254.9482 | 94929254.9482 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
4470 | 4470 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
4471 | 4471 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
4472 | 4472 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
4473 | 4473 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 0.15 | 0.16 | 0 | 0 | 8136793.2813 | 8679246.1667 | 8679246.1667 | 542452.8854 | 0 | 1.0667 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 60.9375 | -4.0625 | 2023-01-20 22:30
4474 | 4474 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
4475 | 4475 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
4476 | 4476 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
4477 | 4477 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-11-15 | 0.53 | 0.81 | 0 | 0 | 39741071.3486 | 60736354.3253 | 60736354.3253 | 20995282.9766 | 0 | 1.5283 | 0 | 0 | 74983153.488 | 140.679 | -74.321 | 2022-12-22 16:18
4478 | 4478 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-11-15 | 0.58 | 0.97 | 0 | 0 | 21745114.5115 | 36366829.4417 | 36366829.4417 | 14621714.9302 | 0 | 1.6724 | 0 | 0 | 37491576.744 | 128.5567 | -86.4433 | 2022-12-10 13:22
4479 | 4479 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
4480 | 4480 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
4481 | 4481 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-11-15 | 0.68 | 1 | 0 | 0 | 5098854.4372 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 2399460.9116 | 0 | 1.4706 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 105.4 | -49.6 | 2022-11-30 09:36
4482 | 4482 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-11-15 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 7048416.4279 | 7048416.4279 | 7048416.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
4483 | 4483 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
4484 | 4484 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-11-15 | 0.47 | 0.6 | 0 | 0 | 17621041.0697 | 22494946.0464 | 22494946.0464 | 4873904.9767 | 0 | 1.2766 | 0 | 0 | 37491576.744 | 133.1667 | -36.8333 | 2023-01-29 04:00
4485 | 4485 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
4486 | 4486 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
4487 | 4487 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-11-15 | 0.71 | 0.97 | 0 | 0 | 4436503.248 | 6061138.2403 | 6061138.2403 | 1624634.9922 | 0 | 1.3662 | 0 | 0 | 6248596.124 | 62.2165 | -22.7835 | 2022-11-28 05:12
4488 | 4488 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
4489 | 4489 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
4490 | 4490 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
4491 | 4491 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-11-15 | 0.32 | 0.32 | 181373937.5901 | 887755963.18 | 449092025.6771 | 449092025.6771 | -438663937.5029 | 0 | 0.50587 | 1 | 2774237384.9375 | 1886481421.7575 | -1370824804.6964 | 290 | 0 | 2023-07-08
4492 | 4492 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-11-15 | 0.21 | 0.24 | 0 | 545362349.204 | 353353739.8961 | 403832845.5955 | -141529503.6085 | 50479105.6994 | 0.74049 | 1.1429 | 2272343121.6833 | 1726980772.4793 | -589706265.0353 | 243.25 | -34.75 | 2023-06-29 06:00
4493 | 4493 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
4494 | 4494 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 7139528.03 | 22297406.4888 | 0 | 0 | -22297406.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22297406.4888 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
4495 | 4495 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 5277554 | 29965305 | 0 | 0 | -29965305 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29965305 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
4496 | 4496 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-11-15 | 0.2 | 0.23 | 0 | 0 | 336527371.3296 | 387006477.029 | 387006477.029 | 50479105.6994 | 0 | 1.15 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 237.3913 | -35.6087 | 2023-06-28 09:23
4497 | 4497 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-11-15 | 0.23 | 0.35 | 78695460.4391 | 313506907.1783 | 92267126.0161 | 140406496.1115 | -173100411.0668 | 48139370.0954 | 0.44786 | 1.5217 | 895734020.5094 | 582227113.3311 | -494572603.0479 | 179.4 | -93.6 | 2023-05-01 09:36
4498 | 4498 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-11-15 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 149513672.9515 | 149513672.9515 | 26912461.1313 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 223.86 | -49.14 | 2023-06-14 20:38
4499 | 4499 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
4500 | 4500 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-11-15 | 0 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 13311455.3117 | 13311455.3117 | 13311455.3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
4501 | 4501 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-11-15 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 6752197.0584 | 6752197.0584 | 6752197.0584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
4502 | 4502 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-11-15 | 0.53 | 0.55 | 5791024.3333 | 69334692 | 36957091.9236 | 38351699.166 | -30982992.834 | 1394607.2424 | 0.55314 | 1.0377 | 126063076.3636 | 56728384.3636 | -56332714.2436 | 128.1636 | -4.8364 | 2023-03-18 03:56
4503 | 4503 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-11-15 | 0.53 | 0.55 | 0 | 0 | 21800630.6196 | 22623295.926 | 22623295.926 | 822665.3064 | 0 | 1.0377 | 0 | 0 | 41133265.32 | 128.1636 | -4.8364 | 2023-03-18 03:56
4504 | 4504 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-11-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
4505 | 4505 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
4506 | 4506 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-11-15 | 0.18 | 0.16 | 14768368.741 | 15813604.4077 | 38086400.5681 | 33854578.2827 | 18040973.875 | -4231822.2853 | 1 | 0.88889 | 211591114.267 | 195777509.8593 | 0 | 106.875 | 11.875 | 2023-03-06 21:00
4507 | 4507 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
4508 | 4508 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-11-15 | 0.28 | 0.25 | 0 | 0 | 5451038.628 | 4866998.775 | 4866998.775 | -584039.853 | 0 | 0.89286 | 0 | 0 | 19467995.1 | 106.4 | 11.4 | 2023-03-06 09:36
4509 | 4509 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
4510 | 4510 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-11-15 | 0.07 | 0.06 | 47553655.015 | 88531281.7204 | 59972474.5549 | 51404978.1899 | -37126303.5305 | -8567496.365 | 0.58064 | 0.85714 | 1475521362.0067 | 1386990080.2863 | -618771725.5087 | 143.5 | 20.5 | 2023-04-14 12:00
4511 | 4511 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-11-15 | 0.15 | 0.13 | 0 | 0 | 32128111.3687 | 27844363.1862 | 27844363.1862 | -4283748.1825 | 0 | 0.86667 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 98.0769 | 13.0769 | 2023-02-22 01:51
4512 | 4512 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
4513 | 4513 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
4514 | 4514 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
4515 | 4515 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 3502959.6492 | 5913152.4088 | 0 | 0 | -5913152.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5913152.4088 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
4516 | 4516 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
4517 | 4517 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
4518 | 4518 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
4519 | 4519 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
4520 | 4520 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
4521 | 4521 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
4522 | 4522 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
4523 | 4523 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
4524 | 4524 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
4525 | 4525 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
4526 | 4526 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
4527 | 4527 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
4528 | 4528 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
4529 | 4529 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
4530 | 4530 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
4531 | 4531 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
4532 | 4532 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
4533 | 4533 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
4534 | 4534 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
4535 | 4535 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
4536 | 4536 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
4537 | 4537 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
4538 | 4538 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
4539 | 4539 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
4540 | 4540 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
4541 | 4541 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
4542 | 4542 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
4543 | 4543 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
4544 | 4544 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
4545 | 4545 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
4546 | 4546 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
4547 | 4547 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
4548 | 4548 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
4549 | 4549 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
4550 | 4550 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
4551 | 4551 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
4552 | 4552 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
4553 | 4553 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
4554 | 4554 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 2706212.79 | 0 | 0 | -2706212.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2706212.79 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
4555 | 4555 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 1758742.95 | 0 | 0 | -1758742.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1758742.95 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
4556 | 4556 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
4557 | 4557 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
4558 | 4558 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
4559 | 4559 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
4560 | 4560 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
4561 | 4561 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
4562 | 4562 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
4563 | 4563 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
4564 | 4564 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
4565 | 4565 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
4566 | 4566 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
4567 | 4567 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
4568 | 4568 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
4569 | 4569 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
4570 | 4570 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
4571 | 4571 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
4572 | 4572 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 947469.84 | 0 | 0 | -947469.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -947469.84 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
4573 | 4573 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
4574 | 4574 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
4575 | 4575 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-11-30 | 0.5 | 0.54 | 0 | 1843923787.4944 | 5700792954.7863 | 6156856391.1692 | 4312932603.6748 | 456063436.3829 | 1 | 1.08 | 11401585909.5726 | 9557662122.0782 | 0 | 393.5185 | -31.4815 | 2023-07-15 12:27
4576 | 4576 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4577 | 4577 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
4578 | 4578 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
4579 | 4579 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
4580 | 4580 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
4581 | 4581 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
4582 | 4582 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
4583 | 4583 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
4584 | 4584 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
4585 | 4585 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
4586 | 4586 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
4587 | 4587 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
4588 | 4588 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
4589 | 4589 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
4590 | 4590 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
4591 | 4591 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
4592 | 4592 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
4593 | 4593 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
4594 | 4594 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
4595 | 4595 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
4596 | 4596 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
4597 | 4597 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
4598 | 4598 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
4599 | 4599 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4600 | 4600 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
4601 | 4601 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
4602 | 4602 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
4603 | 4603 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
4604 | 4604 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
4605 | 4605 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
4606 | 4606 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
4607 | 4607 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4608 | 4608 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4609 | 4609 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4610 | 4610 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4611 | 4611 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-11-30 | 0.37 | 0.37 | 0 | 297480213.3396 | 803669543.1016 | 803669543.1016 | 506189329.762 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 1874599632.881 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
4612 | 4612 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-11-30 | 0.49 | 0.49 | 3025253 | 3025253 | 6238680 | 6238680 | 3213427 | 0 | 1 | 1 | 12732000 | 9706747 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
4613 | 4613 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-11-30 | 0.49 | 0.49 | 9000000 | 78201006.8804 | 180495186.8149 | 180495186.8149 | 102294179.9345 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 290156517.2316 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
4614 | 4614 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-11-30 | 0.25 | 0.25 | 4840000 | 89291024.4692 | 193858560.279 | 193858560.279 | 104567535.8098 | 0 | 1 | 1 | 775434241.116 | 686143216.6468 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
4615 | 4615 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-11-30 | 0.25 | 0.25 | 2215497 | 33001827 | 14268112.2416 | 14268112.2416 | -18733714.7584 | 0 | 0.43234 | 1 | 132007308 | 99005481 | -74934859.0336 | 287 | 0 | 2023-08-14
4616 | 4616 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-11-30 | 0.24 | 0.24 | 83254 | 464292 | 23945295.2106 | 23945295.2106 | 23481003.2106 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99307771.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
4617 | 4617 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-11-30 | 0.24 | 0.24 | 9759454 | 20613362.5 | 43046146.368 | 43046146.368 | 22432783.868 | 0 | 1 | 1 | 179358943.2 | 158745580.7 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
4618 | 4618 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-11-30 | 0.25 | 0.25 | 9289000 | 40029537 | 66125000 | 66125000 | 26095463 | 0 | 1.6519 | 1 | 160118148 | 120088611 | 104381852 | 287 | 0 | 2023-08-14
4619 | 4619 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-11-30 | 0.25 | 0.25 | 8611500.88 | 17881150.76 | 48070000 | 48070000 | 30188849.24 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 174398849.24 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
4620 | 4620 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-11-30 | 0.49 | 0.49 | 6855929.68 | 14972759.73 | 109060586.4698 | 109060586.4698 | 94087826.7398 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 207599865.7186 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
4621 | 4621 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-11-30 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
4622 | 4622 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4623 | 4623 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-11-30 | 0.76 | 0.71 | 0 | 237507027.7808 | 771163395.4573 | 720428961.5456 | 482921933.7648 | -50734433.9117 | 1 | 0.93421 | 1014688678.2333 | 777181650.4525 | 0 | 405.6901 | 26.6901 | 2023-07-19 16:34
4624 | 4624 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 41892155.931 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 31466994.6721 | 0 | 1.7511 | 1 | 41892155.931 | 0 | 31466994.6721 | 76 | 0 | 2022-07-06
4625 | 4625 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
4626 | 4626 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
4627 | 4627 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
4628 | 4628 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
4629 | 4629 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
4630 | 4630 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
4631 | 4631 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
4632 | 4632 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-11-30 | 0.75 | 0.79 | 0 | 55390760.4497 | 226862282.3757 | 238961604.1024 | 183570843.6527 | 12099321.7267 | 1 | 1.0533 | 302483043.1676 | 247092282.7179 | 0 | 349.3671 | -18.6329 | 2023-06-04 08:49
4633 | 4633 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
4634 | 4634 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
4635 | 4635 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
4636 | 4636 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-11-30 | 0.75 | 0.79 | 0 | 0 | 75620760.7919 | 79653868.0341 | 79653868.0341 | 4033107.2422 | 0 | 1.0533 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 339.8734 | -18.1266 | 2023-06-04 20:58
4637 | 4637 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
4638 | 4638 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
4639 | 4639 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 77559.7547 | 77559.7547 | 77559.7547 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 184 | 0 | 2023-06-23
4640 | 4640 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
4641 | 4641 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
4642 | 4642 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
4643 | 4643 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
4644 | 4644 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
4645 | 4645 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
4646 | 4646 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
4647 | 4647 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
4648 | 4648 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
4649 | 4649 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
4650 | 4650 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-11-30 | 0.85 | 0.84 | 0 | 0 | 85703528.8975 | 84695252.0869 | 84695252.0869 | -1008276.8106 | 0 | 0.98824 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 211.4881 | 2.4881 | 2023-01-02 11:43
4651 | 4651 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
4652 | 4652 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
4653 | 4653 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
4654 | 4654 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 7201977.2183 | 7201977.2183 | -7201977.2183 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 15 | 2022-12-07
4655 | 4655 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 1 | 0.58 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 8354293.5732 | 8354293.5732 | -6049660.8634 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 20.6897 | 8.6897 | 2022-12-14 16:33
4656 | 4656 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 0.08 | 1 | 0 | 0 | 1152316.3549 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 13251638.0816 | 0 | 12.5 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0.96 | -11.04 | 2022-12-08 23:02
4657 | 4657 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
4658 | 4658 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-11-30 | 0.78 | 0.94 | 0 | 43753290.5797 | 166512813.1581 | 200669287.6521 | 156915997.0724 | 34156474.494 | 1 | 1.2051 | 213477965.5874 | 169724675.0077 | 0 | 107.8723 | -22.1277 | 2022-12-15 20:56
4659 | 4659 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-11-30 | 0.76 | 0.94 | 0 | 0 | 81121626.9232 | 100334643.8261 | 100334643.8261 | 19213016.9029 | 0 | 1.2368 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 105.1064 | -24.8936 | 2022-12-13 02:33
4660 | 4660 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
4661 | 4661 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
4662 | 4662 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
4663 | 4663 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 5045842.823 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 4657701.0674 | 0 | 1.9231 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 13 | -12 | 2022-12-09
4664 | 4664 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
4665 | 4665 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
4666 | 4666 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 8442083.1846 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 1261460.7057 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 13.05 | -1.95 | 2022-12-07 01:12
4667 | 4667 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
4668 | 4668 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
4669 | 4669 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 0.52 | 1 | 0 | 0 | 5045842.823 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 4657701.0674 | 0 | 1.9231 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 13 | -12 | 2022-12-09
4670 | 4670 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-11-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
4671 | 4671 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
4672 | 4672 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
4673 | 4673 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
4674 | 4674 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
4675 | 4675 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
4676 | 4676 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-11-30 | 1 | 0.94 | 0 | 61502201.7006 | 258810851.3417 | 243282200.2612 | 181779998.5606 | -15528651.0805 | 1 | 0.94 | 258810851.3417 | 197308649.6411 | 0 | 219.1489 | 13.1489 | 2022-12-16 03:34
4677 | 4677 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
4678 | 4678 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
4679 | 4679 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-11-30 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 192555273.3982 | 192555273.3982 | -14493407.6751 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 221.5054 | 15.5054 | 2022-12-18 12:08
4680 | 4680 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
4681 | 4681 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
4682 | 4682 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
4683 | 4683 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
4684 | 4684 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
4685 | 4685 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
4686 | 4686 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
4687 | 4687 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
4688 | 4688 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
4689 | 4689 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
4690 | 4690 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | -13803245.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
4691 | 4691 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
4692 | 4692 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
4693 | 4693 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
4694 | 4694 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
4695 | 4695 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 34968619.1198 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 67764235.7903 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 67764235.7903 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
4696 | 4696 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
4697 | 4697 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
4698 | 4698 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
4699 | 4699 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
4700 | 4700 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
4701 | 4701 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
4702 | 4702 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
4703 | 4703 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
4704 | 4704 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
4705 | 4705 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-11-30 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | 28019412.75 | 22135336.0725 | 22135336.0725 | -5884076.6775 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 28019412.75 | 73.4177 | 15.4177 | 2022-11-11 10:02
4706 | 4706 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
4707 | 4707 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
4708 | 4708 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | -9339804.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
4709 | 4709 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-11-30 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 1978603.2138 | 0 | 0 | -1978603.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
4710 | 4710 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-11-30 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 11627448.738 | 0 | 0 | -11627448.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
4711 | 4711 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-11-30 | 0.62 | 0.68 | 0 | 207686862.48 | 2373475554.5134 | 2603166737.2082 | 2395479874.7282 | 229691182.6948 | 1 | 1.0968 | 3828186378.2473 | 3620499515.7673 | 0 | 289.9412 | -28.0588 | 2023-04-20 22:35
4712 | 4712 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-11-30 | 0.8 | 0.93 | 589521.5 | 3412891.78 | 690633354.8545 | 802861275.0184 | 799448383.2384 | 112227920.1639 | 1 | 1.1625 | 863291693.5682 | 859878801.7882 | 0 | 193.5484 | -31.4516 | 2022-12-30 13:10
4713 | 4713 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-11-30 | 0.8 | 0.93 | 0 | 0 | 690633354.8545 | 802861275.0184 | 802861275.0184 | 112227920.1639 | 0 | 1.1625 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 193.5484 | -31.4516 | 2022-12-30 13:10
4714 | 4714 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-11-30 | 0.81 | 0.96 | 0 | 0 | 139853254.358 | 165752005.1651 | 165752005.1651 | 25898750.807 | 0 | 1.1852 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 185.625 | -34.375 | 2022-12-21 15:00
4715 | 4715 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-11-30 | 0.81 | 1 | 0 | 0 | 139853254.358 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 32805084.3556 | 0 | 1.2346 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 178.2 | -41.8 | 2022-12-14 04:48
4716 | 4716 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-11-30 | 0.81 | 0.94 | 0 | 0 | 139853254.358 | 162298838.3908 | 162298838.3908 | 22445584.0328 | 0 | 1.1605 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 189.5745 | -30.4255 | 2022-12-25 13:47
4717 | 4717 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-11-30 | 0.79 | 0.94 | 0 | 0 | 136400087.5838 | 162298838.3908 | 162298838.3908 | 25898750.807 | 0 | 1.1899 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 189.0957 | -35.9043 | 2022-12-26 02:18
4718 | 4718 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-11-30 | 0.81 | 0.83 | 0 | 0 | 139853254.358 | 143306421.1323 | 143306421.1323 | 3453166.7743 | 0 | 1.0247 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 214.6988 | -5.3012 | 2023-01-19 16:46
4719 | 4719 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-11-30 | 0.39 | 0.17 | 0 | 0 | 27338645.7981 | 11916845.6043 | 11916845.6043 | -15421800.1938 | 0 | 0.4359 | 0 | 0 | 70099091.79 | 268.4118 | 151.4118 | 2023-07-29 09:53
4720 | 4720 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
4721 | 4721 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
4722 | 4722 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | -11683181.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
4723 | 4723 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-11-30 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 2570300.0323 | 0 | 0 | -2570300.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
4724 | 4724 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
4725 | 4725 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
4726 | 4726 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-11-30 | 0.4 | 0.29 | 1100000 | 1100000 | 183189518.6754 | 132812401.0397 | 131712401.0397 | -50377117.6357 | 1 | 0.725 | 457973796.6884 | 456873796.6884 | 0 | 195.8621 | 53.8621 | 2023-04-25 20:41
4727 | 4727 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-11-30 | 0.35 | 0.17 | 0 | 0 | 32058165.7682 | 15571109.0874 | 15571109.0874 | -16487056.6808 | 0 | 0.48571 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 226.4706 | 116.4706 | 2023-06-25 11:18
4728 | 4728 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 7632896.6115 | 7632896.6115 | -7632896.6115 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 20 | 10 | 2022-11-14
4729 | 4729 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | -15265793.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
4730 | 4730 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0.36 | 0.27 | 0 | 0 | 5495685.5603 | 4121764.1702 | 4121764.1702 | -1373921.3901 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 66.6667 | 16.6667 | 2023-01-29 16:00
4731 | 4731 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
4732 | 4732 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
4733 | 4733 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
4734 | 4734 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-11-30 | 0.31 | 0.26 | 0 | 0 | 28394375.3947 | 23814637.4278 | 23814637.4278 | -4579737.9669 | 0 | 0.83871 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 127.5769 | 20.5769 | 2023-03-23 13:51
4735 | 4735 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
4736 | 4736 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
4737 | 4737 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0.26 | 0.16 | 0 | 0 | 3969106.238 | 2442526.9157 | 2442526.9157 | -1526579.3223 | 0 | 0.61538 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 81.25 | 31.25 | 2023-02-19 06:00
4738 | 4738 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
4739 | 4739 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
4740 | 4740 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
4741 | 4741 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-11-30 | 0.62 | 0.95 | 0 | 0 | 56788750.7894 | 87015021.3708 | 87015021.3708 | 30226270.5814 | 0 | 1.5323 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 71.7895 | -38.2105 | 2022-12-17 18:57
4742 | 4742 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
4743 | 4743 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
4744 | 4744 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
4745 | 4745 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
4746 | 4746 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 11776469.0577 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 1308496.562 | 0 | 1.1111 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 18 | -2 | 2022-12-07
4747 | 4747 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-19
4748 | 4748 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
4749 | 4749 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-11-30 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 28394375.3947 | 0 | 0 | -28394375.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
4750 | 4750 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
4751 | 4751 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
4752 | 4752 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
4753 | 4753 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 3532940.7173 | 0 | 0 | -3532940.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
4754 | 4754 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
4755 | 4755 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
4756 | 4756 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
4757 | 4757 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-11-30 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 35721956.1417 | 0 | 0 | -35721956.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
4758 | 4758 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
4759 | 4759 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
4760 | 4760 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
4761 | 4761 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 7589280.0594 | 0 | 0 | -7589280.0594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
4762 | 4762 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
4763 | 4763 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
4764 | 4764 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
4765 | 4765 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-11-30 | 0.52 | 0.54 | 19130000 | 19130000 | 1228156094.2106 | 1275392867.0649 | 1256262867.0649 | 47236772.8543 | 1 | 1.0385 | 2361838642.7127 | 2342708642.7127 | 0 | 306.2222 | -11.7778 | 2023-05-07 05:20
4766 | 4766 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-11-30 | 0.61 | 0.78 | 0 | 0 | 1209094189.9812 | 1546054865.8776 | 1546054865.8776 | 336960675.8964 | 0 | 1.2787 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 248.6923 | -69.3077 | 2023-03-10 16:37
4767 | 4767 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 161401332.1521 | 161401332.1521 | -121758899.6937 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 17.5439 | 7.5439 | 2022-06-01 13:03
4768 | 4768 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
4769 | 4769 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
4770 | 4770 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 232191390.1135 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 50968841.7322 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 148.42 | -32.58 | 2022-12-12 10:05
4771 | 4771 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 203875366.9289 | 203875366.9289 | 203875366.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
4772 | 4772 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
4773 | 4773 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
4774 | 4774 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-11-30 | 0.34 | 0.08 | 0 | 0 | 129103786.7295 | 30377361.5834 | 30377361.5834 | -98726425.1461 | 0 | 0.23529 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 552.5 | 422.5 | 2024-05-08 12:00
4775 | 4775 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 11933963.4792 | 11933963.4792 | -42311325.0626 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 45.4545 | 35.4545 | 2022-11-28 10:55
4776 | 4776 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
4777 | 4777 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | -54245288.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
4778 | 4778 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 18985850.9896 | 0 | 0 | -18985850.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
4779 | 4779 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 18443398.1042 | 18443398.1042 | 18443398.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
4780 | 4780 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
4781 | 4781 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
4782 | 4782 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-11-30 | 0.6 | 0.82 | 184043970.7 | 184043970.7 | 44989892.0928 | 61486185.8602 | -122557784.8398 | 16496293.7674 | 0.33408 | 1.3667 | 224443866.7073 | 40399896.0073 | -149460713.2193 | 157.3171 | -57.6829 | 2023-01-08 07:37
4783 | 4783 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-11-30 | 0.64 | 0.94 | 0 | 0 | 23994609.1162 | 35242082.1394 | 35242082.1394 | 11247473.0232 | 0 | 1.4688 | 0 | 0 | 37491576.744 | 146.383 | -68.617 | 2022-12-28 09:11
4784 | 4784 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-11-30 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5248820.7442 | 5248820.7442 | -2249494.6046 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 14.2857 | 4.2857 | 2022-07-15 06:51
4785 | 4785 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
4786 | 4786 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-11-30 | 0.76 | 1 | 0 | 0 | 5698719.6651 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 1799595.6837 | 0 | 1.3158 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 117.8 | -37.2 | 2022-12-12 19:12
4787 | 4787 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-11-30 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5998652.279 | 5998652.279 | 5998652.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
4788 | 4788 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-11-30 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 3224275.6 | 3224275.6 | 3224275.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
4789 | 4789 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-11-30 | 0.54 | 0.66 | 0 | 0 | 20245451.4418 | 24744440.651 | 24744440.651 | 4498989.2093 | 0 | 1.2222 | 0 | 0 | 37491576.744 | 139.0909 | -30.9091 | 2023-02-04 02:11
4790 | 4790 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-11-30 | 1 | 0.47 | 0 | 0 | 6248596.124 | 2936840.1783 | 2936840.1783 | -3311755.9457 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 6248596.124 | 21.2766 | 11.2766 | 2022-09-12 06:38
4791 | 4791 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
4792 | 4792 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-11-30 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 5373792.6666 | 6248596.124 | 6248596.124 | 874803.4574 | 0 | 1.1628 | 0 | 0 | 6248596.124 | 73.1 | -11.9 | 2022-12-09 02:24
4793 | 4793 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-11-30 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 4998876.8992 | 4998876.8992 | 4998876.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
4794 | 4794 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
4795 | 4795 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
4796 | 4796 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-11-30 | 0.37 | 0.37 | 41531851.31 | 972615413.8 | 519262654.6892 | 519262654.6892 | -453352759.1108 | 0 | 0.53388 | 1 | 2628690307.5676 | 1656074893.7676 | -1225277727.3265 | 290 | 0 | 2023-07-08
4797 | 4797 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-11-30 | 0.26 | 0.31 | 0 | 611927992.204 | 437485582.7285 | 521617425.5609 | -90310566.6431 | 84131842.8324 | 0.85242 | 1.1923 | 1973961265.1742 | 1362033272.9702 | -291324408.5262 | 233.1613 | -44.8387 | 2023-06-19 03:52
4798 | 4798 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
4799 | 4799 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 2915100 | 25212506.4888 | 0 | 0 | -25212506.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25212506.4888 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
4800 | 4800 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-11-30 | 1 | 1 | 662696 | 30628001 | 0 | 0 | -30628001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30628001 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
4801 | 4801 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-11-30 | 0.25 | 0.3 | 0 | 0 | 420659214.162 | 504791056.9944 | 504791056.9944 | 84131842.8324 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 227.5 | -45.5 | 2023-06-18 12:00
4802 | 4802 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-11-30 | 0.23 | 0.19 | 40679163 | 354186070.1783 | 92267126.0161 | 76220669.3177 | -277965400.8606 | -16046456.6985 | 0.2152 | 0.82609 | 1864137211.4647 | 1509951141.2864 | -1462975794.0032 | 330.4737 | 57.4737 | 2023-09-29 11:22
4803 | 4803 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-11-30 | 0.82 | 0.7 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 104659571.066 | 104659571.066 | -17941640.7542 | 0 | 0.85366 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 319.8 | 46.8 | 2023-09-18 19:12
4804 | 4804 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
4805 | 4805 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-11-30 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 2047916.2018 | 0 | 0 | -2047916.2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
4806 | 4806 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
4807 | 4807 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-11-30 | 0.64 | 0.64 | 5590354.6667 | 74925046.6667 | 44627431.7568 | 44627431.7568 | -30297614.9099 | 0 | 0.59563 | 1 | 117070385.4167 | 42145338.75 | -47340023.2967 | 133 | 0 | 2023-03-23
4808 | 4808 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-11-30 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 26325289.8048 | 26325289.8048 | 26325289.8048 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
4809 | 4809 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-11-30 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 22138235.54 | 11069117.77 | 11069117.77 | -11069117.77 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 22138235.54 | 28 | 14 | 2022-11-18
4810 | 4810 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-11-30 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 3035664.7922 | 3035664.7922 | 3035664.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
4811 | 4811 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-11-30 | 0.33 | 0.5 | 1959394.6667 | 17772999.0744 | 69825067.7081 | 105795557.1335 | 88022558.0591 | 35970489.4254 | 1 | 1.5152 | 211591114.267 | 193818115.1926 | 0 | 62.7 | -32.3 | 2023-01-21 16:48
4812 | 4812 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-11-30 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 130158337.656 | 130158337.656 | 130158337.656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137008776.48 | 0 | 0 | 2022-12-30
4813 | 4813 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-11-30 | 0.54 | 0.52 | 0 | 0 | 10512717.354 | 10123357.452 | 10123357.452 | -389359.902 | 0 | 0.96296 | 0 | 0 | 19467995.1 | 98.6538 | 3.6538 | 2023-02-26 15:42
4814 | 4814 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
4815 | 4815 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-11-30 | 0.11 | 0.23 | 14738906.6667 | 103270188.3871 | 94242460.0148 | 197052416.3945 | 93782228.0075 | 102809956.3798 | 1.9081 | 2.0909 | 449000819.0742 | 345730630.6871 | 407748817.4238 | 58.8261 | -64.1739 | 2023-01-19 19:50
4816 | 4816 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-11-30 | 0.23 | 0.47 | 0 | 0 | 49263104.0986 | 100668082.2885 | 100668082.2885 | 51404978.1899 | 0 | 2.0435 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 41.5957 | -43.4043 | 2022-12-27 14:18
4817 | 4817 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
4818 | 4818 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
4819 | 4819 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
4820 | 4820 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 20028 | 5933180.4088 | 0 | 0 | -5933180.4088 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5933180.4088 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
4821 | 4821 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
4822 | 4822 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
4823 | 4823 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
4824 | 4824 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
4825 | 4825 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
4826 | 4826 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
4827 | 4827 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
4828 | 4828 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
4829 | 4829 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
4830 | 4830 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
4831 | 4831 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
4832 | 4832 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
4833 | 4833 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
4834 | 4834 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
4835 | 4835 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
4836 | 4836 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
4837 | 4837 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
4838 | 4838 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
4839 | 4839 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
4840 | 4840 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
4841 | 4841 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
4842 | 4842 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
4843 | 4843 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
4844 | 4844 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
4845 | 4845 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
4846 | 4846 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
4847 | 4847 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
4848 | 4848 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
4849 | 4849 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
4850 | 4850 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
4851 | 4851 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
4852 | 4852 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
4853 | 4853 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
4854 | 4854 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
4855 | 4855 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
4856 | 4856 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
4857 | 4857 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
4858 | 4858 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
4859 | 4859 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 2706212.79 | 0 | 0 | -2706212.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2706212.79 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
4860 | 4860 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 1758742.95 | 0 | 0 | -1758742.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1758742.95 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
4861 | 4861 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
4862 | 4862 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
4863 | 4863 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
4864 | 4864 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
4865 | 4865 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
4866 | 4866 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
4867 | 4867 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
4868 | 4868 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
4869 | 4869 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
4870 | 4870 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
4871 | 4871 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
4872 | 4872 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
4873 | 4873 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
4874 | 4874 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
4875 | 4875 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
4876 | 4876 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
4877 | 4877 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 947469.84 | 0 | 0 | -947469.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | -947469.84 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
4878 | 4878 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
4879 | 4879 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
4880 | 4880 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-12-15 | 0.55 | 0.54 | 0 | 2197992545.2678 | 6270872250.2649 | 6156856391.1692 | 3958863845.9014 | -114015859.0957 | 1 | 0.98182 | 11401585909.5726 | 9203593364.3048 | 0 | 432.8704 | 7.8704 | 2023-08-23 20:53
4881 | 4881 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4882 | 4882 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
4883 | 4883 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
4884 | 4884 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
4885 | 4885 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
4886 | 4886 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
4887 | 4887 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
4888 | 4888 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
4889 | 4889 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
4890 | 4890 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
4891 | 4891 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
4892 | 4892 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
4893 | 4893 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
4894 | 4894 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
4895 | 4895 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
4896 | 4896 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
4897 | 4897 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
4898 | 4898 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
4899 | 4899 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
4900 | 4900 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
4901 | 4901 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
4902 | 4902 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
4903 | 4903 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
4904 | 4904 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4905 | 4905 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
4906 | 4906 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
4907 | 4907 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
4908 | 4908 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
4909 | 4909 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
4910 | 4910 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
4911 | 4911 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
4912 | 4912 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4913 | 4913 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4914 | 4914 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4915 | 4915 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4916 | 4916 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-12-15 | 0.4 | 0.4 | 0 | 352354738.989 | 868831938.4882 | 868831938.4882 | 516477199.4992 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 1819725107.2316 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
4917 | 4917 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-12-15 | 0.52 | 0.52 | 65234 | 3090487 | 6620640 | 6620640 | 3530153 | 0 | 1 | 1 | 12732000 | 9641513 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
4918 | 4918 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-12-15 | 0.52 | 0.52 | 6776849.36 | 84977856.2404 | 191545912.5382 | 191545912.5382 | 106568056.2978 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 283379667.8716 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
4919 | 4919 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-12-15 | 0.3 | 0.3 | 18871237.6394 | 108162262.1086 | 232630272.3348 | 232630272.3348 | 124468010.2262 | 0 | 1 | 1 | 775434241.116 | 667271979.0074 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
4920 | 4920 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-12-15 | 0.3 | 0.3 | 10071299 | 43073126 | 17121734.6899 | 17121734.6899 | -25951391.3101 | 0 | 0.3975 | 1 | 143577086.6667 | 100503960.6667 | -86504637.7003 | 287 | 0 | 2023-08-14
4921 | 4921 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-12-15 | 0.29 | 0.29 | 71623 | 535915 | 28933898.3795 | 28933898.3795 | 28397983.3795 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99236148.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
4922 | 4922 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-12-15 | 0.29 | 0.29 | 10559080 | 31172442.5 | 52014093.528 | 52014093.528 | 20841651.028 | 0 | 1.6686 | 1 | 107491181.0345 | 76318738.5345 | 71867762.1655 | 282 | 0 | 2023-08-14
4923 | 4923 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-12-15 | 0.3 | 0.3 | 153160 | 40182697 | 79350000 | 79350000 | 39167303 | 0 | 1.9747 | 1 | 133942323.3333 | 93759626.3333 | 130557676.6667 | 287 | 0 | 2023-08-14
4924 | 4924 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-12-15 | 0.3 | 0.3 | 0 | 17881150.76 | 57684000 | 57684000 | 39802849.24 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 174398849.24 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
4925 | 4925 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-12-15 | 0.52 | 0.52 | 8306042.65 | 23278802.38 | 115737765.2333 | 115737765.2333 | 92458962.8533 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 199293823.0686 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
4926 | 4926 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-12-15 | 0.52 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
4927 | 4927 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
4928 | 4928 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-12-15 | 0.79 | 0.71 | 0 | 254450533.7613 | 801604055.8043 | 720428961.5456 | 465978427.7843 | -81175094.2587 | 1 | 0.89873 | 1014688678.2333 | 760238144.472 | 0 | 421.7042 | 42.7042 | 2023-08-04 16:54
4929 | 4929 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 3335400.76 | 45227556.691 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 28131593.9121 | 0 | 1.622 | 1 | 45227556.691 | 0 | 28131593.9121 | 76 | 0 | 2022-07-06
4930 | 4930 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
4931 | 4931 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
4932 | 4932 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
4933 | 4933 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
4934 | 4934 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
4935 | 4935 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
4936 | 4936 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
4937 | 4937 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-12-15 | 0.77 | 0.79 | 7600470.8605 | 62991231.3102 | 232911943.2391 | 238961604.1024 | 175970372.7922 | 6049660.8634 | 1 | 1.026 | 302483043.1676 | 239491811.8574 | 0 | 358.6835 | -9.3165 | 2023-06-13 16:24
4938 | 4938 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
4939 | 4939 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
4940 | 4940 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
4941 | 4941 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-12-15 | 0.77 | 0.79 | 0 | 0 | 77637314.413 | 79653868.0341 | 79653868.0341 | 2016553.6211 | 0 | 1.026 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 348.9367 | -9.0633 | 2023-06-13 22:29
4942 | 4942 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
4943 | 4943 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
4944 | 4944 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 77559.7547 | 77559.7547 | 77559.7547 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 184 | 0 | 2023-06-23
4945 | 4945 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
4946 | 4946 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
4947 | 4947 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
4948 | 4948 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
4949 | 4949 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
4950 | 4950 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
4951 | 4951 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
4952 | 4952 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
4953 | 4953 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
4954 | 4954 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
4955 | 4955 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-12-15 | 0.94 | 0.84 | 0 | 0 | 94778020.1925 | 84695252.0869 | 84695252.0869 | -10082768.1056 | 0 | 0.89362 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 233.881 | 24.881 | 2023-01-24 21:09
4956 | 4956 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
4957 | 4957 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
4958 | 4958 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
4959 | 4959 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 7201977.2183 | 7201977.2183 | -7201977.2183 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 15 | 2022-12-07
4960 | 4960 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 1 | 0.58 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 8354293.5732 | 8354293.5732 | -6049660.8634 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 20.6897 | 8.6897 | 2022-12-14 16:33
4961 | 4961 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
4962 | 4962 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-12-15 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 2880790.8873 | 0 | 0 | -2880790.8873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 2022-12-31
4963 | 4963 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-12-15 | 0.89 | 0.94 | 4699906.3999 | 48453196.9796 | 189995389.3728 | 200669287.6521 | 152216090.6725 | 10673898.2794 | 1 | 1.0562 | 213477965.5874 | 165024768.6078 | 0 | 123.0851 | -6.9149 | 2022-12-31 02:03
4964 | 4964 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-12-15 | 0.88 | 0.94 | 0 | 0 | 93930304.8584 | 100334643.8261 | 100334643.8261 | 6404338.9676 | 0 | 1.0682 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 121.7021 | -8.2979 | 2022-12-29 16:51
4965 | 4965 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
4966 | 4966 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
4967 | 4967 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
4968 | 4968 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
4969 | 4969 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 679248.0723 | 0 | 0 | -679248.0723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 2023-01-07
4970 | 4970 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
4971 | 4971 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
4972 | 4972 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
4973 | 4973 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
4974 | 4974 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
4975 | 4975 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-12-15 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 679248.0723 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9024295.818 | 0 | 14.2857 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 1.05 | -13.95 | 2022-12-24 01:12
4976 | 4976 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
4977 | 4977 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
4978 | 4978 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
4979 | 4979 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
4980 | 4980 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
4981 | 4981 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-12-15 | 1 | 0.94 | 1307727.9601 | 62809929.6607 | 258810851.3417 | 243282200.2612 | 180472270.6005 | -15528651.0805 | 1 | 0.94 | 258810851.3417 | 196000921.681 | 0 | 219.1489 | 13.1489 | 2022-12-16 03:34
4982 | 4982 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
4983 | 4983 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
4984 | 4984 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-12-15 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 192555273.3982 | 192555273.3982 | -14493407.6751 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 221.5054 | 15.5054 | 2022-12-18 12:08
4985 | 4985 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
4986 | 4986 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
4987 | 4987 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
4988 | 4988 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
4989 | 4989 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
4990 | 4990 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
4991 | 4991 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
4992 | 4992 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
4993 | 4993 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
4994 | 4994 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
4995 | 4995 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | -13803245.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 2022-11-16
4996 | 4996 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
4997 | 4997 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
4998 | 4998 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
4999 | 4999 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
5000 | 5000 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 34968619.1198 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 67764235.7903 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 67764235.7903 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
5001 | 5001 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
5002 | 5002 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
5003 | 5003 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
5004 | 5004 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
5005 | 5005 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
5006 | 5006 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
5007 | 5007 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
5008 | 5008 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
5009 | 5009 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
5010 | 5010 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-12-15 | 1 | 0.79 | 0 | 0 | 28019412.75 | 22135336.0725 | 22135336.0725 | -5884076.6775 | 0 | 0.79 | 0 | 0 | 28019412.75 | 73.4177 | 15.4177 | 2022-11-11 10:02
5011 | 5011 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
5012 | 5012 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
5013 | 5013 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | -9339804.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9339804.25 | 0 | 0 | 2022-10-27
5014 | 5014 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-12-15 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 2395151.2589 | 0 | 0 | -2395151.2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 2023-04-12
5015 | 5015 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-12-15 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 14075332.6829 | 0 | 0 | -14075332.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 2023-04-12
5016 | 5016 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-12-15 | 0.7 | 0.68 | 0 | 208357735.37 | 2679730464.7731 | 2603166737.2082 | 2394809001.8382 | -76563727.5649 | 1 | 0.97143 | 3828186378.2473 | 3619828642.8773 | 0 | 327.3529 | 9.3529 | 2023-05-28 08:28
5017 | 5017 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-12-15 | 0.86 | 0.93 | 670872.89 | 4083764.67 | 742430856.4686 | 802861275.0184 | 798777510.3484 | 60430418.5498 | 1 | 1.0814 | 863291693.5682 | 859207928.8982 | 0 | 208.0645 | -16.9355 | 2023-01-14 01:33
5018 | 5018 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-12-15 | 0.86 | 0.93 | 0 | 0 | 742430856.4686 | 802861275.0184 | 802861275.0184 | 60430418.5498 | 0 | 1.0814 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 208.0645 | -16.9355 | 2023-01-14 01:33
5019 | 5019 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-12-15 | 0.87 | 0.96 | 0 | 0 | 150212754.6809 | 165752005.1651 | 165752005.1651 | 15539250.4842 | 0 | 1.1034 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 199.375 | -20.625 | 2023-01-04 09:00
5020 | 5020 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-12-15 | 0.87 | 1 | 0 | 0 | 150212754.6809 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 22445584.0328 | 0 | 1.1494 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 191.4 | -28.6 | 2022-12-27 09:36
5021 | 5021 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-12-15 | 0.87 | 0.94 | 0 | 0 | 150212754.6809 | 162298838.3908 | 162298838.3908 | 12086083.71 | 0 | 1.0805 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 203.617 | -16.383 | 2023-01-08 14:49
5022 | 5022 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-12-15 | 0.85 | 0.94 | 0 | 0 | 146759587.9066 | 162298838.3908 | 162298838.3908 | 15539250.4842 | 0 | 1.1059 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 203.4574 | -21.5426 | 2023-01-09 10:59
5023 | 5023 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-12-15 | 0.87 | 0.83 | 0 | 0 | 150212754.6809 | 143306421.1323 | 143306421.1323 | -6906333.5485 | 0 | 0.95402 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 230.6024 | 10.6024 | 2023-02-04 14:27
5024 | 5024 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-12-15 | 0.5 | 0.17 | 0 | 0 | 35049545.895 | 11916845.6043 | 11916845.6043 | -23132700.2907 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 70099091.79 | 344.1176 | 227.1176 | 2023-10-13 02:49
5025 | 5025 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
5026 | 5026 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
5027 | 5027 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | -11683181.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2022-11-21
5028 | 5028 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-12-15 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 4906936.4253 | 0 | 0 | -4906936.4253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
5029 | 5029 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
5030 | 5030 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
5031 | 5031 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-12-15 | 0.52 | 0.29 | 0 | 1100000 | 238146374.278 | 132812401.0397 | 131712401.0397 | -105333973.2383 | 1 | 0.55769 | 457973796.6884 | 456873796.6884 | 0 | 254.6207 | 112.6207 | 2023-06-23 14:54
5032 | 5032 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-12-15 | 0.46 | 0.17 | 0 | 0 | 42133589.2953 | 15571109.0874 | 15571109.0874 | -26562480.2079 | 0 | 0.36957 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 297.6471 | 187.6471 | 2023-09-04 15:32
5033 | 5033 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 7632896.6115 | 7632896.6115 | -7632896.6115 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 20 | 10 | 2022-11-14
5034 | 5034 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | -15265793.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2022-11-16
5035 | 5035 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0.62 | 0.27 | 0 | 0 | 9464791.7982 | 4121764.1702 | 4121764.1702 | -5343027.628 | 0 | 0.43548 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 114.8148 | 64.8148 | 2023-03-18 19:33
5036 | 5036 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
5037 | 5037 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
5038 | 5038 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
5039 | 5039 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-12-15 | 0.43 | 0.26 | 0 | 0 | 39385746.5152 | 23814637.4278 | 23814637.4278 | -15571109.0874 | 0 | 0.60465 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 176.9615 | 69.9615 | 2023-05-11 23:05
5040 | 5040 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
5041 | 5041 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
5042 | 5042 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0.52 | 0.16 | 0 | 0 | 7938212.4759 | 2442526.9157 | 2442526.9157 | -5495685.5603 | 0 | 0.30769 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 162.5 | 112.5 | 2023-05-11 12:00
5043 | 5043 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
5044 | 5044 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
5045 | 5045 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
5046 | 5046 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-12-15 | 0.74 | 0.95 | 0 | 0 | 67780121.9099 | 87015021.3708 | 87015021.3708 | 19234899.4609 | 0 | 1.2838 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 85.6842 | -24.3158 | 2022-12-31 16:25
5047 | 5047 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
5048 | 5048 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
5049 | 5049 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
5050 | 5050 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
5051 | 5051 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
5052 | 5052 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0.31 | 1 | 0 | 0 | 4056339.3421 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 9028626.2776 | 0 | 3.2258 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10.85 | -24.15 | 2022-12-25 20:24
5053 | 5053 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
5054 | 5054 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-12-15 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 42133589.2953 | 0 | 0 | -42133589.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-17
5055 | 5055 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-16
5056 | 5056 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-22
5057 | 5057 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-28
5058 | 5058 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9159475.9338 | 0 | 0 | -9159475.9338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
5059 | 5059 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
5060 | 5060 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
5061 | 5061 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
5062 | 5062 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-12-15 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 46713327.2622 | 0 | 0 | -46713327.2622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
5063 | 5063 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
5064 | 5064 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
5065 | 5065 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
5066 | 5066 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 11776469.0577 | 0 | 0 | -11776469.0577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
5067 | 5067 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
5068 | 5068 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
5069 | 5069 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
5070 | 5070 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-12-15 | 0.58 | 0.54 | 0 | 19130000 | 1369866412.7734 | 1275392867.0649 | 1256262867.0649 | -94473545.7085 | 1 | 0.93103 | 2361838642.7127 | 2342708642.7127 | 0 | 341.5556 | 23.5556 | 2023-06-11 13:20
5071 | 5071 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-12-15 | 0.65 | 0.78 | 0 | 0 | 1288379054.898 | 1546054865.8776 | 1546054865.8776 | 257675810.9796 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 265 | -53 | 2023-03-27
5072 | 5072 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 161401332.1521 | 161401332.1521 | -121758899.6937 | 0 | 0.57 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 17.5439 | 7.5439 | 2022-06-01 13:03
5073 | 5073 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
5074 | 5074 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
5075 | 5075 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 0.89 | 1 | 0 | 0 | 252012606.3427 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 31147625.503 | 0 | 1.1236 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 161.09 | -19.91 | 2022-12-25 02:10
5076 | 5076 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 0 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 203875366.9289 | 203875366.9289 | 203875366.9289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
5077 | 5077 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
5078 | 5078 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
5079 | 5079 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-12-15 | 0.43 | 0.08 | 0 | 0 | 163278318.5109 | 30377361.5834 | 30377361.5834 | -132900956.9275 | 0 | 0.18605 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 698.75 | 568.75 | 2024-10-01 18:00
5080 | 5080 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 1 | 0.22 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 11933963.4792 | 11933963.4792 | -42311325.0626 | 0 | 0.22 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 45.4545 | 35.4545 | 2022-11-28 10:55
5081 | 5081 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
5082 | 5082 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | -54245288.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2022-11-10
5083 | 5083 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 29834908.698 | 0 | 0 | -29834908.698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
5084 | 5084 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 18443398.1042 | 18443398.1042 | 18443398.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
5085 | 5085 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
5086 | 5086 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
5087 | 5087 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-12-15 | 0.67 | 0.82 | 0 | 184043970.7 | 50238712.837 | 61486185.8602 | -122557784.8398 | 11247473.0232 | 0.33408 | 1.2239 | 224443866.7073 | 40399896.0073 | -149460713.2193 | 175.6707 | -39.3293 | 2023-01-26 16:06
5088 | 5088 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-12-15 | 0.7 | 0.94 | 0 | 0 | 26244103.7208 | 35242082.1394 | 35242082.1394 | 8997978.4186 | 0 | 1.3429 | 0 | 0 | 37491576.744 | 160.1064 | -54.8936 | 2023-01-11 02:33
5089 | 5089 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-12-15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5248820.7442 | 5248820.7442 | -2249494.6046 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 14.2857 | 4.2857 | 2022-07-15 06:51
5090 | 5090 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
5091 | 5091 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-12-15 | 0.85 | 1 | 0 | 0 | 6373568.0465 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 1124747.3023 | 0 | 1.1765 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 131.75 | -23.25 | 2022-12-26 18:00
5092 | 5092 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-12-15 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5998652.279 | 5998652.279 | 5998652.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
5093 | 5093 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-12-15 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 3224275.6 | 3224275.6 | 3224275.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
5094 | 5094 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-12-15 | 0.62 | 0.66 | 0 | 0 | 23244777.5813 | 24744440.651 | 24744440.651 | 1499663.0698 | 0 | 1.0645 | 0 | 0 | 37491576.744 | 159.697 | -10.303 | 2023-02-24 16:44
5095 | 5095 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-12-15 | 1 | 0.47 | 0 | 0 | 6248596.124 | 2936840.1783 | 2936840.1783 | -3311755.9457 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 6248596.124 | 21.2766 | 11.2766 | 2022-09-12 06:38
5096 | 5096 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
5097 | 5097 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
5098 | 5098 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-12-15 | 0.07 | 0.8 | 0 | 0 | 437401.7287 | 4998876.8992 | 4998876.8992 | 4561475.1705 | 0 | 11.4286 | 0 | 0 | 6248596.124 | 1.3125 | -13.6875 | 2022-12-24 07:30
5099 | 5099 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
5100 | 5100 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
5101 | 5101 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-12-15 | 0.41 | 0.41 | 67780684.3597 | 1108190326.5194 | 575399157.8988 | 575399157.8988 | -532791168.6206 | 0 | 0.51922 | 1 | 2702903235.4132 | 1594712908.8938 | -1299490655.1721 | 290 | 0 | 2023-07-08
5102 | 5102 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-12-15 | 0.33 | 0.31 | 0 | 824195674.4377 | 555270162.6938 | 521617425.5609 | -302578248.8768 | -33652737.133 | 0.63288 | 0.93939 | 2658695723.9926 | 1834500049.5549 | -976058867.3446 | 295.9355 | 17.9355 | 2023-08-20 22:27
5103 | 5103 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
5104 | 5104 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 2136292.2494 | 27348798.7382 | 0 | 0 | -27348798.7382 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27348798.7382 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
5105 | 5105 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-12-15 | 1 | 1 | 4731848 | 35359849 | 0 | 0 | -35359849 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35359849 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
5106 | 5106 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-12-15 | 0.31 | 0.3 | 0 | 0 | 521617425.5609 | 504791056.9944 | 504791056.9944 | -16826368.5665 | 0 | 0.96774 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 282.1 | 9.1 | 2023-08-12 02:24
5107 | 5107 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-12-15 | 0.3 | 0.19 | 96657713.4494 | 450843783.6277 | 120348425.2385 | 76220669.3177 | -374623114.31 | -44127755.9208 | 0.16906 | 0.63333 | 2372862019.0932 | 1922018235.4655 | -1971700601.6317 | 431.0526 | 158.0526 | 2024-01-08 01:16
5108 | 5108 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-12-15 | 0.82 | 0.7 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 104659571.066 | 104659571.066 | -17941640.7542 | 0 | 0.85366 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 319.8 | 46.8 | 2023-09-18 19:12
5109 | 5109 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
5110 | 5110 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-12-15 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 31742701.1279 | 0 | 0 | -31742701.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102395810.09 | 0 | 0 | 2023-01-27
5111 | 5111 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56268308.82 | 0 | 0 | 2023-03-01
5112 | 5112 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-12-15 | 0.69 | 0.64 | 47470094.6667 | 122395141.3333 | 48113949.8628 | 44627431.7568 | -77767709.5765 | -3486518.106 | 0.36462 | 0.92754 | 191242408.3333 | 68847267 | -121512046.2133 | 143.3906 | 10.3906 | 2023-04-02 09:22
5113 | 5113 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-12-15 | 0.69 | 0.64 | 0 | 0 | 28381953.0708 | 26325289.8048 | 26325289.8048 | -2056663.266 | 0 | 0.92754 | 0 | 0 | 41133265.32 | 143.3906 | 10.3906 | 2023-04-02 09:22
5114 | 5114 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-12-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 22138235.54 | 11069117.77 | 11069117.77 | -11069117.77 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 22138235.54 | 28 | 14 | 2022-11-18
5115 | 5115 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-12-15 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 3035664.7922 | 3035664.7922 | 3035664.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
5116 | 5116 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-12-15 | 0.49 | 0.5 | 10145421.9459 | 27918421.0202 | 103679645.9908 | 105795557.1335 | 77877136.1133 | 2115911.1427 | 1 | 1.0204 | 211591114.267 | 183672693.2468 | 0 | 93.1 | -1.9 | 2023-02-21 02:24
5117 | 5117 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-12-15 | 0.56 | 0.95 | 0 | 0 | 76724914.8288 | 130158337.656 | 130158337.656 | 53433422.8272 | 0 | 1.6964 | 0 | 0 | 137008776.48 | 9.4316 | -6.5684 | 2022-12-23 10:21
5118 | 5118 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-12-15 | 0.62 | 0.52 | 0 | 0 | 12070156.962 | 10123357.452 | 10123357.452 | -1946799.51 | 0 | 0.83871 | 0 | 0 | 19467995.1 | 113.2692 | 18.2692 | 2023-03-13 06:28
5119 | 5119 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
5120 | 5120 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-12-15 | 0.15 | 0.23 | 46937525.1221 | 150207713.5091 | 128512445.4747 | 197052416.3945 | 46844702.8854 | 68539970.9198 | 1.3119 | 1.5333 | 653077015.2571 | 502869301.748 | 203672621.2409 | 80.2174 | -42.7826 | 2023-02-10 05:13
5121 | 5121 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-12-15 | 0.31 | 0.47 | 0 | 0 | 66398096.8286 | 100668082.2885 | 100668082.2885 | 34269985.4599 | 0 | 1.5161 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 56.0638 | -28.9362 | 2023-01-11 01:32
5122 | 5122 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
5123 | 5123 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
5124 | 5124 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
5125 | 5125 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 4188786.8003 | 10121967.2091 | 0 | 0 | -10121967.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10121967.2091 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
5126 | 5126 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
5127 | 5127 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
5128 | 5128 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
5129 | 5129 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
5130 | 5130 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
5131 | 5131 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
5132 | 5132 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
5133 | 5133 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
5134 | 5134 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
5135 | 5135 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
5136 | 5136 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
5137 | 5137 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
5138 | 5138 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
5139 | 5139 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
5140 | 5140 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
5141 | 5141 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
5142 | 5142 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
5143 | 5143 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
5144 | 5144 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
5145 | 5145 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
5146 | 5146 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
5147 | 5147 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
5148 | 5148 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
5149 | 5149 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
5150 | 5150 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
5151 | 5151 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
5152 | 5152 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
5153 | 5153 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
5154 | 5154 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
5155 | 5155 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
5156 | 5156 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
5157 | 5157 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
5158 | 5158 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
5159 | 5159 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
5160 | 5160 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
5161 | 5161 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
5162 | 5162 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
5163 | 5163 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
5164 | 5164 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 4237699.4501 | 0 | 0 | -4237699.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4237699.4501 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
5165 | 5165 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 1758742.95 | 0 | 0 | -1758742.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1758742.95 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
5166 | 5166 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
5167 | 5167 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
5168 | 5168 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
5169 | 5169 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
5170 | 5170 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
5171 | 5171 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
5172 | 5172 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
5173 | 5173 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
5174 | 5174 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
5175 | 5175 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
5176 | 5176 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
5177 | 5177 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
5178 | 5178 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
5179 | 5179 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
5180 | 5180 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
5181 | 5181 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
5182 | 5182 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 1531486.6601 | 2478956.5001 | 0 | 0 | -2478956.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2478956.5001 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
5183 | 5183 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
5184 | 5184 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
5185 | 5185 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2022-12-30 | 0.6 | 0.61 | 0 | 2813976820.8278 | 6840951545.7435 | 6954967404.8393 | 4140990584.0115 | 114015859.0957 | 1 | 1.0167 | 11401585909.5726 | 8587609088.7448 | 0 | 418.0328 | -6.9672 | 2023-08-09 00:47
5186 | 5186 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5187 | 5187 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
5188 | 5188 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
5189 | 5189 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
5190 | 5190 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
5191 | 5191 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
5192 | 5192 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
5193 | 5193 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
5194 | 5194 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
5195 | 5195 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
5196 | 5196 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
5197 | 5197 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
5198 | 5198 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
5199 | 5199 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
5200 | 5200 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
5201 | 5201 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
5202 | 5202 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
5203 | 5203 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
5204 | 5204 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
5205 | 5205 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
5206 | 5206 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
5207 | 5207 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
5208 | 5208 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
5209 | 5209 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5210 | 5210 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
5211 | 5211 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
5212 | 5212 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
5213 | 5213 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
5214 | 5214 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
5215 | 5215 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
5216 | 5216 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
5217 | 5217 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5218 | 5218 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5219 | 5219 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5220 | 5220 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5221 | 5221 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2022-12-30 | 0.44 | 0.44 | 0 | 412606205.819 | 955715132.337 | 955715132.337 | 543108926.518 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 1759473640.4016 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
5222 | 5222 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2022-12-30 | 0.56 | 0.56 | 0 | 3090487 | 7129920 | 7129920 | 4039433 | 0 | 1 | 1 | 12732000 | 9641513 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
5223 | 5223 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2022-12-30 | 0.56 | 0.56 | 105000 | 85082856.2404 | 206280213.5027 | 206280213.5027 | 121197357.2623 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 283274667.8716 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
5224 | 5224 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2022-12-30 | 0.34 | 0.34 | 2420000 | 110582262.1086 | 263647641.9795 | 263647641.9795 | 153065379.8709 | 0 | 1 | 1 | 775434241.116 | 664851979.0074 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
5225 | 5225 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2022-12-30 | 0.34 | 0.34 | 6161012 | 49234138 | 19404632.6486 | 19404632.6486 | -29829505.3514 | 0 | 0.39413 | 1 | 144806288.2353 | 95572150.2353 | -87733839.2689 | 287 | 0 | 2023-08-14
5226 | 5226 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2022-12-30 | 0.33 | 0.33 | 53409 | 589324 | 32924780.9146 | 32924780.9146 | 32335456.9146 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99182739.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
5227 | 5227 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2022-12-30 | 0.33 | 0.33 | 1345652 | 32518094.5 | 59188451.256 | 59188451.256 | 26670356.756 | 0 | 1.8202 | 1 | 98539680.303 | 66021585.803 | 80819262.897 | 282 | 0 | 2023-08-14
5228 | 5228 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2022-12-30 | 0.34 | 0.34 | 28120562 | 68303259 | 89930000 | 89930000 | 21626741 | 0 | 1.3166 | 1 | 200891938.2353 | 132588679.2353 | 63608061.7647 | 287 | 0 | 2023-08-14
5229 | 5229 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2022-12-30 | 0.34 | 0.34 | 8611500.88 | 26492651.64 | 65375200 | 65375200 | 38882548.36 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 165787348.36 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
5230 | 5230 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2022-12-30 | 0.56 | 0.56 | 13434330.95 | 36713133.33 | 124640670.2512 | 124640670.2512 | 87927536.9212 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 185859492.1186 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
5231 | 5231 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2022-12-30 | 0.56 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
5232 | 5232 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5233 | 5233 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2022-12-30 | 0.83 | 0.85 | 0 | 254450533.7613 | 842191602.9336 | 862485376.4983 | 608034842.737 | 20293773.5647 | 1 | 1.0241 | 1014688678.2333 | 760238144.472 | 0 | 370.0824 | -8.9176 | 2023-06-14 01:59
5234 | 5234 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 45227556.691 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 28131593.9121 | 0 | 1.622 | 1 | 45227556.691 | 0 | 28131593.9121 | 76 | 0 | 2022-07-06
5235 | 5235 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
5236 | 5236 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
5237 | 5237 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
5238 | 5238 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
5239 | 5239 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
5240 | 5240 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
5241 | 5241 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
5242 | 5242 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2022-12-30 | 0.8 | 0.82 | 0 | 62991231.3102 | 241986434.5341 | 248036095.3975 | 185044864.0873 | 6049660.8634 | 1 | 1.025 | 302483043.1676 | 239491811.8574 | 0 | 359.0244 | -8.9756 | 2023-06-14 00:35
5243 | 5243 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
5244 | 5244 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
5245 | 5245 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
5246 | 5246 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2022-12-30 | 0.8 | 0.82 | 0 | 0 | 80662144.8447 | 82678698.4658 | 82678698.4658 | 2016553.6211 | 0 | 1.025 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 349.2683 | -8.7317 | 2023-06-14 06:26
5247 | 5247 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
5248 | 5248 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
5249 | 5249 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 0.09 | 0.02 | 0 | 0 | 698037.7919 | 155119.5093 | 155119.5093 | -542918.2826 | 0 | 0.22222 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 828 | 644 | 2025-03-28
5250 | 5250 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
5251 | 5251 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
5252 | 5252 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
5253 | 5253 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
5254 | 5254 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
5255 | 5255 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
5256 | 5256 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
5257 | 5257 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
5258 | 5258 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
5259 | 5259 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
5260 | 5260 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2022-12-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 98811127.4348 | 98811127.4348 | -2016553.6211 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 213.2653 | 4.2653 | 2023-01-04 06:22
5261 | 5261 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
5262 | 5262 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
5263 | 5263 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
5264 | 5264 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 11523163.5492 | 11523163.5492 | -2880790.8873 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 18.75 | 3.75 | 2022-11-25 18:00
5265 | 5265 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
5266 | 5266 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
5267 | 5267 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
5268 | 5268 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2022-12-30 | 0.99 | 1 | 0 | 48453196.9796 | 211343185.9315 | 213477965.5874 | 165024768.6078 | 2134779.6559 | 1 | 1.0101 | 213477965.5874 | 165024768.6078 | 0 | 128.7 | -1.3 | 2023-01-05 16:48
5269 | 5269 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2022-12-30 | 0.99 | 1 | 0 | 0 | 105671592.9657 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 1067389.8279 | 0 | 1.0101 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 128.7 | -1.3 | 2023-01-05 16:48
5270 | 5270 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
5271 | 5271 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
5272 | 5272 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
5273 | 5273 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
5274 | 5274 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 9024295.818 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 679248.0723 | 0 | 1.0753 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 13.95 | -1.05 | 2023-01-05 22:48
5275 | 5275 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
5276 | 5276 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
5277 | 5277 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
5278 | 5278 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
5279 | 5279 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
5280 | 5280 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2022-12-30 | 0.93 | 1 | 0 | 0 | 9024295.818 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 679248.0723 | 0 | 1.0753 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 13.95 | -1.05 | 2023-01-05 22:48
5281 | 5281 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
5282 | 5282 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
5283 | 5283 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
5284 | 5284 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
5285 | 5285 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
5286 | 5286 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 62809929.6607 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 196000921.681 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 196000921.681 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
5287 | 5287 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
5288 | 5288 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
5289 | 5289 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
5290 | 5290 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
5291 | 5291 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
5292 | 5292 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
5293 | 5293 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
5294 | 5294 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
5295 | 5295 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
5296 | 5296 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
5297 | 5297 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
5298 | 5298 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
5299 | 5299 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
5300 | 5300 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
5301 | 5301 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
5302 | 5302 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
5303 | 5303 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
5304 | 5304 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
5305 | 5305 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 34968619.1198 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 67764235.7903 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 67764235.7903 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
5306 | 5306 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
5307 | 5307 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
5308 | 5308 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
5309 | 5309 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
5310 | 5310 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
5311 | 5311 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
5312 | 5312 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
5313 | 5313 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
5314 | 5314 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
5315 | 5315 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2022-12-30 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 28019412.75 | 26898636.24 | 26898636.24 | -1120776.51 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 28019412.75 | 60.4167 | 2.4167 | 2022-10-29 10:00
5316 | 5316 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
5317 | 5317 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
5318 | 5318 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2022-12-30 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 9339804.25 | 7471843.4 | 7471843.4 | -1867960.85 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 9339804.25 | 15 | 3 | 2022-10-30
5319 | 5319 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2022-12-30 | 0.53 | 0.59 | 0 | 0 | 2759630.7982 | 3072041.832 | 3072041.832 | 312411.0338 | 0 | 1.1132 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 157.2034 | -17.7966 | 2023-03-25 04:53
5320 | 5320 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2022-12-30 | 0.53 | 0.59 | 0 | 0 | 16217231.1346 | 18053144.0933 | 18053144.0933 | 1835912.9586 | 0 | 1.1132 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 157.2034 | -17.7966 | 2023-03-25 04:53
5321 | 5321 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2022-12-30 | 0.78 | 0.69 | 0 | 557246839.78 | 2985985375.0329 | 2641448600.9907 | 2084201761.2107 | -344536774.0423 | 1 | 0.88462 | 3828186378.2473 | 3270939538.4673 | 0 | 359.4783 | 41.4783 | 2023-06-29 11:29
5322 | 5322 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-12-30 | 0.92 | 0.98 | 1501329 | 5585093.67 | 794228358.0827 | 846025859.6968 | 840440766.0268 | 51797501.6141 | 1 | 1.0652 | 863291693.5682 | 857706599.8982 | 0 | 211.2245 | -13.7755 | 2023-01-17 05:23
5323 | 5323 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2022-12-30 | 0.92 | 0.98 | 0 | 0 | 794228358.0827 | 846025859.6968 | 846025859.6968 | 51797501.6141 | 0 | 1.0652 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 211.2245 | -13.7755 | 2023-01-17 05:23
5324 | 5324 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-12-30 | 0.93 | 0.98 | 0 | 0 | 160572255.0037 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | 8632916.9357 | 0 | 1.0538 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 208.7755 | -11.2245 | 2023-01-13 18:37
5325 | 5325 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-12-30 | 0.93 | 0.98 | 0 | 0 | 160572255.0037 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | 8632916.9357 | 0 | 1.0538 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 208.7755 | -11.2245 | 2023-01-13 18:37
5326 | 5326 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-12-30 | 0.93 | 0.98 | 0 | 0 | 160572255.0037 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | 8632916.9357 | 0 | 1.0538 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 208.7755 | -11.2245 | 2023-01-13 18:37
5327 | 5327 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2022-12-30 | 0.91 | 0.98 | 0 | 0 | 157119088.2294 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | 12086083.71 | 0 | 1.0769 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 208.9286 | -16.0714 | 2023-01-14 22:17
5328 | 5328 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2022-12-30 | 0.93 | 0.98 | 0 | 0 | 160572255.0037 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | 8632916.9357 | 0 | 1.0538 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 208.7755 | -11.2245 | 2023-01-13 18:37
5329 | 5329 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2022-12-30 | 0.61 | 0.27 | 0 | 0 | 42760445.9919 | 18926754.7833 | 18926754.7833 | -23833691.2086 | 0 | 0.44262 | 0 | 0 | 70099091.79 | 264.3333 | 147.3333 | 2023-07-25 08:00
5330 | 5330 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
5331 | 5331 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
5332 | 5332 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
5333 | 5333 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2022-12-30 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 7243572.8183 | 0 | 0 | -7243572.8183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-04
5334 | 5334 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
5335 | 5335 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
5336 | 5336 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2022-12-30 | 0.64 | 0.49 | 0 | 1100000 | 293103229.8806 | 224407160.3773 | 223307160.3773 | -68696069.5033 | 1 | 0.76562 | 457973796.6884 | 456873796.6884 | 0 | 185.4694 | 43.4694 | 2023-04-15 11:16
5337 | 5337 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2022-12-30 | 0.58 | 0.41 | 0 | 0 | 53124960.4159 | 37553851.3285 | 37553851.3285 | -15571109.0874 | 0 | 0.7069 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 155.6098 | 45.6098 | 2023-04-15 14:38
5338 | 5338 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
5339 | 5339 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
5340 | 5340 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0.88 | 0.5 | 0 | 0 | 13433898.0362 | 7632896.6115 | 7632896.6115 | -5801001.4247 | 0 | 0.56818 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 88 | 38 | 2023-02-20
5341 | 5341 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-19
5342 | 5342 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-23
5343 | 5343 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
5344 | 5344 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2022-12-30 | 0.55 | 0.54 | 0 | 0 | 50377117.6357 | 49461170.0424 | 49461170.0424 | -915947.5934 | 0 | 0.98182 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 108.9815 | 1.9815 | 2023-03-04 23:33
5345 | 5345 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
5346 | 5346 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
5347 | 5347 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0.78 | 0.76 | 0 | 0 | 11907318.7139 | 11602002.8494 | 11602002.8494 | -305315.8645 | 0 | 0.97436 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 51.3158 | 1.3158 | 2023-01-20 07:35
5348 | 5348 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-01-21
5349 | 5349 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
5350 | 5350 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
5351 | 5351 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2022-12-30 | 0.85 | 0.95 | 0 | 0 | 77855545.437 | 87015021.3708 | 87015021.3708 | 9159475.9338 | 0 | 1.1176 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 98.4211 | -11.5789 | 2023-01-13 10:06
5352 | 5352 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
5353 | 5353 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
5354 | 5354 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
5355 | 5355 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
5356 | 5356 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
5357 | 5357 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 9028626.2776 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 4056339.3421 | 0 | 1.4493 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 24.15 | -10.85 | 2023-01-08 03:36
5358 | 5358 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
5359 | 5359 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2022-12-30 | 0.6 | 0.55 | 0 | 0 | 54956855.6026 | 50377117.6357 | 50377117.6357 | -4579737.9669 | 0 | 0.91667 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 98.1818 | 8.1818 | 2023-02-25 04:22
5360 | 5360 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
5361 | 5361 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
5362 | 5362 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
5363 | 5363 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 12692416.6511 | 12692416.6511 | -392548.9686 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30.9278 | 0.92784 | 2023-01-02 22:16
5364 | 5364 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 10467972.4957 | 0 | 0 | -10467972.4957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-07
5365 | 5365 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-11
5366 | 5366 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
5367 | 5367 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2022-12-30 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 57704698.3827 | 0 | 0 | -57704698.3827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 2023-02-23
5368 | 5368 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-10-29
5369 | 5369 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-04
5370 | 5370 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-11-10
5371 | 5371 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2022-12-27
5372 | 5372 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
5373 | 5373 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1308496.562 | 0 | 0 | -1308496.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
5374 | 5374 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
5375 | 5375 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2022-12-30 | 0.64 | 0.64 | 0 | 19130000 | 1511576731.3361 | 1511576731.3361 | 1492446731.3361 | 0 | 1 | 1 | 2361838642.7127 | 2342708642.7127 | 0 | 318 | 0 | 2023-05-19
5376 | 5376 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2022-12-30 | 0.7 | 0.77 | 0 | 0 | 1387485136.044 | 1526233649.6484 | 1526233649.6484 | 138748513.6044 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 289.0909 | -28.9091 | 2023-04-20 02:11
5377 | 5377 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
5378 | 5378 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
5379 | 5379 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
5380 | 5380 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 0.96 | 0.97 | 0 | 0 | 271833822.5719 | 274665424.8903 | 274665424.8903 | 2831602.3185 | 0 | 1.0104 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 179.134 | -1.866 | 2023-01-12 03:13
5381 | 5381 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-01-17
5382 | 5382 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-04-12
5383 | 5383 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
5384 | 5384 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2022-12-30 | 0.53 | 0.41 | 0 | 0 | 201250020.4901 | 155683978.115 | 155683978.115 | -45566042.3751 | 0 | 0.77358 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 168.0488 | 38.0488 | 2023-04-20 01:10
5385 | 5385 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
5386 | 5386 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
5387 | 5387 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
5388 | 5388 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 0.75 | 0.5 | 0 | 0 | 40683966.4064 | 27122644.2709 | 27122644.2709 | -13561322.1355 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 97.5 | 32.5 | 2023-02-26 12:00
5389 | 5389 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
5390 | 5390 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
5391 | 5391 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
5392 | 5392 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2022-12-30 | 0.73 | 0.3 | 347387775.41 | 531431746.11 | 54737702.0462 | 22494946.0464 | -508936800.0636 | -32242755.9998 | 0.042329 | 0.41096 | 1771439153.7 | 1240007407.59 | -1696456000.212 | 523.1667 | 308.1667 | 2024-01-09 04:00
5393 | 5393 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-12-30 | 0.76 | 0.09 | 0 | 0 | 28493598.3254 | 3374241.907 | 3374241.907 | -25119356.4185 | 0 | 0.11842 | 0 | 0 | 37491576.744 | 1815.5556 | 1600.5556 | 2027-07-24 13:20
5394 | 5394 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
5395 | 5395 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
5396 | 5396 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2022-12-30 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 6973433.2744 | 0 | 0 | -6973433.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-01-19
5397 | 5397 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-01
5398 | 5398 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
5399 | 5399 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2022-12-30 | 0.7 | 0.57 | 0 | 0 | 26244103.7208 | 21370198.7441 | 21370198.7441 | -4873904.9767 | 0 | 0.81429 | 0 | 0 | 37491576.744 | 208.7719 | 38.7719 | 2023-04-14 18:32
5400 | 5400 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
5401 | 5401 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
5402 | 5402 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2022-12-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5623736.5116 | 5623736.5116 | -624859.6124 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 6248596.124 | 94.4444 | 9.4444 | 2022-12-30 10:40
5403 | 5403 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2022-12-30 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 5811194.3953 | 0 | 0 | -5811194.3953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-01-07
5404 | 5404 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-01
5405 | 5405 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
5406 | 5406 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2022-12-30 | 0.46 | 0.46 | 193069723.99 | 1403796897.3194 | 645569786.9109 | 645569786.9109 | -758227110.4085 | 0 | 0.45987 | 1 | 3051732385.477 | 1647935488.1576 | -1648319805.2359 | 290 | 0 | 2023-07-08
5407 | 5407 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-12-30 | 0.42 | 0.44 | 0 | 837969654.7677 | 706707479.7922 | 740360216.9251 | -97609437.8426 | 33652737.133 | 0.88352 | 1.0476 | 1904476488.1084 | 1066506833.3407 | -221839631.4604 | 265.3636 | -12.6364 | 2023-07-21 08:44
5408 | 5408 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
5409 | 5409 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 2318928.33 | 29667727.0682 | 0 | 0 | -29667727.0682 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29667727.0682 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
5410 | 5410 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 2448336 | 37808185 | 0 | 0 | -37808185 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37808185 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
5411 | 5411 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2022-12-30 | 0.41 | 0.43 | 0 | 0 | 689881111.2257 | 723533848.3586 | 723533848.3586 | 33652737.133 | 0 | 1.0488 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 260.3023 | -12.6977 | 2023-07-21 07:15
5412 | 5412 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2022-12-30 | 0.43 | 0.45 | -2640000 | 448203783.6277 | 172499409.5084 | 180522637.8577 | -267681145.77 | 8023228.3492 | 0.40277 | 1.0465 | 996008408.0616 | 547804624.4339 | -594846990.6001 | 260.8667 | -12.1333 | 2023-07-21 20:48
5413 | 5413 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2022-12-30 | 0.82 | 0.78 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 116620664.9022 | 116620664.9022 | -5980546.9181 | 0 | 0.95122 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 287 | 14 | 2023-08-17
5414 | 5414 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
5415 | 5415 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2022-12-30 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 61437486.054 | 20479162.018 | 20479162.018 | -40958324.036 | 0 | 0.33333 | 0 | 0 | 102395810.09 | 135 | 90 | 2023-04-27
5416 | 5416 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2022-12-30 | 0.18 | 0.53 | 0 | 0 | 10128295.5876 | 29822203.6746 | 29822203.6746 | 19693908.087 | 0 | 2.9444 | 0 | 0 | 56268308.82 | 19.6981 | -38.3019 | 2023-01-21 16:45
5417 | 5417 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2022-12-30 | 0.69 | 0.8 | 131000 | 122526141.3333 | 48113949.8628 | 55784289.696 | -66741851.6373 | 7670339.8332 | 0.45528 | 1.1594 | 153157676.6667 | 30631535.3333 | -83427314.5467 | 114.7125 | -18.2875 | 2023-03-04 17:06
5418 | 5418 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2022-12-30 | 0.69 | 0.8 | 0 | 0 | 28381953.0708 | 32906612.256 | 32906612.256 | 4524659.1852 | 0 | 1.1594 | 0 | 0 | 41133265.32 | 114.7125 | -18.2875 | 2023-03-04 17:06
5419 | 5419 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
5420 | 5420 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2022-12-30 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 3035664.7922 | 3035664.7922 | 3035664.7922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
5421 | 5421 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2022-12-30 | 0.62 | 0.57 | 0 | 27918421.0202 | 131186490.8455 | 120606935.1322 | 92688514.112 | -10579555.7133 | 1 | 0.91935 | 211591114.267 | 183672693.2468 | 0 | 103.3333 | 8.3333 | 2023-03-03 08:00
5422 | 5422 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2022-12-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
5423 | 5423 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2022-12-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 12070156.962 | 12070156.962 | 12070156.962 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
5424 | 5424 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2022-12-30 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 13778585.6717 | 0 | 0 | -13778585.6717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55114342.687 | 0 | 0 | 2023-01-20
5425 | 5425 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2022-12-30 | 0.29 | 0.3 | 9395716 | 159603429.5091 | 248457394.5844 | 257024890.9494 | 97421461.4403 | 8567496.365 | 1.6104 | 1.0345 | 532011431.6971 | 372408002.188 | 324738204.8009 | 118.9 | -4.1 | 2023-03-20 21:36
5426 | 5426 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2022-12-30 | 0.6 | 0.61 | 0 | 0 | 128512445.4747 | 130654319.5659 | 130654319.5659 | 2141874.0912 | 0 | 1.0167 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 83.6066 | -1.3934 | 2023-02-07 14:33
5427 | 5427 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
5428 | 5428 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
5429 | 5429 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
5430 | 5430 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 2120000 | 12241967.2091 | 0 | 0 | -12241967.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12241967.2091 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
5431 | 5431 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
5432 | 5432 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
5433 | 5433 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
5434 | 5434 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
5435 | 5435 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
5436 | 5436 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
5437 | 5437 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
5438 | 5438 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
5439 | 5439 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
5440 | 5440 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
5441 | 5441 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
5442 | 5442 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
5443 | 5443 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
5444 | 5444 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
5445 | 5445 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
5446 | 5446 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
5447 | 5447 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
5448 | 5448 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
5449 | 5449 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
5450 | 5450 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
5451 | 5451 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
5452 | 5452 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
5453 | 5453 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
5454 | 5454 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
5455 | 5455 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
5456 | 5456 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
5457 | 5457 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
5458 | 5458 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
5459 | 5459 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
5460 | 5460 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
5461 | 5461 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
5462 | 5462 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
5463 | 5463 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
5464 | 5464 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
5465 | 5465 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
5466 | 5466 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
5467 | 5467 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
5468 | 5468 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
5469 | 5469 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4237699.4501 | 0 | 0 | -4237699.4501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4237699.4501 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
5470 | 5470 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 1758742.95 | 0 | 0 | -1758742.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1758742.95 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
5471 | 5471 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
5472 | 5472 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
5473 | 5473 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
5474 | 5474 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
5475 | 5475 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
5476 | 5476 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
5477 | 5477 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
5478 | 5478 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
5479 | 5479 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
5480 | 5480 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
5481 | 5481 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
5482 | 5482 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
5483 | 5483 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
5484 | 5484 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
5485 | 5485 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
5486 | 5486 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
5487 | 5487 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 2478956.5001 | 0 | 0 | -2478956.5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2478956.5001 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
5488 | 5488 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
5489 | 5489 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2022-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
5490 | 5490 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-01-15 | 0.65 | 0.7 | 0 | 3037500239.7727 | 7411030841.2222 | 7981110136.7008 | 4943609896.9281 | 570079295.4786 | 1 | 1.0769 | 11401585909.5726 | 8364085669.7999 | 0 | 394.6429 | -30.3571 | 2023-07-16 15:26
5491 | 5491 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5492 | 5492 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
5493 | 5493 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
5494 | 5494 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
5495 | 5495 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
5496 | 5496 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
5497 | 5497 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
5498 | 5498 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
5499 | 5499 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
5500 | 5500 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
5501 | 5501 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
5502 | 5502 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
5503 | 5503 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
5504 | 5504 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
5505 | 5505 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
5506 | 5506 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
5507 | 5507 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
5508 | 5508 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
5509 | 5509 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
5510 | 5510 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
5511 | 5511 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
5512 | 5512 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
5513 | 5513 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
5514 | 5514 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5515 | 5515 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
5516 | 5516 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
5517 | 5517 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
5518 | 5518 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
5519 | 5519 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
5520 | 5520 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
5521 | 5521 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
5522 | 5522 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5523 | 5523 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5524 | 5524 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5525 | 5525 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5526 | 5526 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-01-15 | 0.48 | 0.48 | 0 | 454785885.5084 | 1042598326.1859 | 1042598326.1859 | 587812440.6775 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 1717293960.7122 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
5527 | 5527 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-01-15 | 0.59 | 0.59 | 0 | 3090487 | 7511880 | 7511880 | 4421393 | 0 | 1 | 1 | 12732000 | 9641513 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
5528 | 5528 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-01-15 | 0.59 | 0.59 | 10671384.8402 | 95754241.0806 | 217330939.2261 | 217330939.2261 | 121576698.1455 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 272603283.0314 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
5529 | 5529 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-01-15 | 0.39 | 0.39 | 23583828.8492 | 134166090.9578 | 302419354.0353 | 302419354.0353 | 168253263.0775 | 0 | 1 | 1 | 775434241.116 | 641268150.1582 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
5530 | 5530 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-01-15 | 0.39 | 0.39 | 6920021 | 56154159 | 22258255.0969 | 22258255.0969 | -33895903.9031 | 0 | 0.39638 | 1 | 143985023.0769 | 87830864.0769 | -86912574.1105 | 287 | 0 | 2023-08-14
5531 | 5531 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-01-15 | 0.38 | 0.38 | 0 | 589324 | 37913384.0834 | 37913384.0834 | 37324060.0834 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99182739.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
5532 | 5532 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-01-15 | 0.38 | 0.38 | 696262 | 33214356.5 | 68156398.416 | 68156398.416 | 34942041.916 | 0 | 1 | 1 | 179358943.2 | 146144586.7 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
5533 | 5533 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-01-15 | 0.39 | 0.39 | 220000 | 68523259 | 103155000 | 103155000 | 34631741 | 0 | 1.5054 | 1 | 175700664.1026 | 107177405.1026 | 88799335.8974 | 287 | 0 | 2023-08-14
5534 | 5534 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-01-15 | 0.39 | 0.39 | 88183 | 26580834.64 | 74989200 | 74989200 | 48408365.36 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 165699165.36 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
5535 | 5535 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-01-15 | 0.59 | 0.59 | 0 | 36713133.33 | 131317849.0147 | 131317849.0147 | 94604715.6847 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 185859492.1186 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
5536 | 5536 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-01-15 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
5537 | 5537 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5538 | 5538 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-01-15 | 0.85 | 0.9 | 0 | 284338608.3593 | 862485376.4983 | 913219810.4099 | 628881202.0506 | 50734433.9117 | 1 | 1.0588 | 1014688678.2333 | 730350069.874 | 0 | 357.9444 | -21.0556 | 2023-06-01 22:40
5539 | 5539 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 2771036.7993 | 47998593.4903 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 25360557.1128 | 0 | 1.5284 | 1 | 47998593.4903 | 0 | 25360557.1128 | 76 | 0 | 2022-07-06
5540 | 5540 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
5541 | 5541 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
5542 | 5542 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
5543 | 5543 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
5544 | 5544 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
5545 | 5545 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
5546 | 5546 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
5547 | 5547 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-01-15 | 0.82 | 0.88 | 13440225.6689 | 76431456.9791 | 248036095.3975 | 266185077.9875 | 189753621.0084 | 18148982.5901 | 1 | 1.0732 | 302483043.1676 | 226051586.1885 | 0 | 342.9091 | -25.0909 | 2023-05-28 21:49
5548 | 5548 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
5549 | 5549 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
5550 | 5550 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
5551 | 5551 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-01-15 | 0.82 | 0.87 | 0 | 0 | 82678698.4658 | 87720082.5186 | 87720082.5186 | 5041384.0528 | 0 | 1.061 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 337.4253 | -20.5747 | 2023-06-02 10:12
5552 | 5552 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
5553 | 5553 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
5554 | 5554 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 0.18 | 0.29 | 0 | 0 | 1396075.5839 | 2249232.8851 | 2249232.8851 | 853157.3012 | 0 | 1.6111 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 114.2069 | -69.7931 | 2023-04-14 04:58
5555 | 5555 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
5556 | 5556 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
5557 | 5557 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
5558 | 5558 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
5559 | 5559 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
5560 | 5560 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
5561 | 5561 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
5562 | 5562 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
5563 | 5563 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
5564 | 5564 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
5565 | 5565 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
5566 | 5566 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
5567 | 5567 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
5568 | 5568 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
5569 | 5569 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
5570 | 5570 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
5571 | 5571 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
5572 | 5572 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
5573 | 5573 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 7696537.2798 | 56149734.2594 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 157328231.328 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 157328231.328 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
5574 | 5574 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
5575 | 5575 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
5576 | 5576 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
5577 | 5577 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
5578 | 5578 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
5579 | 5579 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
5580 | 5580 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
5581 | 5581 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
5582 | 5582 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
5583 | 5583 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
5584 | 5584 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
5585 | 5585 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
5586 | 5586 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
5587 | 5587 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
5588 | 5588 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
5589 | 5589 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
5590 | 5590 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
5591 | 5591 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 2947850.4 | 65757780.0607 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 193053071.281 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 193053071.281 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
5592 | 5592 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
5593 | 5593 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
5594 | 5594 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
5595 | 5595 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
5596 | 5596 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
5597 | 5597 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
5598 | 5598 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
5599 | 5599 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
5600 | 5600 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
5601 | 5601 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
5602 | 5602 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
5603 | 5603 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
5604 | 5604 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
5605 | 5605 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
5606 | 5606 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
5607 | 5607 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
5608 | 5608 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
5609 | 5609 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
5610 | 5610 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 3032424.45 | 38001043.5698 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 64731811.3403 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 64731811.3403 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
5611 | 5611 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
5612 | 5612 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
5613 | 5613 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
5614 | 5614 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
5615 | 5615 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
5616 | 5616 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
5617 | 5617 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
5618 | 5618 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
5619 | 5619 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
5620 | 5620 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
5621 | 5621 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
5622 | 5622 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
5623 | 5623 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
5624 | 5624 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-01-15 | 0.61 | 0.73 | 0 | 0 | 3176178.8433 | 3801000.9108 | 3801000.9108 | 624822.0675 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 146.2329 | -28.7671 | 2023-03-14 05:35
5625 | 5625 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-01-15 | 0.61 | 0.73 | 0 | 0 | 18665115.0795 | 22336940.9968 | 22336940.9968 | 3671825.9173 | 0 | 1.1967 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 146.2329 | -28.7671 | 2023-03-14 05:35
5626 | 5626 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-01-15 | 0.85 | 0.85 | 0 | 559280270.28 | 3253958421.5102 | 3253958421.5102 | 2694678151.2302 | 0 | 1 | 1 | 3828186378.2473 | 3268906107.9673 | 0 | 318 | 0 | 2023-05-19
5627 | 5627 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-01-15 | 0.98 | 0.98 | 2033430.5 | 7618524.17 | 846025859.6968 | 846025859.6968 | 838407335.5268 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 855673169.3982 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
5628 | 5628 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-01-15 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 846025859.6968 | 846025859.6968 | 846025859.6968 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
5629 | 5629 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-01-15 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 170931755.3265 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -1726583.3871 | 0 | 0.9899 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 222.2449 | 2.2449 | 2023-01-27 05:53
5630 | 5630 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-01-15 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 170931755.3265 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -1726583.3871 | 0 | 0.9899 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 222.2449 | 2.2449 | 2023-01-27 05:53
5631 | 5631 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-01-15 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 170931755.3265 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -1726583.3871 | 0 | 0.9899 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 222.2449 | 2.2449 | 2023-01-27 05:53
5632 | 5632 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-01-15 | 0.96 | 0.98 | 0 | 0 | 165752005.1651 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | 3453166.7743 | 0 | 1.0208 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220.4082 | -4.5918 | 2023-01-26 09:48
5633 | 5633 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-01-15 | 0.99 | 0.98 | 0 | 0 | 170931755.3265 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -1726583.3871 | 0 | 0.9899 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 222.2449 | 2.2449 | 2023-01-27 05:53
5634 | 5634 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-01-15 | 0.72 | 0.83 | 0 | 0 | 50471346.0888 | 58182246.1857 | 58182246.1857 | 7710900.0969 | 0 | 1.1528 | 0 | 0 | 70099091.79 | 101.494 | -15.506 | 2023-02-12 11:51
5635 | 5635 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
5636 | 5636 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
5637 | 5637 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
5638 | 5638 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-01-15 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 9580209.2113 | 11683181.965 | 11683181.965 | 2102972.7537 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 11683181.965 | 53.3 | -11.7 | 2023-01-23 07:12
5639 | 5639 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
5640 | 5640 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
5641 | 5641 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-01-15 | 0.77 | 0.73 | 0 | 1100000 | 352639823.4501 | 334320871.5826 | 333220871.5826 | -18318951.8675 | 1 | 0.94805 | 457973796.6884 | 456873796.6884 | 0 | 149.7808 | 7.7808 | 2023-03-10 18:44
5642 | 5642 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-01-15 | 0.7 | 0.77 | 0 | 0 | 64116331.5364 | 70527964.69 | 70527964.69 | 6411633.1536 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 100 | -10 | 2023-02-19
5643 | 5643 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
5644 | 5644 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
5645 | 5645 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
5646 | 5646 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
5647 | 5647 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 0.07 | 0.33 | 0 | 0 | 1068605.5256 | 5037711.7636 | 5037711.7636 | 3969106.238 | 0 | 4.7143 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 6.3636 | -23.6364 | 2023-01-30 08:44
5648 | 5648 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
5649 | 5649 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-01-15 | 0.67 | 0.75 | 0 | 0 | 61368488.7563 | 68696069.5033 | 68696069.5033 | 7327580.747 | 0 | 1.1194 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 95.5867 | -11.4133 | 2023-02-19 14:05
5650 | 5650 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
5651 | 5651 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
5652 | 5652 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
5653 | 5653 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
5654 | 5654 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 4885053.8313 | 4885053.8313 | 4885053.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-02-20
5655 | 5655 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
5656 | 5656 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-01-15 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0 | 88846916.5576 | 87015021.3708 | 87015021.3708 | -1831895.1868 | 0 | 0.97938 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 112.3158 | 2.3158 | 2023-01-27 07:35
5657 | 5657 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
5658 | 5658 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
5659 | 5659 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
5660 | 5660 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
5661 | 5661 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
5662 | 5662 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
5663 | 5663 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5233986.2479 | 0 | 0 | -5233986.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
5664 | 5664 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-01-15 | 0.74 | 0.83 | 0 | 0 | 67780121.9099 | 76023650.2503 | 76023650.2503 | 8243528.3404 | 0 | 1.1216 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 80.241 | -9.759 | 2023-02-07 05:47
5665 | 5665 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
5666 | 5666 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
5667 | 5667 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
5668 | 5668 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
5669 | 5669 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
5670 | 5670 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 0.4 | 0.67 | 0 | 0 | 5233986.2479 | 8766926.9652 | 8766926.9652 | 3532940.7173 | 0 | 1.675 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 17.9104 | -12.0896 | 2023-01-29 21:51
5671 | 5671 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
5672 | 5672 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-01-15 | 0.74 | 0.36 | 0 | 0 | 67780121.9099 | 32974113.3616 | 32974113.3616 | -34806008.5483 | 0 | 0.48649 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 226.1111 | 116.1111 | 2023-06-19 02:40
5673 | 5673 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
5674 | 5674 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
5675 | 5675 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
5676 | 5676 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 6542482.8098 | 6542482.8098 | -6542482.8098 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 80 | 40 | 2023-02-05
5677 | 5677 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
5678 | 5678 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 5626535.2165 | 0 | 0 | -5626535.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
5679 | 5679 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
5680 | 5680 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-01-15 | 0.72 | 0.72 | 0 | 19130000 | 1700523822.7532 | 1700523822.7532 | 1681393822.7532 | 0 | 1 | 1 | 2361838642.7127 | 2342708642.7127 | 0 | 318 | 0 | 2023-05-19
5681 | 5681 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-01-15 | 0.74 | 0.83 | 0 | 0 | 1466770000.9608 | 1645160947.0236 | 1645160947.0236 | 178390946.0628 | 0 | 1.1216 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 283.5181 | -34.4819 | 2023-04-14 12:26
5682 | 5682 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
5683 | 5683 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
5684 | 5684 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
5685 | 5685 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
5686 | 5686 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
5687 | 5687 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 14158011.5923 | 56632046.3691 | 56632046.3691 | 42474034.7769 | 0 | 4 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 18.25 | -54.75 | 2023-02-16 06:00
5688 | 5688 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
5689 | 5689 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-01-15 | 0.67 | 0.5 | 0 | 0 | 254410403.2611 | 189858509.8964 | 189858509.8964 | -64551893.3648 | 0 | 0.74627 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 174.2 | 44.2 | 2023-04-26 04:48
5690 | 5690 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
5691 | 5691 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
5692 | 5692 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
5693 | 5693 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 0.95 | 0.7 | 0 | 0 | 51533024.1147 | 37971701.9793 | 37971701.9793 | -13561322.1355 | 0 | 0.73684 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 88.2143 | 23.2143 | 2023-02-17 05:09
5694 | 5694 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 37971701.9793 | 0 | 0 | -37971701.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
5695 | 5695 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
5696 | 5696 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
5697 | 5697 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-01-15 | 0.8 | 0.83 | 0 | 531431746.11 | 59986522.7904 | 62236017.395 | -469195728.715 | 2249494.6046 | 0.11711 | 1.0375 | 640279212.1807 | 108847466.0707 | -565296058.6927 | 207.2289 | -7.7711 | 2023-02-27 05:30
5698 | 5698 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-01-15 | 0.82 | 0.74 | 0 | 0 | 30743092.9301 | 27743766.7906 | 27743766.7906 | -2999326.1395 | 0 | 0.90244 | 0 | 0 | 37491576.744 | 238.2432 | 23.2432 | 2023-03-30 05:50
5699 | 5699 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
5700 | 5700 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
5701 | 5701 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-01-15 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 6223601.7395 | 6223601.7395 | -1274713.6093 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 186.747 | 31.747 | 2023-02-19 17:56
5702 | 5702 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-01-15 | 0.06 | 0.29 | 0 | 0 | 449898.9209 | 2174511.4512 | 2174511.4512 | 1724612.5302 | 0 | 4.8333 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7.2414 | -27.7586 | 2023-02-01 05:48
5703 | 5703 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
5704 | 5704 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-01-15 | 0.77 | 0.94 | 0 | 0 | 28868514.0929 | 35242082.1394 | 35242082.1394 | 6373568.0465 | 0 | 1.2208 | 0 | 0 | 37491576.744 | 139.2553 | -30.7447 | 2023-02-04 06:08
5705 | 5705 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
5706 | 5706 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
5707 | 5707 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
5708 | 5708 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-01-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5623736.5116 | 5623736.5116 | -624859.6124 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 6248596.124 | 16.6667 | 1.6667 | 2023-01-08 16:00
5709 | 5709 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-01-15 | 0.27 | 0.9 | 0 | 0 | 1687120.9535 | 5623736.5116 | 5623736.5116 | 3936615.5581 | 0 | 3.3333 | 0 | 0 | 6248596.124 | 13.5 | -31.5 | 2023-01-28 12:00
5710 | 5710 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
5711 | 5711 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-01-15 | 0.5 | 0.5 | 28352838.47 | 1550453075.4394 | 701706290.1205 | 701706290.1205 | -848746785.3189 | 0 | 0.45258 | 1 | 3100906150.8788 | 1550453075.4394 | -1697493570.6377 | 290 | 0 | 2023-07-08
5712 | 5712 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-01-15 | 0.53 | 0.5 | 0 | 955134597.1152 | 891797534.0234 | 841318428.324 | -113816168.7912 | -50479105.6994 | 0.88084 | 0.9434 | 1910269194.2304 | 955134597.1152 | -227632337.5824 | 294.68 | 16.68 | 2023-08-19 16:19
5713 | 5713 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
5714 | 5714 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 2563308.29 | 32231035.3582 | 0 | 0 | -32231035.3582 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32231035.3582 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
5715 | 5715 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 4138233 | 41946418 | 0 | 0 | -41946418 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41946418 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
5716 | 5716 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-01-15 | 0.52 | 0.49 | 0 | 0 | 874971165.457 | 824492059.7575 | 824492059.7575 | -50479105.6994 | 0 | 0.94231 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 289.7143 | 16.7143 | 2023-08-19 17:09
5717 | 5717 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-01-15 | 0.57 | 0.44 | 17373170.8894 | 465576954.5171 | 228662007.9531 | 176511023.6831 | -289065930.834 | -52150984.27 | 0.37912 | 0.77193 | 1058129442.0843 | 592552487.5672 | -656968024.6228 | 353.6591 | 80.6591 | 2023-10-22 15:49
5718 | 5718 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-01-15 | 0.82 | 0.78 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 116620664.9022 | 116620664.9022 | -5980546.9181 | 0 | 0.95122 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 287 | 14 | 2023-08-17
5719 | 5719 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
5720 | 5720 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-01-15 | 0.89 | 0.45 | 0 | 0 | 91132270.9801 | 46078114.5405 | 46078114.5405 | -45054156.4396 | 0 | 0.50562 | 0 | 0 | 102395810.09 | 89 | 44 | 2023-03-12
5721 | 5721 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-01-15 | 0.38 | 0.33 | 0 | 0 | 21381957.3516 | 18568541.9106 | 18568541.9106 | -2813415.441 | 0 | 0.86842 | 0 | 0 | 56268308.82 | 66.7879 | 8.7879 | 2023-03-09 18:55
5722 | 5722 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-01-15 | 0.69 | 0.72 | 2899783.6667 | 125425925 | 48113949.8628 | 50205860.7264 | -75220064.2736 | 2091910.8636 | 0.40028 | 1.0435 | 174202673.6111 | 48776748.6111 | -104472311.4911 | 127.4583 | -5.5417 | 2023-03-17 11:00
5723 | 5723 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-01-15 | 0.69 | 0.72 | 0 | 0 | 28381953.0708 | 29615951.0304 | 29615951.0304 | 1233997.9596 | 0 | 1.0435 | 0 | 0 | 41133265.32 | 127.4583 | -5.5417 | 2023-03-17 11:00
5724 | 5724 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
5725 | 5725 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
5726 | 5726 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-01-15 | 0.76 | 0.92 | 12184033.3556 | 40102454.3758 | 160809246.8429 | 194663825.1256 | 154561370.7498 | 33854578.2827 | 1 | 1.2105 | 211591114.267 | 171488659.8912 | 0 | 78.4783 | -16.5217 | 2023-02-06 11:29
5727 | 5727 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-01-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
5728 | 5728 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-01-15 | 0.62 | 1 | 0 | 0 | 12070156.962 | 19467995.1 | 19467995.1 | 7397838.138 | 0 | 1.6129 | 0 | 0 | 19467995.1 | 58.9 | -36.1 | 2023-01-17 21:36
5729 | 5729 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-01-15 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 55114342.687 | 33068605.6122 | 33068605.6122 | -22045737.0748 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 55114342.687 | 26.6667 | 10.6667 | 2023-01-30 16:00
5730 | 5730 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-01-15 | 0.44 | 0.39 | 64859261.285 | 224462690.7941 | 376969840.0591 | 334132358.2342 | 109669667.4401 | -42837481.8249 | 1.4886 | 0.88636 | 575545361.0105 | 351082670.2164 | 281204275.4875 | 138.7692 | 15.7692 | 2023-04-09 18:28
5731 | 5731 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-01-15 | 0.83 | 0.79 | 0 | 0 | 177775549.5733 | 169208053.2084 | 169208053.2084 | -8567496.365 | 0 | 0.95181 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 89.3038 | 4.3038 | 2023-02-13 07:17
5732 | 5732 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
5733 | 5733 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-01-15 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 55688726.3724 | 0 | 0 | -55688726.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-02-15
5734 | 5734 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-01-15 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 21418740.9125 | 21418740.9125 | 21418740.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
5735 | 5735 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 13147151.8609 | 25389119.07 | 0 | 0 | -25389119.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25389119.07 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
5736 | 5736 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
5737 | 5737 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
5738 | 5738 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
5739 | 5739 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
5740 | 5740 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
5741 | 5741 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
5742 | 5742 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
5743 | 5743 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
5744 | 5744 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
5745 | 5745 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
5746 | 5746 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
5747 | 5747 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
5748 | 5748 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
5749 | 5749 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
5750 | 5750 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
5751 | 5751 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
5752 | 5752 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
5753 | 5753 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
5754 | 5754 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
5755 | 5755 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
5756 | 5756 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
5757 | 5757 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
5758 | 5758 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
5759 | 5759 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
5760 | 5760 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
5761 | 5761 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
5762 | 5762 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
5763 | 5763 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
5764 | 5764 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
5765 | 5765 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
5766 | 5766 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
5767 | 5767 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
5768 | 5768 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
5769 | 5769 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
5770 | 5770 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
5771 | 5771 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
5772 | 5772 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
5773 | 5773 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
5774 | 5774 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8142152.7901 | 0 | 0 | -8142152.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8142152.7901 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
5775 | 5775 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 2514735.94 | 4273478.89 | 0 | 0 | -4273478.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4273478.89 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
5776 | 5776 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
5777 | 5777 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
5778 | 5778 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
5779 | 5779 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
5780 | 5780 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
5781 | 5781 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
5782 | 5782 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 506196.29 | 506196.29 | 0 | 0 | -506196.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506196.29 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
5783 | 5783 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
5784 | 5784 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
5785 | 5785 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
5786 | 5786 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
5787 | 5787 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
5788 | 5788 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
5789 | 5789 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
5790 | 5790 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
5791 | 5791 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
5792 | 5792 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 883521.11 | 3362477.6101 | 0 | 0 | -3362477.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3362477.6101 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
5793 | 5793 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
5794 | 5794 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-01-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
5795 | 5795 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-01-30 | 0.69 | 0.72 | 0 | 3389276766.2527 | 7867094277.6051 | 8209141854.8923 | 4819865088.6396 | 342047577.2872 | 1 | 1.0435 | 11401585909.5726 | 8012309143.3199 | 0 | 407.2917 | -17.7083 | 2023-07-29 07:00
5796 | 5796 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5797 | 5797 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
5798 | 5798 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
5799 | 5799 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
5800 | 5800 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
5801 | 5801 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
5802 | 5802 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
5803 | 5803 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
5804 | 5804 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
5805 | 5805 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
5806 | 5806 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
5807 | 5807 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
5808 | 5808 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
5809 | 5809 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
5810 | 5810 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
5811 | 5811 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
5812 | 5812 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
5813 | 5813 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
5814 | 5814 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
5815 | 5815 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
5816 | 5816 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
5817 | 5817 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
5818 | 5818 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
5819 | 5819 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5820 | 5820 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
5821 | 5821 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
5822 | 5822 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
5823 | 5823 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
5824 | 5824 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
5825 | 5825 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
5826 | 5826 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
5827 | 5827 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5828 | 5828 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5829 | 5829 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5830 | 5830 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5831 | 5831 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-01-30 | 0.52 | 0.52 | 0 | 488302880.3884 | 1129481520.0347 | 1129481520.0347 | 641178639.6463 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 1683776965.8322 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
5832 | 5832 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-01-30 | 0.61 | 0.61 | 0 | 3090487 | 7766520 | 7766520 | 4676033 | 0 | 1 | 1 | 12732000 | 9641513 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
5833 | 5833 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-01-30 | 0.61 | 0.61 | 0 | 95754241.0806 | 224698089.7083 | 224698089.7083 | 128943848.6277 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 272603283.0314 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
5834 | 5834 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-01-30 | 0.43 | 0.43 | 6799000 | 140965090.9578 | 333436723.6799 | 333436723.6799 | 192471632.7221 | 0 | 1 | 1 | 775434241.116 | 634469150.1582 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
5835 | 5835 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-01-30 | 0.43 | 0.43 | 1257536 | 57411695 | 24541153.0556 | 24541153.0556 | -32870541.9444 | 0 | 0.42746 | 1 | 133515569.7674 | 76103874.7674 | -76443120.801 | 287 | 0 | 2023-08-14
5836 | 5836 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-01-30 | 0.42 | 0.42 | 0 | 589324 | 41904266.6186 | 41904266.6186 | 41314942.6186 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99182739.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
5837 | 5837 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-01-30 | 0.42 | 0.42 | 2049543 | 35263899.5 | 75330756.144 | 75330756.144 | 40066856.644 | 0 | 1 | 1 | 179358943.2 | 144095043.7 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
5838 | 5838 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-01-30 | 0.43 | 0.43 | 14545015 | 83068274 | 113735000 | 113735000 | 30666726 | 0 | 1.3692 | 1 | 193182032.5581 | 110113758.5581 | 71317967.4419 | 287 | 0 | 2023-08-14
5839 | 5839 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-01-30 | 0.43 | 0.43 | 8865900.88 | 35446735.52 | 82680400 | 82680400 | 47233664.48 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 156833264.48 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
5840 | 5840 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-01-30 | 0.61 | 0.61 | 0 | 36713133.33 | 135769301.5237 | 135769301.5237 | 99056168.1937 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 185859492.1186 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
5841 | 5841 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-01-30 | 0.61 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
5842 | 5842 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
5843 | 5843 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-01-30 | 0.87 | 0.9 | 0 | 284338608.3593 | 882779150.0629 | 913219810.4099 | 628881202.0506 | 30440660.347 | 1 | 1.0345 | 1014688678.2333 | 730350069.874 | 0 | 366.3667 | -12.6333 | 2023-06-10 08:48
5844 | 5844 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 47998593.4903 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 25360557.1128 | 0 | 1.5284 | 1 | 47998593.4903 | 0 | 25360557.1128 | 76 | 0 | 2022-07-06
5845 | 5845 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
5846 | 5846 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
5847 | 5847 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
5848 | 5848 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
5849 | 5849 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
5850 | 5850 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
5851 | 5851 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
5852 | 5852 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-01-30 | 0.84 | 0.88 | 0 | 76431456.9791 | 254085756.2608 | 266185077.9875 | 189753621.0084 | 12099321.7267 | 1 | 1.0476 | 302483043.1676 | 226051586.1885 | 0 | 351.2727 | -16.7273 | 2023-06-06 06:33
5853 | 5853 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
5854 | 5854 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
5855 | 5855 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
5856 | 5856 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-01-30 | 0.83 | 0.87 | 0 | 0 | 83686975.2764 | 87720082.5186 | 87720082.5186 | 4033107.2422 | 0 | 1.0482 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 341.5402 | -16.4598 | 2023-06-06 12:58
5857 | 5857 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
5858 | 5858 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
5859 | 5859 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 0.25 | 0.29 | 0 | 0 | 1938993.8665 | 2249232.8851 | 2249232.8851 | 310239.0186 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 158.6207 | -25.3793 | 2023-05-28 14:54
5860 | 5860 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
5861 | 5861 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
5862 | 5862 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
5863 | 5863 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
5864 | 5864 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
5865 | 5865 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
5866 | 5866 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
5867 | 5867 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
5868 | 5868 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
5869 | 5869 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
5870 | 5870 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
5871 | 5871 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
5872 | 5872 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
5873 | 5873 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
5874 | 5874 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
5875 | 5875 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
5876 | 5876 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
5877 | 5877 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
5878 | 5878 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 56149734.2594 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 157328231.328 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 157328231.328 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
5879 | 5879 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
5880 | 5880 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
5881 | 5881 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
5882 | 5882 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
5883 | 5883 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
5884 | 5884 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
5885 | 5885 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
5886 | 5886 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
5887 | 5887 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
5888 | 5888 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
5889 | 5889 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
5890 | 5890 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
5891 | 5891 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
5892 | 5892 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
5893 | 5893 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
5894 | 5894 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
5895 | 5895 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
5896 | 5896 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 65757780.0607 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 193053071.281 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 193053071.281 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
5897 | 5897 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
5898 | 5898 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
5899 | 5899 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
5900 | 5900 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
5901 | 5901 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
5902 | 5902 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
5903 | 5903 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
5904 | 5904 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
5905 | 5905 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
5906 | 5906 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
5907 | 5907 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
5908 | 5908 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
5909 | 5909 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
5910 | 5910 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
5911 | 5911 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
5912 | 5912 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
5913 | 5913 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
5914 | 5914 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
5915 | 5915 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 38001043.5698 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 64731811.3403 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 64731811.3403 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
5916 | 5916 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
5917 | 5917 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
5918 | 5918 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
5919 | 5919 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
5920 | 5920 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
5921 | 5921 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
5922 | 5922 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
5923 | 5923 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
5924 | 5924 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
5925 | 5925 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
5926 | 5926 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
5927 | 5927 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
5928 | 5928 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
5929 | 5929 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-01-30 | 0.67 | 0.73 | 0 | 0 | 3488589.877 | 3801000.9108 | 3801000.9108 | 312411.0338 | 0 | 1.0896 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 160.6164 | -14.3836 | 2023-03-28 14:48
5930 | 5930 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-01-30 | 0.67 | 0.73 | 0 | 0 | 20501028.0381 | 22336940.9968 | 22336940.9968 | 1835912.9586 | 0 | 1.0896 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 160.6164 | -14.3836 | 2023-03-28 14:48
5931 | 5931 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-01-30 | 0.91 | 0.85 | 0 | 758518722.78 | 3483649604.2051 | 3253958421.5102 | 2495439698.7302 | -229691182.6948 | 1 | 0.93407 | 3828186378.2473 | 3069667655.4673 | 0 | 340.4471 | 22.4471 | 2023-06-10 10:44
5932 | 5932 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-01-30 | 1 | 0.98 | 722102.5 | 8340626.67 | 863291693.5682 | 846025859.6968 | 837685233.0268 | -17265833.8714 | 1 | 0.98 | 863291693.5682 | 854951066.8982 | 0 | 229.5918 | 4.5918 | 2023-02-04 14:12
5933 | 5933 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-01-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 846025859.6968 | 846025859.6968 | -17265833.8714 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 229.5918 | 4.5918 | 2023-02-04 14:12
5934 | 5934 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-01-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 224.4898 | 4.4898 | 2023-01-29 11:45
5935 | 5935 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-01-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 224.4898 | 4.4898 | 2023-01-29 11:45
5936 | 5936 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-01-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 224.4898 | 4.4898 | 2023-01-29 11:45
5937 | 5937 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-01-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 229.5918 | 4.5918 | 2023-02-04 14:12
5938 | 5938 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-01-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 224.4898 | 4.4898 | 2023-01-29 11:45
5939 | 5939 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-01-30 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 58182246.1857 | 58182246.1857 | 58182246.1857 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70099091.79 | 117 | 0 | 2023-02-28
5940 | 5940 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
5941 | 5941 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
5942 | 5942 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
5943 | 5943 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
5944 | 5944 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
5945 | 5945 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
5946 | 5946 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-01-30 | 0.86 | 0.73 | 198516350 | 199616350 | 393857465.1521 | 334320871.5826 | 134704521.5826 | -59536593.5695 | 1.6748 | 0.84884 | 273447054.7945 | 73830704.7945 | 184526741.8939 | 167.2877 | 25.2877 | 2023-03-28 06:54
5947 | 5947 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-01-30 | 0.81 | 0.77 | 0 | 0 | 74191755.0635 | 70527964.69 | 70527964.69 | -3663790.3735 | 0 | 0.95062 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 115.7143 | 5.7143 | 2023-03-06 17:09
5948 | 5948 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
5949 | 5949 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
5950 | 5950 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
5951 | 5951 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
5952 | 5952 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 0.47 | 0.33 | 0 | 0 | 7174922.8148 | 5037711.7636 | 5037711.7636 | -2137211.0512 | 0 | 0.70213 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 42.7273 | 12.7273 | 2023-03-07 17:27
5953 | 5953 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
5954 | 5954 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-01-30 | 0.79 | 0.75 | 0 | 0 | 72359859.8768 | 68696069.5033 | 68696069.5033 | -3663790.3735 | 0 | 0.94937 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 112.7067 | 5.7067 | 2023-03-08 16:58
5955 | 5955 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
5956 | 5956 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
5957 | 5957 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
5958 | 5958 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
5959 | 5959 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 0.48 | 0.32 | 0 | 0 | 7327580.747 | 4885053.8313 | 4885053.8313 | -2442526.9157 | 0 | 0.66667 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 37.5 | 12.5 | 2023-03-04 12:00
5960 | 5960 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
5961 | 5961 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-01-30 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 87015021.3708 | 87015021.3708 | -4579737.9669 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 115.7895 | 5.7895 | 2023-01-30 18:57
5962 | 5962 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
5963 | 5963 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
5964 | 5964 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
5965 | 5965 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
5966 | 5966 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
5967 | 5967 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
5968 | 5968 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
5969 | 5969 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-01-30 | 0.88 | 0.83 | 0 | 0 | 80603388.2172 | 76023650.2503 | 76023650.2503 | -4579737.9669 | 0 | 0.94318 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 95.4217 | 5.4217 | 2023-02-22 10:07
5970 | 5970 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
5971 | 5971 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
5972 | 5972 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
5973 | 5973 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
5974 | 5974 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
5975 | 5975 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 0.8 | 0.67 | 0 | 0 | 10467972.4957 | 8766926.9652 | 8766926.9652 | -1701045.5306 | 0 | 0.8375 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35.8209 | 5.8209 | 2023-02-16 19:42
5976 | 5976 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
5977 | 5977 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-01-30 | 0.85 | 0.36 | 0 | 0 | 77855545.437 | 32974113.3616 | 32974113.3616 | -44881432.0755 | 0 | 0.42353 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 259.7222 | 149.7222 | 2023-07-22 17:20
5978 | 5978 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
5979 | 5979 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
5980 | 5980 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
5981 | 5981 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 6542482.8098 | 6542482.8098 | -6542482.8098 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 80 | 40 | 2023-02-05
5982 | 5982 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
5983 | 5983 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 9552024.9024 | 0 | 0 | -9552024.9024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
5984 | 5984 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
5985 | 5985 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-01-30 | 0.78 | 0.72 | 0 | 19130000 | 1842234141.3159 | 1700523822.7532 | 1681393822.7532 | -141710318.5628 | 1 | 0.92308 | 2361838642.7127 | 2342708642.7127 | 0 | 344.5 | 26.5 | 2023-06-14 12:00
5986 | 5986 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-01-30 | 0.78 | 0.83 | 0 | 0 | 1546054865.8776 | 1645160947.0236 | 1645160947.0236 | 99106081.146 | 0 | 1.0641 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 298.8434 | -19.1566 | 2023-04-29 20:14
5987 | 5987 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
5988 | 5988 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
5989 | 5989 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
5990 | 5990 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
5991 | 5991 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
5992 | 5992 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 0.22 | 0.2 | 0 | 0 | 62295251.0061 | 56632046.3691 | 56632046.3691 | -5663204.6369 | 0 | 0.90909 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 80.3 | 7.3 | 2023-04-19 07:12
5993 | 5993 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
5994 | 5994 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-01-30 | 0.78 | 0.5 | 0 | 0 | 296179275.4383 | 189858509.8964 | 189858509.8964 | -106320765.542 | 0 | 0.64103 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 202.8 | 72.8 | 2023-05-24 19:12
5995 | 5995 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
5996 | 5996 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
5997 | 5997 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
5998 | 5998 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 37971701.9793 | 37971701.9793 | -16273586.5625 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 92.8571 | 27.8571 | 2023-02-21 20:34
5999 | 5999 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | -54245288.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
6000 | 6000 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 14103775.0209 | 0 | 0 | -14103775.0209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
6001 | 6001 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
6002 | 6002 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-01-30 | 0.86 | 0.83 | 0 | 531431746.11 | 64485511.9997 | 62236017.395 | -469195728.715 | -2249494.6046 | 0.11711 | 0.96512 | 640279212.1807 | 108847466.0707 | -565296058.6927 | 222.7711 | 7.7711 | 2023-03-14 18:30
6003 | 6003 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-01-30 | 0.88 | 0.74 | 0 | 0 | 32992587.5347 | 27743766.7906 | 27743766.7906 | -5248820.7442 | 0 | 0.84091 | 0 | 0 | 37491576.744 | 255.6757 | 40.6757 | 2023-04-16 16:13
6004 | 6004 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
6005 | 6005 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
6006 | 6006 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-01-30 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 6223601.7395 | 6223601.7395 | -1274713.6093 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 186.747 | 31.747 | 2023-02-19 17:56
6007 | 6007 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-01-30 | 0.4 | 0.29 | 0 | 0 | 2999326.1395 | 2174511.4512 | 2174511.4512 | -824814.6884 | 0 | 0.725 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 48.2759 | 13.2759 | 2023-03-14 06:37
6008 | 6008 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
6009 | 6009 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-01-30 | 0.85 | 0.94 | 0 | 0 | 31867840.2324 | 35242082.1394 | 35242082.1394 | 3374241.907 | 0 | 1.1059 | 0 | 0 | 37491576.744 | 153.7234 | -16.2766 | 2023-02-18 17:22
6010 | 6010 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
6011 | 6011 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
6012 | 6012 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
6013 | 6013 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-01-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5623736.5116 | 5623736.5116 | -624859.6124 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 6248596.124 | 16.6667 | 1.6667 | 2023-01-08 16:00
6014 | 6014 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-01-30 | 0.53 | 0.9 | 0 | 0 | 3311755.9457 | 5623736.5116 | 5623736.5116 | 2311980.5659 | 0 | 1.6981 | 0 | 0 | 6248596.124 | 26.5 | -18.5 | 2023-02-10 12:00
6015 | 6015 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
6016 | 6016 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-01-30 | 0.54 | 0.54 | 5037692.36 | 1561525836.1594 | 757842793.3302 | 757842793.3302 | -803683042.8292 | 0 | 0.48532 | 1 | 2891714511.4063 | 1330188675.2469 | -1488301931.1652 | 290 | 0 | 2023-07-08
6017 | 6017 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-01-30 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1069117983.8552 | 1009582113.9888 | 1009582113.9888 | -59535869.8664 | 0 | 0.94431 | 1 | 1781863306.4253 | 712745322.5701 | -99226449.7773 | 278 | 0 | 2023-08-03
6018 | 6018 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
6019 | 6019 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 459293.74 | 32690329.0982 | 0 | 0 | -32690329.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32690329.0982 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
6020 | 6020 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 458668 | 42405086 | 0 | 0 | -42405086 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42405086 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
6021 | 6021 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-01-30 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 992755745.4223 | 992755745.4223 | 992755745.4223 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 273 | 0 | 2023-08-03
6022 | 6022 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-01-30 | 0.68 | 0.54 | 28310630 | 493887584.5171 | 272789763.8738 | 216627165.4292 | -277260419.0879 | -56162598.4446 | 0.43862 | 0.79412 | 914606637.9946 | 420719053.4775 | -513445220.5331 | 343.7778 | 70.7778 | 2023-10-12 18:40
6023 | 6023 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-01-30 | 0.82 | 0.78 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 116620664.9022 | 116620664.9022 | -5980546.9181 | 0 | 0.95122 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 287 | 14 | 2023-08-17
6024 | 6024 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
6025 | 6025 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-01-30 | 1 | 0.55 | 0 | 0 | 102395810.09 | 56317695.5495 | 56317695.5495 | -46078114.5405 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 102395810.09 | 81.8182 | 36.8182 | 2023-03-04 19:38
6026 | 6026 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-01-30 | 0.6 | 0.56 | 0 | 0 | 33760985.292 | 31510252.9392 | 31510252.9392 | -2250732.3528 | 0 | 0.93333 | 0 | 0 | 56268308.82 | 62.1429 | 4.1429 | 2023-03-05 03:26
6027 | 6027 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-01-30 | 0.69 | 0.79 | 9709935.3333 | 135135860.3333 | 48113949.8628 | 55086986.0748 | -80048874.2585 | 6973036.212 | 0.40764 | 1.1449 | 171058051.0549 | 35922190.7215 | -101327688.9349 | 116.1646 | -16.8354 | 2023-03-06 03:57
6028 | 6028 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-01-30 | 0.69 | 0.79 | 0 | 0 | 28381953.0708 | 32495279.6028 | 32495279.6028 | 4113326.532 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 41133265.32 | 116.1646 | -16.8354 | 2023-03-06 03:57
6029 | 6029 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
6030 | 6030 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
6031 | 6031 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-01-30 | 0.81 | 1 | 7915224.3333 | 48017678.7091 | 171388802.5563 | 211591114.267 | 163573435.5579 | 40202311.7107 | 1 | 1.2346 | 211591114.267 | 163573435.5579 | 0 | 76.95 | -18.05 | 2023-02-04 22:48
6032 | 6032 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
6033 | 6033 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-01-30 | 0.69 | 1 | 0 | 0 | 13432916.619 | 19467995.1 | 19467995.1 | 6035078.481 | 0 | 1.4493 | 0 | 0 | 19467995.1 | 65.55 | -29.45 | 2023-01-24 13:12
6034 | 6034 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-01-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
6035 | 6035 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-01-30 | 0.55 | 0.53 | 65009635.3333 | 289472326.1274 | 471212300.0739 | 454077307.3439 | 164604981.2165 | -17134992.73 | 1.5686 | 0.96364 | 546174200.2404 | 256701874.113 | 310575436.2576 | 127.6415 | 4.6415 | 2023-03-29 15:24
6036 | 6036 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-01-30 | 0.97 | 0.93 | 0 | 0 | 207761786.8508 | 199194290.4858 | 199194290.4858 | -8567496.365 | 0 | 0.95876 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 88.6559 | 3.6559 | 2023-02-12 15:45
6037 | 6037 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-01-30 | 0 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 14993118.6387 | 14993118.6387 | 14993118.6387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-25
6038 | 6038 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-01-30 | 0.67 | 0.39 | 0 | 0 | 143505564.1134 | 83533089.5586 | 83533089.5586 | -59972474.5549 | 0 | 0.58209 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 48.1026 | 20.1026 | 2023-03-07 02:28
6039 | 6039 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-01-30 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 21418740.9125 | 21418740.9125 | 21418740.9125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 2023-03-01
6040 | 6040 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 2120000 | 27509119.07 | 0 | 0 | -27509119.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | -27509119.07 | 143404326.3015 | 0 | 0 | 2023-05-25
6041 | 6041 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
6042 | 6042 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
6043 | 6043 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
6044 | 6044 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
6045 | 6045 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
6046 | 6046 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
6047 | 6047 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
6048 | 6048 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
6049 | 6049 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
6050 | 6050 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
6051 | 6051 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
6052 | 6052 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
6053 | 6053 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
6054 | 6054 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
6055 | 6055 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
6056 | 6056 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
6057 | 6057 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
6058 | 6058 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
6059 | 6059 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
6060 | 6060 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
6061 | 6061 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
6062 | 6062 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
6063 | 6063 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
6064 | 6064 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
6065 | 6065 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
6066 | 6066 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
6067 | 6067 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
6068 | 6068 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
6069 | 6069 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
6070 | 6070 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
6071 | 6071 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
6072 | 6072 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
6073 | 6073 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
6074 | 6074 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
6075 | 6075 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
6076 | 6076 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
6077 | 6077 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
6078 | 6078 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
6079 | 6079 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 8142152.7901 | 0 | 0 | -8142152.7901 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8142152.7901 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
6080 | 6080 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 4273478.89 | 0 | 0 | -4273478.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4273478.89 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
6081 | 6081 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
6082 | 6082 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
6083 | 6083 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
6084 | 6084 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
6085 | 6085 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
6086 | 6086 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
6087 | 6087 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 506196.29 | 0 | 0 | -506196.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506196.29 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
6088 | 6088 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
6089 | 6089 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
6090 | 6090 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
6091 | 6091 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
6092 | 6092 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
6093 | 6093 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
6094 | 6094 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
6095 | 6095 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
6096 | 6096 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
6097 | 6097 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 3362477.6101 | 0 | 0 | -3362477.6101 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3362477.6101 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
6098 | 6098 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
6099 | 6099 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-01-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
6100 | 6100 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-02-15 | 0.73 | 0.74 | 0 | 3742688002.0559 | 8323157713.988 | 8437173573.0837 | 4694485571.0278 | 114015859.0957 | 1 | 1.0137 | 11401585909.5726 | 7658897907.5167 | 0 | 419.2568 | -5.7432 | 2023-08-10 06:10
6101 | 6101 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6102 | 6102 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
6103 | 6103 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
6104 | 6104 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
6105 | 6105 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
6106 | 6106 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
6107 | 6107 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
6108 | 6108 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
6109 | 6109 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
6110 | 6110 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
6111 | 6111 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
6112 | 6112 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
6113 | 6113 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
6114 | 6114 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
6115 | 6115 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
6116 | 6116 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
6117 | 6117 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
6118 | 6118 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
6119 | 6119 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
6120 | 6120 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
6121 | 6121 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
6122 | 6122 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
6123 | 6123 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
6124 | 6124 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6125 | 6125 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
6126 | 6126 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
6127 | 6127 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
6128 | 6128 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
6129 | 6129 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
6130 | 6130 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
6131 | 6131 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
6132 | 6132 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6133 | 6133 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6134 | 6134 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6135 | 6135 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6136 | 6136 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-02-15 | 0.55 | 0.55 | 0 | 557693461.3274 | 1194643915.4213 | 1194643915.4213 | 636950454.0939 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 1614386384.8932 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
6137 | 6137 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-02-15 | 0.65 | 0.65 | 0 | 3090487 | 8275800 | 8275800 | 5185313 | 0 | 1 | 1 | 12732000 | 9641513 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
6138 | 6138 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-02-15 | 0.65 | 0.65 | 27291264.9991 | 123045506.0797 | 239432390.6728 | 239432390.6728 | 116386884.5931 | 0 | 1.9459 | 1 | 189300778.5842 | 66255272.5045 | 179056745.5278 | 423 | 0 | 2023-08-14
6139 | 6139 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-02-15 | 0.48 | 0.48 | 30801831.9399 | 171766922.8977 | 372208435.7357 | 372208435.7357 | 200441512.838 | 0 | 1 | 1 | 775434241.116 | 603667318.2183 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
6140 | 6140 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-02-15 | 0.48 | 0.48 | 33613 | 57445308 | 27394775.5039 | 27394775.5039 | -30050532.4961 | 0 | 0.47688 | 1 | 119677725 | 62232417 | -62605276.0336 | 287 | 0 | 2023-08-14
6141 | 6141 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-02-15 | 0.47 | 0.47 | 117647 | 706971 | 46892869.7874 | 46892869.7874 | 46185898.7874 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99065092.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
6142 | 6142 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-02-15 | 0.47 | 0.47 | 242830 | 35506729.5 | 84298703.304 | 84298703.304 | 48791973.804 | 0 | 1 | 1 | 179358943.2 | 143852213.7 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
6143 | 6143 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-02-15 | 0.48 | 0.48 | 10846755 | 93915029 | 126960000 | 126960000 | 33044971 | 0 | 1.3519 | 1 | 195656310.4167 | 101741281.4167 | 68843689.5833 | 287 | 0 | 2023-08-14
6144 | 6144 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-02-15 | 0.48 | 0.48 | 56639 | 35503374.52 | 92294400 | 92294400 | 56791025.48 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 156776625.48 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
6145 | 6145 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-02-15 | 0.65 | 0.65 | 0 | 36713133.33 | 144672206.5416 | 144672206.5416 | 107959073.2116 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 185859492.1186 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
6146 | 6146 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-02-15 | 0.65 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
6147 | 6147 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6148 | 6148 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-02-15 | 0.89 | 0.9 | 0 | 306871457.6093 | 903072923.6276 | 913219810.4099 | 606348352.8006 | 10146886.7823 | 1 | 1.0112 | 1014688678.2333 | 707817220.624 | 0 | 374.7889 | -4.2111 | 2023-06-18 18:56
6149 | 6149 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 4181252.39 | 52179845.8803 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 21179304.7228 | 0 | 1.4059 | 1 | 52179845.8803 | 0 | 21179304.7228 | 76 | 0 | 2022-07-06
6150 | 6150 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
6151 | 6151 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
6152 | 6152 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
6153 | 6153 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
6154 | 6154 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
6155 | 6155 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
6156 | 6156 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
6157 | 6157 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-02-15 | 0.85 | 0.88 | 9816391.5599 | 86247848.539 | 257110586.6925 | 266185077.9875 | 179937229.4485 | 9074491.295 | 1 | 1.0353 | 302483043.1676 | 216235194.6286 | 0 | 355.4545 | -12.5455 | 2023-06-10 10:55
6158 | 6158 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
6159 | 6159 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
6160 | 6160 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
6161 | 6161 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-02-15 | 0.85 | 0.87 | 0 | 0 | 85703528.8975 | 87720082.5186 | 87720082.5186 | 2016553.6211 | 0 | 1.0235 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 349.7701 | -8.2299 | 2023-06-14 18:29
6162 | 6162 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
6163 | 6163 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
6164 | 6164 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 0.33 | 0.29 | 0 | 0 | 2559471.9037 | 2249232.8851 | 2249232.8851 | -310239.0186 | 0 | 0.87879 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 209.3793 | 25.3793 | 2023-07-18 09:06
6165 | 6165 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
6166 | 6166 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
6167 | 6167 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
6168 | 6168 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
6169 | 6169 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
6170 | 6170 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
6171 | 6171 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
6172 | 6172 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
6173 | 6173 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
6174 | 6174 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
6175 | 6175 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
6176 | 6176 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
6177 | 6177 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
6178 | 6178 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
6179 | 6179 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
6180 | 6180 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
6181 | 6181 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
6182 | 6182 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
6183 | 6183 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 4498146.79 | 60647881.0494 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 152830084.538 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 152830084.538 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
6184 | 6184 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
6185 | 6185 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
6186 | 6186 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
6187 | 6187 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
6188 | 6188 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
6189 | 6189 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
6190 | 6190 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
6191 | 6191 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
6192 | 6192 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
6193 | 6193 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
6194 | 6194 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
6195 | 6195 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
6196 | 6196 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
6197 | 6197 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
6198 | 6198 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
6199 | 6199 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
6200 | 6200 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
6201 | 6201 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 4037058.5101 | 69794838.5708 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 189016012.7709 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 189016012.7709 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
6202 | 6202 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
6203 | 6203 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
6204 | 6204 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
6205 | 6205 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
6206 | 6206 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
6207 | 6207 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
6208 | 6208 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
6209 | 6209 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
6210 | 6210 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
6211 | 6211 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
6212 | 6212 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
6213 | 6213 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
6214 | 6214 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
6215 | 6215 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
6216 | 6216 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
6217 | 6217 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
6218 | 6218 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
6219 | 6219 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
6220 | 6220 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 38001043.5698 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 64731811.3403 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 64731811.3403 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
6221 | 6221 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
6222 | 6222 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
6223 | 6223 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
6224 | 6224 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
6225 | 6225 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
6226 | 6226 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
6227 | 6227 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
6228 | 6228 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
6229 | 6229 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
6230 | 6230 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
6231 | 6231 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
6232 | 6232 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
6233 | 6233 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
6234 | 6234 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-02-15 | 0.75 | 0.73 | 0 | 0 | 3905137.922 | 3801000.9108 | 3801000.9108 | -104137.0113 | 0 | 0.97333 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 179.7945 | 4.7945 | 2023-04-16 19:04
6235 | 6235 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-02-15 | 0.75 | 0.73 | 0 | 0 | 22948911.983 | 22336940.9968 | 22336940.9968 | -611970.9862 | 0 | 0.97333 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 179.7945 | 4.7945 | 2023-04-16 19:04
6236 | 6236 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-02-15 | 0.95 | 0.85 | 0 | 774244468.47 | 3636777059.335 | 3253958421.5102 | 2479713953.0402 | -382818637.8247 | 1 | 0.89474 | 3828186378.2473 | 3053941909.7773 | 0 | 355.4118 | 37.4118 | 2023-06-25 09:53
6237 | 6237 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-02-15 | 1 | 0.98 | 15725745.69 | 24066372.36 | 863291693.5682 | 846025859.6968 | 821959487.3368 | -17265833.8714 | 1 | 0.98 | 863291693.5682 | 839225321.2082 | 0 | 229.5918 | 4.5918 | 2023-02-04 14:12
6238 | 6238 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-02-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 846025859.6968 | 846025859.6968 | -17265833.8714 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 229.5918 | 4.5918 | 2023-02-04 14:12
6239 | 6239 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-02-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 224.4898 | 4.4898 | 2023-01-29 11:45
6240 | 6240 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-02-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 224.4898 | 4.4898 | 2023-01-29 11:45
6241 | 6241 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-02-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 224.4898 | 4.4898 | 2023-01-29 11:45
6242 | 6242 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-02-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 229.5918 | 4.5918 | 2023-02-04 14:12
6243 | 6243 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-02-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 224.4898 | 4.4898 | 2023-01-29 11:45
6244 | 6244 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-02-15 | 0.94 | 0.83 | 0 | 0 | 65893146.2826 | 58182246.1857 | 58182246.1857 | -7710900.0969 | 0 | 0.88298 | 0 | 0 | 70099091.79 | 132.506 | 15.506 | 2023-03-15 12:09
6245 | 6245 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
6246 | 6246 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
6247 | 6247 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
6248 | 6248 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
6249 | 6249 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-02-15 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 10164368.3096 | 0 | 0 | -10164368.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-22
6250 | 6250 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11683181.965 | 0 | 0 | 2023-02-28
6251 | 6251 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-02-15 | 0.96 | 0.73 | 0 | 199616350 | 439654844.8209 | 334320871.5826 | 134704521.5826 | -105333973.2383 | 1.6748 | 0.76042 | 273447054.7945 | 73830704.7945 | 184526741.8939 | 186.7397 | 44.7397 | 2023-04-16 17:45
6252 | 6252 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-02-15 | 0.93 | 0.77 | 0 | 0 | 85183126.1841 | 70527964.69 | 70527964.69 | -14655161.494 | 0 | 0.82796 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 132.8571 | 22.8571 | 2023-03-23 20:34
6253 | 6253 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
6254 | 6254 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
6255 | 6255 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
6256 | 6256 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
6257 | 6257 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 0.9 | 0.33 | 0 | 0 | 13739213.9007 | 5037711.7636 | 5037711.7636 | -8701502.1371 | 0 | 0.36667 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 81.8182 | 51.8182 | 2023-04-15 19:38
6258 | 6258 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
6259 | 6259 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-02-15 | 0.91 | 0.75 | 0 | 0 | 83351230.9973 | 68696069.5033 | 68696069.5033 | -14655161.494 | 0 | 0.82418 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 129.8267 | 22.8267 | 2023-03-25 19:50
6260 | 6260 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
6261 | 6261 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
6262 | 6262 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
6263 | 6263 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
6264 | 6264 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 1 | 0.32 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 4885053.8313 | 4885053.8313 | -10380739.3916 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 78.125 | 53.125 | 2023-04-14 03:00
6265 | 6265 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-03
6266 | 6266 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-02-15 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 87015021.3708 | 87015021.3708 | -4579737.9669 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 115.7895 | 5.7895 | 2023-01-30 18:57
6267 | 6267 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
6268 | 6268 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
6269 | 6269 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
6270 | 6270 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
6271 | 6271 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
6272 | 6272 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
6273 | 6273 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-25
6274 | 6274 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-02-15 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 76023650.2503 | 76023650.2503 | -15571109.0874 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 108.4337 | 18.4337 | 2023-03-07 10:25
6275 | 6275 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
6276 | 6276 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
6277 | 6277 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
6278 | 6278 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
6279 | 6279 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
6280 | 6280 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 0.67 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 8766926.9652 | 8766926.9652 | -4318038.6545 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 44.7761 | 14.7761 | 2023-02-25 18:38
6281 | 6281 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
6282 | 6282 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-02-15 | 0.97 | 0.36 | 0 | 0 | 88846916.5576 | 32974113.3616 | 32974113.3616 | -55872803.196 | 0 | 0.37113 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 296.3889 | 186.3889 | 2023-08-28 09:20
6283 | 6283 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
6284 | 6284 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
6285 | 6285 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
6286 | 6286 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 6542482.8098 | 6542482.8098 | -6542482.8098 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 80 | 40 | 2023-02-05
6287 | 6287 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-01-02
6288 | 6288 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | -13084965.6197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-17
6289 | 6289 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-02-15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 5233986.2479 | 0 | 0 | -5233986.2479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 2023-02-23
6290 | 6290 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-02-15 | 0.84 | 0.72 | 0 | 19130000 | 1983944459.8787 | 1700523822.7532 | 1681393822.7532 | -283420637.1255 | 1 | 0.85714 | 2361838642.7127 | 2342708642.7127 | 0 | 371 | 53 | 2023-07-11
6291 | 6291 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-02-15 | 0.83 | 0.83 | 0 | 0 | 1645160947.0236 | 1645160947.0236 | 1645160947.0236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 318 | 0 | 2023-05-19
6292 | 6292 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
6293 | 6293 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
6294 | 6294 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
6295 | 6295 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
6296 | 6296 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
6297 | 6297 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0 | 113264092.7383 | 56632046.3691 | 56632046.3691 | -56632046.3691 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 146 | 73 | 2023-06-24
6298 | 6298 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
6299 | 6299 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-02-15 | 0.87 | 0.5 | 0 | 0 | 330353807.2197 | 189858509.8964 | 189858509.8964 | -140495297.3233 | 0 | 0.57471 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 226.2 | 96.2 | 2023-06-17 04:48
6300 | 6300 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
6301 | 6301 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
6302 | 6302 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
6303 | 6303 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 37971701.9793 | 37971701.9793 | -16273586.5625 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 92.8571 | 27.8571 | 2023-02-21 20:34
6304 | 6304 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | -54245288.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-01-25
6305 | 6305 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 34174531.7813 | 0 | 0 | -34174531.7813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-07
6306 | 6306 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
6307 | 6307 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-02-15 | 0.93 | 0.83 | 0 | 531431746.11 | 69734332.7439 | 62236017.395 | -469195728.715 | -7498315.3488 | 0.11711 | 0.89247 | 640279212.1807 | 108847466.0707 | -565296058.6927 | 240.9036 | 25.9036 | 2023-04-01 21:41
6308 | 6308 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-02-15 | 0.94 | 0.74 | 0 | 0 | 35242082.1394 | 27743766.7906 | 27743766.7906 | -7498315.3488 | 0 | 0.78723 | 0 | 0 | 37491576.744 | 273.1081 | 58.1081 | 2023-05-04 02:36
6309 | 6309 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
6310 | 6310 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
6311 | 6311 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-02-15 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 6223601.7395 | 6223601.7395 | -1274713.6093 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 186.747 | 31.747 | 2023-02-19 17:56
6312 | 6312 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-02-15 | 0.77 | 0.29 | 0 | 0 | 5773702.8186 | 2174511.4512 | 2174511.4512 | -3599191.3674 | 0 | 0.37662 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 92.931 | 57.931 | 2023-04-27 22:21
6313 | 6313 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
6314 | 6314 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-02-15 | 0.92 | 0.94 | 0 | 0 | 34492250.6045 | 35242082.1394 | 35242082.1394 | 749831.5349 | 0 | 1.0217 | 0 | 0 | 37491576.744 | 166.383 | -3.617 | 2023-03-03 09:11
6315 | 6315 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
6316 | 6316 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
6317 | 6317 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
6318 | 6318 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-02-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5623736.5116 | 5623736.5116 | -624859.6124 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 6248596.124 | 16.6667 | 1.6667 | 2023-01-08 16:00
6319 | 6319 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-02-15 | 0.82 | 0.9 | 0 | 0 | 5123848.8217 | 5623736.5116 | 5623736.5116 | 499887.6899 | 0 | 1.0976 | 0 | 0 | 6248596.124 | 41 | -4 | 2023-02-25
6320 | 6320 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
6321 | 6321 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-02-15 | 0.59 | 0.59 | 80000075.9806 | 1720631019.2306 | 828013422.3422 | 828013422.3422 | -892617596.8884 | 0 | 0.48123 | 1 | 2916323761.4078 | 1195692742.1772 | -1512911181.1667 | 290 | 0 | 2023-07-08
6322 | 6322 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-02-15 | 0.7 | 0.63 | 0 | 1229514859.7388 | 1177845799.6536 | 1060061219.6882 | -169453640.0506 | -117784579.9654 | 0.86218 | 0.9 | 1951610888.4743 | 722096028.7355 | -268974031.8263 | 308.8889 | 30.8889 | 2023-09-02 21:20
6323 | 6323 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
6324 | 6324 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 2573157.12 | 35263486.2182 | 0 | 0 | -35263486.2182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35263486.2182 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
6325 | 6325 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 3800000 | 46205086 | 0 | 0 | -46205086 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46205086 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
6326 | 6326 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-02-15 | 0.69 | 0.62 | 0 | 0 | 1161019431.0871 | 1043234851.1218 | 1043234851.1218 | -117784579.9654 | 0 | 0.89855 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 303.8226 | 30.8226 | 2023-09-02 19:45
6327 | 6327 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-02-15 | 0.77 | 0.6 | 20483435.4575 | 514371019.9746 | 308894291.4454 | 240696850.4769 | -273674169.4977 | -68197440.9685 | 0.46794 | 0.77922 | 857285033.291 | 342914013.3164 | -456123615.8295 | 350.35 | 77.35 | 2023-10-19 08:24
6328 | 6328 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-02-15 | 0.82 | 0.78 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 116620664.9022 | 116620664.9022 | -5980546.9181 | 0 | 0.95122 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 287 | 14 | 2023-08-17
6329 | 6329 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
6330 | 6330 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-02-15 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 102395810.09 | 61437486.054 | 61437486.054 | -40958324.036 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 102395810.09 | 75 | 30 | 2023-02-26
6331 | 6331 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-02-15 | 0.88 | 0.69 | 0 | 0 | 49516111.7616 | 38825133.0858 | 38825133.0858 | -10690978.6758 | 0 | 0.78409 | 0 | 0 | 56268308.82 | 73.971 | 15.971 | 2023-03-16 23:18
6332 | 6332 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-02-15 | 0.69 | 0.79 | 2048806 | 137184666.3333 | 48113949.8628 | 55086986.0748 | -82097680.2585 | 6973036.212 | 0.40155 | 1.1449 | 173651476.3713 | 36466810.038 | -103921114.2513 | 116.1646 | -16.8354 | 2023-03-06 03:57
6333 | 6333 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-02-15 | 0.69 | 0.79 | 0 | 0 | 28381953.0708 | 32495279.6028 | 32495279.6028 | 4113326.532 | 0 | 1.1449 | 0 | 0 | 41133265.32 | 116.1646 | -16.8354 | 2023-03-06 03:57
6334 | 6334 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
6335 | 6335 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6458861.26 | 0 | 0 | 2023-03-23
6336 | 6336 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-02-15 | 0.96 | 1 | 13404068.2286 | 61421746.9377 | 203127469.6963 | 211591114.267 | 150169367.3293 | 8463644.5707 | 1 | 1.0417 | 211591114.267 | 150169367.3293 | 0 | 91.2 | -3.8 | 2023-02-19 04:48
6337 | 6337 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
6338 | 6338 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-02-15 | 0.94 | 1 | 0 | 0 | 18299915.394 | 19467995.1 | 19467995.1 | 1168079.706 | 0 | 1.0638 | 0 | 0 | 19467995.1 | 89.3 | -5.7 | 2023-02-17 07:12
6339 | 6339 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-02-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
6340 | 6340 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-02-15 | 0.71 | 0.58 | 104028908.9376 | 393501235.065 | 608292241.9136 | 496914789.1688 | 103413554.1038 | -111377452.7447 | 1.2628 | 0.8169 | 678450405.2845 | 284949170.2195 | 178299231.2135 | 150.569 | 27.569 | 2023-04-21 13:39
6341 | 6341 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-02-15 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 194910542.3033 | 194910542.3033 | -19276866.8212 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 93.4066 | 8.4066 | 2023-02-17 09:45
6342 | 6342 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-02-15 | 0.26 | 0.22 | 0 | 0 | 55688726.3724 | 47121230.0074 | 47121230.0074 | -8567496.365 | 0 | 0.84615 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 48.4545 | 7.4545 | 2023-04-01 10:55
6343 | 6343 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-02-15 | 1 | 0.44 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 94242460.0148 | 94242460.0148 | -119944949.1097 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 63.6364 | 35.6364 | 2023-03-22 15:16
6344 | 6344 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-02-15 | 0.33 | 0.25 | 0 | 0 | 70681845.0111 | 53546852.2811 | 53546852.2811 | -17134992.73 | 0 | 0.75758 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 15.84 | 3.84 | 2023-03-04 20:10
6345 | 6345 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-02-15 | 0 | 0.02 | 14058500.1399 | 41567619.2099 | 0 | 2868086.526 | -38699532.6839 | 2868086.526 | 0.068998 | 0 | 2078380960.495 | 2036813341.2851 | -1934976634.1935 | 0 | 0 | 2023-05-25
6346 | 6346 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-02-15 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 1195036.0525 | 1195036.0525 | 1195036.0525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-03-27
6347 | 6347 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
6348 | 6348 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
6349 | 6349 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
6350 | 6350 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
6351 | 6351 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
6352 | 6352 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
6353 | 6353 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
6354 | 6354 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
6355 | 6355 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
6356 | 6356 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
6357 | 6357 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
6358 | 6358 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
6359 | 6359 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
6360 | 6360 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
6361 | 6361 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
6362 | 6362 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
6363 | 6363 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
6364 | 6364 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
6365 | 6365 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
6366 | 6366 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
6367 | 6367 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
6368 | 6368 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
6369 | 6369 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
6370 | 6370 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
6371 | 6371 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
6372 | 6372 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
6373 | 6373 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
6374 | 6374 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
6375 | 6375 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
6376 | 6376 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
6377 | 6377 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
6378 | 6378 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
6379 | 6379 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
6380 | 6380 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
6381 | 6381 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
6382 | 6382 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
6383 | 6383 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
6384 | 6384 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 13507260.8501 | 0 | 0 | -13507260.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13507260.8501 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
6385 | 6385 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 2863046.2 | 7136525.09 | 0 | 0 | -7136525.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7136525.09 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
6386 | 6386 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
6387 | 6387 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
6388 | 6388 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
6389 | 6389 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
6390 | 6390 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
6391 | 6391 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
6392 | 6392 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 506196.29 | 0 | 0 | -506196.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506196.29 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
6393 | 6393 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
6394 | 6394 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
6395 | 6395 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
6396 | 6396 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
6397 | 6397 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
6398 | 6398 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
6399 | 6399 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
6400 | 6400 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
6401 | 6401 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
6402 | 6402 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 2502061.86 | 5864539.4701 | 0 | 0 | -5864539.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5864539.4701 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
6403 | 6403 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
6404 | 6404 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-02-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
6405 | 6405 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-02-28 | 0.77 | 0.81 | 0 | 6222053231.7559 | 8779221150.3709 | 9235284586.7538 | 3013231354.9979 | 456063436.3829 | 1.4843 | 1.0519 | 7681547199.6986 | 1459493967.9427 | 3720038709.8739 | 404.0123 | -20.9877 | 2023-07-26 00:18
6406 | 6406 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-28 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6407 | 6407 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
6408 | 6408 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
6409 | 6409 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
6410 | 6410 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
6411 | 6411 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
6412 | 6412 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
6413 | 6413 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
6414 | 6414 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
6415 | 6415 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
6416 | 6416 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
6417 | 6417 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
6418 | 6418 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
6419 | 6419 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
6420 | 6420 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
6421 | 6421 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
6422 | 6422 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
6423 | 6423 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
6424 | 6424 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
6425 | 6425 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
6426 | 6426 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
6427 | 6427 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
6428 | 6428 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
6429 | 6429 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6430 | 6430 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
6431 | 6431 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
6432 | 6432 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
6433 | 6433 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
6434 | 6434 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
6435 | 6435 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
6436 | 6436 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
6437 | 6437 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6438 | 6438 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6439 | 6439 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6440 | 6440 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6441 | 6441 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-02-28 | 0.59 | 0.59 | 0 | 625111394.1474 | 1281527109.2701 | 1281527109.2701 | 656415715.1227 | 0 | 1 | 1 | 2172079846.2206 | 1546968452.0732 | 0 | 425 | 0 | 2023-08-16
6442 | 6442 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-02-28 | 0.68 | 0.68 | 804574 | 3895061 | 8657760 | 8657760 | 4762699 | 0 | 1 | 1 | 12732000 | 8836939 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
6443 | 6443 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-02-28 | 0.68 | 0.68 | 0 | 123045506.0797 | 250483116.3962 | 250483116.3962 | 127437610.3165 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 245312018.0323 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
6444 | 6444 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-02-28 | 0.52 | 0.52 | 7260000 | 179026922.8977 | 403225805.3803 | 403225805.3803 | 224198882.4826 | 0 | 1 | 1 | 775434241.116 | 596407318.2183 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
6445 | 6445 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-02-28 | 0.52 | 0.52 | 4347676 | 61792984 | 29677673.4625 | 29677673.4625 | -32115310.5375 | 0 | 0.48028 | 1 | 118832661.5385 | 57039677.5385 | -61760212.5721 | 287 | 0 | 2023-08-14
6446 | 6446 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-02-28 | 0.51 | 0.51 | 0 | 706971 | 50883752.3225 | 50883752.3225 | 50176781.3225 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99065092.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
6447 | 6447 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-02-28 | 0.51 | 0.51 | 13963802 | 49470531.5 | 91473061.032 | 91473061.032 | 42002529.532 | 0 | 1.849 | 1 | 97001042.1569 | 47530510.6569 | 82357901.0431 | 282 | 0 | 2023-08-14
6448 | 6448 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-02-28 | 0.52 | 0.52 | 24209880 | 118124909 | 137540000 | 137540000 | 19415091 | 0 | 1.1644 | 1 | 227163286.5385 | 109038377.5385 | 37336713.4615 | 287 | 0 | 2023-08-14
6449 | 6449 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-02-28 | 0.52 | 0.52 | 8763769.87 | 44267144.39 | 99985600 | 99985600 | 55718455.61 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 148012855.61 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
6450 | 6450 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-02-28 | 0.68 | 0.68 | 8068230.95 | 44781364.28 | 151349385.3051 | 151349385.3051 | 106568021.0251 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 177791261.1686 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
6451 | 6451 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-02-28 | 0.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
6452 | 6452 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6453 | 6453 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-02-28 | 0.92 | 0.93 | 0 | 306871457.6093 | 933513583.9746 | 943660470.7569 | 636789013.1476 | 10146886.7823 | 1 | 1.0109 | 1014688678.2333 | 707817220.624 | 0 | 374.9247 | -4.0753 | 2023-06-18 22:12
6454 | 6454 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 52179845.8803 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 21179304.7228 | 0 | 1.4059 | 1 | 52179845.8803 | 0 | 21179304.7228 | 76 | 0 | 2022-07-06
6455 | 6455 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
6456 | 6456 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
6457 | 6457 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
6458 | 6458 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
6459 | 6459 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
6460 | 6460 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
6461 | 6461 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
6462 | 6462 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-02-28 | 0.87 | 0.91 | 0 | 86247848.539 | 263160247.5559 | 275259569.2826 | 189011720.7436 | 12099321.7267 | 1 | 1.046 | 302483043.1676 | 216235194.6286 | 0 | 351.8242 | -16.1758 | 2023-06-06 19:47
6463 | 6463 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
6464 | 6464 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
6465 | 6465 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
6466 | 6466 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-02-28 | 0.87 | 0.91 | 0 | 0 | 87720082.5186 | 91753189.7609 | 91753189.7609 | 4033107.2422 | 0 | 1.046 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 342.2637 | -15.7363 | 2023-06-07 06:20
6467 | 6467 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
6468 | 6468 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
6469 | 6469 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 0.41 | 0.5 | 0 | 0 | 3179949.941 | 3877987.7329 | 3877987.7329 | 698037.7919 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 150.88 | -33.12 | 2023-05-20 21:07
6470 | 6470 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
6471 | 6471 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
6472 | 6472 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
6473 | 6473 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
6474 | 6474 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
6475 | 6475 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
6476 | 6476 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
6477 | 6477 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
6478 | 6478 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
6479 | 6479 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
6480 | 6480 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
6481 | 6481 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
6482 | 6482 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
6483 | 6483 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
6484 | 6484 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
6485 | 6485 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
6486 | 6486 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
6487 | 6487 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
6488 | 6488 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 60647881.0494 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 152830084.538 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 152830084.538 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
6489 | 6489 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
6490 | 6490 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
6491 | 6491 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
6492 | 6492 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
6493 | 6493 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
6494 | 6494 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
6495 | 6495 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
6496 | 6496 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
6497 | 6497 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
6498 | 6498 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
6499 | 6499 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
6500 | 6500 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
6501 | 6501 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
6502 | 6502 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
6503 | 6503 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
6504 | 6504 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
6505 | 6505 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
6506 | 6506 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 69794838.5708 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 189016012.7709 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 189016012.7709 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
6507 | 6507 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
6508 | 6508 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
6509 | 6509 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
6510 | 6510 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
6511 | 6511 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
6512 | 6512 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
6513 | 6513 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
6514 | 6514 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
6515 | 6515 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
6516 | 6516 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
6517 | 6517 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
6518 | 6518 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
6519 | 6519 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
6520 | 6520 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
6521 | 6521 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
6522 | 6522 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
6523 | 6523 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
6524 | 6524 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
6525 | 6525 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 38001043.5698 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 64731811.3403 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 64731811.3403 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
6526 | 6526 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
6527 | 6527 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
6528 | 6528 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
6529 | 6529 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
6530 | 6530 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
6531 | 6531 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
6532 | 6532 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
6533 | 6533 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
6534 | 6534 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
6535 | 6535 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
6536 | 6536 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
6537 | 6537 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
6538 | 6538 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
6539 | 6539 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-02-28 | 0.82 | 0.79 | 0 | 0 | 4269617.4614 | 4113411.9446 | 4113411.9446 | -156205.5169 | 0 | 0.96341 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 181.6456 | 6.6456 | 2023-04-18 15:30
6540 | 6540 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-02-28 | 0.82 | 0.79 | 0 | 0 | 25090810.4347 | 24172853.9554 | 24172853.9554 | -917956.4793 | 0 | 0.96341 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 181.6456 | 6.6456 | 2023-04-18 15:30
6541 | 6541 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-02-28 | 0.98 | 0.97 | 0 | 2942809967.62 | 3751622650.6824 | 3713340786.8999 | 770530819.2799 | -38281863.7825 | 1.2618 | 0.9898 | 3033824708.8866 | 91014741.2666 | 794361669.3608 | 321.2784 | 3.2784 | 2023-05-22 06:41
6542 | 6542 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-02-28 | 1 | 0.99 | 4623755.05 | 28690127.41 | 863291693.5682 | 854658776.6325 | 825968649.2225 | -8632916.9357 | 1 | 0.99 | 863291693.5682 | 834601566.1582 | 0 | 227.2727 | 2.2727 | 2023-02-02 06:33
6543 | 6543 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-02-28 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 854658776.6325 | 854658776.6325 | -8632916.9357 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 227.2727 | 2.2727 | 2023-02-02 06:33
6544 | 6544 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
6545 | 6545 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
6546 | 6546 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
6547 | 6547 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
6548 | 6548 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-02-28 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 224.4898 | 4.4898 | 2023-01-29 11:45
6549 | 6549 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 62850148 | 62850148 | 70099091.79 | 70099091.79 | 7248943.79 | 0 | 1.1153 | 1 | 62850148 | 7.4506e-09 | 7248943.79 | 117 | 0 | 2023-02-28
6550 | 6550 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
6551 | 6551 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
6552 | 6552 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
6553 | 6553 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
6554 | 6554 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
6555 | 6555 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
6556 | 6556 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-02-28 | 1 | 0.98 | 23840000 | 223456350 | 457973796.6884 | 448814320.7547 | 225357970.7547 | -9159475.9338 | 1 | 0.98 | 457973796.6884 | 234517446.6885 | 0 | 144.898 | 2.898 | 2023-03-05 21:33
6557 | 6557 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-02-28 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 87015021.3708 | 87015021.3708 | -4579737.9669 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 115.7895 | 5.7895 | 2023-03-06 18:57
6558 | 6558 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
6559 | 6559 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
6560 | 6560 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
6561 | 6561 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
6562 | 6562 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
6563 | 6563 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | -15265793.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
6564 | 6564 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-02-28 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 88846916.5576 | 88846916.5576 | -2747842.7801 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110.3093 | 3.3093 | 2023-03-06 07:25
6565 | 6565 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
6566 | 6566 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
6567 | 6567 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
6568 | 6568 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
6569 | 6569 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
6570 | 6570 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-02-28 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10686055.2561 | 10686055.2561 | -4579737.9669 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 14.2857 | 4.2857 | 2023-03-07 06:51
6571 | 6571 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
6572 | 6572 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
6573 | 6573 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
6574 | 6574 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
6575 | 6575 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
6576 | 6576 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
6577 | 6577 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
6578 | 6578 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
6579 | 6579 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
6580 | 6580 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
6581 | 6581 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
6582 | 6582 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
6583 | 6583 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
6584 | 6584 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
6585 | 6585 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
6586 | 6586 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
6587 | 6587 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
6588 | 6588 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
6589 | 6589 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
6590 | 6590 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
6591 | 6591 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
6592 | 6592 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
6593 | 6593 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
6594 | 6594 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
6595 | 6595 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-02-28 | 0.9 | 0.93 | 2076397046.1 | 2095527046.1 | 2125654778.4415 | 2196509937.7228 | 100982891.6228 | 70855159.2814 | 1.0482 | 1.0333 | 2253254888.2796 | 157727842.1796 | 108583754.4332 | 307.7419 | -10.2581 | 2023-05-08 17:48
6596 | 6596 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-02-28 | 0.87 | 0.93 | 0 | 0 | 1724445811.9404 | 1843373109.3156 | 1843373109.3156 | 118927297.3752 | 0 | 1.069 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 297.4839 | -20.5161 | 2023-04-28 11:37
6597 | 6597 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
6598 | 6598 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
6599 | 6599 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
6600 | 6600 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
6601 | 6601 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
6602 | 6602 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 0.58 | 0.72 | 0 | 0 | 164232934.4705 | 203875366.9289 | 203875366.9289 | 39642432.4584 | 0 | 1.2414 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 58.8056 | -14.1944 | 2023-03-28 19:20
6603 | 6603 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
6604 | 6604 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-02-28 | 0.96 | 0.92 | 0 | 0 | 364528339.001 | 349339658.2093 | 349339658.2093 | -15188680.7917 | 0 | 0.95833 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 135.6522 | 5.6522 | 2023-03-18 15:39
6605 | 6605 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
6606 | 6606 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
6607 | 6607 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
6608 | 6608 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
6609 | 6609 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
6610 | 6610 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 45023589.4897 | 45023589.4897 | -9221699.0521 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 42.1687 | 7.1687 | 2023-03-14 04:03
6611 | 6611 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
6612 | 6612 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-02-28 | 1 | 0.91 | 854550 | 532286296.11 | 74983153.488 | 68234669.6741 | -464051626.4359 | -6748483.8139 | 0.12819 | 0.91 | 584929995.7253 | 52643699.6153 | -509946842.2373 | 236.2637 | 21.2637 | 2023-03-28 06:20
6613 | 6613 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-02-28 | 1 | 0.87 | 0 | 0 | 37491576.744 | 32617671.7673 | 32617671.7673 | -4873904.9767 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 37491576.744 | 247.1264 | 32.1264 | 2023-04-08 03:02
6614 | 6614 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
6615 | 6615 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
6616 | 6616 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-02-28 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 6748483.8139 | 6748483.8139 | -749831.5349 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 172.2222 | 17.2222 | 2023-02-05 05:20
6617 | 6617 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-02-28 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5998652.279 | 5998652.279 | -1499663.0698 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 43.75 | 8.75 | 2023-03-09 18:00
6618 | 6618 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | -7498315.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
6619 | 6619 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-02-28 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 37491576.744 | 35991913.6742 | 35991913.6742 | -1499663.0698 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 37491576.744 | 177.0833 | 7.0833 | 2023-03-14 02:00
6620 | 6620 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
6621 | 6621 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
6622 | 6622 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
6623 | 6623 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-02-28 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5623736.5116 | 5623736.5116 | -624859.6124 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 6248596.124 | 16.6667 | 1.6667 | 2023-01-08 16:00
6624 | 6624 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-02-28 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6123624.2015 | 6123624.2015 | -124971.9225 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45.9184 | 0.91837 | 2023-03-01 22:02
6625 | 6625 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | -6248596.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
6626 | 6626 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-02-28 | 0.63 | 0.63 | 42992547.4 | 1807347130.4306 | 884149925.5519 | 884149925.5519 | -923197204.8787 | 0 | 0.4892 | 1 | 2868804968.9375 | 1061457838.5069 | -1465392388.6964 | 290 | 0 | 2023-07-08
6627 | 6627 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-02-28 | 0.81 | 0.76 | 0 | 1429904110.0688 | 1362935853.8849 | 1278804011.0525 | -151100099.0163 | -84131842.8324 | 0.89433 | 0.93827 | 1881452776.4063 | 451548666.3375 | -198815919.7583 | 296.2895 | 18.2895 | 2023-08-21 06:57
6628 | 6628 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
6629 | 6629 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 0.95 | 198928.33 | 35462414.5482 | 0 | 0 | -35462414.5482 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35462414.5482 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
6630 | 6630 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 1470816 | 47675902 | 0 | 0 | -47675902 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47675902 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
6631 | 6631 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-02-28 | 0.8 | 0.75 | 0 | 0 | 1346109485.3184 | 1261977642.486 | 1261977642.486 | -84131842.8324 | 0 | 0.9375 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 291.2 | 18.2 | 2023-08-21 04:48
6632 | 6632 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-02-28 | 0.82 | 0.77 | 26364769 | 540735788.9746 | 328952362.3184 | 308894291.4454 | -231841497.5292 | -20058070.8731 | 0.57125 | 0.93902 | 702254271.3956 | 161518482.421 | -301092853.9341 | 290.7273 | 17.7273 | 2023-08-20 17:27
6633 | 6633 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-02-28 | 0.82 | 0.78 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 116620664.9022 | 116620664.9022 | -5980546.9181 | 0 | 0.95122 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 287 | 14 | 2023-08-17
6634 | 6634 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
6635 | 6635 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 102395810.09 | 102395810.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 45 | 0 | 2023-01-27
6636 | 6636 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-02-28 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 56268308.82 | 50641477.938 | 50641477.938 | -5626830.882 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 56268308.82 | 64.4444 | 6.4444 | 2023-03-07 10:40
6637 | 6637 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-02-28 | 0.78 | 0.86 | 29204996.3333 | 166389662.6667 | 54389682.4536 | 59968111.4232 | -106421551.2435 | 5578428.9696 | 0.36041 | 1.1026 | 193476351.938 | 27086689.2713 | -123745989.818 | 120.6279 | -12.3721 | 2023-03-10 15:04
6638 | 6638 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-02-28 | 0.78 | 0.86 | 0 | 0 | 32083946.9496 | 35374608.1752 | 35374608.1752 | 3290661.2256 | 0 | 1.1026 | 0 | 0 | 41133265.32 | 120.6279 | -12.3721 | 2023-03-10 15:04
6639 | 6639 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
6640 | 6640 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-02-28 | 0.41 | 0.33 | 0 | 0 | 2648133.1166 | 2131424.2158 | 2131424.2158 | -516708.9008 | 0 | 0.80488 | 0 | 0 | 6458861.26 | 29.8182 | 5.8182 | 2023-03-28 19:38
6641 | 6641 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 48459192.3333 | 109880939.2711 | 211591114.267 | 211591114.267 | 101710174.9959 | 0 | 1.9256 | 1 | 109880939.2711 | 0 | 101710174.9959 | 95 | 0 | 2023-02-23
6642 | 6642 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
6643 | 6643 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
6644 | 6644 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-02-28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
6645 | 6645 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-02-28 | 0.89 | 0.77 | 87690548.3333 | 481191783.3984 | 762507176.4832 | 659697220.1035 | 178505436.7051 | -102809956.3798 | 1.371 | 0.86517 | 624924394.0239 | 143732610.6255 | 231825242.4741 | 142.1688 | 19.1688 | 2023-04-13 04:03
6646 | 6646 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-02-28 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 199194290.4858 | 199194290.4858 | -14993118.6387 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 91.3978 | 6.3978 | 2023-02-15 09:33
6647 | 6647 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-02-28 | 0.67 | 0.46 | 0 | 0 | 143505564.1134 | 98526208.1973 | 98526208.1973 | -44979355.9161 | 0 | 0.68657 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 59.7174 | 18.7174 | 2023-04-12 17:13
6648 | 6648 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-02-28 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 199194290.4858 | 199194290.4858 | -14993118.6387 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 30.1075 | 2.1075 | 2023-02-17 02:35
6649 | 6649 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-02-28 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 192768668.212 | 192768668.212 | -21418740.9124 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 13.3333 | 1.3333 | 2023-03-02 08:00
6650 | 6650 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-02-28 | 0.21 | 0.11 | 7000000 | 48567619.2099 | 30114908.5233 | 15774475.8932 | -32793143.3167 | -14340432.6301 | 0.32479 | 0.52381 | 441523810.9991 | 392956191.7892 | -298119484.6976 | 154.6364 | 73.6364 | 2023-08-06 15:16
6651 | 6651 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-02-28 | 0.43 | 0.23 | 0 | 0 | 10277310.0516 | 5497165.8416 | 5497165.8416 | -4780144.21 | 0 | 0.53488 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 56.087 | 26.087 | 2023-04-22 02:05
6652 | 6652 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
6653 | 6653 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
6654 | 6654 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
6655 | 6655 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
6656 | 6656 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
6657 | 6657 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-02-28 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 66115778.6939 | 0 | 0 | -66115778.6939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
6658 | 6658 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-02-28 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 90005559.8338 | 0 | 0 | -90005559.8338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
6659 | 6659 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-02-28 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 62702030.1424 | 0 | 0 | -62702030.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
6660 | 6660 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-02-28 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 62702030.1424 | 0 | 0 | -62702030.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
6661 | 6661 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-02-28 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 30550592.4255 | 0 | 0 | -30550592.4255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
6662 | 6662 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-02-28 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1500723.405 | 0 | 0 | -1500723.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
6663 | 6663 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-02-28 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 2007618.48 | 0 | 0 | -2007618.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
6664 | 6664 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
6665 | 6665 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
6666 | 6666 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
6667 | 6667 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
6668 | 6668 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-02-28 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 7085389.3992 | 0 | 0 | -7085389.3992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
6669 | 6669 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-02-28 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1508780 | 0 | 0 | -1508780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
6670 | 6670 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-02-28 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1508780 | 0 | 0 | -1508780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
6671 | 6671 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-02-28 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 4571296.8708 | 0 | 0 | -4571296.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
6672 | 6672 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | -10662472.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
6673 | 6673 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-02-28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | -969930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
6674 | 6674 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
6675 | 6675 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
6676 | 6676 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
6677 | 6677 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
6678 | 6678 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
6679 | 6679 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
6680 | 6680 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
6681 | 6681 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
6682 | 6682 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
6683 | 6683 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
6684 | 6684 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
6685 | 6685 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
6686 | 6686 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
6687 | 6687 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
6688 | 6688 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
6689 | 6689 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 13507260.8501 | 0 | 0 | -13507260.8501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13507260.8501 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
6690 | 6690 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 7136525.09 | 0 | 0 | -7136525.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7136525.09 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
6691 | 6691 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
6692 | 6692 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
6693 | 6693 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
6694 | 6694 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
6695 | 6695 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
6696 | 6696 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
6697 | 6697 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 506196.29 | 0 | 0 | -506196.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506196.29 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
6698 | 6698 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
6699 | 6699 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
6700 | 6700 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
6701 | 6701 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
6702 | 6702 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
6703 | 6703 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
6704 | 6704 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
6705 | 6705 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
6706 | 6706 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
6707 | 6707 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 5864539.4701 | 0 | 0 | -5864539.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5864539.4701 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
6708 | 6708 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
6709 | 6709 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
6710 | 6710 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-03-15 | 0.8 | 0.82 | 0 | 6613116798.7611 | 9121268727.6581 | 9349300445.8495 | 2736183647.0884 | 228031718.1915 | 1.4138 | 1.025 | 8064776583.855 | 1451659785.0939 | 3336809325.7176 | 414.6341 | -10.3659 | 2023-08-05 15:13
6711 | 6711 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6712 | 6712 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
6713 | 6713 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
6714 | 6714 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
6715 | 6715 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
6716 | 6716 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
6717 | 6717 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-03-15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
6718 | 6718 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
6719 | 6719 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
6720 | 6720 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
6721 | 6721 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
6722 | 6722 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
6723 | 6723 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
6724 | 6724 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
6725 | 6725 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
6726 | 6726 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
6727 | 6727 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
6728 | 6728 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
6729 | 6729 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
6730 | 6730 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
6731 | 6731 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
6732 | 6732 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
6733 | 6733 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
6734 | 6734 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6735 | 6735 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
6736 | 6736 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
6737 | 6737 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
6738 | 6738 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
6739 | 6739 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
6740 | 6740 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
6741 | 6741 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
6742 | 6742 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6743 | 6743 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6744 | 6744 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6745 | 6745 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6746 | 6746 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-03-15 | 0.63 | 0.63 | 0 | 697377701.6873 | 1368410303.1189 | 1368410303.1189 | 671032601.4316 | 0 | 1.9622 | 1 | 1106948732.837 | 409571031.1497 | 1065131113.3836 | 425 | 0 | 2023-08-16
6747 | 6747 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-03-15 | 0.71 | 0.71 | 0 | 3895061 | 9039720 | 9039720 | 5144659 | 0 | 1 | 1 | 12732000 | 8836939 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
6748 | 6748 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-03-15 | 0.71 | 0.71 | 11145843.4294 | 134191349.5091 | 261533842.1195 | 261533842.1195 | 127342492.6104 | 0 | 1.949 | 1 | 189001900.717 | 54810551.2079 | 179355623.395 | 423 | 0 | 2023-08-14
6749 | 6749 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-03-15 | 0.57 | 0.57 | 32529343.1105 | 211556266.0082 | 441997517.4361 | 441997517.4361 | 230441251.4279 | 0 | 1 | 1 | 775434241.116 | 563877975.1078 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
6750 | 6750 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-03-15 | 0.57 | 0.57 | 429000 | 62221984 | 32531295.9108 | 32531295.9108 | -29690688.0892 | 0 | 0.52283 | 1 | 109161375.4386 | 46939391.4386 | -52088926.4722 | 287 | 0 | 2023-08-14
6751 | 6751 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-03-15 | 0.56 | 0.56 | 0 | 706971 | 55872355.4914 | 55872355.4914 | 55165384.4914 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 99065092.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
6752 | 6752 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-03-15 | 0.56 | 0.56 | 11325006 | 60795537.5 | 100441008.192 | 100441008.192 | 39645470.692 | 0 | 1.6521 | 1 | 108563459.8214 | 47767922.3214 | 70795483.3786 | 282 | 0 | 2023-08-14
6753 | 6753 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-03-15 | 0.57 | 0.57 | 16419274 | 134544183 | 150765000 | 150765000 | 16220817 | 0 | 1.1206 | 1 | 236042426.3158 | 101498243.3158 | 28457573.6842 | 287 | 0 | 2023-08-14
6754 | 6754 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-03-15 | 0.57 | 0.57 | 417841 | 44684985.39 | 109599600 | 109599600 | 64914614.61 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 147595014.61 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
6755 | 6755 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-03-15 | 0.71 | 0.71 | 0 | 44781364.28 | 158026564.0685 | 158026564.0685 | 113245199.7885 | 0 | 1 | 1 | 222572625.4486 | 177791261.1686 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
6756 | 6756 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-03-15 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
6757 | 6757 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
6758 | 6758 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-03-15 | 0.94 | 0.95 | 0 | 317551007.9843 | 953807357.5393 | 963954244.3216 | 646403236.3373 | 10146886.7823 | 1 | 1.0106 | 1014688678.2333 | 697137670.249 | 0 | 375.0105 | -3.9895 | 2023-06-19 00:15
6759 | 6759 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 2742125.9193 | 54921971.7996 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 18437178.8035 | 0 | 1.3357 | 1 | 54921971.7996 | 0 | 18437178.8035 | 76 | 0 | 2022-07-06
6760 | 6760 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
6761 | 6761 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
6762 | 6762 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
6763 | 6763 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
6764 | 6764 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
6765 | 6765 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
6766 | 6766 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
6767 | 6767 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-03-15 | 0.89 | 0.94 | 3447687.655 | 89695536.194 | 269209908.4192 | 284334060.5776 | 194638524.3836 | 15124152.1584 | 1 | 1.0562 | 302483043.1676 | 212787506.9736 | 0 | 348.4255 | -19.5745 | 2023-06-03 10:13
6768 | 6768 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
6769 | 6769 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
6770 | 6770 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
6771 | 6771 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-03-15 | 0.89 | 0.93 | 0 | 0 | 89736636.1397 | 93769743.382 | 93769743.382 | 4033107.2422 | 0 | 1.0449 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 342.6022 | -15.3978 | 2023-06-07 14:27
6772 | 6772 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
6773 | 6773 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
6774 | 6774 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 0.49 | 0.63 | 0 | 0 | 3800427.9783 | 4886264.5435 | 4886264.5435 | 1085836.5652 | 0 | 1.2857 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 143.1111 | -40.8889 | 2023-05-13 02:40
6775 | 6775 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
6776 | 6776 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
6777 | 6777 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
6778 | 6778 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
6779 | 6779 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
6780 | 6780 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
6781 | 6781 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
6782 | 6782 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
6783 | 6783 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
6784 | 6784 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
6785 | 6785 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
6786 | 6786 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
6787 | 6787 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
6788 | 6788 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
6789 | 6789 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
6790 | 6790 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
6791 | 6791 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
6792 | 6792 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
6793 | 6793 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 4001914.4307 | 64649795.4801 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 148828170.1073 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 148828170.1073 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
6794 | 6794 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
6795 | 6795 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
6796 | 6796 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
6797 | 6797 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
6798 | 6798 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
6799 | 6799 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
6800 | 6800 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
6801 | 6801 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
6802 | 6802 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
6803 | 6803 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
6804 | 6804 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
6805 | 6805 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
6806 | 6806 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
6807 | 6807 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
6808 | 6808 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
6809 | 6809 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
6810 | 6810 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
6811 | 6811 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 487822.37 | 70282660.9408 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 188528190.4009 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 188528190.4009 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
6812 | 6812 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
6813 | 6813 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
6814 | 6814 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
6815 | 6815 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
6816 | 6816 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
6817 | 6817 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
6818 | 6818 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
6819 | 6819 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
6820 | 6820 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
6821 | 6821 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
6822 | 6822 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
6823 | 6823 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
6824 | 6824 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
6825 | 6825 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
6826 | 6826 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
6827 | 6827 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
6828 | 6828 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
6829 | 6829 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
6830 | 6830 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 38001043.5698 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 64731811.3403 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 64731811.3403 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
6831 | 6831 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
6832 | 6832 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
6833 | 6833 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
6834 | 6834 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
6835 | 6835 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
6836 | 6836 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
6837 | 6837 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
6838 | 6838 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
6839 | 6839 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
6840 | 6840 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
6841 | 6841 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
6842 | 6842 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
6843 | 6843 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
6844 | 6844 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-03-15 | 0.9 | 0.88 | 0 | 0 | 4686165.5065 | 4582028.4952 | 4582028.4952 | -104137.0113 | 0 | 0.97778 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 178.9773 | 3.9773 | 2023-04-15 23:27
6845 | 6845 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-03-15 | 0.9 | 0.88 | 0 | 0 | 27538694.3796 | 26926723.3934 | 26926723.3934 | -611970.9862 | 0 | 0.97778 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 178.9773 | 3.9773 | 2023-04-15 23:27
6846 | 6846 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-03-15 | 0.99 | 0.97 | 0 | 2998141278.557 | 3789904514.4649 | 3713340786.8999 | 715199508.3429 | -76563727.5649 | 1.2385 | 0.9798 | 3090867297.4814 | 92726018.9244 | 737319080.7659 | 324.5567 | 6.5567 | 2023-05-25 13:22
6847 | 6847 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-03-15 | 1 | 0.99 | 4750478.95 | 33440606.36 | 863291693.5682 | 854658776.6325 | 821218170.2725 | -8632916.9357 | 1 | 0.99 | 863291693.5682 | 829851087.2082 | 0 | 227.2727 | 2.2727 | 2023-02-02 06:33
6848 | 6848 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-03-15 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 854658776.6325 | 854658776.6325 | -8632916.9357 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 227.2727 | 2.2727 | 2023-02-02 06:33
6849 | 6849 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
6850 | 6850 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
6851 | 6851 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
6852 | 6852 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
6853 | 6853 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-03-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 224.4898 | 4.4898 | 2023-01-29 11:45
6854 | 6854 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 62850148 | 70099091.79 | 70099091.79 | 7248943.79 | 0 | 1.1153 | 1 | 62850148 | 7.4506e-09 | 7248943.79 | 117 | 0 | 2023-02-28
6855 | 6855 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
6856 | 6856 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
6857 | 6857 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
6858 | 6858 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
6859 | 6859 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
6860 | 6860 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
6861 | 6861 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-03-15 | 1 | 0.98 | 50580831.987 | 274037181.987 | 457973796.6884 | 448814320.7547 | 174777138.7677 | -9159475.9338 | 1.6378 | 0.98 | 279629777.5378 | 5592595.5508 | 178344019.1507 | 144.898 | 2.898 | 2023-03-05 21:33
6862 | 6862 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-03-15 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 87015021.3708 | 87015021.3708 | -4579737.9669 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 115.7895 | 5.7895 | 2023-03-06 18:57
6863 | 6863 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
6864 | 6864 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
6865 | 6865 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
6866 | 6866 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
6867 | 6867 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
6868 | 6868 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | -15265793.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 2023-03-01
6869 | 6869 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-03-15 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 88846916.5576 | 88846916.5576 | -2747842.7801 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110.3093 | 3.3093 | 2023-03-06 07:25
6870 | 6870 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
6871 | 6871 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
6872 | 6872 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
6873 | 6873 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
6874 | 6874 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
6875 | 6875 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-03-15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10686055.2561 | 10686055.2561 | -4579737.9669 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 14.2857 | 4.2857 | 2023-03-07 06:51
6876 | 6876 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
6877 | 6877 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
6878 | 6878 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
6879 | 6879 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
6880 | 6880 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
6881 | 6881 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
6882 | 6882 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
6883 | 6883 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
6884 | 6884 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
6885 | 6885 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
6886 | 6886 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
6887 | 6887 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
6888 | 6888 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
6889 | 6889 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
6890 | 6890 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
6891 | 6891 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
6892 | 6892 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
6893 | 6893 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
6894 | 6894 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
6895 | 6895 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
6896 | 6896 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
6897 | 6897 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
6898 | 6898 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
6899 | 6899 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
6900 | 6900 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-03-15 | 0.95 | 0.93 | 0 | 2095527046.1 | 2243746710.5771 | 2196509937.7228 | 100982891.6228 | -47236772.8543 | 1.0482 | 0.97895 | 2253254888.2796 | 157727842.1796 | 108583754.4332 | 324.8387 | 6.8387 | 2023-05-25 20:08
6901 | 6901 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-03-15 | 0.92 | 0.93 | 0 | 0 | 1823551893.0864 | 1843373109.3156 | 1843373109.3156 | 19821216.2292 | 0 | 1.0109 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 314.5806 | -3.4194 | 2023-05-15 13:56
6902 | 6902 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
6903 | 6903 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
6904 | 6904 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
6905 | 6905 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
6906 | 6906 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
6907 | 6907 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 0.75 | 0.72 | 0 | 0 | 212370173.8843 | 203875366.9289 | 203875366.9289 | -8494806.9554 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 76.0417 | 3.0417 | 2023-04-15 01:00
6908 | 6908 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
6909 | 6909 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-03-15 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 349339658.2093 | 349339658.2093 | -30377361.5834 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 141.3043 | 11.3043 | 2023-03-24 07:18
6910 | 6910 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
6911 | 6911 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
6912 | 6912 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
6913 | 6913 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
6914 | 6914 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
6915 | 6915 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | 0.83 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 45023589.4897 | 45023589.4897 | -9221699.0521 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 42.1687 | 7.1687 | 2023-03-14 04:03
6916 | 6916 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | -54245288.5418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 2023-03-13
6917 | 6917 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-03-15 | 1 | 0.91 | 0 | 532286296.11 | 74983153.488 | 68234669.6741 | -464051626.4359 | -6748483.8139 | 0.12819 | 0.91 | 584929995.7253 | 52643699.6153 | -509946842.2373 | 236.2637 | 21.2637 | 2023-03-28 06:20
6918 | 6918 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-03-15 | 1 | 0.87 | 0 | 0 | 37491576.744 | 32617671.7673 | 32617671.7673 | -4873904.9767 | 0 | 0.87 | 0 | 0 | 37491576.744 | 247.1264 | 32.1264 | 2023-04-08 03:02
6919 | 6919 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
6920 | 6920 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
6921 | 6921 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-03-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 6748483.8139 | 6748483.8139 | -749831.5349 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 172.2222 | 17.2222 | 2023-02-05 05:20
6922 | 6922 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-03-15 | 1 | 0.8 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5998652.279 | 5998652.279 | -1499663.0698 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 43.75 | 8.75 | 2023-03-09 18:00
6923 | 6923 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | -7498315.3488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 2023-03-07
6924 | 6924 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-03-15 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 37491576.744 | 35991913.6742 | 35991913.6742 | -1499663.0698 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 37491576.744 | 177.0833 | 7.0833 | 2023-03-14 02:00
6925 | 6925 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
6926 | 6926 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
6927 | 6927 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
6928 | 6928 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-03-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5623736.5116 | 5623736.5116 | -624859.6124 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 6248596.124 | 16.6667 | 1.6667 | 2023-01-08 16:00
6929 | 6929 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-03-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6123624.2015 | 6123624.2015 | -124971.9225 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45.9184 | 0.91837 | 2023-03-01 22:02
6930 | 6930 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | -6248596.124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6248596.124 | 0 | 0 | 2023-03-07
6931 | 6931 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-03-15 | 0.68 | 0.68 | 38926922.54 | 1884432928.0006 | 954320554.5639 | 954320554.5639 | -930112373.4367 | 0 | 0.50642 | 1 | 2771224894.1185 | 886791966.1179 | -1367812313.8775 | 290 | 0 | 2023-07-08
6932 | 6932 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-03-15 | 0.88 | 0.78 | 0 | 1613741292.1521 | 1480720433.8502 | 1312456748.1854 | -301284543.9667 | -168263685.6648 | 0.8133 | 0.88636 | 2068899092.5027 | 455157800.3506 | -386262235.8547 | 313.641 | 35.641 | 2023-09-07 15:23
6933 | 6933 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
6934 | 6934 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 2955420.94 | 38417835.4882 | 0 | 0 | -38417835.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38417835.4882 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
6935 | 6935 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 11396000 | 59071902 | 0 | 0 | -59071902 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59071902 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
6936 | 6936 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-03-15 | 0.88 | 0.77 | 0 | 0 | 1480720433.8502 | 1295630379.619 | 1295630379.619 | -185090054.2313 | 0 | 0.875 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 312 | 39 | 2023-09-11
6937 | 6937 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-03-15 | 0.82 | 0.77 | 52666238.1822 | 593402027.1568 | 328952362.3184 | 308894291.4454 | -284507735.7114 | -20058070.8731 | 0.52055 | 0.93902 | 770651983.3205 | 177249956.1637 | -369490565.859 | 290.7273 | 17.7273 | 2023-08-20 17:27
6938 | 6938 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-03-15 | 0.82 | 0.78 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 116620664.9022 | 116620664.9022 | -5980546.9181 | 0 | 0.95122 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 287 | 14 | 2023-08-17
6939 | 6939 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92983625.6 | 0 | 0 | 2023-04-22
6940 | 6940 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 102395810.09 | 102395810.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 45 | 0 | 2023-01-27
6941 | 6941 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-03-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 56268308.82 | 50641477.938 | 50641477.938 | -5626830.882 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 56268308.82 | 64.4444 | 6.4444 | 2023-03-07 10:40
6942 | 6942 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-03-15 | 0.92 | 0.86 | 12106964.6667 | 178496627.3333 | 64151933.1504 | 59968111.4232 | -118528515.9101 | -4183821.7272 | 0.33596 | 0.93478 | 207554217.8295 | 29057590.4961 | -137823855.7095 | 142.2791 | 9.2791 | 2023-04-01 06:42
6943 | 6943 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-03-15 | 0.92 | 0.86 | 0 | 0 | 37842604.0944 | 35374608.1752 | 35374608.1752 | -2467995.9192 | 0 | 0.93478 | 0 | 0 | 41133265.32 | 142.2791 | 9.2791 | 2023-04-01 06:42
6944 | 6944 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
6945 | 6945 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-03-15 | 0.96 | 0.33 | 0 | 0 | 6200506.8096 | 2131424.2158 | 2131424.2158 | -4069082.5938 | 0 | 0.34375 | 0 | 0 | 6458861.26 | 69.8182 | 45.8182 | 2023-05-07 19:38
6946 | 6946 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 13386529.5566 | 123267468.8276 | 211591114.267 | 211591114.267 | 88323645.4394 | 0 | 1.7165 | 1 | 123267468.8276 | 0 | 88323645.4394 | 95 | 0 | 2023-02-23
6947 | 6947 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
6948 | 6948 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
6949 | 6949 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-03-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
6950 | 6950 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-03-15 | 0.99 | 0.83 | 77212438.8969 | 558404222.2952 | 848182140.133 | 711102198.2933 | 152697975.9981 | -137079941.8397 | 1.2735 | 0.83838 | 672776171.44 | 114371949.1448 | 183973465.058 | 146.7108 | 23.7108 | 2023-04-17 17:04
6951 | 6951 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-03-15 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 212045535.0333 | 212045535.0333 | -2141874.0912 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85.8586 | 0.85859 | 2023-02-09 20:36
6952 | 6952 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-03-15 | 0.96 | 0.56 | 0 | 0 | 205619912.7595 | 119944949.1097 | 119944949.1097 | -85674963.6498 | 0 | 0.58333 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 70.2857 | 29.2857 | 2023-04-23 06:51
6953 | 6953 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-03-15 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 199194290.4858 | 199194290.4858 | -14993118.6387 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 30.1075 | 2.1075 | 2023-02-17 02:35
6954 | 6954 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-03-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 192768668.212 | 192768668.212 | -21418740.9124 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 13.3333 | 1.3333 | 2023-03-02 08:00
6955 | 6955 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-03-15 | 0.42 | 0.11 | 14113589.841 | 62681209.0509 | 60229817.0466 | 15774475.8932 | -46906733.1577 | -44455341.1535 | 0.25166 | 0.2619 | 569829173.19 | 507147964.1391 | -426424846.8885 | 309.2727 | 228.2727 | 2024-01-08 06:33
6956 | 6956 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-03-15 | 0.87 | 0.23 | 0 | 0 | 20793627.3137 | 5497165.8416 | 5497165.8416 | -15296461.4722 | 0 | 0.26437 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 113.4783 | 83.4783 | 2023-06-18 11:29
6957 | 6957 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
6958 | 6958 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
6959 | 6959 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
6960 | 6960 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
6961 | 6961 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
6962 | 6962 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-03-15 | 0.37 | 0 | 0 | 28728180.82 | 203856984.3063 | 0 | -28728180.82 | -203856984.3063 | 0 | 0 | 0 | -28728180.82 | 550964822.4495 | 0 | 0 | 2023-06-05
6963 | 6963 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-03-15 | 0.62 | 0 | 23433178.82 | 23433178.82 | 214628642.6806 | 0 | -23433178.82 | -214628642.6806 | 0 | 0 | 0 | -23433178.82 | 346175230.13 | 0 | 0 | 2023-03-25
6964 | 6964 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-03-15 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 136804429.4016 | 0 | 0 | -136804429.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
6965 | 6965 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-03-15 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 136804429.4016 | 0 | 0 | -136804429.4016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142504613.96 | 0 | 0 | 2023-03-23
6966 | 6966 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-03-15 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 81468246.468 | 0 | 0 | -81468246.468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203670616.17 | 0 | 0 | 2023-03-25
6967 | 6967 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | -3001446.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3001446.81 | 0 | 0 | 2023-03-11
6968 | 6968 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | -8030473.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8030473.92 | 0 | 0 | 2023-03-14
6969 | 6969 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3255196.62 | 0 | 0 | 2023-03-23
6970 | 6970 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0 | 0 | 2023-03-21
6971 | 6971 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
6972 | 6972 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
6973 | 6973 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-03-15 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 11302883.0892 | 0 | 0 | -11302883.0892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16869974.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
6974 | 6974 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | -3017560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
6975 | 6975 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | -3017560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3017560 | 0 | 0 | 2023-03-14
6976 | 6976 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-03-15 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 4571296.8708 | 0 | 0 | -4571296.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13852414.76 | 0 | 0 | 2023-03-14
6977 | 6977 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | -10662472.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10662472.16 | 0 | 0 | 2023-03-02
6978 | 6978 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-03-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | -969930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969930 | 0 | 0 | 2023-03-04
6979 | 6979 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-07
6980 | 6980 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478498.8 | 0 | 0 | 2023-03-09
6981 | 6981 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465566.4 | 0 | 0 | 2023-03-11
6982 | 6982 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
6983 | 6983 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-03-15 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 6648021.6305 | 0 | 0 | -6648021.6305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
6984 | 6984 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-03-15 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 6173162.9426 | 0 | 0 | -6173162.9426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
6985 | 6985 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
6986 | 6986 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
6987 | 6987 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
6988 | 6988 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-03-15 | 0.23 | 0 | 5295002 | 5295002 | 27764368.0119 | 0 | -5295002 | -27764368.0119 | 0 | 0 | 0 | -5295002 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
6989 | 6989 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-03-15 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 20038630.826 | 0 | 0 | -20038630.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
6990 | 6990 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-03-15 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7967166.473 | 0 | 0 | -7967166.473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
6991 | 6991 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
6992 | 6992 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
6993 | 6993 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
6994 | 6994 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 14801373.5601 | 0 | 0 | -14801373.5601 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14801373.5601 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
6995 | 6995 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 266569.06 | 7403094.15 | 0 | 0 | -7403094.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7403094.15 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
6996 | 6996 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
6997 | 6997 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
6998 | 6998 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
6999 | 6999 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
7000 | 7000 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
7001 | 7001 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
7002 | 7002 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 506196.29 | 0 | 0 | -506196.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | -506196.29 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
7003 | 7003 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
7004 | 7004 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
7005 | 7005 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
7006 | 7006 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
7007 | 7007 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
7008 | 7008 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
7009 | 7009 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
7010 | 7010 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
7011 | 7011 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
7012 | 7012 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 1027543.65 | 6892083.1201 | 0 | 0 | -6892083.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6892083.1201 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
7013 | 7013 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
7014 | 7014 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
7015 | 7015 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-03-30 | 0.83 | 0.82 | 0 | 6862378689.5111 | 9463316304.9452 | 9349300445.8495 | 2486921756.3384 | -114015859.0957 | 1.3624 | 0.98795 | 8368754499.4038 | 1506375809.8927 | 3032831410.1688 | 430.1829 | 5.1829 | 2023-08-21 04:23
7016 | 7016 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7017 | 7017 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
7018 | 7018 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
7019 | 7019 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
7020 | 7020 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
7021 | 7021 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
7022 | 7022 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
7023 | 7023 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
7024 | 7024 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
7025 | 7025 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
7026 | 7026 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
7027 | 7027 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
7028 | 7028 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7029 | 7029 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7030 | 7030 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
7031 | 7031 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7032 | 7032 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7033 | 7033 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
7034 | 7034 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
7035 | 7035 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
7036 | 7036 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
7037 | 7037 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
7038 | 7038 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
7039 | 7039 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7040 | 7040 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
7041 | 7041 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
7042 | 7042 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
7043 | 7043 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
7044 | 7044 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
7045 | 7045 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
7046 | 7046 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
7047 | 7047 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7048 | 7048 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7049 | 7049 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7050 | 7050 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7051 | 7051 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-03-30 | 0.67 | 0.66 | 0 | 783052858.4673 | 1455293496.9678 | 1433572698.5056 | 650519840.0383 | -21720798.4622 | 1.8307 | 0.98507 | 1186443724.9505 | 403390866.4832 | 985636121.2701 | 431.4394 | 6.4394 | 2023-08-22 10:33
7052 | 7052 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-03-30 | 0.74 | 0.73 | 0 | 3895061 | 9421680 | 9294360 | 5399299 | -127320 | 1 | 0.98649 | 12732000 | 8836939 | 0 | 428.7945 | 5.7945 | 2023-08-19 19:04
7053 | 7053 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-03-30 | 0.74 | 0.73 | 91381 | 134282730.5091 | 272584567.8429 | 268900992.6018 | 134618262.0927 | -3683575.2411 | 1 | 0.98649 | 368357524.112 | 234074793.6029 | 0 | 428.7945 | 5.7945 | 2023-08-19 19:04
7054 | 7054 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-03-30 | 0.61 | 0.6 | 8345000 | 219901266.0082 | 473014887.0808 | 465260544.6696 | 245359278.6614 | -7754342.4112 | 1 | 0.98361 | 775434241.116 | 555532975.1078 | 0 | 291.7833 | 4.7833 | 2023-08-18 18:48
7055 | 7055 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-03-30 | 0.61 | 0.6 | 6132967 | 68354951 | 34814193.8695 | 34243469.3798 | -34111481.6202 | -570724.4897 | 0.50097 | 0.98361 | 113924918.3333 | 45569967.3333 | -56852469.3669 | 291.7833 | 4.7833 | 2023-08-18 18:48
7056 | 7056 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-03-30 | 0.61 | 0.59 | 32751 | 739722 | 60860958.6603 | 58865517.3927 | 58125795.3927 | -1995441.2675 | 1 | 0.96721 | 99772063.3775 | 99032341.3775 | 0 | 291.5593 | 9.5593 | 2023-08-23 13:25
7057 | 7057 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-03-30 | 0.61 | 0.59 | 10820524 | 71616061.5 | 109408955.352 | 105821776.488 | 34205714.988 | -3587178.864 | 1.4776 | 0.96721 | 121383155.0847 | 49767093.5847 | 57975788.1153 | 291.5593 | 9.5593 | 2023-08-23 13:25
7058 | 7058 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-03-30 | 0.61 | 0.6 | 9022500 | 143566683 | 161345000 | 158700000 | 15133317 | -2645000 | 1.1054 | 0.98361 | 239277805 | 95711122 | 25222195 | 291.7833 | 4.7833 | 2023-08-18 18:48
7059 | 7059 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-03-30 | 0.61 | 0.6 | 8962879.87 | 53647865.26 | 117290800 | 115368000 | 61720134.74 | -1922800 | 1 | 0.98361 | 192280000 | 138632134.74 | 0 | 291.7833 | 4.7833 | 2023-08-18 18:48
7060 | 7060 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-03-30 | 0.74 | 0.73 | 42267153.91 | 87048518.19 | 164703742.832 | 162478016.5775 | 75429498.3875 | -2225726.2545 | 1.8665 | 0.98649 | 119244545.4658 | 32196027.2758 | 103328079.9829 | 428.7945 | 5.7945 | 2023-08-19 19:04
7061 | 7061 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-03-30 | 0.74 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
7062 | 7062 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7063 | 7063 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-03-30 | 0.96 | 0.95 | 0 | 317551007.9843 | 974101131.1039 | 963954244.3216 | 646403236.3373 | -10146886.7823 | 1 | 0.98958 | 1014688678.2333 | 697137670.249 | 0 | 382.9895 | 3.9895 | 2023-06-26 23:45
7064 | 7064 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 54921971.7996 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 18437178.8035 | 0 | 1.3357 | 1 | 54921971.7996 | 0 | 18437178.8035 | 76 | 0 | 2022-07-06
7065 | 7065 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
7066 | 7066 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
7067 | 7067 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
7068 | 7068 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
7069 | 7069 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
7070 | 7070 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
7071 | 7071 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
7072 | 7072 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-03-30 | 0.91 | 0.9 | 0 | 89695536.194 | 275259569.2826 | 272234738.8509 | 182539202.6569 | -3024830.4317 | 1 | 0.98901 | 302483043.1676 | 212787506.9736 | 0 | 372.0889 | 4.0889 | 2023-06-27 02:08
7073 | 7073 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
7074 | 7074 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
7075 | 7075 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
7076 | 7076 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-03-30 | 0.91 | 0.9 | 0 | 0 | 91753189.7609 | 90744912.9503 | 90744912.9503 | -1008276.8106 | 0 | 0.98901 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 361.9778 | 3.9778 | 2023-06-26 23:28
7077 | 7077 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
7078 | 7078 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
7079 | 7079 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 0.58 | 0.55 | 0 | 0 | 4498465.7702 | 4265786.5062 | 4265786.5062 | -232679.264 | 0 | 0.94828 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 194.0364 | 10.0364 | 2023-07-03 00:52
7080 | 7080 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
7081 | 7081 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
7082 | 7082 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
7083 | 7083 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
7084 | 7084 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
7085 | 7085 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
7086 | 7086 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
7087 | 7087 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
7088 | 7088 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
7089 | 7089 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
7090 | 7090 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
7091 | 7091 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
7092 | 7092 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
7093 | 7093 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
7094 | 7094 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
7095 | 7095 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
7096 | 7096 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
7097 | 7097 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
7098 | 7098 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 64649795.4801 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 148828170.1073 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 148828170.1073 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
7099 | 7099 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
7100 | 7100 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
7101 | 7101 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
7102 | 7102 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
7103 | 7103 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
7104 | 7104 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
7105 | 7105 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
7106 | 7106 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
7107 | 7107 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
7108 | 7108 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
7109 | 7109 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
7110 | 7110 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
7111 | 7111 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
7112 | 7112 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
7113 | 7113 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
7114 | 7114 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
7115 | 7115 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
7116 | 7116 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 70282660.9408 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 188528190.4009 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 188528190.4009 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
7117 | 7117 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
7118 | 7118 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
7119 | 7119 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
7120 | 7120 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
7121 | 7121 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
7122 | 7122 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
7123 | 7123 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
7124 | 7124 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
7125 | 7125 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
7126 | 7126 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
7127 | 7127 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
7128 | 7128 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
7129 | 7129 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
7130 | 7130 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
7131 | 7131 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
7132 | 7132 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
7133 | 7133 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
7134 | 7134 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
7135 | 7135 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 38001043.5698 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 64731811.3403 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 64731811.3403 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
7136 | 7136 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
7137 | 7137 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
7138 | 7138 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
7139 | 7139 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
7140 | 7140 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
7141 | 7141 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
7142 | 7142 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
7143 | 7143 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
7144 | 7144 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
7145 | 7145 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
7146 | 7146 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
7147 | 7147 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
7148 | 7148 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
7149 | 7149 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-03-30 | 0.97 | 0.94 | 0 | 0 | 5050645.0459 | 4894439.529 | 4894439.529 | -156205.5169 | 0 | 0.96907 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 180.5851 | 5.5851 | 2023-04-17 14:03
7150 | 7150 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-03-30 | 0.97 | 0.94 | 0 | 0 | 29680592.8313 | 28762636.352 | 28762636.352 | -917956.4793 | 0 | 0.96907 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 180.5851 | 5.5851 | 2023-04-17 14:03
7151 | 7151 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-03-30 | 1 | 0.99 | 0 | 3046991762.237 | 3828186378.2473 | 3789904514.4649 | 742912752.2279 | -38281863.7825 | 1.2438 | 0.99 | 3077769456.8051 | 30777694.5681 | 750416921.4423 | 321.2121 | 3.2121 | 2023-05-22 05:05
7152 | 7152 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-03-30 | 1 | 0.99 | 138250 | 33578856.36 | 863291693.5682 | 854658776.6325 | 821079920.2725 | -8632916.9357 | 1 | 0.99 | 863291693.5682 | 829712837.2082 | 0 | 227.2727 | 2.2727 | 2023-02-02 06:33
7153 | 7153 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-03-30 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 854658776.6325 | 854658776.6325 | -8632916.9357 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 227.2727 | 2.2727 | 2023-02-02 06:33
7154 | 7154 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
7155 | 7155 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
7156 | 7156 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
7157 | 7157 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
7158 | 7158 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-03-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 169205171.9394 | 169205171.9394 | -3453166.7743 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 224.4898 | 4.4898 | 2023-01-29 11:45
7159 | 7159 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 62850148 | 70099091.79 | 70099091.79 | 7248943.79 | 0 | 1.1153 | 1 | 62850148 | 7.4506e-09 | 7248943.79 | 117 | 0 | 2023-02-28
7160 | 7160 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
7161 | 7161 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
7162 | 7162 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
7163 | 7163 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
7164 | 7164 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
7165 | 7165 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
7166 | 7166 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-03-30 | 1 | 0.99 | 0 | 274037181.987 | 457973796.6884 | 453394058.7216 | 179356876.7346 | -4579737.9669 | 1.6545 | 0.99 | 276805234.3303 | 2768052.3433 | 181168562.3581 | 143.4343 | 1.4343 | 2023-03-04 10:25
7167 | 7167 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-03-01
7168 | 7168 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
7169 | 7169 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
7170 | 7170 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
7171 | 7171 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
7172 | 7172 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
7173 | 7173 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-03-01
7174 | 7174 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-03-30 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90678811.7443 | 90678811.7443 | -915947.5934 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 108.0808 | 1.0808 | 2023-03-04 01:56
7175 | 7175 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
7176 | 7176 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
7177 | 7177 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
7178 | 7178 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
7179 | 7179 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
7180 | 7180 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-03-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 13739213.9007 | 13739213.9007 | -1526579.3223 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 11.1111 | 1.1111 | 2023-03-04 02:40
7181 | 7181 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
7182 | 7182 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
7183 | 7183 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
7184 | 7184 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
7185 | 7185 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
7186 | 7186 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
7187 | 7187 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
7188 | 7188 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
7189 | 7189 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
7190 | 7190 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
7191 | 7191 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
7192 | 7192 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
7193 | 7193 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
7194 | 7194 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
7195 | 7195 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
7196 | 7196 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
7197 | 7197 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
7198 | 7198 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
7199 | 7199 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
7200 | 7200 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
7201 | 7201 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
7202 | 7202 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
7203 | 7203 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
7204 | 7204 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
7205 | 7205 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-03-30 | 0.98 | 0.96 | 48712233.68 | 2144239279.78 | 2314601869.8585 | 2267365097.0042 | 123125817.2242 | -47236772.8543 | 1.0574 | 0.97959 | 2233582583.1042 | 89343303.3242 | 128256059.6086 | 324.625 | 6.625 | 2023-05-25 15:00
7206 | 7206 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-03-30 | 0.97 | 0.95 | 0 | 0 | 1922657974.2324 | 1883015541.774 | 1883015541.774 | -39642432.4584 | 0 | 0.97938 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 324.6947 | 6.6947 | 2023-05-25 16:40
7207 | 7207 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
7208 | 7208 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
7209 | 7209 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
7210 | 7210 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
7211 | 7211 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
7212 | 7212 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 0.93 | 0.86 | 0 | 0 | 263339015.6165 | 243517799.3873 | 243517799.3873 | -19821216.2292 | 0 | 0.92473 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 78.9419 | 5.9419 | 2023-04-17 22:36
7213 | 7213 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
7214 | 7214 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
7215 | 7215 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
7216 | 7216 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
7217 | 7217 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
7218 | 7218 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
7219 | 7219 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
7220 | 7220 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 35 | 0 | 2023-03-07
7221 | 7221 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2023-03-13
7222 | 7222 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 532286296.11 | 74983153.488 | 74983153.488 | -457303142.622 | 0 | 0.14087 | 1 | 532286296.11 | -5.9605e-08 | -457303142.622 | 215 | 0 | 2023-03-07
7223 | 7223 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
7224 | 7224 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
7225 | 7225 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
7226 | 7226 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
7227 | 7227 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 35 | 0 | 2023-03-01
7228 | 7228 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5 | 0 | 2023-03-07
7229 | 7229 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
7230 | 7230 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
7231 | 7231 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
7232 | 7232 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
7233 | 7233 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 15 | 0 | 2023-01-07
7234 | 7234 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45 | 0 | 2023-03-01
7235 | 7235 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5 | 0 | 2023-03-07
7236 | 7236 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-03-30 | 0.72 | 0.72 | 10657824.6 | 1900608454.0006 | 1010457057.7736 | 1010457057.7736 | -890151396.227 | 0 | 0.53165 | 1 | 2639733963.8897 | 739125509.8891 | -1236321383.6487 | 290 | 0 | 2023-07-08
7237 | 7237 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-03-30 | 0.92 | 0.91 | 0 | 1707828243.4821 | 1548025908.1162 | 1531199539.5497 | -176628703.9324 | -16826368.5665 | 0.89658 | 0.98913 | 1876734333.4968 | 168906090.0147 | -194097476.8488 | 281.0549 | 3.0549 | 2023-08-06 01:19
7238 | 7238 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
7239 | 7239 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 198928.33 | 38616763.8182 | 0 | 0 | -38616763.8182 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38616763.8182 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
7240 | 7240 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 59071902 | 0 | 0 | -59071902 | 0 | 0 | 0 | 0 | -59071902 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
7241 | 7241 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-03-30 | 0.92 | 0.91 | 0 | 0 | 1548025908.1162 | 1531199539.5497 | 1531199539.5497 | -16826368.5665 | 0 | 0.98913 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 276 | 3 | 2023-08-06
7242 | 7242 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-03-30 | 0.88 | 0.85 | 24144725 | 617546752.1568 | 353022047.3661 | 340987204.8423 | -276559547.3145 | -12034842.5238 | 0.55216 | 0.96591 | 726525590.7727 | 108978838.6159 | -325364173.3112 | 282.6353 | 9.6353 | 2023-08-12 15:15
7243 | 7243 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-03-30 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 122601211.8202 | 122601211.8202 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 273 | 0 | 2023-08-03
7244 | 7244 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-03-30 | 0.44 | 0.24 | 0 | 0 | 40912795.264 | 22316070.144 | 22316070.144 | -18596725.12 | 0 | 0.54545 | 0 | 0 | 92983625.6 | 45.8333 | 20.8333 | 2023-05-12 20:00
7245 | 7245 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 102395810.09 | 102395810.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 45 | 0 | 2023-01-27
7246 | 7246 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 56268308.82 | 56268308.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 58 | 0 | 2023-03-01
7247 | 7247 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 2183215.6667 | 180679843 | 69730362.12 | 69730362.12 | -110949480.88 | 0 | 0.38593 | 1 | 180679843 | 0 | -110949480.88 | 133 | 0 | 2023-03-23
7248 | 7248 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 41133265.32 | 41133265.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
7249 | 7249 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
7250 | 7250 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 6458861.26 | 6458861.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 24 | 0 | 2023-03-23
7251 | 7251 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 2183215.6667 | 125450684.4943 | 211591114.267 | 211591114.267 | 86140429.7727 | 0 | 1.6866 | 1 | 125450684.4943 | -1.4901e-08 | 86140429.7727 | 95 | 0 | 2023-02-23
7252 | 7252 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
7253 | 7253 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
7254 | 7254 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
7255 | 7255 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 48830942.6667 | 607235164.9619 | 856749636.498 | 856749636.498 | 249514471.5361 | 0 | 1.4109 | 1 | 607235164.9619 | 0 | 249514471.5361 | 123 | 0 | 2023-03-25
7256 | 7256 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85 | 0 | 2023-02-09
7257 | 7257 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 41 | 0 | 2023-03-25
7258 | 7258 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 28 | 0 | 2023-02-15
7259 | 7259 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 12 | 0 | 2023-03-01
7260 | 7260 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-03-30 | 0.48 | 0.48 | 16545924 | 79227133.0509 | 68834076.6247 | 68834076.6247 | -10393056.4262 | 0 | 0.86882 | 1 | 165056527.1894 | 85829394.1385 | -21652200.8879 | 81 | 0 | 2023-05-25
7261 | 7261 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 30 | 0 | 2023-03-27
7262 | 7262 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
7263 | 7263 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
7264 | 7264 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
7265 | 7265 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
7266 | 7266 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
7267 | 7267 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-03-30 | 0.63 | 0.4 | 0 | 35425180.82 | 347107838.1432 | 220385928.9798 | 184960748.1598 | -126721909.1634 | 1 | 0.63492 | 550964822.4495 | 515539641.6295 | 0 | 138.6 | 50.6 | 2023-07-25 14:24
7268 | 7268 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-03-30 | 0.69 | 1 | 3180000 | 26613178.82 | 238860908.7897 | 346175230.13 | 319562051.31 | 107314321.3403 | 1 | 1.4493 | 346175230.13 | 319562051.31 | 0 | 18.63 | -8.37 | 2023-03-16 15:07
7269 | 7269 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
7270 | 7270 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
7271 | 7271 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-03-30 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 101835308.085 | 203670616.17 | 203670616.17 | 101835308.085 | 0 | 2 | 0 | 0 | 203670616.17 | 10 | -10 | 2023-03-15
7272 | 7272 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 3001446.81 | 3001446.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 8 | 0 | 2023-03-11
7273 | 7273 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8030473.92 | 8030473.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8 | 0 | 2023-03-14
7274 | 7274 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-03-30 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 1074214.8846 | 3255196.62 | 3255196.62 | 2180981.7354 | 0 | 3.0303 | 0 | 0 | 3255196.62 | 2.64 | -5.36 | 2023-03-17 15:22
7275 | 7275 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-03-30 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 545080.4955 | 6056449.95 | 6056449.95 | 5511369.4545 | 0 | 11.1111 | 0 | 0 | 6056449.95 | 0.72 | -7.28 | 2023-03-13 17:17
7276 | 7276 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-03-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 6000158.01 | 6000158.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000158.01 | 0 | 0 | 2023-03-25
7277 | 7277 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-03-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 177326890.86 | 177326890.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177326890.86 | 0 | 0 | 2023-03-18
7278 | 7278 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-03-30 | 0.88 | 1 | 2457000 | 2457000 | 14845577.7888 | 16869974.76 | 14412974.76 | 2024396.9712 | 1 | 1.1364 | 16869974.76 | 14412974.76 | 0 | 10.56 | -1.44 | 2023-03-12 13:26
7279 | 7279 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
7280 | 7280 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
7281 | 7281 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-03-30 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 10389311.07 | 13852414.76 | 13852414.76 | 3463103.69 | 0 | 1.3333 | 0 | 0 | 13852414.76 | 9 | -3 | 2023-03-11
7282 | 7282 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 10662472.16 | 10662472.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 2 | 0 | 2023-03-02
7283 | 7283 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 969930 | 969930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 2 | 0 | 2023-03-04
7284 | 7284 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-07
7285 | 7285 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-03-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 478498.8 | 478498.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 2 | 0 | 2023-03-09
7286 | 7286 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-03-30 | 0.53 | 1 | 0 | 0 | 246750.192 | 465566.4 | 465566.4 | 218816.208 | 0 | 1.8868 | 0 | 0 | 465566.4 | 1.06 | -0.94 | 2023-03-10 01:26
7287 | 7287 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-03-30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 810381 | 810381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810381 | 0 | 0 | 2023-03-14
7288 | 7288 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-03-30 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 17728057.6813 | 0 | 0 | -17728057.6813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 0 | 0 | 2023-04-28
7289 | 7289 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | -15828622.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-04
7290 | 7290 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 2023-04-28
7291 | 7291 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
7292 | 7292 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
7293 | 7293 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-03-30 | 0.64 | 0 | 1060000 | 6355002 | 77257371.8592 | 0 | -6355002 | -77257371.8592 | 0 | 0 | 0 | -6355002 | 120714643.53 | 0 | 0 | 2023-04-20
7294 | 7294 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-03-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | -24142928.706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-03-24
7295 | 7295 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-03-30 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 18590055.1036 | 0 | 0 | -18590055.1036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-14
7296 | 7296 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-03-30 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 12071464.353 | 0 | 0 | -12071464.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-15
7297 | 7297 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-03-30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 18107196.5295 | 0 | 0 | -18107196.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-11
7298 | 7298 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24142928.706 | 0 | 0 | 2023-04-20
7299 | 7299 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-03-30 | 0.03 | 0 | 0 | 18095847.9201 | 22488502.426 | 0 | -18095847.9201 | -22488502.426 | 0 | 0 | 0 | -18095847.9201 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
7300 | 7300 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 3294474.36 | 10697568.51 | 0 | 0 | -10697568.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10697568.51 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
7301 | 7301 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
7302 | 7302 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
7303 | 7303 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
7304 | 7304 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
7305 | 7305 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
7306 | 7306 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
7307 | 7307 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0.33 | 0 | 0 | 506196.29 | 49474705.3372 | 0 | -506196.29 | -49474705.3372 | 0 | 0 | 0 | -506196.29 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
7308 | 7308 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 49474705.3372 | 0 | 0 | -49474705.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
7309 | 7309 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 49474705.3372 | 0 | 0 | -49474705.3372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
7310 | 7310 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
7311 | 7311 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
7312 | 7312 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
7313 | 7313 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
7314 | 7314 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
7315 | 7315 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
7316 | 7316 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
7317 | 7317 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 6892083.1201 | 0 | 0 | -6892083.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6892083.1201 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
7318 | 7318 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
7319 | 7319 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-03-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
7320 | 7320 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-04-15 | 0.86 | 0.85 | 0 | 7358072632.9926 | 9805363882.2324 | 9691348023.1367 | 2333275390.1441 | -114015859.0957 | 1.3171 | 0.98837 | 8656556038.8148 | 1298483405.8222 | 2745029870.7578 | 430 | 5 | 2023-08-21
7321 | 7321 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7322 | 7322 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
7323 | 7323 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
7324 | 7324 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
7325 | 7325 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
7326 | 7326 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
7327 | 7327 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
7328 | 7328 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
7329 | 7329 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
7330 | 7330 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
7331 | 7331 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
7332 | 7332 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
7333 | 7333 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7334 | 7334 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7335 | 7335 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
7336 | 7336 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7337 | 7337 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7338 | 7338 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
7339 | 7339 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
7340 | 7340 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
7341 | 7341 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
7342 | 7342 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
7343 | 7343 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
7344 | 7344 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7345 | 7345 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
7346 | 7346 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
7347 | 7347 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
7348 | 7348 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
7349 | 7349 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
7350 | 7350 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
7351 | 7351 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
7352 | 7352 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7353 | 7353 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7354 | 7354 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7355 | 7355 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7356 | 7356 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-04-15 | 0.7 | 0.7 | 0 | 842498678.7071 | 1520455892.3544 | 1520455892.3544 | 677957213.6473 | 0 | 1.8047 | 1 | 1203569541.0101 | 361070862.303 | 968510305.2104 | 425 | 0 | 2023-08-16
7357 | 7357 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-04-15 | 0.77 | 0.76 | 0 | 3895061 | 9803640 | 9676320 | 5781259 | -127320 | 1 | 0.98701 | 12732000 | 8836939 | 0 | 428.5658 | 5.5658 | 2023-08-19 13:35
7358 | 7358 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-04-15 | 0.77 | 0.76 | 10588989.51 | 144871720.0191 | 283635293.5662 | 279951718.3251 | 135079998.306 | -3683575.2411 | 1.9324 | 0.98701 | 190620684.2357 | 45748964.2166 | 177736839.8763 | 428.5658 | 5.5658 | 2023-08-19 13:35
7359 | 7359 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-04-15 | 0.66 | 0.64 | 27053308.7298 | 246954574.738 | 511786599.1366 | 496277914.3143 | 249323339.5763 | -15508684.8223 | 1 | 0.9697 | 775434241.116 | 528479666.378 | 0 | 295.9688 | 8.9688 | 2023-08-22 23:15
7360 | 7360 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-04-15 | 0.66 | 0.64 | 2119347 | 70474298 | 37667816.3178 | 36526367.3385 | -33947930.6615 | -1141448.9793 | 0.51829 | 0.9697 | 110116090.625 | 39641792.625 | -53043641.6586 | 295.9688 | 8.9688 | 2023-08-22 23:15
7361 | 7361 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-04-15 | 0.65 | 0.63 | 0 | 739722 | 64851841.1954 | 62856399.9278 | 62116677.9278 | -1995441.2676 | 1 | 0.96923 | 99772063.3775 | 99032341.3775 | 0 | 290.9524 | 8.9524 | 2023-08-22 22:51
7362 | 7362 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-04-15 | 0.65 | 0.63 | 1984347 | 73600408.5 | 116583313.08 | 112996134.216 | 39395725.716 | -3587178.864 | 1.5353 | 0.96923 | 116826045.2381 | 43225636.7381 | 62532897.9619 | 290.9524 | 8.9524 | 2023-08-22 22:51
7363 | 7363 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-04-15 | 0.66 | 0.64 | 17658652 | 161225335 | 174570000 | 169280000 | 8054665 | -5290000 | 1.05 | 0.9697 | 251914585.9375 | 90689250.9375 | 12585414.0625 | 295.9688 | 8.9688 | 2023-08-22 23:15
7364 | 7364 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-04-15 | 0.66 | 0.64 | 41176 | 53689041.26 | 126904800 | 123059200 | 69370158.74 | -3845600 | 1 | 0.9697 | 192280000 | 138590958.74 | 0 | 295.9688 | 8.9688 | 2023-08-22 23:15
7365 | 7365 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-04-15 | 0.77 | 0.76 | 0 | 87048518.19 | 171380921.5954 | 169155195.341 | 82106677.151 | -2225726.2545 | 1.9432 | 0.98701 | 114537523.9342 | 27489005.7442 | 108035101.5144 | 428.5658 | 5.5658 | 2023-08-19 13:35
7366 | 7366 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-04-15 | 0.77 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
7367 | 7367 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7368 | 7368 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-04-15 | 0.97 | 0.97 | 0 | 335941506.4549 | 984248017.8863 | 984248017.8863 | 648306511.4314 | 0 | 1 | 1 | 1014688678.2333 | 678747171.7784 | 0 | 379 | 0 | 2023-06-23
7369 | 7369 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 3376946.82 | 58298918.6196 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 15060231.9835 | 0 | 1.2583 | 1 | 58298918.6196 | -7.4506e-09 | 15060231.9835 | 76 | 0 | 2022-07-06
7370 | 7370 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
7371 | 7371 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
7372 | 7372 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
7373 | 7373 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
7374 | 7374 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
7375 | 7375 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
7376 | 7376 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
7377 | 7377 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-04-15 | 0.93 | 0.92 | 10615577.1506 | 100311113.3446 | 281309230.1459 | 278284399.7142 | 177973286.3696 | -3024830.4317 | 1 | 0.98925 | 302483043.1676 | 202171929.823 | 0 | 372 | 4 | 2023-06-27
7378 | 7378 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
7379 | 7379 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
7380 | 7380 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
7381 | 7381 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-04-15 | 0.92 | 0.92 | 0 | 0 | 92761466.5714 | 92761466.5714 | 92761466.5714 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 358 | 0 | 2023-06-23
7382 | 7382 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
7383 | 7383 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
7384 | 7384 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 0.66 | 0.63 | 0 | 0 | 5118943.8075 | 4886264.5435 | 4886264.5435 | -232679.264 | 0 | 0.95455 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 192.7619 | 8.7619 | 2023-07-01 18:17
7385 | 7385 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
7386 | 7386 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
7387 | 7387 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
7388 | 7388 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
7389 | 7389 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
7390 | 7390 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
7391 | 7391 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
7392 | 7392 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
7393 | 7393 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
7394 | 7394 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
7395 | 7395 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
7396 | 7396 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
7397 | 7397 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
7398 | 7398 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
7399 | 7399 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
7400 | 7400 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
7401 | 7401 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
7402 | 7402 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
7403 | 7403 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 3411308.16 | 68061103.6401 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 145416861.9473 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 145416861.9473 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
7404 | 7404 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
7405 | 7405 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
7406 | 7406 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
7407 | 7407 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
7408 | 7408 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
7409 | 7409 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
7410 | 7410 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
7411 | 7411 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
7412 | 7412 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
7413 | 7413 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
7414 | 7414 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
7415 | 7415 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
7416 | 7416 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
7417 | 7417 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
7418 | 7418 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
7419 | 7419 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
7420 | 7420 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
7421 | 7421 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 623036.06 | 70905697.0008 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 187905154.3409 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 187905154.3409 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
7422 | 7422 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
7423 | 7423 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
7424 | 7424 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
7425 | 7425 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
7426 | 7426 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
7427 | 7427 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
7428 | 7428 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
7429 | 7429 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
7430 | 7430 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
7431 | 7431 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
7432 | 7432 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
7433 | 7433 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
7434 | 7434 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
7435 | 7435 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
7436 | 7436 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
7437 | 7437 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
7438 | 7438 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
7439 | 7439 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
7440 | 7440 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 363630.28 | 38364673.8498 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 64368181.0603 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 64368181.0603 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
7441 | 7441 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
7442 | 7442 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
7443 | 7443 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
7444 | 7444 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
7445 | 7445 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
7446 | 7446 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
7447 | 7447 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
7448 | 7448 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
7449 | 7449 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
7450 | 7450 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
7451 | 7451 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
7452 | 7452 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
7453 | 7453 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
7454 | 7454 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 175 | 0 | 2023-04-12
7455 | 7455 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 175 | 0 | 2023-04-12
7456 | 7456 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-04-15 | 1 | 0.99 | 0 | 3220984813.2878 | 3828186378.2473 | 3789904514.4649 | 568919701.1771 | -38281863.7825 | 1.1766 | 0.99 | 3253520013.422 | 32535200.1342 | 574666364.8253 | 321.2121 | 3.2121 | 2023-05-22 05:05
7457 | 7457 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 141729134.12 | 175307990.48 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 687983703.0882 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 687983703.0882 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
7458 | 7458 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
7459 | 7459 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
7460 | 7460 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
7461 | 7461 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
7462 | 7462 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
7463 | 7463 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
7464 | 7464 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 62850148 | 70099091.79 | 70099091.79 | 7248943.79 | 0 | 1.1153 | 1 | 62850148 | 7.4506e-09 | 7248943.79 | 117 | 0 | 2023-02-28
7465 | 7465 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
7466 | 7466 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
7467 | 7467 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
7468 | 7468 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
7469 | 7469 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
7470 | 7470 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
7471 | 7471 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-04-15 | 1 | 0.99 | 27865325.9308 | 301902507.9178 | 457973796.6884 | 453394058.7216 | 151491550.8038 | -4579737.9669 | 1.5018 | 0.99 | 304952028.1998 | 3049520.282 | 153021768.4887 | 143.4343 | 1.4343 | 2023-03-04 10:25
7472 | 7472 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-03-01
7473 | 7473 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
7474 | 7474 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
7475 | 7475 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
7476 | 7476 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
7477 | 7477 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
7478 | 7478 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-03-01
7479 | 7479 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-04-15 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90678811.7443 | 90678811.7443 | -915947.5934 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 108.0808 | 1.0808 | 2023-03-04 01:56
7480 | 7480 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
7481 | 7481 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
7482 | 7482 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
7483 | 7483 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
7484 | 7484 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
7485 | 7485 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-04-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 13739213.9007 | 13739213.9007 | -1526579.3223 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 11.1111 | 1.1111 | 2023-03-04 02:40
7486 | 7486 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
7487 | 7487 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
7488 | 7488 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
7489 | 7489 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
7490 | 7490 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
7491 | 7491 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
7492 | 7492 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
7493 | 7493 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
7494 | 7494 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
7495 | 7495 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
7496 | 7496 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
7497 | 7497 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
7498 | 7498 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
7499 | 7499 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
7500 | 7500 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
7501 | 7501 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
7502 | 7502 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
7503 | 7503 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
7504 | 7504 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
7505 | 7505 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
7506 | 7506 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
7507 | 7507 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
7508 | 7508 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
7509 | 7509 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
7510 | 7510 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-04-15 | 0.99 | 0.99 | 4398591 | 2148637870.78 | 2338220256.2856 | 2338220256.2856 | 189582385.5056 | 0 | 1.0882 | 1 | 2170341283.6162 | 21703412.8362 | 191497359.0966 | 318 | 0 | 2023-05-19
7511 | 7511 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-04-15 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 1942479190.4616 | 1942479190.4616 | 1942479190.4616 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 318 | 0 | 2023-05-19
7512 | 7512 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
7513 | 7513 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
7514 | 7514 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
7515 | 7515 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
7516 | 7516 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
7517 | 7517 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 73 | 0 | 2023-04-12
7518 | 7518 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
7519 | 7519 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
7520 | 7520 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
7521 | 7521 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
7522 | 7522 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
7523 | 7523 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
7524 | 7524 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
7525 | 7525 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 35 | 0 | 2023-03-07
7526 | 7526 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2023-03-13
7527 | 7527 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 532286296.11 | 74983153.488 | 74983153.488 | -457303142.622 | 0 | 0.14087 | 1 | 532286296.11 | -5.9605e-08 | -457303142.622 | 215 | 0 | 2023-03-07
7528 | 7528 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
7529 | 7529 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
7530 | 7530 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
7531 | 7531 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
7532 | 7532 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 35 | 0 | 2023-03-01
7533 | 7533 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5 | 0 | 2023-03-07
7534 | 7534 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
7535 | 7535 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
7536 | 7536 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
7537 | 7537 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
7538 | 7538 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 15 | 0 | 2023-01-07
7539 | 7539 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45 | 0 | 2023-03-01
7540 | 7540 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5 | 0 | 2023-03-07
7541 | 7541 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-04-15 | 0.77 | 0.77 | 5042631.2601 | 1914904839.7208 | 1080627686.7856 | 1080627686.7856 | -834277152.9352 | 0 | 0.56432 | 1 | 2486889402.2348 | 571984562.514 | -1083476821.9938 | 290 | 0 | 2023-07-08
7542 | 7542 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-04-15 | 0.95 | 0.89 | 0 | 1856768789.8029 | 1598505013.8156 | 1497546802.4167 | -359221987.3862 | -100958211.3989 | 0.80653 | 0.93684 | 2086257067.1943 | 229488277.3914 | -403620210.5463 | 296.7416 | 18.7416 | 2023-08-21 17:48
7543 | 7543 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
7544 | 7544 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 2478803.5992 | 41095567.4174 | 0 | 0 | -41095567.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41095567.4174 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
7545 | 7545 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 13133676 | 72205578 | 0 | 0 | -72205578 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72205578 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
7546 | 7546 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-04-15 | 0.95 | 0.89 | 0 | 0 | 1598505013.8156 | 1497546802.4167 | 1497546802.4167 | -100958211.3989 | 0 | 0.93684 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 291.4045 | 18.4045 | 2023-08-21 09:42
7547 | 7547 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-04-15 | 0.95 | 0.82 | 33879539.7405 | 651426291.8973 | 381103346.5884 | 328952362.3184 | -322473929.5789 | -52150984.27 | 0.50497 | 0.86316 | 794422307.1918 | 142996015.2945 | -393260889.7303 | 316.2805 | 43.2805 | 2023-09-15 06:44
7548 | 7548 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-04-15 | 0.82 | 0.78 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 116620664.9022 | 116620664.9022 | -5980546.9181 | 0 | 0.95122 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 287 | 14 | 2023-08-17
7549 | 7549 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-04-15 | 0.96 | 0.75 | 0 | 0 | 89264280.576 | 69737719.2 | 69737719.2 | -19526561.376 | 0 | 0.78125 | 0 | 0 | 92983625.6 | 32 | 7 | 2023-04-29
7550 | 7550 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-04-15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 102395810.09 | 71677067.063 | 71677067.063 | -30718743.027 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 102395810.09 | 64.2857 | 19.2857 | 2023-02-15 06:51
7551 | 7551 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-04-15 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 56268308.82 | 54017576.4672 | 54017576.4672 | -2250732.3528 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 56268308.82 | 60.4167 | 2.4167 | 2023-03-03 10:00
7552 | 7552 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 3928792.3333 | 184608635.3333 | 69730362.12 | 69730362.12 | -114878273.2133 | 0 | 0.37772 | 1 | 184608635.3333 | 0 | -114878273.2133 | 133 | 0 | 2023-03-23
7553 | 7553 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 41133265.32 | 41133265.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
7554 | 7554 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
7555 | 7555 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 6458861.26 | 6458861.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 24 | 0 | 2023-03-23
7556 | 7556 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 11972637.2355 | 137423321.7298 | 211591114.267 | 211591114.267 | 74167792.5372 | 0 | 1.5397 | 1 | 137423321.7298 | 0 | 74167792.5372 | 95 | 0 | 2023-02-23
7557 | 7557 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
7558 | 7558 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
7559 | 7559 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
7560 | 7560 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-04-15 | 1 | 0.97 | 51443096.7332 | 658678261.6951 | 856749636.498 | 831047147.4031 | 172368885.7079 | -25702489.0949 | 1.2617 | 0.97 | 679049754.3249 | 20371492.6297 | 177699882.1731 | 126.8041 | 3.8041 | 2023-03-28 19:18
7561 | 7561 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85 | 0 | 2023-02-09
7562 | 7562 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-04-15 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 201336164.577 | 201336164.577 | -12851244.5475 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 43.617 | 2.617 | 2023-03-27 14:49
7563 | 7563 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-04-15 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 199194290.4858 | 199194290.4858 | -14993118.6387 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 30.1075 | 2.1075 | 2023-02-17 02:35
7564 | 7564 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-04-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 192768668.212 | 192768668.212 | -21418740.9124 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 13.3333 | 1.3333 | 2023-03-02 08:00
7565 | 7565 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-04-15 | 0.61 | 0.48 | 32104000.679 | 111331133.7299 | 87476639.0439 | 68834076.6247 | -42497057.1052 | -18642562.4192 | 0.61828 | 0.78689 | 231939861.9373 | 120608728.2074 | -88535535.6358 | 102.9375 | 21.9375 | 2023-06-15 22:30
7566 | 7566 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 30 | 0 | 2023-03-27
7567 | 7567 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-04-15 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 7887237.9466 | 0 | 0 | -7887237.9466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
7568 | 7568 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-04-15 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 19120576.8402 | 0 | 0 | -19120576.8402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
7569 | 7569 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
7570 | 7570 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
7571 | 7571 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
7572 | 7572 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-04-15 | 0.9 | 0.6 | 0 | 103971297.3694 | 495868340.2046 | 330578893.4697 | 226607596.1003 | -165289446.7348 | 1 | 0.66667 | 550964822.4495 | 446993525.0801 | 0 | 132 | 44 | 2023-07-19
7573 | 7573 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 32850010.7019 | 59463189.5219 | 346175230.13 | 346175230.13 | 286712040.6081 | 0 | 1 | 1 | 346175230.13 | 286712040.6081 | 0 | 27 | 0 | 2023-03-25
7574 | 7574 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
7575 | 7575 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
7576 | 7576 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 203670616.17 | 203670616.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 20 | 0 | 2023-03-25
7577 | 7577 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 3001446.81 | 3001446.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 8 | 0 | 2023-03-11
7578 | 7578 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8030473.92 | 8030473.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8 | 0 | 2023-03-14
7579 | 7579 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 3255196.62 | 3255196.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 8 | 0 | 2023-03-23
7580 | 7580 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 6056449.95 | 6056449.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 8 | 0 | 2023-03-21
7581 | 7581 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 6000158.01 | 6000158.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 4 | 0 | 2023-03-25
7582 | 7582 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 177326890.86 | 177326890.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 4 | 0 | 2023-03-18
7583 | 7583 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 33151295.8475 | 35608295.8475 | 16869974.76 | 16869974.76 | -18738321.0875 | 0 | 0.47377 | 1 | 35608295.8475 | 0 | -18738321.0875 | 12 | 0 | 2023-03-14
7584 | 7584 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
7585 | 7585 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
7586 | 7586 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 13852414.76 | 13852414.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 12 | 0 | 2023-03-14
7587 | 7587 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 10662472.16 | 10662472.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 2 | 0 | 2023-03-02
7588 | 7588 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 969930 | 969930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 2 | 0 | 2023-03-04
7589 | 7589 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-07
7590 | 7590 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 478498.8 | 478498.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 2 | 0 | 2023-03-09
7591 | 7591 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-11
7592 | 7592 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-04-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 810381 | 810381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 2 | 0 | 2023-03-14
7593 | 7593 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-04-15 | 0.75 | 0.4 | 0 | 0 | 23742934.3946 | 12662898.3438 | 12662898.3438 | -11080036.0508 | 0 | 0.53333 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 73.125 | 34.125 | 2023-06-01 03:00
7594 | 7594 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-04-15 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 6331449.1719 | 6331449.1719 | -9497173.7578 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 45 | 27 | 2023-05-01
7595 | 7595 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-04-15 | 0.44 | 0.4 | 0 | 0 | 6964594.0891 | 6331449.1719 | 6331449.1719 | -633144.9172 | 0 | 0.90909 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 15.4 | 1.4 | 2023-04-29 09:36
7596 | 7596 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 50500 | 50500 | 0 | 0 | -50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50500 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
7597 | 7597 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
7598 | 7598 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-04-15 | 1 | 0.35 | 2494310 | 8849312 | 120714643.53 | 42250125.2355 | 33400813.2355 | -78464518.2945 | 1 | 0.35 | 120714643.53 | 111865331.53 | 0 | 100 | 65 | 2023-06-24
7599 | 7599 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-04-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12071464.353 | 12071464.353 | -12071464.353 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24 | 12 | 2023-04-05
7600 | 7600 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-04-15 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 24142928.706 | 9657171.4824 | 9657171.4824 | -14485757.2236 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 24142928.706 | 75 | 45 | 2023-05-29
7601 | 7601 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-04-15 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-22 08:00
7602 | 7602 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-04-15 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-18 08:00
7603 | 7603 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-04-15 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 24142928.706 | 4828585.7412 | 4828585.7412 | -19314342.9648 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 24142928.706 | 60 | 48 | 2023-06-07
7604 | 7604 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-04-15 | 0.1 | 0 | 0 | 39431127.5101 | 74961674.7533 | 0 | -39431127.5101 | -74961674.7533 | 0 | 0 | 0 | -39431127.5101 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
7605 | 7605 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 1560867.59 | 12258436.1 | 0 | 0 | -12258436.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12258436.1 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
7606 | 7606 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
7607 | 7607 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
7608 | 7608 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
7609 | 7609 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
7610 | 7610 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
7611 | 7611 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
7612 | 7612 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 1 | 0 | 0 | 506196.29 | 149923349.5066 | 0 | -506196.29 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | -506196.29 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
7613 | 7613 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
7614 | 7614 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
7615 | 7615 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
7616 | 7616 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
7617 | 7617 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
7618 | 7618 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
7619 | 7619 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
7620 | 7620 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
7621 | 7621 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 13636637 | 13636637 | 0 | 0 | -13636637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13636637 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
7622 | 7622 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 6137775 | 13029858.1201 | 0 | 0 | -13029858.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13029858.1201 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
7623 | 7623 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
7624 | 7624 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
7625 | 7625 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-04-30 | 0.88 | 0.86 | 0 | 7649642234.8026 | 10033395600.4239 | 9805363882.2324 | 2155721647.4298 | -228031718.1915 | 1.2818 | 0.97727 | 8894932831.1658 | 1245290596.3632 | 2506653078.4068 | 434.8837 | 9.8837 | 2023-08-25 21:13
7626 | 7626 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7627 | 7627 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
7628 | 7628 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
7629 | 7629 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
7630 | 7630 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
7631 | 7631 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
7632 | 7632 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
7633 | 7633 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
7634 | 7634 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
7635 | 7635 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
7636 | 7636 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
7637 | 7637 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
7638 | 7638 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7639 | 7639 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7640 | 7640 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
7641 | 7641 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7642 | 7642 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7643 | 7643 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
7644 | 7644 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
7645 | 7645 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
7646 | 7646 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
7647 | 7647 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
7648 | 7648 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
7649 | 7649 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7650 | 7650 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
7651 | 7651 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
7652 | 7652 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
7653 | 7653 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
7654 | 7654 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
7655 | 7655 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
7656 | 7656 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
7657 | 7657 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7658 | 7658 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7659 | 7659 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7660 | 7660 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7661 | 7661 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-04-30 | 0.74 | 0.74 | 0 | 905164695.1071 | 1607339086.2032 | 1607339086.2032 | 702174391.0961 | 0 | 1.7757 | 1 | 1223195533.9285 | 318030838.8214 | 948884312.292 | 425 | 0 | 2023-08-16
7662 | 7662 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-04-30 | 0.8 | 0.8 | 0 | 3895061 | 10185600 | 10185600 | 6290539 | 0 | 1 | 1 | 12732000 | 8836939 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
7663 | 7663 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-04-30 | 0.8 | 0.8 | 38200 | 144909920.0191 | 294686019.2896 | 294686019.2896 | 149776099.2705 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 223447604.0929 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
7664 | 7664 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-04-30 | 0.7 | 0.7 | 180000 | 247134574.738 | 542803968.7812 | 542803968.7812 | 295669394.0432 | 0 | 1 | 1 | 775434241.116 | 528299666.378 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
7665 | 7665 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-04-30 | 0.7 | 0.7 | 1263500 | 71737798 | 39950714.2765 | 39950714.2765 | -31787083.7235 | 0 | 0.5569 | 1 | 102482568.5714 | 30744770.5714 | -45410119.605 | 287 | 0 | 2023-08-14
7666 | 7666 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-04-30 | 0.7 | 0.7 | 95111 | 834833 | 69840444.3642 | 69840444.3642 | 69005611.3642 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 98937230.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
7667 | 7667 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-04-30 | 0.7 | 0.7 | 16458959 | 90059367.5 | 125551260.24 | 125551260.24 | 35491892.74 | 0 | 1.3941 | 1 | 128656239.2857 | 38596871.7857 | 50702703.9143 | 282 | 0 | 2023-08-14
7668 | 7668 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-04-30 | 0.7 | 0.7 | 26935501 | 188160836 | 185150000 | 185150000 | -3010836 | 0 | 0.984 | 1 | 268801194.2857 | 80640358.2857 | -4301194.2857 | 287 | 0 | 2023-08-14
7669 | 7669 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-04-30 | 0.7 | 0.7 | 8699000.87 | 62388042.13 | 134596000 | 134596000 | 72207957.87 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 129891957.87 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
7670 | 7670 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-04-30 | 0.8 | 0.8 | 8995744.53 | 96044262.72 | 178058100.3589 | 178058100.3589 | 82013837.6389 | 0 | 1.8539 | 1 | 120055328.4 | 24011065.68 | 102517297.0486 | 423 | 0 | 2023-08-14
7671 | 7671 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-04-30 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
7672 | 7672 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7673 | 7673 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-04-30 | 0.98 | 0.98 | 0 | 335941506.4549 | 994394904.6686 | 994394904.6686 | 658453398.2137 | 0 | 1 | 1 | 1014688678.2333 | 678747171.7784 | 0 | 379 | 0 | 2023-06-23
7674 | 7674 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 58298918.6196 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 15060231.9835 | 0 | 1.2583 | 1 | 58298918.6196 | -7.4506e-09 | 15060231.9835 | 76 | 0 | 2022-07-06
7675 | 7675 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
7676 | 7676 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
7677 | 7677 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
7678 | 7678 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
7679 | 7679 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
7680 | 7680 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
7681 | 7681 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
7682 | 7682 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-04-30 | 0.94 | 0.95 | 0 | 100311113.3446 | 284334060.5776 | 287358891.0093 | 187047777.6647 | 3024830.4317 | 1 | 1.0106 | 302483043.1676 | 202171929.823 | 0 | 364.1263 | -3.8737 | 2023-06-19 03:02
7683 | 7683 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
7684 | 7684 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
7685 | 7685 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
7686 | 7686 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-04-30 | 0.94 | 0.95 | 0 | 0 | 94778020.1925 | 95786297.0031 | 95786297.0031 | 1008276.8106 | 0 | 1.0106 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 354.2316 | -3.7684 | 2023-06-19 05:33
7687 | 7687 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
7688 | 7688 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
7689 | 7689 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 0.74 | 0.77 | 0 | 0 | 5739421.8447 | 5972101.1087 | 5972101.1087 | 232679.264 | 0 | 1.0405 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 176.8312 | -7.1688 | 2023-06-15 19:57
7690 | 7690 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
7691 | 7691 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
7692 | 7692 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
7693 | 7693 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
7694 | 7694 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
7695 | 7695 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
7696 | 7696 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
7697 | 7697 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
7698 | 7698 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
7699 | 7699 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
7700 | 7700 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
7701 | 7701 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
7702 | 7702 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
7703 | 7703 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
7704 | 7704 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
7705 | 7705 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
7706 | 7706 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
7707 | 7707 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
7708 | 7708 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 68061103.6401 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 145416861.9473 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 145416861.9473 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
7709 | 7709 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
7710 | 7710 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
7711 | 7711 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
7712 | 7712 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
7713 | 7713 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
7714 | 7714 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
7715 | 7715 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
7716 | 7716 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
7717 | 7717 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
7718 | 7718 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
7719 | 7719 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
7720 | 7720 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
7721 | 7721 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
7722 | 7722 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
7723 | 7723 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
7724 | 7724 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
7725 | 7725 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
7726 | 7726 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 70905697.0008 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 187905154.3409 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 187905154.3409 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
7727 | 7727 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
7728 | 7728 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
7729 | 7729 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
7730 | 7730 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
7731 | 7731 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
7732 | 7732 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
7733 | 7733 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
7734 | 7734 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
7735 | 7735 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
7736 | 7736 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
7737 | 7737 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
7738 | 7738 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
7739 | 7739 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
7740 | 7740 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
7741 | 7741 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
7742 | 7742 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
7743 | 7743 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
7744 | 7744 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
7745 | 7745 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 38364673.8498 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 64368181.0603 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 64368181.0603 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
7746 | 7746 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
7747 | 7747 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
7748 | 7748 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
7749 | 7749 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
7750 | 7750 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
7751 | 7751 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
7752 | 7752 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
7753 | 7753 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
7754 | 7754 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
7755 | 7755 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
7756 | 7756 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
7757 | 7757 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
7758 | 7758 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
7759 | 7759 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 175 | 0 | 2023-04-12
7760 | 7760 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 175 | 0 | 2023-04-12
7761 | 7761 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-04-30 | 1 | 0.99 | 0 | 3289533980.3078 | 3828186378.2473 | 3789904514.4649 | 500370534.1571 | -38281863.7825 | 1.1521 | 0.99 | 3322761596.2705 | 33227615.9627 | 505424781.9768 | 321.2121 | 3.2121 | 2023-05-22 05:05
7762 | 7762 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 14051172.02 | 189359162.5 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 673932531.0682 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 673932531.0682 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
7763 | 7763 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
7764 | 7764 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
7765 | 7765 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
7766 | 7766 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
7767 | 7767 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
7768 | 7768 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
7769 | 7769 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 62850148 | 70099091.79 | 70099091.79 | 7248943.79 | 0 | 1.1153 | 1 | 62850148 | 7.4506e-09 | 7248943.79 | 117 | 0 | 2023-02-28
7770 | 7770 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
7771 | 7771 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
7772 | 7772 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
7773 | 7773 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
7774 | 7774 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
7775 | 7775 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
7776 | 7776 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-04-30 | 1 | 0.99 | 47379495 | 349282002.9178 | 457973796.6884 | 453394058.7216 | 104112055.8038 | -4579737.9669 | 1.2981 | 0.99 | 352810103.9574 | 3528101.0396 | 105163692.7311 | 143.4343 | 1.4343 | 2023-03-04 10:25
7777 | 7777 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-03-01
7778 | 7778 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
7779 | 7779 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
7780 | 7780 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
7781 | 7781 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
7782 | 7782 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
7783 | 7783 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-03-01
7784 | 7784 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-04-30 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90678811.7443 | 90678811.7443 | -915947.5934 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 108.0808 | 1.0808 | 2023-03-04 01:56
7785 | 7785 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
7786 | 7786 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
7787 | 7787 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
7788 | 7788 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
7789 | 7789 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
7790 | 7790 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-04-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 13739213.9007 | 13739213.9007 | -1526579.3223 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 11.1111 | 1.1111 | 2023-03-04 02:40
7791 | 7791 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
7792 | 7792 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
7793 | 7793 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
7794 | 7794 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
7795 | 7795 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
7796 | 7796 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
7797 | 7797 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
7798 | 7798 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
7799 | 7799 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
7800 | 7800 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
7801 | 7801 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
7802 | 7802 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
7803 | 7803 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
7804 | 7804 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
7805 | 7805 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
7806 | 7806 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
7807 | 7807 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
7808 | 7808 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
7809 | 7809 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
7810 | 7810 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
7811 | 7811 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
7812 | 7812 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
7813 | 7813 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
7814 | 7814 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
7815 | 7815 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-04-30 | 0.99 | 0.99 | 7118500 | 2155756370.78 | 2338220256.2856 | 2338220256.2856 | 182463885.5056 | 0 | 1.0846 | 1 | 2177531687.6566 | 21775316.8766 | 184306955.0562 | 318 | 0 | 2023-05-19
7816 | 7816 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-04-30 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0 | 1942479190.4616 | 1942479190.4616 | 1942479190.4616 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 318 | 0 | 2023-05-19
7817 | 7817 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
7818 | 7818 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
7819 | 7819 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
7820 | 7820 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
7821 | 7821 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
7822 | 7822 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 73 | 0 | 2023-04-12
7823 | 7823 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 2023-05-19
7824 | 7824 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
7825 | 7825 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
7826 | 7826 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
7827 | 7827 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
7828 | 7828 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
7829 | 7829 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
7830 | 7830 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 35 | 0 | 2023-03-07
7831 | 7831 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2023-03-13
7832 | 7832 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 532286296.11 | 74983153.488 | 74983153.488 | -457303142.622 | 0 | 0.14087 | 1 | 532286296.11 | -5.9605e-08 | -457303142.622 | 215 | 0 | 2023-03-07
7833 | 7833 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
7834 | 7834 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
7835 | 7835 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
7836 | 7836 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
7837 | 7837 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 35 | 0 | 2023-03-01
7838 | 7838 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5 | 0 | 2023-03-07
7839 | 7839 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
7840 | 7840 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
7841 | 7841 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
7842 | 7842 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
7843 | 7843 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 15 | 0 | 2023-01-07
7844 | 7844 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45 | 0 | 2023-03-01
7845 | 7845 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5 | 0 | 2023-03-07
7846 | 7846 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-04-30 | 0.81 | 0.81 | 37981405.21 | 1964747864.0308 | 1136764189.9953 | 1136764189.9953 | -827983674.0355 | 0 | 0.57858 | 1 | 2425614646.9516 | 460866782.9208 | -1022202066.7106 | 290 | 0 | 2023-07-08
7847 | 7847 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-04-30 | 0.97 | 0.89 | 0 | 1962167137.0529 | 1632157750.9486 | 1497546802.4167 | -464620334.6362 | -134610948.5318 | 0.76321 | 0.91753 | 2204682176.4639 | 242515039.411 | -522045319.8159 | 302.9888 | 24.9888 | 2023-08-27 23:44
7848 | 7848 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
7849 | 7849 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 867410.25 | 41962977.6674 | 0 | 0 | -41962977.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41962977.6674 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
7850 | 7850 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 8200000 | 80405578 | 0 | 0 | -80405578 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80405578 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
7851 | 7851 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-04-30 | 0.96 | 0.89 | 0 | 0 | 1615331382.3821 | 1497546802.4167 | 1497546802.4167 | -117784579.9654 | 0 | 0.92708 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 294.4719 | 21.4719 | 2023-08-24 11:20
7852 | 7852 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-04-30 | 0.95 | 0.82 | 21855883 | 673282174.8973 | 381103346.5884 | 328952362.3184 | -344329812.5789 | -52150984.27 | 0.48858 | 0.86316 | 821075823.0455 | 147793648.1482 | -419914405.584 | 316.2805 | 43.2805 | 2023-09-15 06:44
7853 | 7853 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-04-30 | 0.82 | 0.78 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 116620664.9022 | 116620664.9022 | -5980546.9181 | 0 | 0.95122 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 287 | 14 | 2023-08-17
7854 | 7854 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-04-30 | 1 | 0.75 | 0 | 0 | 92983625.6 | 69737719.2 | 69737719.2 | -23245906.4 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 92983625.6 | 33.3333 | 8.3333 | 2023-04-30 08:00
7855 | 7855 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-04-30 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 102395810.09 | 71677067.063 | 71677067.063 | -30718743.027 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 102395810.09 | 64.2857 | 19.2857 | 2023-02-15 06:51
7856 | 7856 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-04-30 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 56268308.82 | 54017576.4672 | 54017576.4672 | -2250732.3528 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 56268308.82 | 60.4167 | 2.4167 | 2023-03-03 10:00
7857 | 7857 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 20264234 | 204872869.3333 | 69730362.12 | 69730362.12 | -135142507.2133 | 0 | 0.34036 | 1 | 204872869.3333 | 0 | -135142507.2133 | 133 | 0 | 2023-03-23
7858 | 7858 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 41133265.32 | 41133265.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
7859 | 7859 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
7860 | 7860 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 6458861.26 | 6458861.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 24 | 0 | 2023-03-23
7861 | 7861 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 3060404 | 140483725.7298 | 211591114.267 | 211591114.267 | 71107388.5372 | 0 | 1.5062 | 1 | 140483725.7298 | 0 | 71107388.5372 | 95 | 0 | 2023-02-23
7862 | 7862 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
7863 | 7863 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
7864 | 7864 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
7865 | 7865 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-04-30 | 1 | 0.97 | 50287666 | 708965927.6951 | 856749636.498 | 831047147.4031 | 122081219.7079 | -25702489.0949 | 1.1722 | 0.97 | 730892708.9641 | 21926781.2689 | 125856927.5339 | 126.8041 | 3.8041 | 2023-03-28 19:18
7866 | 7866 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85 | 0 | 2023-02-09
7867 | 7867 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-04-30 | 1 | 0.94 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 201336164.577 | 201336164.577 | -12851244.5475 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 43.617 | 2.617 | 2023-03-27 14:49
7868 | 7868 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-04-30 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 199194290.4858 | 199194290.4858 | -14993118.6387 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 30.1075 | 2.1075 | 2023-02-17 02:35
7869 | 7869 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-04-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 192768668.212 | 192768668.212 | -21418740.9124 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 13.3333 | 1.3333 | 2023-03-02 08:00
7870 | 7870 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-04-30 | 0.76 | 0.48 | 862750 | 112193883.7299 | 108987287.9891 | 68834076.6247 | -43359807.1052 | -40153211.3644 | 0.61353 | 0.63158 | 233737257.7706 | 121543374.0407 | -90332931.4691 | 128.25 | 47.25 | 2023-07-11 06:00
7871 | 7871 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 30 | 0 | 2023-03-27
7872 | 7872 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | -23900721.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-01
7873 | 7873 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | -23900721.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
7874 | 7874 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-15
7875 | 7875 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
7876 | 7876 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
7877 | 7877 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-04-30 | 0.94 | 0.6 | 0 | 118917961.3694 | 517906933.1025 | 330578893.4697 | 211660932.1003 | -187328039.6328 | 1 | 0.6383 | 550964822.4495 | 432046861.0801 | 0 | 137.8667 | 49.8667 | 2023-07-24 20:48
7878 | 7878 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 4926666 | 64389855.5219 | 346175230.13 | 346175230.13 | 281785374.6081 | 0 | 1 | 1 | 346175230.13 | 281785374.6081 | 0 | 27 | 0 | 2023-03-25
7879 | 7879 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
7880 | 7880 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
7881 | 7881 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 203670616.17 | 203670616.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 20 | 0 | 2023-03-25
7882 | 7882 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 3001446.81 | 3001446.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 8 | 0 | 2023-03-11
7883 | 7883 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8030473.92 | 8030473.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8 | 0 | 2023-03-14
7884 | 7884 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 3255196.62 | 3255196.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 8 | 0 | 2023-03-23
7885 | 7885 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 6056449.95 | 6056449.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 8 | 0 | 2023-03-21
7886 | 7886 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 6000158.01 | 6000158.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 4 | 0 | 2023-03-25
7887 | 7887 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 177326890.86 | 177326890.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 4 | 0 | 2023-03-18
7888 | 7888 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 9359998 | 44968293.8475 | 16869974.76 | 16869974.76 | -28098319.0875 | 0 | 0.37515 | 1 | 44968293.8475 | 0 | -28098319.0875 | 12 | 0 | 2023-03-14
7889 | 7889 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
7890 | 7890 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
7891 | 7891 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 13852414.76 | 13852414.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 12 | 0 | 2023-03-14
7892 | 7892 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 10662472.16 | 10662472.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 2 | 0 | 2023-03-02
7893 | 7893 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 969930 | 969930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 2 | 0 | 2023-03-04
7894 | 7894 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-07
7895 | 7895 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 478498.8 | 478498.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 2 | 0 | 2023-03-09
7896 | 7896 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-11
7897 | 7897 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-04-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 810381 | 810381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 2 | 0 | 2023-03-14
7898 | 7898 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-04-30 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 12662898.3438 | 12662898.3438 | -18994347.5157 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 97.5 | 58.5 | 2023-06-25 12:00
7899 | 7899 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-04-30 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 6331449.1719 | 6331449.1719 | -9497173.7578 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 45 | 27 | 2023-05-01
7900 | 7900 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-04-30 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 6331449.1719 | 6331449.1719 | -9497173.7578 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 35 | 21 | 2023-05-19
7901 | 7901 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 50500 | 0 | 0 | -50500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50500 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
7902 | 7902 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
7903 | 7903 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-04-30 | 1 | 0.35 | 660000 | 9509312 | 120714643.53 | 42250125.2355 | 32740813.2355 | -78464518.2945 | 1 | 0.35 | 120714643.53 | 111205331.53 | 0 | 100 | 65 | 2023-06-24
7904 | 7904 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-04-30 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12071464.353 | 12071464.353 | -12071464.353 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24 | 12 | 2023-04-05
7905 | 7905 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-04-30 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 24142928.706 | 9657171.4824 | 9657171.4824 | -14485757.2236 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 24142928.706 | 75 | 45 | 2023-05-29
7906 | 7906 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-04-30 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-22 08:00
7907 | 7907 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-04-30 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-18 08:00
7908 | 7908 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-04-30 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 24142928.706 | 4828585.7412 | 4828585.7412 | -19314342.9648 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 24142928.706 | 60 | 48 | 2023-06-07
7909 | 7909 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-04-30 | 0.29 | 0 | 0 | 41459129.4401 | 217388856.7845 | 0 | -41459129.4401 | -217388856.7845 | 0 | 0 | 0 | -41459129.4401 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
7910 | 7910 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 0.58 | 0 | 2028001.93 | 14286438.03 | 86955542.7138 | 0 | -14286438.03 | -86955542.7138 | 0 | 0 | 0 | -14286438.03 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
7911 | 7911 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 86955542.7138 | 0 | 0 | -86955542.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
7912 | 7912 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
7913 | 7913 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
7914 | 7914 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-04-30 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 22488502.426 | 0 | 0 | -22488502.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
7915 | 7915 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
7916 | 7916 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
7917 | 7917 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 1 | 0 | 0 | 506196.29 | 149923349.5066 | 0 | -506196.29 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | -506196.29 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
7918 | 7918 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
7919 | 7919 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
7920 | 7920 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
7921 | 7921 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
7922 | 7922 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
7923 | 7923 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
7924 | 7924 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
7925 | 7925 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
7926 | 7926 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 13636637 | 0 | 0 | -13636637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13636637 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
7927 | 7927 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 13029858.1201 | 0 | 0 | -13029858.1201 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13029858.1201 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
7928 | 7928 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
7929 | 7929 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
7930 | 7930 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-05-15 | 0.9 | 0.88 | 0 | 7938222428.7578 | 10261427318.6153 | 10033395600.4239 | 2095173171.6661 | -228031718.1915 | 1.2639 | 0.97778 | 9020707305.4066 | 1082484876.6488 | 2380878604.166 | 434.6591 | 9.6591 | 2023-08-25 15:49
7931 | 7931 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7932 | 7932 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
7933 | 7933 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
7934 | 7934 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
7935 | 7935 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
7936 | 7936 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
7937 | 7937 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
7938 | 7938 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
7939 | 7939 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
7940 | 7940 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
7941 | 7941 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
7942 | 7942 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
7943 | 7943 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7944 | 7944 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7945 | 7945 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
7946 | 7946 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7947 | 7947 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
7948 | 7948 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
7949 | 7949 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
7950 | 7950 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
7951 | 7951 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
7952 | 7952 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
7953 | 7953 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
7954 | 7954 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7955 | 7955 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
7956 | 7956 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
7957 | 7957 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
7958 | 7958 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
7959 | 7959 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
7960 | 7960 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
7961 | 7961 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
7962 | 7962 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7963 | 7963 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7964 | 7964 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7965 | 7965 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7966 | 7966 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-05-15 | 0.77 | 0.77 | 0 | 988228244.5875 | 1672501481.5898 | 1672501481.5898 | 684273237.0023 | 0 | 1.6924 | 1 | 1283413304.6591 | 295185060.0716 | 888666541.5615 | 425 | 0 | 2023-08-16
7967 | 7967 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-05-15 | 0.82 | 0.82 | 0 | 3895061 | 10440240 | 10440240 | 6545179 | 0 | 1 | 1 | 12732000 | 8836939 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
7968 | 7968 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-05-15 | 0.82 | 0.82 | 10683865.42 | 155593785.4391 | 302053169.7718 | 302053169.7718 | 146459384.3327 | 0 | 1.9413 | 1 | 189748518.8282 | 34154733.3891 | 178609005.2838 | 423 | 0 | 2023-08-14
7969 | 7969 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-05-15 | 0.73 | 0.73 | 39835884.0604 | 286970458.7984 | 566066996.0147 | 566066996.0147 | 279096537.2163 | 0 | 1.9726 | 1 | 393110217.5321 | 106139758.7337 | 382324023.584 | 287 | 0 | 2023-08-14
7970 | 7970 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-05-15 | 0.73 | 0.73 | 1744000 | 73481798 | 41662887.7455 | 41662887.7455 | -31818910.2545 | 0 | 0.56698 | 1 | 100659997.2603 | 27178199.2603 | -43587548.2939 | 287 | 0 | 2023-08-14
7971 | 7971 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-05-15 | 0.72 | 0.72 | 0 | 834833 | 71835885.6318 | 71835885.6318 | 71001052.6318 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 98937230.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
7972 | 7972 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-05-15 | 0.72 | 0.72 | 15028301 | 105087668.5 | 129138439.104 | 129138439.104 | 24050770.604 | 0 | 1.2289 | 1 | 145955095.1389 | 40867426.6389 | 33403848.0611 | 282 | 0 | 2023-08-14
7973 | 7973 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-05-15 | 0.73 | 0.73 | 15417239 | 203578075 | 193085000 | 193085000 | -10493075 | 0 | 0.94846 | 1 | 278874075.3425 | 75296000.3425 | -14374075.3425 | 287 | 0 | 2023-08-14
7974 | 7974 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-05-15 | 0.73 | 0.73 | 354260 | 62742302.13 | 140364400 | 140364400 | 77622097.87 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 129537697.87 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
7975 | 7975 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-05-15 | 0.82 | 0.82 | 0 | 96044262.72 | 182509552.8679 | 182509552.8679 | 86465290.1479 | 0 | 1.9003 | 1 | 117127149.6585 | 21082886.9385 | 105445475.7901 | 423 | 0 | 2023-08-14
7976 | 7976 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-05-15 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
7977 | 7977 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
7978 | 7978 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-05-15 | 0.98 | 0.98 | 0 | 353161999.145 | 994394904.6686 | 994394904.6686 | 641232905.5236 | 0 | 1 | 1 | 1014688678.2333 | 661526679.0883 | 0 | 379 | 0 | 2023-06-23
7979 | 7979 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 2953158.42 | 61252077.0396 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 12107073.5635 | 0 | 1.1977 | 1 | 61252077.0396 | 0 | 12107073.5635 | 76 | 0 | 2022-07-06
7980 | 7980 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
7981 | 7981 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
7982 | 7982 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
7983 | 7983 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
7984 | 7984 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
7985 | 7985 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
7986 | 7986 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
7987 | 7987 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-05-15 | 0.95 | 0.95 | 9683119.6701 | 109994233.0147 | 287358891.0093 | 287358891.0093 | 177364657.9946 | 0 | 1 | 1 | 302483043.1676 | 192488810.1529 | 0 | 368 | 0 | 2023-06-23
7988 | 7988 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
7989 | 7989 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
7990 | 7990 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
7991 | 7991 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-05-15 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0 | 95786297.0031 | 95786297.0031 | 95786297.0031 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 358 | 0 | 2023-06-23
7992 | 7992 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
7993 | 7993 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
7994 | 7994 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 0.79 | 0.79 | 0 | 0 | 6127220.618 | 6127220.618 | 6127220.618 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 184 | 0 | 2023-06-23
7995 | 7995 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
7996 | 7996 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
7997 | 7997 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
7998 | 7998 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
7999 | 7999 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
8000 | 8000 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
8001 | 8001 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
8002 | 8002 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
8003 | 8003 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
8004 | 8004 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
8005 | 8005 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
8006 | 8006 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
8007 | 8007 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
8008 | 8008 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
8009 | 8009 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
8010 | 8010 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
8011 | 8011 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
8012 | 8012 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
8013 | 8013 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 3236301.86 | 71297405.5001 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 142180560.0873 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 142180560.0873 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
8014 | 8014 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
8015 | 8015 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
8016 | 8016 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
8017 | 8017 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
8018 | 8018 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
8019 | 8019 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
8020 | 8020 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
8021 | 8021 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
8022 | 8022 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
8023 | 8023 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
8024 | 8024 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
8025 | 8025 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
8026 | 8026 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
8027 | 8027 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
8028 | 8028 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
8029 | 8029 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
8030 | 8030 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
8031 | 8031 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 868012.05 | 71773709.0508 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
8032 | 8032 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
8033 | 8033 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
8034 | 8034 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
8035 | 8035 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
8036 | 8036 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
8037 | 8037 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
8038 | 8038 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
8039 | 8039 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
8040 | 8040 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
8041 | 8041 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
8042 | 8042 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
8043 | 8043 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
8044 | 8044 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
8045 | 8045 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
8046 | 8046 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
8047 | 8047 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
8048 | 8048 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
8049 | 8049 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
8050 | 8050 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 479900.69 | 38844574.5398 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 63888280.3703 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 63888280.3703 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
8051 | 8051 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
8052 | 8052 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
8053 | 8053 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
8054 | 8054 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
8055 | 8055 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
8056 | 8056 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
8057 | 8057 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
8058 | 8058 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
8059 | 8059 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
8060 | 8060 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
8061 | 8061 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
8062 | 8062 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
8063 | 8063 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
8064 | 8064 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 175 | 0 | 2023-04-12
8065 | 8065 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 175 | 0 | 2023-04-12
8066 | 8066 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-05-15 | 0.99 | 0.99 | 0 | 3305691160.7878 | 3789904514.4649 | 3789904514.4649 | 484213353.6771 | 0 | 1.1465 | 1 | 3339081980.5937 | 33390819.8059 | 489104397.6536 | 318 | 0 | 2023-05-19
8067 | 8067 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 2873679 | 192232841.5 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 671058852.0682 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 671058852.0682 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
8068 | 8068 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
8069 | 8069 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8070 | 8070 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8071 | 8071 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8072 | 8072 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
8073 | 8073 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8074 | 8074 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 62850148 | 70099091.79 | 70099091.79 | 7248943.79 | 0 | 1.1153 | 1 | 62850148 | 7.4506e-09 | 7248943.79 | 117 | 0 | 2023-02-28
8075 | 8075 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
8076 | 8076 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
8077 | 8077 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
8078 | 8078 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
8079 | 8079 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
8080 | 8080 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
8081 | 8081 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-05-15 | 1 | 0.99 | 13283501.48 | 362565504.3978 | 457973796.6884 | 453394058.7216 | 90828554.3238 | -4579737.9669 | 1.2505 | 0.99 | 366227782.22 | 3662277.8222 | 91746014.4684 | 143.4343 | 1.4343 | 2023-03-04 10:25
8082 | 8082 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-03-01
8083 | 8083 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
8084 | 8084 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
8085 | 8085 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
8086 | 8086 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
8087 | 8087 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
8088 | 8088 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-03-01
8089 | 8089 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-05-15 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90678811.7443 | 90678811.7443 | -915947.5934 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 108.0808 | 1.0808 | 2023-03-04 01:56
8090 | 8090 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
8091 | 8091 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
8092 | 8092 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
8093 | 8093 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
8094 | 8094 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
8095 | 8095 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-05-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 13739213.9007 | 13739213.9007 | -1526579.3223 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 11.1111 | 1.1111 | 2023-03-04 02:40
8096 | 8096 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
8097 | 8097 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
8098 | 8098 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
8099 | 8099 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
8100 | 8100 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
8101 | 8101 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
8102 | 8102 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
8103 | 8103 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
8104 | 8104 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
8105 | 8105 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
8106 | 8106 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
8107 | 8107 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
8108 | 8108 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
8109 | 8109 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
8110 | 8110 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
8111 | 8111 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
8112 | 8112 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
8113 | 8113 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
8114 | 8114 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
8115 | 8115 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
8116 | 8116 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
8117 | 8117 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
8118 | 8118 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
8119 | 8119 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
8120 | 8120 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-05-15 | 0.99 | 0.99 | 0 | 2155756370.78 | 2338220256.2856 | 2338220256.2856 | 182463885.5056 | 0 | 1.0846 | 1 | 2177531687.6566 | 21775316.8766 | 184306955.0562 | 318 | 0 | 2023-05-19
8121 | 8121 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-05-15 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 1962300406.6908 | 1962300406.6908 | 1962300406.6908 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 318 | 0 | 2023-05-19
8122 | 8122 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
8123 | 8123 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
8124 | 8124 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
8125 | 8125 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
8126 | 8126 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
8127 | 8127 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 73 | 0 | 2023-04-12
8128 | 8128 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-05-15 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 56632046.3691 | 56632046.3691 | 56632046.3691 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 5 | 0 | 2023-05-19
8129 | 8129 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
8130 | 8130 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
8131 | 8131 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
8132 | 8132 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
8133 | 8133 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
8134 | 8134 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
8135 | 8135 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 35 | 0 | 2023-03-07
8136 | 8136 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2023-03-13
8137 | 8137 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 532286296.11 | 74983153.488 | 74983153.488 | -457303142.622 | 0 | 0.14087 | 1 | 532286296.11 | -5.9605e-08 | -457303142.622 | 215 | 0 | 2023-03-07
8138 | 8138 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
8139 | 8139 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
8140 | 8140 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
8141 | 8141 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
8142 | 8142 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 35 | 0 | 2023-03-01
8143 | 8143 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5 | 0 | 2023-03-07
8144 | 8144 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
8145 | 8145 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
8146 | 8146 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
8147 | 8147 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
8148 | 8148 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 15 | 0 | 2023-01-07
8149 | 8149 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45 | 0 | 2023-03-01
8150 | 8150 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5 | 0 | 2023-03-07
8151 | 8151 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-05-15 | 0.84 | 0.84 | 11235537.05 | 2015284923.2408 | 1178866567.4025 | 1178866567.4025 | -836418355.8383 | 0 | 0.58496 | 1 | 2399148718.1438 | 383863794.903 | -995736137.9028 | 290 | 0 | 2023-07-08
8152 | 8152 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-05-15 | 0.97 | 0.93 | 0 | 2069734228.4373 | 1632157750.9486 | 1564852276.6826 | -504881951.7547 | -67305474.2659 | 0.75606 | 0.95876 | 2225520675.739 | 155786447.3017 | -542883819.091 | 289.957 | 11.957 | 2023-08-14 22:58
8153 | 8153 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
8154 | 8154 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 2510509.76 | 44473487.4274 | 0 | 0 | -44473487.4274 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44473487.4274 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
8155 | 8155 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 3800000 | 84205578 | 0 | 0 | -84205578 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84205578 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
8156 | 8156 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-05-15 | 0.97 | 0.93 | 0 | 0 | 1632157750.9486 | 1564852276.6826 | 1564852276.6826 | -67305474.2659 | 0 | 0.95876 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 284.7419 | 11.7419 | 2023-08-14 17:48
8157 | 8157 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-05-15 | 0.95 | 0.92 | 24455101.8097 | 697737276.707 | 381103346.5884 | 369068504.0646 | -328668772.6424 | -12034842.5238 | 0.52895 | 0.96842 | 758410083.3772 | 60672806.6702 | -357248665.9157 | 281.9022 | 8.9022 | 2023-08-11 21:39
8158 | 8158 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-05-15 | 0.82 | 0.81 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 121106075.0907 | 121106075.0907 | -1495136.7295 | 0 | 0.9878 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 276.3704 | 3.3704 | 2023-08-06 08:53
8159 | 8159 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-05-15 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 92983625.6 | 88334444.32 | 88334444.32 | -4649181.28 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 92983625.6 | 26.3158 | 1.3158 | 2023-04-23 07:35
8160 | 8160 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-05-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 102395810.09 | 100347893.8882 | 100347893.8882 | -2047916.2018 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 102395810.09 | 45.9184 | 0.91837 | 2023-01-27 22:02
8161 | 8161 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-05-15 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 56268308.82 | 54017576.4672 | 54017576.4672 | -2250732.3528 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 56268308.82 | 60.4167 | 2.4167 | 2023-03-03 10:00
8162 | 8162 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 866333.3333 | 205739202.6667 | 69730362.12 | 69730362.12 | -136008840.5467 | 0 | 0.33893 | 1 | 205739202.6667 | 0 | -136008840.5467 | 133 | 0 | 2023-03-23
8163 | 8163 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 41133265.32 | 41133265.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
8164 | 8164 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
8165 | 8165 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 6458861.26 | 6458861.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 24 | 0 | 2023-03-23
8166 | 8166 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 7181894.7944 | 147665620.5243 | 211591114.267 | 211591114.267 | 63925493.7427 | 0 | 1.4329 | 1 | 147665620.5243 | 0 | 63925493.7427 | 95 | 0 | 2023-02-23
8167 | 8167 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
8168 | 8168 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
8169 | 8169 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
8170 | 8170 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-05-15 | 1 | 0.94 | 58136274.1376 | 767102201.8328 | 856749636.498 | 805344658.3081 | 38242456.4754 | -51404978.1899 | 1.0499 | 0.94 | 816066172.1625 | 48963970.3298 | 40683464.3355 | 130.8511 | 7.8511 | 2023-04-01 20:26
8171 | 8171 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85 | 0 | 2023-02-09
8172 | 8172 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-05-15 | 1 | 0.85 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 182059297.7558 | 182059297.7558 | -32128111.3687 | 0 | 0.85 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 48.2353 | 7.2353 | 2023-04-01 05:39
8173 | 8173 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-05-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 209903660.942 | 209903660.942 | -4283748.1825 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 28.5714 | 0.57143 | 2023-02-15 13:43
8174 | 8174 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-05-15 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 197052416.3945 | 197052416.3945 | -17134992.73 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 13.0435 | 1.0435 | 2023-03-02 01:03
8175 | 8175 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-05-15 | 0.85 | 0.67 | 10616977.5493 | 122810861.2792 | 121893677.3563 | 96080898.622 | -26729962.6572 | -25812778.7343 | 0.78235 | 0.78824 | 183299792.954 | 60488931.6748 | -39895466.6525 | 102.7612 | 21.7612 | 2023-06-15 18:16
8176 | 8176 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 30 | 0 | 2023-03-27
8177 | 8177 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-05-15 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 10755324.4726 | 10755324.4726 | -13145396.5776 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 26.6667 | 14.6667 | 2023-05-15 16:00
8178 | 8178 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | -23900721.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
8179 | 8179 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-15
8180 | 8180 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-22
8181 | 8181 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-05-25
8182 | 8182 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-05-15 | 0.94 | 0.6 | 0 | 167633351.8997 | 517906933.1025 | 330578893.4697 | 162945541.57 | -187328039.6328 | 1.972 | 0.6383 | 279388919.8328 | 111755567.9331 | 271575902.6167 | 137.8667 | 49.8667 | 2023-07-24 20:48
8183 | 8183 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 27006252.7716 | 91396108.2935 | 346175230.13 | 346175230.13 | 254779121.8365 | 0 | 1 | 1 | 346175230.13 | 254779121.8365 | 0 | 27 | 0 | 2023-03-25
8184 | 8184 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
8185 | 8185 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
8186 | 8186 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 203670616.17 | 203670616.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 20 | 0 | 2023-03-25
8187 | 8187 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 3001446.81 | 3001446.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 8 | 0 | 2023-03-11
8188 | 8188 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8030473.92 | 8030473.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8 | 0 | 2023-03-14
8189 | 8189 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 3255196.62 | 3255196.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 8 | 0 | 2023-03-23
8190 | 8190 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 6056449.95 | 6056449.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 8 | 0 | 2023-03-21
8191 | 8191 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 6000158.01 | 6000158.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 4 | 0 | 2023-03-25
8192 | 8192 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 177326890.86 | 177326890.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 4 | 0 | 2023-03-18
8193 | 8193 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 20187737.7587 | 65156031.6062 | 16869974.76 | 16869974.76 | -48286056.8462 | 0 | 0.25892 | 1 | 65156031.6062 | 7.4506e-09 | -48286056.8462 | 12 | 0 | 2023-03-14
8194 | 8194 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
8195 | 8195 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
8196 | 8196 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 13852414.76 | 13852414.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 12 | 0 | 2023-03-14
8197 | 8197 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 10662472.16 | 10662472.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 2 | 0 | 2023-03-02
8198 | 8198 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 969930 | 969930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 2 | 0 | 2023-03-04
8199 | 8199 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-07
8200 | 8200 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 478498.8 | 478498.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 2 | 0 | 2023-03-09
8201 | 8201 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-11
8202 | 8202 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-05-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 810381 | 810381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 2 | 0 | 2023-03-14
8203 | 8203 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-05-15 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 12662898.3438 | 12662898.3438 | -18994347.5157 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 31657245.8595 | 97.5 | 58.5 | 2023-06-25 12:00
8204 | 8204 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-05-15 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 6331449.1719 | 6331449.1719 | -9497173.7578 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 45 | 27 | 2023-05-01
8205 | 8205 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-05-15 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 6331449.1719 | 6331449.1719 | -9497173.7578 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 35 | 21 | 2023-05-19
8206 | 8206 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 1177900 | 1228400 | 0 | 0 | -1228400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1228400 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
8207 | 8207 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35547728.17 | 0 | 0 | 2023-06-05
8208 | 8208 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-05-15 | 1 | 0.35 | 343500 | 9852812 | 120714643.53 | 42250125.2355 | 32397313.2355 | -78464518.2945 | 1 | 0.35 | 120714643.53 | 110861831.53 | 0 | 100 | 65 | 2023-06-24
8209 | 8209 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-05-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12071464.353 | 12071464.353 | -12071464.353 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24 | 12 | 2023-04-05
8210 | 8210 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-05-15 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 24142928.706 | 9657171.4824 | 9657171.4824 | -14485757.2236 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 24142928.706 | 75 | 45 | 2023-05-29
8211 | 8211 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-05-15 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-22 08:00
8212 | 8212 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-05-15 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-18 08:00
8213 | 8213 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-05-15 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 24142928.706 | 4828585.7412 | 4828585.7412 | -19314342.9648 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 24142928.706 | 60 | 48 | 2023-06-07
8214 | 8214 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-05-15 | 0.41 | 0 | 0 | 46080081.7801 | 307342866.4885 | 0 | -46080081.7801 | -307342866.4885 | 0 | 0 | 0 | -46080081.7801 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
8215 | 8215 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 0.95 | 0 | 1186129.25 | 15472567.28 | 142427182.0312 | 0 | -15472567.28 | -142427182.0312 | 0 | 0 | 0 | -15472567.28 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
8216 | 8216 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 142427182.0312 | 0 | 0 | -142427182.0312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
8217 | 8217 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
8218 | 8218 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
8219 | 8219 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
8220 | 8220 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
8221 | 8221 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-05-15 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 20089728.8339 | 0 | 0 | -20089728.8339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
8222 | 8222 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 1 | 0 | 0 | 506196.29 | 149923349.5066 | 0 | -506196.29 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | -506196.29 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
8223 | 8223 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
8224 | 8224 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
8225 | 8225 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 518143.81 | 518143.81 | 0 | 0 | -518143.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518143.81 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
8226 | 8226 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
8227 | 8227 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
8228 | 8228 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
8229 | 8229 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
8230 | 8230 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
8231 | 8231 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 13636637 | 0 | 0 | -13636637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13636637 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
8232 | 8232 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 2916679.28 | 15946537.4001 | 0 | 0 | -15946537.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15946537.4001 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
8233 | 8233 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
8234 | 8234 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
8235 | 8235 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-05-30 | 0.92 | 0.9 | 0 | 8431455416.7778 | 10489459036.8068 | 10261427318.6153 | 1829971901.8375 | -228031718.1915 | 1.217 | 0.97826 | 9368283796.4198 | 936828379.642 | 2033302113.1528 | 434.4444 | 9.4444 | 2023-08-25 10:40
8236 | 8236 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8237 | 8237 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
8238 | 8238 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
8239 | 8239 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
8240 | 8240 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
8241 | 8241 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
8242 | 8242 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
8243 | 8243 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
8244 | 8244 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
8245 | 8245 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
8246 | 8246 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
8247 | 8247 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
8248 | 8248 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
8249 | 8249 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
8250 | 8250 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
8251 | 8251 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
8252 | 8252 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
8253 | 8253 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
8254 | 8254 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
8255 | 8255 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
8256 | 8256 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
8257 | 8257 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
8258 | 8258 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
8259 | 8259 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8260 | 8260 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
8261 | 8261 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
8262 | 8262 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
8263 | 8263 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
8264 | 8264 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
8265 | 8265 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
8266 | 8266 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
8267 | 8267 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8268 | 8268 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8269 | 8269 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8270 | 8270 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8271 | 8271 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-05-30 | 0.81 | 0.81 | 0 | 1065233771.5975 | 1759384675.4386 | 1759384675.4386 | 694150903.8411 | 0 | 1.6516 | 1 | 1315103421.7253 | 249869650.1278 | 856976424.4952 | 425 | 0 | 2023-08-16
8272 | 8272 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-05-30 | 0.86 | 0.85 | 180000 | 4075061 | 10949520 | 10822200 | 6747139 | -127320 | 1 | 0.98837 | 12732000 | 8656939 | 0 | 427.9765 | 4.9765 | 2023-08-18 23:26
8273 | 8273 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-05-30 | 0.86 | 0.85 | 46300 | 155640085.4391 | 316787470.7363 | 313103895.4952 | 157463810.0561 | -3683575.2411 | 1 | 0.98837 | 368357524.112 | 212717438.6729 | 0 | 427.9765 | 4.9765 | 2023-08-18 23:26
8274 | 8274 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-05-30 | 0.79 | 0.78 | 14619333 | 301589791.7984 | 612593050.4817 | 604838708.0705 | 303248916.2721 | -7754342.4112 | 1 | 0.98734 | 775434241.116 | 473844449.3176 | 0 | 290.6795 | 3.6795 | 2023-08-17 16:18
8275 | 8275 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-05-30 | 0.79 | 0.78 | 935566 | 74417364 | 45087234.6835 | 44516510.1938 | -29900853.8062 | -570724.4897 | 0.5982 | 0.98734 | 95406876.9231 | 20989512.9231 | -38334427.9567 | 290.6795 | 3.6795 | 2023-08-17 16:18
8276 | 8276 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-05-30 | 0.79 | 0.77 | 66315 | 901148 | 78819930.0682 | 76824488.8007 | 75923340.8007 | -1995441.2675 | 1 | 0.97468 | 99772063.3775 | 98870915.3775 | 0 | 289.3247 | 7.3247 | 2023-08-21 07:48
8277 | 8277 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-05-30 | 0.79 | 0.77 | 11608295 | 116695963.5 | 141693565.128 | 138106386.264 | 21410422.764 | -3587178.864 | 1.1835 | 0.97468 | 151553199.3506 | 34857235.8506 | 27805743.8494 | 289.3247 | 7.3247 | 2023-08-21 07:48
8278 | 8278 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-05-30 | 0.79 | 0.78 | 29477894 | 233055969 | 208955000 | 206310000 | -26745969 | -2645000 | 0.88524 | 0.98734 | 298789703.8462 | 65733734.8462 | -34289703.8462 | 290.6795 | 3.6795 | 2023-08-17 16:18
8279 | 8279 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-05-30 | 0.79 | 0.78 | 9074074.88 | 71816377.01 | 151901200 | 149978400 | 78162022.99 | -1922800 | 1 | 0.98734 | 192280000 | 120463622.99 | 0 | 290.6795 | 3.6795 | 2023-08-17 16:18
8280 | 8280 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-05-30 | 0.86 | 0.85 | 10997749.13 | 107042011.85 | 191412457.8858 | 189186731.6313 | 82144719.7813 | -2225726.2545 | 1.7674 | 0.98837 | 125931778.6471 | 18889766.7971 | 96640846.8016 | 427.9765 | 4.9765 | 2023-08-18 23:26
8281 | 8281 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-05-30 | 0.86 | 0.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
8282 | 8282 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8283 | 8283 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-05-30 | 0.99 | 0.98 | 0 | 353161999.145 | 1004541791.4509 | 994394904.6686 | 641232905.5236 | -10146886.7823 | 1 | 0.9899 | 1014688678.2333 | 661526679.0883 | 0 | 382.8673 | 3.8673 | 2023-06-26 20:49
8284 | 8284 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 61252077.0396 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 12107073.5635 | 0 | 1.1977 | 1 | 61252077.0396 | 0 | 12107073.5635 | 76 | 0 | 2022-07-06
8285 | 8285 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
8286 | 8286 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
8287 | 8287 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
8288 | 8288 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
8289 | 8289 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
8290 | 8290 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
8291 | 8291 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
8292 | 8292 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-05-30 | 0.98 | 0.96 | 0 | 109994233.0147 | 296433382.3043 | 290383721.4409 | 180389488.4262 | -6049660.8634 | 1 | 0.97959 | 302483043.1676 | 192488810.1529 | 0 | 375.6667 | 7.6667 | 2023-06-30 16:00
8293 | 8293 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
8294 | 8294 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
8295 | 8295 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
8296 | 8296 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-05-30 | 0.98 | 0.96 | 0 | 0 | 98811127.4348 | 96794573.8136 | 96794573.8136 | -2016553.6211 | 0 | 0.97959 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 365.4583 | 7.4583 | 2023-06-30 11:00
8297 | 8297 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
8298 | 8298 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
8299 | 8299 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 0.9 | 0.81 | 0 | 0 | 6980377.9193 | 6282340.1273 | 6282340.1273 | -698037.7919 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 204.4444 | 20.4444 | 2023-07-13 10:40
8300 | 8300 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
8301 | 8301 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
8302 | 8302 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
8303 | 8303 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
8304 | 8304 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
8305 | 8305 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
8306 | 8306 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
8307 | 8307 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
8308 | 8308 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
8309 | 8309 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
8310 | 8310 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
8311 | 8311 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
8312 | 8312 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
8313 | 8313 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
8314 | 8314 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
8315 | 8315 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
8316 | 8316 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
8317 | 8317 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
8318 | 8318 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 71297405.5001 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 142180560.0873 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 142180560.0873 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
8319 | 8319 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
8320 | 8320 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
8321 | 8321 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
8322 | 8322 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
8323 | 8323 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
8324 | 8324 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
8325 | 8325 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
8326 | 8326 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
8327 | 8327 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
8328 | 8328 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
8329 | 8329 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
8330 | 8330 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
8331 | 8331 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
8332 | 8332 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
8333 | 8333 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
8334 | 8334 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
8335 | 8335 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
8336 | 8336 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 71773709.0508 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
8337 | 8337 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
8338 | 8338 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
8339 | 8339 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
8340 | 8340 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
8341 | 8341 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
8342 | 8342 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
8343 | 8343 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
8344 | 8344 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
8345 | 8345 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
8346 | 8346 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
8347 | 8347 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
8348 | 8348 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
8349 | 8349 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
8350 | 8350 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
8351 | 8351 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
8352 | 8352 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
8353 | 8353 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
8354 | 8354 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
8355 | 8355 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 38844574.5398 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 63888280.3703 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 63888280.3703 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
8356 | 8356 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
8357 | 8357 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
8358 | 8358 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
8359 | 8359 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
8360 | 8360 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
8361 | 8361 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
8362 | 8362 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
8363 | 8363 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
8364 | 8364 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
8365 | 8365 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
8366 | 8366 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
8367 | 8367 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
8368 | 8368 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
8369 | 8369 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 175 | 0 | 2023-04-12
8370 | 8370 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 175 | 0 | 2023-04-12
8371 | 8371 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 3457686787.9678 | 3828186378.2473 | 3828186378.2473 | 370499590.2795 | 0 | 1.1072 | 1 | 3457686787.9678 | 0 | 370499590.2795 | 318 | 0 | 2023-05-19
8372 | 8372 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 48036218.17 | 240269059.67 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 623022633.8982 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 623022633.8982 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
8373 | 8373 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
8374 | 8374 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8375 | 8375 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8376 | 8376 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8377 | 8377 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
8378 | 8378 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8379 | 8379 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 62850148 | 70099091.79 | 70099091.79 | 7248943.79 | 0 | 1.1153 | 1 | 62850148 | 7.4506e-09 | 7248943.79 | 117 | 0 | 2023-02-28
8380 | 8380 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
8381 | 8381 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
8382 | 8382 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
8383 | 8383 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
8384 | 8384 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
8385 | 8385 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
8386 | 8386 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 97630509.01 | 460196013.4078 | 457973796.6884 | 457973796.6884 | -2222216.7194 | 0 | 0.99517 | 1 | 460196013.4078 | 0 | -2222216.7194 | 142 | 0 | 2023-03-03
8387 | 8387 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-03-01
8388 | 8388 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
8389 | 8389 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
8390 | 8390 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
8391 | 8391 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
8392 | 8392 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
8393 | 8393 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-03-01
8394 | 8394 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 107 | 0 | 2023-03-03
8395 | 8395 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
8396 | 8396 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
8397 | 8397 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
8398 | 8398 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
8399 | 8399 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
8400 | 8400 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2023-03-03
8401 | 8401 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
8402 | 8402 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
8403 | 8403 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
8404 | 8404 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
8405 | 8405 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
8406 | 8406 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
8407 | 8407 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
8408 | 8408 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
8409 | 8409 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
8410 | 8410 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
8411 | 8411 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
8412 | 8412 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
8413 | 8413 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
8414 | 8414 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
8415 | 8415 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
8416 | 8416 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
8417 | 8417 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
8418 | 8418 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
8419 | 8419 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
8420 | 8420 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
8421 | 8421 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
8422 | 8422 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
8423 | 8423 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
8424 | 8424 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
8425 | 8425 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 4463900 | 2160220270.78 | 2361838642.7127 | 2361838642.7127 | 201618371.9327 | 0 | 1.0933 | 1 | 2160220270.78 | 0 | 201618371.9327 | 318 | 0 | 2023-05-19
8426 | 8426 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 318 | 0 | 2023-05-19
8427 | 8427 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
8428 | 8428 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
8429 | 8429 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
8430 | 8430 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
8431 | 8431 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
8432 | 8432 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 73 | 0 | 2023-04-12
8433 | 8433 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 5 | 0 | 2023-05-19
8434 | 8434 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
8435 | 8435 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
8436 | 8436 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
8437 | 8437 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
8438 | 8438 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
8439 | 8439 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
8440 | 8440 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 35 | 0 | 2023-03-07
8441 | 8441 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2023-03-13
8442 | 8442 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 1865000 | 534151296.11 | 74983153.488 | 74983153.488 | -459168142.622 | 0 | 0.14038 | 1 | 534151296.11 | 5.9605e-08 | -459168142.622 | 215 | 0 | 2023-03-07
8443 | 8443 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
8444 | 8444 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
8445 | 8445 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
8446 | 8446 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
8447 | 8447 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 35 | 0 | 2023-03-01
8448 | 8448 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5 | 0 | 2023-03-07
8449 | 8449 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
8450 | 8450 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
8451 | 8451 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
8452 | 8452 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
8453 | 8453 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 15 | 0 | 2023-01-07
8454 | 8454 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45 | 0 | 2023-03-01
8455 | 8455 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5 | 0 | 2023-03-07
8456 | 8456 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-05-30 | 0.89 | 0.89 | 12251565.27 | 2039483990.7708 | 1249037196.4145 | 1249037196.4145 | -790446794.3563 | 0 | 0.61243 | 1 | 2291555045.8099 | 252071055.0391 | -888142465.5688 | 290 | 0 | 2023-07-08
8457 | 8457 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-05-30 | 0.99 | 0.97 | 0 | 2171660396.0773 | 1665810488.0815 | 1632157750.9486 | -539502645.1287 | -33652737.133 | 0.75157 | 0.9798 | 2238825150.5952 | 67164754.5179 | -556188293.9472 | 283.732 | 5.732 | 2023-08-08 17:34
8458 | 8458 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
8459 | 8459 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 216336.64 | 44689824.0674 | 0 | 0 | -44689824.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | -44689824.0674 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
8460 | 8460 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 84205578 | 0 | 0 | -84205578 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84205578 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
8461 | 8461 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-05-30 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 1665810488.0815 | 1632157750.9486 | 1632157750.9486 | -33652737.133 | 0 | 0.9798 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 278.6289 | 5.6289 | 2023-08-08 15:06
8462 | 8462 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-05-30 | 0.95 | 0.96 | 76428202 | 774165478.707 | 381103346.5884 | 385114960.763 | -389050517.944 | 4011614.1746 | 0.49746 | 1.0105 | 806422373.6531 | 32256894.9461 | -405260956.1916 | 270.1563 | -2.8437 | 2023-07-31 03:45
8463 | 8463 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-05-30 | 0.82 | 0.9 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 134562305.6563 | 134562305.6563 | 11961093.8361 | 0 | 1.0976 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 248.7333 | -24.2667 | 2023-07-09 17:36
8464 | 8464 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-05-30 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 92983625.6 | 88334444.32 | 88334444.32 | -4649181.28 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 92983625.6 | 26.3158 | 1.3158 | 2023-04-23 07:35
8465 | 8465 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-05-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 102395810.09 | 100347893.8882 | 100347893.8882 | -2047916.2018 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 102395810.09 | 45.9184 | 0.91837 | 2023-01-27 22:02
8466 | 8466 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 56268308.82 | 56268308.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 58 | 0 | 2023-03-01
8467 | 8467 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 205739202.6667 | 69730362.12 | 69730362.12 | -136008840.5467 | 0 | 0.33893 | 1 | 205739202.6667 | 0 | -136008840.5467 | 133 | 0 | 2023-03-23
8468 | 8468 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 41133265.32 | 41133265.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
8469 | 8469 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
8470 | 8470 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 6458861.26 | 6458861.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 24 | 0 | 2023-03-23
8471 | 8471 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 147665620.5243 | 211591114.267 | 211591114.267 | 63925493.7427 | 0 | 1.4329 | 1 | 147665620.5243 | 0 | 63925493.7427 | 95 | 0 | 2023-02-23
8472 | 8472 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
8473 | 8473 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
8474 | 8474 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
8475 | 8475 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-05-30 | 1 | 0.98 | 21041629 | 788143830.8328 | 856749636.498 | 839614643.768 | 51470812.9353 | -17134992.73 | 1.0653 | 0.98 | 804228398.8089 | 16084567.9762 | 52521237.6891 | 125.5102 | 2.5102 | 2023-03-27 12:15
8476 | 8476 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85 | 0 | 2023-02-09
8477 | 8477 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-05-30 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 207761786.8508 | 207761786.8508 | -6425622.2737 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 42.268 | 1.268 | 2023-03-26 06:26
8478 | 8478 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-05-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 209903660.942 | 209903660.942 | -4283748.1825 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 28.5714 | 0.57143 | 2023-02-15 13:43
8479 | 8479 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-05-30 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 197052416.3945 | 197052416.3945 | -17134992.73 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 13.0435 | 1.0435 | 2023-03-02 01:03
8480 | 8480 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-05-30 | 1 | 0.81 | 4240000 | 127050861.2792 | 143404326.3015 | 116157504.3042 | -10893356.975 | -27246821.9973 | 0.91426 | 0.81 | 156852915.1595 | 29802053.8803 | -13448588.858 | 100 | 19 | 2023-06-13
8481 | 8481 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 30 | 0 | 2023-03-27
8482 | 8482 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-05-30 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 10755324.4726 | 10755324.4726 | -13145396.5776 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 26.6667 | 14.6667 | 2023-05-15 16:00
8483 | 8483 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | -23900721.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
8484 | 8484 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-15
8485 | 8485 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-22
8486 | 8486 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 3 | 0 | 2023-05-25
8487 | 8487 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-05-30 | 1 | 0.65 | 0 | 314359450.8997 | 550964822.4495 | 358127134.5922 | 43767683.6925 | -192837687.8573 | 1.1392 | 0.65 | 483629924.4611 | 169270473.5614 | 67334897.9884 | 135.3846 | 47.3846 | 2023-07-22 09:14
8488 | 8488 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 130433333 | 221829441.2935 | 346175230.13 | 346175230.13 | 124345788.8365 | 0 | 1.5605 | 1 | 221829441.2935 | 0 | 124345788.8365 | 27 | 0 | 2023-03-25
8489 | 8489 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
8490 | 8490 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
8491 | 8491 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 203670616.17 | 203670616.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 20 | 0 | 2023-03-25
8492 | 8492 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 3001446.81 | 3001446.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 8 | 0 | 2023-03-11
8493 | 8493 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8030473.92 | 8030473.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8 | 0 | 2023-03-14
8494 | 8494 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 3255196.62 | 3255196.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 8 | 0 | 2023-03-23
8495 | 8495 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 6056449.95 | 6056449.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 8 | 0 | 2023-03-21
8496 | 8496 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 6000158.01 | 6000158.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 4 | 0 | 2023-03-25
8497 | 8497 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 177326890.86 | 177326890.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 4 | 0 | 2023-03-18
8498 | 8498 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 7336666 | 72492697.6062 | 16869974.76 | 16869974.76 | -55622722.8462 | 0 | 0.23271 | 1 | 72492697.6062 | 0 | -55622722.8462 | 12 | 0 | 2023-03-14
8499 | 8499 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
8500 | 8500 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
8501 | 8501 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 13852414.76 | 13852414.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 12 | 0 | 2023-03-14
8502 | 8502 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 10662472.16 | 10662472.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 2 | 0 | 2023-03-02
8503 | 8503 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 969930 | 969930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 2 | 0 | 2023-03-04
8504 | 8504 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-07
8505 | 8505 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 478498.8 | 478498.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 2 | 0 | 2023-03-09
8506 | 8506 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-11
8507 | 8507 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-05-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 810381 | 810381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 2 | 0 | 2023-03-14
8508 | 8508 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-05-30 | 1 | 0.5 | 2203430 | 2203430 | 31657245.8595 | 15828622.9297 | 13625192.9297 | -15828622.9297 | 1 | 0.5 | 31657245.8595 | 29453815.8595 | 0 | 78 | 39 | 2023-06-06
8509 | 8509 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-05-30 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 7914311.4649 | 7914311.4649 | -7914311.4649 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 36 | 18 | 2023-04-22
8510 | 8510 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-05-30 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 7914311.4649 | 7914311.4649 | -7914311.4649 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 28 | 14 | 2023-05-12
8511 | 8511 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-05-30 | 1 | 0.4 | 0 | 1228400 | 35547728.17 | 14219091.268 | 12990691.268 | -21328636.902 | 1 | 0.4 | 35547728.17 | 34319328.17 | 0 | 35 | 21 | 2023-06-26
8512 | 8512 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-05-30 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 35547728.17 | 14219091.268 | 14219091.268 | -21328636.902 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 35547728.17 | 35 | 21 | 2023-06-26
8513 | 8513 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-05-30 | 1 | 0.39 | 6752670 | 16605482 | 120714643.53 | 47078710.9767 | 30473228.9767 | -73635932.5533 | 1 | 0.39 | 120714643.53 | 104109161.53 | 0 | 89.7436 | 54.7436 | 2023-06-13 17:51
8514 | 8514 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-05-30 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12071464.353 | 12071464.353 | -12071464.353 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24 | 12 | 2023-04-05
8515 | 8515 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-05-30 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 24142928.706 | 9657171.4824 | 9657171.4824 | -14485757.2236 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 24142928.706 | 75 | 45 | 2023-05-29
8516 | 8516 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-05-30 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-22 08:00
8517 | 8517 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-05-30 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-18 08:00
8518 | 8518 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-05-30 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12071464.353 | 12071464.353 | -12071464.353 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24 | 12 | 2023-05-02
8519 | 8519 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-05-30 | 0.43 | 0 | 0 | 49408083.7001 | 322335201.4391 | 0 | -49408083.7001 | -322335201.4391 | 0 | 0 | 0 | -49408083.7001 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
8520 | 8520 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 1 | 0 | 2028001.92 | 17500569.2 | 149923349.5066 | 0 | -17500569.2 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | -17500569.2 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
8521 | 8521 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
8522 | 8522 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
8523 | 8523 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
8524 | 8524 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
8525 | 8525 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
8526 | 8526 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
8527 | 8527 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 1 | 0 | 1300000 | 1806196.29 | 149923349.5066 | 0 | -1806196.29 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | -1806196.29 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
8528 | 8528 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
8529 | 8529 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
8530 | 8530 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 518143.81 | 0 | 0 | -518143.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | -518143.81 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
8531 | 8531 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
8532 | 8532 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
8533 | 8533 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
8534 | 8534 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
8535 | 8535 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
8536 | 8536 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 13636637 | 0 | 0 | -13636637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13636637 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
8537 | 8537 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 15946537.4001 | 0 | 0 | -15946537.4001 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15946537.4001 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
8538 | 8538 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
8539 | 8539 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-05-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
8540 | 8540 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-06-15 | 0.94 | 0.92 | 0 | 8833145314.8812 | 10717490754.9982 | 10489459036.8068 | 1656313721.9256 | -228031718.1915 | 1.1875 | 0.97872 | 9601244907.4796 | 768099592.5984 | 1800341002.093 | 434.2391 | 9.2391 | 2023-08-25 05:44
8541 | 8541 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8542 | 8542 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
8543 | 8543 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
8544 | 8544 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
8545 | 8545 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
8546 | 8546 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
8547 | 8547 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
8548 | 8548 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
8549 | 8549 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
8550 | 8550 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
8551 | 8551 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
8552 | 8552 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
8553 | 8553 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
8554 | 8554 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
8555 | 8555 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
8556 | 8556 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
8557 | 8557 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
8558 | 8558 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
8559 | 8559 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
8560 | 8560 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
8561 | 8561 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
8562 | 8562 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
8563 | 8563 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
8564 | 8564 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8565 | 8565 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
8566 | 8566 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
8567 | 8567 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
8568 | 8568 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
8569 | 8569 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
8570 | 8570 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
8571 | 8571 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
8572 | 8572 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8573 | 8573 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8574 | 8574 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8575 | 8575 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8576 | 8576 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-06-15 | 0.85 | 0.85 | 0 | 1133824997.5983 | 1846267869.2875 | 1846267869.2875 | 712442871.6892 | 0 | 1.6284 | 1 | 1333911761.8804 | 200086764.2821 | 838168084.3402 | 425 | 0 | 2023-08-16
8577 | 8577 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-06-15 | 0.89 | 0.88 | 0 | 4075061 | 11331480 | 11204160 | 7129099 | -127320 | 1 | 0.98876 | 12732000 | 8656939 | 0 | 427.8068 | 4.8068 | 2023-08-18 19:22
8578 | 8578 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-06-15 | 0.89 | 0.88 | 6900065.65 | 162540151.0891 | 327838196.4597 | 324154621.2186 | 161614470.1295 | -3683575.2411 | 1.9943 | 0.98876 | 184704717.1467 | 22164566.0576 | 183652806.9653 | 427.8068 | 4.8068 | 2023-08-18 19:22
8579 | 8579 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-06-15 | 0.84 | 0.82 | 28533988.3508 | 330123780.1492 | 651364762.5375 | 635856077.7151 | 305732297.5659 | -15508684.8223 | 1.9261 | 0.97619 | 402589975.7917 | 72466195.6425 | 372844265.3243 | 294 | 7 | 2023-08-21
8580 | 8580 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-06-15 | 0.84 | 0.82 | 1388000 | 75805364 | 47940857.1318 | 46799408.1524 | -29005955.8476 | -1141448.9793 | 0.61736 | 0.97619 | 92445565.8537 | 16640201.8537 | -35373116.8873 | 294 | 7 | 2023-08-21
8581 | 8581 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-06-15 | 0.83 | 0.82 | 0 | 901148 | 82810812.6033 | 81813091.9695 | 80911943.9695 | -997720.6338 | 1 | 0.98795 | 99772063.3775 | 98870915.3775 | 0 | 285.439 | 3.439 | 2023-08-17 10:32
8582 | 8582 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-06-15 | 0.83 | 0.82 | 14179422 | 130875385.5 | 148867922.856 | 147074333.424 | 16198947.924 | -1793589.432 | 1.1238 | 0.98795 | 159604128.6585 | 28728743.1585 | 19754814.5415 | 285.439 | 3.439 | 2023-08-17 10:32
8583 | 8583 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-06-15 | 0.84 | 0.82 | 17469750 | 250525719 | 222180000 | 216890000 | -33635719 | -5290000 | 0.86574 | 0.97619 | 305519169.5122 | 54993450.5122 | -41019169.5122 | 294 | 7 | 2023-08-21
8584 | 8584 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-06-15 | 0.84 | 0.82 | 120000 | 71936377.01 | 161515200 | 157669600 | 85733222.99 | -3845600 | 1 | 0.97619 | 192280000 | 120343622.99 | 0 | 294 | 7 | 2023-08-21
8585 | 8585 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-06-15 | 0.89 | 0.88 | 0 | 107042011.85 | 198089636.6493 | 195863910.3948 | 88821898.5448 | -2225726.2545 | 1.8298 | 0.98876 | 121638649.8295 | 14596637.9795 | 100933975.6191 | 427.8068 | 4.8068 | 2023-08-18 19:22
8586 | 8586 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-06-15 | 0.89 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
8587 | 8587 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8588 | 8588 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-06-15 | 1 | 0.99 | 0 | 358837155.275 | 1014688678.2333 | 1004541791.4509 | 645704636.1759 | -10146886.7823 | 1 | 0.99 | 1014688678.2333 | 655851522.9583 | 0 | 382.8283 | 3.8283 | 2023-06-26 19:53
8589 | 8589 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 2093702.56 | 63345779.5996 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 10013371.0035 | 0 | 1.1581 | 1 | 63345779.5996 | 0 | 10013371.0035 | 76 | 0 | 2022-07-06
8590 | 8590 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
8591 | 8591 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
8592 | 8592 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
8593 | 8593 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
8594 | 8594 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
8595 | 8595 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
8596 | 8596 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
8597 | 8597 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-06-15 | 1 | 0.99 | 324291.1 | 110318524.1147 | 302483043.1676 | 299458212.736 | 189139688.6213 | -3024830.4317 | 1 | 0.99 | 302483043.1676 | 192164519.0529 | 0 | 371.7172 | 3.7172 | 2023-06-26 17:13
8598 | 8598 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
8599 | 8599 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
8600 | 8600 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
8601 | 8601 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-06-15 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 99819404.2453 | 99819404.2453 | -1008276.8106 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 361.6162 | 3.6162 | 2023-06-26 14:47
8602 | 8602 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
8603 | 8603 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
8604 | 8604 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 0.98 | 0.96 | 0 | 0 | 7600855.9565 | 7445736.4472 | 7445736.4472 | -155119.5093 | 0 | 0.97959 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 187.8333 | 3.8333 | 2023-06-26 20:00
8605 | 8605 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
8606 | 8606 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
8607 | 8607 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
8608 | 8608 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
8609 | 8609 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
8610 | 8610 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
8611 | 8611 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
8612 | 8612 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
8613 | 8613 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
8614 | 8614 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
8615 | 8615 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
8616 | 8616 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
8617 | 8617 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
8618 | 8618 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
8619 | 8619 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
8620 | 8620 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
8621 | 8621 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
8622 | 8622 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
8623 | 8623 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 3089197.2 | 74386602.7001 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 139091362.8873 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 139091362.8873 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
8624 | 8624 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
8625 | 8625 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
8626 | 8626 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
8627 | 8627 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
8628 | 8628 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
8629 | 8629 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
8630 | 8630 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
8631 | 8631 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
8632 | 8632 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
8633 | 8633 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
8634 | 8634 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
8635 | 8635 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
8636 | 8636 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
8637 | 8637 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
8638 | 8638 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
8639 | 8639 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
8640 | 8640 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
8641 | 8641 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 71773709.0508 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
8642 | 8642 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
8643 | 8643 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
8644 | 8644 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
8645 | 8645 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
8646 | 8646 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
8647 | 8647 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
8648 | 8648 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
8649 | 8649 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
8650 | 8650 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
8651 | 8651 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
8652 | 8652 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
8653 | 8653 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
8654 | 8654 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
8655 | 8655 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
8656 | 8656 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
8657 | 8657 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
8658 | 8658 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
8659 | 8659 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
8660 | 8660 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 167965.27 | 39012539.8098 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
8661 | 8661 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
8662 | 8662 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
8663 | 8663 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
8664 | 8664 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
8665 | 8665 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
8666 | 8666 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
8667 | 8667 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
8668 | 8668 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
8669 | 8669 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
8670 | 8670 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
8671 | 8671 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
8672 | 8672 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
8673 | 8673 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
8674 | 8674 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 175 | 0 | 2023-04-12
8675 | 8675 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 175 | 0 | 2023-04-12
8676 | 8676 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 3533187467.5578 | 3828186378.2473 | 3828186378.2473 | 294998910.6895 | 0 | 1.0835 | 1 | 3533187467.5578 | -4.7684e-07 | 294998910.6895 | 318 | 0 | 2023-05-19
8677 | 8677 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 1718068.59 | 241987128.26 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 621304565.3082 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 621304565.3082 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
8678 | 8678 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
8679 | 8679 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8680 | 8680 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8681 | 8681 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8682 | 8682 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
8683 | 8683 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8684 | 8684 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 19723680 | 82573828 | 70099091.79 | 70099091.79 | -12474736.21 | 0 | 0.84893 | 1 | 82573828 | 0 | -12474736.21 | 117 | 0 | 2023-02-28
8685 | 8685 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
8686 | 8686 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
8687 | 8687 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
8688 | 8688 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
8689 | 8689 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
8690 | 8690 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
8691 | 8691 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 54058931 | 514254944.4078 | 457973796.6884 | 457973796.6884 | -56281147.7194 | 0 | 0.89056 | 1 | 514254944.4078 | 0 | -56281147.7194 | 142 | 0 | 2023-03-03
8692 | 8692 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-03-01
8693 | 8693 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
8694 | 8694 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
8695 | 8695 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
8696 | 8696 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
8697 | 8697 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
8698 | 8698 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-03-01
8699 | 8699 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 107 | 0 | 2023-03-03
8700 | 8700 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
8701 | 8701 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
8702 | 8702 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
8703 | 8703 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
8704 | 8704 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
8705 | 8705 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2023-03-03
8706 | 8706 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
8707 | 8707 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
8708 | 8708 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
8709 | 8709 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
8710 | 8710 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
8711 | 8711 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
8712 | 8712 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
8713 | 8713 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
8714 | 8714 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
8715 | 8715 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
8716 | 8716 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
8717 | 8717 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
8718 | 8718 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
8719 | 8719 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
8720 | 8720 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
8721 | 8721 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
8722 | 8722 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
8723 | 8723 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
8724 | 8724 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
8725 | 8725 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
8726 | 8726 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
8727 | 8727 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
8728 | 8728 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
8729 | 8729 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
8730 | 8730 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 2160220270.78 | 2361838642.7127 | 2361838642.7127 | 201618371.9327 | 0 | 1.0933 | 1 | 2160220270.78 | 0 | 201618371.9327 | 318 | 0 | 2023-05-19
8731 | 8731 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 318 | 0 | 2023-05-19
8732 | 8732 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
8733 | 8733 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
8734 | 8734 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
8735 | 8735 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
8736 | 8736 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
8737 | 8737 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 73 | 0 | 2023-04-12
8738 | 8738 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 5 | 0 | 2023-05-19
8739 | 8739 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
8740 | 8740 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
8741 | 8741 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
8742 | 8742 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
8743 | 8743 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
8744 | 8744 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
8745 | 8745 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 35 | 0 | 2023-03-07
8746 | 8746 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2023-03-13
8747 | 8747 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 534151296.11 | 74983153.488 | 74983153.488 | -459168142.622 | 0 | 0.14038 | 1 | 534151296.11 | 5.9605e-08 | -459168142.622 | 215 | 0 | 2023-03-07
8748 | 8748 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
8749 | 8749 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
8750 | 8750 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
8751 | 8751 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
8752 | 8752 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 35 | 0 | 2023-03-01
8753 | 8753 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5 | 0 | 2023-03-07
8754 | 8754 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
8755 | 8755 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
8756 | 8756 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
8757 | 8757 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
8758 | 8758 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 15 | 0 | 2023-01-07
8759 | 8759 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45 | 0 | 2023-03-01
8760 | 8760 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5 | 0 | 2023-03-07
8761 | 8761 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-06-15 | 0.94 | 0.93 | 14711351.9301 | 2064912197.801 | 1319207825.4266 | 1305173699.6242 | -759738498.1768 | -14034125.8024 | 0.63207 | 0.98936 | 2220335696.5602 | 155423498.7592 | -816923116.3192 | 293.1183 | 3.1183 | 2023-07-11 02:50
8762 | 8762 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-06-15 | 0.99 | 0.97 | 0 | 2257777139.3657 | 1665810488.0815 | 1632157750.9486 | -625619388.4171 | -33652737.133 | 0.7229 | 0.9798 | 2327605298.3152 | 69828158.9495 | -644968441.6672 | 283.732 | 5.732 | 2023-08-08 17:34
8763 | 8763 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
8764 | 8764 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 2488308.48 | 47178132.5474 | 0 | 0 | -47178132.5474 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47178132.5474 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
8765 | 8765 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 3822600 | 88028178 | 0 | 0 | -88028178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88028178 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
8766 | 8766 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-06-15 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 1665810488.0815 | 1632157750.9486 | 1632157750.9486 | -33652737.133 | 0 | 0.9798 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 278.6289 | 5.6289 | 2023-08-08 15:06
8767 | 8767 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-06-15 | 0.95 | 0.96 | 8601107.3096 | 782766586.0166 | 381103346.5884 | 385114960.763 | -397651625.2536 | 4011614.1746 | 0.49199 | 1.0105 | 815381860.434 | 32615274.4174 | -414220442.9725 | 270.1563 | -2.8437 | 2023-07-31 03:45
8768 | 8768 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-06-15 | 0.82 | 0.9 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 134562305.6563 | 134562305.6563 | 11961093.8361 | 0 | 1.0976 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 248.7333 | -24.2667 | 2023-07-09 17:36
8769 | 8769 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-06-15 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 92983625.6 | 88334444.32 | 88334444.32 | -4649181.28 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 92983625.6 | 26.3158 | 1.3158 | 2023-04-23 07:35
8770 | 8770 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-06-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 102395810.09 | 100347893.8882 | 100347893.8882 | -2047916.2018 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 102395810.09 | 45.9184 | 0.91837 | 2023-01-27 22:02
8771 | 8771 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 56268308.82 | 56268308.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 58 | 0 | 2023-03-01
8772 | 8772 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 205739202.6667 | 69730362.12 | 69730362.12 | -136008840.5467 | 0 | 0.33893 | 1 | 205739202.6667 | 0 | -136008840.5467 | 133 | 0 | 2023-03-23
8773 | 8773 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 41133265.32 | 41133265.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
8774 | 8774 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
8775 | 8775 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 6458861.26 | 6458861.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 24 | 0 | 2023-03-23
8776 | 8776 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 5394353.9808 | 153059974.5051 | 211591114.267 | 211591114.267 | 58531139.7619 | 0 | 1.3824 | 1 | 153059974.5051 | 0 | 58531139.7619 | 95 | 0 | 2023-02-23
8777 | 8777 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
8778 | 8778 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
8779 | 8779 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
8780 | 8780 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-06-15 | 1 | 0.98 | 55786747.8086 | 843930578.6414 | 856749636.498 | 839614643.768 | -4315934.8733 | -17134992.73 | 0.99489 | 0.98 | 861153651.6749 | 17223073.0335 | -4404015.1769 | 125.5102 | 2.5102 | 2023-03-27 12:15
8781 | 8781 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85 | 0 | 2023-02-09
8782 | 8782 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-06-15 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 207761786.8508 | 207761786.8508 | -6425622.2737 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 42.268 | 1.268 | 2023-03-26 06:26
8783 | 8783 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-06-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 209903660.942 | 209903660.942 | -4283748.1825 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 28.5714 | 0.57143 | 2023-02-15 13:43
8784 | 8784 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-06-15 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 197052416.3945 | 197052416.3945 | -17134992.73 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 13.0435 | 1.0435 | 2023-03-02 01:03
8785 | 8785 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-06-15 | 1 | 0.81 | 10023625.7094 | 137074486.9886 | 143404326.3015 | 116157504.3042 | -20916982.6844 | -27246821.9973 | 0.8474 | 0.81 | 169227761.7143 | 32153274.7257 | -25823435.4128 | 100 | 19 | 2023-06-13
8786 | 8786 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 30 | 0 | 2023-03-27
8787 | 8787 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-06-15 | 1 | 0.45 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 10755324.4726 | 10755324.4726 | -13145396.5776 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 26.6667 | 14.6667 | 2023-05-15 16:00
8788 | 8788 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | -23900721.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 2023-04-22
8789 | 8789 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-15
8790 | 8790 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-22
8791 | 8791 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 3 | 0 | 2023-05-25
8792 | 8792 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-06-15 | 1 | 0.65 | 0 | 424522507.6143 | 550964822.4495 | 358127134.5922 | -66395373.0221 | -192837687.8573 | 0.8436 | 0.65 | 653111550.1758 | 228589042.5615 | -102146727.7263 | 135.3846 | 47.3846 | 2023-07-22 09:14
8793 | 8793 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 77670612.9872 | 299500054.2807 | 346175230.13 | 346175230.13 | 46675175.8493 | 0 | 1.1558 | 1 | 299500054.2807 | 0 | 46675175.8493 | 27 | 0 | 2023-03-25
8794 | 8794 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
8795 | 8795 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
8796 | 8796 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 203670616.17 | 203670616.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 20 | 0 | 2023-03-25
8797 | 8797 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 3001446.81 | 3001446.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 8 | 0 | 2023-03-11
8798 | 8798 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8030473.92 | 8030473.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8 | 0 | 2023-03-14
8799 | 8799 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 3255196.62 | 3255196.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 8 | 0 | 2023-03-23
8800 | 8800 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 6056449.95 | 6056449.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 8 | 0 | 2023-03-21
8801 | 8801 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 6000158.01 | 6000158.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 4 | 0 | 2023-03-25
8802 | 8802 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 177326890.86 | 177326890.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 4 | 0 | 2023-03-18
8803 | 8803 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 30833801.7274 | 103326499.3336 | 16869974.76 | 16869974.76 | -86456524.5736 | 0 | 0.16327 | 1 | 103326499.3336 | 0 | -86456524.5736 | 12 | 0 | 2023-03-14
8804 | 8804 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
8805 | 8805 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
8806 | 8806 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 13852414.76 | 13852414.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 12 | 0 | 2023-03-14
8807 | 8807 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 10662472.16 | 10662472.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 2 | 0 | 2023-03-02
8808 | 8808 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 969930 | 969930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 2 | 0 | 2023-03-04
8809 | 8809 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-07
8810 | 8810 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 478498.8 | 478498.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 2 | 0 | 2023-03-09
8811 | 8811 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-11
8812 | 8812 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-06-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 810381 | 810381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 2 | 0 | 2023-03-14
8813 | 8813 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-06-15 | 1 | 0.5 | 0 | 2203430 | 31657245.8595 | 15828622.9297 | 13625192.9297 | -15828622.9297 | 1 | 0.5 | 31657245.8595 | 29453815.8595 | 0 | 78 | 39 | 2023-06-06
8814 | 8814 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-06-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 7914311.4649 | 7914311.4649 | -7914311.4649 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 36 | 18 | 2023-04-22
8815 | 8815 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-06-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 7914311.4649 | 7914311.4649 | -7914311.4649 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 28 | 14 | 2023-05-12
8816 | 8816 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-06-15 | 1 | 0.4 | 113900 | 1342300 | 35547728.17 | 14219091.268 | 12876791.268 | -21328636.902 | 1 | 0.4 | 35547728.17 | 34205428.17 | 0 | 35 | 21 | 2023-06-26
8817 | 8817 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-06-15 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 35547728.17 | 14219091.268 | 14219091.268 | -21328636.902 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 35547728.17 | 35 | 21 | 2023-06-26
8818 | 8818 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-06-15 | 1 | 0.39 | 1544742 | 18150224 | 120714643.53 | 47078710.9767 | 28928486.9767 | -73635932.5533 | 1 | 0.39 | 120714643.53 | 102564419.53 | 0 | 89.7436 | 54.7436 | 2023-06-13 17:51
8819 | 8819 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-06-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12071464.353 | 12071464.353 | -12071464.353 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24 | 12 | 2023-04-05
8820 | 8820 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-06-15 | 1 | 0.4 | 0 | 0 | 24142928.706 | 9657171.4824 | 9657171.4824 | -14485757.2236 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 24142928.706 | 75 | 45 | 2023-05-29
8821 | 8821 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-06-15 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-22 08:00
8822 | 8822 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-06-15 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-18 08:00
8823 | 8823 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-06-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12071464.353 | 12071464.353 | -12071464.353 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24 | 12 | 2023-05-02
8824 | 8824 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-06-15 | 0.43 | 0 | 0 | 90339768.1496 | 322335201.4391 | 0 | -90339768.1496 | -322335201.4391 | 0 | 0 | 0 | -90339768.1496 | 749616747.5328 | 0 | 0 | 2023-07-29
8825 | 8825 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 9945436.4802 | 27446005.6802 | 149923349.5066 | 0 | -27446005.6802 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | -27446005.6802 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
8826 | 8826 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-05-16
8827 | 8827 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-04-28
8828 | 8828 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-03
8829 | 8829 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-08
8830 | 8830 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-12
8831 | 8831 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
8832 | 8832 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 14759502.5593 | 16565698.8493 | 149923349.5066 | 0 | -16565698.8493 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | -16565698.8493 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
8833 | 8833 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
8834 | 8834 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
8835 | 8835 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 12395570.68 | 12913714.49 | 0 | 0 | -12913714.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12913714.49 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
8836 | 8836 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
8837 | 8837 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 683875.48 | 683875.48 | 0 | 0 | -683875.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683875.48 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
8838 | 8838 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
8839 | 8839 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
8840 | 8840 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
8841 | 8841 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 13636637 | 0 | 0 | -13636637 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13636637 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
8842 | 8842 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 3147299.25 | 19093836.6501 | 0 | 0 | -19093836.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19093836.6501 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
8843 | 8843 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
8844 | 8844 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-06-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
8845 | 8845 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-06-30 | 0.95 | 0.94 | 0 | 9025510661.7212 | 10831506614.0939 | 10717490754.9982 | 1691980093.277 | -114015859.0957 | 1.1875 | 0.98947 | 9601607086.9374 | 576096425.2162 | 1799978822.6351 | 429.5213 | 4.5213 | 2023-08-20 12:31
8846 | 8846 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-30 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8847 | 8847 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
8848 | 8848 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
8849 | 8849 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
8850 | 8850 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
8851 | 8851 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
8852 | 8852 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
8853 | 8853 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
8854 | 8854 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
8855 | 8855 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
8856 | 8856 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
8857 | 8857 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
8858 | 8858 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
8859 | 8859 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
8860 | 8860 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
8861 | 8861 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
8862 | 8862 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
8863 | 8863 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
8864 | 8864 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
8865 | 8865 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
8866 | 8866 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
8867 | 8867 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
8868 | 8868 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
8869 | 8869 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8870 | 8870 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
8871 | 8871 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
8872 | 8872 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
8873 | 8873 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
8874 | 8874 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
8875 | 8875 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
8876 | 8876 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
8877 | 8877 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8878 | 8878 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8879 | 8879 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8880 | 8880 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8881 | 8881 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-06-30 | 0.89 | 0.89 | 0 | 1193569217.4383 | 1933151063.1363 | 1933151063.1363 | 739581845.698 | 0 | 1.6196 | 1 | 1341089008.3576 | 147519790.9193 | 830990837.8629 | 425 | 0 | 2023-08-16
8882 | 8882 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0 | 4075061 | 11713440 | 11586120 | 7511059 | -127320 | 1 | 0.98913 | 12732000 | 8656939 | 0 | 427.6484 | 4.6484 | 2023-08-18 15:34
8883 | 8883 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-06-30 | 0.92 | 0.91 | 240000 | 162780151.0891 | 338888922.183 | 335205346.9419 | 172425195.8528 | -3683575.2411 | 1 | 0.98913 | 368357524.112 | 205577373.0229 | 0 | 427.6484 | 4.6484 | 2023-08-18 15:34
8884 | 8884 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-06-30 | 0.88 | 0.87 | 6695000 | 336818780.1492 | 682382132.1821 | 674627789.7709 | 337809009.6217 | -7754342.4112 | 1 | 0.98864 | 775434241.116 | 438615460.9668 | 0 | 290.2989 | 3.2989 | 2023-08-17 07:10
8885 | 8885 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-06-30 | 0.88 | 0.87 | 2462074 | 78267438 | 50223755.0904 | 49653030.6008 | -28614407.3992 | -570724.4897 | 0.6344 | 0.98864 | 89962572.4138 | 11695134.4138 | -32890123.4474 | 290.2989 | 3.2989 | 2023-08-17 07:10
8886 | 8886 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-06-30 | 0.88 | 0.87 | 23224 | 924372 | 87799415.7722 | 86801695.1384 | 85877323.1384 | -997720.6338 | 1 | 0.98864 | 99772063.3775 | 98847691.3775 | 0 | 285.2414 | 3.2414 | 2023-08-17 05:48
8887 | 8887 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-06-30 | 0.88 | 0.87 | 13005884.44 | 143881269.94 | 157835870.016 | 156042280.584 | 12161010.644 | -1793589.432 | 1.0845 | 0.98864 | 165380770.046 | 21499500.106 | 13978173.154 | 285.2414 | 3.2414 | 2023-08-17 05:48
8888 | 8888 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-06-30 | 0.88 | 0.87 | 26283800 | 276809519 | 232760000 | 230115000 | -46694519 | -2645000 | 0.83131 | 0.98864 | 318171860.9195 | 41362341.9195 | -53671860.9195 | 290.2989 | 3.2989 | 2023-08-17 07:10
8889 | 8889 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-06-30 | 0.88 | 0.87 | 0 | 71936377.01 | 169206400 | 167283600 | 95347222.99 | -1922800 | 1 | 0.98864 | 192280000 | 120343622.99 | 0 | 290.2989 | 3.2989 | 2023-08-17 07:10
8890 | 8890 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-06-30 | 0.92 | 0.91 | 11034237.4 | 118076249.25 | 204766815.4127 | 202541089.1582 | 84464839.9082 | -2225726.2545 | 1.7153 | 0.98913 | 129754120.0549 | 11677870.8049 | 92818505.3937 | 427.6484 | 4.6484 | 2023-08-18 15:34
8891 | 8891 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
8892 | 8892 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
8893 | 8893 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-06-30 | 1 | 0.98 | 0 | 358837155.275 | 1014688678.2333 | 994394904.6686 | 635557749.3936 | -20293773.5647 | 1 | 0.98 | 1014688678.2333 | 655851522.9583 | 0 | 386.7347 | 7.7347 | 2023-06-30 17:38
8894 | 8894 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 63345779.5996 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 10013371.0035 | 0 | 1.1581 | 1 | 63345779.5996 | 0 | 10013371.0035 | 76 | 0 | 2022-07-06
8895 | 8895 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
8896 | 8896 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
8897 | 8897 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
8898 | 8898 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
8899 | 8899 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
8900 | 8900 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
8901 | 8901 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
8902 | 8902 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-06-30 | 1 | 0.96 | 0 | 110318524.1147 | 302483043.1676 | 290383721.4409 | 180065197.3262 | -12099321.7267 | 1 | 0.96 | 302483043.1676 | 192164519.0529 | 0 | 383.3333 | 15.3333 | 2023-07-08 08:00
8903 | 8903 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
8904 | 8904 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
8905 | 8905 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
8906 | 8906 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-06-30 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 96794573.8136 | 96794573.8136 | -4033107.2422 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 372.9167 | 14.9167 | 2023-07-07 22:00
8907 | 8907 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
8908 | 8908 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
8909 | 8909 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 6282340.1273 | 6282340.1273 | -1473635.3385 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 227.1605 | 43.1605 | 2023-08-05 03:51
8910 | 8910 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
8911 | 8911 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
8912 | 8912 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
8913 | 8913 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
8914 | 8914 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
8915 | 8915 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
8916 | 8916 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
8917 | 8917 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
8918 | 8918 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
8919 | 8919 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
8920 | 8920 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
8921 | 8921 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
8922 | 8922 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
8923 | 8923 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
8924 | 8924 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
8925 | 8925 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
8926 | 8926 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
8927 | 8927 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
8928 | 8928 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 74386602.7001 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 139091362.8873 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 139091362.8873 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
8929 | 8929 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
8930 | 8930 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
8931 | 8931 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
8932 | 8932 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
8933 | 8933 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
8934 | 8934 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
8935 | 8935 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
8936 | 8936 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
8937 | 8937 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
8938 | 8938 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
8939 | 8939 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
8940 | 8940 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
8941 | 8941 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
8942 | 8942 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
8943 | 8943 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
8944 | 8944 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
8945 | 8945 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
8946 | 8946 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 71773709.0508 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
8947 | 8947 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
8948 | 8948 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
8949 | 8949 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
8950 | 8950 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
8951 | 8951 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
8952 | 8952 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
8953 | 8953 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
8954 | 8954 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
8955 | 8955 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
8956 | 8956 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
8957 | 8957 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
8958 | 8958 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
8959 | 8959 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
8960 | 8960 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
8961 | 8961 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
8962 | 8962 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
8963 | 8963 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
8964 | 8964 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
8965 | 8965 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 39012539.8098 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
8966 | 8966 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
8967 | 8967 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
8968 | 8968 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
8969 | 8969 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
8970 | 8970 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
8971 | 8971 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
8972 | 8972 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
8973 | 8973 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
8974 | 8974 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
8975 | 8975 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
8976 | 8976 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
8977 | 8977 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
8978 | 8978 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
8979 | 8979 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 175 | 0 | 2023-04-12
8980 | 8980 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 175 | 0 | 2023-04-12
8981 | 8981 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 3558428887.5578 | 3828186378.2473 | 3828186378.2473 | 269757490.6895 | 0 | 1.0758 | 1 | 3558428887.5578 | 0 | 269757490.6895 | 318 | 0 | 2023-05-19
8982 | 8982 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 241987128.26 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 621304565.3082 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 621304565.3082 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
8983 | 8983 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
8984 | 8984 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8985 | 8985 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8986 | 8986 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8987 | 8987 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
8988 | 8988 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
8989 | 8989 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 82573828 | 70099091.79 | 70099091.79 | -12474736.21 | 0 | 0.84893 | 1 | 82573828 | 0 | -12474736.21 | 117 | 0 | 2023-02-28
8990 | 8990 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
8991 | 8991 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
8992 | 8992 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
8993 | 8993 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
8994 | 8994 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
8995 | 8995 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
8996 | 8996 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 23876420 | 538131364.4078 | 457973796.6884 | 457973796.6884 | -80157567.7193 | 0 | 0.85104 | 1 | 538131364.4078 | 0 | -80157567.7193 | 142 | 0 | 2023-03-03
8997 | 8997 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-03-01
8998 | 8998 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
8999 | 8999 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
9000 | 9000 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
9001 | 9001 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
9002 | 9002 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
9003 | 9003 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-03-01
9004 | 9004 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 107 | 0 | 2023-03-03
9005 | 9005 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
9006 | 9006 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
9007 | 9007 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
9008 | 9008 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
9009 | 9009 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
9010 | 9010 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2023-03-03
9011 | 9011 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
9012 | 9012 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
9013 | 9013 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
9014 | 9014 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
9015 | 9015 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
9016 | 9016 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
9017 | 9017 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
9018 | 9018 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
9019 | 9019 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
9020 | 9020 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
9021 | 9021 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
9022 | 9022 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
9023 | 9023 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
9024 | 9024 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
9025 | 9025 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
9026 | 9026 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
9027 | 9027 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
9028 | 9028 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
9029 | 9029 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
9030 | 9030 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
9031 | 9031 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
9032 | 9032 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
9033 | 9033 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
9034 | 9034 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
9035 | 9035 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 1365000 | 2161585270.78 | 2361838642.7127 | 2361838642.7127 | 200253371.9327 | 0 | 1.0926 | 1 | 2161585270.78 | 0 | 200253371.9327 | 318 | 0 | 2023-05-19
9036 | 9036 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 318 | 0 | 2023-05-19
9037 | 9037 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
9038 | 9038 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
9039 | 9039 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
9040 | 9040 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
9041 | 9041 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
9042 | 9042 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 73 | 0 | 2023-04-12
9043 | 9043 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 5 | 0 | 2023-05-19
9044 | 9044 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
9045 | 9045 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
9046 | 9046 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
9047 | 9047 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
9048 | 9048 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
9049 | 9049 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
9050 | 9050 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 35 | 0 | 2023-03-07
9051 | 9051 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2023-03-13
9052 | 9052 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 534151296.11 | 74983153.488 | 74983153.488 | -459168142.622 | 0 | 0.14038 | 1 | 534151296.11 | 5.9605e-08 | -459168142.622 | 215 | 0 | 2023-03-07
9053 | 9053 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
9054 | 9054 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
9055 | 9055 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
9056 | 9056 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
9057 | 9057 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 35 | 0 | 2023-03-01
9058 | 9058 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5 | 0 | 2023-03-07
9059 | 9059 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
9060 | 9060 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
9061 | 9061 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
9062 | 9062 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
9063 | 9063 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 15 | 0 | 2023-01-07
9064 | 9064 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45 | 0 | 2023-03-01
9065 | 9065 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5 | 0 | 2023-03-07
9066 | 9066 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-06-30 | 0.99 | 0.98 | 90909 | 2069403467.641 | 1389378454.4386 | 1375344328.6362 | -694059139.0048 | -14034125.8024 | 0.66461 | 0.9899 | 2111636191.4704 | 42232723.8294 | -708223611.2294 | 292.9592 | 2.9592 | 2023-07-10 23:01
9067 | 9067 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-06-30 | 0.99 | 0.99 | 0 | 2290975956.6957 | 1665810488.0815 | 1665810488.0815 | -625165468.6142 | 0 | 0.72712 | 1 | 2314117127.9755 | 23141171.2798 | -631480271.3275 | 278 | 0 | 2023-08-03
9068 | 9068 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
9069 | 9069 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 198928.33 | 47377060.8774 | 0 | 0 | -47377060.8774 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47377060.8774 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
9070 | 9070 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 88028178 | 0 | 0 | -88028178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88028178 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
9071 | 9071 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-06-30 | 0.99 | 0.99 | 0 | 0 | 1665810488.0815 | 1665810488.0815 | 1665810488.0815 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 273 | 0 | 2023-08-03
9072 | 9072 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-06-30 | 0.95 | 0.98 | 11141602 | 793908188.0166 | 381103346.5884 | 393138189.1123 | -400769998.9043 | 12034842.5238 | 0.49519 | 1.0316 | 810110395.9353 | 16202207.9187 | -408948978.4738 | 264.6429 | -8.3571 | 2023-07-25 15:26
9073 | 9073 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-06-30 | 0.82 | 0.93 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 139047715.8449 | 139047715.8449 | 16446504.0247 | 0 | 1.1341 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 240.7097 | -32.2903 | 2023-07-01 17:02
9074 | 9074 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92983625.6 | 92983625.6 | 92983625.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92983625.6 | 25 | 0 | 2023-04-22
9075 | 9075 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 102395810.09 | 102395810.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 45 | 0 | 2023-01-27
9076 | 9076 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 56268308.82 | 56268308.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 58 | 0 | 2023-03-01
9077 | 9077 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 205739202.6667 | 69730362.12 | 69730362.12 | -136008840.5467 | 0 | 0.33893 | 1 | 205739202.6667 | 0 | -136008840.5467 | 133 | 0 | 2023-03-23
9078 | 9078 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 41133265.32 | 41133265.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
9079 | 9079 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
9080 | 9080 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 6458861.26 | 6458861.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 24 | 0 | 2023-03-23
9081 | 9081 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 153059974.5051 | 211591114.267 | 211591114.267 | 58531139.7619 | 0 | 1.3824 | 1 | 153059974.5051 | 0 | 58531139.7619 | 95 | 0 | 2023-02-23
9082 | 9082 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
9083 | 9083 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
9084 | 9084 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
9085 | 9085 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-06-30 | 1 | 0.99 | 19738287 | 863668865.6414 | 856749636.498 | 848182140.133 | -15486725.5083 | -8567496.365 | 0.98207 | 0.99 | 872392793.5771 | 8723927.9358 | -15643157.0791 | 124.2424 | 1.2424 | 2023-03-26 05:49
9086 | 9086 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85 | 0 | 2023-02-09
9087 | 9087 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-06-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 209903660.942 | 209903660.942 | -4283748.1825 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 41.8367 | 0.83673 | 2023-03-25 20:05
9088 | 9088 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 28 | 0 | 2023-02-15
9089 | 9089 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 12 | 0 | 2023-03-01
9090 | 9090 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-06-30 | 1 | 0.95 | 2120000 | 139194486.9886 | 143404326.3015 | 136234109.9864 | -2960377.0022 | -7170216.3151 | 0.97873 | 0.95 | 146520512.6196 | 7326025.631 | -3116186.3181 | 85.2632 | 4.2632 | 2023-05-29 06:19
9091 | 9091 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-06-30 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 22705684.9977 | 22705684.9977 | -1195036.0525 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 31.5789 | 1.5789 | 2023-03-28 13:54
9092 | 9092 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 12 | 0 | 2023-05-01
9093 | 9093 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-06-30 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 16730504.7352 | 16730504.7352 | -7170216.3151 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 7.1429 | 2.1429 | 2023-04-24 03:26
9094 | 9094 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-15
9095 | 9095 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-22
9096 | 9096 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 3 | 0 | 2023-05-25
9097 | 9097 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-06-30 | 1 | 0.78 | 0 | 482160182.6143 | 550964822.4495 | 429752561.5106 | -52407621.1037 | -121212260.9389 | 0.89131 | 0.78 | 618154080.2747 | 135993897.6604 | -67189257.8252 | 112.8205 | 24.8205 | 2023-06-29 19:42
9098 | 9098 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 30030000 | 329530054.2807 | 346175230.13 | 346175230.13 | 16645175.8493 | 0 | 1.0505 | 1 | 329530054.2807 | 0 | 16645175.8493 | 27 | 0 | 2023-03-25
9099 | 9099 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
9100 | 9100 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
9101 | 9101 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 203670616.17 | 203670616.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 20 | 0 | 2023-03-25
9102 | 9102 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 3001446.81 | 3001446.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 8 | 0 | 2023-03-11
9103 | 9103 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8030473.92 | 8030473.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8 | 0 | 2023-03-14
9104 | 9104 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 3255196.62 | 3255196.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 8 | 0 | 2023-03-23
9105 | 9105 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 6056449.95 | 6056449.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 8 | 0 | 2023-03-21
9106 | 9106 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 6000158.01 | 6000158.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 4 | 0 | 2023-03-25
9107 | 9107 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 177326890.86 | 177326890.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 4 | 0 | 2023-03-18
9108 | 9108 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 18560000 | 121886499.3336 | 16869974.76 | 16869974.76 | -105016524.5736 | 0 | 0.13841 | 1 | 121886499.3336 | 1.4901e-08 | -105016524.5736 | 12 | 0 | 2023-03-14
9109 | 9109 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
9110 | 9110 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
9111 | 9111 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 13852414.76 | 13852414.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 12 | 0 | 2023-03-14
9112 | 9112 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 10662472.16 | 10662472.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 2 | 0 | 2023-03-02
9113 | 9113 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 969930 | 969930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 2 | 0 | 2023-03-04
9114 | 9114 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-07
9115 | 9115 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 478498.8 | 478498.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 2 | 0 | 2023-03-09
9116 | 9116 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-11
9117 | 9117 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 810381 | 810381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 2 | 0 | 2023-03-14
9118 | 9118 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-06-30 | 1 | 0.7 | 3281253 | 5484683 | 31657245.8595 | 22160072.1016 | 16675389.1016 | -9497173.7579 | 1 | 0.7 | 31657245.8595 | 26172562.8595 | 0 | 55.7143 | 16.7143 | 2023-05-14 17:09
9119 | 9119 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-06-30 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 11080036.0508 | 11080036.0508 | -4748586.8789 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 25.7143 | 7.7143 | 2023-04-11 17:09
9120 | 9120 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-06-30 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 11080036.0508 | 11080036.0508 | -4748586.8789 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 20 | 6 | 2023-05-04
9121 | 9121 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-06-30 | 1 | 0.65 | 64600 | 1406900 | 35547728.17 | 23106023.3105 | 21699123.3105 | -12441704.8595 | 1 | 0.65 | 35547728.17 | 34140828.17 | 0 | 21.5385 | 7.5385 | 2023-06-12 12:55
9122 | 9122 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-06-30 | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 35547728.17 | 23106023.3105 | 23106023.3105 | -12441704.8595 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 35547728.17 | 21.5385 | 7.5385 | 2023-06-12 12:55
9123 | 9123 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-06-30 | 1 | 0.6 | 5701822 | 23852046 | 120714643.53 | 72428786.118 | 48576740.118 | -48285857.412 | 1 | 0.6 | 120714643.53 | 96862597.53 | 0 | 58.3333 | 23.3333 | 2023-05-13 08:00
9124 | 9124 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-06-30 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 24142928.706 | 14485757.2236 | 14485757.2236 | -9657171.4824 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 24142928.706 | 20 | 8 | 2023-04-01
9125 | 9125 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-06-30 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 24142928.706 | 22935782.2707 | 22935782.2707 | -1207146.4353 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 24142928.706 | 31.5789 | 1.5789 | 2023-04-15 13:54
9126 | 9126 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-06-30 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-22 08:00
9127 | 9127 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-06-30 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-18 08:00
9128 | 9128 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-06-30 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12071464.353 | 12071464.353 | -12071464.353 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24 | 12 | 2023-05-02
9129 | 9129 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-06-30 | 0.43 | 0.31 | 0 | 106792073.8196 | 322335201.4391 | 232381191.7352 | 125589117.9156 | -89954009.7039 | 1 | 0.72093 | 749616747.5328 | 642824673.7132 | 0 | 138.7097 | 38.7097 | 2023-09-05 17:02
9130 | 9130 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 1 | 0.84 | 6305135.67 | 33751141.3502 | 149923349.5066 | 125935613.5855 | 92184472.2353 | -23987735.9211 | 1 | 0.84 | 149923349.5066 | 116172208.1564 | 0 | 22.619 | 3.619 | 2023-05-19 14:51
9131 | 9131 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 125935613.5855 | 125935613.5855 | -23987735.9211 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 22.619 | 3.619 | 2023-05-19 14:51
9132 | 9132 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-04-28
9133 | 9133 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-03
9134 | 9134 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-08
9135 | 9135 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-06-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-12
9136 | 9136 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
9137 | 9137 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 1 | 0 | 3443723 | 20009421.8493 | 149923349.5066 | 0 | -20009421.8493 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | -20009421.8493 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
9138 | 9138 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
9139 | 9139 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
9140 | 9140 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 0 | 0.3 | 6208376 | 19122090.49 | 0 | 44977004.852 | 25854914.362 | 44977004.852 | 1 | 0 | 149923349.5066 | 130801259.0166 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-17
9141 | 9141 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 44977004.852 | 44977004.852 | 44977004.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-17
9142 | 9142 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 683875.48 | 0 | 0 | -683875.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | -683875.48 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
9143 | 9143 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
9144 | 9144 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
9145 | 9145 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
9146 | 9146 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 147013 | 13783650 | 0 | 0 | -13783650 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13783650 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
9147 | 9147 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 348058 | 19441894.6501 | 0 | 0 | -19441894.6501 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19441894.6501 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
9148 | 9148 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
9149 | 9149 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
9150 | 9150 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-07-15 | 0.97 | 0.96 | 0 | 9484163406.7306 | 11059538332.2854 | 10945522473.1897 | 1461359066.4591 | -114015859.0957 | 1.1541 | 0.98969 | 9879336882.011 | 395173475.2804 | 1522249027.5615 | 429.4271 | 4.4271 | 2023-08-20 10:15
9151 | 9151 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-15 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9152 | 9152 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
9153 | 9153 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
9154 | 9154 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
9155 | 9155 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
9156 | 9156 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
9157 | 9157 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
9158 | 9158 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
9159 | 9159 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
9160 | 9160 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
9161 | 9161 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
9162 | 9162 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
9163 | 9163 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
9164 | 9164 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
9165 | 9165 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
9166 | 9166 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
9167 | 9167 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
9168 | 9168 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
9169 | 9169 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
9170 | 9170 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
9171 | 9171 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
9172 | 9172 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
9173 | 9173 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
9174 | 9174 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9175 | 9175 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
9176 | 9176 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
9177 | 9177 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
9178 | 9178 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
9179 | 9179 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
9180 | 9180 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
9181 | 9181 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
9182 | 9182 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9183 | 9183 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9184 | 9184 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9185 | 9185 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9186 | 9186 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-07-15 | 0.93 | 0.92 | 0 | 1303522005.674 | 2020034256.9851 | 1998313458.5229 | 694791452.8489 | -21720798.4622 | 1.533 | 0.98925 | 1416871745.2978 | 113349739.6238 | 755208100.9227 | 429.6196 | 4.6196 | 2023-08-20 14:52
9187 | 9187 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-07-15 | 0.95 | 0.94 | 30900000 | 34975061 | 12095400 | 11968080 | -23006981 | -127320 | 0.34219 | 0.98947 | 37207511.7021 | 2232450.7021 | -24475511.7021 | 427.5 | 4.5 | 2023-08-18 12:00
9188 | 9188 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-07-15 | 0.95 | 0.94 | 6488563.27 | 169268714.3591 | 349939647.9064 | 346256072.6653 | 176987358.3062 | -3683575.2411 | 1 | 0.98947 | 368357524.112 | 199088809.7529 | 0 | 427.5 | 4.5 | 2023-08-18 12:00
9189 | 9189 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-07-15 | 0.93 | 0.91 | 24715475.9657 | 361534256.1149 | 721153844.2379 | 705645159.4156 | 344110903.3007 | -15508684.8223 | 1.9518 | 0.97849 | 397290391.3351 | 35756135.2202 | 378143849.781 | 293.3077 | 6.3077 | 2023-08-20 07:23
9190 | 9190 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-07-15 | 0.93 | 0.91 | 265000 | 78532438 | 53077377.5388 | 51935928.5594 | -26596509.4406 | -1141448.9793 | 0.66133 | 0.97849 | 86299382.4176 | 7766944.4176 | -29226933.4512 | 293.3077 | 6.3077 | 2023-08-20 07:23
9191 | 9191 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-07-15 | 0.93 | 0.91 | 194958 | 1119330 | 92788018.9411 | 90792577.6735 | 89673247.6735 | -1995441.2675 | 1 | 0.97849 | 99772063.3775 | 98652733.3775 | 0 | 288.1978 | 6.1978 | 2023-08-20 04:45
9192 | 9192 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-07-15 | 0.93 | 0.91 | 27421218 | 171302487.94 | 166803817.176 | 163216638.312 | -8085849.628 | -3587178.864 | 0.9528 | 0.97849 | 188244492.2418 | 16942004.3018 | -8885549.0418 | 288.1978 | 6.1978 | 2023-08-20 04:45
9193 | 9193 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-07-15 | 0.93 | 0.91 | 18211280 | 295020799 | 245985000 | 240695000 | -54325799 | -5290000 | 0.81586 | 0.97849 | 324198680.2198 | 29177881.2198 | -59698680.2198 | 293.3077 | 6.3077 | 2023-08-20 07:23
9194 | 9194 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-07-15 | 0.93 | 0.91 | 1756293 | 73692670.01 | 178820400 | 174974800 | 101282129.99 | -3845600 | 1 | 0.97849 | 192280000 | 118587329.99 | 0 | 293.3077 | 6.3077 | 2023-08-20 07:23
9195 | 9195 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-07-15 | 0.95 | 0.94 | 0 | 118076249.25 | 211443994.1762 | 209218267.9217 | 91142018.6717 | -2225726.2545 | 1.7719 | 0.98947 | 125613031.117 | 7536781.867 | 96959594.3316 | 427.5 | 4.5 | 2023-08-18 12:00
9196 | 9196 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-07-15 | 0.95 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
9197 | 9197 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9198 | 9198 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 365111957.6558 | 1014688678.2333 | 1014688678.2333 | 649576720.5775 | 0 | 1 | 1 | 1014688678.2333 | 649576720.5775 | 0 | 379 | 0 | 2023-06-23
9199 | 9199 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 2128940.8601 | 65474720.4597 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 7884430.1434 | 0 | 1.1204 | 1 | 65474720.4597 | 0 | 7884430.1434 | 76 | 0 | 2022-07-06
9200 | 9200 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
9201 | 9201 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
9202 | 9202 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
9203 | 9203 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
9204 | 9204 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
9205 | 9205 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
9206 | 9206 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
9207 | 9207 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 1067805.8002 | 111386329.9149 | 302483043.1676 | 302483043.1676 | 191096713.2527 | 0 | 1 | 1 | 302483043.1676 | 191096713.2527 | 0 | 368 | 0 | 2023-06-23
9208 | 9208 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
9209 | 9209 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
9210 | 9210 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
9211 | 9211 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 358 | 0 | 2023-06-23
9212 | 9212 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
9213 | 9213 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
9214 | 9214 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 184 | 0 | 2023-06-23
9215 | 9215 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
9216 | 9216 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
9217 | 9217 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
9218 | 9218 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
9219 | 9219 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
9220 | 9220 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
9221 | 9221 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
9222 | 9222 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
9223 | 9223 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
9224 | 9224 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
9225 | 9225 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
9226 | 9226 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
9227 | 9227 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
9228 | 9228 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
9229 | 9229 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
9230 | 9230 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
9231 | 9231 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
9232 | 9232 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
9233 | 9233 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 3078055.7205 | 77464658.4206 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 136013307.1668 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 136013307.1668 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
9234 | 9234 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
9235 | 9235 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
9236 | 9236 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
9237 | 9237 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
9238 | 9238 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
9239 | 9239 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
9240 | 9240 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
9241 | 9241 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
9242 | 9242 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
9243 | 9243 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
9244 | 9244 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
9245 | 9245 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
9246 | 9246 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
9247 | 9247 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
9248 | 9248 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
9249 | 9249 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
9250 | 9250 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
9251 | 9251 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 71773709.0508 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
9252 | 9252 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
9253 | 9253 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
9254 | 9254 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
9255 | 9255 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
9256 | 9256 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
9257 | 9257 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
9258 | 9258 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
9259 | 9259 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
9260 | 9260 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
9261 | 9261 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
9262 | 9262 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
9263 | 9263 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
9264 | 9264 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
9265 | 9265 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
9266 | 9266 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
9267 | 9267 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
9268 | 9268 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
9269 | 9269 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
9270 | 9270 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 39012539.8098 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
9271 | 9271 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
9272 | 9272 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
9273 | 9273 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
9274 | 9274 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
9275 | 9275 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
9276 | 9276 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
9277 | 9277 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
9278 | 9278 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
9279 | 9279 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
9280 | 9280 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
9281 | 9281 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
9282 | 9282 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
9283 | 9283 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
9284 | 9284 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 175 | 0 | 2023-04-12
9285 | 9285 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 175 | 0 | 2023-04-12
9286 | 9286 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 3562357497.2578 | 3828186378.2473 | 3828186378.2473 | 265828880.9895 | 0 | 1.0746 | 1 | 3562357497.2578 | 0 | 265828880.9895 | 318 | 0 | 2023-05-19
9287 | 9287 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 128609.7 | 242115737.96 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 621175955.6082 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 621175955.6082 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
9288 | 9288 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
9289 | 9289 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
9290 | 9290 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
9291 | 9291 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
9292 | 9292 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
9293 | 9293 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
9294 | 9294 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 82573828 | 70099091.79 | 70099091.79 | -12474736.21 | 0 | 0.84893 | 1 | 82573828 | 0 | -12474736.21 | 117 | 0 | 2023-02-28
9295 | 9295 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
9296 | 9296 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
9297 | 9297 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
9298 | 9298 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
9299 | 9299 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
9300 | 9300 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
9301 | 9301 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 3800000 | 541931364.4078 | 457973796.6884 | 457973796.6884 | -83957567.7193 | 0 | 0.84508 | 1 | 541931364.4078 | 0 | -83957567.7193 | 142 | 0 | 2023-03-03
9302 | 9302 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-03-01
9303 | 9303 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
9304 | 9304 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
9305 | 9305 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
9306 | 9306 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
9307 | 9307 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
9308 | 9308 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-03-01
9309 | 9309 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 107 | 0 | 2023-03-03
9310 | 9310 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
9311 | 9311 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
9312 | 9312 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
9313 | 9313 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
9314 | 9314 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
9315 | 9315 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2023-03-03
9316 | 9316 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
9317 | 9317 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
9318 | 9318 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
9319 | 9319 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
9320 | 9320 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
9321 | 9321 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
9322 | 9322 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
9323 | 9323 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
9324 | 9324 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
9325 | 9325 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
9326 | 9326 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
9327 | 9327 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
9328 | 9328 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
9329 | 9329 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
9330 | 9330 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
9331 | 9331 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
9332 | 9332 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
9333 | 9333 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
9334 | 9334 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
9335 | 9335 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
9336 | 9336 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
9337 | 9337 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
9338 | 9338 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
9339 | 9339 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
9340 | 9340 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 2161585270.78 | 2361838642.7127 | 2361838642.7127 | 200253371.9327 | 0 | 1.0926 | 1 | 2161585270.78 | 0 | 200253371.9327 | 318 | 0 | 2023-05-19
9341 | 9341 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 318 | 0 | 2023-05-19
9342 | 9342 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
9343 | 9343 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
9344 | 9344 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
9345 | 9345 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
9346 | 9346 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
9347 | 9347 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 73 | 0 | 2023-04-12
9348 | 9348 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 5 | 0 | 2023-05-19
9349 | 9349 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
9350 | 9350 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
9351 | 9351 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
9352 | 9352 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
9353 | 9353 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
9354 | 9354 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
9355 | 9355 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 35 | 0 | 2023-03-07
9356 | 9356 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2023-03-13
9357 | 9357 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 534151296.11 | 74983153.488 | 74983153.488 | -459168142.622 | 0 | 0.14038 | 1 | 534151296.11 | 5.9605e-08 | -459168142.622 | 215 | 0 | 2023-03-07
9358 | 9358 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
9359 | 9359 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
9360 | 9360 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
9361 | 9361 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
9362 | 9362 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 35 | 0 | 2023-03-01
9363 | 9363 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5 | 0 | 2023-03-07
9364 | 9364 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
9365 | 9365 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
9366 | 9366 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
9367 | 9367 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
9368 | 9368 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 15 | 0 | 2023-01-07
9369 | 9369 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45 | 0 | 2023-03-01
9370 | 9370 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5 | 0 | 2023-03-07
9371 | 9371 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 24174314.7401 | 2116924091.9712 | 1403412580.2411 | 1403412580.2411 | -713511511.7301 | 0 | 0.66295 | 1 | 2116924091.9712 | 2.3842e-07 | -713511511.7301 | 290 | 0 | 2023-07-08
9372 | 9372 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-07-15 | 0.99 | 0.97 | 0 | 2396682146.9726 | 1665810488.0815 | 1632157750.9486 | -764524396.024 | -33652737.133 | 0.68101 | 0.9798 | 2470806337.0852 | 74124190.1126 | -788169480.4372 | 283.732 | 5.732 | 2023-08-08 17:34
9373 | 9373 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
9374 | 9374 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 2555318.5395 | 49932379.4169 | 0 | 0 | -49932379.4169 | 0 | 0 | 0 | 0 | -49932379.4169 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
9375 | 9375 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 3800000 | 91828178 | 0 | 0 | -91828178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91828178 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
9376 | 9376 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-07-15 | 0.99 | 0.97 | 0 | 0 | 1665810488.0815 | 1632157750.9486 | 1632157750.9486 | -33652737.133 | 0 | 0.9798 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 278.6289 | 5.6289 | 2023-08-08 15:06
9377 | 9377 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-07-15 | 0.95 | 1 | 41760926.0608 | 835669114.0774 | 381103346.5884 | 401161417.4615 | -434507696.6159 | 20058070.8731 | 0.48005 | 1.0526 | 835669114.0774 | 0 | -434507696.6159 | 259.35 | -13.65 | 2023-07-20 08:24
9378 | 9378 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-07-15 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 122601211.8202 | 149513672.9515 | 149513672.9515 | 26912461.1313 | 0 | 1.2195 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 223.86 | -49.14 | 2023-06-14 20:38
9379 | 9379 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92983625.6 | 92983625.6 | 92983625.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92983625.6 | 25 | 0 | 2023-04-22
9380 | 9380 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 102395810.09 | 102395810.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 45 | 0 | 2023-01-27
9381 | 9381 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 56268308.82 | 56268308.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 58 | 0 | 2023-03-01
9382 | 9382 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 205739202.6667 | 69730362.12 | 69730362.12 | -136008840.5467 | 0 | 0.33893 | 1 | 205739202.6667 | 0 | -136008840.5467 | 133 | 0 | 2023-03-23
9383 | 9383 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 41133265.32 | 41133265.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
9384 | 9384 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
9385 | 9385 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 6458861.26 | 6458861.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 24 | 0 | 2023-03-23
9386 | 9386 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 4132506.4188 | 157192480.9239 | 211591114.267 | 211591114.267 | 54398633.3431 | 0 | 1.3461 | 1 | 157192480.9239 | 0 | 54398633.3431 | 95 | 0 | 2023-02-23
9387 | 9387 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
9388 | 9388 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
9389 | 9389 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
9390 | 9390 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 43088601.9856 | 906757467.627 | 856749636.498 | 856749636.498 | -50007831.129 | 0 | 0.94485 | 1 | 906757467.627 | 0 | -50007831.129 | 123 | 0 | 2023-03-25
9391 | 9391 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85 | 0 | 2023-02-09
9392 | 9392 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 41 | 0 | 2023-03-25
9393 | 9393 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 28 | 0 | 2023-02-15
9394 | 9394 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 12 | 0 | 2023-03-01
9395 | 9395 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-07-15 | 1 | 0.68 | 10368837.2722 | 149563324.2608 | 143404326.3015 | 97514941.885 | -52048382.3758 | -45889384.4165 | 0.652 | 0.68 | 219946065.0894 | 70382740.8286 | -76541738.7879 | 119.1176 | 38.1176 | 2023-07-02 02:49
9396 | 9396 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-07-15 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 7887237.9466 | 7887237.9466 | -16013483.1037 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 90.9091 | 60.9091 | 2023-05-26 21:49
9397 | 9397 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 12 | 0 | 2023-05-01
9398 | 9398 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 5 | 0 | 2023-04-22
9399 | 9399 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-15
9400 | 9400 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-22
9401 | 9401 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 3 | 0 | 2023-05-25
9402 | 9402 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-07-15 | 1 | 0.78 | 0 | 610573365.1126 | 550964822.4495 | 429752561.5106 | -180820803.602 | -121212260.9389 | 0.70385 | 0.78 | 782786365.529 | 172213000.4164 | -231821543.0795 | 112.8205 | 24.8205 | 2023-06-29 19:42
9403 | 9403 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 91472634.4183 | 421002688.699 | 346175230.13 | 346175230.13 | -74827458.569 | 0 | 0.82226 | 1 | 421002688.699 | 0 | -74827458.569 | 27 | 0 | 2023-03-25
9404 | 9404 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
9405 | 9405 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
9406 | 9406 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 203670616.17 | 203670616.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 20 | 0 | 2023-03-25
9407 | 9407 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 3001446.81 | 3001446.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 8 | 0 | 2023-03-11
9408 | 9408 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8030473.92 | 8030473.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8 | 0 | 2023-03-14
9409 | 9409 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 3255196.62 | 3255196.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 8 | 0 | 2023-03-23
9410 | 9410 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 6056449.95 | 6056449.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 8 | 0 | 2023-03-21
9411 | 9411 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 6000158.01 | 6000158.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 4 | 0 | 2023-03-25
9412 | 9412 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 177326890.86 | 177326890.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 4 | 0 | 2023-03-18
9413 | 9413 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 29650871.8 | 151537371.1336 | 16869974.76 | 16869974.76 | -134667396.3736 | 0 | 0.11133 | 1 | 151537371.1336 | 0 | -134667396.3736 | 12 | 0 | 2023-03-14
9414 | 9414 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
9415 | 9415 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
9416 | 9416 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 13852414.76 | 13852414.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 12 | 0 | 2023-03-14
9417 | 9417 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 10662472.16 | 10662472.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 2 | 0 | 2023-03-02
9418 | 9418 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 969930 | 969930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 2 | 0 | 2023-03-04
9419 | 9419 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-07
9420 | 9420 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 478498.8 | 478498.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 2 | 0 | 2023-03-09
9421 | 9421 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-11
9422 | 9422 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 810381 | 810381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 2 | 0 | 2023-03-14
9423 | 9423 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-07-15 | 1 | 0.7 | 4229348.19 | 9714031.19 | 31657245.8595 | 22160072.1016 | 12446040.9117 | -9497173.7579 | 1 | 0.7 | 31657245.8595 | 21943214.6695 | 0 | 55.7143 | 16.7143 | 2023-05-14 17:09
9424 | 9424 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-07-15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 11080036.0508 | 11080036.0508 | -4748586.8789 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 25.7143 | 7.7143 | 2023-04-11 17:09
9425 | 9425 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-07-15 | 1 | 0.7 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 11080036.0508 | 11080036.0508 | -4748586.8789 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 20 | 6 | 2023-05-04
9426 | 9426 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-07-15 | 1 | 0.65 | 834753 | 2241653 | 35547728.17 | 23106023.3105 | 20864370.3105 | -12441704.8595 | 1 | 0.65 | 35547728.17 | 33306075.17 | 0 | 21.5385 | 7.5385 | 2023-06-12 12:55
9427 | 9427 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-07-15 | 1 | 0.65 | 0 | 0 | 35547728.17 | 23106023.3105 | 23106023.3105 | -12441704.8595 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 35547728.17 | 21.5385 | 7.5385 | 2023-06-12 12:55
9428 | 9428 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-07-15 | 1 | 0.6 | 2225575.09 | 26077621.09 | 120714643.53 | 72428786.118 | 46351165.028 | -48285857.412 | 1 | 0.6 | 120714643.53 | 94637022.44 | 0 | 58.3333 | 23.3333 | 2023-05-13 08:00
9429 | 9429 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-07-15 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 24142928.706 | 14485757.2236 | 14485757.2236 | -9657171.4824 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 24142928.706 | 20 | 8 | 2023-04-01
9430 | 9430 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-07-15 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 24142928.706 | 22935782.2707 | 22935782.2707 | -1207146.4353 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 24142928.706 | 31.5789 | 1.5789 | 2023-04-15 13:54
9431 | 9431 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-07-15 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-22 08:00
9432 | 9432 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-07-15 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 7242878.6118 | 7242878.6118 | -16900050.0942 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 24142928.706 | 53.3333 | 37.3333 | 2023-05-18 08:00
9433 | 9433 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-07-15 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12071464.353 | 12071464.353 | -12071464.353 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24 | 12 | 2023-05-02
9434 | 9434 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-07-15 | 0.86 | 0.31 | 0 | 186994930.9972 | 644670402.8782 | 232381191.7352 | 45386260.738 | -412289211.1431 | 1.2427 | 0.36047 | 603209454.8297 | 416214523.8325 | 146407292.7032 | 277.4194 | 177.4194 | 2024-01-22 10:04
9435 | 9435 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | 0.84 | 16137586.2691 | 49888727.6193 | 149923349.5066 | 125935613.5855 | 76046885.9662 | -23987735.9211 | 1 | 0.84 | 149923349.5066 | 100034621.8873 | 0 | 22.619 | 3.619 | 2023-05-19 14:51
9436 | 9436 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | 0.84 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 125935613.5855 | 125935613.5855 | -23987735.9211 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 22.619 | 3.619 | 2023-05-19 14:51
9437 | 9437 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-04-28
9438 | 9438 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-03
9439 | 9439 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-08
9440 | 9440 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-07-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-12
9441 | 9441 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | -29984669.9013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 2023-05-16
9442 | 9442 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 18096223.3991 | 38105645.2484 | 149923349.5066 | 0 | -38105645.2484 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | -38105645.2484 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
9443 | 9443 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
9444 | 9444 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-04-11
9445 | 9445 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | 0.3 | 23733063.0699 | 42855153.5599 | 149923349.5066 | 44977004.852 | 2121851.2921 | -104946344.6546 | 1.0495 | 0.3 | 142850511.8663 | 99995358.3064 | 7072837.6402 | 20 | 14 | 2023-07-31
9446 | 9446 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 44977004.852 | 44977004.852 | -104946344.6546 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 20 | 14 | 2023-07-31
9447 | 9447 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 478949.72 | 1162825.2 | 149923349.5066 | 0 | -1162825.2 | -149923349.5066 | 0 | 0 | 0 | -1162825.2 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-20
9448 | 9448 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | -49974449.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-17
9449 | 9449 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | -49974449.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-20
9450 | 9450 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | -49974449.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 2023-07-18
9451 | 9451 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-07-15 | 1 | 0 | 9244697.01 | 23028347.01 | 0 | 0 | -23028347.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23028347.01 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
9452 | 9452 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 12512337.7095 | 31954232.3596 | 0 | 0 | -31954232.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31954232.3596 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 2023-07-29
9453 | 9453 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-25
9454 | 9454 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
9455 | 9455 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-07-30 | 0.99 | 0.98 | 0 | 9728641672.7306 | 11287570050.4768 | 11173554191.3811 | 1444912518.6505 | -114015859.0957 | 1.1485 | 0.9899 | 9927185380.3374 | 198543707.6067 | 1474400529.2352 | 429.3367 | 4.3367 | 2023-08-20 08:05
9456 | 9456 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-30 | 0.74 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9457 | 9457 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
9458 | 9458 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
9459 | 9459 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
9460 | 9460 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
9461 | 9461 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
9462 | 9462 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
9463 | 9463 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
9464 | 9464 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
9465 | 9465 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
9466 | 9466 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
9467 | 9467 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
9468 | 9468 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
9469 | 9469 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
9470 | 9470 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
9471 | 9471 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
9472 | 9472 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
9473 | 9473 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
9474 | 9474 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
9475 | 9475 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
9476 | 9476 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
9477 | 9477 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
9478 | 9478 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
9479 | 9479 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-30 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9480 | 9480 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
9481 | 9481 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
9482 | 9482 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
9483 | 9483 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
9484 | 9484 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
9485 | 9485 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
9486 | 9486 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
9487 | 9487 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9488 | 9488 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-30 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9489 | 9489 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-30 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9490 | 9490 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9491 | 9491 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-07-30 | 0.97 | 0.96 | 0 | 1356454340.174 | 2106917450.8339 | 2085196652.3717 | 728742312.1977 | -21720798.4622 | 1.5372 | 0.98969 | 1412973271.0146 | 56518930.8406 | 759106575.206 | 429.4271 | 4.4271 | 2023-08-20 10:15
9492 | 9492 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-07-30 | 0.98 | 0.97 | 0 | 34975061 | 12477360 | 12350040 | -22625021 | -127320 | 0.35311 | 0.9898 | 36056763.9175 | 1081702.9175 | -23324763.9175 | 427.3608 | 4.3608 | 2023-08-18 08:40
9493 | 9493 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-07-30 | 0.98 | 0.97 | 20800 | 169289514.3591 | 360990373.6298 | 357306798.3886 | 188017284.0295 | -3683575.2411 | 1 | 0.9898 | 368357524.112 | 199068009.7529 | 0 | 427.3608 | 4.3608 | 2023-08-18 08:40
9494 | 9494 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-07-30 | 0.97 | 0.96 | 4927288 | 366461544.1149 | 752171213.8826 | 744416871.4714 | 377955327.3565 | -7754342.4112 | 1 | 0.98969 | 775434241.116 | 408972697.0011 | 0 | 289.9896 | 2.9896 | 2023-08-16 23:45
9495 | 9495 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-07-30 | 0.97 | 0.96 | 2146592 | 80679030 | 55360275.4974 | 54789551.0077 | -25889478.9923 | -570724.4897 | 0.67911 | 0.98969 | 84040656.25 | 3361626.25 | -26968207.2836 | 289.9896 | 2.9896 | 2023-08-16 23:45
9496 | 9496 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-07-30 | 0.97 | 0.96 | 350665 | 1469995 | 96778901.4762 | 95781180.8424 | 94311185.8424 | -997720.6338 | 1 | 0.98969 | 99772063.3775 | 98302068.3775 | 0 | 284.9375 | 2.9375 | 2023-08-16 22:30
9497 | 9497 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-07-30 | 0.97 | 0.96 | 3479760 | 174782247.94 | 173978174.904 | 172184585.472 | -2597662.468 | -1793589.432 | 0.98514 | 0.98969 | 182064841.6042 | 7282593.6642 | -2705898.4042 | 284.9375 | 2.9375 | 2023-08-16 22:30
9498 | 9498 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-07-30 | 0.97 | 0.96 | 33016000 | 328036799 | 256565000 | 253920000 | -74116799 | -2645000 | 0.77406 | 0.98969 | 341704998.9583 | 13668199.9583 | -77204998.9583 | 289.9896 | 2.9896 | 2023-08-16 23:45
9499 | 9499 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-07-30 | 0.97 | 0.96 | 659967 | 74352637.01 | 186511600 | 184588800 | 110236162.99 | -1922800 | 1 | 0.98969 | 192280000 | 117927362.99 | 0 | 289.9896 | 2.9896 | 2023-08-16 23:45
9500 | 9500 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-07-30 | 0.98 | 0.97 | 8331262.5 | 126407511.75 | 218121172.9396 | 215895446.6852 | 89487934.9352 | -2225726.2545 | 1.7079 | 0.9898 | 130317022.4227 | 3909510.6727 | 92255603.0259 | 427.3608 | 4.3608 | 2023-08-18 08:40
9501 | 9501 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-07-30 | 0.98 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
9502 | 9502 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-07-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9503 | 9503 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 365111957.6558 | 1014688678.2333 | 1014688678.2333 | 649576720.5775 | 0 | 1 | 1 | 1014688678.2333 | 649576720.5775 | 0 | 379 | 0 | 2023-06-23
9504 | 9504 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 65474720.4597 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 7884430.1434 | 0 | 1.1204 | 1 | 65474720.4597 | 0 | 7884430.1434 | 76 | 0 | 2022-07-06
9505 | 9505 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
9506 | 9506 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
9507 | 9507 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
9508 | 9508 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
9509 | 9509 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
9510 | 9510 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
9511 | 9511 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
9512 | 9512 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 111386329.9149 | 302483043.1676 | 302483043.1676 | 191096713.2527 | 0 | 1 | 1 | 302483043.1676 | 191096713.2527 | 0 | 368 | 0 | 2023-06-23
9513 | 9513 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
9514 | 9514 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
9515 | 9515 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
9516 | 9516 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 358 | 0 | 2023-06-23
9517 | 9517 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
9518 | 9518 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
9519 | 9519 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 184 | 0 | 2023-06-23
9520 | 9520 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
9521 | 9521 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
9522 | 9522 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
9523 | 9523 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
9524 | 9524 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
9525 | 9525 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
9526 | 9526 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
9527 | 9527 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
9528 | 9528 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
9529 | 9529 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
9530 | 9530 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
9531 | 9531 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
9532 | 9532 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
9533 | 9533 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
9534 | 9534 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
9535 | 9535 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
9536 | 9536 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
9537 | 9537 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
9538 | 9538 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 77464658.4206 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 136013307.1668 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 136013307.1668 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
9539 | 9539 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
9540 | 9540 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
9541 | 9541 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
9542 | 9542 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
9543 | 9543 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
9544 | 9544 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
9545 | 9545 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
9546 | 9546 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
9547 | 9547 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
9548 | 9548 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
9549 | 9549 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
9550 | 9550 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
9551 | 9551 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
9552 | 9552 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
9553 | 9553 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
9554 | 9554 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
9555 | 9555 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
9556 | 9556 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 71773709.0508 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
9557 | 9557 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
9558 | 9558 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
9559 | 9559 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
9560 | 9560 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
9561 | 9561 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
9562 | 9562 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
9563 | 9563 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
9564 | 9564 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
9565 | 9565 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
9566 | 9566 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
9567 | 9567 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
9568 | 9568 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
9569 | 9569 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
9570 | 9570 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
9571 | 9571 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
9572 | 9572 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
9573 | 9573 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
9574 | 9574 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
9575 | 9575 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 39012539.8098 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
9576 | 9576 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
9577 | 9577 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
9578 | 9578 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
9579 | 9579 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
9580 | 9580 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
9581 | 9581 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
9582 | 9582 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
9583 | 9583 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
9584 | 9584 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
9585 | 9585 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
9586 | 9586 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
9587 | 9587 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
9588 | 9588 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
9589 | 9589 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 175 | 0 | 2023-04-12
9590 | 9590 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 175 | 0 | 2023-04-12
9591 | 9591 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 3597418497.2578 | 3828186378.2473 | 3828186378.2473 | 230767880.9895 | 0 | 1.0641 | 1 | 3597418497.2578 | 0 | 230767880.9895 | 318 | 0 | 2023-05-19
9592 | 9592 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 32000000 | 274115737.96 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 589175955.6082 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 589175955.6082 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
9593 | 9593 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
9594 | 9594 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
9595 | 9595 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
9596 | 9596 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
9597 | 9597 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
9598 | 9598 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
9599 | 9599 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 82573828 | 70099091.79 | 70099091.79 | -12474736.21 | 0 | 0.84893 | 1 | 82573828 | 0 | -12474736.21 | 117 | 0 | 2023-02-28
9600 | 9600 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
9601 | 9601 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
9602 | 9602 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
9603 | 9603 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
9604 | 9604 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
9605 | 9605 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
9606 | 9606 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 3000000 | 544931364.4078 | 457973796.6884 | 457973796.6884 | -86957567.7193 | 0 | 0.84042 | 1 | 544931364.4078 | 0 | -86957567.7193 | 142 | 0 | 2023-03-03
9607 | 9607 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-03-01
9608 | 9608 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
9609 | 9609 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
9610 | 9610 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
9611 | 9611 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
9612 | 9612 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
9613 | 9613 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-03-01
9614 | 9614 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 107 | 0 | 2023-03-03
9615 | 9615 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
9616 | 9616 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
9617 | 9617 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
9618 | 9618 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
9619 | 9619 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
9620 | 9620 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2023-03-03
9621 | 9621 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
9622 | 9622 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
9623 | 9623 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
9624 | 9624 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
9625 | 9625 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
9626 | 9626 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
9627 | 9627 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
9628 | 9628 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
9629 | 9629 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
9630 | 9630 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
9631 | 9631 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
9632 | 9632 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
9633 | 9633 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
9634 | 9634 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
9635 | 9635 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
9636 | 9636 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
9637 | 9637 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
9638 | 9638 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
9639 | 9639 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
9640 | 9640 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
9641 | 9641 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
9642 | 9642 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
9643 | 9643 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
9644 | 9644 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
9645 | 9645 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 61000 | 2161646270.78 | 2361838642.7127 | 2361838642.7127 | 200192371.9327 | 0 | 1.0926 | 1 | 2161646270.78 | 0 | 200192371.9327 | 318 | 0 | 2023-05-19
9646 | 9646 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 318 | 0 | 2023-05-19
9647 | 9647 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
9648 | 9648 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
9649 | 9649 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
9650 | 9650 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
9651 | 9651 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
9652 | 9652 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 73 | 0 | 2023-04-12
9653 | 9653 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 5 | 0 | 2023-05-19
9654 | 9654 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
9655 | 9655 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
9656 | 9656 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
9657 | 9657 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
9658 | 9658 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
9659 | 9659 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
9660 | 9660 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 35 | 0 | 2023-03-07
9661 | 9661 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2023-03-13
9662 | 9662 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 534151296.11 | 74983153.488 | 74983153.488 | -459168142.622 | 0 | 0.14038 | 1 | 534151296.11 | 5.9605e-08 | -459168142.622 | 215 | 0 | 2023-03-07
9663 | 9663 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
9664 | 9664 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
9665 | 9665 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
9666 | 9666 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
9667 | 9667 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 35 | 0 | 2023-03-01
9668 | 9668 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5 | 0 | 2023-03-07
9669 | 9669 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
9670 | 9670 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
9671 | 9671 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
9672 | 9672 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
9673 | 9673 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 15 | 0 | 2023-01-07
9674 | 9674 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45 | 0 | 2023-03-01
9675 | 9675 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5 | 0 | 2023-03-07
9676 | 9676 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 5480532 | 2123365310.1212 | 1403412580.2411 | 1403412580.2411 | -719952729.8801 | 0 | 0.66094 | 1 | 2123365310.1212 | 0 | -719952729.8801 | 290 | 0 | 2023-07-08
9677 | 9677 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-07-30 | 1 | 0.99 | 0 | 2447046274.3126 | 1682636856.648 | 1665810488.0815 | -781235786.2311 | -16826368.5665 | 0.68074 | 0.99 | 2471763913.4471 | 24717639.1345 | -789127056.7991 | 280.8081 | 2.8081 | 2023-08-05 19:24
9678 | 9678 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
9679 | 9679 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 198928.34 | 50131307.7569 | 0 | 0 | -50131307.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50131307.7569 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
9680 | 9680 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 91828178 | 0 | 0 | -91828178 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91828178 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
9681 | 9681 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-07-30 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 1665810488.0815 | 1665810488.0815 | -16826368.5665 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 275.7576 | 2.7576 | 2023-08-05 18:11
9682 | 9682 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-07-30 | 1 | 0.98 | 22595663 | 858264777.0774 | 401161417.4615 | 393138189.1123 | -465126587.9651 | -8023228.3492 | 0.45806 | 0.98 | 875780384.7729 | 17515607.6955 | -474618967.3114 | 278.5714 | 5.5714 | 2023-08-08 13:43
9683 | 9683 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-07-30 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 139047715.8449 | 139047715.8449 | -10465957.1066 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 293.5484 | 20.5484 | 2023-08-23 13:10
9684 | 9684 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92983625.6 | 92983625.6 | 92983625.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92983625.6 | 25 | 0 | 2023-04-22
9685 | 9685 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 102395810.09 | 102395810.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 45 | 0 | 2023-01-27
9686 | 9686 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 56268308.82 | 56268308.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 58 | 0 | 2023-03-01
9687 | 9687 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 205739202.6667 | 69730362.12 | 69730362.12 | -136008840.5467 | 0 | 0.33893 | 1 | 205739202.6667 | 0 | -136008840.5467 | 133 | 0 | 2023-03-23
9688 | 9688 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 41133265.32 | 41133265.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
9689 | 9689 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
9690 | 9690 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 6458861.26 | 6458861.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 24 | 0 | 2023-03-23
9691 | 9691 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 157192480.9239 | 211591114.267 | 211591114.267 | 54398633.3431 | 0 | 1.3461 | 1 | 157192480.9239 | 0 | 54398633.3431 | 95 | 0 | 2023-02-23
9692 | 9692 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
9693 | 9693 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
9694 | 9694 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
9695 | 9695 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-07-30 | 1 | 0.99 | 22991536 | 929749003.627 | 856749636.498 | 848182140.133 | -81566863.4939 | -8567496.365 | 0.91227 | 0.99 | 939140407.704 | 9391404.077 | -82390771.206 | 124.2424 | 1.2424 | 2023-03-26 05:49
9696 | 9696 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85 | 0 | 2023-02-09
9697 | 9697 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-07-30 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 209903660.942 | 209903660.942 | -4283748.1825 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 41.8367 | 0.83673 | 2023-03-25 20:05
9698 | 9698 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 28 | 0 | 2023-02-15
9699 | 9699 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 12 | 0 | 2023-03-01
9700 | 9700 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-07-30 | 1 | 0.97 | 4578000 | 154141324.2608 | 143404326.3015 | 139102196.5125 | -15039127.7483 | -4302129.789 | 0.90243 | 0.97 | 158908581.7122 | 4767257.4514 | -15504255.4107 | 83.5052 | 2.5052 | 2023-05-27 12:07
9701 | 9701 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-07-30 | 1 | 0.95 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 22705684.9977 | 22705684.9977 | -1195036.0525 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 31.5789 | 1.5789 | 2023-03-28 13:54
9702 | 9702 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 12 | 0 | 2023-05-01
9703 | 9703 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-07-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 21510648.9452 | 21510648.9452 | -2390072.105 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 5.5556 | 0.55556 | 2023-04-22 13:20
9704 | 9704 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-15
9705 | 9705 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-22
9706 | 9706 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 3 | 0 | 2023-05-25
9707 | 9707 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-07-30 | 1 | 0.99 | 0 | 669109210.3526 | 550964822.4495 | 545455174.225 | -123654036.1276 | -5509648.2245 | 0.8152 | 0.99 | 675867889.2451 | 6758678.8925 | -124903066.7956 | 88.8889 | 0.88889 | 2023-06-05 21:20
9708 | 9708 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 35840852 | 456843540.699 | 346175230.13 | 346175230.13 | -110668310.569 | 0 | 0.75775 | 1 | 456843540.699 | 0 | -110668310.569 | 27 | 0 | 2023-03-25
9709 | 9709 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
9710 | 9710 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
9711 | 9711 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 203670616.17 | 203670616.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 20 | 0 | 2023-03-25
9712 | 9712 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 3001446.81 | 3001446.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 8 | 0 | 2023-03-11
9713 | 9713 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8030473.92 | 8030473.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8 | 0 | 2023-03-14
9714 | 9714 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 3255196.62 | 3255196.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 8 | 0 | 2023-03-23
9715 | 9715 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 6056449.95 | 6056449.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 8 | 0 | 2023-03-21
9716 | 9716 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 6000158.01 | 6000158.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 4 | 0 | 2023-03-25
9717 | 9717 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 177326890.86 | 177326890.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 4 | 0 | 2023-03-18
9718 | 9718 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 13269700 | 164807071.1336 | 16869974.76 | 16869974.76 | -147937096.3736 | 0 | 0.10236 | 1 | 164807071.1336 | 0 | -147937096.3736 | 12 | 0 | 2023-03-14
9719 | 9719 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
9720 | 9720 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
9721 | 9721 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 13852414.76 | 13852414.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 12 | 0 | 2023-03-14
9722 | 9722 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 10662472.16 | 10662472.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 2 | 0 | 2023-03-02
9723 | 9723 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 969930 | 969930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 2 | 0 | 2023-03-04
9724 | 9724 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-07
9725 | 9725 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 478498.8 | 478498.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 2 | 0 | 2023-03-09
9726 | 9726 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-11
9727 | 9727 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 810381 | 810381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 2 | 0 | 2023-03-14
9728 | 9728 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-07-30 | 1 | 0.94 | 6776676.24 | 16490707.43 | 31657245.8595 | 29757811.1079 | 13267103.6779 | -1899434.7516 | 1.8045 | 0.94 | 17543305.7766 | 1052598.3466 | 14113940.0829 | 41.4894 | 2.4894 | 2023-04-30 11:45
9729 | 9729 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-07-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 14245760.6368 | 14245760.6368 | -1582862.293 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 20 | 2 | 2023-04-06
9730 | 9730 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 15828622.9297 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 14 | 0 | 2023-04-28
9731 | 9731 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 2241653 | 35547728.17 | 35547728.17 | 33306075.17 | 0 | 1 | 1 | 35547728.17 | 33306075.17 | 0 | 14 | 0 | 2023-06-05
9732 | 9732 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35547728.17 | 35547728.17 | 35547728.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35547728.17 | 14 | 0 | 2023-06-05
9733 | 9733 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 2648617 | 28726238.09 | 120714643.53 | 120714643.53 | 91988405.44 | 0 | 1 | 1 | 120714643.53 | 91988405.44 | 0 | 35 | 0 | 2023-04-20
9734 | 9734 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12 | 0 | 2023-03-24
9735 | 9735 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 30 | 0 | 2023-04-14
9736 | 9736 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 16 | 0 | 2023-04-15
9737 | 9737 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 16 | 0 | 2023-04-11
9738 | 9738 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12 | 0 | 2023-04-20
9739 | 9739 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-07-30 | 1 | 0.65 | 0 | 229099357.9172 | 749616747.5328 | 487250885.8963 | 258151527.9791 | -262365861.6365 | 1 | 0.65 | 749616747.5328 | 520517389.6156 | 0 | 153.8462 | 53.8462 | 2023-09-20 20:18
9740 | 9740 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 15226685.92 | 65115413.5393 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 84807935.9673 | 0 | 1 | 1 | 149923349.5066 | 84807935.9673 | 0 | 19 | 0 | 2023-05-16
9741 | 9741 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 19 | 0 | 2023-05-16
9742 | 9742 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-04-28
9743 | 9743 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-03
9744 | 9744 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-08
9745 | 9745 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-12
9746 | 9746 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-07-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 3 | 0 | 2023-05-16
9747 | 9747 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | 0.9 | 7499577 | 45605222.2484 | 149923349.5066 | 134931014.5559 | 89325792.3075 | -14992334.9507 | 1 | 0.9 | 149923349.5066 | 104318127.2582 | 0 | 6.6667 | 0.66667 | 2023-04-11 16:00
9748 | 9748 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 134931014.5559 | 134931014.5559 | -14992334.9507 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 6.6667 | 0.66667 | 2023-04-11 16:00
9749 | 9749 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 134931014.5559 | 134931014.5559 | -14992334.9507 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 6.6667 | 0.66667 | 2023-04-11 16:00
9750 | 9750 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | 0.3 | 9092000 | 51947153.5599 | 149923349.5066 | 44977004.852 | -6970148.7079 | -104946344.6546 | 0.86582 | 0.3 | 173157178.533 | 121210024.9731 | -23233829.0264 | 20 | 14 | 2023-07-31
9751 | 9751 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 44977004.852 | 44977004.852 | -104946344.6546 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 20 | 14 | 2023-07-31
9752 | 9752 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | 0.49 | 0 | 1162825.2 | 149923349.5066 | 73462441.2582 | 72299616.0582 | -76460908.2483 | 1 | 0.49 | 149923349.5066 | 148760524.3066 | 0 | 18.3673 | 9.3673 | 2023-07-29 08:49
9753 | 9753 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-07-30 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | -19989779.9342 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 10 | 4 | 2023-07-21
9754 | 9754 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-07-30 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 9994889.9671 | 9994889.9671 | -39979559.8684 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 30 | 24 | 2023-08-13
9755 | 9755 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-07-30 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 34482370.3865 | 34482370.3865 | -15492079.449 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 7.2464 | 2.2464 | 2023-07-20 05:55
9756 | 9756 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-07-30 | 1 | 0 | 1720011 | 24748358.01 | 0 | 0 | -24748358.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24748358.01 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
9757 | 9757 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-07-30 | 1 | 0.41 | 8566153 | 40520385.3596 | 149923349.5066 | 61468573.2977 | 20948187.9381 | -88454776.2089 | 1.517 | 0.41 | 98830208.1941 | 58309822.8345 | 51093141.3124 | 19.5122 | 11.5122 | 2023-08-09 12:18
9758 | 9758 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-07-30 | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 60718956.5502 | 60718956.5502 | -14242718.2031 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 4.9383 | 0.93827 | 2023-07-25 22:31
9759 | 9759 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-07-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | -74961674.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
9760 | 9760 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-08-15 | 1 | 0.99 | 0 | 10171934764.4114 | 11401585909.5726 | 11287570050.4768 | 1115635286.0654 | -114015859.0957 | 1.1097 | 0.99 | 10274681580.2135 | 102746815.8021 | 1126904329.359 | 429.2929 | 4.2929 | 2023-08-20 07:02
9761 | 9761 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9762 | 9762 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
9763 | 9763 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
9764 | 9764 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
9765 | 9765 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
9766 | 9766 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
9767 | 9767 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
9768 | 9768 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
9769 | 9769 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
9770 | 9770 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
9771 | 9771 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
9772 | 9772 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
9773 | 9773 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
9774 | 9774 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
9775 | 9775 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
9776 | 9776 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
9777 | 9777 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
9778 | 9778 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
9779 | 9779 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
9780 | 9780 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
9781 | 9781 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
9782 | 9782 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
9783 | 9783 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
9784 | 9784 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9785 | 9785 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
9786 | 9786 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
9787 | 9787 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
9788 | 9788 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
9789 | 9789 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
9790 | 9790 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
9791 | 9791 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
9792 | 9792 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9793 | 9793 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9794 | 9794 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9795 | 9795 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9796 | 9796 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-08-15 | 1 | 0.99 | 0 | 1422192762.2324 | 2172079846.2206 | 2150359047.7583 | 728166285.5259 | -21720798.4622 | 1.512 | 0.99 | 1436558345.6893 | 14365583.4569 | 735521500.5313 | 429.2929 | 4.2929 | 2023-08-20 07:02
9797 | 9797 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 34975061 | 12732000 | 12732000 | -22243061 | 0 | 0.36403 | 1 | 34975061 | 0 | -22243061 | 423 | 0 | 2023-08-14
9798 | 9798 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 9486487.5084 | 178776001.8675 | 368357524.112 | 368357524.112 | 189581522.2445 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 189581522.2445 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
9799 | 9799 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 25281610.55 | 391743154.6649 | 775434241.116 | 775434241.116 | 383691086.4511 | 0 | 1.9794 | 1 | 391743154.6649 | 0 | 383691086.4511 | 287 | 0 | 2023-08-14
9800 | 9800 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 927760 | 81606790 | 57072448.9664 | 57072448.9664 | -24534341.0336 | 0 | 0.69936 | 1 | 81606790 | 0 | -24534341.0336 | 287 | 0 | 2023-08-14
9801 | 9801 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 93948 | 1563943 | 99772063.3775 | 99772063.3775 | 98208120.3775 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 98208120.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
9802 | 9802 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 13238299 | 188020546.94 | 179358943.2 | 179358943.2 | -8661603.74 | 0 | 0.95393 | 1 | 188020546.94 | 0 | -8661603.74 | 282 | 0 | 2023-08-14
9803 | 9803 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 16254204 | 344291003 | 264500000 | 264500000 | -79791003 | 0 | 0.76825 | 1 | 344291003 | 0 | -79791003 | 287 | 0 | 2023-08-14
9804 | 9804 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 74352637.01 | 192280000 | 192280000 | 117927362.99 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 117927362.99 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
9805 | 9805 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 456113 | 126863624.75 | 222572625.4486 | 222572625.4486 | 95709000.6986 | 0 | 1.7544 | 1 | 126863624.75 | 0 | 95709000.6986 | 423 | 0 | 2023-08-14
9806 | 9806 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
9807 | 9807 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
9808 | 9808 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 369868400.5558 | 1014688678.2333 | 1014688678.2333 | 644820277.6775 | 0 | 1 | 1 | 1014688678.2333 | 644820277.6775 | 0 | 379 | 0 | 2023-06-23
9809 | 9809 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 1944335.64 | 67419056.0997 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 5940094.5034 | 0 | 1.0881 | 1 | 67419056.0997 | 0 | 5940094.5034 | 76 | 0 | 2022-07-06
9810 | 9810 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
9811 | 9811 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
9812 | 9812 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
9813 | 9813 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
9814 | 9814 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
9815 | 9815 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
9816 | 9816 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
9817 | 9817 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 1480378.7 | 112866708.6149 | 302483043.1676 | 302483043.1676 | 189616334.5527 | 0 | 1 | 1 | 302483043.1676 | 189616334.5527 | 0 | 368 | 0 | 2023-06-23
9818 | 9818 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
9819 | 9819 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
9820 | 9820 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
9821 | 9821 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 358 | 0 | 2023-06-23
9822 | 9822 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
9823 | 9823 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
9824 | 9824 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 184 | 0 | 2023-06-23
9825 | 9825 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
9826 | 9826 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
9827 | 9827 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
9828 | 9828 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
9829 | 9829 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
9830 | 9830 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
9831 | 9831 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
9832 | 9832 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
9833 | 9833 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
9834 | 9834 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
9835 | 9835 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
9836 | 9836 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
9837 | 9837 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
9838 | 9838 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
9839 | 9839 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
9840 | 9840 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
9841 | 9841 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
9842 | 9842 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
9843 | 9843 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 1331728.56 | 78796386.9806 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 134681578.6068 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 134681578.6068 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
9844 | 9844 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
9845 | 9845 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
9846 | 9846 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
9847 | 9847 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
9848 | 9848 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
9849 | 9849 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
9850 | 9850 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
9851 | 9851 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
9852 | 9852 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
9853 | 9853 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
9854 | 9854 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
9855 | 9855 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
9856 | 9856 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
9857 | 9857 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
9858 | 9858 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
9859 | 9859 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
9860 | 9860 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
9861 | 9861 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 71773709.0508 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
9862 | 9862 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
9863 | 9863 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
9864 | 9864 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
9865 | 9865 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
9866 | 9866 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
9867 | 9867 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
9868 | 9868 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
9869 | 9869 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
9870 | 9870 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
9871 | 9871 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
9872 | 9872 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
9873 | 9873 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
9874 | 9874 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
9875 | 9875 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
9876 | 9876 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
9877 | 9877 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
9878 | 9878 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
9879 | 9879 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
9880 | 9880 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 39012539.8098 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
9881 | 9881 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
9882 | 9882 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
9883 | 9883 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
9884 | 9884 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
9885 | 9885 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
9886 | 9886 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
9887 | 9887 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
9888 | 9888 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
9889 | 9889 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
9890 | 9890 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
9891 | 9891 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
9892 | 9892 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
9893 | 9893 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
9894 | 9894 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 175 | 0 | 2023-04-12
9895 | 9895 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 175 | 0 | 2023-04-12
9896 | 9896 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 3639026674.6378 | 3828186378.2473 | 3828186378.2473 | 189159703.6095 | 0 | 1.052 | 1 | 3639026674.6378 | 0 | 189159703.6095 | 318 | 0 | 2023-05-19
9897 | 9897 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 1855996 | 275971733.96 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 587319959.6082 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 587319959.6082 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
9898 | 9898 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
9899 | 9899 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
9900 | 9900 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
9901 | 9901 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
9902 | 9902 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
9903 | 9903 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
9904 | 9904 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 82573828 | 70099091.79 | 70099091.79 | -12474736.21 | 0 | 0.84893 | 1 | 82573828 | 0 | -12474736.21 | 117 | 0 | 2023-02-28
9905 | 9905 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
9906 | 9906 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
9907 | 9907 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
9908 | 9908 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
9909 | 9909 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
9910 | 9910 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
9911 | 9911 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 544931364.4078 | 457973796.6884 | 457973796.6884 | -86957567.7193 | 0 | 0.84042 | 1 | 544931364.4078 | 0 | -86957567.7193 | 142 | 0 | 2023-03-03
9912 | 9912 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-03-01
9913 | 9913 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
9914 | 9914 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
9915 | 9915 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
9916 | 9916 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
9917 | 9917 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
9918 | 9918 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-03-01
9919 | 9919 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 107 | 0 | 2023-03-03
9920 | 9920 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
9921 | 9921 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
9922 | 9922 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
9923 | 9923 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
9924 | 9924 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
9925 | 9925 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2023-03-03
9926 | 9926 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
9927 | 9927 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
9928 | 9928 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
9929 | 9929 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
9930 | 9930 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
9931 | 9931 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
9932 | 9932 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
9933 | 9933 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
9934 | 9934 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
9935 | 9935 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
9936 | 9936 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
9937 | 9937 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
9938 | 9938 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
9939 | 9939 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
9940 | 9940 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
9941 | 9941 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
9942 | 9942 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
9943 | 9943 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
9944 | 9944 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
9945 | 9945 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
9946 | 9946 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
9947 | 9947 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
9948 | 9948 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
9949 | 9949 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
9950 | 9950 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 39642153 | 2201288423.78 | 2361838642.7127 | 2361838642.7127 | 160550218.9327 | 0 | 1.0729 | 1 | 2201288423.78 | 0 | 160550218.9327 | 318 | 0 | 2023-05-19
9951 | 9951 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 318 | 0 | 2023-05-19
9952 | 9952 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
9953 | 9953 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
9954 | 9954 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
9955 | 9955 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
9956 | 9956 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
9957 | 9957 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 73 | 0 | 2023-04-12
9958 | 9958 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 5 | 0 | 2023-05-19
9959 | 9959 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
9960 | 9960 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
9961 | 9961 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
9962 | 9962 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
9963 | 9963 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
9964 | 9964 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
9965 | 9965 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 35 | 0 | 2023-03-07
9966 | 9966 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2023-03-13
9967 | 9967 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 110028.38 | 534261324.49 | 74983153.488 | 74983153.488 | -459278171.002 | 0 | 0.14035 | 1 | 534261324.49 | 0 | -459278171.002 | 215 | 0 | 2023-03-07
9968 | 9968 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
9969 | 9969 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
9970 | 9970 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
9971 | 9971 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
9972 | 9972 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 35 | 0 | 2023-03-01
9973 | 9973 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5 | 0 | 2023-03-07
9974 | 9974 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
9975 | 9975 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
9976 | 9976 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
9977 | 9977 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
9978 | 9978 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 15 | 0 | 2023-01-07
9979 | 9979 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45 | 0 | 2023-03-01
9980 | 9980 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5 | 0 | 2023-03-07
9981 | 9981 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 10852738.2791 | 2150042746.6794 | 1403412580.2411 | 1403412580.2411 | -746630166.4383 | 0 | 0.65274 | 1 | 2150042746.6794 | 0 | -746630166.4383 | 290 | 0 | 2023-07-08
9982 | 9982 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-08-15 | 1 | 0.99 | 0 | 2530324863.0563 | 1682636856.648 | 1665810488.0815 | -864514374.9748 | -16826368.5665 | 0.65834 | 0.99 | 2555883700.0569 | 25558837.0006 | -873246843.4089 | 280.8081 | 2.8081 | 2023-08-05 19:24
9983 | 9983 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
9984 | 9984 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 2488308.9796 | 52619616.7365 | 0 | 0 | -52619616.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52619616.7365 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
9985 | 9985 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 11300 | 91839478 | 0 | 0 | -91839478 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91839478 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
9986 | 9986 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-08-15 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 1665810488.0815 | 1665810488.0815 | -16826368.5665 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 275.7576 | 2.7576 | 2023-08-05 18:11
9987 | 9987 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-08-15 | 1 | 0.98 | 21107466.0701 | 879372243.1475 | 401161417.4615 | 393138189.1123 | -486234054.0352 | -8023228.3492 | 0.44707 | 0.98 | 897318615.4566 | 17946372.3091 | -496157197.9951 | 278.5714 | 5.5714 | 2023-08-08 13:43
9988 | 9988 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-08-15 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 139047715.8449 | 139047715.8449 | -10465957.1066 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 293.5484 | 20.5484 | 2023-08-23 13:10
9989 | 9989 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92983625.6 | 92983625.6 | 92983625.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92983625.6 | 25 | 0 | 2023-04-22
9990 | 9990 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 102395810.09 | 102395810.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 45 | 0 | 2023-01-27
9991 | 9991 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 56268308.82 | 56268308.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 58 | 0 | 2023-03-01
9992 | 9992 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 2435125.3333 | 208174328 | 69730362.12 | 69730362.12 | -138443965.88 | 0 | 0.33496 | 1 | 208174328 | 0 | -138443965.88 | 133 | 0 | 2023-03-23
9993 | 9993 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 41133265.32 | 41133265.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
9994 | 9994 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
9995 | 9995 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 6458861.26 | 6458861.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 24 | 0 | 2023-03-23
9996 | 9996 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 6050950.1921 | 163243431.116 | 211591114.267 | 211591114.267 | 48347683.151 | 0 | 1.2962 | 1 | 163243431.116 | 0 | 48347683.151 | 95 | 0 | 2023-02-23
9997 | 9997 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
9998 | 9998 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
9999 | 9999 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
10000 | 10000 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-08-15 | 1 | 0.99 | 40186495.5996 | 969935499.2266 | 856749636.498 | 848182140.133 | -121753359.0936 | -8567496.365 | 0.87447 | 0.99 | 979732827.5016 | 9797328.275 | -122983191.0036 | 124.2424 | 1.2424 | 2023-03-26 05:49
10001 | 10001 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85 | 0 | 2023-02-09
10002 | 10002 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-08-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 209903660.942 | 209903660.942 | -4283748.1825 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 41.8367 | 0.83673 | 2023-03-25 20:05
10003 | 10003 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 28 | 0 | 2023-02-15
10004 | 10004 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 12 | 0 | 2023-03-01
10005 | 10005 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-08-15 | 1 | 0.98 | 10998942.5689 | 165140266.8297 | 143404326.3015 | 140536239.7755 | -24604027.0542 | -2868086.526 | 0.85101 | 0.98 | 168510476.3568 | 3370209.5271 | -25106150.0553 | 82.6531 | 1.6531 | 2023-05-26 15:40
10006 | 10006 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-08-15 | 1 | 0.98 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23422706.6292 | 23422706.6292 | -478014.421 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 30.6122 | 0.61224 | 2023-03-27 14:42
10007 | 10007 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 12 | 0 | 2023-05-01
10008 | 10008 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-08-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 21510648.9452 | 21510648.9452 | -2390072.105 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 5.5556 | 0.55556 | 2023-04-22 13:20
10009 | 10009 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-15
10010 | 10010 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-22
10011 | 10011 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 3 | 0 | 2023-05-25
10012 | 10012 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-08-15 | 1 | 0.99 | 0 | 802743154.1326 | 550964822.4495 | 545455174.225 | -257287979.9076 | -5509648.2245 | 0.67949 | 0.99 | 810851670.841 | 8108516.7084 | -259886848.3915 | 88.8889 | 0.88889 | 2023-06-05 21:20
10013 | 10013 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 57956978.4599 | 514800519.1589 | 346175230.13 | 346175230.13 | -168625289.0289 | 0 | 0.67245 | 1 | 514800519.1589 | -5.9605e-08 | -168625289.0289 | 27 | 0 | 2023-03-25
10014 | 10014 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
10015 | 10015 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
10016 | 10016 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 203670616.17 | 203670616.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 20 | 0 | 2023-03-25
10017 | 10017 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 3001446.81 | 3001446.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 8 | 0 | 2023-03-11
10018 | 10018 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8030473.92 | 8030473.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8 | 0 | 2023-03-14
10019 | 10019 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 3255196.62 | 3255196.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 8 | 0 | 2023-03-23
10020 | 10020 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 6056449.95 | 6056449.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 8 | 0 | 2023-03-21
10021 | 10021 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 6000158.01 | 6000158.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 4 | 0 | 2023-03-25
10022 | 10022 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 177326890.86 | 177326890.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 4 | 0 | 2023-03-18
10023 | 10023 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 23273966.8602 | 188081037.9938 | 16869974.76 | 16869974.76 | -171211063.2338 | 0 | 0.089695 | 1 | 188081037.9938 | 0 | -171211063.2338 | 12 | 0 | 2023-03-14
10024 | 10024 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
10025 | 10025 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
10026 | 10026 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 13852414.76 | 13852414.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 12 | 0 | 2023-03-14
10027 | 10027 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 10662472.16 | 10662472.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 2 | 0 | 2023-03-02
10028 | 10028 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 969930 | 969930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 2 | 0 | 2023-03-04
10029 | 10029 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-07
10030 | 10030 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 478498.8 | 478498.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 2 | 0 | 2023-03-09
10031 | 10031 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-11
10032 | 10032 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 810381 | 810381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 2 | 0 | 2023-03-14
10033 | 10033 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-08-15 | 1 | 0.94 | 42312907 | 58803614.43 | 31657245.8595 | 29757811.1079 | -29045803.3221 | -1899434.7516 | 0.50605 | 0.94 | 62557036.6277 | 3753422.1977 | -30899790.7682 | 41.4894 | 2.4894 | 2023-04-30 11:45
10034 | 10034 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-08-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 14245760.6368 | 14245760.6368 | -1582862.293 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 20 | 2 | 2023-04-06
10035 | 10035 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 15828622.9297 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 14 | 0 | 2023-04-28
10036 | 10036 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 453136 | 2694789 | 35547728.17 | 35547728.17 | 32852939.17 | 0 | 1 | 1 | 35547728.17 | 32852939.17 | 0 | 14 | 0 | 2023-06-05
10037 | 10037 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35547728.17 | 35547728.17 | 35547728.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35547728.17 | 14 | 0 | 2023-06-05
10038 | 10038 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 9636955.4599 | 38363193.5499 | 120714643.53 | 120714643.53 | 82351449.9801 | 0 | 1 | 1 | 120714643.53 | 82351449.9801 | 0 | 35 | 0 | 2023-04-20
10039 | 10039 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12 | 0 | 2023-03-24
10040 | 10040 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 30 | 0 | 2023-04-14
10041 | 10041 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 16 | 0 | 2023-04-15
10042 | 10042 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 16 | 0 | 2023-04-11
10043 | 10043 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12 | 0 | 2023-04-20
10044 | 10044 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-08-15 | 1 | 0.65 | 0 | 332524136.4568 | 749616747.5328 | 487250885.8963 | 154726749.4395 | -262365861.6365 | 1.4653 | 0.65 | 511575594.5489 | 179051458.0921 | 238041152.9839 | 153.8462 | 53.8462 | 2023-09-20 20:18
10045 | 10045 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 17413087.1198 | 82528500.6591 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 67394848.8475 | 0 | 1.8166 | 1 | 82528500.6591 | 0 | 67394848.8475 | 19 | 0 | 2023-05-16
10046 | 10046 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 19 | 0 | 2023-05-16
10047 | 10047 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-04-28
10048 | 10048 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-03
10049 | 10049 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-08
10050 | 10050 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-12
10051 | 10051 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-08-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 3 | 0 | 2023-05-16
10052 | 10052 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | 0.9 | 12445120.0896 | 58050342.338 | 149923349.5066 | 134931014.5559 | 76880672.2179 | -14992334.9507 | 1 | 0.9 | 149923349.5066 | 91873007.1686 | 0 | 6.6667 | 0.66667 | 2023-04-11 16:00
10053 | 10053 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 134931014.5559 | 134931014.5559 | -14992334.9507 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 6.6667 | 0.66667 | 2023-04-11 16:00
10054 | 10054 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 134931014.5559 | 134931014.5559 | -14992334.9507 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 6.6667 | 0.66667 | 2023-04-11 16:00
10055 | 10055 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | 0.3 | 31507132.7003 | 83454286.2602 | 149923349.5066 | 44977004.852 | -38477281.4082 | -104946344.6546 | 0.53894 | 0.3 | 278180954.2007 | 194726667.9405 | -128257604.6941 | 20 | 14 | 2023-07-31
10056 | 10056 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | 0.3 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 44977004.852 | 44977004.852 | -104946344.6546 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 20 | 14 | 2023-07-31
10057 | 10057 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | 0.49 | 212489.84 | 1375315.04 | 149923349.5066 | 73462441.2582 | 72087126.2182 | -76460908.2483 | 1 | 0.49 | 149923349.5066 | 148548034.4666 | 0 | 18.3673 | 9.3673 | 2023-07-29 08:49
10058 | 10058 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-08-15 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | -19989779.9342 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 10 | 4 | 2023-07-21
10059 | 10059 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-08-15 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 9994889.9671 | 9994889.9671 | -39979559.8684 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 30 | 24 | 2023-08-13
10060 | 10060 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-08-15 | 1 | 0.69 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 34482370.3865 | 34482370.3865 | -15492079.449 | 0 | 0.69 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 7.2464 | 2.2464 | 2023-07-20 05:55
10061 | 10061 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-08-15 | 1 | 0 | 28753996.2196 | 53502354.2296 | 0 | 0 | -53502354.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53502354.2296 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
10062 | 10062 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-08-15 | 1 | 0.41 | 13092952.5703 | 53613337.9299 | 149923349.5066 | 61468573.2977 | 7855235.3678 | -88454776.2089 | 1.1465 | 0.41 | 130764238.8534 | 77150900.9235 | 19159110.6532 | 19.5122 | 11.5122 | 2023-08-09 12:18
10063 | 10063 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-08-15 | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 60718956.5502 | 60718956.5502 | -14242718.2031 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 4.9383 | 0.93827 | 2023-07-25 22:31
10064 | 10064 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-08-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | -74961674.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 0 | 0 | 2023-07-29
10065 | 10065 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-08-30 | 1 | 0.99 | 0 | 10368698171.3614 | 11401585909.5726 | 11287570050.4768 | 918871879.1154 | -114015859.0957 | 1.0886 | 0.99 | 10473432496.3247 | 104734324.9632 | 928153413.2479 | 429.2929 | 4.2929 | 2023-08-20 07:02
10066 | 10066 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10067 | 10067 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
10068 | 10068 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
10069 | 10069 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
10070 | 10070 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
10071 | 10071 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
10072 | 10072 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
10073 | 10073 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
10074 | 10074 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
10075 | 10075 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
10076 | 10076 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
10077 | 10077 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
10078 | 10078 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
10079 | 10079 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
10080 | 10080 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
10081 | 10081 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
10082 | 10082 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
10083 | 10083 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
10084 | 10084 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
10085 | 10085 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
10086 | 10086 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
10087 | 10087 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
10088 | 10088 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
10089 | 10089 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10090 | 10090 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
10091 | 10091 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
10092 | 10092 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
10093 | 10093 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
10094 | 10094 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
10095 | 10095 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
10096 | 10096 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
10097 | 10097 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10098 | 10098 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10099 | 10099 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10100 | 10100 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10101 | 10101 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 1452821819.9024 | 2172079846.2206 | 2172079846.2206 | 719258026.3182 | 0 | 1.4951 | 1 | 1452821819.9024 | 0 | 719258026.3182 | 425 | 0 | 2023-08-16
10102 | 10102 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 34975061 | 12732000 | 12732000 | -22243061 | 0 | 0.36403 | 1 | 34975061 | 0 | -22243061 | 423 | 0 | 2023-08-14
10103 | 10103 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 27700 | 178803701.8675 | 368357524.112 | 368357524.112 | 189553822.2445 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 189553822.2445 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
10104 | 10104 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 5925000 | 397668154.6649 | 775434241.116 | 775434241.116 | 377766086.4511 | 0 | 1.95 | 1 | 397668154.6649 | 0 | 377766086.4511 | 287 | 0 | 2023-08-14
10105 | 10105 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 2018974 | 83625764 | 57072448.9664 | 57072448.9664 | -26553315.0336 | 0 | 0.68247 | 1 | 83625764 | 0 | -26553315.0336 | 287 | 0 | 2023-08-14
10106 | 10106 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 287016 | 1850959 | 99772063.3775 | 99772063.3775 | 97921104.3775 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 97921104.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
10107 | 10107 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 1910951 | 189931497.94 | 179358943.2 | 179358943.2 | -10572554.74 | 0 | 0.94433 | 1 | 189931497.94 | 0 | -10572554.74 | 282 | 0 | 2023-08-14
10108 | 10108 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 10507050 | 354798053 | 264500000 | 264500000 | -90298053 | 0 | 0.74549 | 1 | 354798053 | 0 | -90298053 | 287 | 0 | 2023-08-14
10109 | 10109 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 202500 | 74555137.01 | 192280000 | 192280000 | 117724862.99 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 117724862.99 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
10110 | 10110 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 9749866.67 | 136613491.42 | 222572625.4486 | 222572625.4486 | 85959134.0286 | 0 | 1.6292 | 1 | 136613491.42 | 0 | 85959134.0286 | 423 | 0 | 2023-08-14
10111 | 10111 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
10112 | 10112 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10113 | 10113 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 369868400.5558 | 1014688678.2333 | 1014688678.2333 | 644820277.6775 | 0 | 1 | 1 | 1014688678.2333 | 644820277.6775 | 0 | 379 | 0 | 2023-06-23
10114 | 10114 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 67419056.0997 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 5940094.5034 | 0 | 1.0881 | 1 | 67419056.0997 | 0 | 5940094.5034 | 76 | 0 | 2022-07-06
10115 | 10115 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
10116 | 10116 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
10117 | 10117 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
10118 | 10118 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
10119 | 10119 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
10120 | 10120 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
10121 | 10121 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
10122 | 10122 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 112866708.6149 | 302483043.1676 | 302483043.1676 | 189616334.5527 | 0 | 1 | 1 | 302483043.1676 | 189616334.5527 | 0 | 368 | 0 | 2023-06-23
10123 | 10123 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
10124 | 10124 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
10125 | 10125 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
10126 | 10126 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 358 | 0 | 2023-06-23
10127 | 10127 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
10128 | 10128 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
10129 | 10129 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 184 | 0 | 2023-06-23
10130 | 10130 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
10131 | 10131 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
10132 | 10132 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
10133 | 10133 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
10134 | 10134 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
10135 | 10135 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
10136 | 10136 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
10137 | 10137 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
10138 | 10138 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
10139 | 10139 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
10140 | 10140 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
10141 | 10141 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
10142 | 10142 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
10143 | 10143 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
10144 | 10144 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
10145 | 10145 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
10146 | 10146 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
10147 | 10147 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
10148 | 10148 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 78796386.9806 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 134681578.6068 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 134681578.6068 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
10149 | 10149 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
10150 | 10150 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
10151 | 10151 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
10152 | 10152 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
10153 | 10153 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
10154 | 10154 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
10155 | 10155 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
10156 | 10156 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
10157 | 10157 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
10158 | 10158 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
10159 | 10159 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
10160 | 10160 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
10161 | 10161 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
10162 | 10162 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
10163 | 10163 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
10164 | 10164 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
10165 | 10165 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
10166 | 10166 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 71773709.0508 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
10167 | 10167 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
10168 | 10168 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
10169 | 10169 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
10170 | 10170 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
10171 | 10171 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
10172 | 10172 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
10173 | 10173 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
10174 | 10174 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
10175 | 10175 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
10176 | 10176 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
10177 | 10177 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
10178 | 10178 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
10179 | 10179 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
10180 | 10180 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
10181 | 10181 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
10182 | 10182 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
10183 | 10183 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
10184 | 10184 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
10185 | 10185 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 39012539.8098 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
10186 | 10186 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
10187 | 10187 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
10188 | 10188 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
10189 | 10189 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
10190 | 10190 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
10191 | 10191 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
10192 | 10192 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
10193 | 10193 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
10194 | 10194 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
10195 | 10195 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
10196 | 10196 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
10197 | 10197 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
10198 | 10198 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
10199 | 10199 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 175 | 0 | 2023-04-12
10200 | 10200 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 175 | 0 | 2023-04-12
10201 | 10201 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 3639026674.6378 | 3828186378.2473 | 3828186378.2473 | 189159703.6095 | 0 | 1.052 | 1 | 3639026674.6378 | 0 | 189159703.6095 | 318 | 0 | 2023-05-19
10202 | 10202 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 275971733.96 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 587319959.6082 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 587319959.6082 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
10203 | 10203 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
10204 | 10204 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
10205 | 10205 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
10206 | 10206 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
10207 | 10207 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
10208 | 10208 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
10209 | 10209 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 82573828 | 70099091.79 | 70099091.79 | -12474736.21 | 0 | 0.84893 | 1 | 82573828 | 0 | -12474736.21 | 117 | 0 | 2023-02-28
10210 | 10210 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
10211 | 10211 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
10212 | 10212 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
10213 | 10213 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
10214 | 10214 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
10215 | 10215 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
10216 | 10216 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 544931364.4078 | 457973796.6884 | 457973796.6884 | -86957567.7193 | 0 | 0.84042 | 1 | 544931364.4078 | 0 | -86957567.7193 | 142 | 0 | 2023-03-03
10217 | 10217 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-03-01
10218 | 10218 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
10219 | 10219 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
10220 | 10220 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
10221 | 10221 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
10222 | 10222 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
10223 | 10223 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-03-01
10224 | 10224 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 107 | 0 | 2023-03-03
10225 | 10225 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
10226 | 10226 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
10227 | 10227 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
10228 | 10228 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
10229 | 10229 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
10230 | 10230 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2023-03-03
10231 | 10231 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
10232 | 10232 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
10233 | 10233 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
10234 | 10234 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
10235 | 10235 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
10236 | 10236 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
10237 | 10237 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
10238 | 10238 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
10239 | 10239 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
10240 | 10240 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
10241 | 10241 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
10242 | 10242 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
10243 | 10243 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
10244 | 10244 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
10245 | 10245 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
10246 | 10246 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
10247 | 10247 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
10248 | 10248 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
10249 | 10249 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
10250 | 10250 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
10251 | 10251 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
10252 | 10252 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
10253 | 10253 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
10254 | 10254 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
10255 | 10255 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 2201288423.78 | 2361838642.7127 | 2361838642.7127 | 160550218.9327 | 0 | 1.0729 | 1 | 2201288423.78 | 0 | 160550218.9327 | 318 | 0 | 2023-05-19
10256 | 10256 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 318 | 0 | 2023-05-19
10257 | 10257 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
10258 | 10258 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
10259 | 10259 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
10260 | 10260 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
10261 | 10261 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
10262 | 10262 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 73 | 0 | 2023-04-12
10263 | 10263 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 5 | 0 | 2023-05-19
10264 | 10264 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
10265 | 10265 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
10266 | 10266 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
10267 | 10267 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
10268 | 10268 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
10269 | 10269 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
10270 | 10270 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 35 | 0 | 2023-03-07
10271 | 10271 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2023-03-13
10272 | 10272 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 534261324.49 | 74983153.488 | 74983153.488 | -459278171.002 | 0 | 0.14035 | 1 | 534261324.49 | 0 | -459278171.002 | 215 | 0 | 2023-03-07
10273 | 10273 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
10274 | 10274 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
10275 | 10275 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
10276 | 10276 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
10277 | 10277 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 35 | 0 | 2023-03-01
10278 | 10278 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5 | 0 | 2023-03-07
10279 | 10279 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
10280 | 10280 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
10281 | 10281 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
10282 | 10282 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
10283 | 10283 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 15 | 0 | 2023-01-07
10284 | 10284 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45 | 0 | 2023-03-01
10285 | 10285 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5 | 0 | 2023-03-07
10286 | 10286 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 195060.69 | 2150782291.3694 | 1403412580.2411 | 1403412580.2411 | -747369711.1283 | 0 | 0.65251 | 1 | 2150782291.3694 | 0 | -747369711.1283 | 290 | 0 | 2023-07-08
10287 | 10287 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-08-30 | 1 | 0.99 | 0 | 2546736242.3963 | 1682636856.648 | 1665810488.0815 | -880925754.3148 | -16826368.5665 | 0.6541 | 0.99 | 2572460850.9054 | 25724608.5091 | -889823994.2574 | 280.8081 | 2.8081 | 2023-08-05 19:24
10288 | 10288 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
10289 | 10289 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 261641.34 | 52881258.0765 | 0 | 0 | -52881258.0765 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52881258.0765 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
10290 | 10290 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 91839478 | 0 | 0 | -91839478 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91839478 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
10291 | 10291 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-08-30 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 1665810488.0815 | 1665810488.0815 | -16826368.5665 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 275.7576 | 2.7576 | 2023-08-05 18:11
10292 | 10292 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-08-30 | 1 | 0.98 | 10735005 | 890107248.1475 | 401161417.4615 | 393138189.1123 | -496969059.0352 | -8023228.3492 | 0.44168 | 0.98 | 908272702.1913 | 18165454.0438 | -507111284.7298 | 278.5714 | 5.5714 | 2023-08-08 13:43
10293 | 10293 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-08-30 | 1 | 0.93 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 139047715.8449 | 139047715.8449 | -10465957.1066 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 293.5484 | 20.5484 | 2023-08-23 13:10
10294 | 10294 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92983625.6 | 92983625.6 | 92983625.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92983625.6 | 25 | 0 | 2023-04-22
10295 | 10295 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 102395810.09 | 102395810.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 45 | 0 | 2023-01-27
10296 | 10296 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 56268308.82 | 56268308.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 58 | 0 | 2023-03-01
10297 | 10297 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 208174328 | 69730362.12 | 69730362.12 | -138443965.88 | 0 | 0.33496 | 1 | 208174328 | 0 | -138443965.88 | 133 | 0 | 2023-03-23
10298 | 10298 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 41133265.32 | 41133265.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
10299 | 10299 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
10300 | 10300 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 6458861.26 | 6458861.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 24 | 0 | 2023-03-23
10301 | 10301 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 55400 | 163298831.116 | 211591114.267 | 211591114.267 | 48292283.151 | 0 | 1.2957 | 1 | 163298831.116 | 0 | 48292283.151 | 95 | 0 | 2023-02-23
10302 | 10302 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
10303 | 10303 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
10304 | 10304 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
10305 | 10305 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-08-30 | 1 | 0.99 | 3109333 | 973044832.2266 | 856749636.498 | 848182140.133 | -124862692.0936 | -8567496.365 | 0.87168 | 0.99 | 982873567.9057 | 9828735.6791 | -126123931.4077 | 124.2424 | 1.2424 | 2023-03-26 05:49
10306 | 10306 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85 | 0 | 2023-02-09
10307 | 10307 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-08-30 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 212045535.0333 | 212045535.0333 | -2141874.0912 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 41.4141 | 0.41414 | 2023-03-25 09:56
10308 | 10308 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 28 | 0 | 2023-02-15
10309 | 10309 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 12 | 0 | 2023-03-01
10310 | 10310 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-08-30 | 1 | 0.99 | 2250000 | 167390266.8297 | 143404326.3015 | 141970283.0385 | -25419983.7912 | -1434043.263 | 0.84814 | 0.99 | 169081077.6058 | 1690810.7761 | -25676751.3043 | 81.8182 | 0.81818 | 2023-05-25 19:38
10311 | 10311 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 30 | 0 | 2023-03-27
10312 | 10312 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 12 | 0 | 2023-05-01
10313 | 10313 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-08-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 21510648.9452 | 21510648.9452 | -2390072.105 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 5.5556 | 0.55556 | 2023-04-22 13:20
10314 | 10314 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-15
10315 | 10315 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-22
10316 | 10316 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 3 | 0 | 2023-05-25
10317 | 10317 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 912375038.6326 | 550964822.4495 | 550964822.4495 | -361410216.1831 | 0 | 0.60388 | 1 | 912375038.6326 | -1.1921e-07 | -361410216.1831 | 88 | 0 | 2023-06-05
10318 | 10318 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 25571434 | 540371953.1589 | 346175230.13 | 346175230.13 | -194196723.0289 | 0 | 0.64062 | 1 | 540371953.1589 | 0 | -194196723.0289 | 27 | 0 | 2023-03-25
10319 | 10319 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
10320 | 10320 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
10321 | 10321 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 203670616.17 | 203670616.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 20 | 0 | 2023-03-25
10322 | 10322 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 3001446.81 | 3001446.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 8 | 0 | 2023-03-11
10323 | 10323 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8030473.92 | 8030473.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8 | 0 | 2023-03-14
10324 | 10324 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 3255196.62 | 3255196.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 8 | 0 | 2023-03-23
10325 | 10325 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 6056449.95 | 6056449.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 8 | 0 | 2023-03-21
10326 | 10326 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 6000158.01 | 6000158.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 4 | 0 | 2023-03-25
10327 | 10327 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 177326890.86 | 177326890.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 4 | 0 | 2023-03-18
10328 | 10328 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 11606667 | 199687704.9938 | 16869974.76 | 16869974.76 | -182817730.2338 | 0 | 0.084482 | 1 | 199687704.9938 | 0 | -182817730.2338 | 12 | 0 | 2023-03-14
10329 | 10329 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
10330 | 10330 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
10331 | 10331 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 13852414.76 | 13852414.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 12 | 0 | 2023-03-14
10332 | 10332 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 10662472.16 | 10662472.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 2 | 0 | 2023-03-02
10333 | 10333 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 969930 | 969930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 2 | 0 | 2023-03-04
10334 | 10334 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-07
10335 | 10335 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 478498.8 | 478498.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 2 | 0 | 2023-03-09
10336 | 10336 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-11
10337 | 10337 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 810381 | 810381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 2 | 0 | 2023-03-14
10338 | 10338 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 56051987.5 | 114855601.93 | 31657245.8595 | 31657245.8595 | -83198356.0705 | 0 | 0.27563 | 1 | 114855601.93 | -1.4901e-08 | -83198356.0705 | 39 | 0 | 2023-04-28
10339 | 10339 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 15828622.9297 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 18 | 0 | 2023-04-04
10340 | 10340 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 15828622.9297 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 14 | 0 | 2023-04-28
10341 | 10341 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 2939503 | 5634292 | 35547728.17 | 35547728.17 | 29913436.17 | 0 | 1 | 1 | 35547728.17 | 29913436.17 | 0 | 14 | 0 | 2023-06-05
10342 | 10342 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35547728.17 | 35547728.17 | 35547728.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35547728.17 | 14 | 0 | 2023-06-05
10343 | 10343 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 13462293 | 51825486.5499 | 120714643.53 | 120714643.53 | 68889156.9801 | 0 | 1 | 1 | 120714643.53 | 68889156.9801 | 0 | 35 | 0 | 2023-04-20
10344 | 10344 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12 | 0 | 2023-03-24
10345 | 10345 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 30 | 0 | 2023-04-14
10346 | 10346 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 16 | 0 | 2023-04-15
10347 | 10347 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 16 | 0 | 2023-04-11
10348 | 10348 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12 | 0 | 2023-04-20
10349 | 10349 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-08-30 | 1 | 0.9 | 0 | 372420161.2068 | 749616747.5328 | 674655072.7796 | 302234911.5728 | -74961674.7533 | 1.8115 | 0.9 | 413800179.1187 | 41380017.9119 | 335816568.4142 | 111.1111 | 11.1111 | 2023-08-09 02:40
10350 | 10350 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 10679119.95 | 93207620.6091 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 56715728.8975 | 0 | 1.6085 | 1 | 93207620.6091 | 0 | 56715728.8975 | 19 | 0 | 2023-05-16
10351 | 10351 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 19 | 0 | 2023-05-16
10352 | 10352 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-04-28
10353 | 10353 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-03
10354 | 10354 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-08
10355 | 10355 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-12
10356 | 10356 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 3 | 0 | 2023-05-16
10357 | 10357 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | 0.91 | 5613740 | 63664082.338 | 149923349.5066 | 136430248.051 | 72766165.713 | -13493101.4556 | 1 | 0.91 | 149923349.5066 | 86259267.1686 | 0 | 6.5934 | 0.59341 | 2023-04-11 14:15
10358 | 10358 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 136430248.051 | 136430248.051 | -13493101.4556 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 6.5934 | 0.59341 | 2023-04-11 14:15
10359 | 10359 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 136430248.051 | 136430248.051 | -13493101.4556 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 6.5934 | 0.59341 | 2023-04-11 14:15
10360 | 10360 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 16678168.8 | 100132455.0602 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 49790894.4464 | 0 | 1.4973 | 1 | 100132455.0602 | 0 | 49790894.4464 | 6 | 0 | 2023-07-17
10361 | 10361 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 6 | 0 | 2023-07-17
10362 | 10362 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | 0.93 | 0 | 1375315.04 | 149923349.5066 | 139428715.0411 | 138053400.0011 | -10494634.4655 | 1 | 0.93 | 149923349.5066 | 148548034.4666 | 0 | 9.6774 | 0.67742 | 2023-07-20 16:15
10363 | 10363 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-08-30 | 1 | 0.9 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 44977004.852 | 44977004.852 | -4997444.9836 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 6.6667 | 0.66667 | 2023-07-17 16:00
10364 | 10364 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-08-30 | 1 | 0.89 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 44477260.3536 | 44477260.3536 | -5497189.4819 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 6.7416 | 0.74157 | 2023-07-20 17:48
10365 | 10365 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 49974449.8355 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 5 | 0 | 2023-07-18
10366 | 10366 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-08-30 | 1 | 1 | 4195858 | 57698212.2296 | 0 | 0 | -57698212.2296 | 0 | 0 | 0 | 0 | -57698212.2296 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
10367 | 10367 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-08-30 | 1 | 0.51 | 2729138 | 56342475.9299 | 149923349.5066 | 76460908.2483 | 20118432.3184 | -73462441.2582 | 1.3571 | 0.51 | 110475442.9998 | 54132967.0699 | 39447906.5068 | 15.6863 | 7.6863 | 2023-08-05 16:28
10368 | 10368 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-08-30 | 1 | 0.91 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 68215124.0255 | 68215124.0255 | -6746550.7278 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 4.3956 | 0.3956 | 2023-07-25 09:30
10369 | 10369 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-08-30 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 7496167.4753 | 7496167.4753 | -67465507.278 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 40 | 36 | 2023-09-03
10370 | 10370 | 3616_ | SUBESTACIÓN ELEVADORA LA LA UNION 115 / 34.5 kV | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 11401585909.5726 | 2023-09-15 | 1 | 0.99 | 0 | 10656996549.9312 | 11401585909.5726 | 11287570050.4768 | 630573500.5456 | -114015859.0957 | 1.0592 | 0.99 | 10764642979.7285 | 107646429.7973 | 636942929.8441 | 429.2929 | 4.2929 | 2023-08-20 07:02
10371 | 10371 | 3616_H000 | HITOS | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10372 | 10372 | 3616_H000_0 | CONTRATO | 24 | 2022-04-08 | 2022-05-05 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
10373 | 10373 | 3616_H000_01 | Acta de inicio | 1 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
10374 | 10374 | 3616_H000_02 | Proceso de formalización y firma del contrato finalizado | 15 | 2022-04-09 | 2022-04-26 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-26
10375 | 10375 | 3616_H000_03 | Emisión de garantías y pólizas del proyecto | 8 | 2022-04-27 | 2022-05-05 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-05
10376 | 10376 | 3616_H000_1 | NTP (Notification To Proceed) | 0 | 2022-04-08 | 2022-04-08 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-08
10377 | 10377 | 3616_H000_2 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE SOLARPACK | 379 | 2022-04-23 | 2023-07-10 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
10378 | 10378 | 3616_H000_21 | Entrega de predios liberados al contratista (permiso de acceso a SE's de interconexión y predios de SE's elevadoras) | 0 | 2022-04-23 | 2022-04-23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-23
10379 | 10379 | 3616_H000_22 | Licencia ambiental adquirida | 0 | 2022-05-02 | 2022-05-02 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-02
10380 | 10380 | 3616_H000_23 | Entrega de planos del transformador de potencia | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
10381 | 10381 | 3616_H000_24 | Entrega de transformador de potencia | 0 | 2023-01-25 | 2023-01-25 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-25
10382 | 10382 | 3616_H000_25 | Entrega de polígono Parque Fotovoltaico La Mata en formato KMZ/KML | 0 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-04-28
10383 | 10383 | 3616_H000_26 | Entrega de estudio de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
10384 | 10384 | 3616_H000_27 | Entrega de concepto UPME de la solicitud de conexión | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
10385 | 10385 | 3616_H000_28 | Entrega Diagrama unifilar del parque fotovoltaico La Mata | 0 | 2022-05-23 | 2022-05-23 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-23
10386 | 10386 | 3616_H000_29 | Entrega de hoja de datos de los inversores | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
10387 | 10387 | 3616_H000_210 | Entrega de hoja de datos de los páneles solares | 0 | 2022-05-19 | 2022-05-19 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-05-19
10388 | 10388 | 3616_H000_211 | Entrega de información de los conductores de media tensión | 0 | 2022-07-30 | 2022-07-30 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-07-30
10389 | 10389 | 3616_H000_212 | Entrega de Características eléctricas de los transformadores de potencia (tensiones, potencias, impedancias, % pérdidas, etc.) | 0 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-30
10390 | 10390 | 3616_H000_213 | Entrega de información de ajustes actuales, referencias de relés y transformadores de medida asociados en la zona de influencia del proyecto y entrega de bases de datos | 0 | 2022-12-21 | 2022-12-21 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-12-21
10391 | 10391 | 3616_H000_214 | Entrega de Esquemas de tele protección y 87L implementados en la zona | 0 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-17
10392 | 10392 | 3616_H000_215 | Terminación de la vía de acceso | 0 | 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-13
10393 | 10393 | 3616_H000_216 | Llegada línea de transmisión | 0 | 2023-07-10 | 2023-07-10 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-10
10394 | 10394 | 3616_H000_3 | HITOS A CUMPLIR POR PARTE DE HMV | 368 | 2022-06-13 | 2023-08-16 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10395 | 10395 | 3616_H000_31 | Definición de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
10396 | 10396 | 3616_H000_32 | Emisión orden de compra de equipos principales | 0 | 2022-06-13 | 2022-06-13 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-06-13
10397 | 10397 | 3616_H000_33 | Finalización de ingeniería civil y electromecánica | 0 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-01-07
10398 | 10398 | 3616_H000_34 | Finalización de ingeniería de control | 0 | 2022-11-22 | 2022-11-22 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-11-22
10399 | 10399 | 3616_H000_35 | Llegada de equipos principales a sitio de obras | 0 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-13
10400 | 10400 | 3616_H000_36 | Culminación mecánica | 0 | 2023-06-05 | 2023-06-05 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-06-05
10401 | 10401 | 3616_H000_37 | Energización de las obras | 0 | 2023-07-29 | 2023-07-29 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-29
10402 | 10402 | 3616_H000_38 | Aceptación provisional | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10403 | 10403 | 3616_H000_4 | CIERRE DEL CONTRATO | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10404 | 10404 | 3616_H000_41 | Realizar Desmovilización | 15 | 2023-07-31 | 2023-08-16 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10405 | 10405 | 3616_H000_42 | Fin del contrato | 0 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10406 | 10406 | 3616_G000 | G000-GERENCIA | 425 | 2022-04-08 | 2023-08-16 | 2172079846.2206 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 1551222807.6638 | 2172079846.2206 | 2172079846.2206 | 620857038.5568 | 0 | 1.4002 | 1 | 1551222807.6638 | 0 | 620857038.5568 | 425 | 0 | 2023-08-16
10407 | 10407 | 3616_G000_0 | General | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 12732000 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 34975061 | 12732000 | 12732000 | -22243061 | 0 | 0.36403 | 1 | 34975061 | 0 | -22243061 | 423 | 0 | 2023-08-14
10408 | 10408 | 3616_G000_1 | Personal Directivo en Sede | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 368357524.112 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 178803701.8675 | 368357524.112 | 368357524.112 | 189553822.2445 | 0 | 1 | 1 | 368357524.112 | 189553822.2445 | 0 | 423 | 0 | 2023-08-14
10409 | 10409 | 3616_G000_2 | Personal Directivo en Obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 775434241.116 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 4865904.7614 | 402534059.4263 | 775434241.116 | 775434241.116 | 372900181.6897 | 0 | 1.9264 | 1 | 402534059.4263 | 0 | 372900181.6897 | 287 | 0 | 2023-08-14
10410 | 10410 | 3616_G000_3 | Gestión HSEQ | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 57072448.9664 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 83625764 | 57072448.9664 | 57072448.9664 | -26553315.0336 | 0 | 0.68247 | 1 | 83625764 | 0 | -26553315.0336 | 287 | 0 | 2023-08-14
10411 | 10411 | 3616_G000_4 | Instalaciones locativas en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 99772063.3775 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 1850959 | 99772063.3775 | 99772063.3775 | 97921104.3775 | 0 | 1 | 1 | 99772063.3775 | 97921104.3775 | 0 | 282 | 0 | 2023-08-14
10412 | 10412 | 3616_G000_5 | Servicios mensuales en obra | 282 | 2022-09-20 | 2023-08-14 | 179358943.2 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 75438970 | 265370467.94 | 179358943.2 | 179358943.2 | -86011524.74 | 0 | 0.67588 | 1 | 265370467.94 | 0 | -86011524.74 | 282 | 0 | 2023-08-14
10413 | 10413 | 3616_G000_6 | Transporte y alimentación | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 264500000 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 17640000 | 372438053 | 264500000 | 264500000 | -107938053 | 0 | 0.71019 | 1 | 372438053 | 0 | -107938053 | 287 | 0 | 2023-08-14
10414 | 10414 | 3616_G000_7 | Equipos para infraestructura de obra | 287 | 2022-09-14 | 2023-08-14 | 192280000 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 74555137.01 | 192280000 | 192280000 | 117724862.99 | 0 | 1 | 1 | 192280000 | 117724862.99 | 0 | 287 | 0 | 2023-08-14
10415 | 10415 | 3616_G000_8 | Garantías y seguros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 222572625.4486 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 456113 | 137069604.42 | 222572625.4486 | 222572625.4486 | 85503021.0286 | 0 | 1.6238 | 1 | 137069604.42 | 0 | 85503021.0286 | 423 | 0 | 2023-08-14
10416 | 10416 | 3616_G000_9 | Impuestos y otros | 423 | 2022-04-08 | 2023-08-14 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-14
10417 | 10417 | 3616_G000_10 | Contingencia | 1 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-08-16
10418 | 10418 | 3616_E000 | E000-INGENIERIA | 379 | 2022-04-08 | 2023-06-23 | 1014688678.2333 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 371675611.7616 | 1014688678.2333 | 1014688678.2333 | 643013066.4717 | 0 | 1 | 1 | 1014688678.2333 | 643013066.4717 | 0 | 379 | 0 | 2023-06-23
10419 | 10419 | 3616_E000_0 | GENERAL | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 73359150.6031 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 67419056.0997 | 73359150.6031 | 73359150.6031 | 5940094.5034 | 0 | 1.0881 | 1 | 67419056.0997 | 0 | 5940094.5034 | 76 | 0 | 2022-07-06
10420 | 10420 | 3616_E000_01 | ESTUDIOS DE CAMPO | 76 | 2022-04-09 | 2022-07-06 | 36679575 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 76 | 0 | 2022-07-06
10421 | 10421 | 3616_E000_011 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO | 31 | 2022-04-21 | 2022-05-26 | 16302032 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 16302032 | 16302032 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16302032 | 31 | 0 | 2022-05-26
10422 | 10422 | 3616_E000_012 | ESTUDIO DE SUELOS | 66 | 2022-04-21 | 2022-07-06 | 20377540 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 20377540 | 20377540 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20377540 | 66 | 0 | 2022-07-06
10423 | 10423 | 3616_E000_02 | DOCUMENTOS GENERALES | 30 | 2022-04-09 | 2022-05-13 | 36679575 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 36679575 | 36679575 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 36679575 | 30 | 0 | 2022-05-13
10424 | 10424 | 3616_E000_021 | Definir Criterios de diseño | 10 | 2022-04-09 | 2022-04-20 | 12226525 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-04-20
10425 | 10425 | 3616_E000_022 | Aprobar criterios de diseño | 6 | 2022-04-21 | 2022-04-27 | 12226525 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 6 | 0 | 2022-04-27
10426 | 10426 | 3616_E000_023 | Realizar especificaciones de equipos principales | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 12226525 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 12226525 | 12226525 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12226525 | 10 | 0 | 2022-05-13
10427 | 10427 | 3616_E000_1 | ESTUDIOS ELÉCTRICOS | 368 | 2022-04-21 | 2023-06-23 | 302483043.1676 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 112866708.6149 | 302483043.1676 | 302483043.1676 | 189616334.5527 | 0 | 1 | 1 | 302483043.1676 | 189616334.5527 | 0 | 368 | 0 | 2023-06-23
10428 | 10428 | 3616_E000_11 | INGENIERÍA ELÉCTRICA BÁSICA | 20 | 2022-04-21 | 2022-05-13 | 100827681.0559 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 20 | 0 | 2022-05-13
10429 | 10429 | 3616_E000_111 | Realizar diagrama unifilar general | 10 | 2022-04-21 | 2022-05-02 | 50413840.5279 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-02
10430 | 10430 | 3616_E000_112 | Realizar disposición física | 10 | 2022-05-03 | 2022-05-13 | 50413840.5279 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 50413840.5279 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50413840.5279 | 10 | 0 | 2022-05-13
10431 | 10431 | 3616_E000_12 | INGENIERÍA ELÉCTRICA DE DETALLE | 358 | 2022-05-03 | 2023-06-23 | 100827681.0559 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 358 | 0 | 2023-06-23
10432 | 10432 | 3616_E000_121 | Realizar Estudio de flujo de potencia | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
10433 | 10433 | 3616_E000_122 | Realizar Análisis de corto circuito | 100 | 2022-08-01 | 2022-11-24 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 100 | 0 | 2022-11-24
10434 | 10434 | 3616_E000_123 | Realizar estudio de Coordinación de Protecciones | 184 | 2022-11-22 | 2023-06-23 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 184 | 0 | 2023-06-23
10435 | 10435 | 3616_E000_124 | Realizar Estudio de coordinación de aislamiento | 40 | 2022-08-10 | 2022-09-24 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 40 | 0 | 2022-09-24
10436 | 10436 | 3616_E000_125 | Aprobar estudio coordinación de aislamiento | 15 | 2022-09-26 | 2022-10-12 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-10-12
10437 | 10437 | 3616_E000_126 | Realizar Estudio de distancias mínimas y de seguridad | 30 | 2022-07-23 | 2022-08-26 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-08-26
10438 | 10438 | 3616_E000_127 | Aprobar distancias mínimas y de seguridad | 15 | 2022-08-27 | 2022-09-13 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-09-13
10439 | 10439 | 3616_E000_128 | Realizar Estudio de apantallamiento | 30 | 2022-09-20 | 2022-10-24 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 30 | 0 | 2022-10-24
10440 | 10440 | 3616_E000_129 | Aprobar de apantallamiento | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 15 | 0 | 2022-11-10
10441 | 10441 | 3616_E000_1210 | Estudio de selección del cable de alta tensión | 12 | 2022-10-13 | 2022-10-26 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 12 | 0 | 2022-10-26
10442 | 10442 | 3616_E000_1211 | Aprobación de selección de cable de alta tensión | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-11-07
10443 | 10443 | 3616_E000_1212 | Realizar Estudio de malla de puesta a tierra | 35 | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 35 | 0 | 2022-08-09
10444 | 10444 | 3616_E000_1213 | Aprobar malla de puesta a tierra | 10 | 2022-08-10 | 2022-08-20 | 7755975.4658 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 7755975.4658 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7755975.4658 | 10 | 0 | 2022-08-20
10445 | 10445 | 3616_E000_13 | INGENIERÍA SECUNDARIA | 209 | 2022-05-03 | 2022-12-31 | 100827681.0559 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 100827681.0559 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100827681.0559 | 209 | 0 | 2022-12-31
10446 | 10446 | 3616_E000_131 | Realizar Diagrama unifilar detallado | 30 | 2022-05-03 | 2022-06-06 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 30 | 0 | 2022-06-06
10447 | 10447 | 3616_E000_132 | Aprobar diagrama unifilar detallado | 15 | 2022-06-07 | 2022-06-23 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-06-23
10448 | 10448 | 3616_E000_133 | Realizar Diagramas esquemáticos | 45 | 2022-09-14 | 2022-11-04 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 45 | 0 | 2022-11-04
10449 | 10449 | 3616_E000_134 | Aprobar de diagramas esquemáticos | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 15 | 0 | 2022-11-22
10450 | 10450 | 3616_E000_135 | Realizar Lista de cables | 12 | 2022-11-23 | 2022-12-06 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-06
10451 | 10451 | 3616_E000_136 | Realizar Lista de cables externos | 12 | 2022-12-07 | 2022-12-20 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 12 | 0 | 2022-12-20
10452 | 10452 | 3616_E000_137 | Aprobar de listas de cables | 10 | 2022-12-21 | 2022-12-31 | 14403954.4366 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 14403954.4366 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14403954.4366 | 10 | 0 | 2022-12-31
10453 | 10453 | 3616_E000_2 | ELECTROMECÁNICA | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 213477965.5874 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 1807211.2058 | 80603598.1864 | 213477965.5874 | 213477965.5874 | 132874367.401 | 0 | 1 | 1 | 213477965.5874 | 132874367.401 | 0 | 130 | 0 | 2023-01-07
10454 | 10454 | 3616_E000_21 | INGENIERÍA DE ALTA TENSIÓN | 130 | 2022-08-10 | 2023-01-07 | 106738982.7937 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 130 | 0 | 2023-01-07
10455 | 10455 | 3616_E000_211 | Realizar Disposición física - Planta y lista de materiales primarios | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 20 | 0 | 2022-10-18
10456 | 10456 | 3616_E000_212 | Realizar Disposición física - Cortes y lista de materiales secundarios | 15 | 2022-10-19 | 2022-11-04 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-04
10457 | 10457 | 3616_E000_213 | Aprobar disposición física | 15 | 2022-11-05 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-11-22
10458 | 10458 | 3616_E000_214 | Realizar Detalles de montaje y lista de materiales | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
10459 | 10459 | 3616_E000_215 | Aprobar de detalles de montaje | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
10460 | 10460 | 3616_E000_216 | Realizar detalles cadenas de aisladores | 30 | 2022-10-19 | 2022-11-22 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 30 | 0 | 2022-11-22
10461 | 10461 | 3616_E000_217 | Aprobar detalles cadenas de aisladores | 15 | 2022-11-23 | 2022-12-09 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-12-09
10462 | 10462 | 3616_E000_218 | Realizar Detalles malla de puesta a tierra | 45 | 2022-08-10 | 2022-09-30 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 45 | 0 | 2022-09-30
10463 | 10463 | 3616_E000_219 | Aprobar detalles malla de puesta a tierra | 15 | 2022-10-01 | 2022-10-18 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2022-10-18
10464 | 10464 | 3616_E000_2110 | Realizar Planta general de gabinetes | 25 | 2022-11-23 | 2022-12-21 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 25 | 0 | 2022-12-21
10465 | 10465 | 3616_E000_2111 | Aprobar planta general de gabinetes | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 9703543.8903 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 9703543.8903 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9703543.8903 | 15 | 0 | 2023-01-07
10466 | 10466 | 3616_E000_22 | DISEÑO DE SISTEMAS COMPLEMENTARIOS | 15 | 2022-10-22 | 2022-11-08 | 106738982.7937 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 106738982.7937 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 106738982.7937 | 15 | 0 | 2022-11-08
10467 | 10467 | 3616_E000_221 | Realizar Memoria de cálculo aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
10468 | 10468 | 3616_E000_222 | Realizar Planos de aire acondicionado | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
10469 | 10469 | 3616_E000_223 | Realizar Memoria de iluminación interior | 5 | 2022-10-22 | 2022-10-27 | 26684745.6984 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 5 | 0 | 2022-10-27
10470 | 10470 | 3616_E000_224 | Aprobar sistemas complementarios | 10 | 2022-10-28 | 2022-11-08 | 26684745.6984 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 26684745.6984 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26684745.6984 | 10 | 0 | 2022-11-08
10471 | 10471 | 3616_E000_3 | OBRAS CIVILES | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 258810851.3417 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 71773709.0508 | 258810851.3417 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 1 | 1 | 258810851.3417 | 187037142.2909 | 0 | 206 | 0 | 2022-12-03
10472 | 10472 | 3616_E000_31 | INGENIERÍA CIVIL BÁSICA | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
10473 | 10473 | 3616_E000_311 | Realizar layout general | 15 | 2022-04-21 | 2022-05-07 | 51762170.2683 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 51762170.2683 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 51762170.2683 | 15 | 0 | 2022-05-07
10474 | 10474 | 3616_E000_32 | INGENIERÍA CIVIL | 206 | 2022-04-08 | 2022-12-03 | 207048681.0734 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 207048681.0734 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 207048681.0734 | 206 | 0 | 2022-12-03
10475 | 10475 | 3616_E000_321 | Adecuación del terreno | 18 | 2022-07-07 | 2022-07-27 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-07-27
10476 | 10476 | 3616_E000_322 | Aprobación de adecuación del terreno | 10 | 2022-07-28 | 2022-08-08 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-08-08
10477 | 10477 | 3616_E000_323 | Diseñar fundaciones de equipos de potencia | 30 | 2022-07-07 | 2022-08-10 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-08-10
10478 | 10478 | 3616_E000_324 | Aprobar diseño de fundaciones | 12 | 2022-04-08 | 2022-04-21 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 12 | 0 | 2022-04-21
10479 | 10479 | 3616_E000_325 | Plano y memoria de cerramientos | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
10480 | 10480 | 3616_E000_326 | Aprobación de cerramientos | 15 | 2022-11-17 | 2022-12-03 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-12-03
10481 | 10481 | 3616_E000_327 | Memoria de cálculo cárcamos y ductos | 30 | 2022-09-14 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 30 | 0 | 2022-10-18
10482 | 10482 | 3616_E000_328 | Guías de cárcamos y ductos | 5 | 2022-10-19 | 2022-10-24 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-24
10483 | 10483 | 3616_E000_329 | Aprobación de cárcamos y ductos | 15 | 2022-10-25 | 2022-11-10 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-10
10484 | 10484 | 3616_E000_3210 | Plano y memoria de sistema de drenaje | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-10-29
10485 | 10485 | 3616_E000_3211 | Aprobación de sistema de drenaje | 15 | 2022-10-31 | 2022-11-16 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 15 | 0 | 2022-11-16
10486 | 10486 | 3616_E000_3212 | Disposición de edificio de control y memoria estructural | 20 | 2022-09-26 | 2022-10-18 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 20 | 0 | 2022-10-18
10487 | 10487 | 3616_E000_3213 | Diseño arquitectónico de edificio de control | 18 | 2022-09-26 | 2022-10-15 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 18 | 0 | 2022-10-15
10488 | 10488 | 3616_E000_3214 | Guías de edificio de control | 5 | 2022-10-17 | 2022-10-21 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 5 | 0 | 2022-10-21
10489 | 10489 | 3616_E000_3215 | Aprobación de edificio de control | 10 | 2022-10-22 | 2022-11-02 | 13803245.4049 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 13803245.4049 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13803245.4049 | 10 | 0 | 2022-11-02
10490 | 10490 | 3616_E000_4 | INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS METÁLICAS | 87 | 2022-07-06 | 2022-10-14 | 102732854.9101 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 39012539.8098 | 102732854.9101 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 1 | 1 | 102732854.9101 | 63720315.1003 | 0 | 87 | 0 | 2022-10-14
10491 | 10491 | 3616_E000_41 | Realizar Memoria de cálculo flechas y tensiones | 10 | 2022-07-06 | 2022-07-16 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-07-16
10492 | 10492 | 3616_E000_42 | Realizar Memorias de cálculo arboles de carga de pórticos | 6 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 6 | 0 | 2022-07-23
10493 | 10493 | 3616_E000_43 | RealizarMemorias de cálculo arboles de carga soportes de equipos | 15 | 2022-07-25 | 2022-08-10 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 15 | 0 | 2022-08-10
10494 | 10494 | 3616_E000_44 | Aprobar memorias de cálculo | 10 | 2022-08-11 | 2022-08-22 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-08-22
10495 | 10495 | 3616_E000_45 | Realizar Guías de estructuras de pórticos | 10 | 2022-08-23 | 2022-09-02 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-02
10496 | 10496 | 3616_E000_46 | Realizar Guías de estructuras de soporte de equipos | 10 | 2022-09-03 | 2022-09-14 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-14
10497 | 10497 | 3616_E000_47 | Aprobar guías | 10 | 2022-09-15 | 2022-09-26 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 10 | 0 | 2022-09-26
10498 | 10498 | 3616_E000_48 | Realizar Planos de taller de pórticos | 12 | 2022-09-27 | 2022-10-10 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 12 | 0 | 2022-10-10
10499 | 10499 | 3616_E000_49 | Realizar Planos de taller de soportes de equipos | 16 | 2022-09-27 | 2022-10-14 | 11414762 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 11414762 | 11414762 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11414762 | 16 | 0 | 2022-10-14
10500 | 10500 | 3616_E000_5 | AUTOMATIZACIÓN Y COMUNICACIONES | 58 | 2022-08-22 | 2022-10-27 | 28019412.75 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 28019412.75 | 28019412.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28019412.75 | 58 | 0 | 2022-10-27
10501 | 10501 | 3616_E000_51 | Realizar Arquitectura de telecomunicaciones | 28 | 2022-08-22 | 2022-09-22 | 9339804.25 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 28 | 0 | 2022-09-22
10502 | 10502 | 3616_E000_52 | Realizar Memoria de telecomunicaciones | 18 | 2022-09-23 | 2022-10-13 | 9339804.25 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 18 | 0 | 2022-10-13
10503 | 10503 | 3616_E000_53 | Aprobar telecomunicaciones | 12 | 2022-10-14 | 2022-10-27 | 9339804.25 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 9339804.25 | 9339804.25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9339804.25 | 12 | 0 | 2022-10-27
10504 | 10504 | 3616_E000_7 | ASESORÍA TECNICA ESPECIALIZADA | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 5206850.5627 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 5206850.5627 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5206850.5627 | 175 | 0 | 2023-04-12
10505 | 10505 | 3616_E000_8 | ASESORÍA EN CONSTRUCCIÓN, COMPRAS Y MONTAJE | 175 | 2022-09-21 | 2023-04-12 | 30598549.3106 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 30598549.3106 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30598549.3106 | 175 | 0 | 2023-04-12
10506 | 10506 | 3616_P000 | COMPRA DE BIENES | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 3828186378.2473 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 3639026674.6378 | 3828186378.2473 | 3828186378.2473 | 189159703.6095 | 0 | 1.052 | 1 | 3639026674.6378 | 0 | 189159703.6095 | 318 | 0 | 2023-05-19
10507 | 10507 | 3616_P000_1 | EQUIPOS DE PATIO | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 275971733.96 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 587319959.6082 | 0 | 1 | 1 | 863291693.5682 | 587319959.6082 | 0 | 225 | 0 | 2023-01-31
10508 | 10508 | 3616_P000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 863291693.5682 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 863291693.5682 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 863291693.5682 | 225 | 0 | 2023-01-31
10509 | 10509 | 3616_P000_111 | INTERRUPTORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
10510 | 10510 | 3616_P000_112 | SECCIONADORES | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
10511 | 10511 | 3616_P000_113 | TRANSFORMADORES DE CORRIENTE | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
10512 | 10512 | 3616_P000_114 | TRANSFORMADORES DE TENSIÓN | 225 | 2022-05-14 | 2023-01-31 | 172658338.7136 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 225 | 0 | 2023-01-31
10513 | 10513 | 3616_P000_115 | PARARRAYOS | 220 | 2022-05-14 | 2023-01-25 | 172658338.7136 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 172658338.7136 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 172658338.7136 | 220 | 0 | 2023-01-25
10514 | 10514 | 3616_P000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 117 | 2022-10-15 | 2023-02-28 | 70099091.79 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 82573828 | 70099091.79 | 70099091.79 | -12474736.21 | 0 | 0.84893 | 1 | 82573828 | 0 | -12474736.21 | 117 | 0 | 2023-02-28
10515 | 10515 | 3616_P000_21 | Emitir Orden de compra estructuras metálicas | 10 | 2022-10-15 | 2022-10-26 | 11683181.965 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-10-26
10516 | 10516 | 3616_P000_22 | Fabricar prototipos | 10 | 2022-10-27 | 2022-11-07 | 11683181.965 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 10 | 0 | 2022-11-07
10517 | 10517 | 3616_P000_23 | Realizar Inspección de prototipos | 12 | 2022-11-08 | 2022-11-21 | 11683181.965 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 12 | 0 | 2022-11-21
10518 | 10518 | 3616_P000_24 | Fabricar estructuras metálicas | 65 | 2022-11-22 | 2023-02-04 | 11683181.965 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 65 | 0 | 2023-02-04
10519 | 10519 | 3616_P000_25 | Realizar transporte internacional estructuras metálicas | 15 | 2023-02-06 | 2023-02-22 | 11683181.965 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 15 | 0 | 2023-02-22
10520 | 10520 | 3616_P000_26 | Transportar a sitio estructuras metálicas | 5 | 2023-02-23 | 2023-02-28 | 11683181.965 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 11683181.965 | 11683181.965 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11683181.965 | 5 | 0 | 2023-02-28
10521 | 10521 | 3616_P000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 142 | 2022-09-20 | 2023-03-03 | 457973796.6884 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 544931364.4078 | 457973796.6884 | 457973796.6884 | -86957567.7193 | 0 | 0.84042 | 1 | 544931364.4078 | 0 | -86957567.7193 | 142 | 0 | 2023-03-03
10522 | 10522 | 3616_P000_51 | CABLES DE BAJA TENSIÓN | 110 | 2022-10-25 | 2023-03-01 | 91594759.3377 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-03-01
10523 | 10523 | 3616_P000_511 | Emitir orden de compra Cables de baja tensión | 10 | 2022-10-25 | 2022-11-04 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-04
10524 | 10524 | 3616_P000_512 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cables de baja tensión | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-16
10525 | 10525 | 3616_P000_513 | Fabricar Cables de baja tensión | 50 | 2022-11-17 | 2023-01-13 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-13
10526 | 10526 | 3616_P000_514 | Realizar FAT Cables de baja tensión | 5 | 2023-01-14 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-01-19
10527 | 10527 | 3616_P000_515 | Realizar Transporte internacional Cables de baja tensión | 30 | 2023-01-20 | 2023-02-23 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 30 | 0 | 2023-02-23
10528 | 10528 | 3616_P000_516 | Realizar Transporte a sitio Cables de baja tensión | 5 | 2023-02-24 | 2023-03-01 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 5 | 0 | 2023-03-01
10529 | 10529 | 3616_P000_52 | CONDUCTORES | 107 | 2022-10-31 | 2023-03-03 | 91594759.3377 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 107 | 0 | 2023-03-03
10530 | 10530 | 3616_P000_521 | Emitir orden de compra Conductores | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-10
10531 | 10531 | 3616_P000_522 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conductores | 10 | 2022-11-11 | 2022-11-22 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2022-11-22
10532 | 10532 | 3616_P000_523 | Fabricar Conductores | 50 | 2022-11-23 | 2023-01-19 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 50 | 0 | 2023-01-19
10533 | 10533 | 3616_P000_524 | Realizar FAT Conductores | 2 | 2023-01-20 | 2023-01-21 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 2 | 0 | 2023-01-21
10534 | 10534 | 3616_P000_525 | Realizar Transporte internacional Conductores | 25 | 2023-01-23 | 2023-02-20 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 25 | 0 | 2023-02-20
10535 | 10535 | 3616_P000_526 | Realizar Transporte a sitio Conductores | 10 | 2023-02-21 | 2023-03-03 | 15265793.2229 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 15265793.2229 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15265793.2229 | 10 | 0 | 2023-03-03
10536 | 10536 | 3616_P000_53 | AISLADORES TIPO POSTE | 110 | 2022-09-20 | 2023-01-25 | 91594759.3377 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-01-25
10537 | 10537 | 3616_P000_531 | Emitir orden de compra Aisladores de soporte | 10 | 2022-09-20 | 2022-09-30 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-09-30
10538 | 10538 | 3616_P000_532 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-01 | 2022-10-12 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-12
10539 | 10539 | 3616_P000_533 | Aprobar planos para fabricación Aisladores de soporte | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-24
10540 | 10540 | 3616_P000_534 | Fabricar Aisladores de soporte | 20 | 2022-10-25 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-11-16
10541 | 10541 | 3616_P000_535 | Realizar FAT Aisladores de soporte | 20 | 2022-11-17 | 2022-12-09 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 20 | 0 | 2022-12-09
10542 | 10542 | 3616_P000_536 | Realizar Transporte internacional Aisladores de soporte | 35 | 2022-12-10 | 2023-01-19 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 35 | 0 | 2023-01-19
10543 | 10543 | 3616_P000_537 | Realizar Transporte a sitio Aisladores de soporte | 5 | 2023-01-20 | 2023-01-25 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-25
10544 | 10544 | 3616_P000_54 | CADENAS DE AISLADORES | 90 | 2022-11-05 | 2023-02-17 | 91594759.3377 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 90 | 0 | 2023-02-17
10545 | 10545 | 3616_P000_541 | Emitir orden de compra Cadenas de aisladores | 10 | 2022-11-05 | 2022-11-16 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-11-16
10546 | 10546 | 3616_P000_542 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-17 | 2022-11-22 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-22
10547 | 10547 | 3616_P000_543 | Aprobar planos para fabricación Cadenas de aisladores | 5 | 2022-11-23 | 2022-11-28 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-28
10548 | 10548 | 3616_P000_544 | Fabricar Cadenas de aisladores | 30 | 2022-11-29 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-01-02
10549 | 10549 | 3616_P000_545 | Realizar FAT Cadenas de aisladores | 5 | 2023-01-03 | 2023-01-07 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-07
10550 | 10550 | 3616_P000_546 | Realizar Transporte internacional Cadenas de aisladores | 30 | 2023-01-09 | 2023-02-11 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 30 | 0 | 2023-02-11
10551 | 10551 | 3616_P000_547 | Realizar Transporte a sitio Cadenas de aisladores | 5 | 2023-02-13 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-17
10552 | 10552 | 3616_P000_55 | CONECTORES | 110 | 2022-10-19 | 2023-02-23 | 91594759.3377 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 91594759.3377 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 91594759.3377 | 110 | 0 | 2023-02-23
10553 | 10553 | 3616_P000_551 | Emitir orden de compra Conectores | 10 | 2022-10-19 | 2022-10-29 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 10 | 0 | 2022-10-29
10554 | 10554 | 3616_P000_552 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Conectores | 5 | 2022-10-31 | 2022-11-04 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-04
10555 | 10555 | 3616_P000_553 | Aprobar planos para fabricación Conectores | 5 | 2022-11-05 | 2022-11-10 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2022-11-10
10556 | 10556 | 3616_P000_554 | Fabricar Conectores | 40 | 2022-11-11 | 2022-12-27 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2022-12-27
10557 | 10557 | 3616_P000_555 | Realizar FAT Conectores | 5 | 2022-12-28 | 2023-01-02 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-01-02
10558 | 10558 | 3616_P000_556 | Realizar Transporte internacional Conectores | 40 | 2023-01-03 | 2023-02-17 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 40 | 0 | 2023-02-17
10559 | 10559 | 3616_P000_557 | Realizar Transporte a sitio Conectores | 5 | 2023-02-18 | 2023-02-23 | 13084965.6197 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 13084965.6197 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13084965.6197 | 5 | 0 | 2023-02-23
10560 | 10560 | 3616_P000_6 | SERVICIOS AUXILIARES Y CELDAS MT | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 2361838642.7127 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 2201288423.78 | 2361838642.7127 | 2361838642.7127 | 160550218.9327 | 0 | 1.0729 | 1 | 2201288423.78 | 0 | 160550218.9327 | 318 | 0 | 2023-05-19
10561 | 10561 | 3616_P000_61 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 318 | 2022-05-14 | 2023-05-19 | 1982121622.92 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 1982121622.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1982121622.92 | 318 | 0 | 2023-05-19
10562 | 10562 | 3616_P000_611 | Emitir orden de compra Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-14 | 2022-05-25 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-05-25
10563 | 10563 | 3616_P000_612 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-05-26 | 2022-06-06 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-06
10564 | 10564 | 3616_P000_613 | Aprobar planos para fabricación Switchgear 34.5 kV | 10 | 2022-06-07 | 2022-06-17 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 10 | 0 | 2022-06-17
10565 | 10565 | 3616_P000_614 | Fabricar Switchgear 34.5 kV | 181 | 2022-06-18 | 2023-01-14 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 181 | 0 | 2023-01-14
10566 | 10566 | 3616_P000_615 | Realizar FAT Switchgear 34.5 kV | 2 | 2023-01-16 | 2023-01-17 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 2 | 0 | 2023-01-17
10567 | 10567 | 3616_P000_616 | Realizar Transporte internacional Switchgear 34.5 kV | 73 | 2023-01-18 | 2023-04-12 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 73 | 0 | 2023-04-12
10568 | 10568 | 3616_P000_617 | Realizar Transporte a sitio Switchgear 34.5 kV | 5 | 2023-05-15 | 2023-05-19 | 283160231.8457 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 283160231.8457 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 283160231.8457 | 5 | 0 | 2023-05-19
10569 | 10569 | 3616_P000_62 | SERVICIOS AUXILIARES | 130 | 2022-10-13 | 2023-03-13 | 379717019.7927 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 379717019.7927 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 379717019.7927 | 130 | 0 | 2023-03-13
10570 | 10570 | 3616_P000_621 | Emitir orden de compra SSAA | 10 | 2022-10-13 | 2022-10-24 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-10-24
10571 | 10571 | 3616_P000_622 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas SSAA | 5 | 2022-10-25 | 2022-10-29 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2022-10-29
10572 | 10572 | 3616_P000_623 | Aprobar planos para fabricación SSAA | 10 | 2022-10-31 | 2022-11-10 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2022-11-10
10573 | 10573 | 3616_P000_624 | Fabricar SSAA | 65 | 2022-11-11 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 65 | 0 | 2023-01-25
10574 | 10574 | 3616_P000_625 | Realizar FAT SSAA | 10 | 2023-01-14 | 2023-01-25 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 10 | 0 | 2023-01-25
10575 | 10575 | 3616_P000_626 | Realizar Transporte internacional SSAA | 35 | 2023-01-26 | 2023-03-07 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 35 | 0 | 2023-03-07
10576 | 10576 | 3616_P000_627 | Realizar Transporte a sitio SSAA | 5 | 2023-03-08 | 2023-03-13 | 54245288.5418 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 54245288.5418 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 54245288.5418 | 5 | 0 | 2023-03-13
10577 | 10577 | 3616_P000_8 | EQUIPOS DE CONTROL, PROTECCIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 74983153.488 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 534261324.49 | 74983153.488 | 74983153.488 | -459278171.002 | 0 | 0.14035 | 1 | 534261324.49 | 0 | -459278171.002 | 215 | 0 | 2023-03-07
10578 | 10578 | 3616_P000_81 | SISTEMAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN | 215 | 2022-06-30 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 215 | 0 | 2023-03-07
10579 | 10579 | 3616_P000_811 | Emitir orden de compra Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-06-30 | 2022-07-11 | 7498315.3488 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-11
10580 | 10580 | 3616_P000_812 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos C&P y Medida | 10 | 2022-07-12 | 2022-07-22 | 7498315.3488 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 10 | 0 | 2022-07-22
10581 | 10581 | 3616_P000_813 | Fabricar Equipos C&P y Medida | 155 | 2022-07-23 | 2023-01-19 | 7498315.3488 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 155 | 0 | 2023-01-19
10582 | 10582 | 3616_P000_814 | Realizar Transporte internacional Equipos C&P y Medida | 35 | 2023-01-20 | 2023-03-01 | 7498315.3488 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 35 | 0 | 2023-03-01
10583 | 10583 | 3616_P000_815 | Realizar Transporte a sitio Equipos C&P y Medida | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 7498315.3488 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 7498315.3488 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7498315.3488 | 5 | 0 | 2023-03-07
10584 | 10584 | 3616_P000_82 | EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES | 170 | 2022-08-22 | 2023-03-07 | 37491576.744 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 37491576.744 | 37491576.744 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 37491576.744 | 170 | 0 | 2023-03-07
10585 | 10585 | 3616_P000_822 | Emitir orden de compra Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-08-22 | 2022-09-01 | 6248596.124 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-01
10586 | 10586 | 3616_P000_823 | Enviar Información detallada y aclaraciones técnicas Equipos Telecomunicaciones | 10 | 2022-09-02 | 2022-09-13 | 6248596.124 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 10 | 0 | 2022-09-13
10587 | 10587 | 3616_P000_824 | Fabricar Equipos Telecomunicaciones | 85 | 2022-09-14 | 2022-12-21 | 6248596.124 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 85 | 0 | 2022-12-21
10588 | 10588 | 3616_P000_825 | Realizar FAT Equipos Telecomunicaciones | 15 | 2022-12-22 | 2023-01-07 | 6248596.124 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 15 | 0 | 2023-01-07
10589 | 10589 | 3616_P000_826 | Realizar Transporte internacional Equipos Telecomunicaciones | 45 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | 6248596.124 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 45 | 0 | 2023-03-01
10590 | 10590 | 3616_P000_827 | Realizar Transporte a sitio Equipos Telecomunicaciones | 5 | 2023-03-02 | 2023-03-07 | 6248596.124 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 6248596.124 | 6248596.124 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6248596.124 | 5 | 0 | 2023-03-07
10591 | 10591 | 3616_SP01 | SP01-SECUNDARIA | 290 | 2022-08-05 | 2023-07-08 | 1403412580.2411 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 5515943.6508 | 2161866309.361 | 1403412580.2411 | 1403412580.2411 | -758453729.1199 | 0 | 0.64917 | 1 | 2161866309.361 | 0 | -758453729.1199 | 290 | 0 | 2023-07-08
10592 | 10592 | 3616_C000 | C000-CONSTRUCCIÓN | 278 | 2022-09-14 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-09-15 | 1 | 0.99 | 0 | 2604324861.9035 | 1682636856.648 | 1665810488.0815 | -938514373.822 | -16826368.5665 | 0.63963 | 0.99 | 2630631173.6399 | 26306311.7364 | -947994316.9919 | 280.8081 | 2.8081 | 2023-08-05 19:24
10593 | 10593 | 3616_C000_0 | GENERAL | 12 | 2022-09-14 | 2022-09-27 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
10594 | 10594 | 3616_C000_01 | Realizar Movilización | 6 | 2022-09-14 | 2022-09-20 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 1559148.4595 | 54440406.536 | 0 | 0 | -54440406.536 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54440406.536 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-20
10595 | 10595 | 3616_C000_02 | Construir Obras provisionales | 7 | 2022-09-20 | 2022-09-27 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 91839478 | 0 | 0 | -91839478 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91839478 | 0 | 0 | 0 | 2022-09-27
10596 | 10596 | 3616_C000_3 | OBRAS CIVILES | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 1682636856.648 | 2023-09-15 | 1 | 0.99 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 1665810488.0815 | 1665810488.0815 | -16826368.5665 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 1682636856.648 | 275.7576 | 2.7576 | 2023-08-05 18:11
10597 | 10597 | 3616_C000_31 | OBRAS CIVILES DE PATIO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 401161417.4615 | 2023-09-15 | 1 | 0.99 | 13243745.1485 | 903350993.296 | 401161417.4615 | 397149803.2869 | -506201190.0091 | -4011614.1746 | 0.43964 | 0.99 | 912475750.804 | 9124757.508 | -511314333.3425 | 275.7576 | 2.7576 | 2023-08-05 18:11
10598 | 10598 | 3616_C000_311 | ADECUACIÓN DEL TERRENO | 273 | 2022-09-20 | 2023-08-03 | 149513672.9515 | 2023-09-15 | 1 | 0.96 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 143533126.0334 | 143533126.0334 | -5980546.9181 | 0 | 0.96 | 0 | 0 | 149513672.9515 | 284.375 | 11.375 | 2023-08-14 09:00
10599 | 10599 | 3616_C000_312 | Construir vías internas | 25 | 2023-03-25 | 2023-04-22 | 92983625.6 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 92983625.6 | 92983625.6 | 92983625.6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92983625.6 | 25 | 0 | 2023-04-22
10600 | 10600 | 3616_C000_313 | Construir drenajes | 45 | 2022-12-07 | 2023-01-27 | 102395810.09 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 102395810.09 | 102395810.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 102395810.09 | 45 | 0 | 2023-01-27
10601 | 10601 | 3616_C000_314 | CARCAMOS Y DUCTOS | 58 | 2022-12-24 | 2023-03-01 | 56268308.82 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 56268308.82 | 56268308.82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56268308.82 | 58 | 0 | 2023-03-01
10602 | 10602 | 3616_C000_32 | CIMENTACIONES | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 69730362.12 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 208174328 | 69730362.12 | 69730362.12 | -138443965.88 | 0 | 0.33496 | 1 | 208174328 | 0 | -138443965.88 | 133 | 0 | 2023-03-23
10603 | 10603 | 3616_C000_321 | CIMENTACIONES DE EQUIPOS | 133 | 2022-10-20 | 2023-03-23 | 41133265.32 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 41133265.32 | 41133265.32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 41133265.32 | 133 | 0 | 2023-03-23
10604 | 10604 | 3616_C000_322 | CIMENTACIONES DE PÓRTICOS | 14 | 2022-10-20 | 2022-11-04 | 22138235.54 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 22138235.54 | 22138235.54 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22138235.54 | 14 | 0 | 2022-11-04
10605 | 10605 | 3616_C000_323 | CIMENTACIONES GRUPO ELECTRÓGENO | 24 | 2023-02-24 | 2023-03-23 | 6458861.26 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 6458861.26 | 6458861.26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6458861.26 | 24 | 0 | 2023-03-23
10606 | 10606 | 3616_C000_33 | OBRAS CIVILES TRANSFORMADORES Y REACTORES | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 211591114.267 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 4096717.0872 | 167395548.2032 | 211591114.267 | 211591114.267 | 44195566.0638 | 0 | 1.264 | 1 | 167395548.2032 | 0 | 44195566.0638 | 95 | 0 | 2023-02-23
10607 | 10607 | 3616_C000_331 | Obras civiles transformadores y autotransformadores | 16 | 2022-12-13 | 2022-12-30 | 137008776.48 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 137008776.48 | 137008776.48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 137008776.48 | 16 | 0 | 2022-12-30
10608 | 10608 | 3616_C000_332 | Cimentación transformador servicios auxiliares y zig-zag | 95 | 2022-11-05 | 2023-02-23 | 19467995.1 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 19467995.1 | 19467995.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19467995.1 | 95 | 0 | 2023-02-23
10609 | 10609 | 3616_C000_333 | Tanques colectores | 16 | 2023-01-03 | 2023-01-20 | 55114342.687 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 55114342.687 | 55114342.687 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55114342.687 | 16 | 0 | 2023-01-20
10610 | 10610 | 3616_C000_35 | EDIFICIO DE CONTROL | 123 | 2022-11-03 | 2023-03-25 | 856749636.498 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 34566745.5065 | 1007611577.7331 | 856749636.498 | 856749636.498 | -150861941.2351 | 0 | 0.85028 | 1 | 1007611577.7331 | 0 | -150861941.2351 | 123 | 0 | 2023-03-25
10611 | 10611 | 3616_C000_351 | ESTRUCTURA | 85 | 2022-11-03 | 2023-02-09 | 214187409.1245 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 85 | 0 | 2023-02-09
10612 | 10612 | 3616_C000_352 | ACABADOS | 41 | 2023-02-07 | 2023-03-25 | 214187409.1245 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 41 | 0 | 2023-03-25
10613 | 10613 | 3616_C000_353 | REDES | 28 | 2023-01-14 | 2023-02-15 | 214187409.1245 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 28 | 0 | 2023-02-15
10614 | 10614 | 3616_C000_354 | REDES ELÉCTRICAS | 12 | 2023-02-16 | 2023-03-01 | 214187409.1245 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 214187409.1245 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 214187409.1245 | 12 | 0 | 2023-03-01
10615 | 10615 | 3616_C000_36 | TRABAJOS COMPLEMENTARIOS | 81 | 2023-02-21 | 2023-05-25 | 143404326.3015 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 4122263.3055 | 171512530.1352 | 143404326.3015 | 143404326.3015 | -28108203.8337 | 0 | 0.83612 | 1 | 171512530.1352 | 0 | -28108203.8337 | 81 | 0 | 2023-05-25
10616 | 10616 | 3616_C000_361 | Construir Cerramiento | 30 | 2023-02-21 | 2023-03-27 | 23900721.0503 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 30 | 0 | 2023-03-27
10617 | 10617 | 3616_C000_362 | Instalar Postes alumbrado | 12 | 2023-04-18 | 2023-05-01 | 23900721.0503 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 12 | 0 | 2023-05-01
10618 | 10618 | 3616_C000_363 | Acabado de patio en grava | 5 | 2023-04-18 | 2023-04-22 | 23900721.0503 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 5 | 0 | 2023-04-22
10619 | 10619 | 3616_C000_364 | Llenos exteriores | 6 | 2023-05-09 | 2023-05-15 | 23900721.0503 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-15
10620 | 10620 | 3616_C000_365 | Andenes | 6 | 2023-05-16 | 2023-05-22 | 23900721.0503 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 6 | 0 | 2023-05-22
10621 | 10621 | 3616_C000_366 | Rampa de acceso | 3 | 2023-05-23 | 2023-05-25 | 23900721.0503 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 23900721.0503 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23900721.0503 | 3 | 0 | 2023-05-25
10622 | 10622 | 3616_M000 | M000-MONTAJE | 88 | 2023-02-23 | 2023-06-05 | 550964822.4495 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 983601754.7864 | 550964822.4495 | 550964822.4495 | -432636932.3369 | 0 | 0.56015 | 1 | 983601754.7864 | 0 | -432636932.3369 | 88 | 0 | 2023-06-05
10623 | 10623 | 3616_M000_1 | EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS | 27 | 2023-02-23 | 2023-03-25 | 346175230.13 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 35985128.459 | 576357081.6179 | 346175230.13 | 346175230.13 | -230181851.4879 | 0 | 0.60063 | 1 | 576357081.6179 | 0 | -230181851.4879 | 27 | 0 | 2023-03-25
10624 | 10624 | 3616_M000_11 | EQUIPOS ESPECIALES | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
10625 | 10625 | 3616_M000_111 | Realizar instalación de transformador de potencia | 25 | 2023-02-23 | 2023-03-23 | 142504613.96 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 142504613.96 | 142504613.96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 142504613.96 | 25 | 0 | 2023-03-23
10626 | 10626 | 3616_M000_14 | EQUIPOS DE 115 kV | 20 | 2023-03-03 | 2023-03-25 | 203670616.17 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 203670616.17 | 203670616.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 203670616.17 | 20 | 0 | 2023-03-25
10627 | 10627 | 3616_M000_141 | Instalar Interruptores | 8 | 2023-03-03 | 2023-03-11 | 3001446.81 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 3001446.81 | 3001446.81 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3001446.81 | 8 | 0 | 2023-03-11
10628 | 10628 | 3616_M000_142 | Instalar Seccionadores | 8 | 2023-03-06 | 2023-03-14 | 8030473.92 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8030473.92 | 8030473.92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8030473.92 | 8 | 0 | 2023-03-14
10629 | 10629 | 3616_M000_143 | Instalar Transformadores de corriente | 8 | 2023-03-15 | 2023-03-23 | 3255196.62 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 3255196.62 | 3255196.62 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3255196.62 | 8 | 0 | 2023-03-23
10630 | 10630 | 3616_M000_144 | Instalar Transformadores de tensión | 8 | 2023-03-13 | 2023-03-21 | 6056449.95 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 6056449.95 | 6056449.95 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6056449.95 | 8 | 0 | 2023-03-21
10631 | 10631 | 3616_M000_145 | Instalar Pararrayos | 4 | 2023-03-22 | 2023-03-25 | 6000158.01 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 6000158.01 | 6000158.01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6000158.01 | 4 | 0 | 2023-03-25
10632 | 10632 | 3616_M000_146 | Instalar Ailsadores tipo poste | 4 | 2023-03-15 | 2023-03-18 | 177326890.86 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 177326890.86 | 177326890.86 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 177326890.86 | 4 | 0 | 2023-03-18
10633 | 10633 | 3616_M000_2 | ESTRUCTURAS METÁLICAS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 16869974.76 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 4114043.6978 | 203801748.6916 | 16869974.76 | 16869974.76 | -186931773.9316 | 0 | 0.082776 | 1 | 203801748.6916 | 0 | -186931773.9316 | 12 | 0 | 2023-03-14
10634 | 10634 | 3616_M000_21 | ESTRUCTURAS METÁLCIAS PORTICOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
10635 | 10635 | 3616_M000_211 | Realizar montaje de Estructuras Pórticos de Línea | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 3017560 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 3017560 | 3017560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3017560 | 12 | 0 | 2023-03-14
10636 | 10636 | 3616_M000_22 | SOPORTES DE EQUIPOS | 12 | 2023-03-01 | 2023-03-14 | 13852414.76 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 13852414.76 | 13852414.76 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13852414.76 | 12 | 0 | 2023-03-14
10637 | 10637 | 3616_M000_221 | Montar Estructuras Interruptores | 2 | 2023-03-01 | 2023-03-02 | 10662472.16 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 10662472.16 | 10662472.16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10662472.16 | 2 | 0 | 2023-03-02
10638 | 10638 | 3616_M000_222 | Realizar montaje de estructuras Seccionadores | 2 | 2023-03-03 | 2023-03-04 | 969930 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 969930 | 969930 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 969930 | 2 | 0 | 2023-03-04
10639 | 10639 | 3616_M000_223 | Montar Estructuras Transformadores de Corriente | 2 | 2023-03-06 | 2023-03-07 | 465566.4 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-07
10640 | 10640 | 3616_M000_224 | Montar Estructuras Transformadores de tensión | 2 | 2023-03-08 | 2023-03-09 | 478498.8 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 478498.8 | 478498.8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 478498.8 | 2 | 0 | 2023-03-09
10641 | 10641 | 3616_M000_225 | Montar Estructuras Pararrayos | 2 | 2023-03-10 | 2023-03-11 | 465566.4 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 465566.4 | 465566.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 465566.4 | 2 | 0 | 2023-03-11
10642 | 10642 | 3616_M000_226 | Montar Estructuras Aisladores Pedestal | 2 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 810381 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 810381 | 810381 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 810381 | 2 | 0 | 2023-03-14
10643 | 10643 | 3616_M000_5 | CABLES Y CONDUCTORES, CONECTORES | 39 | 2023-03-15 | 2023-04-28 | 31657245.8595 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 5795659 | 120651260.93 | 31657245.8595 | 31657245.8595 | -88994015.0705 | 0 | 0.26239 | 1 | 120651260.93 | -1.4901e-08 | -88994015.0705 | 39 | 0 | 2023-04-28
10644 | 10644 | 3616_M000_51 | Realizar Tendido de templas y barrajes | 18 | 2023-03-15 | 2023-04-04 | 15828622.9297 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 15828622.9297 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 18 | 0 | 2023-04-04
10645 | 10645 | 3616_M000_52 | Realizar Interconexión de equipos | 14 | 2023-04-13 | 2023-04-28 | 15828622.9297 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 15828622.9297 | 15828622.9297 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15828622.9297 | 14 | 0 | 2023-04-28
10646 | 10646 | 3616_M000_6 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 10105042 | 15739334 | 35547728.17 | 35547728.17 | 19808394.17 | 0 | 1 | 1 | 35547728.17 | 19808394.17 | 0 | 14 | 0 | 2023-06-05
10647 | 10647 | 3616_M000_61 | Realizar instalación Switchgear 34.5 kV | 14 | 2023-05-20 | 2023-06-05 | 35547728.17 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35547728.17 | 35547728.17 | 35547728.17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35547728.17 | 14 | 0 | 2023-06-05
10648 | 10648 | 3616_M000_8 | EQUIPOS CONTROL, PROTECCIÓN, AUTOMATIZACIÓN Y TELECOMUNICACIONES | 35 | 2023-03-11 | 2023-04-20 | 120714643.53 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 15226842.997 | 67052329.5469 | 120714643.53 | 120714643.53 | 53662313.9831 | 0 | 1.8003 | 1 | 67052329.5469 | 0 | 53662313.9831 | 35 | 0 | 2023-04-20
10649 | 10649 | 3616_M000_81 | Instalar Equipos de control y protección | 12 | 2023-03-11 | 2023-03-24 | 24142928.706 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12 | 0 | 2023-03-24
10650 | 10650 | 3616_M000_82 | Realizar tendido de cable de control y fuerza | 30 | 2023-03-11 | 2023-04-14 | 24142928.706 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 30 | 0 | 2023-04-14
10651 | 10651 | 3616_M000_83 | Instalar sistema de telecomunicaciones | 16 | 2023-03-29 | 2023-04-15 | 24142928.706 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 16 | 0 | 2023-04-15
10652 | 10652 | 3616_M000_84 | Instalar Servicios auxiliares | 16 | 2023-03-24 | 2023-04-11 | 24142928.706 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 16 | 0 | 2023-04-11
10653 | 10653 | 3616_M000_85 | Realizar Conexionado de equipos secundarios | 12 | 2023-04-07 | 2023-04-20 | 24142928.706 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 24142928.706 | 24142928.706 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24142928.706 | 12 | 0 | 2023-04-20
10654 | 10654 | 3616_S000 | P000-PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO | 100 | 2023-04-05 | 2023-07-29 | 749616747.5328 | 2023-09-15 | 1 | 0.92 | 0 | 426179061.4976 | 749616747.5328 | 689647407.7302 | 263468346.2326 | -59969339.8026 | 1.6182 | 0.92 | 463238110.3235 | 37059048.8259 | 286378637.2094 | 108.6957 | 8.6957 | 2023-08-06 16:42
10655 | 10655 | 3616_S000_1 | EQUIPOS DE ALTA TENSIÓN | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 5460344.6772 | 98667965.2863 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 51255384.2203 | 0 | 1.5195 | 1 | 98667965.2863 | 0 | 51255384.2203 | 19 | 0 | 2023-05-16
10656 | 10656 | 3616_S000_11 | EQUIPOS DE 115 kV | 19 | 2023-04-25 | 2023-05-16 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 19 | 0 | 2023-05-16
10657 | 10657 | 3616_S000_111 | Probar Interruptores | 4 | 2023-04-25 | 2023-04-28 | 29984669.9013 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-04-28
10658 | 10658 | 3616_S000_112 | Probar Seccionadores | 4 | 2023-04-29 | 2023-05-03 | 29984669.9013 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-03
10659 | 10659 | 3616_S000_113 | Probar transformadores de corriente | 4 | 2023-05-04 | 2023-05-08 | 29984669.9013 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-08
10660 | 10660 | 3616_S000_114 | Probar Transformadores de tensión | 4 | 2023-05-09 | 2023-05-12 | 29984669.9013 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 4 | 0 | 2023-05-12
10661 | 10661 | 3616_S000_115 | Probar pararrayos | 3 | 2023-05-13 | 2023-05-16 | 29984669.9013 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 29984669.9013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29984669.9013 | 3 | 0 | 2023-05-16
10662 | 10662 | 3616_S000_2 | EQUIPOS MAYORES | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 5269103.7618 | 68933186.0998 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 80990163.4068 | 0 | 1 | 1 | 149923349.5066 | 80990163.4068 | 0 | 6 | 0 | 2023-04-11
10663 | 10663 | 3616_S000_21 | TRANSFORMADOR DE POTENCIA | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 6 | 0 | 2023-04-11
10664 | 10664 | 3616_S000_211 | Realizar pruebas a transformador de potencia | 6 | 2023-04-05 | 2023-04-11 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 6 | 0 | 2023-04-11
10665 | 10665 | 3616_S000_3 | CELDAS DE MEDIA TENSIÓN | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 10604235.2948 | 110736690.355 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 39186659.1516 | 0 | 1.3539 | 1 | 110736690.355 | 0 | 39186659.1516 | 6 | 0 | 2023-07-17
10666 | 10666 | 3616_S000_31 | Realizar pruebas Switchgear 34.5 kV | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 149923349.5066 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149923349.5066 | 6 | 0 | 2023-07-17
10667 | 10667 | 3616_S000_4 | SISTEMAS SECUNDARIOS | 9 | 2023-07-11 | 2023-07-20 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | 0.94 | 0 | 1375315.04 | 149923349.5066 | 140927948.5362 | 139552633.4962 | -8995400.9704 | 1 | 0.94 | 149923349.5066 | 148548034.4666 | 0 | 9.5745 | 0.57447 | 2023-07-20 13:47
10668 | 10668 | 3616_S000_41 | Probar Equipos de control y protección | 6 | 2023-07-11 | 2023-07-17 | 49974449.8355 | 2023-09-15 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 45976493.8487 | 45976493.8487 | -3997955.9868 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 6.5217 | 0.52174 | 2023-07-17 12:31
10669 | 10669 | 3616_S000_42 | Probar Equipos de telecomunicaciones | 6 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 49974449.8355 | 2023-09-15 | 1 | 0.92 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 45976493.8487 | 45976493.8487 | -3997955.9868 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 6.5217 | 0.52174 | 2023-07-20 12:31
10670 | 10670 | 3616_S000_43 | Probar Servicios auxiliares | 5 | 2023-07-13 | 2023-07-18 | 49974449.8355 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 49974449.8355 | 49974449.8355 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 49974449.8355 | 5 | 0 | 2023-07-18
10671 | 10671 | 3616_S000_5 | Pruebas End to End línea | 2 | 2023-07-11 | 2023-07-12 | 0 | 2023-09-15 | 1 | 1 | 6333638.0947 | 64031850.3243 | 0 | 0 | -64031850.3243 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64031850.3243 | 0 | 0 | 0 | 2023-07-12
10672 | 10672 | 3616_S000_6 | PRUEBAS FUNCIONALES | 8 | 2023-07-21 | 2023-07-29 | 149923349.5066 | 2023-09-15 | 1 | 0.54 | 26091578.4623 | 82434054.3922 | 149923349.5066 | 80958608.7335 | -1475445.6587 | -68964740.773 | 0.9821 | 0.54 | 152655656.2819 | 70221601.8897 | -2732306.7753 | 14.8148 | 6.8148 | 2023-08-04 19:33
10673 | 10673 | 3616_S000_61 | Realizar Pruebas funcionales de la subestación | 4 | 2023-07-21 | 2023-07-25 | 74961674.7533 | 2023-09-15 | 1 | 0.97 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 72712824.5107 | 72712824.5107 | -2248850.2426 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 4.1237 | 0.12371 | 2023-07-25 02:58
10674 | 10674 | 3616_S000_62 | Realizar Puesta en servicio | 4 | 2023-07-26 | 2023-07-29 | 74961674.7533 | 2023-09-15 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 7496167.4753 | 7496167.4753 | -67465507.278 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 74961674.7533 | 40 | 36 | 2023-09-03